## Hoja1
Actividad | DETALLE | Unds. | Costo Unitario | Cantidad | Costo Total | IDP | Fecha | Contrata | Código Proyecto | Nombre Proyecto | Supervisor | Ficha | Direccion | No. Poste | Circuito | Cordenas X | Cordenadas Y
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 190.18 | 46744.3422 | 205 | 2023-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 201.01 | 49406.2479 | 152 | 2023-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 190.18 | 46744.3422 | 156 | 2023-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 190.18 | 46744.3422 | 112 | 2023-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | YSOMERIS CABELO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 190.18 | 46744.3422 | 111 | 2023-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | MAIRELIN MEDINA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 190.18 | 46744.3422 | 113 | 2023-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 190.18 | 46744.3422 | 115 | 2023-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ALBANIA LAGARES
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 190.18 | 46744.3422 | 123 | 2023-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MIGUEL ALEJANDRO | ANDREA MARTINEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 161 | 2024-01-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 153 | 2024-01-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 157 | 2024-01-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 101 | 2024-01-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 102 | 2024-01-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | YSOMERIS CABELO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 103 | 2024-01-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | MAIRELIN MEDINA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 116 | 2024-01-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ALBANIA LAGARES
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 117 | 2024-01-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MIGUEL ALEJANDRO | ANDREA MARTINEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 105 | 2024-02-29 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 106 | 2024-02-29 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | YSOMERIS CABELO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 104 | 2024-02-29 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | MAIRELIN MEDINA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 119 | 2024-02-29 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ALBANIA LAGARES
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 162 | 2024-02-29 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 158 | 2024-02-29 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 154 | 2024-02-29 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 121 | 2024-02-29 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MIGUEL ALEJANDRO | ANDREA MARTINEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 163 | 2024-03-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 155 | 2024-03-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 159 | 2024-03-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 110 | 2024-03-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 107 | 2024-03-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | MAIRELIN MEDINA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 108 | 2024-03-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | YSOMERIS CABELO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 120 | 2024-03-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ALBANIA LAGARES
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 122 | 2024-03-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MIGUEL ALEJANDRO | ANDREA MARTINEZ
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 140 | 2024-03-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-10-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 146 | 2024-03-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 305 | 2024-03-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 304 | 2024-03-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 143 | 2024-03-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 144 | 2024-03-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 145 | 2024-03-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 15 | 2024-03-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1 Y DPE-18-B21
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 15 | 2024-03-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1 Y DPE-18-B21
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 309 | 2024-03-30 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 308 | 2024-03-23 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 307 | 2024-03-23 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2854.27 | 2 | 5708.54 | 54 | 2024-03-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-GA1
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 2 | 8353.96 | 54 | 2024-03-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-GA1
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 3 | 2395.14 | 54 | 2024-03-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-GA1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 54 | 2024-03-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-GA1
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2 | 2024-03-18 | COCCIA | O-CS-24-331 | Instalación de ITC DAJA-C01 Genoveva | FERNANDO HERRERA | DPE-18-BL1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 23 | 2024-03-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 24 | 2024-03-27 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 68 | 2024-03-22 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 68 | 2024-03-22 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 67 | 2024-03-21 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 67 | 2024-03-21 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 16 | 2024-03-20 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE A. MORILLO | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 150 | 2024-03-21 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 202 | 2024-03-22 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 204 | 2024-03-26 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 149 | 2024-03-21 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-GA1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 201 | 2024-03-22 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-GA1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 203 | 2024-03-26 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-GA1
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 64 | 117279.36 | 170 | 2024-03-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | BL-8
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 64 | 117279.36 | 169 | 2024-03-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ANGELO UREÑA | BL-07
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 63.28 | 115959.9672 | 168 | 2024-03-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ANGELO UREÑA | BL-6
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 64 | 117279.36 | 167 | 2024-03-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ANGELO UREÑA | BL-05
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 52 | 95289.48 | 166 | 2024-03-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | F.F | BL-4
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 41.84 | 76671.3816 | 165 | 2024-03-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JOSE SERRANO | BL-3
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 47.44 | 86933.3256 | 164 | 2024-03-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | BL-2
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 59.84 | 109656.2016 | 171 | 2024-03-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | F.F | BL-9
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 55.52 | 101739.8448 | 172 | 2024-03-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | BL-10
HPER-03 | COSTO HORA NORMAL DE TECNICO LINIERO MT-BT | HORA | 191.37 | 8 | 1530.96 | 306 | 2024-03-09 | COCCIA | O-RP-24-335 | Readecuaón de redes Ney Arias Lora | JOSE NUÑEZ | ORBITO MONTERO
HPER-03 | COSTO HORA NORMAL DE TECNICO LINIERO MT-BT | HORA | 191.37 | 8 | 1530.96 | 7 | 2024-03-14 | COCCIA | O-CS-24-331 | Instalación de ITC DAJA-C01 Genoveva | FERNANDO HERRERA | ORBITO MONTERO
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 10 | 2024-03-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
HPER-03 | COSTO HORA NORMAL DE TECNICO LINIERO MT-BT | HORA | 191.37 | 8 | 1530.96 | 8 | 2024-03-06 | COCCIA | O-CS-24-330 | Instalación de ITC DAJA-C01 Mal Nombre | FERNANDO HERRERA | ORBITO MONTERO
HPER-03 | COSTO HORA NORMAL DE TECNICO LINIERO MT-BT | HORA | 191.37 | 8 | 1530.96 | 9 | 2024-03-08 | COCCIA | O-CS-24-330 | Instalación de ITC DAJA-C01 Mal Nombre | FERNANDO HERRERA | ORBITO MONTERO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 29 | 2024-03-28 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 53 | 2024-03-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 25 | 2024-04-03 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 26 | 2024-04-03 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 27 | 2024-04-13 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 28 | 2024-04-13 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 63 | 2024-04-12 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 63 | 2024-04-12 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 22 | 2024-04-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-08 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO RETEN | HORA | 1877.78 | 8 | 15022.24 | 18 | 2024-04-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 19 | 2024-04-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1, C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 19 | 2024-04-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1, C2
HNBR-08 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO RETEN | HORA | 1877.78 | 2 | 3755.56 | 20 | 2024-04-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 21 | 2024-04-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 57 | 2024-04-08 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 289 | 11531.1 | 57 | 2024-04-08 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1MT-305-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º, CON NEUTRO PRIMARIO | UD | 6113.08 | 1 | 6113.08 | 56 | 2024-04-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 8 | 21382 | 56 | 2024-04-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 58 | 2024-04-08 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 255 | 2024-04-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 251 | 2024-04-04 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 252 | 2024-04-04 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 253 | 2024-04-05 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 254 | 2024-04-05 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 207 | 2024-04-03 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | JORGE MARTI | C-2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 208 | 2024-04-10 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | JORGE MARTI | DPE-18-BL1 , F-C-2
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 208 | 2024-04-10 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | JORGE MARTI | DPE-18-BL1 , F-C-2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 285 | 2024-04-19 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | JORGE MARTI | DPE-18-C2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 286 | 2024-04-22 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | JORGE MARTI | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 287 | 2024-04-26 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | JORGE MARTI | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 284 | 2024-04-17 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | JORGE MARTI | F-C2
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 5 | 23712.65 | 44 | 2024-04-15 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.5 | 15258.705 | 44 | 2024-04-15 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 5 | 11115.5 | 48 | 2024-04-10 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | EUGENIO MENA
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 24 | 40257.84 | 47 | 2024-04-30 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 300 | 11307 | 323 | 2024-04-23 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 5430.65 | 1 | 5430.65 | 36 | 2024-04-16 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.5 | 21593.13 | 36 | 2024-04-16 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3185.42 | 4 | 12741.68 | 38 | 2024-04-16 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 38 | 2024-04-16 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 250 | 9422.5 | 37 | 2024-04-16 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.5 | 12484.395 | 37 | 2024-04-16 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 340 | 12814.6 | 35 | 2024-04-11 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.5 | 9710.085 | 35 | 2024-04-11 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3185.42 | 5 | 15927.1 | 34 | 2024-04-11 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.5 | 4161.465 | 34 | 2024-04-11 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 5430.65 | 1 | 5430.65 | 33 | 2024-04-11 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-GA3
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.5 | 21593.13 | 33 | 2024-04-11 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-GA3
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 150 | 5197.5 | 31 | 2024-04-09 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.5 | 18033.015 | 31 | 2024-04-09 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1-C2
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3185.42 | 7 | 22297.94 | 32 | 2024-04-09 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 5430.65 | 1 | 5430.65 | 30 | 2024-04-09 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.5 | 21593.13 | 30 | 2024-04-09 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 276 | 2024-04-23 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 275 | 2024-04-18 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 277 | 2024-04-17 | COCCIA | O-CS-24-331 | Instalación de ITC DAJA-C01 Genoveva | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 274 | 2024-04-27 | COCCIA | O-FE-17-011 | FACILIDADES COE | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 271 | 2024-04-27 | COCCIA | O-FE-17-011 | FACILIDADES COE | FERNANDO HERRERA | COMPRESOR
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4248.52 | 1 | 4248.52 | 271 | 2024-04-27 | COCCIA | O-FE-17-011 | FACILIDADES COE | FERNANDO HERRERA | COMPRESOR
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 6 | 11834.4 | 341 | 2024-04-15 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1MT-307-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANG DE 26º A 60º , CON NEUTRO PRIMARIO (VERTICAL) | UD | 1869.05 | 2 | 3738.1 | 341 | 2024-04-15 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 341 | 2024-04-15 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 325 | 2024-04-26 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 326 | 2024-04-26 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 324 | 2024-04-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 327 | 2024-04-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
1CONE-08 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO AISLADO PARA MT. | UD | 692.54 | 3 | 2077.62 | 69 | 2024-04-22 | COCCIA | O-CS-19-113 | Proyecto Instalación Reguladores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 69 | 2024-04-22 | COCCIA | O-CS-19-113 | Proyecto Instalación Reguladores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 70 | 2024-04-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 1 | 1972.4 | 70 | 2024-04-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 70 | 2024-04-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 70 | 2024-04-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 300 | 13299 | 71 | 2024-04-26 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 248.2 | 6 | 1489.2 | 71 | 2024-04-26 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
ACTV-16 | READECUACION DE LINEAS MT VANO-FASE (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE LA RED DE MEDIA TENSION EN EL POSTE, HASTA CONDUCTOR MAYOR A 4/0) | UD | 357.59 | 3 | 1072.77 | 71 | 2024-04-26 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 71 | 2024-04-26 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 282 | 2024-04-19 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 281 | 2024-04-19 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G1
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 10 | 37555.7 | 332 | 2024-04-21 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | HARRIGAN CASANOVA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 333 | 2024-04-20 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | HARRIGAN CASANOVA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 333 | 2024-04-20 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | HARRIGAN CASANOVA | DPE-18-C1
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 401 | 2024-04-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 856.8 | 37981.944 | 401 | 2024-04-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 401 | 2024-04-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1MT-305-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º, CON NEUTRO PRIMARIO | UD | 6113.08 | 1 | 6113.08 | 402 | 2024-04-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1MT-307-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANG DE 26º A 60º , CON NEUTRO PRIMARIO (VERTICAL) | UD | 1869.05 | 1 | 1869.05 | 402 | 2024-04-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1MT-302/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, LÍNEA CON ÁNGULO DE 6º A 25º, 34.5KV | UD | 2626.74 | 2 | 5253.48 | 402 | 2024-04-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 1 | 1972.4 | 402 | 2024-04-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 285 | 11371.5 | 402 | 2024-04-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 3 | 12530.94 | 338 | 2024-04-30 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 338 | 2024-04-30 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 1879.65 | 6 | 11277.9 | 50 | 2024-04-11 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 3 | 12530.94 | 50 | 2024-04-11 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1 | 3322.02 | 50 | 2024-04-11 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 331 | 2024-04-27 | COCCIA | O-FE-17-011 | FACILIDADES COE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1POME-03 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 3KN | UD | 2575.8 | 1 | 2575.8 | 331 | 2024-04-27 | COCCIA | O-FE-17-011 | FACILIDADES COE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 4 | 16707.92 | 339 | 2024-04-13 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 4 | 16707.92 | 340 | 2024-04-20 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 2 | 5279.7 | 72 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 3 | 8018.25 | 72 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 1 | 1972.4 | 72 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 4 | 18970.12 | 45 | 2024-04-16 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.5 | 12484.395 | 45 | 2024-04-16 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 5 | 23712.65 | 46 | 2024-04-17 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.5 | 15258.705 | 46 | 2024-04-17 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 5 | 23712.65 | 44 | 2024-04-15 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.5 | 15258.705 | 44 | 2024-04-15 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 4 | 18970.12 | 41 | 2024-04-11 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.5 | 12484.395 | 41 | 2024-04-11 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 6 | 28455.18 | 43 | 2024-04-13 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.5 | 18033.015 | 43 | 2024-04-13 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 5 | 23712.65 | 42 | 2024-04-12 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.5 | 15258.705 | 42 | 2024-04-12 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 3 | 12530.94 | 39 | 2024-04-26 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1 | 3322.02 | 39 | 2024-04-26 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 240 | 10639.2 | 330 | 2024-04-26 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 248.2 | 6 | 1489.2 | 330 | 2024-04-26 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 80 | 3192 | 330 | 2024-04-26 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 330 | 2024-04-26 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.5 | 6935.775 | 330 | 2024-04-26 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2681.8 | 1 | 2681.8 | 334 | 2024-04-25 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2681.8 | 1 | 2681.8 | 334 | 2024-04-25 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 334 | 2024-04-25 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2645.42 | 2 | 5290.84 | 335 | 2024-04-25 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
1MTAF-110 | INSTALACIÓN MONTAJE 1Φ (AF) FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | UD | 3423.21 | 1 | 3423.21 | 336 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
1MTAF-111 | INSTALACIÓN MONTAJE 1Φ (AF) DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3423.21 | 1 | 3423.21 | 336 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3195.56 | 1 | 3195.56 | 336 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3195.56 | 1 | 3195.56 | 336 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 74 | 2789.06 | 336 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 8 | 225.28 | 336 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 342 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 288 | 2024-04-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 288 | 2024-04-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 289 | 2024-04-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 261 | 2024-04-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MIGUEL ALEJANDRO | ANDREA MARTINEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 178 | 2024-04-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 177 | 2024-04-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 176 | 2024-04-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 246.6 | 60611.814 | 175 | 2024-04-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | ARLEY CEDANO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 174 | 2024-04-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 270 | 2024-04-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ALBANIA LAGARES
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 278 | 2024-04-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | MAIRELIN MEDINA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 279 | 2024-04-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | YSOMERIS CABELO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 280 | 2024-04-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 103.28 | 189259.5672 | 196 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAMON MENDEZ | BL-05
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 76.16 | 139562.4384 | 194 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAMON MENDEZ | BL-05
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 84 | 153929.16 | 179 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BASILIO ADAN | BL-4
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 16 | 29319.84 | 185 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | BL-4
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 71.44 | 130913.0856 | 180 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | BASILIO ADAN | BL-4
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 184 | 337178.16 | 183 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | BL-2
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 179.04 | 328089.0096 | 753 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAMON MENDEZ | BL-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 0.5 | 916.245 | 753 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAMON MENDEZ | BL-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 183.68 | 336591.7632 | 499 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAMON MENDEZ | BL-07
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 0.5 | 916.245 | 499 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAMON MENDEZ | BL-07
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 101.04 | 185154.7896 | 198 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ANGELO M.L | BL-3
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 183.44 | 336151.9656 | 182 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | BL-03
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 80 | 146599.2 | 187 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | BL-8
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 95.2 | 174453.048 | 186 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | BL-8
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 102.56 | 187940.1744 | 190 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | BL-10
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 82.48 | 151143.7752 | 191 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | BL-10
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 36 | 65969.64 | 189 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JL | BL-9
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 147.6 | 270475.524 | 188 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JL | BL-9
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 64 | 117279.36 | 199 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | ANGELO M.L | BC-3
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 118.08 | 216380.4192 | 752 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAMON MENDEZ | BC-4
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 0.5 | 916.245 | 752 | 2024-04-30 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAMON MENDEZ | BC-4
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 505 | 2024-05-01 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 503 | 2024-05-05 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2
HFBR-04 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3878.25 | 8 | 31026 | 502 | 2024-05-05 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 501 | 2024-05-05 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 560 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 560 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 563 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 563 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 564 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 564 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 565 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 565 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C8
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 522 | 2024-05-23 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 520 | 2024-05-28 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 517 | 2024-05-28 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 604 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C9
HNBR-03 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS | HORA | 2647.35 | 4 | 10589.4 | 568 | 2024-05-27 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 12705.8 | 1 | 12705.8 | 567 | 2024-05-27 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | CPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 567 | 2024-05-27 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | CPE-18-C2
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 1211 | 48318.9 | 653 | 2024-05-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 12 | 10598.04 | 654 | 2024-05-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 4 | 7889.6 | 654 | 2024-05-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 562 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 562 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C5
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 698 | 2024-05-22 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 697 | 2024-05-21 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 691 | 2024-05-21 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 692 | 2024-05-22 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 693 | 2024-05-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 694 | 2024-05-20 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 696 | 2024-05-20 | COCCIA | O-EX-24-336 | Construcción nuevo circuito HI38-06 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3195.56 | 1 | 3195.56 | 670 | 2024-05-21 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 2892.02 | 2 | 5784.04 | 670 | 2024-05-21 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 219.01 | 4 | 876.04 | 670 | 2024-05-21 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 2892.02 | 10 | 28920.2 | 672 | 2024-05-17 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3195.56 | 2 | 6391.12 | 672 | 2024-05-17 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3195.56 | 1 | 3195.56 | 672 | 2024-05-17 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 699 | 2024-05-16 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 700 | 2024-05-16 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 695 | 2024-05-17 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 9 | 42682.77 | 510 | 2024-05-13 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 510 | 2024-05-13 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 10 | 47425.3 | 511 | 2024-05-14 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 511 | 2024-05-14 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 3 | 14227.59 | 515 | 2024-05-14 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 515 | 2024-05-14 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 518 | 2024-05-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 519 | 2024-05-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2645.42 | 5 | 13227.1 | 509 | 2024-05-15 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 506 | 2024-05-11 | COCCIA | O-CS-21-163 | Construcción eje Troncal Trifásico para Descargo del Circuito DAJA-04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 506 | 2024-05-11 | COCCIA | O-CS-21-163 | Construcción eje Troncal Trifásico para Descargo del Circuito DAJA-04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 507 | 2024-05-11 | COCCIA | O-CS-21-163 | Construcción eje Troncal Trifásico para Descargo del Circuito DAJA-04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 507 | 2024-05-11 | COCCIA | O-CS-21-163 | Construcción eje Troncal Trifásico para Descargo del Circuito DAJA-04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 5 | 23712.65 | 512 | 2024-05-15 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 512 | 2024-05-15 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 678 | 2024-05-06 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1POME-09 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 6KN | UD | 5099 | 4 | 20396 | 678 | 2024-05-06 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | PLAY SURIEL GUARICANOS
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 4 | 8994.12 | 678 | 2024-05-06 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1POME-09 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 6KN | UD | 5099 | 4 | 20396 | 677 | 2024-05-07 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 4 | 8994.12 | 677 | 2024-05-07 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 558 | 2024-05-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 558 | 2024-05-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 559 | 2024-05-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 559 | 2024-05-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 701 | 2024-05-03 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | JORGE MARTI | DPE-18-C2
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 3 | 2993.91 | 673 | 2024-05-07 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO-MANOLO
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 3 | 2993.91 | 674 | 2024-05-06 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO-MANOLO
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 948.06 | 2 | 1896.12 | 675 | 2024-05-03 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO-MANOLO
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 3 | 2993.91 | 671 | 2024-05-22 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO-MANOLO
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 2 | 1995.94 | 601 | 2024-05-02 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO-MANOLO
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 2 | 1995.94 | 666 | 2024-05-27 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO-MANOLO
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 3 | 2993.91 | 667 | 2024-05-24 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO-MANOLO
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 948.06 | 2 | 1896.12 | 668 | 2024-05-23 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO-MANOLO
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 3 | 2993.91 | 602 | 2024-05-01 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO-MANOLO
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 20 | 33548.2 | 74 | 2024-05-16 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | HOYERO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 12 | 33291.72 | 321 | 2024-05-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 76 | 2024-05-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 12 | 33291.72 | 322 | 2024-05-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 77 | 2024-05-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 320 | 2024-05-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 319 | 2024-05-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 318 | 2024-05-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 317 | 2024-05-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 316 | 2024-05-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 315 | 2024-05-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 313 | 2024-05-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 312 | 2024-05-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 415 | 2024-05-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 6 | 4790.28 | 346 | 2024-05-08 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | MANOLO-HOYERO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 416 | 2024-05-08 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPW-18-G1
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 5 | 3991.9 | 347 | 2024-05-09 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | MANOLO-HOYERO
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 948.06 | 8 | 7584.48 | 347 | 2024-05-09 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | MANOLO-HOYERO
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 5 | 11115.5 | 347 | 2024-05-09 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | MANOLO-HOYERO
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 409 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 408 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 414 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 273 | 2024-05-01 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 343 | 2024-05-01 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 407 | 2024-05-02 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 410 | 2024-05-02 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 311 | 2024-05-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 310 | 2024-05-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 9 | 29898.18 | 272 | 2024-05-01 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 422 | 2024-05-04 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 423 | 2024-05-04 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 413 | 2024-05-04 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 411 | 2024-05-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 7 | 23254.14 | 411 | 2024-05-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 412 | 2024-05-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 4 | 5375.8 | 603 | 2024-05-06 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 702 | 2024-05-03 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | JORGE MARTI | DPE-06-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 523 | 2024-05-23 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C8
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 516 | 2024-05-23 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 561 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 561 | 2024-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 611 | 2024-05-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6
2TRAN-03 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 25 kVA | UD | 3584.23 | 1 | 3584.23 | 619 | 2024-05-31 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 7 | 23254.14 | 619 | 2024-05-31 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 16 | 26838.56 | 631 | 2024-05-31 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | WASKAR-HOYERO
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 800 | 35464 | 620 | 2024-05-31 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 620 | 2024-05-31 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C2
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 480 | 21278.4 | 618 | 2024-05-31 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 401 | 17776.33 | 616 | 2024-05-27 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 4 | 8994.12 | 616 | 2024-05-27 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 1000 | 44330 | 615 | 2024-05-27 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C7
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 1 | 6373.74 | 610 | 2024-05-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2645.42 | 1 | 2645.42 | 610 | 2024-05-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.5 | 14949.09 | 610 | 2024-05-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
2MT-305-F | TRANSFERENCIA 3Ø HORIZONTAL, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º | UD | 6748.84 | 1 | 6748.84 | 609 | 2024-05-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 609 | 2024-05-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
1MT-305-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º, CON NEUTRO PRIMARIO | UD | 6113.08 | 1 | 6113.08 | 682 | 2024-05-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 682 | 2024-05-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 848.27 | 1 | 848.27 | 621 | 2024-05-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | MANOLO-HOYERO
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 4 | 9613.4 | 679 | 2024-05-24 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 679 | 2024-05-24 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 4 | 9613.4 | 680 | 2024-05-23 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 680 | 2024-05-23 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 676 | 2024-05-23 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 6 | 10064.46 | 681 | 2024-05-22 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 681 | 2024-05-22 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | REYNALDO CASTELLANOS | HOYERO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 683 | 2024-05-21 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 684 | 2024-05-21 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3185.42 | 3 | 9556.26 | 685 | 2024-05-21 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 685 | 2024-05-21 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
2MT-307-F | TRANSFERENCIA 3Ø, FIN DE LINEA HORIZONTAL | UD | 2063.43 | 3 | 6190.29 | 690 | 2024-05-20 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 150 | 12247.5 | 690 | 2024-05-20 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 690 | 2024-05-20 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 434 | 19239.22 | 687 | 2024-05-20 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.5 | 4161.465 | 687 | 2024-05-20 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 434 | 19239.22 | 688 | 2024-05-20 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.5 | 4161.465 | 688 | 2024-05-20 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
2MT-307-F | TRANSFERENCIA 3Ø, FIN DE LINEA HORIZONTAL | UD | 2063.43 | 3 | 6190.29 | 689 | 2024-05-20 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 160 | 13064 | 689 | 2024-05-20 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 689 | 2024-05-20 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 220 | 17963 | 607 | 2024-05-17 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 607 | 2024-05-17 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 608 | 2024-05-17 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 220 | 17963 | 606 | 2024-05-17 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 606 | 2024-05-17 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 220 | 17963 | 686 | 2024-05-16 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 686 | 2024-05-16 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 220 | 17963 | 605 | 2024-05-16 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 605 | 2024-05-16 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 4 | 18970.12 | 531 | 2024-05-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | COMPRESOR
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 4 | 3193.52 | 531 | 2024-05-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 531 | 2024-05-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | COMPRESOR
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 4 | 18970.12 | 532 | 2024-05-24 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | COMPRESOR
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 4 | 3193.52 | 532 | 2024-05-24 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 532 | 2024-05-24 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | COMPRESOR
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 2892.02 | 1 | 2892.02 | 440 | 2024-05-02 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 440 | 2024-05-02 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 180 | 6784.2 | 440 | 2024-05-02 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 180 | 6784.2 | 440 | 2024-05-02 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 440 | 2024-05-02 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 439 | 2024-05-02 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 7.2 | 23918.544 | 439 | 2024-05-02 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 441 | 2024-05-07 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3352.25 | 1 | 3352.25 | 442 | 2024-05-07 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 112 | 4221.28 | 442 | 2024-05-07 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 118 | 4447.42 | 442 | 2024-05-07 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 48 | 1809.12 | 442 | 2024-05-07 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 53 | 1492.48 | 442 | 2024-05-07 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 56 | 1576.96 | 442 | 2024-05-07 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9.9 | 27465.669 | 443 | 2024-05-07 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 434 | 2024-05-08 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 433 | 2024-05-08 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 4 | 13087.84 | 436 | 2024-05-09 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 436 | 2024-05-09 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 7 | 13806.8 | 435 | 2024-05-09 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 2 | 5279.7 | 435 | 2024-05-09 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9.2 | 25523.652 | 435 | 2024-05-09 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 3 | 9815.88 | 437 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-GA3
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 437 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-GA3
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 3 | 5917.2 | 417 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1MT-305-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º, CON NEUTRO PRIMARIO | UD | 6113.08 | 1 | 6113.08 | 417 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1MT-307-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANG DE 26º A 60º , CON NEUTRO PRIMARIO (VERTICAL) | UD | 1869.05 | 1 | 1869.05 | 417 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 417 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 417 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 4 | 8994.12 | 417 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 418 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1481.41 | 3 | 4444.23 | 418 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1481.41 | 3 | 4444.23 | 418 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 153 | 6782.49 | 418 | 2024-05-10 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 419 | 2024-05-13 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 460 | 20391.8 | 420 | 2024-05-13 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 14 | 27613.6 | 637 | 2024-05-14 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE PADILLA | DPE-18-C1- Y C2
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 5 | 13199.25 | 637 | 2024-05-14 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE PADILLA | DPE-18-C1- Y C2
1MT-302/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, LÍNEA CON ÁNGULO DE 6º A 25º, 34.5KV | UD | 2626.74 | 5 | 13133.7 | 637 | 2024-05-14 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE PADILLA | DPE-18-C1- Y C2
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 636 | 2024-05-14 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.75 | 22423.635 | 636 | 2024-05-14 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 421 | 2024-05-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 445 | 2024-05-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 Y C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 445 | 2024-05-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 Y C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 444 | 2024-05-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 446 | 2024-05-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C7 Y C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 446 | 2024-05-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C7 Y C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 446 | 2024-05-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C7 Y C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 638 | 2024-05-21 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 638 | 2024-05-21 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1POHA-11 | INSTALACION POSTE CONCRETO PRETANSADO O VIBRADO > 45 PIES | UD | 8923.23 | 1 | 8923.23 | 447 | 2024-05-22 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
1POME-10 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 7KN | UD | 5099 | 2 | 10198 | 447 | 2024-05-22 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2.3 | 7640.646 | 447 | 2024-05-22 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 4 | 10559.4 | 448 | 2024-05-23 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 4 | 10399.4 | 448 | 2024-05-23 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 4 | 7879 | 448 | 2024-05-23 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 3 | 6745.59 | 448 | 2024-05-23 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 448 | 2024-05-23 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 9 | 42682.77 | 624 | 2024-05-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 624 | 2024-05-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | COMPRESOR
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 99 | 4388.67 | 449 | 2024-05-24 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C8
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 10 | 47425.3 | 623 | 2024-05-24 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 623 | 2024-05-24 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | COMPRESOR
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 6 | 25061.88 | 626 | 2024-05-24 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1 | 3322.02 | 626 | 2024-05-24 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 3 | 12530.94 | 627 | 2024-05-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 627 | 2024-05-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 4 | 16707.92 | 628 | 2024-05-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 10 | 7983.8 | 635 | 2024-05-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | MANOLO HOYERO
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 6 | 13338.6 | 635 | 2024-05-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | MANOLO HOYERO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 625 | 2024-05-27 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 625 | 2024-05-27 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 639 | 2024-05-28 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 639 | 2024-05-28 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 640 | 2024-05-29 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 640 | 2024-05-29 | COCCIA | O-EX-24-340 | Adecuación Subestación Los Mina LM138 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C8
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2854.27 | 9 | 25688.43 | 633 | 2024-05-29 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1 | 3322.02 | 633 | 2024-05-29 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2854.27 | 5 | 14271.35 | 634 | 2024-05-31 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.7 | 12291.474 | 634 | 2024-05-31 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 6 | 11834.4 | 629 | 2024-05-31 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C9
1MT-302/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, LÍNEA CON ÁNGULO DE 6º A 25º, 34.5KV | UD | 2626.74 | 2 | 5253.48 | 629 | 2024-05-31 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C9
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 3925.01 | 1 | 3925.01 | 629 | 2024-05-31 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C9
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 629 | 2024-05-31 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C9
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 540 | 2024-05-15 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2645.42 | 5 | 13227.1 | 540 | 2024-05-15 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2645.42 | 10 | 26454.2 | 541 | 2024-05-14 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 543 | 2024-05-15 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1POME-09 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 6KN | UD | 5099 | 1 | 5099 | 542 | 2024-05-14 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 554 | 2024-05-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 553 | 2024-05-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | MAIRELIN MEDINA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 552 | 2024-05-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | YSOMERIS CABELO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 269 | 2024-05-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ALBANIA LAGARES
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 262 | 2024-05-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MIGUEL ALEJANDRO | ANDREA MARTINEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 453 | 2024-05-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 458 | 2024-05-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 455 | 2024-05-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 456 | 2024-05-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | ARLEY CEDANO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 454 | 2024-05-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-02 | Costo Hora Normal de Ayudante de Redes | HORA | 129.77 | 4 | 519.08 | 706 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 706 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 705 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2 | 6644.04 | 705 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 68 | 188653.08 | 492 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | F-03-BC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 114.35 | 317242.3485 | 870 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | D-03-BC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 135.3 | 375364.143 | 865 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | MIGUEL SERRANO | F-04-BC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 16 | 44388.96 | 487 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | F-04-BC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 16 | 44388.96 | 490 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | F-04-BC
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 16 | 29319.84 | 486 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | F-08-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 184 | 337178.16 | 459 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | F-BL-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 460 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | F-02-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 48 | 87959.52 | 463 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | F-03-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 56 | 102619.44 | 461 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | MIGUEL SERRANO | F-03-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 16 | 29319.84 | 464 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | F-03-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 192 | 351838.08 | 465 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | F-04-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 52 | 95289.48 | 466 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | F-05-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 140 | 256548.6 | 467 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | F-05-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 51.4 | 94189.986 | 862 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | F-06-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 72.35 | 132580.6515 | 863 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | MIGUEL SERRANO | F-06-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 68 | 124609.32 | 469 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | F-06-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 68 | 124609.32 | 472 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | F-07-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 52 | 95289.48 | 473 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | F-07-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 73.04 | 133845.0696 | 866 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | MIGUEL SERRANO | F-07-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 88 | 161259.12 | 485 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | MIGUEL SERRANO | F-08-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 16 | 29319.84 | 484 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | F-08-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 73.04 | 133845.0696 | 869 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | F-08-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 48 | 87959.52 | 475 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | F-09-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 142.3 | 260763.327 | 867 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | F-09-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 148.21 | 271593.3429 | 868 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | F-10-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 44 | 80629.56 | 477 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | F-10-BL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 80 | 2024-06-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 80 | 2024-06-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 529 | 2024-06-01 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 529 | 2024-06-01 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 708 | 2024-06-01 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 708 | 2024-06-01 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 709 | 2024-06-01 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 709 | 2024-06-01 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G1
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 200 | 7538 | 545 | 2024-06-01 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 175 | 7581 | 545 | 2024-06-01 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 545 | 2024-06-01 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 524 | 2024-06-03 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 82 | 2024-06-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 83 | 2024-06-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 84 | 2024-06-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 100 | 3769 | 546 | 2024-06-03 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 100 | 4332 | 546 | 2024-06-03 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 546 | 2024-06-03 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 546 | 2024-06-03 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 525 | 2024-06-03 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 533 | 2024-06-04 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1MT-302/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, LÍNEA CON ÁNGULO DE 6º A 25º, 34.5KV | UD | 2626.74 | 3 | 7880.22 | 641 | 2024-06-04 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 5 | 11242.65 | 641 | 2024-06-04 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 31 | 1236.9 | 641 | 2024-06-04 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 641 | 2024-06-04 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 642 | 2024-06-04 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C9
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 643 | 2024-06-04 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 4 | 18970.12 | 811 | 2024-06-04 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | MANOLO - HOYERO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 811 | 2024-06-04 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | MANOLO - HOYERO
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 4 | 3193.52 | 811 | 2024-06-04 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | MANOLO - HOYERO
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 219.01 | 9 | 1971.09 | 547 | 2024-06-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 500 | 19950 | 547 | 2024-06-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 225 | 8977.5 | 548 | 2024-06-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 548 | 2024-06-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 645 | 2024-06-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.74 | 22390.4148 | 645 | 2024-06-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 844 | 2024-06-05 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 6 | 28455.18 | 647 | 2024-06-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 647 | 2024-06-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | COMPRESOR
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 845 | 2024-06-05 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 520 | 20748 | 644 | 2024-06-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 644 | 2024-06-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C8
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 600 | 23940 | 549 | 2024-06-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 219.01 | 26 | 5694.26 | 549 | 2024-06-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
2MT-305-F | TRANSFERENCIA 3Ø HORIZONTAL, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º | UD | 6748.84 | 1 | 6748.84 | 534 | 2024-06-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C2
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 3925.01 | 1 | 3925.01 | 534 | 2024-06-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C2
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2088.29 | 7 | 14618.03 | 534 | 2024-06-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 534 | 2024-06-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C2
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4248.52 | 2 | 8497.04 | 1925 | 2024-06-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 2 | 1596.76 | 538 | 2024-06-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | MANOLO HOYERO
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 848.27 | 1 | 848.27 | 538 | 2024-06-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | MANOLO HOYERO
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 537 | 2024-06-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.5 | 15258.705 | 550 | 2024-06-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 846 | 2024-06-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 1 | 2784.65 | 539 | 2024-06-07 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 7 | 23254.14 | 539 | 2024-06-07 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 847 | 2024-06-07 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1151 | 2024-06-01 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1151 | 2024-06-01 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C2
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 294 | 11730.6 | 1152 | 2024-06-01 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.5 | 9710.085 | 1152 | 2024-06-01 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C2
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 2 | 7240.1 | 1235 | 2024-06-08 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5 | 16610.1 | 1235 | 2024-06-08 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 815 | 2024-06-08 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 816 | 2024-06-08 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 814 | 2024-06-08 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 882 | 39099.06 | 526 | 2024-06-09 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C9
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 294 | 11730.6 | 526 | 2024-06-09 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C9
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 2 | 8353.96 | 1250 | 2024-06-09 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
3POMA-05 | Desmontaje POSTE DE MADERA DE 45' | UD | 3229.51 | 1 | 3229.51 | 1250 | 2024-06-09 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HFBR-04 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3878.25 | 4.5 | 17452.125 | 1250 | 2024-06-09 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 824 | 2024-06-10 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 1928.38 | 10 | 19283.8 | 825 | 2024-06-10 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
TRANS-10 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA MONTE PLATA | VIAJE | 32394.34 | 1 | 32394.34 | 818 | 2024-06-11 | COCCIA | O-EX-23-323 | Salida Nuevo Circuito Subestacion Bayaguana | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 821 | 2024-06-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | PATANA
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 1 | 2223.1 | 1106 | 2024-06-11 | COCCIA | O-CS-24-331 | Instalación de ITC DAJA-C01 Genoveva | FERNANDO HERRERA | HOYERO MANOLO
1EXCZ-14 | EJECUCION DE ZANJEO EN TERRENO NORMAL (M3) | UD | 3106.13 | 1 | 3106.13 | 1106 | 2024-06-11 | COCCIA | O-CS-24-331 | Instalación de ITC DAJA-C01 Genoveva | FERNANDO HERRERA | HOYERO MANOLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 835 | 2024-06-11 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 817 | 2024-06-11 | COCCIA | O-EX-23-323 | Salida Nuevo Circuito Subestacion Bayaguana | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 822 | 2024-06-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | PATANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 820 | 2024-06-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 827 | 2024-06-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 520 | 20748 | 646 | 2024-06-12 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C9
2MT-305-F | TRANSFERENCIA 3Ø HORIZONTAL, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º | UD | 6748.84 | 1 | 6748.84 | 646 | 2024-06-12 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 646 | 2024-06-12 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C9
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 5 | 9862 | 826 | 2024-06-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 4 | 10691 | 826 | 2024-06-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 826 | 2024-06-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1173 | 2024-06-14 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 830 | 2024-06-14 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 1928.38 | 5 | 9641.9 | 829 | 2024-06-14 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1CO-006 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 61.79 | 150 | 9268.5 | 829 | 2024-06-14 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 829 | 2024-06-14 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 520 | 20748 | 1157 | 2024-06-14 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1MT-302/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, LÍNEA CON ÁNGULO DE 6º A 25º, 34.5KV | UD | 2626.74 | 1 | 2626.74 | 1157 | 2024-06-14 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 1157 | 2024-06-14 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 820 | 30905.8 | 1101 | 2024-06-15 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1105 | 2024-06-15 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1105 | 2024-06-15 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1104 | 2024-06-15 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1104 | 2024-06-15 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1103 | 2024-06-15 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1103 | 2024-06-15 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1102 | 2024-06-15 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1102 | 2024-06-15 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 1928.38 | 3 | 5785.14 | 1131 | 2024-06-17 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 1131 | 2024-06-17 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 1131 | 2024-06-17 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1130 | 2024-06-17 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1CO-006 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 61.79 | 300 | 18537 | 832 | 2024-06-17 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1175 | 2024-06-19 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1-C2-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1175 | 2024-06-19 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1-C2-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1175 | 2024-06-19 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1-C2-C6
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 12705.8 | 1 | 12705.8 | 1107 | 2024-06-18 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1107 | 2024-06-18 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1172 | 2024-06-19 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1171 | 2024-06-20 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1170 | 2024-06-21 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C6
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 12705.8 | 1 | 12705.8 | 1108 | 2024-06-20 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1108 | 2024-06-20 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1158 | 2024-06-21 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE MORILLO | DPE-18-G2
1ENPO-04 | ENDEREZAR POSTE = > A 45 | UD | 3186.76 | 4 | 12747.04 | 1051 | 2024-06-21 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | ISMAEL SANCHEZ | DPE-18-61
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5 | 16610.1 | 1051 | 2024-06-21 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | ISMAEL SANCHEZ | DPE-18-61
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 1161 | 2024-06-22 | COCCIA | O-CS-24-331 | Instalación de ITC DAJA-C01 Genoveva | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1161 | 2024-06-22 | COCCIA | O-CS-24-331 | Instalación de ITC DAJA-C01 Genoveva | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 1928.38 | 4 | 7713.52 | 1162 | 2024-06-22 | COCCIA |  | #N/A
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1156 | 2024-06-22 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1156 | 2024-06-22 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1110 | 2024-06-24 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1112 | 2024-06-24 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1111 | 2024-06-24 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1113 | 2024-06-24 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 1050 | 39574.5 | 1109 | 2024-06-24 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 10 | 7983.8 | 801 | 2024-06-25 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | REYNALDO CASTELLANOS | MANOLO HOYERO
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 12 | 28840.2 | 850 | 2024-06-25 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | REYNALDO CASTELLANOS | MANOLO HOYERO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1169 | 2024-06-26 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1, C6- C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1169 | 2024-06-26 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1, C6- C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1169 | 2024-06-26 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1, C6- C8
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1168 | 2024-06-26 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 745 | 29725.5 | 1053 | 2024-06-27 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | ISMAEL SANCHEZ | DPE-18-C1, C8
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 745 | 19653.1 | 1053 | 2024-06-27 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | ISMAEL SANCHEZ | DPE-18-C1, C8
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 1166 | 2024-06-28 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1163 | 2024-06-29 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1163 | 2024-06-29 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C9
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 3 | 12530.94 | 838 | 2024-06-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2 | 6644.04 | 838 | 2024-06-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 135 | 5386.5 | 843 | 2024-06-21 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 659.6 | 11 | 7255.6 | 843 | 2024-06-21 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 600 | 23940 | 808 | 2024-06-21 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-19-C9
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 500 | 19950 | 810 | 2024-06-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 810 | 2024-06-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 250 | 9975 | 809 | 2024-06-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 248.2 | 3 | 744.6 | 809 | 2024-06-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 809 | 2024-06-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 2 | 3944.8 | 833 | 2024-06-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 3 | 8018.25 | 833 | 2024-06-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 833 | 2024-06-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 833 | 2024-06-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 1 | 1972.4 | 807 | 2024-06-17 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 3 | 8018.25 | 807 | 2024-06-17 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 150 | 3957 | 807 | 2024-06-17 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 807 | 2024-06-17 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 1129 | 2024-06-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 5 | 13363.75 | 1128 | 2024-06-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1128 | 2024-06-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 839 | 2024-06-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 839 | 2024-06-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 806 | 2024-06-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 834 | 2024-06-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
3POMA-01 | Desmontaje POSTE DE MD-25' | UD | 1107.01 | 1 | 1107.01 | 834 | 2024-06-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 1949.25 | 1 | 1949.25 | 834 | 2024-06-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 834 | 2024-06-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 4 | 16707.92 | 841 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3 | 9966.06 | 841 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 837 | 2024-06-19 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 367.7 | 14671.23 | 837 | 2024-06-19 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 75 | 2598.75 | 837 | 2024-06-19 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1PERF-01 | PERFORACION EN POSTE DE MADERA | UD | 147.19 | 1 | 147.19 | 837 | 2024-06-19 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 1 | 739.56 | 837 | 2024-06-19 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 848.27 | 5 | 4241.35 | 970 | 2024-06-28 | COCCIA | O-EX-17-036 | Zona Colonial | DANILO BALLAS | MANOLO
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 2 | 4446.2 | 978 | 2024-06-17 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DOMINGO GARCIA
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 250 | 9422.5 | 1063 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C8
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 4 | 112.64 | 1063 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C8
1MTAF-109 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE ALINEAMIENTO CON DERIVACIÓN EN VOLADIZO | UD | 3020.45 | 1 | 3020.45 | 1063 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C8
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 389.34 | 1 | 389.34 | 1063 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 1063 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C8
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2645.42 | 2 | 5290.84 | 1064 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3352.25 | 1 | 3352.25 | 1064 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.5 | 18271.11 | 1064 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 12 | 33291.72 | 1134 | 2024-06-24 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 12 | 56910.36 | 1134 | 2024-06-24 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 8 | 37940.24 | 658 | 2024-06-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 658 | 2024-06-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 657 | 2024-06-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 4 | 18970.12 | 657 | 2024-06-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 11 | 30517.41 | 1135 | 2024-06-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 11 | 52167.83 | 1135 | 2024-06-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 36 | 60386.76 | 1135 | 2024-06-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 976 | 2024-06-25 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | PATANA
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 5 | 11115.5 | 1065 | 2024-06-24 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | HOYERO MANOLO
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2645.42 | 2 | 5290.84 | 1061 | 2024-06-26 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.5 | 21593.13 | 1061 | 2024-06-26 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 1060 | 2024-06-26 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.5 | 18033.015 | 1060 | 2024-06-26 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2645.42 | 1 | 2645.42 | 1057 | 2024-06-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 1 | 6373.74 | 1057 | 2024-06-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.5 | 18271.11 | 1057 | 2024-06-06 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 977 | 2024-06-25 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G1
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 7 | 15561.7 | 975 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DOMINGO GARCIA
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 172.2 | 6490.218 | 544 | 2024-06-01 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 210 | 9097.2 | 544 | 2024-06-01 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 544 | 2024-06-01 | COCCIA | O-RP-24-339 | Construccion de Redes para alimentar nuvos usuarios sector Invidorex | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 1059 | 2024-06-25 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 2 | 5345.5 | 1059 | 2024-06-25 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 3 | 8969.88 | 1059 | 2024-06-25 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1055 | 2024-06-25 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8, C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1055 | 2024-06-25 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8, C6
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 2 | 12747.48 | 1058 | 2024-06-25 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.5 | 14949.09 | 1058 | 2024-06-25 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7.5 | 20807.325 | 1132 | 2024-06-26 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 659.6 | 3 | 1978.8 | 1132 | 2024-06-26 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 812 | 2024-06-14 | COCCIA | O-EX-23-323 | Salida Nuevo Circuito Subestacion Bayaguana | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 2 | 7240.1 | 848 | 2024-06-07 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5 | 16610.1 | 848 | 2024-06-07 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 979 | 2024-06-28 | COCCIA | O-RP-24-343 | Alimentación las Caobas GU69-01 | MANUEL MOTA | DPE-18-G1
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 831 | 2024-06-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 10 | 22485.3 | 831 | 2024-06-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
3MT-316/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1799.9 | 1 | 1799.9 | 1054 | 2024-06-21 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | ISMAEL SANCHEZ | DPE-18-C1 Y C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 1054 | 2024-06-21 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | ISMAEL SANCHEZ | DPE-18-C1 Y C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1054 | 2024-06-21 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | ISMAEL SANCHEZ | DPE-18-C1 Y C2
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 620 | 27484.6 | 1052 | 2024-06-18 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | ISMAEL SANCHEZ | DPE-18-C2- C8
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 2 | 3354.82 | 707 | 2024-06-06 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 86 | 2024-06-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1174 | 2024-06-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL ROSARIO | DPE-18-C1, C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1174 | 2024-06-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL ROSARIO | DPE-18-C1, C6
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 955 | 2024-06-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | YSOMERIS CABELO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 956 | 2024-06-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 760 | 2024-06-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 759 | 2024-06-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 954 | 2024-06-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | MAIRELIN MEDINA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 761 | 2024-06-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 268 | 2024-06-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ALBANIA LAGARES
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 264 | 2024-06-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE ALEJANDRO | ANDREA MARTINEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 763 | 2024-06-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 762 | 2024-06-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | ARLEY CEDANO
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 6 | 11834.4 | 1182 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 6 | 16036.5 | 1182 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 1182 | 2024-06-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 3 | 5917.2 | 1183 | 2024-06-19 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 657 | 1 | 657 | 1183 | 2024-06-19 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 1183 | 2024-06-19 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
2MT-307/ST | TRANSFERENCIA MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 2032.34 | 1 | 2032.34 | 1183 | 2024-06-19 | COCCIA | O-CS-23-305 | Instalación de Itc El Fao Guerra | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 3 | 5917.2 | 819 | 2024-06-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 1 | 2672.75 | 819 | 2024-06-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 819 | 2024-06-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 1928.38 | 4 | 7713.52 | 1000 | 2024-06-22 | COCCIA | O-RP-24-344 | Alimentacion y alumbrado vivienda Padre Elvis Restituyo | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 100 | 3990 | 1000 | 2024-06-22 | COCCIA | O-RP-24-344 | Alimentacion y alumbrado vivienda Padre Elvis Restituyo | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1000 | 2024-06-22 | COCCIA | O-RP-24-344 | Alimentacion y alumbrado vivienda Padre Elvis Restituyo | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 1184 | 2024-06-28 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1180 | 2024-06-27 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C6
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 4 | 25494.96 | 1181 | 2024-06-27 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1 | 3322.02 | 1181 | 2024-06-27 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
1MT-302/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, LÍNEA CON ÁNGULO DE 6º A 25º, 34.5KV | UD | 2626.74 | 2 | 5253.48 | 1179 | 2024-06-27 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 4 | 7889.6 | 1179 | 2024-06-27 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 1179 | 2024-06-27 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 178.35 | 326824.5915 | 871 | 2024-06-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 167 | 306025.83 | 872 | 2024-06-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL3
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 182 | 333513.18 | 873 | 2024-06-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL4
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 175.5 | 321601.995 | 874 | 2024-06-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL5
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 179.1 | 328198.959 | 876 | 2024-06-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL6
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 178.32 | 326769.6168 | 877 | 2024-06-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL7
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 179.5 | 328931.955 | 878 | 2024-06-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL-8
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 180 | 329848.2 | 879 | 2024-06-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | Miguel Serrano | DPE-18-BL9
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 182 | 333513.18 | 880 | 2024-06-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | BASILIO ADAMES | DPE-18-BL-10
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 178.57 | 495408.5367 | 881 | 2024-06-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C3
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 179.19 | 497128.6089 | 882 | 2024-06-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C4
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 796 | 2024-06-28 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ANGELO UREÑA | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 798 | 2024-06-28 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ANGELO UREÑA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1351 | 2024-06-28 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ANGELO UREÑA | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 800 | 2024-06-28 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ANGELO UREÑA | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 851 | 2024-06-28 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ANGELO UREÑA | DPE-18-C8
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 74 | 135604.26 | 498 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | Ramon Mendez | B-03-BL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 0.5 | 916.245 | 498 | 2024-05-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | Ramon Mendez | B-03-BL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1216 | 2024-06-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1213 | 2024-06-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1215 | 2024-06-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1214 | 2024-06-24 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1218 | 2024-06-15 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1218 | 2024-06-15 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1223 | 2024-06-14 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1222 | 2024-06-13 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1227 | 2024-06-18 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1228 | 2024-06-28 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1232 | 2024-06-08 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL ROSARIO | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1230 | 2024-06-11 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1226 | 2024-06-17 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1225 | 2024-06-12 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1224 | 2024-06-10 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1229 | 2024-06-29 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 87 | 2024-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 88 | 2024-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 87 | 2024-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 92 | 2024-07-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 90 | 2024-07-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 85 | 2024-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 79 | 2024-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C8
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 7.8 | 29293.446 | 1609 | 2024-07-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1601 | 2024-07-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1217 | 2024-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C7
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 7.8 | 29293.446 | 1608 | 2024-07-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C8
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 7.8 | 29293.446 | 1611 | 2024-07-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DPE-18-C9
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 7 | 11741.87 | 1490 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | COMPRESOR | C/ Nagua El Cristal. |  | SPER-02 | 18.5261 | -69.875
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 7.8 | 29293.446 | 1610 | 2024-07-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE R. | DEP-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1605 | 2024-07-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1605 | 2024-07-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1604 | 2024-07-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1604 | 2024-07-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1606 | 2024-07-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1606 | 2024-07-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1612 | 2024-07-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1612 | 2024-07-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 883 | 2024-07-23 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1603 | 2024-07-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1603 | 2024-07-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 1244 | 2024-07-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1246 | 2024-07-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1602 | 2024-07-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7.3 | 20252.463 | 885 | 2024-07-01 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 891 | 2024-07-19 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C6 |  |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 890 | 2024-07-23 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C6 |  |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 888 | 2024-07-01 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C8 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 889 | 2024-07-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C8 |  |  | SPER-02
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 660 | 2024-07-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | PATANA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 660 | 2024-07-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | PATANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 659 | 2024-07-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 659 | 2024-07-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 6 | 120681 | 1164 | 2024-07-17 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JONATHAN GARCIA | PATANA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 1240 | 2024-07-18 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1239 | 2024-07-12 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 1238 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 1242 | 2024-07-16 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ISRAEL | MANOLO
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 1242 | 2024-07-16 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ISRAEL | MANOLO
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 2 | 4806.7 | 1249 | 2024-07-24 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL ROSARIO | DOMINGO GARCIA
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 2 | 1596.76 | 1249 | 2024-07-24 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL ROSARIO | DOMINGO GARCIA
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 4 | 9613.4 | 1248 | 2024-07-24 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL ROSARIO | EUGENIO MENA
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 1469 | 2024-07-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 1469 | 2024-07-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | COMPRESOR
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 1469 | 2024-07-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1098 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1100 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1095 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2
1MAM-MT3F | INSTALACIÓN DE MACRO MEDICIÓN 3Ø (200 - 400 / 5) | UD | 24187.15 | 1 | 24187.15 | 1094 | 2024-07-15 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1200 | 2024-07-03 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | D-MR-6-GA3
2PO-M40-5 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3735.08 | 1 | 3735.08 | 1147 | 2024-07-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4822.82 | 1 | 4822.82 | 1147 | 2024-07-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 2 | 5569.3 | 1147 | 2024-07-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1147 | 2024-07-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 582 | 23221.8 | 1146 | 2024-07-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 10 | 7983.8 | 655 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 5 | 23712.65 | 655 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 10 | 16774.1 | 655 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1499.66 | 31 | 46489.46 | 655 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 655 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 3 | 18235.71 | 1148 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 1148 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1150 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1150 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 326 | 13007.4 | 1139 | 2024-07-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.5 | 9710.085 | 1139 | 2024-07-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4822.82 | 2 | 9645.64 | 1144 | 2024-07-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 2 | 5569.3 | 1144 | 2024-07-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1144 | 2024-07-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1144 | 2024-07-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 326.5 | 13027.35 | 1143 | 2024-07-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1143 | 2024-07-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
2PO-M40-5 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3735.08 | 2 | 7470.16 | 1141 | 2024-07-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 2 | 5569.3 | 1141 | 2024-07-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1141 | 2024-07-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1141 | 2024-07-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 326.5 | 13027.35 | 1142 | 2024-07-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1142 | 2024-07-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 326 | 13007.4 | 1140 | 2024-07-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 1140 | 2024-07-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 6 | 10994.94 | 1099 | 2024-07-17 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE MORILLO | DPE-18-BL
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1097 | 2024-07-02 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | D-MR-6-GA3
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1093 | 2024-07-05 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1165 | 2024-07-04 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 584 | 23301.6 | 1145 | 2024-07-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1145 | 2024-07-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 656 | 2024-07-03 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 1137 | 2024-07-03 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1138 | 2024-07-04 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 4 | 8892.4 | 1451 | 2024-07-09 | COCCIA | O-RP-24-343 | Alimentación las Caobas GU69-01 | MANUEL MOTA | MANOLO
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 12705.8 | 1 | 12705.8 | 1154 | 2024-07-10 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | ELBIN SANTANA | DPE-18-C7 | Recloser Villa Cerro |  | HI38-04 | 18.6216 | -68.7095
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 13 | 36066.03 | 1154 | 2024-07-10 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | ELBIN SANTANA | DPE-18-C7 | Recloser Villa Cerro |  | HI38-04 | 18.6216 | -68.7095
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 1154 | 2024-07-10 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | ELBIN SANTANA | DPE-18-C7 | Recloser Villa Cerro |  | HI38-04 | 18.6216 | -68.7095
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 1153 | 2024-07-12 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | ELBIN SANTANA | DPE-18-C1 | S/E ROPU |  | ROPU-03 | 18.4283 | 69.9876
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 1153 | 2024-07-12 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | ELBIN SANTANA | DPE-18-C1 | S/E ROPU |  | ROPU-03 | 18.4283 | 69.9876
1POME-01 | INSTALACION POSTE METAL DE 25' 3KN | UD | 1727.93 | 1 | 1727.93 | 1067 | 2024-07-01 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.5 | 11627.07 | 1067 | 2024-07-01 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 32 | 1386.24 | 1068 | 2024-07-01 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1068 | 2024-07-01 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 383 | 14435.27 | 1196 | 2024-07-01 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1196 | 2024-07-01 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1869 | 2024-07-01 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE MORILLO | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1868 | 2024-07-01 | COCCIA | O-FE-17-011-1 | FACILIDADES COE | JOSE MORILLO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1863 | 2024-07-01 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE MORILLO | DPE-18-G7
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 10 | 33220.2 | 1185 | 2024-07-03 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ISRAEL | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1066 | 2024-07-02 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ISRAEL | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1186 | 2024-07-04 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 3 | 19121.22 | 1070 | 2024-07-05 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2.5 | 8305.05 | 1070 | 2024-07-05 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1074 | 2024-07-05 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 1078 | 2024-07-12 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 1192 | 2024-07-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 1191 | 2024-07-11 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 2 | 12747.48 | 649 | 2024-07-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 5 | 3562.05 | 649 | 2024-07-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3 | 9966.06 | 649 | 2024-07-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 2 | 4446.2 | 1069 | 2024-07-01 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | HOYERO DOMINGO
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 1187 | 2024-07-05 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS
1MT-302/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, LÍNEA CON ÁNGULO DE 6º A 25º, 34.5KV | UD | 2626.74 | 2 | 5253.48 | 1071 | 2024-07-05 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.3 | 17478.153 | 1071 | 2024-07-05 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
1secc-01 | INSTALACIÓN CUCHILLA 300 AMP | UD | 1279.95 | 3 | 3839.85 | 1190 | 2024-07-08 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C2
1MT-302/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, LÍNEA CON ÁNGULO DE 6º A 25º, 34.5KV | UD | 2626.74 | 2 | 5253.48 | 650 | 2024-07-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 650 | 2024-07-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1188 | 2024-07-09 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 1189 | 2024-07-10 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1080 | 2024-07-06 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 1081 | 2024-07-16 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1079 | 2024-07-13 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 1473 | 2024-07-10 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-BL1
1POME-01 | INSTALACION POSTE METAL DE 25' 3KN | UD | 1727.93 | 2 | 3455.86 | 1471 | 2024-07-10 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-G1
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2645.42 | 2 | 5290.84 | 1471 | 2024-07-10 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.5 | 18271.11 | 1471 | 2024-07-10 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-G1
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4822.82 | 2 | 9645.64 | 1149 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 1 | 2784.65 | 1149 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1149 | 2024-07-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 1187 | 2024-07-05 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 895 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 896 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 894 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | ARLEY CEDANO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 893 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 892 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 263 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MIGUEL ALEJANDRO | ANDREA MARTINEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1480 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | YSOMERIS CABELO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1479 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | MAIRELIN MEDINA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1481 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 267 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ALBANIA LAGARES
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 4 | 3193.52 | 1194 | 2024-07-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | MANOLO
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 4 | 3193.52 | 1193 | 2024-07-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | DOMINGO GARCIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 1613 | 2024-07-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1010 | 2024-07-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1916 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1916 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C6
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 1756 | 2024-07-30 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1012 | 2024-07-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1620 | 2024-07-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1620 | 2024-07-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1007 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 97 | 2024-07-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 95 | 2024-07-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 1116 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 5 | 5894.05 | 1009 | 2024-07-19 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 1009 | 2024-07-19 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 5430.65 | 1 | 5430.65 | 1006 | 2024-07-19 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 1006 | 2024-07-19 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 1758 | 2024-07-31 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 99 | 2024-07-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1629 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1629 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1627 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1627 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1628 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1628 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1631 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1631 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1632 | 2024-07-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1633 | 2024-07-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1635 | 2024-07-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1626 | 2024-07-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1624 | 2024-07-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1623 | 2024-07-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1618 | 2024-07-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1617 | 2024-07-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1619 | 2024-07-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1619 | 2024-07-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1621 | 2024-07-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1622 | 2024-07-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1622 | 2024-07-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1625 | 2024-07-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1630 | 2024-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1630 | 2024-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1011 | 2024-07-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | DPE-18-C9
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1615 | 2024-07-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | DPE-18-C2
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.83 | 125 | 5978.75 | 1115 | 2024-07-31 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 1115 | 2024-07-31 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1616 | 2024-07-18 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C6
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 3 | 2395.14 | 1755 | 2024-07-26 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ISRAEL CT | DOMINGO GARCIA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1014 | 2024-07-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 10 | 2752 | 1781 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-23-286 | Proyecto Division Oficina Comercial VDU8-01 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1781 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-23-286 | Proyecto Division Oficina Comercial VDU8-01 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1782 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-23-286 | Proyecto Division Oficina Comercial VDU8-01 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 5 | 6719.75 | 1780 | 2024-07-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 657 | 1 | 657 | 1780 | 2024-07-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
PD-100B | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MAYOR QUE TRES (3) ARBOLES Y MENOR O IGUAL QUE SEIS (6) ARBOLES. | UD | 1547.18 | 1 | 1547.18 | 1780 | 2024-07-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 1 | 6078.57 | 1780 | 2024-07-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 1780 | 2024-07-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1485 | 2024-07-15 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C6 | C/ Mercedes con 19 de Marzo. |  | DESP-06 | 18.4746 | 68.8872
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 142 | 2864.14 | 1952 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | C/ Pedro a. Perez Cabral |  | LM38-07 | 18.4848 | 69.8593
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.2 | 17200.722 | 1952 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | C/ Pedro a. Perez Cabral |  | LM38-07 | 18.4848 | 69.8593
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1649 | 2024-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C7 | INVIVIENDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1649 | 2024-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C7 | INVIVIENDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1637 | 2024-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C9 | VILLA MELLA, SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1637 | 2024-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C9 | VILLA MELLA, SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 14 | 38840.34 | 1854 | 2024-07-03 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1852 | 2024-07-03 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C6
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 1928.38 | 2 | 3856.76 | 1013 | 2024-07-13 | COCCIA | O-RP-24-344 | Alimentacion y alumbrado vivienda Padre Elvis Restituyo | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1636 | 2024-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C8 | BOCA CHICA, LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1636 | 2024-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C8 | BOCA CHICA, LA CALETA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1647 | 2024-07-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C7
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.83 | 120 | 5739.6 | 1008 | 2024-07-19 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | GUER-01 | 18.5489 | -69.6966
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 1008 | 2024-07-19 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | GUER-01 | 18.5489 | -69.6966
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 2 | 12157.14 | 1119 | 2024-07-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | LA CUABA |  |  | 18.3903 | -70.0694
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1119 | 2024-07-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | LA CUABA |  |  | 18.3903 | -70.0694
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 1 | 6078.57 | 1123 | 2024-07-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | LA CUABA |  |  | 18.3903 | -70.0694
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.5 | 15258.705 | 1123 | 2024-07-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | LA CUABA |  |  | 18.3903 | -70.0694
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 142 | 5351.98 | 1951 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C | C/ Jose Cabrera, Alma Rosa |  | LM38-07 | 18.4949 | -69.8592
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 248.2 | 4 | 992.8 | 1951 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C | C/ Jose Cabrera, Alma Rosa |  | LM38-07 | 18.4949 | -69.8592
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 4 | 527.12 | 1951 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C | C/ Jose Cabrera, Alma Rosa |  | LM38-07 | 18.4949 | -69.8592
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 426.27 | 9 | 3836.43 | 1951 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C | C/ Jose Cabrera, Alma Rosa |  | LM38-07 | 18.4949 | -69.8592
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1951 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C | C/ Jose Cabrera, Alma Rosa |  | LM38-07 | 18.4949 | -69.8592
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1775 | 2024-07-30 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | Carretera La Victoria Primavera |  | DAJA-02 | 18.6274 | -69.8654
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 1 | 1282.06 | 1773 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4643 | -69.7172
3MT-307/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1267.66 | 1 | 1267.66 | 1773 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/8va Rivera del Caribe |  | EBRI-11 | 18.4644 | -69.7168
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 1 | 1972.4 | 1773 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4643 | -69.7172
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 1773 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/8va Rivera del Caribe |  | EBRI-11 | 18.4644 | -69.7168
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 180 | 3630.6 | 1773 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/8va Rivera del Caribe |  | EBRI-11 | 18.4649 | -69.7181
2CO-000 | Reubicación Tendido de Línea < a 1/0 | UD | 41.13 | 180 | 7403.4 | 1773 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/8va Rivera del Caribe |  | EBRI-11 | 18.4649 | -69.7181
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1771 | 2024-07-25 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | Carretera La Victoria Primavera |  | DAJA-02 | 18.6245 | -69.8642
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 2 | 2564.12 | 1768 | 2024-07-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C5 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4622 | -69.718
1MTAF-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO DE 0° A 5° VOLADIZO | UD | 3423.21 | 2 | 6846.42 | 1768 | 2024-07-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C5 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4622 | -69.718
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 2 | 2687.9 | 1768 | 2024-07-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C5 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4622 | -69.718
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 2 | 3158.7 | 1768 | 2024-07-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C5 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4614 | -69.7187
1MTAF-302 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO ANGULO DE 6° A 25° VOLADIZO | UD | 3322.97 | 2 | 6645.94 | 1768 | 2024-07-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C5 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4614 | -69.7187
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1768 | 2024-07-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C5 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4614 | -69.7187
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1767 | 2024-07-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | Av. Sembrador Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.5065 | -69.7399
2CO-001A(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 2/0 | UD | 76.23 | 180 | 13721.4 | 1778 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4601 | -69.719
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.48 | 12428.9088 | 1778 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4601 | -69.719
3MT-307/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1267.66 | 1 | 1267.66 | 1764 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4592 | -69.7192
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 2 | 2564.12 | 1764 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4601 | -69.719
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 1 | 1579.35 | 1764 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4608 | -69.7189
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 1764 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4592 | -69.7192
1MTAF-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO DE 0° A 5° VOLADIZO | UD | 3423.21 | 2 | 6846.42 | 1764 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4601 | -69.719
1MTAF-302 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO ANGULO DE 6° A 25° VOLADIZO | UD | 3322.97 | 1 | 3322.97 | 1764 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4608 | -69.7189
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 2465.16 | 1 | 2465.16 | 1088 | 2024-07-18 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | Carretera La Victoria |  | DAJA-02 | 18.626 | -69.8652
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 7 | 23254.14 | 1088 | 2024-07-18 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | Carretera La Victoria |  | DAJA-02 | 18.626 | -69.8652
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 50 | 1732.5 | 1087 | 2024-07-18 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Carretera La Victoria |  | DAJA-02 | 18.6259 | -69.8652
1MT-307-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANG DE 26º A 60º , CON NEUTRO PRIMARIO (VERTICAL) | UD | 1869.05 | 1 | 1869.05 | 1087 | 2024-07-18 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Carretera La Victoria |  | DAJA-02 | 18.6259 | -69.8652
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.4 | 17755.584 | 1087 | 2024-07-18 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Carretera La Victoria |  | DAJA-02 | 18.6259 | -69.8652
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.4 | 17755.584 | 1087 | 2024-07-18 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Carretera La Victoria |  | DAJA-02 | 18.6259 | -69.8652
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1086 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5298 | -69.9257
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1499.66 | 1 | 1499.66 | 1086 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5298 | -69.9257
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.39 | 9404.9109 | 1777 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5298 | -69.9257
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 1085 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5298 | -69.9259
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 5430.65 | 1 | 5430.65 | 1085 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5298 | -69.9257
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1209.99 | 1 | 1209.99 | 1085 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5298 | -69.9257
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 48 | 2079.36 | 1085 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5298 | -69.9257
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 1 | 997.97 | 1085 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5298 | -69.9159
1TCC-2C | INSTALACIÓN DE Tendido DE CONDUCTOR CONCÉNTRICO 3X # 6 AL | UD | 18.33 | 100 | 1833 | 1085 | 2024-07-17 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5298 | -69.9157
3POMA-04 | Desmontaje POSTE DE MD-40' | UD | 2116.34 | 1 | 2116.34 | 1084 | 2024-07-16 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.6221 | -69.8622
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 2465.16 | 1 | 2465.16 | 1084 | 2024-07-16 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.6217 | -69.8621
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.5 | 21593.13 | 1084 | 2024-07-16 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.6217 | -69.8621
SECC-143 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 356.87 | 3 | 1070.61 | 1760 | 2024-07-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | CALLE SOL DE AMERICA |  | EBRI-11 | 18.4685 | -69.7054
1SECC-02 | INSTALACIÓN CUCHILLA 400 AMP | UD | 1407.95 | 3 | 4223.85 | 1760 | 2024-07-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | CALLE SOL DE AMERICA |  | EBRI-11 | 18.4685 | -69.7054
RETE-01 | RETENSAR REGULAR VANO-FASE HASTA 4/0 | UD | 335.61 | 3 | 1006.83 | 1760 | 2024-07-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | CALLE SOL DE AMERICA |  | EBRI-11 | 18.4685 | -69.7054
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 1760 | 2024-07-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | CALLE SOL DE AMERICA |  | EBRI-11 | 18.4685 | -69.7054
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.92 | 13649.6052 | 1760 | 2024-07-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | CALLE SOL DE AMERICA |  | EBRI-11 | 18.4685 | -69.7054
1CO-001 | INSTALACIÓN TENDIDO DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 28.82 | 240 | 6916.8 | 1802 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | C/ Jose Cabrera Alma Rosa |  | LM38-07 | 18.4946 | -69.8601
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 240 | 4840.8 | 1802 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | C/ Jose Cabrera Alma Rosa |  | LM38-07 | 18.4946 | -69.8601
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 1803 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | C/ Jose Cabrera Alma Rosa |  | LM38-07 | 18.4946 | -69.8601
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1804 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | C/ Jose Cabrera Alma Rosa |  | LM38-07 | 18.4946 | -69.8601
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1805 | 2024-07-22 | COCCIA | O-RP-24-341 | Rehabilitación de Redes circuito LM38 07, Recloser Alma Rosa | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C5 | C/ Jose Cabrera Alma Rosa |  | LM38-07 | 18.4946 | -69.8601
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 105 | 5519.85 | 1801 | 2024-07-03 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ Francisco Henrrique y Carbajal |  |  | 18.486 | -69.8863
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 1801 | 2024-07-03 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ Francisco Henrrique y Carbajal |  |  | 18.486 | -69.8863
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 1853 | 2024-07-04 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 98 | 2024-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 98 | 2024-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | BUZOS
2TRAN-04 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 4344.52 | 1 | 4344.52 | 1083 | 2024-07-16 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.6222 | -69.8623
2TRAN-03 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 25 kVA | UD | 3584.23 | 1 | 3584.23 | 1083 | 2024-07-16 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1209.99 | 2 | 2419.98 | 1083 | 2024-07-16 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02
2CO-0022(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM | UD | 120.9 | 188 | 22729.2 | 1083 | 2024-07-16 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.4 | 12206.964 | 1083 | 2024-07-16 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 7 | 11741.87 | 1855 | 2024-07-08 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | AV. CARLOS MANUEL PUMAROL BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7493 | -69.6963
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 1855 | 2024-07-08 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | AV. CARLOS MANUEL PUMAROL BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7493 | -69.6963
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 4 | 3193.52 | 1855 | 2024-07-08 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | AV. CARLOS MANUEL PUMAROL BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7493 | -69.6963
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 6 | 10064.46 | 1856 | 2024-07-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | AV. CARLOS MANUEL PUMAROL BAYAGUANA |  |  | 18.7493 | -69.6963
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 1856 | 2024-07-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | AV. CARLOS MANUEL PUMAROL BAYAGUANA |  |  | 18.7493 | -69.6963
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 4 | 3193.52 | 1856 | 2024-07-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | AV. CARLOS MANUEL PUMAROL BAYAGUANA |  |  | 18.7493 | -69.6963
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 406 | 17587.92 | 1766 | 2024-07-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | COMPRESOR | Av. Sembrador Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.5065 | -69.7399
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.65 | 4577.6115 | 1766 | 2024-07-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | COMPRESOR | Av. Sembrador Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.5065 | -69.7399
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 840 | 36388.8 | 1765 | 2024-07-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Av. Sembrador Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.5065 | -69.7399
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.88 | 7990.0128 | 1765 | 2024-07-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C2 | Av. Sembrador Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.5065 | -69.7399
2CO-0022(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM | UD | 120.9 | 160 | 19344 | 1769 | 2024-07-25 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.6245 | -69.8653
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 1769 | 2024-07-25 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.627 | -69.8653
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 620 | 24738 | 1770 | 2024-07-25 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 Y C9 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.6245 | -69.8642
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 1770 | 2024-07-25 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 Y C9 | CARRETERA LA VICTORIA |  |  | 18.6245 | -69.8642
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 913 | 36428.7 | 1774 | 2024-07-30 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 Y C9 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.6351 | -69.866
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.86 | 7934.5266 | 1774 | 2024-07-30 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 Y C9 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.6351 | -69.866
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 2 | 2564.12 | 1219 | 2024-07-11 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | LA VICTORIA |  | DAJA-02
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 1 | 1579.35 | 1219 | 2024-07-11 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | LA VICTORIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 1219 | 2024-07-11 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | LA VICTORIA
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 575 | 15168.5 | 1220 | 2024-07-11 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | LA VICTORIA |  | DAJA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.7 | 7490.637 | 1220 | 2024-07-11 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | LA VICTORIA |  | DAJA-02
3POME-04 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 35' 4KN | UD | 1848.62 | 1 | 1848.62 | 1221 | 2024-07-11 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | LA VICTORIA |  | DAJA-02
3POMA-04 | Desmontaje POSTE DE MD-40' | UD | 2116.34 | 1 | 2116.34 | 1221 | 2024-07-11 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | LA VICTORIA |  | DAJA-02
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 1949.25 | 4 | 7797 | 1221 | 2024-07-11 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | LA VICTORIA |  | DAJA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.7 | 15613.494 | 1221 | 2024-07-11 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | LA VICTORIA |  | DAJA-02
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 410 | 10815.8 | 1038 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  |  | 18.7521 | -69.6362
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 330 | 13167 | 1038 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  |  | 18.7512 | -69.6357
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1036 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BAYAGUANA
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 1 | 2223.1 | 1035 | 2024-07-29 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | HOYERO MANOLO | BAYAGUANA |  |  | 18.7512 | -69.6357
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1033 | 2024-07-29 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-BL1 | BAYAGUANA
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 3 | 5032.23 | 1034 | 2024-07-29 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | CIMENTACION | BAYAGUANA |  |  | 18.7511784, 18.7473826, 18.7536106 | 69.6356627, 69.6329660, 69.6377494
2CO-001A(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 2/0 | UD | 76.23 | 300 | 22869 | 1030 | 2024-07-29 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | BAYAGUANA |  |  | 18.7513593, 18.7450783 | 69.6357676, 69.6313470
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 516 | 20588.4 | 1028 | 2024-07-29 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  |  | 18.7513593, 18.7450783 | 69.6357696, 69.6313470
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1027 | 2024-07-29 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BAYAGUANA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 258 | 11437.14 | 1024 | 2024-07-26 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BAYAGUANA |  |  | 18.7514 | -69.6358
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1024 | 2024-07-26 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BAYAGUANA |  |  | 18.7421 | -69.6313
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 258 | 11437.14 | 1025 | 2024-07-26 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | BAYAGUANA |  |  | 18.7514 | -69.6358
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1025 | 2024-07-26 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | BAYAGUANA |  |  | 18.7451 | -69.6313
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1026 | 2024-07-26 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | BAYAGUANA
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 1 | 6373.74 | 1016 | 2024-07-24 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BAYAGUANA |  |  | 18.7448 | -69.0312
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 1016 | 2024-07-24 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BAYAGUANA |  |  | 18.7448 | -69.0312
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 60 | 1689.6 | 1020 | 2024-07-24 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | BAYAGUANA |  |  | 18.7514 | -69.6358
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7.5 | 20807.325 | 1020 | 2024-07-24 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | BAYAGUANA |  |  | 18.7514 | -69.6358
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 516 | 22874.28 | 1017 | 2024-07-24 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | BAYAGUANA |  |  | 18.7514 | -69.0358
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 516 | 22874.28 | 1018 | 2024-07-24 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  |  | 18.7513593, 18.7450783 | 69.6357676, 69.6313470
1MT-321-C | INST 3Ø, ALINEAM EN VOLAD(HORIZ)C/NEUTRO PRI | UD | 1637.85 | 1 | 1637.85 | 1037 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  |  | 18.7536 | -69.6377
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 1 | 1972.4 | 1037 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  |  | 18.7536 | -69.6377
2MT-322 | TRANSFERENCIA LINEA 3Ø, DE 6º A 25º EN VOLADIZO | UD | 3300.92 | 1 | 3300.92 | 1037 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  |  | 18.752 | -69.6364
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 80 | 3192 | 1037 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  |  | 18.7521 | -69.6365
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.3 | 11929.533 | 1037 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 12 | 33291.72 | 1902 | 2024-07-24 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE MORILLO | DPE-18-C1 | San Pedro |  | ZFSP-03 | 18.2751 | -69.1742
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1902 | 2024-07-24 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE MORILLO | DPE-18-C1 | San Pedro |  | ZFSP-03 | 18.2751 | -69.1742
3CO-URDB8 | DESMONTAJE METRO DE CONDUCTOR URD SOBRE TIERRA 4/0 | UD | 110.18 | 62 | 6831.16 | 1905 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-C1 | ZONA COLOCIAL |  | DESP-03 | 18.4723 | -69.8552
1CO-URDB8 | INSTALACIÓN METRO DE CONDUCTOR URD SOBRE TIERRA 4/0 | UD | 224.86 | 62 | 13941.32 | 1905 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-C1 | ZONA COLOCIAL |  | DESP-03 | 18.4723 | -69.8552
1CIRS-11 | INSTALACIÓN TERMINAR INTERIOR (CONO DE ALIVIO) MONOF. CONDUCTOR 4/0 | UD | 1774.93 | 2 | 3549.86 | 1905 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-C1 | ZONA COLOCIAL |  | DESP-03 | 18.4723 | -69.8552
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1495 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-G1 | ZONA COLOCIAL |  | DESP-06 | 18.4723 | -69.6852
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1495 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-G1 | ZONA COLOCIAL |  | DESP-06 | 18.4723 | -69.6852
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1906 | 2024-07-25 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-C1 | ZONA COLOCIAL |  | DESP-06 | 18.4725 | -69.885
3CO-URDB2 | DESMONTAJE METRO DE CONDUCTOR URD BAJO TIERRA 2/0 | UD | 110.89 | 50 | 5544.5 | 1906 | 2024-07-25 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-C1 | ZONA COLOCIAL |  | DESP-06 | 18.4725 | -69.885
3TCNU-5 | Desmontaje Metro de Conductor 1φ BT bajo Tierra hasta 2/0 | UD | 88.39 | 65 | 5745.35 | 1906 | 2024-07-25 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-C1 | ZONA COLOCIAL |  | DESP-06 | 18.4725 | -69.885
3TCNU-6 | Desmontaje Metro de Conductor 1φ BT bajo Tierra hasta 4/0 | UD | 88.39 | 130 | 11490.7 | 1906 | 2024-07-25 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-C1 | ZONA COLOCIAL |  | DESP-06 | 18.4725 | -69.885
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 5 | 23712.65 | 1858 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | c/ Central Marbella. Las Americas |  | BERI-11 | 18.4593 | -69.7225
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 1858 | 2024-07-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | c/ Central Marbella. Las Americas |  | BERI-11 | 18.4593 | -69.7225
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 1857 | 2024-07-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7184
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 1857 | 2024-07-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7184
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 5 | 23712.65 | 1857 | 2024-07-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4502 | -69.7225
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 1857 | 2024-07-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4502 | -69.7225
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1493 | 2024-07-26 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C7 | C/F esq. C/E, Colinas de los Cooros. |  | SPER-02 | 18.5261 | -69.8751
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 544 | 21705.6 | 1120 | 2024-07-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C9 |  |  |  | 18.3903 | -70.0694
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 4 | 527.12 | 1120 | 2024-07-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C9 |  |  |  | 18.3903 | -70.0694
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 2 | 12157.14 | 1124 | 2024-07-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 |  |  |  | 18.3903 | -70.0339
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 1124 | 2024-07-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 325 | 8573.5 | 1124 | 2024-07-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 3 | 1574.94 | 1089 | 2024-07-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Sembrador Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.5057 | -69.7399
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 1 | 524.98 | 1089 | 2024-07-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Sembrador Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.5057 | -69.7399
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 1089 | 2024-07-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Sembrador Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.5057 | -69.7399
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 160.2 | 444444.462 | 1557 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C04 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 15 | 41614.65 | 1558 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 26 | 72132.06 | 1524 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 1524 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C04
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 10 | 37555.7 | 1524 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 18 | 49937.58 | 897 | 2024-07-31 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 99 | 274656.69 | 899 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C03 |  |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 26 | 72132.06 | 1525 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 1525 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C03
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 10 | 37555.7 | 1525 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C03
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 194 | 355503.06 | 1505 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL04 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 7 | 12827.43 | 1505 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL04 |  |  | VIME-06
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2249.69 | 10 | 22496.9 | 1505 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL04 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 10 | 18324.9 | 1579 | 2024-07-03 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL04
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 159 | 291365.91 | 1507 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 16 | 29319.84 | 1584 | 2024-07-04 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 26 | 47644.74 | 1515 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 5 | 9162.45 | 1515 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL06
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2249.69 | 8 | 17997.52 | 1515 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 24 | 43979.76 | 1506 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL05
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 5 | 9162.45 | 1506 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL05
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2249.69 | 9.4 | 21147.086 | 1506 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL05
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 156 | 285868.44 | 1583 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL05 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 18 | 32984.82 | 1581 | 2024-07-04 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL05
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 22 | 40314.78 | 1513 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL08
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 5 | 9162.45 | 1513 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL08
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2249.69 | 10 | 22496.9 | 1513 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL08
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 160 | 293198.4 | 1593 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL08 |  |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 18 | 32984.82 | 1591 | 2024-07-04 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL08
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 159.2 | 291732.408 | 1570 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 18 | 32984.82 | 1568 | 2024-07-04 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 26 | 47644.74 | 1508 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 5 | 9162.45 | 1508 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL02
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2249.69 | 10 | 22496.9 | 1508 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 157.3 | 288250.677 | 1575 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL03
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 18 | 32984.82 | 1573 | 2024-07-04 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL03
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 26 | 47644.74 | 1504 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL03
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 5 | 9162.45 | 1504 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL03
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2249.69 | 10 | 22496.9 | 1504 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL03
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 16 | 29319.84 | 1587 | 2024-07-04 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL07
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 160 | 293198.4 | 1589 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL07 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 24 | 43979.76 | 1514 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL07
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2249.69 | 10 | 22496.9 | 1514 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL07
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 160 | 293198.4 | 1596 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL09
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 18 | 32984.82 | 1594 | 2024-07-04 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL09
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 26 | 47644.74 | 1511 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL09
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 5 | 9162.45 | 1511 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL09
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2249.69 | 10 | 22496.9 | 1511 | 2024-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL09
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 185.13 | 339248.8737 | 1510 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | BASILIO ADAMES | DPE-18-BL10
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 5 | 9162.45 | 1510 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | BASILIO ADAMES | DPE-18-BL10
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2249.69 | 10 | 22496.9 | 1510 | 2024-07-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | BASILIO ADAMES | DPE-18-BL10
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 18 | 32984.82 | 1597 | 2024-07-04 | COCCIA | O-CS-24-345 | Contingencia Huracan Beryl | BASILIO ADAMES | DPE-18-BL10
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 887 | 2024-07-10 | COCCIA | O-RP-24-348 | Normalización de Acometidas HAMO-C03 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | HAMO-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1501 | 2024-07-27 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | WILLIAN REYES | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1501 | 2024-07-27 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | WILLIAN REYES | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1502 | 2024-07-27 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | WILLIAN REYES | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1502 | 2024-07-27 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | WILLIAN REYES | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 5 | 6410.3 | 1772 | 2024-07-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C9 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 / RCL-070 | 18.4642 | -69.7172
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 2 | 3158.7 | 1772 | 2024-07-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C9 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 / RCL-070 | 18.4608 | -69.7189
1MTAF-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO DE 0° A 5° VOLADIZO | UD | 3423.21 | 5 | 17116.05 | 1772 | 2024-07-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C9 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 / RCL-070 | 18.4642 | -69.7172
1MTAF-302 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO ANGULO DE 6° A 25° VOLADIZO | UD | 3322.97 | 2 | 6645.94 | 1772 | 2024-07-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C9 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 / RCL-070 | 18.4608 | -69.7189
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 1772 | 2024-07-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 Y C9 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 / RCL-070 | 18.4608 | -69.7189
2CO-001A(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 2/0 | UD | 76.23 | 170 | 12959.1 | 1862 | 2024-07-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 / C9 | Av. Rivera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 / RCL-070 | 18.4642 | -69.7172
3TCC-2C | Desmontaje de Tendido DE CONDUCTOR CONCÉNTRICO 3X # 6 AL | UD | 12.83 | 20 | 256.6 | 1776 | 2024-07-31 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C6 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5298 | -69.9257
1TCNU-5 | Instalación Metro de Conductor 1φ BT bajo Tierra hasta 2/0 | UD | 137.49 | 84 | 11549.16 | 1776 | 2024-07-31 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C6 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5298 | -69.9257
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 11.46 | 31793.5926 | 1776 | 2024-07-31 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C6 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5298 | -69.9257
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 1776 | 2024-07-31 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 Y C6 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  | VIME-06
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 1924 | 2024-07-26 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 1044 | 2024-07-15 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-17 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7477 | -69.6332
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 3 | 5917.2 | 1044 | 2024-07-15 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-17 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7474 | -69.633
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 4 | 2849.64 | 1044 | 2024-07-15 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-17 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7474 | -69.633
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.2 | 11652.102 | 1044 | 2024-07-15 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-17 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 1 | 6373.74 | 1041 | 2024-07-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7475 | -69.6331
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 1041 | 2024-07-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
2CO-001A(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 2/0 | UD | 76.23 | 336 | 25613.28 | 1031 | 2024-07-29 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7521 | -69.6365
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1830 | 2024-07-08 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | VILLA MELLA. ALMACEN SOLES
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 4 | 7889.6 | 1042 | 2024-07-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7485 | -69.6337
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.2 | 14426.412 | 1042 | 2024-07-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | BAYAGUANA |  |  | 18.7482 | -69.6335
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 1 | 2223.1 | 1040 | 2024-07-15 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | MANOLO | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7475 | -69.6331
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 26 | 16916.12 | 1913 | 2024-07-30 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07 | 18.5045 | -69.7702
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 1913 | 2024-07-30 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07 | 18.5022 | -69.7755
1POME-04 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 4KN | UD | 2645.42 | 2 | 5290.84 | 1489 | 2024-07-10 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ Nagua. El Cristal |  | SPER-02 | 18.5261 | -69.875
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 5 | 18100.25 | 1489 | 2024-07-10 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ Nagua. El Cristal |  | SPER-02 | 18.5261 | -69.875
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 544 | 3306742.08 | 1122 | 2024-07-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.3903 | -70.0694
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1122 | 2024-07-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.3903 | -70.0694
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1122 | 2024-07-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.3903 | -70.0694
1CO-006 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 61.79 | 70 | 4325.3 | 2801 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-BL1 | CALLE HOSTOS |  | DESP-06 | 18.4722 | -69.8851
1VA-BT | INSTALACIÓN DE VIENTO AÉREO (BAJA TENSIÓN) | MT | 23.04 | 1 | 23.04 | 2801 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-BL1 | CALLE HOSTOS |  | DESP-06 | 18.4755 | -69.885
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION | UD | 1873.78 | 1 | 1873.78 | 2801 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-BL1 | CALLE HOSTOS |  | DESP-06 | 18.4755 | -69.885
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 2801 | 2024-07-20 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DANILO BALLAS | DPE-18-BL1 | CALLE HOSTOS |  | DESP-06 | 18.4755 | -69.885
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION | UD | 1873.78 | 1 | 1873.78 | 2105 | 2024-07-19 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C9 | C/ Nagua. El Cristal. Sabana Perdida |  | SPER-02 | 18.5327 | -69.8717
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 389.34 | 2 | 778.68 | 2105 | 2024-07-19 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C9 | C/ Nagua. El Cristal. Sabana Perdida |  | SPER-02 | 18.5327 | -69.8717
1MT-101 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 474.51 | 1 | 474.51 | 2105 | 2024-07-19 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C9 | C/ Nagua. El Cristal. Sabana Perdida |  | SPER-02 | 18.5327 | -69.8717
1MT-102 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø LINEA 6º A 25º | UD | 584 | 1 | 584 | 2105 | 2024-07-19 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C9 | C/ Nagua. El Cristal. Sabana Perdida |  | SPER-02 | 18.5327 | -69.8717
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | UD | 2892.02 | 1 | 2892.02 | 2105 | 2024-07-19 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C9 | C/ Nagua. El Cristal. Sabana Perdida |  | SPER-02 | 18.5327 | -69.8717
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 400 | 15076 | 2105 | 2024-07-19 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C9 | C/ Nagua. El Cristal. Sabana Perdida |  | SPER-02 | 18.5327 | -69.8717
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 345 | 15293.85 | 1888 | 2024-08-02 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7521 | -69.6365
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.6 | 7213.206 | 1888 | 2024-08-02 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7531 | -69.6376
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 410 | 17761.2 | 1975 | 2024-08-21 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.5511 | -69.6972
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 7 | 1719.13 | 1975 | 2024-08-21 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.5511 | -69.6972
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 9 | 6411.69 | 1975 | 2024-08-21 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.5511 | -69.6972
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 1975 | 2024-08-21 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.5511 | -69.6972
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 4 | 4715.24 | 1975 | 2024-08-21 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.5511 | -69.6972
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 1975 | 2024-08-21 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02
1MT-101 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 474.51 | 7 | 3321.57 | 1973 | 2024-08-19 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.4781 | -69.8886
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 389.34 | 2 | 778.68 | 1973 | 2024-08-19 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.4781 | -69.8886
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 1973 | 2024-08-19 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.5511 | -69.6972
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 410 | 15452.9 | 1973 | 2024-08-19 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.5511 | -69.6972
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1494 | 2024-08-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | MAIRELIN MEDINA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1496 | 2024-08-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | YSOMERIS CABELO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1529 | 2024-08-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1526 | 2024-08-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | ARLEY CEDANO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1528 | 2024-08-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1527 | 2024-08-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 1530 | 2024-08-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1201 | 2024-08-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MIGUEL ALEJANDRO | ANDREA MARTINEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1207 | 2024-08-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | LEIDY TINEO | ALBANIA LAGARES
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1498 | 2024-08-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2311 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2311 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2312 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2312 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C1
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 2 | 3158.7 | 1838 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6526 | -70.0595
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 2 | 5979.92 | 1838 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6528 | -70.0559
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1838 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 1 | 2672.75 | 1839 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.694 | -70.0725
PD-100B | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MAYOR QUE TRES (3) ARBOLES Y MENOR O IGUAL QUE SEIS (6) ARBOLES. | UD | 1547.18 | 1 | 1547.18 | 1839 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6927 | -70.074
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 1839 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
PD-100B | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MAYOR QUE TRES (3) ARBOLES Y MENOR O IGUAL QUE SEIS (6) ARBOLES. | UD | 1547.18 | 1 | 1547.18 | 1836 | 2024-08-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6931 | -70.0736
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 3 | 18235.71 | 1836 | 2024-08-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6931 | -70.0736
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1836 | 2024-08-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6931 | -70.0736
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2013 | 2024-08-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2854.27 | 1 | 2854.27 | 1828 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.677 | -70.0679
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2645.42 | 2 | 5290.84 | 1828 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6382 | -70.0638
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 3 | 8353.95 | 1828 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6382 | -70.0638
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1828 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6382 | -70.0638
PR-101 | INST. PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON | UD | 666.85 | 5 | 3334.25 | 1828 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6382 | -70.0638
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2010 | 2024-08-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 462 | 18433.8 | 1826 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.676704, 18.681166 | -140.1367
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 2011 | 2024-08-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1848 | 2024-08-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 733.95 | 32536.0035 | 1843 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.595823, 18.554956 | -139.8857
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 2012 | 2024-08-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6
2MAM-MT3A | TRANSFERENCIA DE MACRO MEDICIÓN 3Ø (25 - 50 / 5) | UD | 26702.62 | 1 | 26702.62 | 1842 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5556 | -69.9429
1CONE-08 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO AISLADO PARA MT. | UD | 692.54 | 3 | 2077.62 | 1842 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5556 | -69.9429
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1841 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5548 | -69.9439
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1841 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5547 | -69.9436
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1841 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5543 | -69.9429
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1841 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5542 | -69.9426
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1841 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5535 | -69.9427
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1841 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5531 | -69.9429
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 1840 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1MT-316-C | INST 3Ø,DOBLE TERMINAL (HORIZONTAL),C/NEUTRO PRI | UD | 3553.18 | 3 | 10659.54 | 1844 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5548 | -69.9439
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 3 | 6508.95 | 1844 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5563 | -69.9399
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | UD | 1964.72 | 2 | 3929.44 | 1844 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5563 | -69.9399
1SECC-09 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 694.27 | 1 | 694.27 | 1844 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5537 | -69.9436
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 6 | 16036.5 | 1845 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5548 | -69.9439
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4317.52 | 1 | 4317.52 | 1845 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  |  | 18.5563 | -69.9399
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 15 | 71137.95 | 2008 | 2024-08-23 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | CALLE LOS VECINOS |  | BNV1-01 | 18.5548 | -69.9439
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 8 | 13419.28 | 2008 | 2024-08-23 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | CALLE LOS VECINOS |  | BNV1-01 | 18.5531 | -69.9429
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1846 | 2024-08-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | SANTO DOMINGO ESTE |  | BNV1-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 1847 | 2024-08-15 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | SAN CARLOS
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 2005 | 2024-08-29 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 5 | 23712.65 | 2009 | 2024-08-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | LA CUABA CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6951 | -70.0658
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 2006 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
TRANS-10 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA MONTE PLATA | VIAJE | 32394.34 | 1 | 32394.34 | 2003 | 2024-08-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | YAMASA
TRANS-10 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA MONTE PLATA | VIAJE | 32394.34 | 1 | 32394.34 | 2002 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | YAMASA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2004 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 2811 | 2024-08-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | DPE-18-C2
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 2810 | 2024-08-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | DPE-18-C1
HNBR-07 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA RETEN | HORA | 1124.85 | 4 | 4499.4 | 2063 | 2024-08-26 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-CL1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2059 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2059 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2060 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2060 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2110 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C1 | C/ Nagua El Cristal. |  | SPER-02 | 18.5327 | -69.8717
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 1928.38 | 6 | 11570.28 | 2111 | 2024-08-10 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C2 | C/ Nagua El Cristal. |  | SPER-02 | 18.5327 | -69.8717
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 2109 | 2024-08-02 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C6 | C/ Nagua El Cristal. |  | SPER-02 | 18.5327 | -69.8717
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 2506 | 2024-08-01 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C9 | C/ Nagua El Cristal. |  | SPER-02 | 18.5327 | -69.8717
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 2108 | 2024-08-01 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ Nagua El Cristal. |  | SPER-02 | 18.5327 | -69.8717
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2308 | 2024-08-15 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | ERICK GABRIEL HERNANDEZ | DPE-18-C5 | ZONA COLOCIAL
2TRAN-03 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 25 kVA | UD | 3584.23 | 1 | 3584.23 | 1494 | 2024-08-10 | COCCIA | O-RP-24-329 | Remoción de Redes Mt y BT , Circuitos SPÉR-C02, VIME-C06,LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | G1 | C/ Antonio Hernandez |  | VIME-06 | 18.5274 | -69.9227
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7.5 | 20807.325 | 2251 | 2024-08-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7.5 | 20807.325 | 2256 | 2024-08-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C6
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 7 | 8251.67 | 1976 | 2024-08-09 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.5511 | -69.6972
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 1976 | 2024-08-09 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1974 | 2024-08-12 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.5511 | -69.6972
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 1928.38 | 5 | 9641.9 | 2001 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-24-354 | Reubicacion de Postes y Transformador la Perla HAMO-C06 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | C/ JUAN BOSCH. EL TAMARINDO |  | HAMO-06 | 18.5374 | -69.821
AP-1013 | DESMONTAJE LUMINARIA CON SOPORTE DE 6, POSTE DE AP | UD | 991.22 | 5 | 4956.1 | 2001 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-24-354 | Reubicacion de Postes y Transformador la Perla HAMO-C06 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | C/ JUAN BOSCH. EL TAMARINDO |  | HAMO-06 | 18.5374 | -69.821
1FOT-BT | Instalación de Foto Celdas | UD | 550.97 | 5 | 2754.85 | 2001 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-24-354 | Reubicacion de Postes y Transformador la Perla HAMO-C06 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | C/ JUAN BOSCH. EL TAMARINDO |  | HAMO-06 | 18.5374 | -69.821
1BOM-01 | Instalación de Bombillas Hasta 400 W | UD | 606.06 | 1 | 606.06 | 2001 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-24-354 | Reubicacion de Postes y Transformador la Perla HAMO-C06 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | C/ JUAN BOSCH. EL TAMARINDO |  | HAMO-06 | 18.5374 | -69.821
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2001 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-24-354 | Reubicacion de Postes y Transformador la Perla HAMO-C06 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | C/ JUAN BOSCH. EL TAMARINDO |  | HAMO-06 | 18.5374 | -69.821
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 1910 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-24-354 | Reubicacion de Postes y Transformador la Perla HAMO-C06 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | C/ JUAN BOSCH. EL TAMARINDO |  | HAMO-06 | 18.5374 | -69.821
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 848.27 | 2 | 1696.54 | 1910 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-24-354 | Reubicacion de Postes y Transformador la Perla HAMO-C06 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | C/ JUAN BOSCH. EL TAMARINDO |  | HAMO-06 | 18.5374 | -69.821
2PO-004AB | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3239.46 | 1 | 3239.46 | 1910 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-24-354 | Reubicacion de Postes y Transformador la Perla HAMO-C06 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | C/ JUAN BOSCH. EL TAMARINDO |  | HAMO-06 | 18.5374 | -69.821
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 7 | 23254.14 | 1910 | 2024-08-24 | COCCIA | O-FE-24-354 | Reubicacion de Postes y Transformador la Perla HAMO-C06 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | C/ JUAN BOSCH. EL TAMARINDO |  | HAMO-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1500 | 2024-08-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | C9 | ZONA COLONIAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2103 | 2024-08-21 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C7 | C/ 19 DE MARZO, ZONA COLONIAL |  | DESP-06 | 18.4746 | -69.8872
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2102 | 2024-08-19 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | C/ LAS MERCEDES, C/ 19 DE MARZO. |  | DESP-06 | 18.4746 | -69.8872
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 2808 | 2024-08-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9 | LOS FRAILES, LOS MOLINOS
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 2805 | 2024-08-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5 | VILLA MELLA, SABANA PERDIDA
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 2 | 4446.2 | 1486 | 2024-08-05 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | MANUE MOTA | MANOLO Y DOMINGO | CALLE PROV 1 |  | CPR1-107 | 18.5583 | -69.7037
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 1117 | 2024-08-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1118 | 2024-08-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
1MAM-MT3F | INSTALACIÓN DE MACRO MEDICIÓN 3Ø (200 - 400 / 5) | UD | 24187.15 | 1 | 24187.15 | 2550 | 2024-08-27 | COCCIA | O-CS-24-361 | Instalacion de macromedicion LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | C1, C5, G2 | C/ SANCHEZ ES. C/ PTE/ HUGO CHAVEZ |  | LM69-02 | 18.5177 | -69.8839
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 105 | 8573.25 | 2550 | 2024-08-27 | COCCIA | O-CS-24-361 | Instalacion de macromedicion LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | C1, C5, G2 | C/ SANCHEZ ES. C/ PTE/ HUGO CHAVEZ |  | LM69-02 | 18.5177 | -69.8839
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 105 | 8573.25 | 2550 | 2024-08-27 | COCCIA | O-CS-24-361 | Instalacion de macromedicion LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | C1, C5, G2 | C/ SANCHEZ ES. C/ PTE/ HUGO CHAVEZ |  | FRRS-101 | 18.5177 | -69.8839
ACTV-15 | READECUACION DE LINEAS MT VANO-FASE HASTA 4/0 (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE LA RED DE MEDIA TENSION EN EL POSTE, HASTA CONDUCTOR 4/0) | UD | 290.51 | 88 | 25564.88 | 2550 | 2024-08-27 | COCCIA | O-CS-24-361 | Instalacion de macromedicion LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | C1, C5, G2 | C/ SANCHEZ ES. C/ PTE/ HUGO CHAVEZ |  | FRRS-101 | 18.5177 | -69.8839
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 659.6 | 4 | 2638.4 | 2550 | 2024-08-27 | COCCIA | O-CS-24-361 | Instalacion de macromedicion LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | C1, C5, G2 | C/ SANCHEZ ES. C/ PTE/ HUGO CHAVEZ |  | LM69-02 | 18.5177 | -69.8839
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 471.13 | 1 | 471.13 | 2550 | 2024-08-27 | COCCIA | O-CS-24-361 | Instalacion de macromedicion LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | C1, C5, G2 | C/ SANCHEZ ES. C/ PTE/ HUGO CHAVEZ |  | LM69-02 | 18.5177 | -69.8839
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 360 | 15958.8 | 2257 | 2024-08-05 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7519 | -69.6363
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 520 | 20217.6 | 2263 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7492 | -69.6318
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2549 | 2024-08-29 | COCCIA | O-CS-24-361 | Instalacion de macromedicion LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | C/ SANCHEZ ES. C/ PTE/ HUGO CHAVEZ |  | LM69-02, FRRS-101 | 18.5177 | -69.8839
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1481.41 | 3 | 4444.23 | 1948 | 2024-08-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7512 | -69.6357
2CO-0022(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM | UD | 120.9 | 100 | 12090 | 1948 | 2024-08-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7515 | -69.6359
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 50 | 1944 | 1948 | 2024-08-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7514 | -69.6358
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 1948 | 2024-08-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7478 | -69.6333
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 345 | 15293.85 | 1887 | 2024-08-02 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7521 | -69.6365
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.6 | 7213.206 | 1887 | 2024-08-02 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 160 | 7092.8 | 1891 | 2024-08-12 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7481 | -69.6335
3MT-307/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1267.66 | 1 | 1267.66 | 1891 | 2024-08-12 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7481 | -69.6335
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 1891 | 2024-08-12 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7481 | -69.6335
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 45 | 1795.5 | 1891 | 2024-08-12 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7481 | -69.6335
2CO-0022(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM | UD | 120.9 | 50 | 6045 | 1891 | 2024-08-12 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.752 | -69.6282
2MT-316-FV | TRANSFERENCIA3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3659.84 | 1 | 3659.84 | 1892 | 2024-08-12 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7513 | -69.6291
2CO-0022(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM | UD | 120.9 | 160 | 19344 | 1892 | 2024-08-12 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7513 | -69.6291
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 360 | 14364 | 1945 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7519 | -69.6362
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.9 | 8045.499 | 1945 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 1 | 1282.06 | 1944 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7537 | -69.6377
1MTAF-304 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO FIN DE LINEA | UD | 3322.97 | 1 | 3322.97 | 1944 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7537 | -69.6377
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 100 | 8165 | 1944 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7538 | -69.6373
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.5 | 9710.085 | 1944 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
2CO-0022(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM | UD | 120.9 | 190 | 22971 | 1950 | 2024-08-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7508 | -69.6354
3MT-307/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1267.66 | 1 | 1267.66 | 1949 | 2024-08-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7521 | -69.6364
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 1949 | 2024-08-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
2CO-0022(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM | UD | 120.9 | 60 | 7254 | 1949 | 2024-08-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
2CO-0022(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM | UD | 120.9 | 80 | 9672 | 1949 | 2024-08-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
3VA-AC-BT | DESMONTAJE DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 50.56 | 50 | 2528 | 1949 | 2024-08-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 1947 | 2024-08-08 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | C/ Luis Alfav. Los Trinitarios |  | INVI-02
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 3 | 8969.88 | 1882 | 2024-08-02 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7525 | -69.6369
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.8 | 13316.688 | 1882 | 2024-08-02 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
1SECC-09 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 694.27 | 1 | 694.27 | 1877 | 2024-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4666 | -69.7162
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 115 | 3033.7 | 1877 | 2024-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4666 | -69.7162
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 118 | 4447.42 | 1877 | 2024-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4666 | -69.7162
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 130 | 4504.5 | 1877 | 2024-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7225
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 2892.02 | 1 | 2892.02 | 1877 | 2024-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7225
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | UD | 2892.02 | 1 | 2892.02 | 1877 | 2024-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7225
2SECC-07 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 1209.99 | 1 | 1209.99 | 1880 | 2024-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | c/ Central Marbella |  | BRI-11 | 18.4617 | -69.7225
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 1880 | 2024-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | c/ Central Marbella |  | BRI-11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1909 | 2024-08-12 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE MORILLO | DPE-18-G1
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 1914 | 2024-08-13 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA |  |  |  | 18.5511 | -69.6979
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1915 | 2024-08-13 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 |  |  |  | 18.5511 | -69.6979
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1915 | 2024-08-13 | COCCIA | O-PE-22-247 | Rehabilitacion de Redes y Alumbrado Guerra | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 |  |  |  | 18.5511 | -69.6979
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 5 | 11115.5 | 1889 | 2024-08-13 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | MANOLO |  |  | BAYA-01 | 18.7525 | -69.6275
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 309 | 8151.42 | 1881 | 2024-08-13 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.635 | -69.8659
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 27.93 | 238 | 6647.34 | 1881 | 2024-08-13 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.6361 | -69.8665
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 2 | 2564.12 | 1881 | 2024-08-13 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.635 | -69.8659
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 150 | 3957 | 1814 | 2024-08-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6867 | -70.0739
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 200 | 4034 | 1814 | 2024-08-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 280 | 11172 | 1814 | 2024-08-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 1814 | 2024-08-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 248.2 | 6 | 1489.2 | 1814 | 2024-08-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 189.17 | 346652.1333 | 942 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2 |  |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 942 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2 |  |  | LM69-02
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2249.69 | 10 | 22496.9 | 942 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2 |  |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 187.4 | 343408.626 | 941 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-CL3 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 941 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-CL3 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 946 | 2024-08-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-CL9 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 946 | 2024-08-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-CL9 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 190.56 | 349199.2944 | 940 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL4 |  |  | VIME-04
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 940 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL4 |  |  | VIME-04
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 178.3 | 326732.967 | 939 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL5 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 939 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL5 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 189.35 | 346981.9815 | 2351 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 |  |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 2351 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 |  |  | LM69-02
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2249.69 | 9 | 20247.21 | 2351 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 |  |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 188 | 344508.12 | 945 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL10 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 945 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL10 |  |  | VIME-06
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2249.69 | 11 | 24746.59 | 945 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL10 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 948 | 2024-08-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL7 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 948 | 2024-08-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL7 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 183.5 | 336261.915 | 950 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL7 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 16 | 29319.84 | 950 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL7 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 937 | 2024-08-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | 6492 | DPE-18-BL6 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 937 | 2024-08-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | 6492 | DPE-18-BL6 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 184 | 337178.16 | 938 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL6 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 16 | 29319.84 | 938 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL6 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 922 | 2024-08-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | WILLIAN REYES | DPE-18-BC4 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 922 | 2024-08-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | WILLIAN REYES | DPE-18-BC4 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 181.3 | 502982.403 | 921 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | WILLIAN REYES | DPE-18-BC4 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 16 | 44388.96 | 921 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | WILLIAN REYES | DPE-18-BC4 |  |  | GU69-01
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 18 | 67600.26 | 921 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | WILLIAN REYES | DPE-18-BC4 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 189.32 | 525232.3692 | 920 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | WILLIAN REYES | DPE-18-BC3 |  |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 20 | 55486.2 | 920 | 2024-08-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | WILLIAN REYES | DPE-18-BC3 |  |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 923 | 2024-08-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | WILLIAN REYES | DPE-18-BC6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 924 | 2024-08-14 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | WILLIAN REYES | DPE-18-BC7 |  |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 929 | 2024-08-12 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | WILLIAN REYES | DPE-18-BC7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 16 | 44388.96 | 903 | 2024-08-27 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ALEJANDRO SANCHEZ | DPE-18-BC9 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 904 | 2024-08-14 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | ALEJANDRO SANCHEZ | DPE-18-BC5 |  |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 16 | 44388.96 | 901 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ALEJANDRO SANCHEZ | DPE-18-BC5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 16 | 44388.96 | 1541 | 2024-08-23 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ALEJANDRO SANCHEZ | DPE-18-BC2 |  |  | SPER-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 367.5 | 14663.25 | 1815 | 2024-08-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-1-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.69 | -70.0738
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 1815 | 2024-08-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-1-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.69 | -70.0738
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1815 | 2024-08-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-1-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.69 | -70.0738
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2528 | 2024-08-14 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | ZONA COLONIAL |  | DESP-08
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 1928 | 2024-08-14 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7525 | -69.6276
1MTAF-304 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO FIN DE LINEA | UD | 3322.97 | 1 | 3322.97 | 1928 | 2024-08-14 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7526 | -69.6275
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 3 | 825.6 | 1928 | 2024-08-14 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7477 | -69.6332
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 2 | 1424.82 | 1928 | 2024-08-14 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7484 | -69.6337
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.2 | 14426.412 | 1928 | 2024-08-14 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1927 | 2024-08-14 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7525 | -69.6276
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 4 | 11138.6 | 1927 | 2024-08-14 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7522 | -69.6279
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2.8 | 9301.656 | 1927 | 2024-08-14 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 1929 | 2024-08-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 7 | 11741.87 | 1930 | 2024-08-15 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7525 | -69.6276
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1823 | 2024-08-15 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5563 | -69.9399
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1823 | 2024-08-15 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5563 | -69.5563
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1823 | 2024-08-15 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5563 | -69.9406
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1823 | 2024-08-15 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5562 | -69.9409
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1823 | 2024-08-15 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.556 | -69.9415
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1823 | 2024-08-15 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5561 | -69.9412
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 1878 | 2024-08-15 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | VILLA FRANCISCA |  |  | 18.4768 | -69.8894
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 1878 | 2024-08-15 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | VILLA FRANCISCA |  |  | 18.4768 | -69.8894
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1879 | 2024-08-16 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | VILLA FRANCISCA |  |  | 18.4781 | -69.8886
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 2417 | 2024-08-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | LOS FRAILES |  | EBRI-04, EBRI-05, EBRI-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2807 | 2024-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C7 | BOCA CHICA, LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2807 | 2024-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C7 | BOCA CHICA, LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2802 | 2024-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2802 | 2024-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2804 | 2024-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2 | CIUDAD NUEVA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1932 | 2024-08-17 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1932 | 2024-08-17 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 45 | 1749.6 | 1938 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7526 | -69.6276
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 1937 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7526 | -69.6276
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 219.01 | 1 | 219.01 | 1937 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7481 | -69.6334
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 3 | 1951.86 | 1937 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7481 | -69.6334
CO-002(CR) | INSTALACIÓN TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM | UD | 109.51 | 35 | 3832.85 | 1937 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7526 | -69.6275
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 35 | 1396.5 | 1937 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7526 | -69.6275
2CO-001A(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 2/0 | UD | 76.23 | 130 | 9909.9 | 1937 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7525 | -69.6273
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 1935 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7481 | -69.6335
3MT-316/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1799.9 | 1 | 1799.9 | 1935 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7525 | -69.6275
1MT-316/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 2799.84 | 1 | 2799.84 | 1935 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7525 | -69.6275
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 1 | 1282.06 | 1935 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7525 | -69.6274
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 1 | 1972.4 | 1935 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7525 | -69.6274
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.2 | 8877.792 | 1935 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
2PO-M40-5 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3735.08 | 1 | 3735.08 | 1934 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7526 | -69.6276
1ENPO-01 | ENDEREZAR POSTE = < A 30 | UD | 2297.34 | 1 | 2297.34 | 1934 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 5 | 13923.25 | 1934 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1.9 | 6311.838 | 1934 | 2024-08-19 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 30 | 844.8 | 1818 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6638 | -70.0638
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 657 | 1 | 657 | 1818 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6912 | -70071061
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 300 | 6051 | 1818 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6838 | -70.073
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 219.01 | 4 | 876.04 | 1818 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6838 | -70.073
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 1 | 2784.65 | 1818 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6838 | -70.073
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 3 | 6745.59 | 1818 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6838 | -70.073
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 3 | 1951.86 | 1939 | 2024-08-20 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7525 | -69.6275
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 3 | 2137.23 | 1939 | 2024-08-20 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7524 | -69.6277
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 12 | 3302.4 | 1939 | 2024-08-20 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7525 | -69.6276
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.4 | 14981.274 | 1939 | 2024-08-20 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 14 | 9973.74 | 1817 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6767 | -70.0656
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 24 | 6604.8 | 1817 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6812 | -70.0711
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2854.27 | 1 | 2854.27 | 1816 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6551 | -70.0579
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1816 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | LA CUABA |  | PALA-02
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2645.42 | 1 | 2645.42 | 1816 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.4036 | -70.0356
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2854.27 | 1 | 2854.27 | 1816 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.677 | -70.0679
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 1816 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6812 | -70.0711
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2854.27 | 1 | 2854.27 | 1816 | 2024-08-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6888 | -70.0743
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 1940 | 2024-08-21 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7514 | -69.6358
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 18 | 4953.6 | 1940 | 2024-08-21 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7481 | -69.6335
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.5 | 15258.705 | 1940 | 2024-08-21 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2645.42 | 8 | 21163.36 | 1884 | 2024-08-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.4667 | -69.7225
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1.63 | 5414.8926 | 1884 | 2024-08-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.4667 | -69.7225
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 2892.02 | 6 | 17352.12 | 1883 | 2024-08-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.4639 | -69.7225
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3423.21 | 1 | 3423.21 | 1883 | 2024-08-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.4633 | -69.7225
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 70 | 2425.5 | 1883 | 2024-08-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.4636 | -69.7225
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 471.13 | 2 | 942.26 | 2057 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.752 | -69.6364
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 6 | 3903.72 | 2057 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.752 | -69.6364
2CO-000 | Reubicación Tendido de Línea < a 1/0 | UD | 41.13 | 270 | 11105.1 | 2053 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.756 | -69.6391
2F1-BT | Reubicación DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 217.44 | 3 | 652.32 | 2053 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.75 | -69.6348
2F1-MT | Reubicación DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 409.53 | 8 | 3276.24 | 2053 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.756 | -69.6391
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 219.01 | 1 | 219.01 | 2053 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.756 | -69.6391
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1209.99 | 1 | 1209.99 | 2053 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7501 | -69.6349
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 5 | 6410.3 | 2053 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7494 | -69.6344
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 2010 | 53023.8 | 2051 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C5 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7501 | -69.6364
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1859 | 2024-08-01 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5297 | -69.9259
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 2 | 2564.12 | 1860 | 2024-08-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4647 | -69.717
1MTAF-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO DE 0° A 5° VOLADIZO | UD | 3423.21 | 2 | 6846.42 | 1860 | 2024-08-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4647 | -69.717
2CO-001A(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 2/0 | UD | 76.23 | 168 | 12806.64 | 1860 | 2024-08-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Riviera del Caribe. Las Americas |  | EBRI-11 | 18.4639 | -69.7173
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 1861 | 2024-08-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4593 | -69.7225
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 2 | 6543.92 | 1861 | 2024-08-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4602 | -69.7225
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 1 | 3271.96 | 1861 | 2024-08-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7185
1ENPO-02 | ENDEREZAR POSTE = A 35 | UD | 2297.34 | 3 | 6892.02 | 1861 | 2024-08-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4647 | -69.717
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1.88 | 6245.3976 | 1861 | 2024-08-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4647 | -69.717
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1646 | 2024-08-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1640 | 2024-08-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C7 | LOS GUARICANOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1640 | 2024-08-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C7 | LOS GUARICANOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1648 | 2024-08-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1 | SAN ISIDRO, BRISA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.3 | 14703.843 | 1638 | 2024-08-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1639 | 2024-08-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6 | PRADOS DEL CACHON
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1639 | 2024-08-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6 | BRISAS DEL ESTE
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 3 | 9815.88 | 1867 | 2024-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4609 | -69.723
1POMA-04 | INSTALACION POSTE DE MD-40' | UD | 2784.65 | 1 | 2784.65 | 1867 | 2024-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7225
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.2 | 13952.484 | 1867 | 2024-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7225
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 21 | 791.49 | 1866 | 2024-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ MARGINAL LAS AMERICAS |  | EBRI-11 | 18.4593 | -69.7225
1SECC-07 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 733.33 | 1 | 733.33 | 1866 | 2024-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ MARGINAL LAS AMERICAS |  | EBRI-11 | 18.4593 | -69.7225
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 130 | 10614.5 | 1866 | 2024-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ MARGINAL LAS AMERICAS |  | EBRI-11 | 18.46 | -69.7225
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.6 | 9987.516 | 1866 | 2024-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ MARGINAL LAS AMERICAS |  | EBRI-11
PD-100B | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MAYOR QUE TRES (3) ARBOLES Y MENOR O IGUAL QUE SEIS (6) ARBOLES. | UD | 1547.18 | 4 | 6188.72 | 1825 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | LA CUABA |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1825 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | LA CUABA |  | PALA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 2 | 8353.96 | 1811 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6951 | -70.0658
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1811 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
2PO-004AB | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3239.46 | 1 | 3239.46 | 1811 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6772 | -70.0677
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1811 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 560 | 22344 | 1810 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6868 | -70.074
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1972.4 | 1 | 1972.4 | 1824 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.695 | -70.0661
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 462 | 18433.8 | 1824 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6907 | -70.0736
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 1886 | 2024-08-06 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C1 | PLAY SURIEL |  | VIME-06 | 18.5296 | -69.9262
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1969 | 2024-08-07 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | SECTOR BARRIO LA CANCHA |  | KM24-02 | 18.545 | -69.6958
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2645.42 | 6 | 15872.52 | 1970 | 2024-08-07 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | SECTOR BARRIO LA CANCHA |  | KM24-02 | 18.545 | -69.6958
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 1970 | 2024-08-07 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | SECTOR BARRIO LA CANCHA |  | KM24-02 | 18.5447 | -69.6955
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2.13 | 7075.9026 | 1970 | 2024-08-07 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | SECTOR BARRIO LA CANCHA |  | KM24-02
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 1832 | 2024-08-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | PATANA |  |  | BNV1-01
1ENPO-02 | ENDEREZAR POSTE = A 35 | UD | 2297.34 | 7 | 16081.38 | 1946 | 2024-08-08 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | LOS TRINITARIOS |  | INVI-02 | 18.5169 | -69.8269
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.1 | 10298.262 | 1946 | 2024-08-08 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | LOS TRINITARIOS |  | INVI-02 | 18.517 | -69.8258
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 325 | 12967.5 | 1872 | 2024-08-08 | COCCIA | O-ER-20-142 | Construcción de Redes Eléctricas MT y BT Troncal DAJA-C02, 2da Etapa. | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-02 | 18.6374 | -69.8671
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 7 | 11741.87 | 1971 | 2024-08-08 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | COMPRESOR | SECTOR BARRIO LA CANCHA |  | KM24-02 | 18.545 | -69.6958
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 1957 | 2024-08-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1874 | 2024-08-08 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | PLAY SURIEL |  | VIME-06 | 18.5297 | -69.9259
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 1874 | 2024-08-08 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | PLAY SURIEL |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.33 | 14787.0723 | 1873 | 2024-08-08 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | PLAY SURIEL |  | VIME-06 | 18.5297 | -69.9259
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 1873 | 2024-08-08 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | PLAY SURIEL |  | VIME-06 | 18.5297 | -69.9259
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 552 | 22024.8 | 1813 | 2024-08-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6884 | -70.0744
PD-100B | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MAYOR QUE TRES (3) ARBOLES Y MENOR O IGUAL QUE SEIS (6) ARBOLES. | UD | 1547.18 | 1 | 1547.18 | 1813 | 2024-08-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6884 | -70.0744
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 1813 | 2024-08-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6884 | -70.0744
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 550 | 21945 | 1812 | 2024-08-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6884 | -70.0744
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1812 | 2024-08-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 1911 | 2024-08-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN SABANA LARGA
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 2892.02 | 2 | 5784.04 | 1875 | 2024-08-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4632 | -69.7225
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 2892.02 | 3 | 8676.06 | 1875 | 2024-08-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4632 | -69.7225
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 235 | 8142.75 | 1875 | 2024-08-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4632 | -69.7225
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 432 | 17236.8 | 1899 | 2024-08-10 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7517 | -69.6287
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1899 | 2024-08-10 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1048 | 2024-08-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1048 | 2024-08-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1047 | 2024-08-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 1047 | 2024-08-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 580 | 23142 | 1898 | 2024-08-10 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7482 | -69.6334
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 7 | 19492.55 | 1049 | 2024-08-10 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7503 | -69.6304
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.5 | 6935.775 | 1049 | 2024-08-10 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1921 | 2024-08-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | DPE-18-C9 | SAN ISIDRO
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 1650 | 2024-08-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | DPE-18-C7 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1931 | 2024-08-17 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1931 | 2024-08-17 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 5 | 11115.5 | 1980 | 2024-08-05 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | HOYERO DOMINGO | SAN ANTONIO GUERRA |  | KM24-02 | 18.5445 | -69.696
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 3 | 6669.3 | 1983 | 2024-08-05 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MANOLO | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.5445 | -69.696
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 7 | 5176.92 | 2302 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6871
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 2302 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6879
2TRAN-04 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 4344.52 | 1 | 4344.52 | 2302 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6874
2CO-0022(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM | UD | 120.9 | 50 | 6045 | 2302 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6868
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 2302 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.688
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 5 | 3697.8 | 2324 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6871
2SECC-03 | Reubicación CUCHILLA 600 AMP | UD | 2444.33 | 3 | 7332.99 | 2324 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6871
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 2324 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6871
1MTAF-316 | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL (AF) | UD | 3935.87 | 1 | 3935.87 | 2324 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6867
3MT-319/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, ALINEAMIENTO EN VOLADIZO HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1619.75 | 1 | 1619.75 | 2324 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.688
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2301 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6877
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 2 | 3939.5 | 2328 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 /C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4548 | -69.6887
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 2328 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 /C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.688
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 3 | 2218.68 | 2328 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 /C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.688
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 158 | 7004.14 | 2328 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 /C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6867
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 2328 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 /C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | 69.6867
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 150 | 7885.5 | 2328 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 /C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6871
3MT-307/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1267.66 | 1 | 1267.66 | 2415 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 /C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6866
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 31.04 | 20 | 620.8 | 2415 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 /C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6866
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 31.04 | 40 | 1241.6 | 2415 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 /C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6866
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 3 | 1951.86 | 2415 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 /C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4548 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.36 | 14870.3016 | 2415 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 /C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4548 | -69.6867
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 2329 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 /C9 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4548 | -69.6887
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3185.42 | 1 | 3185.42 | 2329 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 /C9 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4548 | -69.6888
1MTAF-307 | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL (AF) | UD | 3322.97 | 1 | 3322.97 | 2329 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 /C9 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4546 | -69.6887
2TRAN-04 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 4344.52 | 2 | 8689.04 | 2329 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 /C9 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4546 | -69.6887
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 30 | 1299.6 | 2329 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 /C9 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4546 | -69.6887
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 150 | 5832 | 2329 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 /C9 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4567 | -69.6886
2MT-322 | TRANSFERENCIA LINEA 3Ø, DE 6º A 25º EN VOLADIZO | UD | 3300.92 | 1 | 3300.92 | 2416 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 /C9 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4567 | -69.6886
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 2542 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4559 | -69.6884
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 300 | 11664 | 2542 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4569 | -69.6893
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3185.42 | 1 | 3185.42 | 2542 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4573 | -69.691
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.71 | 4744.0701 | 2542 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4573 | -69.691
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2322 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4576 | -69.6916
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2322 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4572 | -69.6906
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2322 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4573 | -69.6908
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2322 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4574 | -69.691
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2322 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4575 | -69.6913
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2322 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4576 | -69.6916
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2321 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4572 | -69.6906
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2321 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4546 | -69.6887
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2321 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4577 | -69.6919
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2321 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4579 | -69.692
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2321 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4579 | -69.6924
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2321 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.458 | -69.6925
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 8 | 13419.28 | 2411 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | C/ Restauracion. C/ Duarte. C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4573 | -69.6946
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 3 | 12530.94 | 2403 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Narciso Gonzalez |  | CALE-04, CALE-03 | 18.458 | -69.6926
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 3 | 12530.94 | 2403 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Restauracion Valiente |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4576 | -69.6925
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 2406 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-G1 | Desde La Romana hasta Subestacion |  | CALE-04, CALE-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 7 | 23254.14 | 2406 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-G1 | Desde La Romana hasta Subestacion |  | CALE-04, CALE-03
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 2323 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 / C6 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4548 | -69.688
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 548 | 24292.84 | 2323 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 / C6 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6875
1SECC-02 | INSTALACIÓN CUCHILLA 400 AMP | UD | 1407.95 | 3 | 4223.85 | 2323 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 / C6 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6871
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 2323 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 / C6 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4546 | -69.6887
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 50 | 1732.5 | 2323 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 / C6 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4548 | -69.6886
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 65.39 | 50 | 3269.5 | 2418 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2/ C6 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4548 | -69.6886
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.68 | 4660.8408 | 2418 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2/ C6 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4548 | -69.6886
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 10 | 47425.3 | 2439 | 2024-08-26 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4572 | -69.6906
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 10 | 47425.3 | 2438 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | C/ Restauracion, C/ Duarte, C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4526 | -69.6946
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 2438 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | C/ Restauracion, C/ Duarte, C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4578 | -69.6952
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 8 | 5916.48 | 2541 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ La Trinitaria,c/Cesar N. Penson |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4557 | -69.6884
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 3 | 7799.55 | 2541 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4559 | -69.6884
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 2541 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ Restauracion |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4567 | -69.6881
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 110 | 4276.8 | 2541 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4556 | -69.6878
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 1 | 1579.35 | 2541 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ Restauracion |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4573 | -69.6939
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 4 | 2958.24 | 2325 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4548 | -69.6887
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 2325 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4573 | -69.6943
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 100 | 3888 | 2325 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4572 | -69.6905
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 3 | 7799.55 | 2325 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 2989.96 | 2 | 5979.92 | 2325 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 4 | 2958.24 | 2327 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4555 | -69.6885
1MTAF-316 | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL (AF) | UD | 3935.87 | 2 | 7871.74 | 2327 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4565 | -69.6882
2SECC-03 | Reubicación CUCHILLA 600 AMP | UD | 2444.33 | 3 | 7332.99 | 2327 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | C/8 |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4567 | -69.6882
2MT-316 | Reubicación DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 4355.75 | 1 | 4355.75 | 2327 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | C/8 |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4567 | -69.6882
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 1 | 1579.35 | 2327 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | C/8 |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4567 | -69.6886
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 50 | 4082.5 | 2327 | 2024-08-28 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | C/8 |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4566 | -69.688
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 3009 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4553 | -69.6885
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 3009 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4565 | -69.6882
2MT-316-FV | TRANSFERENCIA3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3659.84 | 1 | 3659.84 | 3009 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4567 | -69.6886
1MTAF-316 | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL (AF) | UD | 3935.87 | 1 | 3935.87 | 3009 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4567 | -69.6882
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3185.42 | 1 | 3185.42 | 3009 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4566 | -69.6878
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.75 | 7629.3525 | 2422 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4566 | -69.6878
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 4 | 10399.4 | 2334 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4575 | -69.6952
1MTAF-316 | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL (AF) | UD | 3935.87 | 1 | 3935.87 | 2334 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Duarte |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4586 | -69.6952
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.12 | 5881.5372 | 2334 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Duarte |  | CALE-04, CALE-03
1MTAF-307 | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL (AF) | UD | 3322.97 | 1 | 3322.97 | 2334 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Duarte |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4586 | -69.6952
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 2456 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4572 | -69.6905
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 2989.96 | 3 | 8969.88 | 2456 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4577 | -69.6919
1MT-302/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, LÍNEA CON ÁNGULO DE 6º A 25º, 34.5KV | UD | 2626.74 | 1 | 2626.74 | 2456 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4579 | -69.692
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 2456 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ Narciso Gonzalez |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4579 | -69.692
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.12 | 5881.5372 | 2456 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ 25 de febrero |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4579 | -69.692
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 2 | 2357.62 | 2331 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 /C7 | C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4546 | -69.6887
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 257 | 11392.81 | 2331 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 /C7 | C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.456 | -69.6883
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.82 | 7823.5542 | 2331 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 /C7 | C/ La Trinitaria |  | CALE-04, CALE-03 | 18.456 | -69.6883
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 2426 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C3 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69686680
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2426 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C3 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2426 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C3 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-04, CALE-03
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 2427 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C2 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2427 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C2 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2427 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C2 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-04, CALE-03
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 2428 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C1 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2428 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C1 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-04, CALE-03 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2428 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C1 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-04, CALE-03
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 2006 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 2005 | 2024-08-29 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2412 | 2024-08-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | ZONA ORIENTAL |  | EBRI-11, EBRI-05, EBRI-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2441 | 2024-08-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | ZONA ORIENTAL |  | EBRI-06, EBRI-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2442 | 2024-08-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | ZONA ORIENTAL |  | EBRI-02, EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 2440 | 2024-08-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | LOS MINA, ALMA ROSA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2058 | 2024-08-15 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 1900 | 2024-08-15 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1900 | 2024-08-15 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 10 | 7124.1 | 1827 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6767 | -70.0656
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 12 | 3302.4 | 1827 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6767 | -70.0656
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 180 | 4748.4 | 1827 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6767 | -70.0656
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 1827 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6767 | -70.0656
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 1827 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6767 | -70.0656
PD-100B | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MAYOR QUE TRES (3) ARBOLES Y MENOR O IGUAL QUE SEIS (6) ARBOLES. | UD | 1547.18 | 1 | 1547.18 | 1827 | 2024-08-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6767 | -70.0656
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 11 | 52167.83 | 1850 | 2024-08-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01 | 18.5562 | -69.9395
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 2113 | 2024-08-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | C9 | SABANA PERDIDA |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2261 | 2024-08-15 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2260 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | LOS TRINITARIOS |  | INVI-02
2TRAN-03 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 25 kVA | UD | 3584.23 | 1 | 3584.23 | 2259 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | LOS TRINITARIOS |  | INVI-02 | 18.5185 | -69.8267
2TRAN-06 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 6082.32 | 1 | 6082.32 | 2259 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | LOS TRINITARIOS |  | INVI-02 | 18.5173 | -69.8255
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 5430.65 | 1 | 5430.65 | 2259 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | LOS TRINITARIOS |  | INVI-02 | 18.5168 | -69.8265
2TRAN-04 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 4344.52 | 1 | 4344.52 | 2259 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | LOS TRINITARIOS |  | INVI-02 | 18.5172 | -69.8267
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2.1 | 6976.242 | 2259 | 2024-08-29 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | LOS TRINITARIOS |  | INVI-02
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 9 | 33800.13 | 2303 | 2024-08-16 | COCCIA | O-CS-24-351 | Contingencia Tormenta Ernesto | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | SAN CARLOS
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 7 | 33197.71 | 2317 | 2024-08-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.4665 | -69.7225
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 6 | 28455.18 | 2318 | 2024-08-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7225
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 2318 | 2024-08-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | COMPRESOR | C/ Central Marbella |  |  | 18.4642 | -69.7172
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 2319 | 2024-08-20 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | COMPRESOR | Av. Sembrador Ciudad Juan Bosch |  | ebri-01 | 18.5142 | -69.7444
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2316 | 2024-08-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental, Los Frailes
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 2315 | 2024-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental, Los Frailes
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 2310 | 2024-08-31 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | LA CALETA |  | CALE-03
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 2 | 40227 | 2309 | 2024-08-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | LA CALETA |  | CALE-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1941 | 2024-08-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-18-G2 | C/ 9NA esq. Carretera Mella |  | HAMO-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 1941 | 2024-08-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-18-G2 | C/ 9NA esq. Carretera Mella |  | HAMO-02
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 1 | 1579.35 | 1809 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6772 | -70.0677
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 1809 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6772 | -70.0677
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 8 | 6554.48 | 1809 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6772 | -70.0677
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 300 | 11664 | 1809 | 2024-08-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6772 | -70.0677
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 280 | 11172 | 2665 | 2024-08-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6859 | -70.0736
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 3 | 2457.93 | 2665 | 2024-08-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6859 | -70.0736
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 219.01 | 2 | 438.02 | 2665 | 2024-08-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6859 | -70.0736
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 200 | 4034 | 2665 | 2024-08-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6859 | -70.0736
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2665 | 2024-08-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6859 | -70.0736
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3003 | 2024-08-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
2SECC-13 | TRANSFERENCIA SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 691.78 | 1 | 691.78 | 2079 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.752 | -69.6364
2CO-000(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 1/0 | UD | 69.01 | 100 | 6901 | 2079 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7469 | -69.6326
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 300 | 10395 | 2079 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7469 | -69.6326
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 593.36 | 3 | 1780.08 | 2079 | 2024-08-23 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7469 | -69.6326
2CO-000(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 1/0 | UD | 69.01 | 70 | 4830.7 | 2455 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | LOS GUARICANOS |  | VIME-06,05 Y 02 | 18.537 | -69.9311
CV1-BT | INSTALACIÓNALACION CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO BAJA TENSION. | UD | 843.49 | 1 | 843.49 | 2455 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | LOS GUARICANOS |  | VIME-06,05 Y 02 | 18.537 | -69.9311
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 1 | 3583.86 | 2455 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | LOS GUARICANOS |  | VIME-06,05 Y 02 | 18.537 | -69.9311
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 2 | 1638.62 | 2455 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | LOS GUARICANOS |  | VIME-06,05 Y 02 | 18.537 | -69.9311
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 248.2 | 3 | 744.6 | 2455 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | LOS GUARICANOS |  | VIME-06,05 Y 02 | 18.537 | -69.9311
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.5 | 9710.085 | 2455 | 2024-08-07 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | LOS GUARICANOS |  | VIME-06,05 Y 02 | 18.537 | -69.9311
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 660 | 29257.8 | 2445 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C6, C9 | C/ Sanchez Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.696
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 2445 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C6, C9 | C/ Sanchez Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6969
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 2445 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C6, C9 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4569 | -69.6952
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 2445 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C6, C9 | C/ Sanchez Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4585 | -69.6951
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 150 | 3025.5 | 2445 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C6, C9 | C/ Sanchez Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.696
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 2445 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C6, C9 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4578 | -69.6952
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 876 | 38833.08 | 3655 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C7 | C/ 25 de Febrero |  | CALE-03, 04 | 18.4567 | -69.6886
2MT-322 | TRANSFERENCIA LINEA 3Ø, DE 6º A 25º EN VOLADIZO | UD | 3300.92 | 1 | 3300.92 | 3655 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C7 | C/ 25 de Febrero |  | CALE-03, 04 | 18.4577 | -69.6919
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 3655 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C7 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4559 | -69.6879
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 183 | 7301.7 | 3655 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C7 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04 | 18.4568 | -69.689
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 200 | 6930 | 3655 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C7 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4568 | -69.689
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 3655 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C7 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.456999, 18.456663 | 69.689837, 69.688234
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 8 | 5916.48 | 3656 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C7 | C/ La Trinitaria, C/8 |  | CALE-03, 04 | 18.456699, 18.456662 | 69.688139, 69.688231
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 1.26 | 4732.0182 | 3656 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C7 | La Caleta |  | CALE-03, 04
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 536 | 23760.88 | 3657 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C9 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4575 | -69.6952
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 3657 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C9 | C/ Restauracion Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4571 | -69.6953
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 3657 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C9 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4569 | -69.6951
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 3657 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C9 | C/ 25 Febrero |  | CALE-03, 04 | 18.4576 | -69.6916
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 170 | 5890.5 | 3657 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C9 | C/ La Trinitaria |  | CALE-03, 04 | 18.4567 | -69.6881
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 3657 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C9 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4575 | -69.6952
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3658 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C9 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4586 | -69.6952
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 939 | 41625.87 | 3659 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C6 | C/ Restauracion Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4573 | -69.6942
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 3925.01 | 1 | 3925.01 | 3659 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C6 | C/ Narciso Gonzalez |  | CALE-03, 04 | 18.4576 | -69.6925
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 2 | 5199.7 | 3659 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C6 | C/ Restauracion Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4574 | -69.6932
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 3659 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C6 | C/ Restauracion Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4573 | -69.6939
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3659 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, C5, C6 | C/ Restauracion Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4573 | -69.6939
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 3 | 395.34 | 3660 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ Narciso Gonzalez |  | CALE-03, 04 | 18.458 | -69.6925
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 1 | 3583.86 | 3660 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ Narciso Gonzalez |  | CALE-03, 04 | 18.458 | -69.6925
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 3660 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ Narciso Gonzalez |  | CALE-03, 04 | 18.458 | -69.6925
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 3660 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ Narciso Gonzalez |  | CALE-03, 04 | 18.4577 | -69.6926
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 183 | 8112.39 | 3660 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ Narciso Gonzalez |  | CALE-03, 04 | 18.4577 | -69.6926
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 61 | 2433.9 | 3660 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ Narciso Gonzalez |  | CALE-03, 04 | 18.458 | -69.6925
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 807.66 | 9 | 7268.94 | 3661 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ Restauracion, C/ Narciso G, C/ Duarte |  | CALE-03, 04 | 18.458 | -69.6925
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 659.6 | 3 | 1978.8 | 3661 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ Restauracion, C/ Narciso G, C/ Duarte |  | CALE-03, 04 | 18.458 | -69.6925
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 3 | 2218.68 | 3662 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6866
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 3925.01 | 1 | 3925.01 | 3662 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6866
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 807.66 | 3 | 2422.98 | 3662 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6866
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 28 | 1241.24 | 3662 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6866
2MT-305-F | TRANSFERENCIA 3Ø HORIZONTAL, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º | UD | 6748.84 | 1 | 6748.84 | 3662 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 45 | 2365.65 | 3662 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 7 | 922.46 | 3663 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5, C6, C7 | C/ 25 de Febrero |  | CALE-03, 04 | 18.4575 | -69.6913
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 7 | 1719.13 | 3663 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5, C6, C7 | C/ 25 de Febrero |  | CALE-03, 04 | 18.4579 | -69.692
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 292 | 11650.8 | 3663 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5, C6, C7 | C/ 25 de Febrero |  | CALE-03, 04 | 18.4579 | -69.692
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 313 | 12488.7 | 3663 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5, C6, C7 | C/ Restauracion valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4573 | -69.6935
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 846 | 37503.18 | 3663 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5, C6, C7 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4569 | -69.6893
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 179 | 7142.1 | 2536 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4576 | -69.6952
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 2536 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4576 | -69.6952
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 4 | 982.36 | 2536 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4576 | 69.6952
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 170 | 4484.6 | 2536 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4576 | -69.6952
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 4 | 2849.64 | 2536 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6952
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 2536 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Duarte Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4585 | -69.6953
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 91 | 4783.87 | 3665 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6973
2MT-316 | Reubicación DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 4355.75 | 1 | 4355.75 | 3665 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6973
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1457.23 | 3 | 4371.69 | 3665 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6973
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 90 | 3989.7 | 3665 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6972
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 248 | 9895.2 | 3665 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Sanchez Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6963
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 807.66 | 9 | 7268.94 | 3665 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Trinitaria, C/8, C/ Sanchez |  | CALE-03, 04 | 18.4548 | -69.6886
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 2537 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6973
2MT-307-F | TRANSFERENCIA 3Ø, FIN DE LINEA HORIZONTAL | UD | 2063.43 | 1 | 2063.43 | 2537 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4583 | -69.6971
3MT-307/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1267.66 | 1 | 1267.66 | 2537 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6975
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 27.93 | 108 | 3016.44 | 2537 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4583 | -69.6971
VA-MT3 | DESMONTAJE DE VIENTO AÉREO (MEDIA TENSIÓN) | UD | 1325.38 | 2 | 2650.76 | 2537 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4583 | -69.6971
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 659.6 | 1 | 659.6 | 2500 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6973
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 2500 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4548 | -69.6887
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 4 | 982.36 | 2500 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6871
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 2500 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4557 | -69.6884
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 4 | 527.12 | 2500 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6963
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 0.7 | 1942.017 | 2500 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2, C5 | C/ Mella Valiente |  | CALE-03, 04
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 2 | 7167.72 | 3668 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C7, C9 | C/ 8, C/Duarte |  | CALE-03, 04 | 18.4566 | -69.6878
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 3668 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C7, C9 | C/ 8, C/Duarte |  | CALE-03, 04 | 18.4575 | -69.6913
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 3668 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C7, C9 | C/ 25 De Febrero |  | CALE-03, 04 | 18.4581 | -69.6952
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 3668 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C7, C9 | C/Duarte |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6956
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 4 | 10399.4 | 3668 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C7, C9 | C/ Sanchez Valiente |  | CALE-03, 04 | 18.4571 | 69.6903
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 2 | 7167.72 | 3668 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C7, C9 | C/ 25 De Febrero |  | CALE-03, 04 | 18.4572 | -69.6949
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 12 | 10598.04 | 3670 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C7, C9 | C/ 25 de Febrero |  | CALE-03, 04 | 18.458 | -69.6926
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 6 | 4915.86 | 3670 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C7, C9 | C/ 25 de Febrero |  | CALE-03, 04 | 18.4585 | -69.6951
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 3670 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C7, C9 | C/ Restauracion |  | CALE-03, 04 | 18.4583 | -69.6971
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 2 | 7167.72 | 3670 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C7, C9 | C/ 25 de Febrero |  | CALE-03, 04
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 3670 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C7, C9 | C/ 25 de Febrero |  | CALE-03, 04
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 3670 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C7, C9 | C/ Sanchez Valiente |  | CALE-03, 04
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 64 | 117279.36 | 2391 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 2391 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 112.4 | 205971.876 | 2390 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2 |  |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8.25 | 15118.0425 | 2390 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2 |  |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 88 | 161259.12 | 2399 | 2024-09-14 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL3 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 2399 | 2024-09-14 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL3 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 88 | 161259.12 | 2398 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL3 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 2398 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL3 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 177.3 | 324900.477 | 2394 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL4 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 16 | 29319.84 | 2394 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL4 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 87.3 | 159976.377 | 2393 | 2024-09-14 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL5 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 2393 | 2024-09-14 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL5 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 88 | 161259.12 | 2392 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL5 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 2392 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL5 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 104 | 190578.96 | 3119 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL6 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 3119 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL6 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 59.42 | 108886.5558 | 3120 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL6 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 3120 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL6 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 174.23 | 319274.7327 | 3124 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL7 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 16 | 29319.84 | 3124 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL7 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 104 | 190578.96 | 3123 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 |  |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 3123 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 |  |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 48 | 87959.52 | 3122 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8.25 | 15118.0425 | 3122 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 24 | 43979.76 | 3121 | 2024-09-20 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 88 | 161259.12 | 3132 | 2024-09-14 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL9 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 3132 | 2024-09-14 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL9 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 88 | 161259.12 | 3131 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL9 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 3131 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-BL9 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 175.19 | 321033.9231 | 3130 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL10 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 16 | 29319.84 | 3130 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL10 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 112.4 | 311832.444 | 3102 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C3 |  |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3102 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C3 |  |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 64 | 177555.84 | 3101 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C3 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8.25 | 22888.0575 | 3101 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C3 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 84 | 233042.04 | 3103 | 2024-09-14 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C4 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3103 | 2024-09-14 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C4 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 89.05 | 247052.3055 | 3104 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C4 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8.4 | 23304.204 | 3104 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C4 |  |  | VIME-06
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | UD | 28158.9 | 1 | 28158.9 | 2016 | 2024-09-07 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | MARTINES RODRIGUEZ | BL1 | C/ 25 de Febrero |  | CACLE-05,03,04 | 18.4579 | -69.692
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1499.66 | 1 | 1499.66 | 2016 | 2024-09-07 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | MARTINES RODRIGUEZ | BL1 | C/ 25 de Febrero |  | CACLE-05,03,04 | 18.4576 | -69.692
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | UD | 28158.9 | 1 | 28158.9 | 2016 | 2024-09-07 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | MARTINES RODRIGUEZ | BL1 | C/ Sanchez Valiente |  | CACLE-05,03,04 | 18.4586 | -69.6953
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1499.66 | 1 | 1499.66 | 2016 | 2024-09-07 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | MARTINES RODRIGUEZ | BL1 | C/ Sanchez Valiente |  | CACLE-05,03,04 | 18.4586 | -69.6953
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 2 | 3664.98 | 2016 | 2024-09-07 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | MARTINES RODRIGUEZ | BL1 | C/ Sanchez Valiente |  | CACLE-05,03,04
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 4 | 16707.92 | 2404 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Restauracion Valiente |  | CALE-03,04 | 18.4573 | -69.6939
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2404 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Restauracion Valiente |  | CALE-03,04 | 18.4573 | -69.6946
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2854.27 | 1 | 2854.27 | 2404 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Restauracion Valiente |  | CALE-03,04 | 18.4578 | -69.6952
1POME-01 | INSTALACION POSTE METAL DE 25' 3KN | UD | 1727.93 | 1 | 1727.93 | 2404 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Restauracion Valiente |  | CALE-03,04 | 18.4573 | -69.691
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3715 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-G2 | Romana - subestacion caleta |  | CALE-03,04
HFBR-04 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3878.25 | 7 | 27147.75 | 3715 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-G2 | Subestacion La Caleta |  | CALE-03,04
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 2408 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-G2 | Romana - subestacion caleta |  | CALE-03,04
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 10 | 16774.1 | 2414 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | C/ 25 de Febrero |  | CALE-03,04 | 18.4573 | -69.691
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 3 | 8353.95 | 2405 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03,04 | 18.4553 | -69.6885
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 3 | 8353.95 | 2405 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ La Trinitaria |  | CALE-03,04 | 18.4553 | -69.6885
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 1 | 2784.65 | 2405 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ 8 |  | CALE-03,04 | 18.4567 | -69.6882
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 2 | 5569.3 | 2405 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ 8 |  | CALE-03,04 | 18.4568 | -69.689
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 1 | 3271.96 | 2342 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03,04 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 7.3 | 24250.746 | 2342 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ La Trinitaria, C/8 |  | CALE-03,04 | 18.4547 | -69.6877
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2421 | 2024-09-07 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C06 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03,04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2421 | 2024-09-07 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C06 | C/ 19 La Caleta |  | CALE-03,04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2420 | 2024-09-07 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C07 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2420 | 2024-09-07 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C07 | Subestacion La Caleta |  | CALE-05
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3717 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C2 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3717 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C2 | Subestacion La Caleta |  | CALE-03, 04
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3718 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C1 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3718 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C1 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-03, 04
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3762 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C3 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 3762 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C3 | Subestacion La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3763 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C3 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3763 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C3 | Subestacion La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3761 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C1 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 3761 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C1 | Subestacion La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3760 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C2 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 3760 | 2024-09-01 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C2 | Subestacion La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3764 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C1 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3764 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C1 | Subestacion La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3766 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C3 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3766 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C3 | Subestacion La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3765 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C2 | Desde zona este hasta subestacion |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3765 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-19-C2 | Subestacion La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6867
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2365 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2364 | 2024-09-16 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2363 | 2024-09-18 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2381 | 2024-09-27 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2373 | 2024-09-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C9 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2372 | 2024-09-09 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C9 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2371 | 2024-09-17 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C9 |  |  | VME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2370 | 2024-09-18 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2383 | 2024-09-19 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2384 | 2024-09-20 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2385 | 2024-09-21 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2387 | 2024-09-28 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2387 | 2024-09-28 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2388 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2369 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C7 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2368 | 2024-09-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2361 | 2024-09-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C2 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2358 | 2024-09-17 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C2 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2357 | 2024-09-18 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C2 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2359 | 2024-09-11 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C2 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2360 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C2 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 2356 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C1 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2355 | 2024-09-09 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C1 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2354 | 2024-09-10 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-CC1 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2353 | 2024-09-11 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C1 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2352 | 2024-09-16 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C1 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2380 | 2024-09-18 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C1 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3115 | 2024-09-20 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C1 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2367 | 2024-09-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2366 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2362 | 2024-09-09 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3117 | 2024-09-28 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3117 | 2024-09-28 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2381 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | EDWIN MENDEZ | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4248.52 | 9 | 38236.68 | 2469 | 2024-09-28 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | MAXIMO | C/ Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4756 | -69.8571
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1499.66 | 8 | 11997.28 | 2469 | 2024-09-28 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | MAXIMO | C/ Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4756 | -69.8571
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2470 | 2024-09-18 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4756 | -69.8571
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 848.27 | 2 | 1696.54 | 2503 | 2024-09-11 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | MONO / MALON | C/ Callejon Mariot |  | SPER-02 | 18.5284 | -69.8729
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 1 | 997.97 | 2503 | 2024-09-11 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | MONO / MALON | C/ Callejon Mariot |  | SPER-02 | 18.5284 | -69.8729
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1499.66 | 3 | 4498.98 | 2503 | 2024-09-11 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | MONO / MALON | C/ Callejon Mariot |  | SPER-02 | 18.5284 | -69.8729
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2645.42 | 1 | 2645.42 | 2504 | 2024-09-11 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ Callejon Mariot |  | SPER-02 | 18.5282 | -69.8728
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5 | 16610.1 | 2504 | 2024-09-11 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ Callejon Mariot |  | SPER-02 | 18.5282 | -69.8728
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2472 | 2024-09-18 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G1 | C/ Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4756 | -69.8571
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 91.93 | 3 | 275.79 | 2505 | 2024-09-13 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C9 | C/ Callejon Mariot |  | SPER-02 | 18.5283 | -69.8729
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 2505 | 2024-09-13 | COCCIA | O-RP-24-342 | Alimentación las casitas SPER-02 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C9 | C/ Callejon Mariot |  | SPER-02 | 18.5283 | -69.8729
TRANS-10 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA MONTE PLATA | VIAJE | 32394.34 | 1 | 32394.34 | 2346 | 2024-09-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | Almacen San Luis Sto. Dgo. Este
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2347 | 2024-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | Almacen San Luis - Yamasa
TRANS-10 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA MONTE PLATA | VIAJE | 32394.34 | 1 | 32394.34 | 2344 | 2024-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | Almacen San Luis - Yamasa
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2544 | 2024-09-23 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | Almacen Charles de Gaulle
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 2343 | 2024-09-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | Almacen San Luis Sto. Dgo. Este
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1896 | 2024-09-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C7 | GUARICANO VILLA MELLA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 150 | 6649.5 | 2527 | 2024-09-26 | COCCIA | O-EX-24-362 | Trasvase de Carga HAMO-C03 AL INVI-C02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 / C6 | AV. Charles de G. Esq. Carretera Mella |  | HAMO-03, 01, 05, 02 | 18.5194 | -69.8347
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1969.75 | 1 | 1969.75 | 2527 | 2024-09-26 | COCCIA | O-EX-24-362 | Trasvase de Carga HAMO-C03 AL INVI-C02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 / C6 | AV. Charles de G. Esq. Carretera Mella |  | HAMO-03, 01, 05, 02 | 18.5194 | -69.8347
2MT-316 | Reubicación DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 4355.75 | 1 | 4355.75 | 2527 | 2024-09-26 | COCCIA | O-EX-24-362 | Trasvase de Carga HAMO-C03 AL INVI-C02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 / C6 | AV. Charles de G. Esq. Carretera Mella |  | HAMO-03, 01, 05, 02 | 18.4194 | -69.8347
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 3 | 1951.86 | 2527 | 2024-09-26 | COCCIA | O-EX-24-362 | Trasvase de Carga HAMO-C03 AL INVI-C02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 / C6 | AV. Charles de G. Esq. Carretera Mella |  | HAMO-03, 01, 05, 02 | 18.5191 | -69.8346
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 2527 | 2024-09-26 | COCCIA | O-EX-24-362 | Trasvase de Carga HAMO-C03 AL INVI-C02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 / C6 | AV. Charles de G. Esq. Carretera Mella |  | HAMO-03, 01, 05, 02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3049 | 2024-09-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | JOSE MORILLO | G-2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2460 | 2024-09-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSSE PADILLA | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 2461 | 2024-09-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8
1MT-101 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 474.51 | 5 | 2372.55 | 2282 | 2024-09-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02 | 18.547 | -69.7009
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 389.34 | 4 | 1557.36 | 2282 | 2024-09-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02 | 18.547 | -69.7009
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 4 | 527.12 | 2282 | 2024-09-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 370 | 10419.2 | 2282 | 2024-09-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 5 | 1227.95 | 2282 | 2024-09-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.5 | 6935.775 | 2282 | 2024-09-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 370 | 13945.3 | 2532 | 2024-09-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02 | 18.547 | -69.7009
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 2532 | 2024-09-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2293 | 2024-09-19 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | Almacen Charles de Gaulle
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 3 | 6745.59 | 1987 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02 | 18.547 | -69.7009
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 9 | 6411.69 | 1987 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02 | 18.547 | -69.7009
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.4 | 9432.654 | 1987 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2547 | 2024-09-30 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | Almacen Charles de Gaulle
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3050 | 2024-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | Almacen San Luis
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3048 | 2024-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | Almacen San Luis
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1922 | 2024-09-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1922 | 2024-09-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1923 | 2024-09-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 1923 | 2024-09-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 1897 | 2024-09-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1 | LOS FRAILES
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 2350 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | Almacen San Luis - Sto. Dgo Este |  | EBRI-11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2345 | 2024-09-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | Almacen San Luis - Sto. Dgo Este
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2265 | 2024-09-13 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | JOSE MORILLO | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2419 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | Almacen San Luis - Sto. Dgo Este |  | EBRI-11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2348 | 2024-09-03 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | Almacen Sabana Larga
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 3047 | 2024-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | Almacen San Luis
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3011 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | Almacen San Luis - Sto. Dgo Este
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 3012 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | Almacen San Luis - Sto. Dgo Este
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 2546 | 2024-09-25 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | Almacen Charles de Gaulle
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2545 | 2024-09-27 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | Almacen Sabana Larga
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 2543 | 2024-09-06 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | Almacen Sabana Larga
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2289 | 2024-09-17 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | Almacen Sabana Larga
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2530 | 2024-09-13 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | C-7 | Av. Emma Balager esq. C/ Lorenzo S.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 3004 | 2024-09-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | JOSE MORILLO | PATANA | Apoyo Almacen San Luis
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 4 | 2602.48 | 3002 | 2024-09-13 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | C-7 | Av. Emma Balager esq. C/ Lorenzo S. | CPGU-101A |  | 18.5302 | -69.9229
1VA-BT | INSTALACIÓN DE VIENTO AÉREO (BAJA TENSIÓN) | MT | 23.04 | 1 | 23.04 | 3002 | 2024-09-13 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | C-7 | C/ Nueva esperanza | TR-NUES-106A |  | 18.5293 | -69.9222
3VA-AC-BT | DESMONTAJE DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 50.56 | 1 | 50.56 | 3002 | 2024-09-13 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | C-7 | C/ Central | CENT-111K
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 91.93 | 1 | 91.93 | 3002 | 2024-09-13 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | C-7 | C/ Nueva esperanza | TR-NUES-106A
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 3002 | 2024-09-13 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | C-7 | C/ Central
1FV-MT1 | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLO DE POSTE EN MEDIA TENSION | UD | 800.85 | 1 | 800.85 | 3002 | 2024-09-13 | COCCIA | O-CS-24-359 | Trasvase de Carga VIME-C05 al VIME -C06( Residencial Suriel.) | GUSTAVO DE OLEO | C-7 | C/ Central
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 2 | 4806.7 | 2277 | 2024-09-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DOMINGO | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-112, 113 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7724 | -70.0108
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 1895 | 2024-09-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-114 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7714 | -70.0157
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 2 | 4806.7 | 2270 | 2024-09-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DOMINGO | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-110, 111 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7725 | -70.0112
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 2281 | 2024-09-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-115 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7708 | -70.0172
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 2281 | 2024-09-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7725 | -70.0105
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 2 | 4806.7 | 2267 | 2024-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-107, 108 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7715 | -70.0154
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 2 | 1596.76 | 2267 | 2024-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-107, 108 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7715 | -70.0108
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 7 | 16823.45 | 2337 | 2024-09-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-101 HASTA 104 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7724 | -70.0108
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 2280 | 2024-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DOMINGO | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-117 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7709 | -70.0169
2MT-301 | Reubicación DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 3254.47 | 2 | 6508.94 | 1984 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7723 | -70.0121
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1984 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.6 | 9987.516 | 1984 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, YAMA-02
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 948.06 | 11 | 10428.66 | 2336 | 2024-09-03 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DOMINGO | C/ Jerusalen, Central |  | VIME-03 | 18.5755 | -69.9312
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 3 | 2395.14 | 2268 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Sinai C/ Jerusalen |  | VIME-03 | 18.5757 | -69.9314
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 5 | 8387.05 | 1986 | 2024-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7723 | -70.0121
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 5 | 9162.45 | 1985 | 2024-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7723 | -70.0121
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 7 | 8033.62 | 1979 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02 | 18.547 | -69.7009
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 2 | 1995.94 | 1965 | 2024-09-16 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DOMINGO | C/ Prov. #1 |  | KM24-02 | 18.5473 | -69.6997
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 2 | 1995.94 | 1962 | 2024-09-13 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Prov. Prox. C/ Sanchez |  | KM24-02 | 18.5368 | -69.6936
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 6 | 6885.96 | 1963 | 2024-09-20 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DOMINGO | C/ Prov. #1 |  | KM24-02 | 18.5472 | -69.6998
1POME-09 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 6KN | UD | 5099 | 2 | 10198 | 2279 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-104, 105 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7724 | -70.0111
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2279 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, YAMA-02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 4 | 11138.6 | 2279 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-301, 302 | YAMA-01, YAMA-02
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 2 | 12747.48 | 2274 | 2024-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-110, 111 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7724 | -70.0108
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2 | 6644.04 | 2274 | 2024-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, YAMA-02
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3689.66 | 1 | 3689.66 | 2273 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ Sinai C/ Jerusalen |  | VIME-03 | 18.5757 | -69.9314
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2645.42 | 2 | 5290.84 | 2273 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ Sinai C/ Jerusalen |  | VIME-03 | 18.5761 | -69.9314
1POME-01 | INSTALACION POSTE METAL DE 25' 3KN | UD | 1727.93 | 5 | 8639.65 | 2273 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ Sinai C/ Jerusalen |  | VIME-03 | 18.5759 | -69.9323
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2.9 | 9633.858 | 2273 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ Sinai C/ Jerusalen |  | VIME-03
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 2 | 8353.96 | 1968 | 2024-09-16 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Prov. Prox. C/ Sanchez |  | KM24-02 | 18.5368 | -69.6936
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.4 | 17938.908 | 1968 | 2024-09-16 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Prov. Prox. C/ Sanchez |  | KM24-02 | 18.5368 | -69.6936
1POME-08 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 7KN | UD | 3611.96 | 9 | 32507.64 | 1977 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02 | 18.547 | -69.7009
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 4 | 4715.24 | 1967 | 2024-09-16 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Prov en la parte Villas Barrio la Cancha |  | KM24-02 | 18.5448 | -69.6952
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 1 | 245.59 | 1967 | 2024-09-16 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Prov en la parte Villas Barrio la Cancha |  | KM24-02 | 18.5444 | -69.6964
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 120 | 5198.4 | 1967 | 2024-09-16 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Prov en la parte Villas Barrio la Cancha |  | KM24-02 | 18.5444 | -69.6964
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 1967 | 2024-09-16 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Prov en la parte Villas Barrio la Cancha |  | KM24-02 | 18.5444 | -69.6964
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 350 | 12127.5 | 1967 | 2024-09-16 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Sanchez |  | KM24-02 | 18.5497 | -69.6969
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2681.8 | 1 | 2681.8 | 1966 | 2024-09-13 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 Y 18-C2 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02 | 18.5444 | -69.6963
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7.2 | 19975.032 | 1966 | 2024-09-13 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 Y 18-C2 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02
HNBR-08 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO RETEN | HORA | 1877.78 | 8 | 15022.24 | 1966 | 2024-09-13 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 Y 18-C2 | BARRIO LA CANCHA (GUERRA) |  | KM24-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2467 | 2024-09-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2467 | 2024-09-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C2 | VILLA MELLA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 2290 | 2024-09-28 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | ALMACEN LAS CHARLES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2287 | 2024-09-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C9 | GUARICANO |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 78 | 2024-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 | ZONA NORTE
2PO-M40-6 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3806.91 | 1 | 3806.91 | 2451 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-24-360 | Retranqueo Guerra pueblo | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | C/ Provi, comunidad de Guerra | CPR1-107 |  | 18.5583 | -69.7038
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3195.56 | 1 | 3195.56 | 2507 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-24-360 | Retranqueo Guerra pueblo | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | C/ Provi, comunidad de Guerra | CPR1-107 |  | 18.5583 | -69.7038
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3085.41 | 1 | 3085.41 | 2507 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-24-360 | Retranqueo Guerra pueblo | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | C/ Provi, comunidad de Guerra | CPR1-107
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 28 | 970.2 | 2507 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-24-360 | Retranqueo Guerra pueblo | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | C/ Provi, comunidad de Guerra | CPR1-107
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.83 | 28 | 1339.24 | 2507 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-24-360 | Retranqueo Guerra pueblo | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | C/ Provi, comunidad de Guerra | CPR1-107
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 2507 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-24-360 | Retranqueo Guerra pueblo | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | C/ Provi, comunidad de Guerra | CPR1-107
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 2507 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-24-360 | Retranqueo Guerra pueblo | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | C/ Provi, comunidad de Guerra | CPR2-108
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 2452 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-24-360 | Retranqueo Guerra pueblo | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | C/ Provi, comunidad de Guerra | CPR1-107 |  | 18.5583 | -69.7038
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.5 | 6935.775 | 2453 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-24-360 | Retranqueo Guerra pueblo | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | C/ Provi, comunidad de Guerra | CPR1-107 |  | 18.5583 | -69.7038
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 2262 | 2024-09-05 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7514 | -69.6359
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 320 | 12441.6 | 2262 | 2024-09-05 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.7482 | -69.6333
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 27.93 | 180 | 5027.4 | 2525 | 2024-09-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ La Muchacha de la Guaira |  | EBRI-01 | 18.5089 | -69.742
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 60 | 1582.8 | 2525 | 2024-09-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ La Muchacha de la Guaira |  | EBRI-01 | 18.5089 | -69.742
3MT-307/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1267.66 | 1 | 1267.66 | 2525 | 2024-09-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ El Sembrador |  | EBRI-01 | 18.5092 | -69.7415
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 2525 | 2024-09-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ La Muchacha de la Guaira |  | EBRI-01 | 18.5089 | -69.742
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 3 | 1574.94 | 2525 | 2024-09-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ El Sembrador |  | EBRI-01 | 18.5052 | -69.7394
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 2525 | 2024-09-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ El Sembrador |  | EBRI-01 | 18.5051 | -69.7397
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.49 | 9682.3419 | 2526 | 2024-09-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. El Sembrador |  | EBRI-01 | 18.5052 | 69.7394
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 375 | 14133.75 | 2076 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | C/ Cardenal |  | EBRI-07 | 18.4922 | -69.7914
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 375 | 9892.5 | 2076 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | C/ Cardenal |  | EBRI-07 | 18.4922 | -69.7914
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.2 | 3329.172 | 2076 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | C/ Cardenal |  | EBRI-07
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 3925.01 | 1 | 3925.01 | 2074 | 2024-09-20 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | C/ Cardenal |  | EBRI-07 | 18.4922 | -69.7915
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 2 | 2564.12 | 2066 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | C/ Cardenal |  | EBRI-07 | 18.4922 | -69.7918
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 2066 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | C/ Cardenal |  | EBRI-07 | 18.4923 | -69.7915
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 2 | 5279.7 | 2066 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | C/ Cardenal |  | EBRI-07 | 18.4922 | -69.7918
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 2066 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | C/ Cardenal |  | EBRI-07 | 18.4917 | -69.7912
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 426.27 | 6 | 2557.62 | 2066 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | C/ Cardenal |  | EBRI-07 | 18.4922 | -69.7915
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 3 | 14227.59 | 2069 | 2024-09-19 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR | C/ Cardenal |  | EBRI-07 | 18.4922 | -69.7915
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1499.66 | 3 | 4498.98 | 2069 | 2024-09-19 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR | C/ Cardenal |  | EBRI-07
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2077 | 2024-09-20 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | C/ Cardenal |  | EBRI-07 | 18.4923 | -69.7915
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 2 | 2687.9 | 2070 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | C/ Cardenal |  | EBRI-07 | 18.4917 | -69.791
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 91.93 | 5 | 459.65 | 2070 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | C/ Cardenal |  | EBRI-07 | 18.492 | -69.7913
2TRAN-04 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 4344.52 | 2 | 8689.04 | 2068 | 2024-09-10 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | C/ A, Emilio Honone |  | INVI-02 | 18.5172 | -69.8265
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.3 | 17606.706 | 2068 | 2024-09-10 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | LOS TRINITARIOS |  | INVI-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 2071 | 2024-09-26 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ Verano |  | INVI-02 | 18.5166 | -69.8253
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 91.93 | 2 | 183.86 | 2071 | 2024-09-26 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ A |  | INVI-02 | 18.5172 | -69.8266
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 130 | 4504.5 | 2071 | 2024-09-26 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ Verano |  | INVI-02 | 18.5164 | 69.8253
2MT-105 | Reubicación DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 642.4 | 1 | 642.4 | 2071 | 2024-09-26 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ Verano |  | INVI-02 | 18.5164 | -69.8253
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.2 | 14426.412 | 2071 | 2024-09-26 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 |  |  | INVI-02
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 5 | 1376 | 2071 | 2024-09-26 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ Verano |  | INVI-02 | 18.5169 | -69.8257
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2067 | 2024-09-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 2 | 2295.32 | 2072 | 2024-09-26 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR Y MALON | C/ A |  | INVI-02 | 18.5171 | -69.8272
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1499.66 | 2 | 2999.32 | 2072 | 2024-09-26 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR Y MALON | C/ A |  | INVI-02 | 18.5171 | -69.8272
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 2078 | 2024-09-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.9 | 19142.739 | 2073 | 2024-09-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.6 | 18310.446 | 2075 | 2024-09-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 807.66 | 6 | 4845.96 | 2064 | 2024-09-12 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01 | 18.752 | -69.6364
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.3 | 17478.153 | 2064 | 2024-09-12 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA |  | BAYA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 2413 | 2024-09-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 |  |  | EBRI-11, EBRI-05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2655 | 2024-09-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 20 | 14248.2 | 2653 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6526 | -70.0595
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 17 | 4678.4 | 2653 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.657 | -70.0605
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2653 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 2651 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6555 | -70.078
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4439.31 | 1 | 4439.31 | 2651 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6555 | -70.078
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1457.23 | 6 | 8743.38 | 2651 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6555 | -70.078
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.5 | 6935.775 | 2651 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 2017 | 2024-09-03 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 2465.16 | 1 | 2465.16 | 2652 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6555 | -70.058
2PO-M35-4 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 35' 4KN | UD | 2729.48 | 2 | 5458.96 | 2652 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6766 | -70.0656
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2854.27 | 1 | 2854.27 | 2652 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6767 | -70.0656
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.5 | 14949.09 | 2652 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2652 | 2024-09-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 421.4 | 16813.86 | 2025 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6931 | -70.0736
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2025 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 2031 | 2024-09-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C3
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 421.4 | 16813.86 | 2024 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6931 | -70.0736
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2024 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2029 | 2024-09-13 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Hermanas Mirabal,prox. A Garrido |  | VIME05 | 18.5265 | 69.9158
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 421.4 | 16813.86 | 2023 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6931 | -70.0736
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2023 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6939 | -70.0708
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2023 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 9 | 15096.69 | 2030 | 2024-09-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | WASCAR | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6551 | -70.0579
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 485.1 | 21504.483 | 2021 | 2024-09-11 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04 | 18.5547 | -69.9436
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 3925.01 | 1 | 3925.01 | 2022 | 2024-09-11 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04 | 18.554 | -69.9424
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3315.08 | 1 | 3315.08 | 2022 | 2024-09-11 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 30 | 844.8 | 2022 | 2024-09-11 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 2022 | 2024-09-11 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2014 | 2024-09-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04 | 18.554 | -69.9424
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2014 | 2024-09-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04 | 18.5537 | -69.9425
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2014 | 2024-09-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9431
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.5 | 11627.07 | 2014 | 2024-09-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 2019 | 2024-09-07 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | Av. Hermanas Mirabal |  | VIME-05 | 18.5264 | -69.9158
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 6 | 1651.2 | 2018 | 2024-09-07 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Hermanas Mirabal |  | VIME-05 | 18.5264 | -69.9158
1CONE-08 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO AISLADO PARA MT. | UD | 692.54 | 6 | 4155.24 | 2018 | 2024-09-07 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Hermanas Mirabal |  | VIME-05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2018 | 2024-09-07 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Hermanas Mirabal |  | VIME-05
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 292 | 11650.8 | 2048 | 2024-09-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6912 | -70.074
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 2048 | 2024-09-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6937 | -70.0735
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 2048 | 2024-09-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 2048 | 2024-09-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 2048 | 2024-09-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 500 | 22165 | 2046 | 2024-09-18 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5558 | -69.942
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 2045 | 2024-09-18 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5558 | -69.942
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 657 | 1 | 657 | 2045 | 2024-09-18 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5563 | -69.9399
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 9 | 7948.53 | 2045 | 2024-09-18 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 3 | 395.34 | 2045 | 2024-09-18 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 225 | 8977.5 | 2045 | 2024-09-18 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 177.25 | 7857.4925 | 2045 | 2024-09-18 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 200 | 8866 | 2659 | 2024-09-21 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9434
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 10 | 8831.7 | 2659 | 2024-09-21 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5512 | -69.9425
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 500 | 22165 | 2658 | 2024-09-21 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9434
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 657 | 3 | 1971 | 2043 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9434
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 3 | 4031.85 | 2043 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5512 | -69.9425
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 290 | 15245.3 | 2043 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
2EA-MT | TRANSFERENCIA DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 904.52 | 25 | 22613 | 2043 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 352.8 | 14076.72 | 2047 | 2024-09-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | PALA-02 | 18.695 | -70.0661
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2047 | 2024-09-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2047 | 2024-09-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | PALA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 560 | 24824.8 | 2656 | 2024-09-21 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9434
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 4 | 3494.28 | 2042 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9434
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 2 | 1166.04 | 2042 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5512 | -69.9425
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 27.93 | 290 | 8099.7 | 2042 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') | UD | 427.05 | 3 | 1281.15 | 2042 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 286 | 12678.38 | 2050 | 2024-09-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04 | 18.5535 | -69.9427
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 2050 | 2024-09-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04
2PO-M40-6 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3806.91 | 1 | 3806.91 | 2451 | 2024-09-05 | COCCIA | O-RP-24-360 | Retranqueo Guerra pueblo | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | C/ Provi, comunidad de Guerra |  | GU69-01 | 18.5583 | -69.7038
3EC-MT | DESMONTAJE DE ESPIGA EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 142.36 | 1 | 142.36 | 2049 | 2024-09-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04 | 18.5535 | -69.9427
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 287 | 12722.71 | 2049 | 2024-09-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.5 | 9710.085 | 2049 | 2024-09-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 20 | 13012.4 | 2523 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6941 | -70.0712
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 2523 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 19 | 15566.89 | 2524 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6941 | -70.0712
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2524 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 296.1 | 11814.39 | 2040 | 2024-09-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6912 | -70.074
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 2040 | 2024-09-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 4 | 10399.4 | 2015 | 2024-09-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04 | 18.5544 | -69.9433
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 2 | 5279.7 | 2015 | 2024-09-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04 | 18.5544 | -69.9433
1MTAF-307 | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL (AF) | UD | 3322.97 | 1 | 3322.97 | 2015 | 2024-09-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04 | 18.5544 | -69.9433
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 2015 | 2024-09-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9431
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 50 | 1732.5 | 2015 | 2024-09-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Los Vecinos |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9431
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 4 | 25494.96 | 1972 | 2024-09-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-117, 112, 113 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7709 | -70.0169
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1972 | 2024-09-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-117, 112, 113 | YAMA-01, YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2531 | 2024-09-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2 | Brisa del este. Los Laureles
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 16 | 8399.68 | 2662 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6551 | -70.0579
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 17 | 12110.97 | 2662 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2662 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1PERF-02 | PERFORACION EN CRUCETA DE ACERO | UD | 473.32 | 16 | 7573.12 | 2660 | 2024-09-28 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9434
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 285 | 11080.8 | 2660 | 2024-09-28 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5532 | -69.9441
1FOT-BT | Instalación de Foto Celdas | UD | 550.97 | 1 | 550.97 | 3001 | 2024-09-09 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | Av. El Sembrador |  | EBRI-01 | 18.4962 | -69.7433
AP-105A3 | DESMONTAJEDE LUMINARIA 150W EN SOPORTE EXISTENTE | UD | 708.02 | 1 | 708.02 | 3001 | 2024-09-09 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | Av. El Sembrador |  | EBRI-01 | 18.4971 | -69.7432
AP-105A | INSTALACION DE LUMINARIA 150W EN SOPORTE EXISTENTE | UD | 1377.42 | 1 | 1377.42 | 3001 | 2024-09-09 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | Av. El Sembrador |  | EBRI-01 | 18.4962 | -69.7432
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1202 | 2024-09-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ANDREA MARTINEZ | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 1203 | 2024-09-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ALBANIA LAGARES | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3008 | 2024-09-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | MAIRELIN MEDINA | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3006 | 2024-09-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | YSOMERIS CABELO | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3005 | 2024-09-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 2378 | 2024-09-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | GESTION COMERCIAL
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 2379 | 2024-09-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | ARLEY CEDAÑO | GESTION COMERCIAL
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 2377 | 2024-09-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | GESTION COMERCIAL
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 2375 | 2024-09-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ | GESTION COMERCIAL
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 659.6 | 3 | 1978.8 | 3654 | 2024-09-03 | COCCIA | O-CS-24-361 | Instalacion de macromedicion LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | C/ Sanchez esq. Francisco A. Camacho |  | LM69-02 | 18.519 | -69.8837
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 4 | 2099.92 | 3654 | 2024-09-03 | COCCIA | O-CS-24-361 | Instalacion de macromedicion LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | C/ Sanchez esq. Pte. Hugo Chavez |  | LM69-02 | 18.519 | -69.8837
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 3 | 1574.94 | 3654 | 2024-09-03 | COCCIA | O-CS-24-361 | Instalacion de macromedicion LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | C/ Sanchez esq. Gregorio G. Castro |  | LM69-02 | 18.519 | -69.8837
1SECC-02 | INSTALACIÓN CUCHILLA 400 AMP | UD | 1407.95 | 1 | 1407.95 | 3654 | 2024-09-03 | COCCIA | O-CS-24-361 | Instalacion de macromedicion LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | C/ Sanchez esq. Pte. Hugo Chavez |  | LM69-02 | 18.519 | -69.8837
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 3654 | 2024-09-03 | COCCIA | O-CS-24-361 | Instalacion de macromedicion LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | C/ Sanchez esq. Pte. Hugo Chavez |  | LM69-02 | 18.519 | -69.8837
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 20 | 14248.2 | 2522 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6941 | -70.0712
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 10 | 2752 | 2522 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6941 | -70.0712
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2522 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6941 | -70.0712
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 22 | 619.52 | 2522 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6941 | -70.0712
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.7 | 22257.534 | 2459 | 2024-09-20 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | Los Mina
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 4 | 25494.96 | 1894 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-102, 106, 107, 108 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7724 | -70.0108
1POME-09 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 6KN | UD | 5099 | 1 | 5099 | 1894 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-103 | YAMA-01, YAMA-02 | 18.7724 | -70.0109
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1894 | 2024-09-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2483 | 2024-09-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2482 | 2024-09-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2481 | 2024-09-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2480 | 2024-09-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2
1CONE-08 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO AISLADO PARA MT. | UD | 692.54 | -3 | -2077.62 | 2488 | 2024-09-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5556 | -69.9429
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 3 | 1574.94 | 2488 | 2024-09-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5556 | -69.9429
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 3 | 6745.59 | 3304 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Prov. #1 y #. Barrio Los Martes |  | KM24-02 | 18.547 | -69.7009
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 9 | 6411.69 | 3304 | 2024-09-25 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Prov. #1 y #. Barrio Los Martes |  | KM24-02 | 18.547 | -69.7009
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 2661 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6812 | -70.0711
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4439.31 | 1 | 4439.31 | 2661 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6812 | -70.0711
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1457.23 | 6 | 8743.38 | 2661 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6812 | -70.0711
2F1-BT | Reubicación DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 217.44 | 2 | 434.88 | 2661 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6812 | -70.0711
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2661 | 2024-09-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 45 | 82462.05 | 3222 | 2024-10-12 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL7 |  |  | EBRI-07
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 5 | 9162.45 | 3222 | 2024-10-12 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL7 |  |  | EBRI-07
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 142 | 260213.58 | 3190 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL7 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 13 | 23822.37 | 3190 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL7 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 135 | 374531.85 | 3195 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C4 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 14.3 | 39672.633 | 3195 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C4 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 132 | 366208.92 | 3209 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BC3 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 12 | 33291.72 | 3209 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BC3 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 168 | 307858.32 | 3206 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL10 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 17 | 31152.33 | 3206 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL10 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 133 | 243721.17 | 3193 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL9 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 12 | 21989.88 | 3193 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL9 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 132 | 241888.68 | 3204 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 12 | 21989.88 | 3204 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 132 | 241888.68 | 3187 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL6 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 12 | 21989.88 | 3187 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL6 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 132 | 241888.68 | 3185 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL5 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 12 | 21989.88 | 3185 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL5 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 132 | 241888.68 | 3199 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 12 | 21989.88 | 3199 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 132 | 241888.68 | 3181 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL3 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 12 | 21989.88 | 3181 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL3 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 69 | 191427.39 | 3194 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C4 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3194 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C4 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 68 | 188653.08 | 3208 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BC3 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3208 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BC3 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 32 | 58639.68 | 3207 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL10 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 68 | 124609.32 | 3192 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL9 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 3192 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL9 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 68 | 124609.32 | 3203 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 3203 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 3189 | 2024-10-01 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL7 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 69 | 126441.81 | 3186 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL6 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 3186 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL6 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 68 | 124609.32 | 3184 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL5 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 3184 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL5 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 201 | 368330.49 | 3221 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL4 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 16 | 29319.84 | 3221 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL4 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 68 | 124609.32 | 3198 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 3198 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 68 | 124609.32 | 3180 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL3 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 3180 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL3 |  |  | VIME-06
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 3 | 84.48 | 3664 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ 25 de Febrero |  | CALE-03, 04 | 18.4573 | -69.6909
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 515 | 22829.95 | 2494 | 2024-09-30 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 / C7 | C/ La Trinitaria |  | CALE-03, 04 | 18.456 | -69.6883
1MTAF-316 | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL (AF) | UD | 3935.87 | -1 | -3935.87 | 3669 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C6 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04
1MTAF-316 | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL (AF) | UD | 3935.87 | -2 | -7871.74 | 3669 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C6 | C/ La Trinitaria |  | CALE-03, 04
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | -3 | -1951.86 | 3669 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C6 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3185.42 | -1 | -3185.42 | 3669 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C6 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04
1MTAF-307 | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL (AF) | UD | 3322.97 | -1 | -3322.97 | 3669 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C6 | C/ La trinitaria |  | CALE-03, 04
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3185.42 | -1 | -3185.42 | 3669 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C6 | C/ 25 de Febrero |  | CALE-03, 04
1MTAF-316 | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL (AF) | UD | 3935.87 | -1 | -3935.87 | 3667 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C9 | C/8 La Caleta |  | CALE-03, 04
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3185.42 | -1 | -3185.42 | 3667 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C9 | C/8 La Caleta |  | CALE-03, 04
1MTAF-316 | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL (AF) | UD | 3935.87 | -1 | -3935.87 | 3667 | 2024-09-04 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7, C9 | C/ Duarte |  | CALE-03, 04
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 1 | 3583.86 | 3712 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6871
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 3712 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6871
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 3 | 2457.93 | 3712 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04 | 18.4547 | -69.6871
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 2 | 7167.72 | 3712 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7 | C/ La Trinitaria |  | CALE-03, 04 | 18.4548 | -69.6886
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 12 | 10598.04 | 3712 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7 | C/ La Trinitaria |  | CALE-03, 04 | 18.4548 | -69.6886
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 6 | 4915.86 | 3712 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C7 | C/ La Trinitaria |  | CALE-03, 04 | 18.4565 | -69.6882
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 1 | 3583.86 | 3713 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5, C9 | C/ La Trinitaria |  | CALE-03, 04 | 18.4546 | -69.6887
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 3713 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5, C9 | C/ La Trinitaria |  | CALE-03, 04 | 18.4546 | -69.6887
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 2 | 7167.72 | 3713 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5, C9 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4567 | -69.6882
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 12 | 10598.04 | 3713 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5, C9 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6952
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 6 | 4915.86 | 3713 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5, C9 | C/ 8 La Caleta |  | CALE-03, 04 | 18.4584 | -69.6952
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 659.6 | 2 | 1319.2 | 3713 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C5, C9 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04 | 18.4548 | -69.6886
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 3714 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C1 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04 | 18.4548 | -69.6886
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION | UD | 1873.78 | 2 | 3747.56 | 3714 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C1 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04 | 18.4548 | -69.6888
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 4 | 982.36 | 3714 | 2024-09-06 | COCCIA | O-EX-24-353 | Construccion Nuevo Circuito Para el Descargo CALE-03 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6, C1 | C/ Cesar Nicolas Penson |  | CALE-03, 04 | 18.4548 | -69.6883
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3703 | 2024-10-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | MAIRELIN MEDINA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3705 | 2024-10-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3704 | 2024-10-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | YSOMERIS CABELO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3167 | 2024-10-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3166 | 2024-10-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3168 | 2024-10-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | ARLEY CEDAÑO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3170 | 2024-10-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 3165 | 2024-10-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 346.99 | 85286.6721 | 1210 | 2024-10-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | LEIDY TINEO | ELBANIA LAGARES
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 346.09 | 85065.4611 | 1208 | 2024-10-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | LEIDY TINEO | ANDREA MARTINEZ
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 2 | 1596.76 | 3700 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DOMINGO | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-112 |  | 18.7714 | -70.0159
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 3535 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18- EXTRA | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-112 |  | 18.7714 | -70.0159
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 2 | 4806.7 | 3535 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18- EXTRA | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-108, 108. VIENTOS |  | 18.7723 | -70.0132
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 1 | 6373.74 | 3534 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-112 | YAMA-03 | 18.7714 | -70.0159
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 2 | 1424.82 | 3534 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-112, 101 | YAMA-03 | 18.7714 | -70.0159
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.1 | 13620.282 | 3534 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02,03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3534 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02,03
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 3 | 8711.52 | 3531 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-108, 112 | YAMA-01, 02 | 18.7723 | -70.0132
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 6 | 9476.1 | 3531 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02 | 18.7723 | -70.0132
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 2 | 2564.12 | 3531 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02 | 18.771 | -70.0172
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3531 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 315 | 25719.75 | 3532 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-108 A JUPA-114 | YAMA-01, 02 | 18.7716 | -70.0154
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3532 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 3 | 7799.55 | 3527 | 2024-10-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-103, 104, 105 | YAMA-03 | 18.7724 | -70.0111
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 6 | 16036.5 | 3527 | 2024-10-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-102, 108, 110, 111 | YAMA-01, 02,03 | 18.7721 | -70.0145
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3527 | 2024-10-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 3 | 6508.95 | 3529 | 2024-10-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-114 | YAMA-01, 02,03 | 18.7712 | -70.0161
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 3529 | 2024-10-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-106 | YAMA-03 | 18.7712 | -70.0161
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 3529 | 2024-10-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-107 | YAMA-03 | 18.7712 | -70.0161
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 180 | 14697 | 3529 | 2024-10-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-108 A JUPA-112 | YAMA-01, 02 | 18.7712 | -70.0161
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3529 | 2024-10-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02
1MT-101 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 474.51 | 6 | 2847.06 | 3685 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02 | 18.547 | -69.7009
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 115 | 4334.35 | 3685 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02 | 18.547 | -69.547
1EJUM-1J | INSTALACIÓN EMPALME EN CABLE TRIPLEX 2/0. | UD | 336.53 | 16 | 5384.48 | 3685 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MELLA CON C/ SAN ANTONIO |  | KM24-02 | 18.5576 | -69.7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 3685 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Prov #1 y #2 |  | KM24-02
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 3 | 395.34 | 3688 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.576 | -69.9313
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 65.39 | 20 | 1307.8 | 3688 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.576 | -69.9313
1EJUM-1J | INSTALACIÓN EMPALME EN CABLE TRIPLEX 2/0. | UD | 336.53 | 4 | 1346.12 | 3688 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.576 | -69.9313
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 3688 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3345 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ SAN ANTONIO ESQ. MELLA |  | KM24-02 | 18.5576 | -69.7
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 118 | 3322.88 | 3684 | 2024-10-01 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ PROVICIONAL BARRIO LOS MARTES |  | KM24-02 | 18.547 | -69.7009
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 6 | 790.68 | 3684 | 2024-10-01 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ PROVICIONAL BARRIO LOS MARTES |  | KM24-02 | 18.547 | -69.7009
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 3684 | 2024-10-01 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ PROVICIONAL BARRIO LOS MARTES |  | KM24-02
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 3754.52 | 1 | 3754.52 | 3313 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ SANCHEZ BARRIO LA CANCHA |  | KM24-02 | 18.5516 | -69.6972
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2327.8 | 1 | 2327.8 | 3313 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ SANCHEZ BARRIO LA CANCHA |  | KM24-02 | 18.5516 | -69.6972
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 733.33 | 1 | 733.33 | 3313 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ SANCHEZ BARRIO LA CANCHA |  | KM24-02 | 18.5516 | -69.6972
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 3313 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ SANCHEZ BARRIO LA CANCHA |  | KM24-02 | 18.5516 | -69.6972
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.3 | 14703.843 | 3313 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ SANCHEZ BARRIO LA CANCHA |  | KM24-02
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 730.01 | 2 | 1460.02 | 3314 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ PROLONGACION, C/ SANCHEZ |  | KM24-02 | 18.5366 | -69.6934
1MT-101 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 474.51 | 2 | 949.02 | 3314 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ PROLONGACION, C/ SANCHEZ |  | KM24-02 | 18.5366 | -69.6934
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 150 | 5197.5 | 3314 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ PROLONGACION, C/ SANCHEZ |  | KM24-02 | 18.5366 | -69.6934
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 248.2 | 4 | 992.8 | 3314 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ PROLONGACION, C/ SANCHEZ |  | KM24-02 | 18.5366 | -69.6934
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.3 | 14703.843 | 3314 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ PROLONGACION, C/ SANCHEZ |  | KM24-02
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 6 | 7072.86 | 3686 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ SANCHEZ |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5516 | -69.6972
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.2 | 14426.412 | 3686 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ SANCHEZ |  | KM24-02, GU69-01
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 4 | 11138.6 | 3312 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ SANCHEZ |  | KM24-02 | 18.5516 | -69.6972
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.7 | 13039.257 | 3312 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ SANCHEZ |  | KM24-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 3687 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ ZINAI EZQ. CENTRAL |  | KM24-02 | 18.5784 | -69.9314
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2645.42 | 1 | 2645.42 | 3687 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ ZINAI EZQ. CENTRAL |  | KM24-02 | 18.5757 | -69.9321
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 3754.52 | 1 | 3754.52 | 3687 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ ZINAI EZQ. CENTRAL |  | KM24-02 | 18.5757 | -69.9321
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 733.33 | 1 | 733.33 | 3687 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ ZINAI EZQ. CENTRAL |  | KM24-02 | 18.5757 | -69.9321
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.6 | 15281.292 | 3687 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ ZINAI EZQ. CENTRAL |  | KM24-02 | 18.5757 | -69.9321
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION | UD | 1873.78 | 1 | 1873.78 | 3683 | 2024-10-23 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/ JERUSALEN ESQ. CENTRAL |  | VIME-203 | 18.5761 | -69.9317
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 263 | 7406.08 | 3683 | 2024-10-23 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/ JERUSALEN ESQ. CENTRAL |  | VIME-203 | 18.5761 | -69.9317
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.7 | 13039.257 | 3683 | 2024-10-23 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/ JERUSALEN ESQ. CENTRAL |  | VIME-203
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3677 | 2024-10-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3675 | 2024-10-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3678 | 2024-10-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.5 | 15258.705 | 3702 | 2024-10-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3179 | 2024-10-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3175 | 2024-10-28 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3164 | 2024-10-22 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3163 | 2024-10-21 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3162 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3143 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3142 | 2024-10-05 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3141 | 2024-10-04 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3157 | 2024-10-03 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 3154 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3227 | 2024-10-25 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3178 | 2024-10-21 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3156 | 2024-10-14 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3155 | 2024-10-12 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3155 | 2024-10-12 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3140 | 2024-10-08 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3136 | 2024-10-04 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3137 | 2024-10-05 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3137 | 2024-10-05 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3149 | 2024-10-12 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3225 | 2024-10-14 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3150 | 2024-10-03 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3138 | 2024-10-04 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3139 | 2024-10-05 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3139 | 2024-10-05 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3151 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 3176 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3153 | 2024-10-14 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3158 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3159 | 2024-10-21 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 3159 | 2024-10-21 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 3159 | 2024-10-21 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 3160 | 2024-10-22 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3173 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3173 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3174 | 2024-10-28 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 3177 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3172 | 2024-10-28 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3171 | 2024-10-26 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3226 | 2024-10-25 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3148 | 2024-10-14 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3147 | 2024-10-12 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 |  |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 3147 | 2024-10-12 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 |  |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3135 | 2024-10-05 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 |  |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3435 | 2024-10-05 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 |  |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3134 | 2024-10-04 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3126 | 2024-10-04 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3128 | 2024-10-05 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 |  |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3128 | 2024-10-05 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 |  |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3145 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BC1 |  |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3146 | 2024-10-12 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BC1 |  |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 3146 | 2024-10-12 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BC1 |  |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3127 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 |  |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3125 | 2024-10-08 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 |  |  | EBRI-07
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 6 | 4790.28 | 3307 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | MANOLO | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.4637 | -69.7225
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 3348 | 2024-10-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | PATANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3349 | 2024-10-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2487 | 2024-10-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 3311 | 2024-10-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2486 | 2024-10-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-09 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS RETEN | HORA | 1537.83 | 8 | 12302.64 | 3363 | 2024-10-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | CAMPAMENTO
HNBR-09 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS RETEN | HORA | 1537.83 | 8 | 12302.64 | 3359 | 2024-10-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | CAMPAMENTO
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 6 | 19631.76 | 3653 | 2024-10-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.4625 | -69.7225
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 2892.02 | 5 | 14460.1 | 3652 | 2024-10-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.463 | -69.7225
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | UD | 2892.02 | 1 | 2892.02 | 3652 | 2024-10-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.4662 | -69.7225
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3423.21 | 1 | 3423.21 | 3652 | 2024-10-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.465 | -69.7225
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 270 | 9355.5 | 3652 | 2024-10-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Central Marbella |  | EBRI-11 | 18.4634 | -69.7225
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.5 | 4161.465 | 3511 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C7 | C/ Eugenio Maria de Hostos |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3697 | 2024-10-10 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C9 | SUBESTACION YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3681 | 2024-10-16 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C9 | SUBESTACION YAMASA
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 3 | 2395.14 | 3666 | 2024-10-12 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DOMINGO (HOYERO) | Play Suriel Guaricano |  | VIME-06 | 18.5299 | -69.9259
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 3 | 84.48 | 3301 | 2024-10-12 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | Play Suriel Guaricano |  | VIME-06 | 18.5299 | -69.9259
2F1-BT | Reubicación DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 217.44 | 4 | 869.76 | 3301 | 2024-10-12 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | Play Suriel Guaricano |  | VIME-06 | 18.5291 | -69.9259
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3301 | 2024-10-12 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | Play Suriel Guaricano |  | VIME-06
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 2 | 5569.3 | 3302 | 2024-10-12 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Play Suriel Guaricano |  | VIME-06 | 18.5299 | -69.9259
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 3302 | 2024-10-12 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Play Suriel Guaricano |  | VIME-06 | 18.5291 | -69.9259
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 3682 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3699 | 2024-10-03 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3698 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ISMAEL SANCHEZ | F-C7 | BRISA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3698 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ISMAEL SANCHEZ | F-C7 | BRISA ORIENTAL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 2516 | 2024-10-24 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ Jerusalen barrio Los Palmares |  | VIME-03 | 18.5757 | -69.9314
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 4 | 6709.64 | 3515 | 2024-10-24 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/ Jerusalen barrio Los Palmares |  | VIME-03 | 18.5757 | -69.9314
1EJUM-1J | INSTALACIÓN EMPALME EN CABLE TRIPLEX 2/0. | UD | 336.53 | 6 | 2019.18 | 3517 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.5757 | -69.9314
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 730.01 | 2 | 1460.02 | 3517 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.5759 | -69.9323
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 260 | 9799.4 | 3517 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.5759 | -69.9323
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 2 | 2357.62 | 3517 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03
1MT-109 | INSTALACIÓN LINEA 1Ø, DE 6º A 25º EN VOLADIZO | UD | 1459.92 | 2 | 2919.84 | 3517 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 3517 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 260 | 9799.4 | 3519 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.5759 | -69.9323
1MT-109 | INSTALACIÓN LINEA 1Ø, DE 6º A 25º EN VOLADIZO | UD | 1459.92 | 2 | 2919.84 | 3519 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.5759 | -69.9323
1MT-101 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 474.51 | 4 | 1898.04 | 3519 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.5759 | -69.9323
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.9 | 8045.499 | 3519 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03
2TRAN-06 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 6082.32 | 1 | 6082.32 | 3520 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.5759 | -69.9323
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 3520 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 4416 | 2024-10-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 4416 | 2024-10-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02 | 18.7724 | -70.0108
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4416 | 2024-10-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3689.66 | 1 | 3689.66 | 3526 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.5757 | -69.9314
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.9 | 22921.938 | 3526 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ ZINAI EN EL BARRIO LOS PALMARES |  | VIME-03
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 250 | 7040 | 3525 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Jerusalen Los Palmares |  | VIME-03 | 18.5756 | -69.9321
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 6 | 1473.54 | 3525 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Jerusalen Los Palmares |  | VIME-03 | 18.5756 | -69.9321
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 3754.52 | 1 | 3754.52 | 3525 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Jerusalen Los Palmares |  | VIME-03 | 18.5756 | -69.9321
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.7 | 10264.947 | 3525 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ Jerusalen Los Palmares |  | VIME-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3322 | 2024-10-08 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | Almacen San Luis
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 10 | 33220.2 | 3320 | 2024-10-16 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | SUBESTACION YAMASA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3323 | 2024-10-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | Almacen Sabana Larga
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3371 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ISMAEL SANCHEZ | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3371 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ISMAEL SANCHEZ | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 1 | 2223.1 | 3308 | 2024-10-14 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | MANOLO | C.6 ESQ. C |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 5 | 8387.05 | 1991 | 2024-10-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01 | 18.7722 | -70.0139
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 2 | 4806.7 | 1989 | 2024-10-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01 | 18.7724 | -70.0108
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 4 | 3193.52 | 1989 | 2024-10-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01 | 18.7724 | -70.0111
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 5 | 9162.45 | 1988 | 2024-10-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01 | 18.7723 | -70.0126
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 1990 | 2024-10-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO DOMINGO | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01 | 18.7724 | -70.0113
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 1990 | 2024-10-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO DOMINGO | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01 | 18.7724 | -70.0108
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 78 | 3032.64 | 2693 | 2024-10-17 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 2 | 3158.7 | 2693 | 2024-10-17 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5502 | -69.7412
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 2693 | 2024-10-17 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 84 | 3723.72 | 2693 | 2024-10-17 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5548 | -69.9439
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 2 | 1479.12 | 2693 | 2024-10-17 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 2693 | 2024-10-17 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2493 | 2024-10-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | ZONA ORIENTAL
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 8 | 37940.24 | 3315 | 2024-10-14 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR COMPRESOR | C/ Rio Verde |  | EBRI-01 | 18.4988 | -69.7425
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 4 | 3193.52 | 3309 | 2024-10-21 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | MANOLO | Av. El Sembrador |  | EBRI-01 | 18.5046 | -69.7395
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 2492 | 2024-10-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2498 | 2024-10-16 | COCCIA | O-CS-19-094 | Reubicación de Redes para la construcción del Proyecto Domingo Savio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | Av. Paseo del Rio |  | TIM2-08 | 18.4907 | -69.8828
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 2497 | 2024-10-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | JOSE MORILLO | DPE-18-G2 | La Cuaba |  | PALA-02
SECC-273 | DESMONTAJE CUCHILLA 600 AMP | UD | 656.63 | 3 | 1969.89 | 3505 | 2024-10-12 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ Pedro A. Lluvere |  | CNP8-03 | 18.4734 | -69.9043
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 12705.8 | 1 | 12705.8 | 3505 | 2024-10-12 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ Pedro A. Lluvere |  | CNP8-03 | 18.4734 | -69.9043
SECC-143 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 356.87 | 1 | 356.87 | 3505 | 2024-10-12 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ Pedro A. Lluvere |  | CNP8-03 | 18.4734 | -69.9043
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 3 | 1574.94 | 3505 | 2024-10-12 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ Pedro A. Lluvere |  | CNP8-03 | 18.4734 | -69.9043
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 2499 | 2024-10-17 | COCCIA | O-CS-19-094 | Reubicación de Redes para la construcción del Proyecto Domingo Savio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2 | Av. Paseo del Rio |  | TIM2-08 | 18.5007 | -69.8756
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2327.8 | 1 | 2327.8 | 3509 | 2024-10-16 | COCCIA | O-CS-19-094 | Reubicación de Redes para la construcción del Proyecto Domingo Savio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | Av. Paseo del Rio |  | TIM2-08 | 18.4907 | -69.8828
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2078.4 | 2 | 4156.8 | 3509 | 2024-10-16 | COCCIA | O-CS-19-094 | Reubicación de Redes para la construcción del Proyecto Domingo Savio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | Av. Paseo del Rio |  | TIM2-08 | 18.4907 | -69.8828
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 3509 | 2024-10-16 | COCCIA | O-CS-19-094 | Reubicación de Redes para la construcción del Proyecto Domingo Savio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | Av. Paseo del Rio |  | TIM2-08 | 18.4907 | -69.8828
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3514 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3514 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3373 | 2024-10-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C7 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3373 | 2024-10-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | DPE-18-C7 | LOS FRAILES
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 3502 | 2024-10-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C9 | SABANA PERDIDA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 3501 | 2024-10-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | PRADO ORIENTAL
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 3504 | 2024-10-15 | COCCIA | O-CS-24-330 | Instalación de ITC DAJA-C01 Mal Nombre | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | CARRETERA HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA-01 | 18.5864 | -69.8957
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3512 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | C/6 Santa Rosa |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 1 | 2223.1 | 3395 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DOMINGO GARCIA | C/6 Esq. Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
SECC-273 | DESMONTAJE CUCHILLA 600 AMP | UD | 656.63 | 3 | 1969.89 | 3503 | 2024-10-15 | COCCIA | O-CS-24-330 | Instalación de ITC DAJA-C01 Mal Nombre | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2 | CARRETERA HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA-01 | 18.5864 | -69.8953
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 12705.8 | 1 | 12705.8 | 3503 | 2024-10-15 | COCCIA | O-CS-24-330 | Instalación de ITC DAJA-C01 Mal Nombre | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2 | CARRETERA HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA-01 | 18.5864 | -69.8953
SECC-143 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 356.87 | 1 | 356.87 | 3503 | 2024-10-15 | COCCIA | O-CS-24-330 | Instalación de ITC DAJA-C01 Mal Nombre | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2 | CARRETERA HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA-01 | 18.5864 | -69.8953
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 3 | 1574.94 | 3503 | 2024-10-15 | COCCIA | O-CS-24-330 | Instalación de ITC DAJA-C01 Mal Nombre | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2 | CARRETERA HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA-01 | 18.5864 | -69.8953
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 3396 | 2024-10-26 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | ALMACEN CHARLES DE GAULLE
HNBR-09 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS RETEN | HORA | 1537.83 | 8 | 12302.64 | 3399 | 2024-10-21 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | ALMACEN CHARLES DE GAULLE
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 1 | 3271.96 | 3397 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | C/6 Esq. Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 1949.25 | 1 | 1949.25 | 3397 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | C/6 Esq. Miguel Mañon |  | VIME-06
HNBR-03 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS | HORA | 2647.35 | 4.5 | 11913.075 | 3397 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | C/6 Esq. Miguel Mañon |  | VIME-06
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 16.9 | 205 | 3464.5 | 3394 | 2024-10-14 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | C/6 Los guaricanos |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 3394 | 2024-10-14 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | C/6 Los guaricanos |  | VIME-06
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 3400 | 2024-10-14 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G1 | C/6 Los guaricanos |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
HNBR-09 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS RETEN | HORA | 1537.83 | 4 | 6151.32 | 3364 | 2024-10-26 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN CAMPAMENTO COCCIA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3358 | 2024-10-24 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 3379 | 2024-10-25 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3375 | 2024-10-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3374 | 2024-10-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3376 | 2024-10-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3372 | 2024-10-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 3368 | 2024-10-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULO COMAS | DPE-18-C6
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3360 | 2024-10-17 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
HNBR-09 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS RETEN | HORA | 1537.83 | 8 | 12302.64 | 3361 | 2024-10-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | JULIO COMAS | DPE-18-G1
HNBR-09 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS RETEN | HORA | 1537.83 | 8 | 12302.64 | 3357 | 2024-10-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | JULIO COMAS | DPE-18-G1
HNBR-09 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS RETEN | HORA | 1537.83 | 8 | 12302.64 | 3362 | 2024-10-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | JULIO COMAS | DPE-18-G1
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3366 | 2024-10-17 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | CARLOS MATOS | DPE-18-C1 | San Rafael del Yuma- Higue |  | HI69-04 | 18.478 | -68.7129
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 3366 | 2024-10-17 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | CARLOS MATOS | DPE-18-C1 | San Rafael del Yuma- Higue |  | HI69-04 | 18.478 | -68.7129
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 3366 | 2024-10-17 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | CARLOS MATOS | DPE-18-C1 | San Rafael del Yuma- Higue |  | HI69-04 | 18.478 | -68.7129
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 3321 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL ROSARIO | DPE-18-G2 | C/ PRINCIPAL CIUDAD MODELO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 3321 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL ROSARIO | DPE-18-G2 | C/ PRINCIPAL CIUDAD MODELO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3317 | 2024-10-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3318 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2 | FRAILES ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3318 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2 | FRAILES ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3316 | 2024-10-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1 | BRISA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3340 | 2024-10-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | VILLA MELLA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 3347 | 2024-10-05 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3350 | 2024-10-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 2468 | 2024-10-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 2466 | 2024-10-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | ALMACEN SAN LUIS
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 2465 | 2024-10-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | DPE-18-C2
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 2464 | 2024-10-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | DPE-18-C5 | LOS MINA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 2299 | 2024-10-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | DPE-18-C1 | FRAILES
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 8 | 30044.56 | 2300 | 2024-10-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | DPE-18-C2 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2677 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6525 | -70.0596
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2677 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
2MAM-MT3A | TRANSFERENCIA DE MACRO MEDICIÓN 3Ø (25 - 50 / 5) | UD | 26702.62 | 1 | 26702.62 | 2682 | 2024-10-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5562 | -69.9394
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2688 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2688 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 20 | 14248.2 | 2695 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6942 | -70.0689
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 10 | 2752 | 2695 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6942 | -70.0689
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2695 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2695 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 3 | 7210.05 | 2690 | 2024-10-12 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | EXCAVACIONES | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5496 | -69.9405
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 2 | 4806.7 | 2690 | 2024-10-12 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | EXCAVACIONES | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5499 | -69.9408
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 2 | 4806.7 | 2690 | 2024-10-12 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | EXCAVACIONES | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5538 | -69.9421
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 2 | 1596.76 | 2690 | 2024-10-12 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | EXCAVACIONES | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5562 | -69.9394
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 2686 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6956 | -70.0662
2PO-004 | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3304.11 | 1 | 3304.11 | 2686 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6841 | -70.0726
2PO-004 | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3304.11 | 1 | 3304.11 | 2686 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6525 | -70.0596
2PO-004 | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3304.11 | 1 | 3304.11 | 2686 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6927 | -70.0741
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 2686 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 234 | 12301.38 | 2692 | 2024-10-17 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5502 | -69.9412
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 390 | 13513.5 | 2692 | 2024-10-17 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5496 | -69.9405
3REGU-01 | DESMONTAJE REGULADORES/BOOSTER EN BASE HASTA 114KV | UD | 8498.97 | 3 | 25496.91 | 2674 | 2024-10-13 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AV. Charles de Gaulle |  | SPER-04 | 18.5456 | -69.8696
HFBR-04 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3878.25 | 1.5 | 5817.375 | 2674 | 2024-10-13 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AV. Charles de Gaulle |  | SPER-04
SECC-053 | DESMONTAJE JUEGO DE TRES CUCHILLA 600 AMP Y TRES PARARRAYO | UD | 1980.78 | 2 | 3961.56 | 2675 | 2024-10-13 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. Charles de Gaulle |  | SPER-04 | 18.5456 | -69.8696
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 2 | 1747.14 | 2675 | 2024-10-13 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. Charles de Gaulle |  | SPER-04
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3755.57 | 6.5 | 24411.205 | 2675 | 2024-10-13 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. Charles de Gaulle |  | SPER-04
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 2696 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.692 | -70.0742
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1570.12 | 2 | 3140.24 | 2696 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 2696 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2696 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 2 | 1747.14 | 2683 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5502 | -69.9412
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') | UD | 427.05 | 3 | 1281.15 | 2683 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5502 | -69.9412
2EA-MT | TRANSFERENCIA DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 904.52 | 16 | 14472.32 | 2683 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5502 | -69.9412
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 2 | 1479.12 | 2683 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5523 | -69.943
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 2 | 2687.9 | 2683 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5523 | -69.943
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 657 | 3 | 1971 | 2683 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5523 | -69.943
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 4 | 8892.4 | 2691 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | EXCAVACIONES | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6953 | -70.0664
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 8 | 17784.8 | 2691 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | EXCAVACIONES | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6623 | -70.0629
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 150 | 6649.5 | 2681 | 2024-10-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5562 | -69.9394
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 2681 | 2024-10-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5562 | -69.9394
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 70 | 2425.5 | 2681 | 2024-10-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5562 | -69.9394
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 2681 | 2024-10-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5562 | -69.9394
2MT-316 | Reubicación DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 4355.75 | 1 | 4355.75 | 2681 | 2024-10-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5562 | -69.9394
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 2681 | 2024-10-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5562 | -69.9394
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2672 | 2024-10-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 2672 | 2024-10-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6965 | -70.066
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 2 | 2687.9 | 2672 | 2024-10-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6968 | -70.0659
2MT-322 | TRANSFERENCIA LINEA 3Ø, DE 6º A 25º EN VOLADIZO | UD | 3300.92 | 1 | 3300.92 | 2672 | 2024-10-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6956 | -70.0662
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 120 | 4158 | 2672 | 2024-10-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6949 | -70.0663
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.5 | 9710.085 | 2672 | 2024-10-16 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 30 | 24579.3 | 2684 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5523 | -69.943
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 2684 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5523 | -69.943
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 657 | 1 | 657 | 2684 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | hasta
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1209.99 | 1 | 1209.99 | 2684 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5502 | -69.9412
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 3 | 8018.25 | 2667 | 2024-10-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5495 | -69.9405
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 3 | 8018.25 | 2667 | 2024-10-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5502 | -69.9412
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2667 | 2024-10-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 3 | 4031.85 | 2667 | 2024-10-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5499 | -69.9408
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | UD | 28158.9 | 1 | 28158.9 | 2090 | 2024-10-05 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-BL1 | BASE AEREA |  |  | 18.5016 | -69.7741
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 128 | 4824.32 | 2086 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ Cardenal Este |  | EBRI-07 | 18.492 | -69.7914
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 4 | 2958.24 | 2086 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ Cardenal Este |  | EBRI-07 | 18.4923 | -69.7915
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 2086 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ Cardenal Este |  | EBRI-07 | 18.4917 | -69.7912
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 4 | 1100.8 | 2086 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ Cardenal Este |  | EBRI-07 | 18.492 | -69.7914
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.8 | 13316.688 | 2086 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ Cardenal Este |  | EBRI-07
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 16 | 4403.2 | 2087 | 2024-10-02 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA |  |  | 18.5028 | -69.7736
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.5 | 18033.015 | 2088 | 2024-10-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.5 | 12484.395 | 2083 | 2024-10-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2681.8 | 2 | 5363.6 | 2084 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | PRADO ORIENTAL |  | EBRI-07 | 18.4923 | -69.7915
1ENPO-02 | ENDEREZAR POSTE = A 35 | UD | 2297.34 | 1 | 2297.34 | 2084 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | PRADO ORIENTAL |  | EBRI-07 | 18.4917 | -69.7911
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.6 | 18603.312 | 2084 | 2024-10-02 | COCCIA | O-RP-24-364 | Miniproyecto Junta de vecinos Brisa Oriental ll EBRI-07 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | PRADO ORIENTAL |  | EBRI-07
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 2082 | 2024-10-01 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Los Trinitarios |  | INVI-02 | 18.5173 | -69.8261
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 20 | 5504 | 2082 | 2024-10-01 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Los Trinitarios |  | INVI-02 | 18.5169 | -69.8264
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 1928.38 | 19 | 36639.22 | 3310 | 2024-10-18 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV. SEMBRADOR |  | EBRI-01 | 18.4972 | -69.7429
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 2 | 1424.82 | 3310 | 2024-10-18 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV. SEMBRADOR |  | EBRI-01 | 18.4935 | -69.7429
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 6 | 25061.88 | 3305 | 2024-10-21 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Rio Verde |  | EBRI-01 | 18.4988 | -69.7425
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2854.27 | 3 | 8562.81 | 3305 | 2024-10-21 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Rio Verde |  | EBRI-01 | 18.503 | -69.74
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 3306 | 2024-10-21 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Rio Verde |  | EBRI-01 | 18.4988 | -69.7426
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 4 | 8678.6 | 3306 | 2024-10-21 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Rio Verde |  | EBRI-01 | 18.4986 | -69.7422
1MT-307-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANG DE 26º A 60º , CON NEUTRO PRIMARIO (VERTICAL) | UD | 1869.05 | 2 | 3738.1 | 3306 | 2024-10-21 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Rio Verde |  | EBRI-01 | 18.4988 | -69.7426
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 6 | 4274.46 | 3306 | 2024-10-21 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Rio Verde |  | EBRI-01 | 18.4986 | -69.7422
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 1928.38 | 19 | 36639.22 | 2490 | 2024-10-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV. SEMBRADOR |  | EBRI-01 | 18.5058 | -69.7396
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 4 | 2849.64 | 2490 | 2024-10-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV. SEMBRADOR |  | EBRI-01 | 18.5019 | -69.7406
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 262 | 9874.78 | 2495 | 2024-10-24 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Rio Verde |  | EBRI-01 | 18.4988 | -69.7426
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 787 | 31401.3 | 2495 | 2024-10-24 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ Rio Verde |  | EBRI-01 | 18.4988 | -69.7426
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 28 | 7705.6 | 3336 | 2024-10-03 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07 | 18.5046 | -69.7702
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 3336 | 2024-10-03 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07 | 18.502 | -69.7737
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 2096 | 2024-10-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Hermanas Mirabal |  | BAYA-02 | 18.7526 | -69.6275
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 35 | 1396.5 | 2096 | 2024-10-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Hermanas Mirabal |  | BAYA-02 | 18.7526 | -69.6275
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 2096 | 2024-10-09 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Hermanas Mirabal |  | BAYA-02
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 190 | 6583.5 | 2098 | 2024-10-10 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | C/ Proyecto 1 |  | INVI-02 | 18.5182 | -69.827
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 200 | 6930 | 3325 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | C/ C.A |  | INVI-02 | 18.5173 | -69.8261
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 35 | 1319.15 | 3325 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | C/ C.A |  | INVI-02 | 18.5173 | -69.8261
3MT-102 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, ANGULO 6º A 25º | UD | 379.6 | 1 | 379.6 | 3325 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | C/ C.A |  | INVI-02 | 18.5173 | -69.8261
1MTAF-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL | UD | 2628.54 | 1 | 2628.54 | 3325 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | C/ C.A |  | INVI-02 | 18.5173 | -69.8261
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3195.56 | 1 | 3195.56 | 3327 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | C/ Proyecto 1 |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.827
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 1 | 819.31 | 2100 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | LOS TRINITARIOS 2DO |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.8271
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 1 | 131.78 | 2100 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | LOS TRINITARIOS 2DO |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.8271
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 248.2 | 1 | 248.2 | 2100 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | LOS TRINITARIOS 2DO |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.8271
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 74 | 2789.06 | 2100 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | LOS TRINITARIOS 2DO |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.8271
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 4 | 1100.8 | 2100 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | LOS TRINITARIOS 2DO |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.8271
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1570.12 | 1 | 1570.12 | 2100 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | LOS TRINITARIOS 2DO |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.8271
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 3 | 8353.95 | 2099 | 2024-10-10 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G3 | LOS TRINITARIOS 2DO |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.827
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 1 | 3271.96 | 2099 | 2024-10-10 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G3 | LOS TRINITARIOS 2DO |  | INVI-02 | 18.519 | -69.827
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 3355 | 2024-10-04 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-BL1 | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 3356 | 2024-10-19 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-BL1 | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.858
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3337 | 2024-10-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 4 | 3193.52 | 2091 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | HOYERO MANOLO | C/ VERANO, C/ EMILIO H. C/ PROYECTO 1 |  | INVI-02 | 18.519 | -69.827
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.6 | 12761.826 | 3334 | 2024-10-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.4 | 14981.274 | 3326 | 2024-10-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 1 | 997.97 | 3333 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | HOYERO MANOLO | C/ PROYECTO 1 |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.827
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.5 | 14949.09 | 3331 | 2024-10-10 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G3
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.6 | 12761.826 | 3330 | 2024-10-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 3 | 2395.14 | 2093 | 2024-10-10 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | HOYERO MAXIMO | C/ PROYECTO 1 |  | INVI-02 | 18.5182 | -69.827
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.8 | 13316.688 | 3329 | 2024-10-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.3 | 20928.726 | 3328 | 2024-10-07 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2
1ENPO-04 | ENDEREZAR POSTE = > A 45 | UD | 3186.76 | 2 | 6373.52 | 2095 | 2024-10-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV. MARIA E. OLMOS |  | BAYA-02 | 18.752 | -69.6364
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 2 | 1596.76 | 2092 | 2024-10-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | HOYERO MAXIMO | AV. MARIA E. OLMOS |  | BAYA-02 | 18.752 | -69.6364
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 2 | 5569.3 | 3324 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | C/ Emilio H. |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.8257
1ENPO-02 | ENDEREZAR POSTE = A 35 | UD | 2297.34 | 3 | 6892.02 | 3324 | 2024-10-15 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | C/ Verano. |  | INVI-02 | 18.5173 | -69.8261
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3332 | 2024-10-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8
1EXCZ-13 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 11750.33 | 2 | 23500.66 | 3335 | 2024-10-02 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | COMPRESOR |  |  | EBRI-07 | 18.502 | -69.7737
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.6 | 18603.312 | 3382 | 2024-10-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 2 | 5569.3 | 3380 | 2024-10-17 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | C/ Juan De Dios |  | INVI-02 | 18.5181 | -69.8261
1ENPO-02 | ENDEREZAR POSTE = A 35 | UD | 2297.34 | 1 | 2297.34 | 3380 | 2024-10-17 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | C/ Juan De Dios |  | INVI-02 | 18.518 | -69.8293
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 3 | 2395.14 | 3339 | 2024-10-17 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | HOYERO MANOLO | C/ Emilio H. |  | INVI-02 | 18.5181 | -69.8293
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.1 | 14148.981 | 3381 | 2024-10-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1499.66 | 4 | 5998.64 | 2479 | 2024-10-12 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | WASCAR | C/ Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 3338 | 2024-10-17 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | D/ Juan de Dios |  | INVI-02 | 18.5181 | -69.8293
2VA-MT | Reubicación Retenida Aéreo (MT) | MT | 47.3 | 1 | 47.3 | 3338 | 2024-10-17 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | D/ Juan de Dios |  | INVI-02 | 18.5182 | -69.8262
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 100 | 3465 | 3338 | 2024-10-17 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | D/ Juan de Dios |  | INVI-02 | 18.5181 | -69.8293
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 35 | 1319.15 | 3338 | 2024-10-17 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | D/ Juan de Dios |  | INVI-02 | 18.5174 | -69.8261
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 540.2 | 2 | 1080.4 | 3338 | 2024-10-17 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | D/ Juan de Dios |  | INVI-02 | 18.5174 | -69.8261
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 150 | 12247.5 | 2094 | 2024-10-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Av. Duarte |  | BAYA-02 | 18.7524 | -69.6365
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 1 | 28.16 | 2094 | 2024-10-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Av. Duarte |  | BAYA-02 | 18.7513 | -69.6357
2VA-MT | Reubicación Retenida Aéreo (MT) | MT | 47.3 | 1 | 47.3 | 2094 | 2024-10-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Av. Duarte |  | BAYA-02 | 18.752 | -69.6364
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.2 | 8877.792 | 2094 | 2024-10-07 | COCCIA | O-CS-23-327 | Division circuito BAYA-C01 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Av. Duarte |  | BAYA-02
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 848.27 | 1 | 848.27 | 2476 | 2024-10-07 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | WASKAR | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4248.52 | 6 | 25491.12 | 2474 | 2024-10-08 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | WASKAR | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4248.52 | 5 | 21242.6 | 2475 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | WASKAR | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4248.52 | 10 | 42485.2 | 2473 | 2024-10-04 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | WASKAR | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 3351 | 2024-10-12 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G1 | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3353 | 2024-10-12 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1499.66 | 17 | 25494.22 | 4007 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | WASKAR | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 4005 | 2024-10-12 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | C/ Pedro A. Lluvere |  | CNP8-03 | 18.4734 | -69.9043
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2 | 6644.04 | 4005 | 2024-10-12 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | C/ Pedro A. Lluvere |  | CNP8-03 | 18.4734 | -69.9043
HFBR-09 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS RETEN. | HORA | 1999.18 | 8 | 15993.44 | 3507 | 2024-10-13 | COCCIA | O-CS-24-371 | Retiro Regulador Ney Arias | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | Av. Presidente Jacobo Majluta |  | SPER-04 | 18.5472 | -69.8804
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4402 | 2024-10-08 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C9 | SUBESTACION VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 3565 | 2024-10-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 3566 | 2024-10-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3567 | 2024-10-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3568 | 2024-10-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 2698 | 2024-10-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | Av. Hermanas Mirabal
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 2698 | 2024-10-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | Av. Hermanas Mirabal
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3554 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3554 | 2024-10-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3679 | 2024-10-31 | COCCIA | O-CS-24-369 | Instalación de ITC Recloser Monte Rey BOCA-01 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ PROLONGACION CARACOLES |  | BOCA-01 | 18.4549 | -69.6055
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5 | 16610.1 | 3676 | 2024-10-31 | COCCIA | O-CS-24-369 | Instalación de ITC Recloser Monte Rey BOCA-01 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | C/ PROLONGACION CARACOLES |  | BOCA-01 | 18.4549 | -69.6055
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3365 | 2024-10-26 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | CARLOS MATOS | DPE-18-C1 | San Rafael del Yuma- Higue |  | HI69-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3365 | 2024-10-26 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | CARLOS MATOS | DPE-18-C1 | San Rafael del Yuma- Higue |  | HI69-04 | 18.478 | -68.7129
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 3365 | 2024-10-26 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | CARLOS MATOS | DPE-18-C1 | San Rafael del Yuma- Higue |  | HI69-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 3367 | 2024-10-15 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | CARLOS MATOS | DPE-18-C1 | San Rafael del Yuma- Higue |  | HI69-04 | 18.478 | -68.7129
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 3367 | 2024-10-15 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | CARLOS MATOS | DPE-18-C1 | San Rafael del Yuma- Higue |  | HI69-04
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3367 | 2024-10-15 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | CARLOS MATOS | DPE-18-C1 | San Rafael del Yuma- Higue |  | HI69-04
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 2 | 1995.94 | 2485 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | MANOLO HOYERO | C/ ZINAI LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.5757 | -69.9314
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 4 | 3193.52 | 2485 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | ALEXANDER MEDINA | MANOLO HOYERO | C/ ZINAI LOS PALMARES |  | VIME-03 | 18.5759 | -69.9323
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2700 | 2024-10-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Calle los Vecinos prox. A la Jacobo |  | BNV1-04
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 352.8 | 14076.72 | 2700 | 2024-10-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Calle los Vecinos prox. A la Jacobo |  | BNV1-04 | 18.5548 | -69.9439
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 2 | 550.4 | 2700 | 2024-10-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Calle los Vecinos prox. A la Jacobo |  | BNV1-04 | HASTA
1PERF-01 | PERFORACION EN POSTE DE MADERA | UD | 147.19 | 1 | 147.19 | 2700 | 2024-10-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Calle los Vecinos prox. A la Jacobo |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9431
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 3552 | 2024-10-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7027 | -70.0704
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 2 | 4339.3 | 3552 | 2024-10-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7027 | -70.0704
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 4 | 10691 | 3552 | 2024-10-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7027 | -70.0704
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 3552 | 2024-10-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 3552 | 2024-10-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 3552 | 2024-10-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3557 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 126 | 5585.58 | 3557 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9431
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 42 | 1675.8 | 3557 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9431
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 3557 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5528 | -69.9431
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 1 | 131.78 | 3557 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5526 | -69.9433
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 3557 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5526 | -69.9433
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3558 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.556 | -69.9415
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 270 | 10773 | 3558 | 2024-10-31 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5548 | -69.9439
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 6 | 10064.46 | 3559 | 2024-10-12 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | CALLE LOS VECINOS Y PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5541 | -69.9435
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1 | 3322.02 | 3555 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 3555 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7015 | -70.0682
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 3555 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6878 | -70.0663
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 4 | 14480.2 | 3555 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 3556 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 3556 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6972 | -70.0659
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 17 | 13928.27 | 3556 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6812 | -70.0711
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 9 | 32580.45 | 3551 | 2024-10-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-01 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 10 | 16774.1 | 3562 | 2024-10-30 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6978 | -70.0663
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 9 | 15096.69 | 3560 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6968 | -70.0659
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 9 | 42682.77 | 3561 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6978 | -70.0663
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 9 | 2476.8 | 3701 | 2024-10-29 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | C/ Emilio H. |  | INVI-02 | 18.5183 | -69.8264
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 3701 | 2024-10-29 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | C/ Emilio H. |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.8257
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 248.2 | 2 | 496.4 | 3701 | 2024-10-29 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | C/ Emilio H. |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.8257
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 426.27 | 4 | 1705.08 | 3701 | 2024-10-29 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | C/ Emilio H. |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.8257
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 45 | 1696.05 | 3701 | 2024-10-29 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | C/ Emilio H. |  | INVI-02 | 18.5179 | -69.8257
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 139.99 | 1 | 139.99 | 3758 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | C/6 Esq. Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 2 | 1166.04 | 3758 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | C/6 Esq. Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 426.27 | 2 | 852.54 | 3756 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | C/6 Esq. Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 65 | 2252.25 | 3756 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | C/6 Esq. Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.83 | 35 | 1674.05 | 3756 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | C/6 Esq. Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
2CM-108B | TRANSFERENCIA DE DOS CAJAS DERIVADORAS AF (40 SALIDAS) | UD | 2812.67 | 1 | 2812.67 | 3756 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | C/6 Esq. Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3423.21 | 1 | 3423.21 | 3756 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | C/6 Esq. Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 1 | 873.57 | 3756 | 2024-10-18 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | C/6 Esq. Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2676 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
2PO-M40-5 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3735.08 | 1 | 3735.08 | 2676 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6968 | -70.0659
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2676 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6959 | -70.0661
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 2676 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6965 | -70.066
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 2676 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6963 | -70.066
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.5 | 11627.07 | 2676 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 13 | 6824.74 | 2679 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 2679 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6951 | -70.0658
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 2679 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6953 | -70.0664
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 2679 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6959 | -70.0661
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 2679 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6963 | -70.066
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 10 | 8193.1 | 2679 | 2024-10-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2 | 6644.04 | 2685 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2685 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5541 | -69.9435
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2685 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5526 | -69.9433
1POME-11 | INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE CHAPA 8 KN 45 PIES | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2685 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5499 | -69.9408
1POME-11 | INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE CHAPA 8 KN 45 PIES | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2685 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5496 | -69.9405
1POME-11 | INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE CHAPA 8 KN 45 PIES | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 2685 | 2024-10-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5495 | -69.9405
2MAM-MT3A | TRANSFERENCIA DE MACRO MEDICIÓN 3Ø (25 - 50 / 5) | UD | 26702.62 | 1 | 26702.62 | 4451 | 2024-10-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5562 | -69.9394
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 3 | 1951.86 | 4451 | 2024-10-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5562 | -69.9394
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 4452 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6931 | -70.0736
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 3 | 1574.94 | 4452 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6931 | -70.0736
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1570.12 | 1 | 1570.12 | 4452 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6931 | -70.0736
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 4452 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6931 | -70.0736
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4452 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 7 | 23254.14 | 4015 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G1 | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 4008 | 2024-10-08 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G1 | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 4010 | 2024-10-05 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G1 | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 4013 | 2024-10-08 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 4012 | 2024-10-10 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 4014 | 2024-10-09 | COCCIA | O-RP-24-363 | Normalización de Usuarios Callejón Sagrario Diaz los Mameyes VDU8-C05 | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | Callejon Sagrario Diaz |  | VDU8-05 | 18.4754 | -69.8575
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 3 | 8018.25 | 3721 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5186 | -69.7353
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 4 | 8678.6 | 3721 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5186 | -69.7353
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 3 | 4031.85 | 3721 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5209 | -69.7376
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 18 | 15897.06 | 3721 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5209 | -69.7376
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 690 | 30587.7 | 3797 | 2024-11-28 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6,C2 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5254 | -69.742
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 3 | 2457.93 | 3797 | 2024-11-28 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6,C2 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5254 | -69.742
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 6 | 3903.72 | 3797 | 2024-11-28 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6,C2 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5264 | -69.743
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 17 | 4678.4 | 3797 | 2024-11-28 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6,C2 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5264 | -69.743
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 15 | 32544.75 | 3751 | 2024-11-07 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C5 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5183 | -69.7328
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4410 | 2024-11-25 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4202 | 2024-11-27 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4409 | 2024-11-19 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ALMACEN SAN LUIS | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4408 | 2024-11-12 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4075 | 2024-11-28 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03
HNBR-09 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS RETEN | HORA | 1537.83 | 8 | 12302.64 | 4441 | 2024-11-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | CLAUDIO CARRERAS | G2 | ALMACEN CONTRATISTA |  | EBRI-11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7.2 | 19975.032 | 3028 | 2024-11-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 |  |  | DPE-18-C8
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 400 | 21028 | 3786 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C9 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.52 | -69.7363
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 60 | 1689.6 | 3786 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C9 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5216 | -69.7382
2HA-100B | Reubicación DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 3777.53 | 1 | 3777.53 | 3786 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C9 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 2 | 4339.3 | 3788 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5256 | -69.7421
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 1 | 2903.84 | 3788 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5256 | -69.7421
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 6 | 4915.86 | 3788 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5256 | -69.7421
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 350 | 13608 | 3788 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5264 | -69.7429
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 4 | 2958.24 | 3788 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5264 | -69.7429
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2297.34 | 1 | 2297.34 | 4122 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/Dr. Joaquin Balaguer |  | VIME-08 | 18.5136 | -69.9028
1POME-01 | INSTALACION POSTE METAL DE 25' 3KN | UD | 1727.93 | 3 | 5183.79 | 4122 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/Dr. Joaquin Balaguer |  | VIME-08 | 18.5143 | -69.9028
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 4122 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/Dr. Joaquin Balaguer |  | VIME-08 | 18.514 | -69.9023
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4407 | 2024-11-11 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS
1SECC-04 | INSTALACIÓN CUCHILLA 900 AMP | UD | 1599.94 | 12 | 19199.28 | 4077 | 2024-11-30 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03 | 18.5438 | -69.9348
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 1939.12 | 4 | 7756.48 | 4406 | 2024-11-01 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | RETEN CAMPAMENTO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4405 | 2024-11-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-C1 | EL POLVORIN VILLA MELLA
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 2 | 4339.3 | 3783 | 2024-11-14 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5184 | -69.7331
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 2 | 2687.9 | 3783 | 2024-11-14 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5184 | -69.7331
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 12 | 10598.04 | 3783 | 2024-11-14 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5184 | -69.7331
2CO-0022(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM | UD | 120.9 | 100 | 12090 | 3783 | 2024-11-14 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5204 | -69.7369
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 100 | 3888 | 3783 | 2024-11-14 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARR. MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5204 | -69.7369
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3777 | 2024-11-26 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | CARR. MELLA. SUBESTACION |  | KM24-04, 06 | 18.5355 | -69.7266
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 8 | 14659.92 | 3674 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1 | ALMACEN ROMANA
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 9225.46 | 1 | 9225.46 | 3674 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-BL1 | ALMACEN ROMANA
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 7 | 8033.62 | 3580 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYERO | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7022 | -70.0699
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 2 | 2295.32 | 3580 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYERO | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7013 | -70.0682
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 3580 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYERO | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6767 | -70.0656
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 3673 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | CIUDAD JUAN BOSCH
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 3671 | 2024-11-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | CIUDAD JUAN BOSCH
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 400 | 17732 | 3583 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5496 | -69.9405
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 80 | 3110.4 | 3583 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5512 | -69.9425
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 500 | 22165 | 3584 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5496 | -69.9405
2SECC-03 | Reubicación CUCHILLA 600 AMP | UD | 2444.33 | 3 | 7332.99 | 3720 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5186 | -69.7333
2MT-401 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS CON ANGULO DE 0° A 5° | UD | 5852.38 | 1 | 5852.38 | 3720 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5186 | -69.7333
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 185 | 7192.8 | 3720 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5209 | -69.7376
2CO-0022(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM | UD | 120.9 | 185 | 22366.5 | 3720 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5209 | -69.7376
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 1200 | 53196 | 3782 | 2024-11-14 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1, C9 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5184 | -69.7331
1CONE-02 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 MCM A 4/0) | UD | 823.35 | 3 | 2470.05 | 3782 | 2024-11-14 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1, C9 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5184 | -69.7331
1SECC-02 | INSTALACIÓN CUCHILLA 400 AMP | UD | 1407.95 | 4 | 5631.8 | 3782 | 2024-11-14 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1, C9 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 06 | 18.5204 | -69.7369
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 4 | 3277.24 | 3790 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1, C2 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 05, 06 | 18.5184 | -69.7329
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 6 | 4437.36 | 3790 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1, C2 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 05, 06 | 18.5184 | -69.7329
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 12 | 10598.04 | 3790 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1, C2 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 05, 06 | 18.5184 | -69.7329
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 3 | 4031.85 | 3790 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1, C2 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 05, 06 | 18.5184 | -69.7331
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 175 | 7757.75 | 3790 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1, C2 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 05, 06 | 18.5184 | -69.7331
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 175 | 6804 | 3790 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1, C2 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 05, 06 | 18.5184 | -69.7331
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 4 | 3193.52 | 3781 | 2024-11-14 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | F-128- EXTRA | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 05, 06 | 18.5185 | -69.7326
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 3 | 3846.18 | 3752 | 2024-11-07 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | VIA CARIBE |  | SUBESTACION KM24 | 18.5186 | -69.7326
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 1 | 1579.35 | 3752 | 2024-11-07 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | VIA CARIBE |  | SUBESTACION KM24 | 18.5186 | -69.7326
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 4 | 3494.28 | 3752 | 2024-11-07 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | VIA CARIBE |  | SUBESTACION KM24 | 18.5186 | -69.7326
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 15 | 8745.3 | 3752 | 2024-11-07 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | VIA CARIBE |  | SUBESTACION KM24 | 18.518 | -69731666
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 31.04 | 354 | 10988.16 | 3752 | 2024-11-07 | COCCIA | O-RP-24-338 | Readecuaón de redes Subestación KM24 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | VIA CARIBE |  | SUBESTACION KM24 | 18.518 | -69731666
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 120 | 6308.4 | 3791 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1, C2 | CARRETERA MELLA |  | KM24-04, 05, 06 | 18.5184 | -69.7329
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 1949.25 | 5 | 9746.25 | 4002 | 2024-11-14 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | VIA CARIBE |  | KM24-04 | 18.5186 | -69.7326
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 2 | 5569.3 | 4002 | 2024-11-14 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | VIA CARIBE |  | KM24-04 | 18.5181 | -69.7317
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.8 | 12623.676 | 4002 | 2024-11-14 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | VIA CARIBE |  | KM24-04
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 1000 | 44330 | 3794 | 2024-11-21 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6, C9, C5 | CARRETERA MELLA SUBESTACION |  | KM24-04, 06 | 18.5184 | -69.7329
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 6 | 3903.72 | 3794 | 2024-11-21 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6, C9, C5 | CARRETERA MELLA SUBESTACION |  | KM24-04, 06 | 18.5184 | -69.7329
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3794 | 2024-11-21 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6, C9, C5 | CARRETERA MELLA SUBESTACION |  | KM24-04, 06
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 880 | 39010.4 | 3787 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C5, C7 | CARRETERA MELLA SUBESTACION |  | KM24-04, 06 | 18.52 | -69.7363
2CO-UR-21 | TRANSFERENCIA METRO DE CONDUCTOR URD SOBRE TIERRA ≤ 1/0 | UD | 208.35 | 105 | 21876.75 | 3787 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C5, C7 | CARRETERA MELLA SUBESTACION |  | KM24-04, 06 | 18.5216 | -69.7382
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3785 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | CARRETERA MELLA SUBESTACION |  | KM24-04, 06 | 18.5186 | -69.7326
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4201 | 2024-11-29 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ISRAEL CT | DPE-18-G2 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.9 | 19142.739 | 3385 | 2024-11-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3024 | 2024-11-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3232 | 2024-11-08 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C5 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3233 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 3231 | 2024-11-02 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3231 | 2024-11-02 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3230 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3240 | 2024-11-19 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C2 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3229 | 2024-11-02 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C2 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3229 | 2024-11-02 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C2 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3246 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C1 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3246 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C1 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3237 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3236 | 2024-11-06 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3235 | 2024-11-02 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3235 | 2024-11-02 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | GU69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 3238 | 2024-11-02 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3239 | 2024-11-06 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3798 | 2024-11-28 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C9 |  |  | KM24-04, KM24-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3247 | 2024-11-29 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 1 | 2903.84 | 4102 | 2024-11-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-303 | YAMA-01 | 18.7709 | -70.0166
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 320 | 12441.6 | 4102 | 2024-11-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-303 A JUPA-304 | YAMA-01, 02 | 18.7708 | -70.0168
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 139.99 | 2 | 279.98 | 4102 | 2024-11-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-303 | YAMA-01 | 18.7709 | -70.0166
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 6 | 3498.12 | 4102 | 2024-11-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-303 | YAMA-01 | 18.7709 | -70.0166
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.1 | 3051.741 | 4102 | 2024-11-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-303 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4102 | 2024-11-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-303 | YAMA-01
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 3754.52 | 1 | 3754.52 | 4107 | 2024-11-21 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | AV- CARLOS MANUEL PUMAROL |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5575 | -69.7005
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.5 | 21593.13 | 4107 | 2024-11-21 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | AV- CARLOS MANUEL PUMAROL
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2327.8 | 1 | 2327.8 | 4107 | 2024-11-21 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | AV- CARLOS MANUEL PUMAROL |  | GU69-01 | 18.5575 | -69.7014
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4106 | 2024-11-21 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | AV- CARLOS MANUEL PUMAROL |  | KM64-02 | 18.5581 | -69.7005
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 4113 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MANOLO | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-15A | YAMA-03 | 18.7709 | -70.0165
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4105 | 2024-11-21 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | AV. CARLOS MANUEL PUMAROL |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5581 | -69.7005
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3026 | 2024-11-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 4440 | 2024-11-08 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | CLAUDIO CARRERAS | DPE-B2 | ALMACEN EDEESTE
HNBR-09 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS RETEN | HORA | 1537.83 | 8 | 12302.64 | 4437 | 2024-11-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | CLAUDIO CARRERAS | G-1 | ALMACEN CONTRATISTA
HNBR-09 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS RETEN | HORA | 1537.83 | 8 | 12302.64 | 4436 | 2024-11-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | CLAUDIO CARRERAS | G-1 | ALMACEN CHARLES DE GAULLE
1EXCZ-13 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 11750.33 | 1 | 11750.33 | 4434 | 2024-11-16 | COCCIA | O-CS-24-369 | Instalación de ITC Recloser Monte Rey BOCA-01 | FERNANDO HERRERA | HOYERO | PROLONGACION CARACOLES |  | BOCA-01 | 18.4548 | -69.6055
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3724 | 2024-11-08 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | A. CARLOS MANUEL PUMAROL |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5581 | -69.7005
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3723 | 2024-11-07 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | A. CARLOS MANUEL PUMAROL |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5581 | -69.7005
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3725 | 2024-11-07 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | A. CARLOS MANUEL PUMAROL |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5581 | -69.7005
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3726 | 2024-11-08 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | A. CARLOS MANUEL PUMAROL |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5581 | -69.7005
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 2 | 4806.7 | 3728 | 2024-11-13 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-001, 002 | YAMA-01, 02, 03 | 18.7724 | -70.0108
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 1 | 2903.84 | 3722 | 2024-11-13 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUOA-112 | YAMA-03 | 18.7714 | -70.0159
1MT-307-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANG DE 26º A 60º , CON NEUTRO PRIMARIO (VERTICAL) | UD | 1869.05 | 1 | 1869.05 | 3722 | 2024-11-13 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUOA-112 | YAMA-03 | 18.7725 | -70.0105
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 1 | 2672.75 | 3722 | 2024-11-13 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUOA-112 | YAMA-03 | 18.7724 | -70.0108
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 3 | 6745.59 | 3722 | 2024-11-13 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUOA-112 | YAMA-03 | 18.7723 | -70.0126
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 81.65 | 130 | 10614.5 | 3722 | 2024-11-13 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUOA-112 | YAMA-03 | 18.771 | -70.0161
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3722 | 2024-11-13 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUOA-112 | YAMA-03
1RECO-02 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 19926.94 | 1 | 19926.94 | 4414 | 2024-11-13 | COCCIA | O-CS-24-369 | Instalación de ITC Recloser Monte Rey BOCA-01 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | PROLONGACION CARACOLES |  | BOCA-01 | 18.4548 | -69.6055
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 3579 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 3579 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6988 | -70.0665
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 3579 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6994 | -70.0671
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 1 | 2672.75 | 3579 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7043 | -70.0731
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 657 | 3 | 1971 | 3579 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6827 | -70.0718
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.5 | 11627.07 | 3578 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2297.34 | 1 | 2297.34 | 3578 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6763 | -70.0654
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2297.34 | 1 | 2297.34 | 3578 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6775 | -70.068
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2645.42 | 1 | 2645.42 | 3578 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6775 | -70.068
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 3 | 6745.59 | 3572 | 2024-11-05 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5512 | -69.9425
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 897.75 | 39797.2575 | 3570 | 2024-11-05 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5496 | -69.9405
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3588 | 2024-11-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO ESTE
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 6 | 10064.46 | 3586 | 2024-11-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | WASCAR | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6972 | -70.066
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 3575 | 2024-11-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 3575 | 2024-11-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6937 | -70.0674
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 3575 | 2024-11-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.699 | -70.0668
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 3575 | 2024-11-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6985 | -70.0665
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 6 | 13491.18 | 3573 | 2024-11-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6812 | -70.0711
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 30 | 844.8 | 3573 | 2024-11-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6825 | -70.0766
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 3573 | 2024-11-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7006 | -70.0689
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 3 | 8018.25 | 3573 | 2024-11-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.699 | -70.0668
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 3577 | 2024-11-15 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 3577 | 2024-11-15 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7001 | -70.0676
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 1 | 2672.75 | 3577 | 2024-11-15 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7017 | -70.0693
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 10 | 16774.1 | 3581 | 2024-11-15 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | WASCAR | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7029 | -70.0708
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2.5 | 8305.05 | 3576 | 2024-11-15 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 3576 | 2024-11-15 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7017 | -70.0693
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 3576 | 2024-11-15 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6988 | -70.0665
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 3576 | 2024-11-15 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6997 | -70.0674
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 17 | 16965.49 | 3563 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 1 | 997.97 | 3563 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7001 | -70.0676
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3587 | 2024-11-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1.5 | 4983.03 | 3569 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 4 | 14480.2 | 3569 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7001 | -70.0676
2PO-004 | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3304.11 | 1 | 3304.11 | 3569 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7022 | -70.0699
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 3569 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6815 | -70.071
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 1 | 2672.75 | 3564 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6972 | -70.066
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 3564 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7012 | -70.0682
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 3564 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7001 | -70.0676
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 3564 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7005 | -70.068
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 4 | 10691 | 3564 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7022 | -70.0699
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 840 | 22159.2 | 3571 | 2024-11-05 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5496 | -69.9405
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 3022 | 2024-11-22 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3023 | 2024-11-22 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 3021 | 2024-11-23 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | ALMACEN SAN LUIS
1PERF-02 | PERFORACION EN CRUCETA DE ACERO | UD | 473.32 | 16 | 7573.12 | 2669 | 2024-11-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5499 | -69.9408
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 12 | 9831.72 | 2669 | 2024-11-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5499 | -69.9408
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 2669 | 2024-11-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | UD | 28158.9 | 1 | 28158.9 | 3796 | 2024-11-25 | COCCIA | O-CS-24-369 | Instalación de ITC Recloser Monte Rey BOCA-01 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | C/ PROLONGACION CARACOLES |  | BOCA-01 | 18.4548 | -69.6055
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 598.5 | 23880.15 | 3593 | 2024-11-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6968 | -70.0659
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 63 | 1774.08 | 3594 | 2024-11-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6766 | -70.0656
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 3 | 6745.59 | 3594 | 2024-11-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6526 | -70.0595
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3594 | 2024-11-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6561 | -70.0579
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 3594 | 2024-11-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 3595 | 2024-11-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE LOS VECINOS |  | BNV1-04 | 18.5541 | -69.9435
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 20 | 563.2 | 3595 | 2024-11-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE LOS VECINOS |  | BNV1-04 | 18.5541 | -69.9435
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 3595 | 2024-11-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE LOS VECINOS |  | BNV1-04 | 18.5547 | -69.9436
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 3 | 1951.86 | 3595 | 2024-11-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE LOS VECINOS |  | BNV1-04 | 18.5547 | -69.9436
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.5 | 4161.465 | 3595 | 2024-11-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE LOS VECINOS |  | BNV1-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3228 | 2024-11-01 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C1 |  |  | VIME-06
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 6 | 37594.62 | 3597 | 2024-11-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 560 | 22344 | 3589 | 2024-11-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6953 | -70.0664
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 733.33 | 1 | 733.33 | 3589 | 2024-11-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6867 | -70.0579
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 598.5 | 23880.15 | 3592 | 2024-11-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6968 | -70.0659
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3592 | 2024-11-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 3592 | 2024-11-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6991 | -70.0668
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 12 | 3302.4 | 3384 | 2024-11-27 | COCCIA | O-RP-23-314 | Construcción Calles antifraudes INVI-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | LOS TRINITARIOS 2DO |  | INVI-02 | 18.5171 | -69.8251
1POME-09 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 6KN | UD | 5099 | 4 | 20396 | 3390 | 2024-11-28 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-114 | DAJA-03 | 18.5704 | -69.853
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1.8 | 5979.636 | 3390 | 2024-11-28 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-114 | DAJA-03
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 2 | 12747.48 | 3392 | 2024-11-28 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-113, 115 | DAJA-03 | 18.5754 | -69.8532
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.1 | 13620.282 | 3392 | 2024-11-28 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-113, 115 | DAJA-03
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 5 | 8387.05 | 3025 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR COMPRESOR | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-113, 114, 115, 117, 118 | DAJA-03 | 18.5747 | -69.8531
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 4 | 4590.64 | 3387 | 2024-11-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | HOYERO | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-103, 104, 105, 106 | DAJA-03 | 18.5798 | -69.8538
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 3 | 3442.98 | 3387 | 2024-11-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | HOYERO | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-103, 104, 105, 106 | DAJA-03 | 18.5784 | -69.8536
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 4 | 4590.64 | 3387 | 2024-11-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | HOYERO | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-103, 104, 105, 106 | DAJA-03 | 18.5761 | -69.8533
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 3 | 3442.98 | 3387 | 2024-11-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | HOYERO | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-103, 104, 105, 106 | DAJA-03 | 18.574 | -69.853
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3672 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 3708 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.4982 | -69.7414
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 3708 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.4982 | -69.7414
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 1 | 2903.84 | 3708 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.4986 | -69.741
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 5 | 13363.75 | 3708 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.4988 | -69.7407
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 3708 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.5003 | -69.7398
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 3708 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.5003 | -69.7398
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 3709 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.4996 | -69.7401
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 2 | 1424.82 | 3709 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.4986 | -69.741
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 1831.22 | 2 | 3662.44 | 3709 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.4982 | -69.7414
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 6 | 25061.88 | 3707 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.4985 | -69.7411
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 3 | 2395.14 | 3719 | 2024-11-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | MANOLO | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.499 | -69.7406
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 2 | 5345.5 | 3711 | 2024-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.5001 | -69.7399
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 882 | 35191.8 | 3711 | 2024-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.499 | -69.7405
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 294 | 11080.86 | 3711 | 2024-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.499 | -69.7405
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 3 | 12530.94 | 3710 | 2024-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.5002 | -69.7399
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 1879.65 | 1 | 1879.65 | 3710 | 2024-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.4999 | -69.74
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2854.27 | 1 | 2854.27 | 3710 | 2024-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 1879.65 | 1 | 1879.65 | 3710 | 2024-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.5019 | -69.7406
1ENPO-01 | ENDEREZAR POSTE = < A 30 | UD | 2297.34 | 3 | 6892.02 | 3710 | 2024-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.5032 | -69.7399
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 2 | 1596.76 | 3773 | 2024-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | MALON | C/ PASEO RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.4999 | -69.74
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3042 | 2024-11-09 | COCCIA | O-PE-24-370 | Proyecto EVERGO_001 Hola Market las Americas | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | AUTOPISTA LAS AMERCIAS HOLA MARKET |  | EBRI-11 | 18.4557 | -69.7087
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3041 | 2024-11-23 | COCCIA | O-PE-24-370 | Proyecto EVERGO_001 Hola Market las Americas | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | AUTOPISTA LAS AMERCIAS HOLA MARKET |  | EBRI-11 | 18.4557 | -69.7087
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 845 | 37458.85 | 3800 | 2024-11-26 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2, C6 | CARRETERA MELLA SUBESTACION |  | KM24-04, 06 | 18.5355 | -69.7266
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 3800 | 2024-11-26 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2, C6 | CARRETERA MELLA SUBESTACION |  | KM24-04, 06 | 18.5255 | -69.742
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 3800 | 2024-11-26 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2, C6 | CARRETERA MELLA SUBESTACION |  | KM24-04, 06
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 7 | 11741.87 | 3541 | 2024-11-13 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18- EXTRA | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-101, 107, 108, 112, 114, 115, 161 | YAMA-03 | 18.772 | -70.0144
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3540 | 2024-11-13 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/ Juan Pablo Duarte | YAMA-03 | YAMA-03 | 18.772 | -70.0144
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 3537 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18- EXTRA | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-002 | YAMA-03 | 18.7724 | -70.0109
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 3537 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18- EXTRA | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-113 | YAMA-03 | 18.7717 | -70.015
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 540 | 20995.2 | 3539 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-108 A 113 | YAMA-01, 02 | 18.772 | -70.0144
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3539 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-03
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1570.12 | 2 | 3140.24 | 1999 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02, 03 | 18.7708 | -70.0169
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 3 | 3536.43 | 1999 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02, 03 | 18.7708 | -70.0169
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.3 | 14703.843 | 1999 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02, 03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1999 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02, 03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 2000 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02, 03 | 18.7709 | -70.0166
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4317.52 | 1 | 4317.52 | 1997 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-117 | YAMA-03 | 18.7709 | -70.0166
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 3 | 6508.95 | 1997 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-113 | YAMA-01,02, 03 | 18.7717 | -70.015
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 2 | 2564.12 | 1997 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ Juan Pablo Duarte | REMOCION | YAMA-01,02
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 1 | 873.57 | 1997 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ Juan Pablo Duarte | REMOCION | YAMA-01,02
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 6 | 3498.12 | 1997 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ Juan Pablo Duarte | REMOCION | YAMA-01,02
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 1 | 2903.84 | 1997 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-117 | YAMA-03 | 18.7714 | -70.0159
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 2 | 5345.5 | 1998 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-111 | YAMA-01, 02 | 18.7719 | -70.0147
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 342 | 13296.96 | 1998 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-110 A 113 | YAMA-01, 02 | 18.7719 | -70.0147
CV2-MTE3 | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 2120.68 | 2 | 4241.36 | 1998 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte | RENOVACION | YAMA-01, 02
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 139.99 | 6 | 839.94 | 1998 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte | RENOVACION | YAMA-01, 02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1998 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3733 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | SUBESTACION YAMASA |  | YAMA-01, 02, 03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3733 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | SUBESTACION YAMASA |  | YAMA-01, 02, 03
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 912 | 40428.96 | 3736 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-101 A 108 | YAMA-03 | 18.7723 | -70.0117
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.5 | 4161.465 | 3736 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE |  | YAMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 2 | 12531.54 | 3736 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE |  | YAMA-03
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 3 | 8018.25 | 3729 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-115 | YAMA-01, 02, 03 | 18.7709 | -70.0167
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 360 | 13996.8 | 3729 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-301 A JUPA-115 | YAMA-01, 02 | 18.7711 | -70.0163
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 12 | 337.92 | 3729 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-115 | YAMA-01, 02, 03 | 18.7709 | -70.0163
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3729 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE |  | YAMA-03
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 3734 | 2024-11-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-114 | YAMA-02 | 18.7712 | -70.0161
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 3734 | 2024-11-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-114 | YAMA-02 | 180771211 | -70.0161
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 3 | 2620.71 | 3734 | 2024-11-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE |  | YAMA-01, 02 | 18.7712 | -70016094
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 9 | 5247.18 | 3734 | 2024-11-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE |  | YAMA-01, 02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3734 | 2024-11-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE |  | YAMA-01, 02
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 139.99 | 15 | 2099.85 | 3734 | 2024-11-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE |  | YAMA-01, 02
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 760 | 29548.8 | 3735 | 2024-11-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-113 A 115 | YAMA-01, 02 | 18.7712 | -70.0161
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3735 | 2024-11-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ JUAN PABLO DUARTE |  | YAMA-03
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 3 | 8018.25 | 3536 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-301 | YAMA-01, 02, 03 | 18.7711 | -70.0162
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 2 | 1747.14 | 3536 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-301 | YAMA-01, 02 | 18.7711 | -70.0162
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 139.99 | 12 | 1679.88 | 3536 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-301 | YAMA-01, 02 | 18.7711 | -70.0162
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 318 | 12363.84 | 3536 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-301 a 111 | YAMA-01, 02 | 18.7712 | -70.016
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3536 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ JUAN PABLO DUARTE |  | YAMA-01, 02
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 1 | 6373.74 | 3538 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-002 | YUMA-03 | 18.7724 | -70.0109
1POME-09 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 6KN | UD | 5099 | 1 | 5099 | 3538 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-113 | YUMA-03 | 18.7717 | -70.015
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.4 | 14616.888 | 3538 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN PABLO DUARTE |  | YUMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3538 | 2024-11-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN PABLO DUARTE |  | YUMA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2818 | 2024-11-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 2817 | 2024-11-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2819 | 2024-11-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | BRIZA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2819 | 2024-11-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | BRIZA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2820 | 2024-11-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 2820 | 2024-11-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3775 | 2024-11-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3775 | 2024-11-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3774 | 2024-11-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3774 | 2024-11-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3771 | 2024-11-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3772 | 2024-11-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3776 | 2024-11-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | ZONA ORIENTAL
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 10 | 47425.3 | 4123 | 2024-11-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18 COMPRESOR | C/ PASEO RIO VERDE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 4124 | 2024-11-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | BRISA DEL ESTE
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 7 | 33197.71 | 4125 | 2024-11-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18- COMPRESOR | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4693 | -69.7225
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 4126 | 2024-11-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | LOS FRAILES
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 2892.02 | 5 | 14460.1 | 3780 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4676 | -69.7225
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3423.21 | 1 | 3423.21 | 3780 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4659 | -69.7225
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 235 | 8142.75 | 3780 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4664 | -69.7225
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 6 | 19631.76 | 3779 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.468 | -69.7225
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1 | 3322.02 | 3779 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.468 | -69.7225
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 3 | 2395.14 | 4114 | 2024-11-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-MANOLO | C/ CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.468 | -69.7225
1TRAN-03 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 25 kVA | UD | 2212.49 | 2 | 4424.98 | 4115 | 2024-11-14 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.498 | -69.741
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 1928.38 | 4 | 7713.52 | 4115 | 2024-11-14 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.5024 | -69.7403
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 659.6 | 1 | 659.6 | 4115 | 2024-11-14 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.4987 | -69.7425
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.4 | 9432.654 | 4115 | 2024-11-14 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ RIO VERDE |  | EBRI-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 4116 | 2024-11-14 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ RIO VERDE |  | EBRI-01 | 18.498 | -69.741
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 14 | 66395.42 | 4127 | 2024-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18- COMPRESOR | C/ 3RA, 4TA, 5TA, 6TA |  | EBRI-11 | 18.4609 | -69.7231
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 4421 | 2024-11-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 4422 | 2024-11-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | ZONA ORIENTAL
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 3754.52 | 1 | 3754.52 | 4117 | 2024-11-22 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | CARRETERA LA PLUMA |  |  | 18.5647 | -69.7028
TRAN-483 | DESMONTAJE TRAFO MONOF. PLATAFORMA,2.4/4.16 KV/120-240 V -75KVA | UD | 1382.78 | 1 | 1382.78 | 4117 | 2024-11-22 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | CARRETERA LA PLUMA |  |  | 18.5647 | -69.7028
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.74 | 7601.6094 | 4117 | 2024-11-22 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | CARRETERA LA PLUMA |  |  | 18.5647 | -69.7028
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 4117 | 2024-11-22 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | CARRETERA LA PLUMA |  |  | 18.5647 | -69.7028
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 4118 | 2024-11-22 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | CARRETERA LA PLUMA |  |  | 18.5647 | -69.7028
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 4118 | 2024-11-22 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | CARRETERA LA PLUMA |  |  | 18.558 | -69.7003
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 10 | 33220.2 | 4119 | 2024-11-22 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | CARRETERA LA PLUMA |  |  | 18.5581 | -69.7
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3 | 9966.06 | 4119 | 2024-11-22 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | CARRETERA LA PLUMA |  |  | 18.5647 | -69.7028
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3352.25 | 3 | 10056.75 | 4120 | 2024-11-25 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | AV. CARLOS MANUEL PUMAROL |  |  | 18.558 | -69.7003
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.38 | 17700.0978 | 4120 | 2024-11-25 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | AV. CARLOS MANUEL PUMAROL |  |  | 18.558 | -69.7003
TRAN-603 | DESMONTAJE TRAFO TRIF. PLATAFORMA,4.16 KV/120-240 V A 225 KVA | UD | 3072.85 | 1 | 3072.85 | 4120 | 2024-11-25 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | AV. CARLOS MANUEL PUMAROL |  |  | 18.558 | -69.7003
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 10 | 33220.2 | 4121 | 2024-11-25 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | AV. CARLOS MANUEL PUMAROL |  |  | 18.558 | -69.7003
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 3 | 2993.91 | 3590 | 2024-11-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | MALON Y MANOLO | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6956 | -70.0662
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 6 | 5987.82 | 3590 | 2024-11-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | MALON Y MANOLO | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6988 | -70.0665
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 3 | 3442.98 | 3591 | 2024-11-25 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | MANOLO Y MALON | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5512 | -69.9425
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 3 | 2993.91 | 3591 | 2024-11-25 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | MANOLO Y MALON | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5562 | -69.9395
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3342 | 2024-11-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3344 | 2024-11-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3341 | 2024-11-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 346.09 | 85065.4611 | 1211 | 2024-11-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ANDREA MARTINEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 346.09 | 85065.4611 | 4301 | 2024-11-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ELBANIA LAGARES
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 39.54 | 9718.5366 | 3243 | 2024-11-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 4110 | 2024-11-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 4109 | 2024-11-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | YSOMERIS CABELO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 4108 | 2024-11-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | MAIRELIN MEDINA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3245 | 2024-11-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | ARLEY CEDAÑO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3242 | 2024-11-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3244 | 2024-11-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 3241 | 2024-11-30 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ
1PERF-02 | PERFORACION EN CRUCETA DE ACERO | UD | 473.32 | 16 | 7573.12 | 3582 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5496 | -69.9405
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 3582 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5496 | -69.9405
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 3582 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5512 | -69.9425
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 3 | 1951.86 | 3582 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5512 | -69.9425
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 3582 | 2024-11-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 1 | 6373.74 | 1995 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-01 | YAMA-01, 02, 03 | 18.7725 | -70.0113
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 1 | 3271.96 | 1995 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-15A | YAMA-01, 02, 03 | 18.7709 | -70.0166
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.2 | 17274.504 | 1995 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 1995 | 2024-11-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte |  | YAMA-01, 02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 4103 | 2024-11-16 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SUBESTACION VILLA MELLA |  | PORTICO | 18.5439 | -69.9346
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 4103 | 2024-11-16 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SUBESTACION VILLA MELLA |  | PORTICO | 18.5439 | -69.9446
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 1 | 6078.57 | 3585 | 2024-11-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6963 | -70.066
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 10 | 22485.3 | 3585 | 2024-11-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6941 | -70.0727
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 180 | 499375.8 | 3810 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C03 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 20 | 55486.2 | 3810 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C03 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 180 | 499375.8 | 3811 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C04 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 16 | 44388.96 | 3811 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C04 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 180 | 329848.2 | 3248 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL02 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 3248 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL02 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 180 | 329848.2 | 3250 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-CL03 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 3250 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-CL03 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 180 | 329848.2 | 3802 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL04 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 3802 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL04 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 179 | 328015.71 | 3803 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-BL05 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 3803 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-BL05 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 180 | 329848.2 | 3804 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-BL06 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 3804 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-BL06 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 180 | 329848.2 | 3806 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL07 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 3806 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL07 |  |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 182 | 333513.18 | 3807 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL08 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 3807 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL08 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 180 | 329848.2 | 3808 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL09 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 3808 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL09 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 181 | 331680.69 | 3809 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL10 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 3809 | 2024-11-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL10 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3869 | 2024-11-13 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 426.27 | 3 | 1278.81 | 4420 | 2024-12-02 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | C/ 6 Esq. C/ Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 65 | 2252.25 | 4420 | 2024-12-02 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | C/ 6 Esq. C/ Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.83 | 35 | 1674.05 | 4420 | 2024-12-02 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | C/ 6 Esq. C/ Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 16.9 | 125 | 2112.5 | 4420 | 2024-12-02 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | C/ 6 Esq. C/ Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.4 | 14981.274 | 4420 | 2024-12-02 | COCCIA | O-RP-24-366 | Remoción y Instalación de Poste VIME-C06( Calle 6 Sector santa rosa) | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | C/ 6 Esq. C/ Miguel Mañon |  | VIME-06 | 18.5301 | -69.9171
3POME-05 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 1848.62 | 1 | 1848.62 | 4062 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06 | 18.544 | -69.9349
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 7.2 | 23918.544 | 4062 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06 | 18.544 | -69.9349
1POME-10 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 7KN | UD | 5099 | 4 | 20396 | 4054 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03 | 18.578 | -69.8536
1ENPO-04 | ENDEREZAR POSTE = > A 45 | UD | 3186.76 | 1 | 3186.76 | 4054 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03 | 18.5745 | -69.853
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 0.8 | 2657.616 | 4054 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 764 | 20154.32 | 4067 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06 | 18.5442 | -69.9343
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 0.9 | 2496.879 | 4067 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2088.29 | 11 | 22971.19 | 4069 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06 | 18.544 | -69.9349
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 310 | 13742.3 | 4071 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06 | 18.5439 | -69.9349
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 50 | 1995 | 4071 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06 | 18.5439 | -69.9349
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 4071 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06 | 18.5787 | -69.8536
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 4071 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06 | 18.5787 | -69.8536
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.4 | 3884.034 | 4071 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 4055 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | LA VIRGEN CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03
1POME-10 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 7KN | UD | 5099 | 3 | 15297 | 4053 | 2024-12-03 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03 | 18.5787 | -69.8536
1POME-10 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 7KN | UD | 5099 | 3 | 15297 | 4053 | 2024-12-03 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03 | 18.5777 | -69.8535
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 3 | 4738.05 | 4066 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06 | 18.5439 | -69.9354
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 1 | 1282.06 | 4066 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06 | 18.5442 | -69.9343
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 4066 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06 | 18.5442 | -69.9343
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 1 | 131.78 | 4066 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06 | 18.5442 | -69.9343
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.9 | 13594.119 | 4066 | 2024-12-11 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03, VIME-04, VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3027 | 2024-12-03 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03
1RECO-01 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 1Φ, EN POSTE | UD | 14613.09 | 1 | 14613.09 | 4006 | 2024-12-12 | COCCIA | O-CS-24-372 | Instalación de ITC Recloser Monofasico la Pluma | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. LA PLUMA |  | GU69-01 | 18.5696 | -69.7161
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1481.41 | 1 | 1481.41 | 4006 | 2024-12-12 | COCCIA | O-CS-24-372 | Instalación de ITC Recloser Monofasico la Pluma | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. LA PLUMA |  | GU69-01 | 18.5696 | -69.7161
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 4 | 2099.92 | 4006 | 2024-12-12 | COCCIA | O-CS-24-372 | Instalación de ITC Recloser Monofasico la Pluma | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. LA PLUMA |  | GU69-01 | 18.5696 | -69.7161
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4065 | 2024-12-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | F-8 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4064 | 2024-12-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | F-8 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 4063 | 2024-12-04 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | CLAUDIO CARRERAS | BL-1 | SANTO DOMINGO
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 16 | 4403.2 | 4004 | 2024-12-03 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ MELLA, CRUCE DE GUERRA |  | KM24-04 | 18.5247 | -69.7413
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 3 | 2457.93 | 4004 | 2024-12-03 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ MELLA, CRUCE DE GUERRA |  | KM24-04 | 18.5265 | -69.7431
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 4004 | 2024-12-03 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ MELLA, CRUCE DE GUERRA |  | KM24-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.7 | 10264.947 | 4004 | 2024-12-03 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ MELLA, CRUCE DE GUERRA |  | KM24-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4003 | 2024-12-05 | COCCIA | O-RP-24-367 | Costrucción eje trifasico para el Descargo KM24-C04 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ Mella, Subestacion |  | KM24-04 | 18.5184 | -69.7326
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4403 | 2024-12-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | F-8 | SANTO DOMINOG ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4411 | 2024-12-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | F-8 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 4413 | 2024-12-04 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | CLAUDIO CARRERAS | F-BL-1 | SANTO DOMINGO ESTE
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 4417 | 2024-12-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ JUAN PABLO DUARTE | JUPA-15B | YAMA-03 | 18.771 | -70.0166
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 4418 | 2024-12-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DOMINGO | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa |  | YAMA-03, YAMA-01 | 18.771 | -70.0166
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 810 | 16337.7 | 4419 | 2024-12-10 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | CARR. LA PLUMA |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5642 | -69.7029
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 308.43 | 10 | 3084.3 | 4419 | 2024-12-10 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | CARR. LA PLUMA |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5648 | -69.7036
3F1-MT | Desmontaje DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 161.33 | 8 | 1290.64 | 4419 | 2024-12-10 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | CARR. LA PLUMA |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5642 | -69.7029
3EC-MT | DESMONTAJE DE ESPIGA EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 142.36 | 8 | 1138.88 | 4419 | 2024-12-10 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | CARR. LA PLUMA |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5648 | -69.7036
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4072 | 2024-12-02 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | DPE-18-G2 | SABANA LARGA
PD-101B | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO B) HASTA 60 CM DEL SUELO. | UD | 10637.5 | 2 | 21275 | 3598 | 2024-12-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-03 | 18.6985 | -70.0665
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3598 | 2024-12-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 3925.01 | 3 | 11775.03 | 4155 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.549 | -69.9405
1MT-316-C | INST 3Ø,DOBLE TERMINAL (HORIZONTAL),C/NEUTRO PRI | UD | 3553.18 | 1 | 3553.18 | 4155 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.549 | -69.9405
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 4155 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.549 | -69.9405
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 657 | 2 | 1314 | 4155 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.549 | -69.9405
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 31.04 | 105 | 3259.2 | 4154 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.549 | -69.9405
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 300 | 11970 | 4154 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.549 | -69.9405
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 12 | 6996.24 | 4154 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.549 | -69.9405
2MT-316-C | TRANSFERENCIA3Ø,DOBLE TERMINAL (HORIZONTAL),C/NEUTRO PRI | UD | 3922.71 | 1 | 3922.71 | 4153 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5564 | -69.9391
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 240 | 12616.8 | 4153 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5564 | -69.9391
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1481.41 | 3 | 4444.23 | 4153 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5564 | -69.9391
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 4153 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5564 | -69.9391
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 3 | 1574.94 | 4153 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5564 | -69.9391
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3 | 9966.06 | 4152 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 2 | 12747.48 | 4152 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | -69.9405
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 4152 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5662 | -69.9395
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3600 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6972 | -70.0659
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 3600 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6972 | -70.0659
2PO-004 | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3304.11 | 1 | 3304.11 | 3600 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6972 | -70.0659
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 3600 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2645.42 | 1 | 2645.42 | 3600 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6972 | -70.0659
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 3599 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6972 | -70.0659
2MT-322 | TRANSFERENCIA LINEA 3Ø, DE 6º A 25º EN VOLADIZO | UD | 3300.92 | 1 | 3300.92 | 3599 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6978 | -70.0663
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 2 | 2357.62 | 3599 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6985 | -70.0665
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 630 | 25137 | 4157 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7005 | -70.068
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 4158 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1570.12 | 1 | 1570.12 | 4158 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 1 | 6078.57 | 4158 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 4158 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 4 | 11138.6 | 4159 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6696 | -70.0621
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4159 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6696 | -70.0621
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 4161 | 2024-12-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6956 | -70.0662
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 1 | 6078.57 | 4161 | 2024-12-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6956 | -70.0662
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 4161 | 2024-12-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 4 | 11138.6 | 4160 | 2024-12-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-022
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4160 | 2024-12-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-022
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 2 | 3158.7 | 4164 | 2024-12-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5495 | -69.9405
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 6 | 3498.12 | 4164 | 2024-12-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5495 | -69.9405
2SECC-03 | Reubicación CUCHILLA 600 AMP | UD | 2444.33 | 3 | 7332.99 | 4164 | 2024-12-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5495 | -69.9405
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 3 | 1951.86 | 4164 | 2024-12-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5495 | -69.9405
SECC-023 | DESMONTAJE CUCHILLA 600 AMP Y PARARRAYO | UD | 774.94 | 2 | 1549.88 | 4164 | 2024-12-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5495 | -69.9405
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 50 | 1408 | 4164 | 2024-12-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5495 | -69.9405
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 392 | 10340.96 | 4163 | 2024-12-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5495 | -69.9405
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 4163 | 2024-12-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5495 | -69.9405
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 411 | 18219.63 | 4162 | 2024-12-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 4162 | 2024-12-10 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 4 | 24314.28 | 4166 | 2024-12-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7013 | -70.0682
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4166 | 2024-12-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 1939.12 | 8 | 15512.96 | 4167 | 2024-12-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 6 | 6885.96 | 4168 | 2024-12-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | MALON | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7013 | -70.0682
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 11 | 14783.45 | 4080 | 2024-12-05 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 4080 | 2024-12-05 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 12 | 8874.72 | 4083 | 2024-12-06 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03 | 18.5438 | -69.9348
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.9 | 13594.119 | 4083 | 2024-12-06 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4084 | 2024-12-07 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 4 | 6709.64 | 4082 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-105, 106, 107, 112 |  | 18.578 | -69.8536
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 4082 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-116 |  | 18.5746 | -69.853
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 3 | 2993.91 | 4057 | 2024-12-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | MANOLO Y DOMINGO | CARRETERA LA VICTORIA | PP-01 HA |  | 18.5765 | -69.8533
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 4073 | 2024-12-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 4 | 6709.64 | 4076 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR COMPRESOR | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-103, 104, 108, 109 | DAJA-03 | 18.5787 | -69.8536
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 2 | 3354.82 | 4076 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR COMPRESOR | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-110, 111 | DAJA-03 | 18.5777 | -69.8535
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 24 | 19663.44 | 4079 | 2024-12-04 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03 | 18.5438 | -69.9348
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 210 | 8379 | 4165 | 2024-12-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7005 | -70.068
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 4165 | 2024-12-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7013 | -70.0682
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 20 | 14248.2 | 4165 | 2024-12-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7008 | -70.0681
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 4 | 13087.84 | 4424 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ 4TA MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7231
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.06 | 13487.4012 | 4424 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ 4TA MARBELLA |  | EBRI-11
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 5 | 16359.8 | 4423 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/3RA MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4609 | -69.7231
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.08 | 10231.8216 | 4423 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/3RA MARBELLA |  | EBRI-11
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 150 | 5197.5 | 4426 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JSOE PADILLA | DPE-18-C2 | C/4TA MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7228
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 248.2 | 1 | 248.2 | 4426 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JSOE PADILLA | DPE-18-C2 | C/4TA MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7225
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 219.01 | 2 | 438.02 | 4426 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JSOE PADILLA | DPE-18-C2 | C/4TA MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4617 | -69.7228
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 9 | 6411.69 | 4426 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JSOE PADILLA | DPE-18-C2 | C/4TA MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4609 | -69.7231
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.6 | 12761.826 | 4426 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JSOE PADILLA | DPE-18-C2 | C/4TA MARBELLA |  | EBRI-11
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 150 | 5197.5 | 4425 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/3RA MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4609 | -69.7219
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 248.2 | 2 | 496.4 | 4425 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/3RA MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4609 | -69.7222
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 219.01 | 2 | 438.02 | 4425 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/3RA MARBELLA |  | EBRI-11 | 18.4609 | -69.7226
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.79 | 16063.2549 | 4425 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/3RA MARBELLA
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 750 | 15127.5 | 4016 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/ SANCHEZ |  | KM24-02, GU69-01 | 18.558 | -69.6995
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 308.43 | 5 | 1542.15 | 4016 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/ SANCHEZ |  | KM24-02, GU69-01 | 18.558 | -69.6995
3MT-105 | Desmontaje DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 253.06 | 3 | 759.18 | 4016 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/ SANCHEZ |  | KM24-02, GU69-01 | 18.558 | -69.6995
3AL-BT | DESMONTAJE LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 159.64 | 5 | 798.2 | 4016 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/ SANCHEZ |  | KM24-02, GU69-01 | 18.558 | -69.6995
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.4 | 3884.034 | 4016 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/ SANCHEZ |  | KM24-02, GU69-01
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 453 | 9137.01 | 4017 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ SANCHEZ |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5597 | -69.7003
3MT-102 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, ANGULO 6º A 25º | UD | 379.6 | 2 | 759.2 | 4017 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ SANCHEZ |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5596 | -69.7001
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 308.43 | 4 | 1233.72 | 4017 | 2024-12-12 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ SANCHEZ |  | KM24-02, GU69-01 | 18.5597 | -69.7003
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 4156 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 15 | 12289.65 | 4156 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
2MT-307-F | TRANSFERENCIA 3Ø, FIN DE LINEA HORIZONTAL | UD | 2063.43 | 1 | 2063.43 | 4156 | 2024-12-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3832 | 2024-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | ARLEY CEDENO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 3835 | 2024-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3831 | 2024-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3834 | 2024-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3833 | 2024-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 4020 | 2024-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | REYNALDO MOTA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 4018 | 2024-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | MAIRELIN MEDINA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 4019 | 2024-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | CAROL DE LA CRUZ | YSOMERIS CABELO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 346.09 | 85065.4611 | 4305 | 2024-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ANDREA MARTINEZ
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 346.09 | 85065.4611 | 4304 | 2024-12-31 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ELBANIA LAGARES
1PERF-01 | PERFORACION EN POSTE DE MADERA | UD | 147.19 | 4 | 588.76 | 4415 | 2024-12-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-303 | YAMA-01, 02 | 18.7709 | -70.0167
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4317.52 | 1 | 4317.52 | 4415 | 2024-12-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-303 | YAMA-01, 02 | 18.7709 | -70.0167
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 6 | 3498.12 | 4415 | 2024-12-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-303 | YAMA-01, 02 | 18.7709 | -70.0167
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 139.99 | 2 | 279.98 | 4415 | 2024-12-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-303 | YAMA-01, 02 | 18.7709 | -70.0167
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.9 | 13594.119 | 4415 | 2024-12-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-303 | YAMA-01, 02 | 18.7709 | -70.0167
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4415 | 2024-12-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte | JUPA-303 | YAMA-01, 02 | 18.7709 | -70.0167
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 3925.01 | 2 | 7850.02 | 4024 | 2024-12-09 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C6 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03 | 18.544 | -69.9349
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 13.3 | 36898.323 | 4024 | 2024-12-09 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C6 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03
1POME-10 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 7KN | UD | 5099 | 1 | 5099 | 4023 | 2024-12-09 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03 | 18.544 | -69.9349
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 1949.25 | 1 | 1949.25 | 4023 | 2024-12-09 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03 | 18.5438 | -69.9348
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.8 | 19267.716 | 4023 | 2024-12-09 | COCCIA | O-EX-24-373 | Contrucción Nuevo Portico Villa Mella Circuitos VIME-C03 Y VIME 04 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | Av. Sanchez Guaricano |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 4192 | 2025-01-14 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL , PROXIMO A LA SUBESTACION
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 4 | 16707.92 | 4191 | 2025-01-14 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL , PROXIMO A LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5489 | -69.9406
1ENPO-04 | ENDEREZAR POSTE = > A 45 | UD | 3186.76 | 1 | 3186.76 | 4191 | 2025-01-14 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL , PROXIMO A LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5499 | -69.9408
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 205.4 | 8195.46 | 4176 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 4176 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 4 | 8994.12 | 4176 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7029 | -70.0708
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 8 | 4199.84 | 4176 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7029 | -70.0708
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 500 | 19950 | 4178 | 2025-01-15 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 500 | 19950 | 4177 | 2025-01-15 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4177 | 2025-01-15 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 4 | 5375.8 | 4194 | 2024-01-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | -69.9406
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 12 | 10598.04 | 4194 | 2024-01-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | -69.9406
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 4194 | 2024-01-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | -69.9406
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 4194 | 2024-01-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 4195 | 2024-01-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 4 | 2958.24 | 4195 | 2024-01-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | -69.9406
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 27 | 7430.4 | 4195 | 2024-01-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | -69.9406
1SECC-09 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 694.27 | 3 | 2082.81 | 4195 | 2024-01-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5544 | -69.9433
1EJUM-1B | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.5 A 4/0 | UD | 650.62 | 3 | 1951.86 | 4195 | 2024-01-16 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5544 | -69.9433
2PO-004 | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3304.11 | 3 | 9912.33 | 4175 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7033 | -70.0712
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 1 | 3322.02 | 4175 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 2 | 5569.3 | 4175 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7008 | -70.0681
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 300 | 7914 | 4174 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7033 | -70.0712
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 4 | 2099.92 | 4174 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7033 | -70.0712
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 4174 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7033 | -70.0712
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4174 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 4174 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | -70.0732
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 4173 | 2025-01-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7017 | -70.0693
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 4173 | 2025-01-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7017 | -70.0693
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 3 | 1574.94 | 4173 | 2025-01-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7017 | -70.0693
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 4173 | 2025-01-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4173 | 2025-01-20 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 2 | 12747.48 | 3033 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-120,121 |  | 18.5728 | -69.8534
1POME-10 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 7KN | UD | 5099 | 2 | 10198 | 3033 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-122,123 |  | 18.5728 | -69.853
3POME-03 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 30' 4KN | UD | 1848.62 | 1 | 1848.62 | 3033 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA VICTORIA |  |  | 18.5765 | -69.8534
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 0.7 | 2325.414 | 3033 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA VICTORIA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 4766 | 2025-01-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | ALMACEN SAN LUIS |  | YAMA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4765 | 2025-01-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS |  | YAMA-01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 4763 | 2025-01-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4764 | 2025-01-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS
TRANS-10 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA MONTE PLATA | VIAJE | 32394.34 | 1 | 32394.34 | 4761 | 2025-01-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | ALMACEN SAN LUIS - YAMASA |  | YAMA-01
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 3 | 9599.64 | 3034 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9, C7 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-116, 117, 118 |  | 18.5745 | -69.8531
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 8 | 10256.48 | 3034 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9, C7 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-116-118 |  | 18.5745 | -69.8531
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 1272 | 66869.04 | 3034 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9, C7 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-15 -18 |  | 18.5745 | -69.8531
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 212 | 8242.56 | 3034 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9, C7 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-115- 118 |  | 18.5745 | -69.8531
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 27 | 22121.37 | 3034 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9, C7 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-116, 117, 118 |  | 18.5745 | -69.8531
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 45 | 36868.95 | 3032 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-110, 111, 112, 113, 114 |  | 18.5762 | -69.8533
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 100 | 3465 | 3032 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-110, 111, 112, 113, 114 |  | 18.5765 | -69.9533
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 2 | 6399.76 | 5001 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C6 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-122, 123 | DAJA-03 | 18.573 | -69.8529
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 140 | 5443.2 | 5001 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C6 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-121-123 | DAJA-03 | 18.573 | -69.8529
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 840 | 44158.8 | 5001 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C6 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-121-123 | DAJA-03 | 18.573 | -69.8529
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 2 | 2564.12 | 5001 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C6 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03 | 18.573 | -69.8529
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 2 | 3158.7 | 5001 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C6 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03 | 18.573 | -69.8529
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 18 | 14747.58 | 5001 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C6 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-122, 123 | DAJA-03 | 18.573 | -69.8529
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 4 | 6709.64 | 5005 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | WASKAR | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-120, 121, 122, 123 | DAJA-03 | 18.573 | -69.8529
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 4 | 4590.64 | 5003 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | HOYERO | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-120, 121, 122, 123 | DAJA-03 | 18.573 | -69.8529
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3824 | 2024-12-02 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3825 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3826 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3827 | 2024-12-07 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3828 | 2024-12-09 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 177 | 491052.87 | 3837 | 2024-12-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C3 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 176 | 322518.24 | 3847 | 2024-12-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL2 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 177 | 491052.87 | 3836 | 2024-12-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C4 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3820 | 2024-12-04 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C5 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3819 | 2024-12-02 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C2 |  |  | GU-6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3821 | 2024-12-02 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3822 | 2024-12-06 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3823 | 2024-12-07 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C7 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 172 | 315188.28 | 3849 | 2024-12-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL-3 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 176 | 322518.24 | 3852 | 2024-12-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL-4 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 175 | 320685.75 | 3853 | 2024-12-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL-5 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 176 | 322518.24 | 3854 | 2024-12-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL-6 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 176 | 322518.24 | 3855 | 2024-12-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL-7 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 176 | 322518.24 | 3856 | 2024-12-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL-8 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 168 | 307858.32 | 3857 | 2024-12-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL-9 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 175 | 320685.75 | 3858 | 2024-12-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL-10 |  |  | VIME-06
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3689.66 | 1 | 3689.66 | 3043 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-101 | DAJA-03 | 18.5792 | 69.8537
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2854.27 | 1 | 2854.27 | 3043 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA | PPS-001 | DAJA-03 | 18.5765 | 69.8533
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 3043 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-101 | DAJA-03 | 18.5792 | 69.8537
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.9 | 19599.918 | 3043 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 3 | 5032.23 | 3035 | 2025-01-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR COMPRESOR | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-101,PPS-001 Y VIENTO | DAJA-03 | 18.5765 | 69.8533
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 5 | 15999.4 | 3031 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C7,C9 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-110,111,112,113,114 | DAJA-03 | 18.5762 | 69.8533
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 10 | 12820.6 | 3031 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C7,C9 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-110-114 | DAJA-03 | 18.5762 | 69.8533
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 1350 | 70969.5 | 3031 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C7,C9 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-110-114 | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 225 | 8748 | 3031 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C7,C9 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-110-114 | DAJA-03
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3195.56 | 1 | 3195.56 | 3031 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C7,C9 | CARRETERA LA VICTORIA | PPS-001 | DAJA-03 | 18.5765 | 69.8533
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 3031 | 2025-01-14 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C7,C9 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03 | 18.5765 | 69.853
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 6 | 19199.28 | 4051 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C7 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-103,104,105,106,107,108 | DAJA-03 | 18.5784 | 69.8536
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 54 | 44242.74 | 4051 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C7 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-103,104,105,106,107,108 | DAJA-03 | 18.5784 | 69.8536
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 1012 | 53200.84 | 4051 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DEP-18-C1,C2,C7 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-103-108 | DAJA-03 | 18.5784 | 69.8536
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 253 | 9836.64 | 4051 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DEP-18-C1,C2,C7 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-103-108 | DAJA-03 | 18.5784 | 69.8536
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 10 | 12820.6 | 4051 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C7 | CARRETERA LA VICTORIA | CAVI-105-108 | DAJA-03 | 18.5784 | 69.8536
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 500 | 13190 | 4180 | 2025-01-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 289.8 | 11563.02 | 4180 | 2025-01-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7001 | 70.0676
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4179 | 2025-01-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 4179 | 2025-01-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6555 | 70.058
2SECC-27 | TRANSFERENCIA CUCHILLA 600 AMP | UD | 1318.04 | 3 | 3954.12 | 4179 | 2025-01-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 471.13 | 3 | 1413.39 | 4179 | 2025-01-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6509 | 70.061
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 3 | 825.6 | 4179 | 2025-01-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 3 | 2137.23 | 4179 | 2025-01-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7033 | 70.0712
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5 | 16610.1 | 4790 | 2025-01-29 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | JOSE MORILLO | G-2 | SABANA LARGA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 4185 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 168 | 6703.2 | 4185 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DEP-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6949 | 70.0663
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 659.6 | 4 | 2638.4 | 4185 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 11 | 5774.78 | 4185 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 4185 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4185 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
CV3-MT3 | DESMONTAJE DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 2820.09 | 1 | 2820.09 | 4182 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5498 | 69.9406
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 1 | 3583.86 | 4182 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 414 | 21763.98 | 4182 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 92 | 3576.96 | 4183 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 174 | 9147.18 | 4183 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') | UD | 427.05 | 1 | 427.05 | 4183 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.549 | 69.9405
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 657 | 1 | 657 | 4183 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 2 | 1747.14 | 4183 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5508 | 69.9422
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 315 | 12568.5 | 4183 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Calle los Vecinos prox. A la Jacobo |  | BNV1-04 | 18.5544 | 69.9433
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 1 | 583.02 | 4181 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
SECC-023 | DESMONTAJE CUCHILLA 600 AMP Y PARARRAYO | UD | 774.94 | 3 | 2324.82 | 4181 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5563 | 69.9411
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 3 | 2457.93 | 4181 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 1 | 883.17 | 4181 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 9 | 5855.58 | 4181 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1481.41 | 3 | 4444.23 | 4181 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5532 | 69.944
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 12 | 7807.44 | 4184 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 2 | 1049.96 | 4184 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 75 | 1978.5 | 4184 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5544 | 69.9433
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 6 | 4915.86 | 4184 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 4184 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 50 | 1995 | 4184 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4189 | 2025-01-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 500 | 19950 | 4189 | 2025-01-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7013 | 70.0682
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 3 | 6745.59 | 4189 | 2025-01-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7033 | 70.0712
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 512 | 20428.8 | 4187 | 2025-01-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7013 | 70.0682
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 500 | 19950 | 4188 | 2025-01-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMOM |  | PALA-02
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 3 | 1574.94 | 4188 | 2025-01-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7013 | 70.0682
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4788 | 2025-01-24 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | DPE-18-G2 | SUBESTACION TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4785 | 2025-01-09 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL ROSARIO | DPE-18-G2 | PRADO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4786 | 2025-01-23 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | DPE-18-G2 | PRADO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4782 | 2025-01-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2 | PRADO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4784 | 2025-01-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4783 | 2025-01-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 5002 | 2025-01-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5006 | 2025-01-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4757 | 2025-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4756 | 2025-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 4755 | 2025-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | ALMACEN SAN LUIS
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 4751 | 2025-01-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | ALMACEN SAN LUIS |  | YAMA-01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 4754 | 2025-01-13 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4752 | 2025-01-13 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS |  | YAMA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4753 | 2025-01-13 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 4760 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | PATANA | ALMACEN SAN LUIS |  | YAMA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4759 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS |  | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4022 | 2025-01-14 | COCCIA | O-CS-23-306 | Instalación de Itc la Pluma Guerra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARRETERA LA PLUMA |  | GU69-01 | 18.5683 | 69.7127
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 4431 | 2025-01-08 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | AV. JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ |  | YAMA 01,02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.7 | 22257.534 | 4431 | 2025-01-08 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | AV. JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ |  | YAMA 01,02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 2 | 12531.54 | 4431 | 2025-01-08 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | DPE-18-G1 | AV. JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ |  | YAMA 01,02
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 4 | 3991.88 | 4430 | 2025-01-08 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANOS | MANOLO-MALÓN | AV. JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ |  | YAMA 01,02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 4128 | 2025-01-29 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SUBESTACION VILLA MELLA |  | VIME PORTICO | 18.5439 | 69.9346
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 4128 | 2025-01-29 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SUBESTACION VILLA MELLA |  | VIME PORTICO | 18.9346 | 69.9346
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 95 | 3790.5 | 5111 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9406
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 240 | 10639.2 | 5111 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9406
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 807.66 | 6 | 4845.96 | 5111 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9406
1CONE-02 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 MCM A 4/0) | UD | 823.35 | 2 | 1646.7 | 5111 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9406
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 3 | 2137.23 | 5111 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5528 | 69.9434
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 12 | 3302.4 | 5111 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5562 | 69.9394
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 3 | 6745.59 | 5104 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9405
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 12 | 7807.44 | 5104 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9405
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 5104 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9406
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 4 | 3277.24 | 5104 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9406
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 3 | 395.34 | 5104 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9406
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 219.01 | 3 | 657.03 | 5104 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9406
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 2 | 5569.3 | 5103 | 2025-01-28 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9407
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.5 | 18271.11 | 5103 | 2025-01-28 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9407
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2645.42 | 1 | 2645.42 | 5103 | 2025-01-28 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9407
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 1 | 2223.1 | 5117 | 2025-01-14 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | HOYERO | CALLE PRINCIPAL |  |  | 18.5489 | 69.9405
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 2 | 1596.76 | 5117 | 2025-01-14 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | HOYERO | CALLE PRINCIPAL |  |  | 18.5499 | 69.9408
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 27.93 | 150 | 4189.5 | 4172 | 2025-01-07 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5499 | 69.9408
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 1 | 1579.35 | 4172 | 2025-01-07 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5499 | 69.9408
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 3 | 395.34 | 4172 | 2025-01-07 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5499 | 69.9408
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 4172 | 2025-01-07 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5499 | 69.9408
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1570.12 | 1 | 1570.12 | 4172 | 2025-01-07 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL PROX. LA SUBESTACION |  | BNV1-04 | 18.5499 | 69.9408
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 4190 | 2025-01-14 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5512 | 69.9425
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 807.66 | 3 | 2422.98 | 4190 | 2025-01-14 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5526 | 69.9433
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 659.6 | 1 | 659.6 | 4190 | 2025-01-14 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5526 | 69.9433
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 8 | 5204.96 | 4190 | 2025-01-14 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5526 | 69.9433
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 3 | 6669.3 | 5118 | 2025-01-09 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | HOYERO | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9405
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 4 | 6709.64 | 5114 | 2025-01-18 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9406
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 251 | 10014.9 | 5106 | 2025-01-07 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5496 | 69.9405
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 177 | 7846.41 | 5107 | 2025-01-07 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5487 | 69.9407
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 5105 | 2025-01-07 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5487 | 69.9407
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 5105 | 2025-01-07 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5487 | 69.9407
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 5105 | 2025-01-07 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5487 | 69.9407
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 36 | 20988.72 | 5113 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5487 | 69.9406
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 90 | 4731.3 | 5113 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5487 | 69.9406
2MT-307-F | TRANSFERENCIA 3Ø, FIN DE LINEA HORIZONTAL | UD | 2063.43 | 1 | 2063.43 | 5102 | 2025-01-28 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9407
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 150 | 7885.5 | 5102 | 2025-01-28 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9407
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 50 | 1944 | 5102 | 2025-01-28 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9407
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.5 | 12484.395 | 5102 | 2025-01-28 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5489 | 69.9407
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 3 | 2620.71 | 5351 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5487 | 69.9406
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 31.04 | 480 | 14899.2 | 5351 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5487 | 69.9406
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 27.93 | 80 | 2234.4 | 5351 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5487 | 69.9406
3F1-BT | Desmontaje DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 85.66 | 6 | 513.96 | 5351 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV1-04 | 18.5487 | 69.9406
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5115 | 2025-01-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE |  | HAMO-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 4137 | 2025-01-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 4136 | 2025-01-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4135 | 2025-01-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4768 | 2025-01-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | BRISA DEL ESTE
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 5108 | 2025-01-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5110 | 2025-01-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5109 | 2025-01-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 4026 | 2025-01-24 | COCCIA | O-CS-19-094 | Reubicación de Redes para la construcción del Proyecto Domingo Savio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2 | AV. PASEO DEL RIO |  | TIM2-08 | 18.5026 | 69.8787
1POME-10 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 7KN | UD | 5099 | 2 | 10198 | 5007 | 2025-01-28 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-124,127 | DAJA-03 | 18.5708 | 69.8534
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 2 | 12747.48 | 5007 | 2025-01-28 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-125,126 | DAJA-03 | 18.5706 | 69.8535
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2088.29 | 21 | 43854.09 | 4025 | 2025-01-28 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 Y C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-103,104,105 | DAJA-03 | 18.5784 | 69.8536
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 4 | 4590.64 | 5008 | 2025-01-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | HOYERO | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-124,125,126,127 | DAJA-03 | 18.5708 | 69.8534
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 308.43 | 3 | 925.29 | 4853 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/SANCHEZ PROX. PARQUE GUERRA |  | 02KM24 | 18.5583 | 69.6997
3MT-104 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, ANGULO 61º A 90º | UD | 461.97 | 1 | 461.97 | 4853 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/SANCHEZ PROX. PARQUE GUERRA |  | 02KM24 | 18.5583 | 69.6996.52
3MT-106 | Desmontaje DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 474.51 | 1 | 474.51 | 4853 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/SANCHEZ PROX. PARQUE GUERRA |  | 02KM24 | 18.5583 | 69.6996.52
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 235 | 4739.95 | 4853 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/SANCHEZ PROX. PARQUE GUERRA |  | 02KM24 | 18.5583 | 69.6996.52
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.6 | 15536.136 | 4853 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/SANCHEZ PROX. PARQUE GUERRA |  | 02KM24 | 18.5583 | 69.6996.52
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 308.43 | 5 | 1542.15 | 4852 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/SAN ANTONIO (GUERRA) |  | 02KM24 | 18.5603 | 69.7012
3MT-106 | Desmontaje DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 474.51 | 2 | 949.02 | 4852 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/SAN ANTONIO (GUERRA) |  | 02KM24 | 18.5603 | 69.7012
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 400 | 8068 | 4852 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/SAN ANTONIO (GUERRA) |  | 02KM24 | 18.5603 | 69.7012
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.3 | 11929.533 | 4852 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/SAN ANTONIO (GUERRA) |  | 02KM24 | 18.5603 | 69.7012
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 20.17 | 600 | 12102 | 4045 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ SANCHEZ (GUERRA) |  | 02KM24 | 18.5555 | 69.6983
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 5 | 6410.3 | 4045 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ SANCHEZ (GUERRA) |  | 02KM24 | 18.5555 | 69.6983
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 2 | 3158.7 | 4045 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ SANCHEZ (GUERRA) |  | 02KM24 | 18.5555 | 69.6983
SECC-113 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 376.94 | 1 | 376.94 | 4045 | 2025-01-16 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ SANCHEZ (GUERRA) |  | 02KM24 | 18.5555 | 69.6983
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 4186 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6985 | 70.0665
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 4186 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6985 | 70.0665
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 4 | 2099.92 | 4186 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6985 | 70.0665
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 289.8 | 11563.02 | 4186 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6985 | 70.0665
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 300 | 7914 | 4174 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7033 | 70.0712
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 4 | 2099.92 | 4174 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7033 | 70.0712
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 4174 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7033 | 70.0712
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4174 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7033 | 70.0712
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 4174 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7033 | 70.0712
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 3 | 825.6 | 4199 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.694 | 70.0725
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 8 | 5699.28 | 4199 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.694 | 70.0725
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 4199 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.694 | 70.0725
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 2 | 12531.54 | 4199 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.694 | 70.0725
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 4196 | 2025-01-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRTERA EL LIMON MAMA TINGO |  | PALA-02 | 18.7016 | 70.069
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 4 | 1100.8 | 4196 | 2025-01-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRTERA EL LIMON MAMA TINGO |  | PALA-02 | 18.7016 | 70.069
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 6 | 7072.86 | 4196 | 2025-01-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRTERA EL LIMON MAMA TINGO |  | PALA-02 | 18.7016 | 70.069
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4196 | 2025-01-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARRTERA EL LIMON MAMA TINGO |  | PALA-02 | 18.7016 | 70.069
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.5 | 12484.395 | 4193 | 2025-01-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6667 | 70.0616
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 24 | 6604.8 | 4193 | 2025-01-22 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6623 | 70.0629
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 9 | 2476.8 | 4197 | 2025-01-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7005 | 70.068
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 4197 | 2025-01-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6985 | 70.0665
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 5 | 11242.65 | 4197 | 2025-01-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6991 | 70.0688
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4197 | 2025-01-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7001 | 70.0676
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 18 | 12823.38 | 4198 | 2025-01-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6951 | 70.0658
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 4198 | 2025-01-27 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.694 | 70.0725
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 4 | 8892.4 | 5116 | 2025-01-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | MALON | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7043 | 70.0731
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 3 | 3442.98 | 5116 | 2025-01-13 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | MALON | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7039 | 70.0725
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 3 | 2395.14 | 5119 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYERO | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7047 | 70.0732
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 4 | 3991.88 | 5119 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYERO | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6994 | 69.0671
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 4200 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.5 | 11627.07 | 5101 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7013 | 70.0682
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 1 | 2784.65 | 5101 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.7013
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 1 | 2784.65 | 5101 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 2 | 12157.14 | 5101 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 4134 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | WASKAR | C/8VA CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 RCL-070 | 18.4651 | 69.7215
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 2 | 9485.06 | 4134 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | WASKAR | C/9NA CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 RCL-070 | 18.4659 | 69.7218
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 2892.02 | 1 | 2892.02 | 4433 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/5TA CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 RCL-070 | 18.4625 | 69.7217
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 100 | 3465 | 4433 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/5TA CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 RCL-070 | 18.4625 | 69.7217
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 4433 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/5TA CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 RCL-070 | 18.4625 | 69.7217
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 2 | 6543.92 | 4432 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/5TA CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 RCL-070 | 18.4625 | 69.7217
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 1 | 3271.96 | 4432 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/8VA CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 RCL-070 | 18.4651 | 69.7222
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 3 | 2395.14 | 4131 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | MANOLO | C/5TA Y 8VA CENTRAL MARBELLA |  | EBRI-11 RCL-070 | 18.4625 | 69.7217
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 6 | 28455.18 | 4133 | 2025-01-30 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR | C/ LA VEGA CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-0116 | 18.4966 | 69.7422
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 8 | 33415.84 | 4130 | 2025-01-30 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ LA VEGA CIUDAD JUAN BOSCH | VEGA-103,114 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7422
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 4130 | 2025-01-30 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ LA VEGA CIUDAD JUAN BOSCH | VEGA-101 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.743
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 7 | 15187.55 | 4129 | 2025-01-30 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ LA VEGA CIUDAD JUAN BOSCH | VEGA-103,114 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7422
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 1 | 2903.84 | 4129 | 2025-01-30 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ LA VEGA CIUDAD JUAN BOSCH | VEGA-103,114 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7422
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 9 | 6411.69 | 4129 | 2025-01-30 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ LA VEGA CIUDAD JUAN BOSCH | VEGA-103,114 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7422
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 7 | 33197.71 | 4132 | 2025-01-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR | C/ LA VEGA CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.4966 | 69.7422
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 4132 | 2025-01-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR | C/LA VEGA CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.4982 | 69.7414
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 4892 | 2025-01-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MANOLO | C/JUAN PABLO DUARTE. YAMASÁ | JUPU-307A | YAMA-01,02 | 18.7712 | 70.019
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 2 | 1995.94 | 4891 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MANOLO | C/ JUAN B. CRUZ, YAMASÁ | CRUZ-106,107 | YAMA-03 | 18.7712 | 70.019
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 1 | 2784.65 | 4895 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN PABLO DUARTE SUBESTACION |  | YAMA 01,02 | 18.7725 | 70.0109
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 2 | 8353.96 | 4895 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN PABLO DUARTE SUBESTACION |  | YAMA 01,02 | 18.7705 | 70.0211
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.5 | 14949.09 | 4895 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN PABLO DUARTE SUBESTACION |  | YAMA 01,02 | 18.7705 | 70.0211
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4895 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN PABLO DUARTE SUBESTACION |  | YAMA 01,02 | 18.7705 | 70.0211
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 2 | 2687.9 | 4894 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ SUBESTACION | JUPU-001-004 | YAMA 01,02 | 18.7724 | 70.0108
2SECC-03 | Reubicación CUCHILLA 600 AMP | UD | 2444.33 | 3 | 7332.99 | 4894 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ SUBESTACION | JUPU-001-004 | YAMA 01,02 | 18.7724 | 70.0108
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 150 | 5832 | 4894 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ SUBESTACION | JUPU-001-004 | YAMA 01,02 | 18.7724 | 70.0108
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 4894 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ SUBESTACION |  | YAMA 01,02 | 18.7724 | 70.0108
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4894 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ SUBESTACION |  | YAMA 01,02 | 18.7724 | 70.0108
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 454 | 20125.82 | 4893 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ. | JUPU 301-307 | YAMA-01,02 | 18.7708 | 70.0183
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 2 | 1766.34 | 4893 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ. | JUPU 306 | YAMA-01,02 | 18.7708 | 70.0183
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4893 | 2025-01-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ. |  | YAMA-03 | 18.7708 | 70.0183
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 2 | 1995.94 | 4900 | 2025-01-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MANOLO | C/ JUAN B. CRUZ, YAMASÁ | CRUZ-104-106 | YAMA-03 | 18.7708 | 70.0199
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 9 | 2476.8 | 4896 | 2025-01-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | JUPU-001-,002,115,301A CRUZ-101-105 | YAMA 1,02 | 18.7724 | 70.0108
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | UD | 1964.72 | 2 | 3929.44 | 4896 | 2025-01-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-102A,103 | YAMA 1,2 | 18.771 | 70.0194
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3315.08 | 2 | 6630.16 | 4896 | 2025-01-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-102,105 | YAMA1,2 | 18.771 | 70.0194
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 4896 | 2025-01-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | JUPU-301 | YAMA 1,2 | 18.771 | 70.0194
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.5 | 6935.775 | 4896 | 2025-01-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ |  | YAMA 1,2 | 18.771 | 70.0194
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4896 | 2025-01-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ |  | YAMA 1,2 | 18.771 | 70.0194
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 6 | 10064.46 | 4899 | 2025-01-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ, SUBESTACIÓN. | JUPU-001-003 | YAMA 1,2,3 | 18.7724 | 70.0108
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 4899 | 2025-01-27 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ. |  | YAMA-01-03 | 18.7708 | 70.0168
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 6 | 10064.46 | 4897 | 2025-01-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/JUAN B.CRUZ YAMASÁ | CRUZ-101-105 | YAMA-03 | 18.771 | 70.0193
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 4897 | 2025-01-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/JUAN B.CRUZ YAMASÁ |  | YAMA-03 | 18.771 | 70.0193
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 3 | 5032.23 | 4898 | 2025-01-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/1RA PROX C/ JUAN B. CRUZ , YAMASÁ | C1RA-100-102 | YAMA-03 | 18.7701 | 70.0214
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 4898 | 2025-01-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/1RA PROX C/ JUAN B. CRUZ , YAMASÁ |  | YAMA 1-3
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 2 | 1995.94 | 3742 | 2025-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/1RA PROX C/ JUAN B. CRUZ , YAMASÁ |  | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0215
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 2 | 2687.9 | 4855 | 2025-01-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1YC5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ (PORTICO) SUBESTACIÓN. | JUPU-001-002 | YAMA-03 | 18.7724 | 70.0108
2SECC-03 | Reubicación CUCHILLA 600 AMP | UD | 2444.33 | 6 | 14665.98 | 4855 | 2025-01-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1YC5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ (PORTICO) SUBESTACIÓN. | JUPU-001-002 | YAMA-03 | 18.7724 | 70.0108
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 150 | 5832 | 4855 | 2025-01-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1YC5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ (PORTICO) SUBESTACIÓN. | JUPU-001-002 | YAMA-03 | 18.7724 | 70.0108
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7.8 | 21639.618 | 4855 | 2025-01-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1YC5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ (PORTICO) SUBESTACIÓN. | JUPU-001-002 | YAMA-03 | 18.7724 | 70.0108
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 2 | 12531.54 | 4855 | 2025-01-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1YC5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ (PORTICO) SUBESTACIÓN. | JUPU-001-002 | YAMA-03 | 18.7724 | 70.0108
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 2 | 12747.48 | 4856 | 2025-01-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ (PORTICO) SUBESTACIÓN. | JUPU-003,004 | YAMA-03 | 18.7724 | 70.0108
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 4856 | 2025-01-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ (PORTICO) SUBESTACIÓN. | JUPU-003,004 | YAMA-03 | 18.7724 | 70.0108
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4856 | 2025-01-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ (PORTICO) SUBESTACIÓN. | JUPU-003,004 | YAMA-03 | 18.7724 | 70.0108
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 2 | 5345.5 | 3747 | 2025-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPU-307A | YAMA-01,02 | 18.7714 | 70.0192
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 350 | 13608 | 3747 | 2025-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPU-307A | YAMA-01,02 | 18.7714 | 70.0192
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 2 | 3158.7 | 3747 | 2025-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPU-307A | YAMA-01,02 | 18.7714 | 70.0192
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3747 | 2025-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPU-307A | YAMA-01,02 | 18.7714 | 70.0192
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 2 | 1995.94 | 3737 | 2025-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ (PORTICO) SUBESTACIÓN. | JUPU-003,004 | YAMA-01,02 | 18.7724 | 70.0108
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 2 | 2295.32 | 3737 | 2025-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ (PORTICO) SUBESTACIÓN. | JUPU-003,004 | YAMA-01,02 | 18.7724 | 70.0109
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 2 | 6543.92 | 3740 | 2025-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/1RA PROX C/ JUAN B. CRUZ , YAMASÁ |  | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0215
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.8 | 19267.716 | 3740 | 2025-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/1RA PROX C/ JUAN B. CRUZ , YAMASÁ |  | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0215
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3740 | 2025-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/1RA PROX C/ JUAN B. CRUZ , YAMASÁ |  | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0215
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 2 | 1995.94 | 3743 | 2025-01-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/1RA PROX C/ JUAN B. CRUZ , YAMASÁ |  | YAMA-03 | 18.7709 | 70.0198
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 3743 | 2025-01-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/1RA PROX C/ JUAN B. CRUZ , YAMASÁ |  | YAMA-03 | 18.7711 | 70.019
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 550 | 21384 | 3748 | 2025-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO DUARTE. YAMASÁ | JPU-305-308 | YAMA-01,02 | 18.7717 | 70.0193
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3748 | 2025-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ |  | YAMA-03
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 1 | 997.97 | 3750 | 2025-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/1ERA PROX. A LA JUAN B. CRUZ YAMASÁ |  | YAMA-03 | 18.7696 | 70.0213
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 3750 | 2025-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MALONO | C/JUAN PABLO DUARTE |  | YAMA-03 | 18.7708 | 70.0169
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 4 | 16707.92 | 3744 | 2025-01-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN B.CRUZ YAMASÁ | CRUZ-102-105 | YAMA-03 | 18.771 | 70.0193
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 1 | 6373.74 | 3744 | 2025-01-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPU-301 | YAMA-03 | 18.7709 | 70.0169
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3744 | 2025-01-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ |  | YAMA-03
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 1 | 2672.75 | 3745 | 2025-01-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-303 | YAMA-03 | 18.771 | 70.0168
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 1 | 2903.84 | 3745 | 2025-01-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-101 | YAMA-03 | 18.7712 | 70.0188
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 3745 | 2025-01-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-101 | YAMA-03 | 18.7712 | 70.0188
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.9 | 13594.119 | 3745 | 2025-01-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ |  | YAMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3745 | 2025-01-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ |  | YAMA-03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 4 | 12799.52 | 3741 | 2025-01-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1YC9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-04,05 | YAMA-01-03 | 18.7707 | 70.0176
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 36 | 29495.16 | 3741 | 2025-01-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-04,05 | YAMA-01-03 | 18.7707 | 70.0176
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 300 | 11664 | 3741 | 2025-01-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-04,05 | YAMA-01-03 | 18.7707 | 70.0176
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 4 | 6317.4 | 3741 | 2025-01-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-04,05 | YAMA-01-03 | 18.7707 | 70.0176
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 2 | 12531.54 | 3741 | 2025-01-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-04,05 | YAMA-01-03 | 18.7707 | 70.0176
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 1 | 3271.96 | 3749 | 2025-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ 1ERA PROX. A LA JUAN B. CRUZ | C1RA-00E | YAMA 01,02 | 18.7696 | 70.0213
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 2784.65 | 4 | 11138.6 | 3749 | 2025-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-305-308 | YAMA-01,02 | 18.7711 | 70.0187
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.5 | 11627.07 | 3749 | 2025-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ |  | YAMA-01,02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 3749 | 2025-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ |  | YAMA-01,02
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 2 | 6399.76 | 3738 | 2025-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | C/JUAN PABLO DUARTE , YAMASÁ PROX. ESCUELA SUBESTACIÓN. | JUPA-306 | YAMA -01,03 | 18.7707 | 70.018
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 27 | 22121.37 | 3738 | 2025-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-306,307 | YAMA-01-03 | 18.7708 | 70.018
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 2 | 2687.9 | 3738 | 2025-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-307 | YAMA-01-03 | 18.7708 | 70.0184
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 1 | 2903.84 | 3738 | 2025-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-307 | YAMA-01-03 | 18.7708 | 70.0184
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 12 | 10598.04 | 3738 | 2025-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-307 | YAMA-01-03 | 18.7708 | 70.0169
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 2 | 12531.54 | 3738 | 2025-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y C9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ |  | YAMA-01-03
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.01 | 66119.9679 | 4040 | 1-31/1/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA | OFICINA SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 346.09 | 85065.4611 | 4306 | 1-31/1/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ELBANIA LAGARES | OFICINA SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 346.09 | 85065.4611 | 4324 | 1-31/1/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ANDREA MARTINEZ | OFICINA SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.01 | 66119.9679 | 4038 | 1-31/1/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTINEZ | YSOMERIS CABELO | OFICINA SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.01 | 66119.9679 | 4039 | 1-31/1/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTINEZ | MAIRELIN MEDINA | OFICINA SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 3893 | 1-31/1/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 2889 | 1-31/1/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | ARLEY CEDENO | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3892 | 1-31/1/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3890 | 1-31/1/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 3891 | 1-31/1/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | INVIVIENDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3859 | 2025-01-13 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 3860 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3888 | 2025-01-29 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3894 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 3861 | 2025-01-07 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3876 | 2025-01-22 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3875 | 2025-01-27 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3880 | 2025-01-29 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPOENDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3870 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3881 | 2025-01-28 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3862 | 2025-01-08 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3863 | 2025-01-09 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3864 | 2025-01-10 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3865 | 2025-01-20 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3877 | 2025-01-22 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3878 | 2025-01-24 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPOMDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3879 | 2025-01-27 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3895 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGP CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3871 | 2025-01-17 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3872 | 2025-01-20 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3882 | 2025-01-24 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3883 | 2025-01-28 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 3884 | 2025-01-29 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 3866 | 2025-01-08 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3867 | 2025-01-09 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 3868 | 2025-01-13 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 3873 | 2025-01-23 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3885 | 2025-01-28 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3887 | 2025-01-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3896 | 2025-01-31 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 68 | 124609.32 | 3904 | 22-31/1/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE FRIAS | DPE-18-BL03 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 96 | 175919.04 | 3905 | 1-20/1/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JOSE FRIAS | DPE-18-BL03 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 76 | 139269.24 | 3910 | 20-31/1/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | DPE-18-B24 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 100 | 183249 | 3909 | 1-18/1/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | BASILIO ADAN | DPE-18-BL4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 175 | 320685.75 | 3911 | 1-31/1/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 100 | 183249 | 3912 | 1-18/1/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JOSE FRIAS | DPE-18-BL6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 73 | 133771.77 | 3938 | 20-31/1/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE FRIAS | DPE-18-BL6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 80 | 146599.2 | 3915 | 18-31/1/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 96 | 175919.04 | 3914 | 1-17/1/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL07 | PAGO CORRESPOENDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 100 | 183249 | 3916 | 1-18/1/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 76 | 139269.24 | 3917 | 20-31/1/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 92 | 168589.08 | 3918 | 1-18/1/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 76 | 210847.56 | 3919 | 20-31/1/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 177 | 324350.73 | 3920 | 1-31/1/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-B10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 68 | 188653.08 | 3922 | 22-31/1/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 108 | 299625.48 | 3921 | 1-20/1/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 76 | 210847.56 | 3924 | 20-31/1/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 100 | 277431 | 3923 | 1-18/1/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 68 | 124609.32 | 3899 | 22-31/1/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL02 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 100 | 183249 | 3898 | 1-20/1/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL02 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3352.25 | 1 | 3352.25 | 5326 | 2025-01-03 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5297 | 69.9257
1CO-006 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 61.79 | 315 | 19463.85 | 5326 | 2025-01-03 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5297 | 69.926
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 657 | 8 | 5256 | 5326 | 2025-01-03 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5297 | 69.926
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | -4 | -5375.8 | 5326 | 2025-01-03 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5297 | 69.926
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | -8 | -22194.48 | 5326 | 2025-01-03 | COCCIA | O-PE-24-337 | Instalación de Alimentación Play Roberto Suriel, Guaricano, S.D.N. | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | PLAY SURIEL GUARICANOS |  |  | 18.5297 | 69.926
1RECO-02 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 19926.94 | 1 | 19926.94 | 4048 | 2025-02-25 | COCCIA | O-CS-25-382 | Instalación de ITC Brisa Oriental | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | Av. Hipodromo |  | EBRI-07 | 18.5002 | 69.7783
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5336 | 2025-02-19 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | C/4ta Villa Duarte | C4TA-102 | DESP-02 | 18.4815 | 69.857
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5336 | 2025-02-19 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | C/4ta Villa Duarte | C4TA-103 | DESP-02 | 18.4814 | 69.8574
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5336 | 2025-02-19 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | C/4ta Villa Duarte | C4TA-103 | DESP-02 | 18.4815 | 69.8574
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5336 | 2025-02-19 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | C/4ta Villa Duarte | C4TA-104 | DESP-02 | 18.4811 | 69.8573
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5336 | 2025-02-19 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | C/5ta Villa Duarte | PROV-101 | DESP-02 | 18.4807 | 69.8573
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5336 | 2025-02-19 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | C/5ta Villa Duarte | PROV-102 | DESP-02 | 18.4806 | 69.8572
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5336 | 2025-02-19 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-101 | DESP-02 | 18.4805 | 69.8577
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5336 | 2025-02-19 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-102 | DESP-02 | 18.4805 | 69.8581
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5336 | 2025-02-19 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-103 | DESP-02 | 18.4804 | 69.8585
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5336 | 2025-02-19 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-104 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5336 | 2025-02-19 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-101 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5336 | 2025-02-19 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-101 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5337 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-105 | DESP-02 | 18.4804 | 69.8589
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5337 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-106 | DESP-02 | 18.48 | 69.8613
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5337 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-107 | DESP-02 | 18.49 | 69.8617
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5337 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-108 | DESP-02 | 18.4898 | 69.8629
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5337 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-109 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5337 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-110 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5337 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-111 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5337 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-112 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5337 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-113 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5337 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-114 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5337 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-114 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5337 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-114 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-115 | DESP-02 | 18.4795 | 69.8627
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-116 | DESP-02 | 18.4789 | 69.8627
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-117 | DESP-02 | 18.4786 | 69.8631
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-118 | DESP-02 | 18.4785 | 69.8638
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-119 | DESP-02 | 18.4784 | 69.8641
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-120 | DESP-02 | 18.4781 | 69.8641
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-121 | DESP-02 | 18.4778 | 69.8642
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-122 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-122 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-122 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-123 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. EE.UU., Villa Duarte | EEUU-101 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. EE.UU., Villa Duarte | EEUU-101 | DESP-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5338 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. EE.UU., Villa Duarte | EEUU-101 | DESP-02
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 4041 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Prov. 1, Av. Boulevard, El Faro, Villa Duarte | PROV-101 | DESP-02 | 18.4811 | 69.8574
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 4041 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Prov. 1, Av. Boulevard, El Faro, Villa Duarte | FARO-102 | DESP-02 | 18.4805 | 69.8578
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 4041 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Prov. 1, Av. Boulevard, El Faro, Villa Duarte | FARO-103 | DESP-02 | 18.5002 | 69.8676
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 4041 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Prov. 1, Av. Boulevard, El Faro, Villa Duarte | FARO-104 | DESP-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.64 | 12092.1528 | 4041 | 2025-02-21 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Ozama, Subestacion Los Minas |  | LM38-05
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 4042 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Prov. 1, Av. Boulevard, El Faro, Villa Duarte | PROV-102 | DESP-02 | 18.4807 | 69.8573
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 4042 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Prov. 1, Av. Boulevard, El Faro, Villa Duarte | FARO-105 | DESP-02 | 18.4804 | 69.8589
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 4042 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Prov. 1, Av. Boulevard, El Faro, Villa Duarte | FARO-107 | DESP-02 | 18.4803 | 69.8596
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 4042 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ Prov. 1, Av. Boulevard, El Faro, Villa Duarte | FARO-108 | DESP-02 | 18.4802 | 69.86
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 4042 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-109 | DESP-02 | 18.4802 | 69.8604
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 4042 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-110 | DESP-02 | 18.48 | 69.8613
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 4042 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-111 | DESP-02 | 18.48 | 69.8617
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 4042 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-112 | DESP-02 | 18.4799 | 69.8621
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 4043 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/4ta Villa Duarte | C4TA-102 | DESP-02 | 18.4815 | 69.857
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 4043 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/4ta Villa Duarte | C4TA-103 | DESP-02 | 18.4814 | 69.8574
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 4043 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-103 | DESP-02 | 18.4806 | 69.8572
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 4043 | 2025-02-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-113 | DESP-02 | 18.4799 | 69.8625
1CO-URDB3 | INSTALACIÓN METRO DE CONDUCTOR URD BAJO TIERRA 4/0 | UD | 255.99 | 135 | 34558.65 | 5030 | 2025-02-23 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-G1 | Base aerea San Isidro
1CO-URDB3 | INSTALACIÓN METRO DE CONDUCTOR URD BAJO TIERRA 4/0 | UD | 255.99 | 120 | 30718.8 | 5029 | 2025-02-23 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Base aerea San Isidro
1TUBE-04 | METRO LINEAL TUBERÍA BAJO TIERRA 4" PVC | UD | 441.58 | 70 | 30910.6 | 5037 | 2025-02-23 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C1, DPE-18-C5 | Base aerea San Isidro
1CO-URDB3 | INSTALACIÓN METRO DE CONDUCTOR URD BAJO TIERRA 4/0 | UD | 255.99 | 240 | 61437.6 | 5028 | 2025-02-23 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C1, DPE-18-C2, DPE-18-C5, DPE-18-C6, DPE-18-C9 | Base aerea San Isidro
1TUBE-04 | METRO LINEAL TUBERÍA BAJO TIERRA 4" PVC | UD | 441.58 | 390 | 172216.2 | 5027 | 2025-02-23 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C1, DPE-18-C2, DPE-18-C5, DPE-18-C6, DPE-18-C9 | Base aerea San Isidro
1TUBE-04 | METRO LINEAL TUBERÍA BAJO TIERRA 4" PVC | UD | 441.58 | 185 | 81692.3 | 5025 | 2025-02-23 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C1, DPE-18-C9 | Base aerea San Isidro
1TUBE-04 | METRO LINEAL TUBERÍA BAJO TIERRA 4" PVC | UD | 441.58 | 195 | 86108.1 | 5024 | 2025-02-23 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C1, DPE-18-C2 | Base aerea San Isidro
1CO-URDB3 | INSTALACIÓN METRO DE CONDUCTOR URD BAJO TIERRA 4/0 | UD | 255.99 | 110 | 28158.9 | 5034 | 2025-02-23 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Base aerea San Isidro
1CO-URDB3 | INSTALACIÓN METRO DE CONDUCTOR URD BAJO TIERRA 4/0 | UD | 255.99 | 140 | 35838.6 | 5035 | 2025-02-23 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Base aerea San Isidro
1CO-URDB3 | INSTALACIÓN METRO DE CONDUCTOR URD BAJO TIERRA 4/0 | UD | 255.99 | 125 | 31998.75 | 5032 | 2025-02-23 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-G1 | Base aerea San Isidro
1CO-URDB3 | INSTALACIÓN METRO DE CONDUCTOR URD BAJO TIERRA 4/0 | UD | 255.99 | 140 | 35838.6 | 5031 | 2025-02-23 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Base aerea San Isidro
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Prov. 1, Villa Duarte | PROV-101 | DESP-02 | 18.4811 | 69.8573
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 1 | 2903.84 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Prov. 1, Villa Duarte | PROV-102 | DESP-02 | 18.4807 | 69.8573
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4317.52 | 1 | 4317.52 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-101 | DESP-02 | 18480602 | 69.8572
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-102 | DESP-02 | 18.4805 | 69.8577
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-103 | DESP-02 | 18.4799 | 69.8621
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-104 | DESP-02
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-105 | DESP-02
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-107 | DESP-02
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-108 | DESP-02
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-109 | DESP-02
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-110 | DESP-02
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-111 | DESP-02
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 5311 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-112 | DESP-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 5306 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/4ta Villa Duarte | C4TA-103 | DESP-02 | 18.4814 | 69.8574
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 5306 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | C4TA-103 | DESP-02 | 18.4799 | 69.8625
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 1 | 2903.84 | 5306 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/4ta Villa Duarte | FARO-113 | DESP-02 | 18.4814 | 69.8574
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 5306 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | C4TA-103 | DESP-02 | 18.4806 | 69.8572
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 5306 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | Av. Boulevard, Villa duarte | FARO-101 | DESP-02 | 18.4814 | 69.8574
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 5306 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/4ta Villa Duarte | C4TA-103 | DESP-02 | 18.4799 | 69.8625
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5314 | 2025-02-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental Brisal |  | DESP-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5335 | 2025-02-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | Zona Oriental Brisal |  | DESP-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 5335 | 2025-02-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | Zona Oriental Brisal |  | DESP-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5315 | 2025-02-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental Brisal |  | DESP-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5320 | 2025-02-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental Brisal |  | DESP-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5321 | 2025-02-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental Brisal |  | DESP-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5322 | 2025-02-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental Brisal |  | DESP-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 1 | 883.17 | 5312 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | Zona Oriental Brisal |  | DESP-02 | 18.4814 | 69.5744
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 1 | 997.97 | 4884 | 2025-02-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-111 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0228
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 1 | 997.97 | 4884 | 2025-02-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-112 | YAMA-03
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 1 | 997.97 | 4884 | 2025-02-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-113 | YAMA-03
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 1 | 997.97 | 4884 | 2025-02-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-114 | YAMA-03
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 1 | 997.97 | 4884 | 2025-02-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-115 | YAMA-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 4781 | 2025-02-17 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | Taller de transformadores Timbeque
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 5350 | 2025-02-25 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | Almacen San Luis, S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 9 | 181021.5 | 5145 | 2025-02-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | Santo Domingo Este
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 4890 | 2025-02-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18 - EXTRA | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-108 | YUMA-03 | 18.7705 | 70.0222
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 4890 | 2025-02-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18 - EXTRA | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-110 | YUMA-03 | 18.7705 | 70.0222
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 751.8 | 29996.82 | 5144 | 2025-02-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 | PALA-02 |  | 18.649001 - 70.061496 | 18.650929 - 70.064140
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 10 | 36200.5 | 5137 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | Carretera Limar 2 | PALA-02 |  | 18.651450 - 70.064787 | 18.652440 - 70.067092
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 5318 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | MALON | Sector Palmares del Licey | RCL018 | VIME-03 | 18.5956 | 69.9313
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 5318 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | MALON | Sector Palmares del Licey | RCL018 | VIME-03 | 18.5755 | 69.9331
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5020 | 2025-02-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-C8
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-101 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-102 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-103 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-104 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-105 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-106 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-107 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-108 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-109 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-110 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-111 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-112 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-113 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-114 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-115 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-116 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-117 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-118 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-119 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 1 | 712.41 | 5023 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-BL1 | Carretera La Victoria | CAVI-120 | DAJA-03 | 18.5772 | 69.8534
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 4453 | 2025-02-24 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | MALON | Sector Palmares del Licey |  |  | 18.5752 | 69.9313
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5022 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | Waskar Compresor | Carretera La Victoria | CAVI-128 | DAJA-03 | 18.5676 | 69.8555
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5022 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | Waskar Compresor | Carretera La Victoria | CAVI-129 | DAJA-03 | 18.5676 | 69.8555
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5022 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | Waskar Compresor | Carretera La Victoria | CAVI-130 | DAJA-03 | 18.5676 | 69.8555
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5022 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | Waskar Compresor | Carretera La Victoria | CAVI-131 | DAJA-03 | 18.5676 | 69.8555
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5022 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | Waskar Compresor | Carretera La Victoria | CAVI-132 | DAJA-03 | 18.5676 | 69.8555
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5022 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | Waskar Compresor | Carretera La Victoria | CAVI-133 | DAJA-03 | 18.5676 | 69.8555
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5022 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | Waskar Compresor | Carretera La Victoria | CAVI-134 | DAJA-03 | 18.5676 | 69.8555
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5022 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | Waskar Compresor | Carretera La Victoria | CAVI-136 | DAJA-03 | 18.5676 | 69.8555
1POME-10 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 7KN | UD | 5099 | 1 | 5099 | 5018 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-G1 | Carretera La Victoria | CAVI-131 | DAJA-03 | 18.5679 | 69.8554
1POME-10 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 7KN | UD | 5099 | 1 | 5099 | 5018 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-G1 | Carretera La Victoria | CAVI-133 | DAJA-03 | 18.5679 | 69.8554
1POME-10 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 7KN | UD | 5099 | 1 | 5099 | 5018 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-G1 | Carretera La Victoria | CAVI-134 | DAJA-03 | 18.5679 | 69.8554
1POME-10 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 7KN | UD | 5099 | 1 | 5099 | 5018 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-G1 | Carretera La Victoria | CAVI-136 | DAJA-03 | 18.5679 | 69.8554
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5021 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | HOYERO | Carretera La Victoria | CAVI-134 | DAJA-03 | 18.5669 | 69.856
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5021 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | HOYERO | Carretera La Victoria | CAVI-135 | DAJA-03 | 18.5669 | 69.856
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5021 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | HOYERO | Carretera La Victoria | CAVI-136 | DAJA-03 | 18.5669 | 69.856
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5021 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | HOYERO | Carretera La Victoria | CAVI-137 | DAJA-03 | 18.5669 | 69.856
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5021 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | HOYERO | Carretera La Victoria | CAVI-138 | DAJA-03 | 18.5669 | 69.856
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5021 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | HOYERO | Carretera La Victoria | CAVI-139 | DAJA-03 | 18.5669 | 69.856
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 2 | 4446.2 | 5331 | 2025-02-26 | COCCIA | O-CS-25-382 | Instalación de ITC Brisa Oriental | FERNANDO HERRERA | F-L18 - EXTRA | Av. Hipodromo |  |  | 18.5002 | 69.7783
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4050 | 2025-02-25 | COCCIA | O-CS-25-382 | Instalación de ITC Brisa Oriental | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | Av. Hipodromo |  |  | 18.5002 | 69.7783
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4027 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | Av. Marco Rosario (Guerra) |  | 02KM24 | 18.5575 | 69.7019
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4028 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | Av. Marco Rosario (Guerra) |  | 02KM24 | 18.558 | 69.7019
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4031 | 2025-02-06 | COCCIA | O-CS-24-331 | Instalación de ITC DAJA-C01 Genoveva | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | C/ Ramon Matias Mella, Productos Chef. |  | DAJA-01 | 18.5602 | 69.8915
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4030 | 2025-02-05 | COCCIA | O-CS-24-331 | Instalación de ITC DAJA-C01 Genoveva | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | C/ Ramon Matias Mella, Productos Chef. |  | DAJA-01 | 18.5602 | 69.8915
AP-105B | INSTALACION DE LUMINARIA 250W EN SOPORTE EXISTENTE | UD | 1515.16 | 1 | 1515.16 | 5324 | 2025-02-25 | COCCIA |  | #N/A | Jose Amado (D/O) |  |  | INF-05 |  | 18.5022 | 69.8327
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4771 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | Almacen San Luis, S.D.E |  | DAJA-03
TRAN-12 | INSTALACIÓN DOS TRAFOS MONOF. SOBRE POSTE, 4.16 KV/120-240 V - 2 X 75 KVA | UD | 6123.5 | 1 | 6123.5 | 4769 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | Almacen San Luis, S.D.E |  | DAJA-03
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 4775 | 2025-02-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-BL1 | Almacen San Luis, S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 4034 | 2025-02-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | Santo Domingo Este
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 6 | 10064.46 | 4033 | 2025-02-08 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | Compresa | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.649121 - 70.061894 | 18.650430 - 70.063638
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5015 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | HOYERO | Carretera La Victoria, La Virgen | CAVI-128 | DAJA-03 | 18.8547 | 69.8547
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5015 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | HOYERO | Carretera La Victoria, La Virgen | CAVI-129 | DAJA-03 | 18.8547 | 69.8547
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5015 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | HOYERO | Carretera La Victoria, La Virgen | CAVI-130 | DAJA-03 | 18.8547 | 69.8547
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5015 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | HOYERO | Carretera La Victoria, La Virgen | CAVI-131 | DAJA-03 | 18.8547 | 69.8547
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5015 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | HOYERO | Carretera La Victoria, La Virgen | CAVI-132 | DAJA-03 | 18.8547 | 69.8547
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5015 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | HOYERO | Carretera La Victoria, La Virgen | CAVI-133 | DAJA-03 | 18.8547 | 69.8547
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5014 | 2025-02-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-C2 | Resolucion averia
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2088.29 | 5 | 10441.45 | 5013 | 2025-02-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-C2 | Carretera La Victoria, La Virgen | CAVI-123 | DAJA-03 | 18.5712 | 69.8533
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 2 | 2564.12 | 5011 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ NUÑEZ | DPE-18-C2 | Carretera La Victoria, La Virgen | CAVI-124 | DAJA-03 | 18.5713 | 69.8532
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 4779 | 2025-02-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | Taller de transformadores Timbeque
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 4777 | 2025-02-24 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | Almacen San Luis, S.D.E
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4778 | 2025-02-24 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | Almacen San Luis, S.D.E
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 4772 | 2025-02-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | Almacen San Luis, S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 4774 | 2025-02-10 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | Almacen San Luis, S.D.E
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 7 | 33197.71 | 5302 | 2025-02-17 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | JULIO COMAS | Waskar Compresor | Calle Prov. 27 Sector Cabirma II |  | EBRI-03 | 18.4764 | 69.7886
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 5303 | 2025-02-17 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | Calle Prov. 27 Sector Cabirma II |  | EBRI-03 | 18.4764 | 69.7886
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 4886 | 2025-02-18 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | Av. Carlos Manuel parte adentro Prox. Play y casa Candy. Guerra | KM24-05 | GU69-01 | 18.5317 | 69.7261
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 3 | 12530.94 | 4141 | 2025-02-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | RLC-116 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7383
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 86.2 | 3439.38 | 4145 | 2025-02-07 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.496587 - 69.743012 | 18.496591 - 69.737925
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 4144 | 2025-02-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  |  | 18.4966 | 69.7379
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 4144 | 2025-02-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ Rio Verde ciudad Juan Bosh |  |  | 18.4982 | 69.7414
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 3 | 2993.91 | 5123 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | RANGERS | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6493 | 70.0621
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 6 | 5987.82 | 5123 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | RANGERS | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6509 | 70.0641
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 6 | 21720.3 | 5126 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6493 | 70.0621
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2 | 6644.04 | 5126 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6504 | 70.0636
3TRAN-08 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 167 kVA | UD | 3159.16 | 1 | 3159.16 | 4046 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | Carretera la Pluma prox. Pozo Potable N.2. Guerra |  | GU69-01 | 18.5634 | 69.7002
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.7 | 22257.534 | 4046 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | Carretera la Pluma prox. Pozo Potable N.2. Guerra |  | GU69-01
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 4860 | 2025-02-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18 - EXTRA | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | YUPA-307 | YUMA-03 | 18.7712 | 70.019
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 4860 | 2025-02-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18 - EXTRA | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | YUPA-304 | YUMA-03 | 18.7707 | 70.0181
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 665.2 | 26541.48 | 5132 | 2025-02-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6509 | 70.0641
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5132 | 2025-02-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6491 | 70.0619
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 4454 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-108 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.023
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 4454 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-111 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.023
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 4454 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-113 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.023
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 4454 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-110 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.023
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 4454 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-112 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.023
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 4454 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-115 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.023
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 4454 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-114 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.023
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 1 | 997.97 | 4454 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) |  | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0251
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5313 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | C/ 4TA, Prov. Villa Duarte | C4TA-102
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5313 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | C/ 4TA, Prov. Villa Duarte | C4TA-103
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5313 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | C/ 4TA, Prov. Villa Duarte | C4TA-103
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5313 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | C/ 4TA, Prov. Villa Duarte | PROV-102
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5313 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-101 |  | 18.4815 | 69.857
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5313 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-101 |  | 18.4814 | 69.8574
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5313 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-101 |  | 18.4807 | 69.8573
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5313 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-113 |  | 18.4806 | 69.8572
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5313 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-114 |  | 18.4799 | 69.8625
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 1 | 1677.41 | 5313 | 2025-02-28 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-114 |  | 18.4798 | 69.8629
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 1 | 3271.96 | 4139 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ 8VA Central Marbella | EBRI-11 |  | 18.4651 | 69.7218
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 1 | 3271.96 | 4139 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ 8VA Central Marbella | RCL-070 |  | 18.4651 | 69.7213
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 1 | 3271.96 | 4139 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ 8VA Central Marbella | EBRI-11 |  | 18.4659 | 69.722
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 1 | 3271.96 | 4139 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ 8VA Central Marbella | RCL-070
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2 | 6644.04 | 4139 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ 8VA Central Marbella | EBRI-11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2 | 6644.04 | 4139 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ 8VA Central Marbella | RCL-070
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 6 | 21720.3 | 5128 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6507 | 70.0639
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 15 | 49830.3 | 5128 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0639
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5128 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 6 | 4274.46 | 5131 | 2025-02-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 2 | 12157.14 | 5131 | 2025-02-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 5131 | 2025-02-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1570.12 | 1 | 1570.12 | 5131 | 2025-02-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5131 | 2025-02-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 6 | 10064.46 | 5130 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | Excavacion | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 4 | 6709.64 | 5130 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | Excavacion | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 1 | 2223.1 | 5130 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | Excavacion | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 2 | 1995.94 | 5130 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | Excavacion | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 3 | 2993.91 | 5130 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | Excavacion | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6511 | 70.0642
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 9 | 15096.69 | 5138 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | Compresor y hoyeros | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6526 | 70.0677
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 8 | 7983.76 | 5138 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | Compresor y hoyeros | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 9 | 8981.73 | 5138 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | Compresor y hoyeros | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 315 | 8309.7 | 5133 | 2025-02-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6509 | 70.0641
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 2 | 5199.7 | 5133 | 2025-02-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6491 | 70.0619
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 1 | 245.59 | 4148 | 2025-02-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, DPE-18-C2 | C/ Paseo Rio Verde, Ciudad Juan Bosch | EBRI-11 |  | 18.499 | 69.7405
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 1 | 245.59 | 4148 | 2025-02-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, DPE-18-C2 | C/ Paseo Rio Verde, Ciudad Juan Bosch | EBRI-11 |  | 18.4991 | 69.7433
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 1 | 245.59 | 4148 | 2025-02-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, DPE-18-C2 | C/ Paseo Rio Verde, Ciudad Juan Bosch | RCL-116 |  | 18.4966 | 69.743
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 7 | 1719.13 | 4148 | 2025-02-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, DPE-18-C2 | C/ Paseo Rio Verde, Ciudad Juan Bosch | EBRI-11
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 12705.8 | 1 | 12705.8 | 5135 | 2025-02-19 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Osvaldo Garcia de la Cuadra | CNP8-05 |  | 18.4857 | 69.9123
3ETIQ-02 | DESMONTAJE ETIQUETA EN LUGARES DE SECCIONAMIENTO | UD | 45.7 | 4 | 182.8 | 5135 | 2025-02-19 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Osvaldo Garcia de la Cuadra | CNP8-05 |  | 18.4857 | 69.9123
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS | UD | 1969.9 | 3 | 5909.7 | 5135 | 2025-02-19 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Osvaldo Garcia de la Cuadra | CNP8-05 |  | 18.4857 | 69.9123
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 2 | 1747.14 | 5135 | 2025-02-19 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ Osvaldo Garcia de la Cuadra | CNP8-05 |  | 18.4857 | 69.9123
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 600 | 23328 | 4887 | 2025-02-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-304A | YUMA-01, YUMA-02 | 18.7707 | 70.0181
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 100 | 3465 | 4887 | 2025-02-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-304A | YUMA-01, YUMA-02 | 18.7717 | 70.0191
2CV3-MT | TRANSFERENCIA DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 5660.68 | 2 | 11321.36 | 4887 | 2025-02-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-304A | YUMA-01, YUMA-02 | 18.7707 | 70.0181
2EA-MT | TRANSFERENCIA DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 904.52 | 18 | 16281.36 | 4887 | 2025-02-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-304A | YUMA-01, YUMA-02 | 18.7713 | 70.0191
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 2 | 12531.54 | 4887 | 2025-02-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-304A | YUMA-01, YUMA-02
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 1949.25 | 1 | 1949.25 | 5319 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | Sector Palmares del Licey | RCL-018 | VIME-03 | 18.5756 | 69.9313
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3271.96 | 1 | 3271.96 | 5319 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | Sector Palmares del Licey | RCL-018 | VIME-03 | 18.5752 | 69.9313
1ENPO-01 | ENDEREZAR POSTE = < A 30 | UD | 2297.34 | 1 | 2297.34 | 5319 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | Sector Palmares del Licey | RCL-018 | VIME-03 | 18.5755 | 69.9331
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.6 | 18603.312 | 5319 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | Sector Palmares del Licey | RCL-018 | VIME-03
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 1 | 6373.74 | 4858 | 2025-02-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-307A | JUMA-01 | 18.7712 | 70.019
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 1 | 6373.74 | 4858 | 2025-02-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-304A | JUMA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 4858 | 2025-02-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa |  | JUMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4858 | 2025-02-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa |  | JUMA-01
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 12705.8 | 1 | 12705.8 | 5134 | 2025-02-18 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Marco Rosario (Guerra) |  | GU69-01 | 18.5577 | 69.7021
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 6 | 3498.12 | 5134 | 2025-02-18 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Marco Rosario (Guerra) |  | GU69-01
3F1-BT | Desmontaje DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 85.66 | 2 | 171.32 | 5134 | 2025-02-18 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Marco Rosario (Guerra) |  | GU69-01
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 31.04 | 150 | 4656 | 5134 | 2025-02-18 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Marco Rosario (Guerra) |  | GU69-01
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 50 | 1319 | 5134 | 2025-02-18 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Marco Rosario (Guerra) |  | GU69-01
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 3925.01 | 1 | 3925.01 | 5127 | 2025-02-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 4 | 8994.12 | 5127 | 2025-02-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 12 | 8548.92 | 5127 | 2025-02-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5127 | 2025-02-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 1 | 6078.57 | 5142 | 2025-02-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6528 | 70.068
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 5142 | 2025-02-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6513 | 70.0645
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 5142 | 2025-02-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 3 | 736.77 | 5142 | 2025-02-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 4 | 527.12 | 5142 | 2025-02-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 5142 | 2025-02-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 780 | 34577.4 | 4889 | 2025-02-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-113 - JUPA-301A | YAMA-03 | 18.7718 | 70.0148
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 1 | 2903.84 | 4889 | 2025-02-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-301A | YAMA-03 | 18.7709 | 70.0167
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 4889 | 2025-02-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-301A | YAMA-03 | 18.7709 | 70.0167
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4889 | 2025-02-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa |  | YAMA-03
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 91.93 | 75 | 6894.75 | 5317 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | Sector Palmares del Licey | RCL-018 | VIME-03 | 18.5756 | 69.9313
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 4 | 2849.64 | 5317 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | Sector Palmares del Licey | RCL-018 | VIME-03 | 18.5752 | 69.9313
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.1 | 14148.981 | 5317 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | Sector Palmares del Licey | RCL-018 | VIME-03
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 426.27 | 1 | 426.27 | 4047 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ 1 Y C/ 2 PROV. Sector los Martes. (Guerra) |  | GU69-01 | 18.547 | 69.6997
1SECC-07 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 733.33 | 1 | 733.33 | 4047 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ 1 Y C/ 2 PROV. Sector los Martes. (Guerra) |  | GU69-01 | 18.547 | 69.6997
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7.5 | 20807.325 | 4047 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | C/ 1 Y C/ 2 PROV. Sector los Martes. (Guerra) |  | GU69-01 | 18.547 | 69.6997
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5122 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6667 | 70.0621
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 7 | 1926.4 | 5122 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6862 | 70.0739
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 8 | 5699.28 | 5122 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 5122 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2681.8 | 2 | 5363.6 | 4885 | 2025-02-18 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | Av. Carlos Manuel, Puramol (Guerra) | KM24-05 | GU69-01 | 18.5348 | 69.7277
3TRAN-25 | DESMONTAJE TRES TRAFOS MONOF. SOBRE POSTE, 4.16 KV/120-240 V 3 X 25 KVA | UD | 4424.97 | 1 | 4424.97 | 4885 | 2025-02-18 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | Av. Carlos Manuel, Puramol (Guerra) | KM24-05 | GU69-01 | 18.5348 | 69.7277
3TRAN-26 | DESMONTAJE TRES TRAFOS MONOF. SOBRE POSTE, 4.16 KV/120-240 V 3 X 37.5 KVA | UD | 5051.89 | 1 | 5051.89 | 4885 | 2025-02-18 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | Av. Carlos Manuel, Puramol (Guerra) | KM24-05 | GU69-01 | 18.5348 | 69.7277
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.4 | 11294.868 | 4885 | 2025-02-18 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | Av. Carlos Manuel, Puramol (Guerra) | KM24-05 | GU69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5140 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.649 | 70.0674
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 3 | 6745.59 | 5140 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 2 | 12157.14 | 5140 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 5140 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5141 | 2025-02-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6513 | 70.0645
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 1 | 3620.05 | 5141 | 2025-02-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6528 | 70.068
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 5141 | 2025-02-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.5 | 18271.11 | 5141 | 2025-02-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 3925.01 | 1 | 3925.01 | 5348 | 2025-02-03 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPU-302 | YAMA-01 | 18.7708 | 70.0175
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | UD | 1964.72 | 1 | 1964.72 | 5348 | 2025-02-03 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | CRUZ-106 | YAMA-01 | 18.7705 | 70.0206
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 5348 | 2025-02-03 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | CRUZ-107 | YAMA-01 | 18.7705 | 70.0211
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.8 | 13316.688 | 5348 | 2025-02-03 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa |  | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5348 | 2025-02-03 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa |  | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5125 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6496 | 70.0621
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 5 | 14949.8 | 5125 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6504 | 70.0636
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3315.08 | 1 | 3315.08 | 5125 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 3 | 2137.23 | 5125 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 5125 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 5 | 14949.8 | 5136 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6511 | 70.0642
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 3925.01 | 2 | 7850.02 | 5136 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6524 | 70.0671
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3315.08 | 1 | 3315.08 | 5136 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5136 | 2025-02-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 1 | 3199.88 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-131 |  | 18.5669 | 69.8559
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 1 | 3199.88 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-133
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 1 | 3199.88 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-136
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 80 | 4205.6 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-131
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 80 | 4205.6 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-132
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 80 | 4205.6 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-133
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 40 | 1555.2 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-131
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 40 | 1555.2 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-132
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 40 | 1555.2 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-133
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 7 | 5735.17 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-131
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 7 | 5735.17 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-133
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 7 | 5735.17 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-136
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 4 | 5128.24 | 5019 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 140 | 5276.6 | 4138 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ 5TA Central Marbella | RLC-070 | EBRI-11 | 18.4625 | 69.7224
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 125 | 3297.5 | 4138 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ 5TA Central Marbella | RLC-070 | EBRI-11 | 18.4625 | 69.7224
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 2892.02 | 1 | 2892.02 | 4138 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ 5TA Central Marbella | RLC-070 | EBRI-11 | 18.4625 | 69.7222
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 730.01 | 1 | 730.01 | 4138 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ 5TA Central Marbella | RLC-070 | EBRI-11 | 18.4625 | 69.7214
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 389.34 | 1 | 389.34 | 4138 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ 5TA Central Marbella | RLC-070 | EBRI-11 | 18.4625 | 69.7227
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 3 | 2137.23 | 4138 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ 8va ; C/ 9na Central Marbella | RLC-070 | EBRI-11 | 18.465 | 69.7218
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3689.66 | 1 | 3689.66 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-112 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0236
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3689.66 | 1 | 3689.66 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-114 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0226
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3689.66 | 1 | 3689.66 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-116 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0224
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3689.66 | 1 | 3689.66 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-113 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0218
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3689.66 | 1 | 3689.66 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-115 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0236
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-110 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0218
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 1 | 6373.74 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-108 | YAMA-03
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 1 | 275.2 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-108 | YAMA-03
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 1 | 275.2 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-111 | YAMA-03
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 1 | 275.2 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-113 | YAMA-03
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 1 | 275.2 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-110 | YAMA-03
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 1 | 275.2 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-112 | YAMA-03
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 1 | 275.2 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) | CRUZ-114 | YAMA-03
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 1 | 275.2 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) |  | YAMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4455 | 2025-02-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN B. CRUZ (YAMASA) |  | YAMA-03
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-118 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7383
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-116 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7386
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-120 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7379
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 1 | 883.17 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-120 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7379
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 1 | 883.17 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-118 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7379
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 1 | 883.17 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-120 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.743
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 1 | 883.17 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-120 | EBRI-01 | 18.4906 | 69.7379
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-101 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-102 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-103 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-104 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-105 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-106 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-107 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-108 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-109 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-110 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-111 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-112 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-113 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-114 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-115 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-116 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-117 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-118 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-119 | EBRI-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 28.7 | 1145.13 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-120 | EBRI-01
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 1 | 2903.84 | 4143 | 2025-02-25 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-101 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7383
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 4 | 25063.08 | 5124 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6947 | 70.0674
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 4 | 24314.28 | 5124 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6809 | 70.0708
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1570.12 | 14 | 21981.68 | 5124 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 11 | 30517.41 | 5124 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 3 | 2137.23 | 5124 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 68 | 18713.6 | 5124 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 3925.01 | 1 | 3925.01 | 5129 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6491 | 70.0619
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 5129 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6494 | 70.0623
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 5129 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6509 | 70.0641
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 5129 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
2TCSP-100-C | TRANSFERENCIA TRANSFORMADOR 1Ø TIPO POSTE-CSP DE 37.5 KVA | UD | 3380.17 | 1 | 3380.17 | 5129 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 5129 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 283 | 12259.56 | 4146 | 2025-02-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, DPE-18-C2 | C/ Paseo Rio Verde, Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.499 | 69.7405
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 565 | 24475.8 | 4146 | 2025-02-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, DPE-18-C2 | C/ Paseo Rio Verde, Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.4966 | 69.743
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 43.32 | 194 | 8404.08 | 4146 | 2025-02-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, DPE-18-C2 | C/ Paseo Rio Verde, Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7379
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 4146 | 2025-02-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, DPE-18-C2 | C/ Paseo Rio Verde, Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.4991 | 69.7433
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 4 | 527.12 | 4146 | 2025-02-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1, DPE-18-C2 | C/ Paseo Rio Verde, Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.4978 | 69.7406
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 4 | 527.12 | 4146 | 2025-02-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C1, DPE-18-C2 | C/ Paseo Rio Verde, Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.4966 | 69.743
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 1 | 3583.86 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-125 | DAJA-03 | 18.5705 | 69.8536
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 1 | 3583.86 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-126 | DAJA-03
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 1 | 3583.86 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-127 | DAJA-03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 1 | 3199.88 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-124 | DAJA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 13.5 | 11060.685 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-125 | DAJA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 13.5 | 11060.685 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-124 | DAJA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 13.5 | 11060.685 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-126 | DAJA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 13.5 | 11060.685 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-127 | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 42.5 | 1652.4 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-124 | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 42.5 | 1652.4 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-125 | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 42.5 | 1652.4 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-126 | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 42.5 | 1652.4 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-127 | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 255 | 13405.35 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-124 | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 255 | 13405.35 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-125 | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 255 | 13405.35 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-126 | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 255 | 13405.35 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-127 | DAJA-03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 5010 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-127 | DAJA-03 | 18.5703 | 69.8537
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 5139 | 2025-02-24 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.649 | 70.0615
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 5139 | 2025-02-24 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6525 | 70.0674
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 5139 | 2025-02-24 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6526 | 70.0677
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 1 | 6078.57 | 5139 | 2025-02-24 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 10 | 7124.1 | 5139 | 2025-02-24 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5139 | 2025-02-24 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carretera Limar 2 |  | PALA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 115 | 4588.5 | 4149 | 2025-02-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-101 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.743
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 115 | 4588.5 | 4149 | 2025-02-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | JUAN-301 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7434
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2681.8 | 1 | 2681.8 | 4149 | 2025-02-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-110 | EBRI-01 | 18.4866 | 69.7407
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 733.33 | 1 | 733.33 | 4149 | 2025-02-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | JUAN-301 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7434
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 2 | 2687.9 | 4149 | 2025-02-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | C/ Sembrador ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.5035 | 69.7425
2SECC-03 | Reubicación CUCHILLA 600 AMP | UD | 2444.33 | 3 | 7332.99 | 4149 | 2025-02-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | C/ Sembrador ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.5035 | 69.7401
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 1 | 873.57 | 4149 | 2025-02-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | C/ Sembrador ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.4986 | 69.7425
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 4 | 3532.68 | 5310 | 2025-02-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | C/ Sembrador ciudad Juan Bosch | JUAN-301 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7434
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 3 | 2137.23 | 5310 | 2025-02-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-115 - VEGA-120 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7392
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 4 | 2099.92 | 5310 | 2025-02-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | VEGA-101 | EBRI-01 | 18.4966 | 69.743
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 659.6 | 4 | 2638.4 | 5310 | 2025-02-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.4966 | 69.7434
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 659.6 | 4 | 2638.4 | 5310 | 2025-02-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2, DPE-18-C5 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.4987 | 69.7425
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 4 | 5128.24 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria |  | DAJA-03 | 18.5697 | 69.8441
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 1 | 3199.88 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-128 | DAJA-03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 1 | 3199.88 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-129 | DAJA-03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 1 | 3199.88 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-130 | DAJA-03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 1 | 3199.88 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-132 | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 288 | 15140.16 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-128 | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 288 | 15140.16 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-129 | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 288 | 15140.16 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-130 | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 288 | 15140.16 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-131 | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 288 | 15140.16 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-132 | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 48 | 1866.24 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-128 | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 48 | 1866.24 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-129 | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 48 | 1866.24 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-130 | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 48 | 1866.24 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-131 | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 48 | 1866.24 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-132 | DAJA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 10.5 | 8602.755 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-128 | DAJA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 10.5 | 8602.755 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-129 | DAJA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 10.5 | 8602.755 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-130 | DAJA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 10.5 | 8602.755 | 5017 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2, DPE-18-C6 | Carretera la Victoria | CAVI-131 | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 120 | 4665.6 | 4859 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-303 | YAMA-01 | 18.7712 | 70.019
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 120 | 4665.6 | 4859 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-304 | YAMA-01 | 18.7707 | 70.0181
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 120 | 4665.6 | 4859 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-305 | YAMA-01 | 18.7712 | 70.019
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 120 | 4665.6 | 4859 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-306 | YAMA-01 | 18.7707 | 70.0181
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 120 | 4665.6 | 4859 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-307 | YAMA-01 | 18.7712 | 70.019
2CO-001A(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 2/0 | UD | 76.23 | 100 | 7623 | 4859 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-304 | YAMA-01
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4439.31 | 2 | 8878.62 | 4859 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-304 | YAMA-01
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1457.23 | 6 | 8743.38 | 4859 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-304 | YAMA-01
2EA-MT | TRANSFERENCIA DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 904.52 | 6 | 5427.12 | 4859 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-304 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 2 | 12531.54 | 4859 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1, DPE-18-C6 | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa |  | YAMA-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 168 | 307858.32 | 5208 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL02 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 161 | 295030.89 | 5210 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL03 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 164 | 300528.36 | 5212 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | DPE-18-BL04 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 168 | 307858.32 | 5213 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL5 |  |  | VIME-06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 168 | 307858.32 | 5214 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL06 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 168 | 307858.32 | 5215 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE FRIAS | DPE-18-BL07 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 168 | 307858.32 | 5216 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL08 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 164 | 300528.36 | 5217 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE FRIAS | DPE-18-BL09 |  |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 168 | 307858.32 | 5218 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL10 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3940 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C1 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3941 | 2025-02-13 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C1 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3942 | 2025-02-14 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C1 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3943 | 2025-02-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C2 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3944 | 2025-02-12 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C2 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3945 | 2025-02-13 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C2 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3946 | 2025-02-14 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C2 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5184 | 2025-02-18 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C2 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5185 | 2025-02-24 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C2 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 168 | 466084.08 | 5197 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE FRIAS | DPE-18-C3 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 160 | 443889.6 | 5200 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE FRIAS | DPE-18-C4 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5199 | 2025-02-20 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JOSE FRIAS | DPE-18-C4 |  |  | GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3948 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3949 | 2025-02-06 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 3950 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5151 | 2025-02-11 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5152 | 2025-02-13 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5153 | 2025-02-14 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5186 | 2025-02-18 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 5187 | 2025-02-25 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5161 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5162 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5163 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5164 | 2025-02-06 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5165 | 2025-02-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5166 | 2025-02-11 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5167 | 2025-02-13 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5189 | 2025-02-18 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5190 | 2025-02-24 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5191 | 2025-02-25 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAN | DPE-18-C7 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5168 | 2025-02-04 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5169 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5170 | 2025-02-06 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5171 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5173 | 2025-02-17 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5192 | 2025-02-18 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5193 | 2025-02-24 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 5196 | 2025-02-25 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5195 | 2025-02-26 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C9 |  |  | VIME-06
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 3947 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | BASILIO ADAN | DPE-18-G2 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5154 | 2025-02-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5155 | 2025-02-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5156 | 2025-02-06 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5157 | 2025-02-07 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5158 | 2025-02-11 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5159 | 2025-02-13 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 5243 | 2025-02-14 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5172 | 2025-02-17 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5174 | 2025-02-19 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5188 | 2025-02-25 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C6 |  |  | SPER-02
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 135.46 | 33294.7134 | 5329 | 1-12/2/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTINEZ | MAIRELIN MEDINA |  |  | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 346.09 | 85065.4611 | 4307 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ELBANIA LAGARES |  |  | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 346.09 | 85065.4611 | 4325 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | D/O LEIDY TINEO | ANDREA MARTINEZ |  |  | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 135.46 | 33294.7134 | 5178 | 1-12/2/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | ARLEY CEDENO |  |  | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 5180 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD |  |  | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 5181 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ |  |  | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.1 | 66142.089 | 5182 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO |  |  | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 5183 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ |  |  | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 5501 | 1-12/2/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA |  |  | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 5502 | 1-28/2/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTINEZ | YSOMERIS CABELO |  |  | SABANA LARGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5323 | 2025-03-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 |  |  | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 5343 | 2025-03-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 |  |  | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5048 | 2025-03-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 |  |  | RESOLUCIÓN AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5049 | 2025-03-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 |  |  | RESOLUCIÓN AVERIA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 346.09 | 85065.4611 | 4308 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ELBANIA LAGARES |  |  | SABANA LARGA
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | UD | 28158.9 | 1 | 28158.9 | 5333 | 2025-03-03 | COCCIA | O-CS-25-382 | Instalación de ITC Brisa Oriental | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 |  |  | EBRI-07 | 18.5002 | 69.7783
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5332 | 2025-03-04 | COCCIA | O-CS-25-382 | Instalación de ITC Brisa Oriental | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 |  |  | EBRI-07 | 18.5002 | 69.7783
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1481.41 | 3 | 4444.23 | 5617 | 2025-03-18 | COCCIA | O-CS-25-382 | Instalación de ITC Brisa Oriental | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 |  |  | EBRI-07 | 18.5009 | 69.7784
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 5617 | 2025-03-18 | COCCIA | O-CS-25-382 | Instalación de ITC Brisa Oiental | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 |  |  | EBRI-07 | 18.5009 | 69.7784
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2297.34 | 4 | 9189.36 | 5612 | 2025-03-21 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB |  | EBRI-01 | 18.4942 | 69.7465
3TRAN-03 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 25 kVA | UD | 1371.74 | 1 | 1371.74 | 5511 | 2025-03-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | Av. Restauradores, Sabana Pérdida. |  | SPER-02 | 18.5406 | 69.863
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2327.8 | 1 | 2327.8 | 5511 | 2025-03-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | Av. Restauradores, Sabana Pérdida. |  | SPER-02 | 18.5406 | 69.863
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6.7 | 22257.534 | 5511 | 2025-03-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | Av. Restauradores, Sabana Pérdida. |  | SPER-02 | 18.5406 | 69.863
SECC-113 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 376.94 | 2 | 753.88 | 5518 | 2025-03-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | Av. Restauradores, Sabana Pérdida. |  | SPER-02 | 18.5406 | 69.863
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7.5 | 20807.325 | 5518 | 2025-03-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | Av.Restauradores, Sabana Perdida. |  | SPER-02 | 18.5406 | 69.863
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 3754.52 | 1 | 3754.52 | 5510 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | C/Juan Pablo Duarte, Sabana Perdida. |  | SPER-02 | 18.5253 | 69.8664
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2327.8 | 1 | 2327.8 | 5510 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | C/Juan Pablo Duarte, Sabana Perdida. |  | SPER-02 | 18.5253 | 69.8664
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 5510 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | C/Juan Pablo Duarte, Sabana Perdida. |  | SPER-02 | 18.5253 | 69.8664
1EJUM-1J | INSTALACIÓN EMPALME EN CABLE TRIPLEX 2/0. | UD | 336.53 | 9 | 3028.77 | 5519 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | C/ Juan Pablo Duarte, Sabana Perdida. |  | SPER-02 | 18.5253 | 69.8643
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 733.33 | 1 | 733.33 | 5519 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | C/ Juan Pablo Duarte, Sabana Perdida. |  | SPER-02 | 18.5253 | 69.8643
SECC-113 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 376.94 | 1 | 376.94 | 5519 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | C/ Juan Pablo Duarte, Sabana Perdida. |  | SPER-02 | 18.5253 | 69.8643
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6.2 | 17200.722 | 5519 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | C/ Juan Pablo Duarte, Sabana Perdida. |  | SPER-02 | 18.5253 | 69.8643
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 120 | 5319.6 | 3036 | 2025-03-24 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C9 | Guaricano , Villa Mella |  | VIME-02 | 18.5431 | 69.4347
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 8 | 7065.36 | 3036 | 2025-03-24 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C9 | Guaricano , Villa Mella |  | VIME-02 | 18.5431 | 69.4347
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 12 | 7807.44 | 3036 | 2025-03-24 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C9 | Guaricano , Villa Mella |  | VIME-02 | 18.5431 | 69.4347
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 6 | 4915.86 | 3036 | 2025-03-24 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C9 | Guaricano , Villa Mella |  | VIME-02 | 18.5431 | 69.4347
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 3036 | 2025-03-24 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2, C9 | Guaricano , Villa Mella |  | VIME-02 | 18.5431 | 69.4347
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 12 | 7807.44 | 5041 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | C/Primera Guaricano |  | VIME-02 | 18.5419 | 69.9366
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 12 | 9831.72 | 5041 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | C/Primera Guaricano |  | VIME-02 | 18.5419 | 69.9366
3TRAN-19 | DESMONTAJE DOS TRAFOS MONOF. SOBRE POSTE, 12.47 KV/120-240 V - 2 X 167KVA | UD | 5360.75 | 1 | 5360.75 | 5630 | 2025-03-18 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ SANCHEZ (GUERRA) |  | GU6901 | 18.5526 | 69.6973
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 6 | 19932.12 | 5630 | 2025-03-18 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ SANCHEZ (GUERRA) |  | GU6901 | 18.5526 | 69.6973
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 120 | 5319.6 | 3036 | 2025-03-24 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | Guaricano , Villa Mella |  | VIME-02 | 18.5431 | 69.4347
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 8 | 7065.36 | 3036 | 2025-03-24 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | Guaricano , Villa Mella |  | VIME-02 | 18.5431 | 69.4347
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 12 | 7807.44 | 3036 | 2025-03-24 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | Guaricano , Villa Mella |  | VIME-02 | 18.5431 | 69.4347
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 6 | 4915.86 | 3036 | 2025-03-24 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | Guaricano , Villa Mella |  | VIME-02 | 18.5431 | 69.4347
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 3036 | 2025-03-24 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | Guaricano , Villa Mella |  | VIME-02 | 18.5431 | 69.4347
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 12 | 7807.44 | 5041 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | C/ Primera, Guaricano |  | VIME -02 | 18.5419 | 69.9366
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 12 | 9831.72 | 5041 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RP-23-297 | Nuevo Circuito Subestación Villa Mella , Descargo VIME-02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | C/ Primera, Guaricano |  | VIME -02 | 18.5419 | 69.9366
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 4 | 25494.96 | 5043 | 2025-02-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | Carretera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5663 | 69.8564
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 5043 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | Carretera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5663 | 69.8564
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 4 | 12799.52 | 3037 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | Carretera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5652 | 69.8571
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 250 | 9720 | 3037 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | Carretera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5652 | 69.8571
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 1500 | 78855 | 3037 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | Carretera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5652 | 69.8571
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 36 | 29495.16 | 3037 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | Carretera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5652 | 69.8571
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 6 | 7692.36 | 3037 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | Carretera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5652 | 69.8571
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 5 | 8387.05 | 5046 | 2025-03-14 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | WASKAR | Carretera La Victoria |  | DAJA-03
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 1 | 2403.35 | 5047 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | HOYEROS | Carretera La Victoria |  | DAJA-03
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2403.35 | 3 | 7210.05 | 5047 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | HOYEROS | Carretera La Victoria |  | DAJA-03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 12 | 10598.04 | 5042 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18 C6,C7 | Carrtera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5704 | 69.8537
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 650.62 | 6 | 3903.72 | 5042 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18 C6,C7 | Carrtera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5704 | 69.8537
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 2 | 3158.7 | 5042 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18 C6,C7 | Carrtera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5704 | 69.8537
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 85 | 3304.8 | 5042 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18 C6,C7 | Carrtera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5704 | 69.8537
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 510 | 26810.7 | 5042 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18 C6,C7 | Carrtera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5704 | 69.8537
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 241 | 10683.53 | 5044 | 2025-03-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | Carretera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5784 | 69.8536
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 4 | 3532.68 | 5044 | 2025-03-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | Carretera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5784 | 69.8536
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 5044 | 2025-03-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | Carretera La Victoria |  | DAJA-03 | 18.5784 | 69.8536
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 5613 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | Almacen San Luis, S.D.E |  | DAJA-03
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 5613 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | Almacen San Luis, S.D.E |  | DAJA-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 5614 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | Almacen San Luis, S.D.E |  | DAJA-03
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 5614 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | Almacen San Luis, S.D.E |  | DAJA-03
SECC-143 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 356.87 | 3 | 1070.61 | 5571 | 2025-03-18 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/ SANCHEZ (GUERRA) |  | GU6901 | 18.5526 | 69.6973
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 2 | 1747.14 | 5571 | 2025-03-18 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/ SANCHEZ (GUERRA) |  | GU6901 | 18.5526 | 69.6973
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 6 | 3498.12 | 5571 | 2025-03-18 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/ SANCHEZ (GUERRA) |  | GU6901 | 18.5526 | 69.6973
3BREGU-02 | DESMONTAJE DE BASE PARA BANCO DE REGULADORES/BOOSTER HASTA 3 X 225KV | UD | 13209.86 | 1 | 13209.86 | 5571 | 2025-03-18 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/ SANCHEZ (GUERRA) |  | GU6901 | 18.5526 | 69.6973
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 5635 | 2025-03-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | Santo Domingo Este
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 5636 | 2025-03-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | Santo Domingo Este
AP-105B | INSTALACION DE LUMINARIA 250W EN SOPORTE EXISTENTE | UD | 1515.16 | 2 | 3030.32 | 5631 | 2025-03-31 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C1 | Av. Sembrador Ciudad Juan Bosch |  | EBRI-01 | 18.5021 | 69.7407
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 339 | 13180.32 | 5513 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Ramón Matías Mella, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5206 | 69.8889
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1570.12 | 1 | 1570.12 | 5513 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Ramón Matías Mella, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5206 | 69.8889
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 2 | 1766.34 | 5513 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Ramón Matías Mella, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5206 | 69.8889
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1.8 | 4993.758 | 5513 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Ramón Matías Mella, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5206 | 69.8889
PD-101B | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO B) HASTA 60 CM DEL SUELO. | UD | 10637.5 | 1 | 10637.5 | 5506 | 2025-03-04 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Francisco Caamaño, Los tres Brazos |  | LM69-02 | 18.519 | 69.8834
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 600.22 | 3 | 1800.66 | 5506 | 2025-03-04 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Francisco Caamaño, Los tres Brazos |  | LM69-02 | 18.519 | 69.8834
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 45 | 1749.6 | 5506 | 2025-03-04 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Francisco Caamaño, Los tres Brazos |  | LM69-02 | 18.519 | 69.8834
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.9 | 8045.499 | 5506 | 2025-03-04 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Francisco Caamaño, Los tres Brazos |  | LM69-02 | 18.519 | 69.8834
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 80 | 3015.2 | 5507 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Santa Ana , Los tres Brazos | TR-CLFC-308 | LM69-02 | 18.5187 | 69.8886
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 600.22 | 4 | 2400.88 | 5507 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Santa Ana , Los tres Brazos | TR-CLFC-308 | LM69-02 | 18.5187 | 69.8886
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 5507 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Santa Ana , Los tres Brazos | TR-CLFC-308 | LM69-02 | 18.5187 | 69.8886
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 1 | 883.17 | 5507 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Santa Ana , Los tres Brazos | TR-CLFC-308 | LM69-02 | 18.5187 | 69.8886
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 1831.22 | 2 | 3662.44 | 5507 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Santa Ana , Los tres Brazos | TR-CLFC-308 | LM69-02 | 18.5187 | 69.8886
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.8 | 10542.378 | 5507 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Santa Ana , Los tres Brazos | TR-CLFC-308 | LM69-02 | 18.5187 | 69.8886
PD-100F | PODAS DE VANO MAYOR 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MAYOR QUE SIETE (7) ARBOLES. | UD | 2772.39 | 1 | 2772.39 | 5512 | 2025-03-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Ramón Matías Mella, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5206 | 69.8889
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1570.12 | 1 | 1570.12 | 5512 | 2025-03-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Ramón Matías Mella, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5206 | 69.8889
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 600.22 | 2 | 1200.44 | 5512 | 2025-03-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Ramón Matías Mella, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5206 | 69.8889
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 308.43 | 2 | 616.86 | 5512 | 2025-03-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Ramón Matías Mella, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5206 | 69.8889
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.4 | 14981.274 | 5512 | 2025-03-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Calle Ramón Matías Mella, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5206 | 69.8889
2TRAN-03 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 25 kVA | UD | 3584.23 | 1 | 3584.23 | 5368 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | Calle Principal |  | BNV1-04 | 18.5527 | 69.9432
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2645.42 | 3 | 7936.26 | 5368 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | Calle Principal |  | BNV1-04 | 18.5527 | 69.9432
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 2 | 8353.96 | 5368 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AV, Jacobo Majluta |  | BNV1-04 | 18.5527 | 69.9432
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 31.04 | 600 | 18624 | 5367 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Calle Principal |  | 1BNV-04 | 18.5515 | 69.9424
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 27.93 | 254 | 7094.22 | 5367 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Calle Principal |  | 1BNV-04 | 18.5515 | 69.9424
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 480 | 12662.4 | 5367 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Calle Principal |  | 1BNV-04 | 18.5515 | 69.9424
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 739.56 | 2 | 1479.12 | 5367 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Calle Principal |  | 1BNV-04 | 18.5515 | 69.9424
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2088.29 | 2 | 4176.58 | 5366 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Calle Principal |  | BNV1-04 | 18.5515 | 69.9424
2secc-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1209.99 | 1 | 1209.99 | 5366 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Calle Principal |  | BNV1-04 | 18.5515 | 69.9424
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3085.41 | 2 | 6170.82 | 5366 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Calle Principal |  | BNV1-04 | 18.5515 | 69.9424
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 873.57 | 2 | 1747.14 | 5366 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Calle Principal |  | BNV1-04 | 18.5515 | 69.9424
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 583.02 | 6 | 3498.12 | 5366 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Calle Principal |  | BNV1-04 | 18.5515 | 69.9424
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 6 | 9476.1 | 5366 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Calle Principal |  | BNV1-04 | 18.5515 | 69.9424
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3 | 8322.93 | 5363 | 2025-03-18 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Calle Principal |  | BNV1-04 | 18.5512 | 69.9425
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 5363 | 2025-03-18 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Calle Principal |  | BNV1-04 | 18.5512 | 69.9425
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 45 | 1267.2 | 5363 | 2025-03-18 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Calle Principal |  | BNV1-04 | 18.5512 | 69.9425
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 3 | 825.6 | 5363 | 2025-03-18 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Calle Principal |  | BNV1-04 | 18.5512 | 69.9425
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 5050 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | Base aerea San Isidro |  | EBRI-07 | 18.5049 | 69.7691
1CO-URDB3 | INSTALACIÓN METRO DE CONDUCTOR URD BAJO TIERRA 4/0 | UD | 255.99 | 280 | 71677.2 | 5036 | 2025-03-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1Y C5 | Base aerea San Isidro |  | EBRI-07 | 18.5049 | 69.7691
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 6373.74 | 1 | 6373.74 | 4459 | 2025-03-17 | COCCIA | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | AV. Ozama, Los Mina |  | LM3805 | 18.5003 | 69.8676
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 4459 | 2025-03-17 | COCCIA | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | AV. Ozama, Los Mina |  | LM3805 | 18.5003 | 69.8676
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4317.52 | 1 | 4317.52 | 4460 | 2025-03-17 | COCCIA | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | AV.Ozama, Los Mina |  | LM3805 | 18.5003 | 69.8676
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.5 | 9710.085 | 4460 | 2025-03-17 | COCCIA | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | AV.Ozama, Los Mina |  | LM3805 | 18.5003 | 69.8676
1EXCZ-13 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 11750.33 | 1 | 11750.33 | 5330 | 2025-03-01 | COCCIA | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | JOSE PADILLA | WASKAR | AV. Ozama, Los Mina |  | SUB ESTACIÓN 138KV
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 2903.84 | 2 | 5807.68 | 5325 | 2025-03-06 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | AV.El Faro, Villa Duarte | FARO-116/118 | DESP-02 | 18.4792 | 69.8627
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 3 | 8018.25 | 5325 | 2025-03-06 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | AV.El Faro, Villa Duarte | FARO-116/118 | DESP-02 | 18.4792 | 69.8627
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 2 | 4339.3 | 5325 | 2025-03-06 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | AV.El Faro, Villa Duarte | FARO-116/118 | DESP-02 | 18.4792 | 69.8627
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4317.52 | 1 | 4317.52 | 5325 | 2025-03-06 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | AV.El Faro, Villa Duarte | FARO-116/118 | DESP-02 | 18.4792 | 69.8627
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 2 | 4497.06 | 5325 | 2025-03-06 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | AV.El Faro, Villa Duarte | FARO-116/118 | DESP-02 | 18.4792 | 69.8627
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 5620 | 2025-03-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | Almacen San Luis, S.D.E |  | DESP-02
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 5620 | 2025-03-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | Almacen San Luis, S.D.E |  | DESP-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 2 | 8353.96 | 5611 | 2025-03-24 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-113/118 | DESP-02 | 18.4776 | 69.8599
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 2 | 7240.1 | 5611 | 2025-03-24 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-113/118 | DESP-02 | 18.4776 | 69.8599
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 1 | 2672.75 | 5610 | 2025-03-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-123 | DESP-02 | 18.4781 | 69.8641
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4317.52 | 2 | 8635.04 | 5610 | 2025-03-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | Av. El Faro, Villa Duarte | EEUU-101/108 | DESP-02 | 18.4781 | 69.8641
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 4 | 8994.12 | 5610 | 2025-03-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | Av. El Faro, Villa Duarte | EEUU-101/104/105 | DESP-02 | 18.4781 | 69.8641
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 4 | 8994.12 | 5610 | 2025-03-22 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | Av. El Faro, Villa Duarte | EEUU-106/107/108/ | DESP-02 | 18.4781 | 69.8641
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 2 | 8353.96 | 5607 | 2025-03-18 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-108/109 | DESP-02 | 18.4775 | 69.8618
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 2 | 7240.1 | 5607 | 2025-03-18 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-108/109 | DESP-02 | 18.4775 | 69.8618
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 3 | 12530.94 | 5605 | 2025-03-14 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-102/106/107 | DESP-02 | 18.4776 | 69.8633
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 3 | 10860.15 | 5605 | 2025-03-14 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-102/106/107 | DESP-02 | 18.4776 | 69.8633
3POME-02 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 1643.43 | 4 | 6573.72 | 5605 | 2025-03-14 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-102/106/107 | DESP-02 | 18.4776 | 69.8633
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 4 | 10691 | 5606 | 2025-03-14 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-102/106/107 | DESP-02 | 18.4777 | 69.8637
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2169.65 | 1 | 2169.65 | 5606 | 2025-03-14 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-102/106/107 | DESP-02 | 18.4777 | 69.8637
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4317.52 | 1 | 4317.52 | 5606 | 2025-03-14 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-102/106/107 | DESP-02 | 18.4777 | 69.8637
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3085.41 | 4 | 12341.64 | 5606 | 2025-03-14 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-102/106/107 | DESP-02 | 18.4777 | 69.8637
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3085.41 | 2 | 6170.82 | 5606 | 2025-03-14 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-102/106/107 | DESP-02 | 18.4777 | 69.8637
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 4 | 16707.92 | 5307 | 2025-03-03 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-115/116/117/118 | DESP-02 | 18.4789 | 69.8627
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 4 | 16707.92 | 5309 | 2025-03-06 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-119/120/121/122 | DESP-02 | 18.4781 | 69.8641
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 8 | 26576.16 | 5604 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | D/O JOSE MORILLO | DPE-18-G2 | Almacen San Luis, S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 20113.5 | 1 | 20113.5 | 5604 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | D/O JOSE MORILLO | DPE-18-G2 | Almacen San Luis, S.D.E
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5354 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 5354 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 3 | 10860.15 | 5354 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 4 | 8892.4 | 5354 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.5 | 11627.07 | 5354 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 3 | 3442.98 | 5354 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 2 | 5979.92 | 5356 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 2 | 5979.92 | 5356 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 5356 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 5356 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 90 | 3591 | 5394 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.649 | 70.059
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 5394 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El Limón |  | PALA-02 | 18.649 | 70.059
3F1-MT | Desmontaje DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 161.33 | 2 | 322.66 | 5394 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El Limón |  | PALA-02 | 18.649 | 70.059
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 45 | 1187.1 | 5394 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El Limón |  | PALA-02 | 18.649 | 70.059
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 9 | 2476.8 | 5394 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El Limón |  | PALA-02 | 18.649 | 70.059
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.83 | 90 | 4304.7 | 5394 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El Limón |  | PALA-02 | 18.649 | 70.059
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 449.4 | 17931.06 | 5150 | 2025-03-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | Carr. El Limón |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5150 | 2025-03-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | Carr. El Limón |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 340 | 8969.2 | 5353 | 2025-03-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limón 2 |  | PALA-02 | 18.651 | 70.0641
3EC-MT | DESMONTAJE DE ESPIGA EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 142.36 | 6 | 854.16 | 5353 | 2025-03-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limón 2 |  | PALA-02 | 18.651 | 70.0641
3F1-MT | Desmontaje DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 161.33 | 4 | 645.32 | 5353 | 2025-03-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limón 2 |  | PALA-02 | 18.651 | 70.0641
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 6 | 790.68 | 5353 | 2025-03-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limón 2 |  | PALA-02 | 18.651 | 70.0641
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1570.12 | 1 | 1570.12 | 5353 | 2025-03-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limón 2 |  | PALA-02 | 18.651 | 70.0641
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 5353 | 2025-03-05 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limón 2 |  | PALA-02 | 18.651 | 70.0641
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 532 | 21226.8 | 5149 | 2025-03-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | Carr. El limón 2 |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 532 | 21226.8 | 5149 | 2025-03-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | Carr. El limón 2 |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 532 | 21226.8 | 5148 | 2025-03-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DEP-18-C6 | Carr. El limon |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 5147 | 205365.3 | 5147 | 2025-03-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carr. El limon |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5147 | 2025-03-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | Carr. El limon |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5146 | 2025-03-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon 2 |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 5146 | 2025-03-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon 2 |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 40 | 1596 | 5146 | 2025-03-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon 2 |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 130 | 3429.4 | 5146 | 2025-03-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon 2 |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 5 | 1227.95 | 5146 | 2025-03-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon 2 |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 4 | 527.12 | 5146 | 2025-03-03 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon 2 |  | PALA-02 | 18.6515 | 70.0648
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 8 | 28960.4 | 5360 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5357 | 2025-03-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6477 | 70.059
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 1 | 2599.85 | 5357 | 2025-03-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6477 | 70.059
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 2 | 5979.92 | 5357 | 2025-03-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6477 | 70.059
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 10 | 2752 | 5357 | 2025-03-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6477 | 70.059
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2 | 5548.62 | 5357 | 2025-03-10 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6477 | 70.059
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5358 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon 2 |  | PALA-02 | 18.6503 | 70.0634
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.83 | 180 | 8609.4 | 5358 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon 2 |  | PALA-02 | 18.6503 | 70.0634
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3085.41 | 3 | 9256.23 | 5358 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon 2 |  | PALA-02 | 18.6503 | 70.0634
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2088.29 | 3 | 6264.87 | 5358 | 2025-03-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon 2 |  | PALA-02 | 18.6503 | 70.0634
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5359 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 4 | 11959.84 | 5359 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2599.85 | 2 | 5199.7 | 5359 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2639.85 | 1 | 2639.85 | 5359 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 22 | 11549.56 | 5359 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1499.66 | 2 | 2999.32 | 5361 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 6 | 10064.46 | 5361 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 2 | 2295.32 | 5361 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 4 | 4590.64 | 5361 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 4 | 7329.96 | 5361 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5361 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 861 | 34353.9 | 5365 | 2025-03-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 44 | 1239.04 | 5365 | 2025-03-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 5364 | 2025-03-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | pALA-02 | 18.6474 | 70.0598
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 205 | 5407.9 | 5364 | 2025-03-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | pALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 5 | 1227.95 | 5364 | 2025-03-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | pALA-02 | 18.6474 | 70.0598
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 5364 | 2025-03-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | pALA-02 | 18.6474 | 70.0598
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1579.35 | 1 | 1579.35 | 5364 | 2025-03-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | pALA-02 | 18.6474 | 70.0598
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5364 | 2025-03-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | pALA-02 | 18.6474 | 70.0598
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5369 | 2025-03-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. La Cuaba |  | PALA-02 | 18.6483 | 70.0565
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 5369 | 2025-03-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6483 | 70.0565
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 5 | 3562.05 | 5369 | 2025-03-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6483 | 70.0565
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 7 | 1926.4 | 5369 | 2025-03-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6483 | 70.0565
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 426.27 | 3 | 1278.81 | 5369 | 2025-03-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6483 | 70.0565
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 6 | 5299.02 | 5369 | 2025-03-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6483 | 70.0565
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 4 | 4590.64 | 5370 | 2025-03-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6487 | 70.0557
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 2 | 4446.2 | 5370 | 2025-03-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6487 | 70.0557
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 255 | 8835.75 | 5370 | 2025-03-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6487 | 70.0557
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 545 | 21745.5 | 5347 | 2025-03-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-101-301 | YAMA-03 | 18.7723 | 70.0115
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 3 | 736.77 | 5347 | 2025-03-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-103/105 | YAMA-03 | 18.7723 | 70.0115
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5347 | 2025-03-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-01/03 | YAMA-03 | 18.7723 | 70.0115
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5346 | 2025-03-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MANOLO | C/ Juan B. Cruz (YAMASA) |  | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0251
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 997.97 | 1 | 997.97 | 5346 | 2025-03-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MANOLO | C/ Juan B. Cruz (YAMASA) |  | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0251
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 7 | 11741.87 | 5344 | 2025-03-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CIMENTACION WASKAR | C/ Juan B. Cruz (YAMASA) | CRUZ-109-116 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.023
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 420 | 18618.6 | 5551 | 2025-03-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-309-114 | YAMA-03 | 18.7722 | 70.0137
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 1 | 2774.31 | 5551 | 2025-03-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-309-114 | YAMA-03 | 18.7722 | 70.0137
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5551 | 2025-03-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-309-114 | YAMA-03 | 18.7722 | 70.0137
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 1 | 4742.53 | 5552 | 2025-03-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18 - EXTRA | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-109-116 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0219
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5552 | 2025-03-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18 - EXTRA | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-109-116 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0219
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 1 | 3199.88 | 5341 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6/ DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-309-114 | YAMA-03 | 18.7723 | 70.0136
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 9 | 7373.79 | 5341 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6/ DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-309-114 | YAMA-03 | 18.7723 | 70.0136
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 210 | 9309.3 | 5341 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6/ DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-309-114 | YAMA-03 | 18.7723 | 70.0136
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 34.65 | 100 | 3465 | 5341 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6/ DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-309-114 | YAMA-03 | 18.7723 | 70.0136
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 2 | 12531.54 | 5341 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6/ DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-309-114 | YAMA-03 | 18.7723 | 70.0136
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 400 | 15552 | 5341 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6/ DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-309-114 | YAMA-03 | 18.7723 | 70.0136
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5340 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MANOLO | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-104 | YAMA-03 | 18.7708 | 70.02
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | UD | 1964.72 | 3 | 5894.16 | 4456 | 2025-03-05 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan B. Cruz (YAMASA) | CRUZ-112-116 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0236
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 2989.96 | 2 | 5979.92 | 4456 | 2025-03-05 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan B. Cruz (YAMASA) | CRUZ-112-116 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0236
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 2 | 7167.72 | 4456 | 2025-03-05 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan B. Cruz (YAMASA) | CRUZ-112-116 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0236
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 6 | 4915.86 | 4456 | 2025-03-05 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan B. Cruz (YAMASA) | CRUZ-112-116 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0236
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 4456 | 2025-03-05 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ Juan B. Cruz (YAMASA) | CRUZ-112-116 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0236
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 245 | 10860.85 | 5555 | 2025-03-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE , YAMASÁ | JUPU-307/301 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0181
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 2 | 1766.34 | 5555 | 2025-03-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE , YAMASÁ | JUPU-307/301 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0181
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.4 | 9432.654 | 5555 | 2025-03-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE , YAMASÁ | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0181
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5555 | 2025-03-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE , YAMASÁ | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0181
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2223.1 | 2 | 4446.2 | 5554 | 2025-03-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18 - EXTRA | AV. MARIA ESTEVEZ,YAMASA | MAES-100/VIENTOS | YAMA-03 | 18.7709 | 70.025
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 2 | 2295.32 | 5554 | 2025-03-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18 - EXTRA | AV. MARIA ESTEVEZ,YAMASA | MAES-101/102 | YAMA-03 | 18.7709 | 70.025
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 3 | 825.6 | 5553 | 2025-03-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/1RA, YAMASA | C1RA-100-102 | YAMA-03 | 18.7703 | 70.0214
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 91.93 | 110 | 10112.3 | 5553 | 2025-03-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/1RA, YAMASA | C1RA-100-102 | YAMA-03 | 18.7703 | 70.0214
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5553 | 2025-03-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/1RA, YAMASA | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7703 | 70.0214
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5553 | 2025-03-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/1RA, YAMASA | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7703 | 70.0214
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 5625 | 2025-03-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | AV. MARIA ESTEVEZ,YAMASA | MUES-100 | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0248
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | UD | 1964.72 | 2 | 3929.44 | 5625 | 2025-03-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | AV. MARIA ESTEVEZ,YAMASA | CRUZ-109/MAES-101 | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0248
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3583.86 | 2 | 7167.72 | 5625 | 2025-03-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | AV. MARIA ESTEVEZ,YAMASA | CRUZ-111-117 | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0248
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 12 | 10598.04 | 5625 | 2025-03-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | AV. MARIA ESTEVEZ,YAMASA | CRUZ-111/117 | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0248
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 3 | 2457.93 | 5625 | 2025-03-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | AV. MARIA ESTEVEZ,YAMASA | CRUZ-111 | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0248
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5625 | 2025-03-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | AV. MARIA ESTEVEZ,YAMASA | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0248
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 2 | 8353.96 | 5627 | 2025-03-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-117 MAES-100 | YAMA-03 | 18.7704 | 70.0247
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3689.66 | 1 | 3689.66 | 5627 | 2025-03-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | MAES-101 | YAMA-03 | 18.7704 | 70.0247
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 5627 | 2025-03-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7704 | 70.0247
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5627 | 2025-03-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7704 | 70.0247
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 106 | 4698.98 | 5621 | 2025-03-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/JUAN PABLO DUARTE , YAMASÁ | JUPU-306/307 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0177
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 56 | 2234.4 | 5621 | 2025-03-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/JUAN PABLO DUARTE , YAMASÁ | JUPU-306/307 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0177
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 5621 | 2025-03-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/JUAN PABLO DUARTE , YAMASÁ | JUPU-306/307 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0177
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 3.5 | 9710.085 | 5621 | 2025-03-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/JUAN PABLO DUARTE , YAMASÁ | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0177
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5621 | 2025-03-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/JUAN PABLO DUARTE , YAMASÁ | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0177
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 2 | 8353.96 | 5624 | 2025-03-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-109/111 | YAMA-03 | 18.7714 | 70.0253
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5624 | 2025-03-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7714 | 70.0253
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 3 | 3442.98 | 5623 | 2025-03-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | AV. MARIA ESTEVEZ,YAMASA | MAES-104-106 | YAMA-03 | 18.7715 | 70.0251
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 5559 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/SANCHEZ PROX. PARQUE GUERRA |  | GU6901 | 18.5526 | 69.6973
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 28.16 | 15 | 422.4 | 5559 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/SANCHEZ PROX. PARQUE GUERRA |  | GU6901 | 18.5526 | 69.6973
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.83 | 40 | 1913.2 | 5559 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/SANCHEZ PROX. PARQUE GUERRA |  | GU6901 | 18.5526 | 69.6973
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.9 | 16368.429 | 5559 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/SANCHEZ PROX. PARQUE GUERRA |  | GU6901 | 18.5526 | 69.6973
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 3 | 2395.14 | 5560 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | F-L18 - EXTRA | C/SANCHEZ PROX. PARQUE GUERRA |  | GU6901 | 18.5526 | 69.6973
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2645.42 | 3 | 7936.26 | 5561 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-24-358 | Rehabilitación de redes Guerra div. Sectores ( Los Marte, la Cancha y la Pluma) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/SANCHEZ PROX. PARQUE GUERRA |  | GU6901 | 18.5526 | 69.6972
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 665 | 29479.45 | 5556 | 2025-03-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1YC6 | C/JUAN B.CRUZ YAMASÁ | CRUZ-105/111 | YAMA-03 | 18.7706 | 70.0206
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 45 | 1994.85 | 5556 | 2025-03-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1YC6 | C/JUAN B.CRUZ YAMASÁ | CRUZ-105/111 | YAMA-03 | 18.7706 | 70.0206
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 235 | 9376.5 | 5556 | 2025-03-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1YC6 | C/JUAN B.CRUZ YAMASÁ | CRUZ-105/111 | YAMA-03 | 18.7706 | 70.0206
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 1 | 2989.96 | 5556 | 2025-03-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1YC6 | C/JUAN B.CRUZ YAMASÁ | CRUZ-105/111 | YAMA-03 | 18.7706 | 70.0206
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 2 | 12531.54 | 5556 | 2025-03-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1YC6 | C/JUAN B.CRUZ YAMASÁ | CRUZ-105/111 | YAMA-03 | 18.7706 | 70.0206
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 13 | 3577.6 | 5562 | 2025-03-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-101-110 | YAMA-01 | 18.7723 | 70.0165
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5562 | 2025-03-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-101-110 | YAMA-01 | 18.7723 | 70.0165
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3689.66 | 2 | 7379.32 | 5557 | 2025-03-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-104*MAES-102 | YAMA-03 | 18.7708 | 70.02
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2297.34 | 1 | 2297.34 | 5557 | 2025-03-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-117A | YAMA-03 | 18.7708 | 70.02
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 1 | 275.2 | 5557 | 2025-03-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-104 | YAMA-03 | 18.7708 | 70.02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 3.8 | 12623.676 | 5557 | 2025-03-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7708 | 70.02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5557 | 2025-03-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7708 | 70.02
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 2 | 1596.76 | 5558 | 2025-03-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MANOLO | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-104/MAES-102 | YAMA-03 | 18.7708 | 70.0199
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 5568 | 2025-03-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 5568 | 2025-03-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO NORTE
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 44.33 | 368 | 16313.44 | 5567 | 2025-03-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-101-105 | YAMA-03 | 18.7708 | 70.0171
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 4 | 4715.24 | 5567 | 2025-03-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-101-105 | YAMA-03 | 18.7708 | 70.0171
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5567 | 2025-03-31 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-101-105 | YAMA-03 | 18.7708 | 70.0171
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 5563 | 2025-03-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | VILLA MELLA
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 10 | 16774.1 | 5566 | 2025-03-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | WASKAR | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-104,109,111,117 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0299
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 798.38 | 1 | 798.38 | 5565 | 2025-03-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MANOLO | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-103 | YAMA-03 | 18.7708 | 70.0199
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 1 | 1147.66 | 5565 | 2025-03-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MANOLO | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-103 | YAMA-03 | 18.7708 | 70.0199
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 5564 | 2025-03-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-104-106 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0249
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 3689.66 | 1 | 3689.66 | 5564 | 2025-03-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-104-106 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0249
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 5.5 | 18271.11 | 5564 | 2025-03-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0249
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5564 | 2025-03-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | YAMA01/02 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0249
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5523 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | C/ C, LOS TRES BRAZOS | CALC-101,CFCA-03 | LM69-02 | 18.5198 | 69.8895
3POMA-04 | Desmontaje POSTE DE MD-40' | UD | 2116.34 | 4 | 8465.36 | 5039 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA-03 | 18.5779 | 69.8535
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3199.88 | 2 | 6399.76 | 5040 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6YC7 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-137 | DAJA-03 | 18.5667 | 69.8561
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1282.06 | 4 | 5128.24 | 5040 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6YC7 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-137 | DAJA-03 | 18.5667 | 69.8561
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 52.57 | 720 | 37850.4 | 5040 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6YC7 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-137 | DAJA-03 | 18.5667 | 69.8561
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 38.88 | 120 | 4665.6 | 5040 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6YC7 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-137 | DAJA-03 | 18.5667 | 69.8561
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 18 | 14747.58 | 5040 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6YC7 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-137 | DAJA-03 | 18.5667 | 69.8561
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 5655 | 2025-03-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | Resolucion averia
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 5654 | 2025-03-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | Resolucion averia
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5653 | 2025-03-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | Resolucion averia
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5652 | 2025-03-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | Resolucion averia
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 180 | 7182 | 5038 | 2025-03-04 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Base aerea San Isidro |  | EBRI-07 | 18.5014 | 69.7784
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 1831.22 | 2 | 3662.44 | 5038 | 2025-03-04 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Base aerea San Isidro |  | EBRI-07 | 18.5014 | 69.7784
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 819.31 | 6 | 4915.86 | 5038 | 2025-03-04 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Base aerea San Isidro |  | EBRI-07 | 18.5014 | 69.7784
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 524.98 | 3 | 1574.94 | 5038 | 2025-03-04 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Base aerea San Isidro |  | EBRI-07 | 18.5014 | 69.7784
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 37.69 | 60 | 2261.4 | 5522 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | C/C, LOS TRES BRAZOS | TR-CALC-102 | LM69-02 | 18.52 | 69.8896
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 600.22 | 1 | 600.22 | 5522 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | C/C, LOS TRES BRAZOS | TR-CALC-102 | LM69-02 | 18.52 | 69.8896
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 540.2 | 2 | 1080.4 | 5522 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | C/C, LOS TRES BRAZOS | TR-CALC-102 | LM69-02 | 18.52 | 69.8896
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 26.38 | 50 | 1319 | 5522 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | C/C, LOS TRES BRAZOS | TR-CALC-102 | LM69-02 | 18.52 | 69.8896
AP-1013 | DESMONTAJE LUMINARIA CON SOPORTE DE 6, POSTE DE AP | UD | 991.22 | 1 | 991.22 | 5522 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | C/C, LOS TRES BRAZOS | TR-CALC-102 | LM69-02 | 18.52 | 69.8896
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1457.23 | 2 | 2914.46 | 5522 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | C/C, LOS TRES BRAZOS | TR-CALC-102 | LM69-02 | 18.52 | 69.8896
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 2 | 9485.06 | 5615 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-106A | DESP-02 | 18.4785 | 69.8632
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 7 | 33197.71 | 5615 | 2025-03-10 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-106A | DESP-02 | 18.4785 | 69.8632
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 6 | 28455.18 | 5616 | 2025-03-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-105/107 | DESP-02 | 18.4774 | 69.8626
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 3 | 14227.59 | 5616 | 2025-03-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-105/107 | DESP-02 | 18.4774 | 69.8626
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 4 | 18970.12 | 5644 | 2025-03-17 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-109/110 | DESP-02 | 18.4775 | 69.8614
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 4 | 18970.12 | 5644 | 2025-03-17 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-109/110 | DESP-02 | 18.4775 | 69.8614
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 8 | 37940.24 | 5645 | 2025-03-20 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | av.Estados Unidos,Villa Duarte | EEUU-113/118 | DESP-02 | 18.4776 | 69.8599
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5646 | 2025-03-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5647 | 2025-03-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5648 | 2025-03-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5649 | 2025-03-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental
3TRAN-07 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 100 kVA | UD | 2577.21 | 1 | 2577.21 | 5521 | 2025-03-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | C/Francisco del Rosario Sánchez |  | LM69-02 | 18.5185 | 69.8838
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 2 | 6644.04 | 5521 | 2025-03-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | C/Francisco del Rosario Sánchez |  | LM69-02 | 18.5185 | 69.8838
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 2.5 | 6935.775 | 5520 | 2025-03-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | C/Francisco del Rosario Sánchez |  | LM69-02 | 18.5185 | 69.8838
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 8 | 5699.28 | 5393 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon |  | PALA-02 | 18.7033 | 70.0712
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 275.2 | 8 | 2201.6 | 5393 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon |  | PALA-02 | 18.7033 | 70.0712
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 346.09 | 85065.4611 | 4326 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ANDREA MARTINEZ | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.01 | 66119.9679 | 5397 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.01 | 66119.9679 | 5529 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTINEZ | YSOMERIS CABELO | SABANA LARGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 5390 | 2025-03-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | Santo Domingo Este
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 5 | 8387.05 | 5378 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | WASKAR | C/ Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6487 | 70.0557
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 426 | 16997.4 | 5386 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 245.59 | 9 | 2210.31 | 5386 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 4 | 527.12 | 5386 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1570.12 | 2 | 3140.24 | 5386 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5386 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | Carr. El limon |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
1MT-307-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANG DE 26º A 60º , CON NEUTRO PRIMARIO (VERTICAL) | UD | 1869.05 | 1 | 1869.05 | 5373 | 2025-03-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV, Jacobo Majluta |  | BNV1-04 | 18.556 | 69.9386
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4317.52 | 1 | 4317.52 | 5373 | 2025-03-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV, Jacobo Majluta |  | BNV1-04 | 18.556 | 69.9386
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2672.75 | 1 | 2672.75 | 5373 | 2025-03-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV, Jacobo Majluta |  | BNV1-04 | 18.556 | 69.9386
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 883.17 | 3 | 2649.51 | 5373 | 2025-03-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV, Jacobo Majluta |  | BNV1-04 | 18.556 | 69.9386
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 1 | 131.78 | 5373 | 2025-03-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV, Jacobo Majluta |  | BNV1-04 | 18.556 | 69.9386
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 3 | 6745.59 | 5373 | 2025-03-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV, Jacobo Majluta |  | BNV1-04 | 18.556 | 69.9386
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3315.08 | 1 | 3315.08 | 5374 | 2025-03-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6485 | 70.0559
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2989.96 | 3 | 8969.88 | 5374 | 2025-03-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6485 | 70.0559
1MT-307-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANG DE 26º A 60º , CON NEUTRO PRIMARIO (VERTICAL) | UD | 1869.05 | 1 | 1869.05 | 5374 | 2025-03-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6485 | 70.0559
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 712.41 | 11 | 7836.51 | 5374 | 2025-03-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6485 | 70.0559
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2248.53 | 1 | 2248.53 | 5374 | 2025-03-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6485 | 70.0559
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5375 | 2025-03-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6487 | 70.0557
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 3620.05 | 4 | 14480.2 | 5375 | 2025-03-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6487 | 70.0557
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4176.98 | 1 | 4176.98 | 5375 | 2025-03-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6487 | 70.0557
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5371 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G5 Y DPE-18-C6 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 39.9 | 1278.9 | 51028.11 | 5371 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G5 Y DPE-18-C6 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 1 | 6078.57 | 5371 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G5 Y DPE-18-C6 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 5371 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G5 Y DPE-18-C6 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 2 | 2295.32 | 5371 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G5 Y DPE-18-C6 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1147.66 | 2 | 2295.32 | 5377 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6775 | 70.0748
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6265.77 | 1 | 6265.77 | 5377 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6775 | 70.0748
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1178.81 | 1 | 1178.81 | 5377 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6775 | 70.0748
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6078.57 | 1 | 6078.57 | 5377 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6775 | 70.0748
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 4 | 6709.64 | 5379 | 2025-03-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.556 | 69.9386
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4742.53 | 5 | 23712.65 | 5379 | 2025-03-24 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.556 | 69.9386
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 23.83 | 380 | 9055.4 | 5525 | 2025-03-25 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | C/ Francisco del Rosario, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5183 | 69.8839
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4.6 | 12761.826 | 5525 | 2025-03-25 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | C/ Francisco del Rosario, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5183 | 69.8839
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2327.8 | 2 | 4655.6 | 5524 | 2025-03-25 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | C/ Francisco del Rosario, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5183 | 69.8841
3TRAN-07 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 100 kVA | UD | 2577.21 | 2 | 5154.42 | 5524 | 2025-03-25 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | C/ Francisco del Rosario, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5183 | 69.8841
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4.9 | 16277.898 | 5524 | 2025-03-25 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | C/ Francisco del Rosario, Los Tres Brazos |  | LM69-02 | 18.5183 | 69.8841
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 9 | 24968.79 | 5527 | 2025-03-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | Santo Domingo Este
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 5526 | 2025-03-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DEP-18-C8 | Santo Domingo Este
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 6 | 16645.86 | 5395 | 2025-03-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C8 | Santo Domingo Este
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.4 | 14981.274 | 5045 | 2025-03-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | Resolucion averia
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5.5 | 15258.705 | 5651 | 2025-03-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | Resolucion averia
1TRAN-03 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 25 kVA | UD | 2212.49 | 1 | 2212.49 | 4463 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL018 |  | 18.5761 | 69.9317
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1343.95 | 1 | 1343.95 | 4463 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL018 |  | 18.5761 | 69.9317
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 248.2 | 2 | 496.4 | 4463 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL018 |  | 18.5761 | 69.9317
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 131.78 | 2 | 263.56 | 4463 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL018 |  | 18.5761 | 69.9317
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 733.33 | 1 | 733.33 | 4463 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL018 |  | 18.5761 | 69.9317
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3322.02 | 4 | 13288.08 | 4461 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL08 |  | 18.5761 | 69.9317
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 5281 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 284.57 | 69944.4603 | 5284 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 5283 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 245.79 | 269.18 | 66161.7522 | 5280 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ | INVIVIENDA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 188 | 344508.12 | 5268 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE LUIS QUIROZ | DPE-18-BL02 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 187 | 342675.63 | 5270 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE LUIS QUIROZ | DPE-18-BL03 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 188 | 344508.12 | 5267 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE LUIS QUIROZ | DPE-18-BL4 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 176 | 322518.24 | 5255 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-BL5 | INVIVIENDA |  | VIME06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 164 | 300528.36 | 5258 | 5-31/3/2025 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL6 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 20 | 36649.8 | 5257 | 1-4/3/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL6 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 188 | 344508.12 | 5271 | 1-31//3/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL07 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 93 | 170421.57 | 5259 | 1-15/3/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL08 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 96 | 175919.04 | 5260 | 17-31/3/2025 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BL08 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 188 | 344508.12 | 5272 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL09 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 1832.49 | 179 | 328015.71 | 5261 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-BL10 | INVIVIENDA |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5245 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | DPE-18-C2 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5244 | 2025-03-26 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | DPE-18-C2 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 188 | 521570.28 | 5273 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE QUIÑONES | DPE-19-C3 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 188 | 521570.28 | 5274 | 1-31/3/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | PPE-18-C4 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5248 | 2025-03-24 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | DPE-18-C5 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5227 | 2025-03-14 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | DPE-18-C5 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5253 | 2025-03-29 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C6 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5240 | 2025-03-21 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C6 | INVIVIENDA |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5228 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C6 | INVIVIENDA |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5241 | 2025-03-19 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C7 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5231 | 2025-03-15 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C7 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5230 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C7 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5229 | 2025-03-05 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C7 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5232 | 2025-03-04 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5233 | 2025-03-06 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5234 | 2025-03-07 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5235 | 2025-03-11 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5236 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5237 | 2025-03-14 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5238 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5242 | 2025-03-21 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5249 | 2025-03-25 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5250 | 2025-03-26 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5251 | 2025-03-27 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5252 | 2025-03-28 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5254 | 2025-03-31 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C9 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5222 | 2025-03-08 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5223 | 2025-03-11 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5224 | 2025-03-13 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5225 | 2025-03-14 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 4 | 11097.24 | 5239 | 2025-03-22 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5246 | 2025-03-24 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 8 | 22194.48 | 5247 | 2025-03-25 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | INVIVIENDA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 7 | 19420.17 | 5877 | 2025-03-17 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | INVIVIENDA |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 5 | 13871.55 | 5585 | 2025-03-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO NORTE
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1677.41 | 5 | 8387.05 | 5584 | 2025-03-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/ JUAN PABLO DUARTE, C/JUAN B. CRUZ, YAMASA | CRUZ-106,107,JUPA-307A,304A,004 | YAMA-01,02,03 | 18.7724 | 70.0108
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 2774.31 | 10 | 27743.1 | 5770 | 2025-03-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | Santo Domingo Este
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 112 | 4945.92 | 5385 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA | PE-01 | BNV1-04 | 18.5562 | 69.9394
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 567 | 27822.69 | 5656 | 2025-04-01 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | DESDE CAVI-108-115 | DAJA-03
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 337 | 16536.59 | 5385 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 6 | 4320.6 | 5386 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/Principal, Prox. Subestación |  | BNV1-04
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 1 | 581.05 | 5386 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/Principal, Prox. Subestación |  | BNV1-04
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 3082.05 | 2 | 6164.1 | 5384 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/Principal, Prox. Subestación |  | BNV1-04 | 18.5499 | 69.9408
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 5386 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/Principal, Prox. Subestación |  | BNV1-04 | 18.5499 | 69.9408
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 5656 | 2025-04-01 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-108,115 | DAJA-03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 12 | 11729.88 | 5386 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/Principal, Prox. Subestación |  | BNV1-04
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 300 | 17454 | 5386 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/Principal, Prox. Subestación |  | BNV1-04
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 154.94 | 7 | 1084.58 | 5386 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/Principal, Prox. Subestación |  | BNV1-04
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 5384 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/Principal, Prox. Subestación |  | BNV1-04 | 18.5484 | 69.9408
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 2728.44 | 1 | 2728.44 | 5384 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/Principal, Prox. Subestación |  | BNV1-04
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 14 | 25991.7 | 5803 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | WASKAR | AV. Boulevar El Faro, Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-106,114,115,116,117,118,119,120,121,122,122,122,123,106A | DESP-02 | 18.479515/18.478405 | 69.862715/69.864098
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 1 | 3541.62 | 5656 | 2025-04-01 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-115 | DAJA-03 | 18.5761 | 69.8533
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 6 | 5440.86 | 5656 | 2025-04-01 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-110,115 | DAJA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5804 | 2025-04-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 5656 | 2025-04-01 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN | CAVI-115 | DAJA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 5385 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA | PP-002 | BNV1-04 | 18.556 | 69.9386
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5863 | 2025-04-01 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 5384 | 2025-04-01 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/Principal, Prox. Subestación |  | BNV1-04
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 3 | 4462.44 | 4464 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL018 | VIME-03 | 18.575819/18.575661/18.575578 | 69.933202/69.931921/69.931281
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 40 | 1668.4 | 4464 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL018 | VIME-03 | 18.5762 | 69.9316
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 664.32 | 1 | 664.32 | 5387 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DEP-18-C6 | C/ Bolivar Montaño |  | PALE-02 | 18.6487 | 70.0557
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 5388 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/Bolivar Montaño |  | PALE-02 | 18.6593 | 70.0776
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 5 | 6351.15 | 5388 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. EL LIMON 2 |  | PALE-02
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 1 | 274.71 | 5387 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DEP-18-C6 | C/ Bolivar Montaño |  | PALE-02
2secc-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1339.21 | 2 | 2678.42 | 4464 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL018 | VIME-03 | 18.575578/18.575661 | 69.931281/69.931921
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 6010.64 | 1 | 6010.64 | 4464 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL018 | VIME-03 | 18.5757 | 69.9319
2TRAN-06 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 6731.91 | 1 | 6731.91 | 4464 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL018 | VIME-03 | 18.5756 | 69.9313
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 406 | 11855.2 | 5387 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DEP-18-C6 | C/ Bolivar Montaño |  | PALE-02 | 18.6493 | 70.0542
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 12 | 22278.6 | 5827 | 2025-04-02 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | WASKAR | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-101,101,101,104,104,105,105,106,106,107,107,107 | DESP-02 | 18.477809/18.477307 | 69.864196/69.861882
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5387 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/ Bolivar Montaño |  | PALE-02 | 18.647985-70.057968
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5805 | 2025-04-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.5 | 7676.5 | 5388 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/ Bolivar Montaño |  | PALE-02 | 18.6483 | 70.0563
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 4464 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL018 | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5864 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 4466 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | PALMARES DEL LICEY, VILLA MELLA | RCL-018 | VIME03 | 18.575661/18.575578
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 5387 | 2025-04-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DEP-18-C6 | C/ Bolivar Montaño |  | PALE-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 32.5 | 1435.2 | 5391 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 287 | 14083.09 | 5657 | 2025-04-03 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-108-115 | DAJA-03
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 97 | 4759.79 | 5391 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 6 | 4320.6 | 5391 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 4 | 20996.12 | 5816 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | AV. EStados Unidos, AV. IBEROAMERICANA Villa Duarte | EEUU-119,A26E-101,101,101 | DESP-02 | 18.477496/18.477124 | 69.858264/69.858288
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 7 | 17420.69 | 5650 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | AV. BOulevard, El Faro,AV. ESTADOS UNIDOS,AV. IBEROAMERICANA, Villa duarte | FARO-114,114,109A,110A,102A,A26E-101,A26E-101 | DESP-02 | 18.4798 | 69.8629
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 3 | 7466.01 | 5650 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | AV.EL FARO, AV. ESTADOS UNIDOS, VILLA DUARTE
1MT-316-C | INST 3Ø,DOBLE TERMINAL (HORIZONTAL),C/NEUTRO PRI | UD | 3932.66 | 1 | 3932.66 | 5391 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 1 | 2958.19 | 5650 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-109 | DESP-02 | 18.4775 | 69.8614
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 1 | 4778.63 | 5650 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-114 | DESP-02 | 18.4798 | 69.8629
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 1 | 3213.96 | 5650 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-106 | DESP-02 | 18.4803 | 69.8593
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 9 | 30734.46 | 5650 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | VDU8-02 | DESP-02 | 18.4802 | 69.8604
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 118 | 5078.72 | 5802 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | D/O JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 118 | 6865.24 | 5391 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 236 | 13730.48 | 5802 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | D/O JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1418.99 | 1 | 1418.99 | 5391 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5562 | 69.9385
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 12 | 22278.6 | 5826 | 2025-04-03 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | WASKAR | AV. EStados Unidos, AV. IBEROAMERICANA Villa Duarte | EEUU-108,108,109A,110A,118,118,118,102A,102,A26E-101,101,101 | DESP-02 | 18.477457/18.477927/18.477124 | 69.861847/69.858339/69.858288
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 2 | 7083.24 | 5657 | 2025-04-03 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-134 | DAJA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 9 | 8161.29 | 5657 | 2025-04-03 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-134 | DAJA-03 | 18.5673 | 69.8557
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 5817 | 2025-04-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | Zona Oriental
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 9 | 33091.29 | 6107 | 2025-04-03 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G1 | C/ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 5575 | 2025-04-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | MAES-104 | YAMA-01,02-03 | 18.7712 | 70.025
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 4 | 3534.56 | 5751 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | CARR. EL LIMON 2 |  | PALE-02 | 18.6498 | 70.0629
1EXCZ-09 | CONFECCION DE HOYO DE 4` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 4 | 18809.04 | 6119 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 5575 | 2025-04-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | MAES-104 | YAMA-01,02 | 18.7712 | 70.025
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION | UD | 2073.9 | 1 | 2073.9 | 5576 | 2025-04-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN B.CRUZ YAMASÁ | CRUZ-117A | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0251
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 5576 | 2025-04-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-100 | YAMA-03
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3525.62 | 1 | 3525.62 | 5576 | 2025-04-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN B.CRUZ YAMASÁ | CRUZ-117 | YAMA-03 | 18.7702 | 70.0251
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | UD | 2174.56 | 2 | 4349.12 | 5575 | 2025-04-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | MAES-106/MAES-103 | YAMA-01,02 | 18.771359/18.771684 | 70.025099/70.025196
2PO-004 | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3656.99 | 1 | 3656.99 | 5752 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. EL LIMON 2 |  | PALA-02 | 18.6585 | 70.0761
2PO-M35-5 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 3020.99 | 1 | 3020.99 | 5752 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. EL LIMON 2 |  | PALA-02 | 18.6575 | 70.0748
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 1 | 2080.39 | 5752 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. EL LIMON 2 |  | PALA-02 | 18.6585 | 70.0761
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 4 | 6639.32 | 6115 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 3 | 10624.86 | 5637 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA | CAVI-125,126,127 | DAJA-03
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | -3 | -11899.86 | 5637 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA | CAVI-125,126,127 | DAJA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5752 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. EL LIMON 2 |  | PALA-02 | 18.6585 | 70.0761
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5576 | 2025-04-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/MARIA ESTEVEZ, C/ JUAN B. CRUZ YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 5575 | 2025-04-04 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | MAES-104 | YAMA-01,02 | 18.7712 | 70.025
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 5751 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ Bolivar Montaño |  | PALE-02 | 18.6493 | 70.0621
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 6111 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5291 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5865 | 2025-04-04 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5285 | 2025-04-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCITO |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5285 | 2025-04-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C1 | HORA EXTRA |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5851 | 2025-04-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5851 | 2025-04-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | HORAS EXTRAS |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5866 | 2025-04-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5866 | 2025-04-05 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | HORAS EXTRAS |  | 0.15
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 9 | 33091.29 | 6109 | 2025-04-05 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5292 | 2025-04-05 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 9 | 33091.29 | 6108 | 2025-04-05 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G1 | C/ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 9 | 37409.94 | 5286 | 2025-04-06 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C1 | PAGO HORA FERIADA CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 9 | 37409.94 | 5293 | 2025-04-06 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO HORAS FERIADAS CORRESPONDIENTES AL CIRCUITO |  | SPER-02
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 9 | 37409.94 | 5852 | 2025-04-06 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DEPE-18-C6 | PAGO DE HORAS FERIADAS CIRCUITO |  | SPER-02
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 9 | 37409.94 | 5868 | 2025-04-06 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | HORAS FERIADAS CIRCUITO |  | SPER-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 267 | 13101.69 | 5578 | 2025-04-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ JUAN B. CRUZ, YAMASÁ | YAMA-01,02 CRUZ-117 | YAMA-03 | 18.7704 | 70.0225
1EXCZ-09 | CONFECCION DE HOYO DE 4` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 14 | 65831.64 | 6120 | 2025-04-07 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
1HA-106 | INSTALACIÓN DE VIENTO VERTICAL | UD | 2897.68 | 1 | 2897.68 | 5755 | 2025-04-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6483 | 70.0563
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 7 | 2132.13 | 5755 | 2025-04-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6483 | 70.0563
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 1 | 3414.94 | 5755 | 2025-04-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6483 | 70.0563
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 10 | 16598.3 | 6116 | 2025-04-07 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 1 | 2311.32 | 5755 | 2025-04-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6483 | 70.0563
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5755 | 2025-04-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6483 | 70.0563
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5578 | 2025-04-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ JUAN B. CRUZ, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03 | 18.7702 | 70.025
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5580 | 2025-04-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.8 | 11668.28 | 5579 | 2025-04-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5653 | 2025-04-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Resolucion averia
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.5 | 10747.1 | 5755 | 2025-04-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6483 | 70.0563
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 6112 | 2025-04-07 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5294 | 2025-04-07 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5869 | 2025-04-07 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 5580 | 2025-04-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 283 | 12497.28 | 5807 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-114 HASTA FARO-122 | DESP-02 | 18.479796 HASTA 18.478405 | 69.862942 HASTA 69.864098
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 850 | 41709.5 | 5807 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-114 HASTAFARO-122 | DESP-02 | 18.479796HASTA18.478405 | 69.862942 HASTA 69.864098
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 5754 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA | PE-11 | BNV1-04
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 3 | 2160.3 | 5754 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA | PE-01 | BNV1-04 | 18.5562 | 69.9394
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 1 | 581.05 | 5754 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2460.52 | 2 | 4921.04 | 6121 | 2025-04-08 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2660.02 | 2 | 5320.04 | 5664 | 2025-04-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | HOYEROS | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-151,150 | DAJA-03 | 18.5633 | 69.8584
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 6 | 7621.38 | 5664 | 2025-04-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | HOYEROS | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-149,148,147,146,145,144 | DAJA-03
1EXCZ-09 | CONFECCION DE HOYO DE 4` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 10 | 47022.6 | 6121 | 2025-04-08 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION | UD | 2073.9 | 1 | 2073.9 | 5754 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA | PE-20 | BNV1-04 | 18.5537 | 69.9436
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 5 | 4092.7 | 5807 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-102A,103A,104A,105A | DESP-02 | 18.479553/18.478635 | 69.862615/69.862853
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 3 | 10864.23 | 5806 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-102A,109A,110A | DESP-02 | 18.477849/18.477313/18.477355 | 69.863726/69.861424/69.861023
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 5806 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte | FARO-114 | DESP-02 | 18.4798 | 69.8629
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 4 | 124.68 | 5807 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | Av. El Faro, Villa Duarte | FARO-102A,103A,104A,105A | DESP-02 | 18.479523/18.479196/18.478864/18.478617 | 69.862598/69.862530/69.862620/69.862852
3POME-02 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 1818.95 | 6 | 10913.7 | 5806 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Boulevard, El Faro, Villa duarte |  | DESP-02 | 18.479915/18.480155 | 69.862233/69.860376
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 10 | 16598.3 | 6117 | 2025-04-08 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 8 | 7254.48 | 5754 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04 | 18.5556 | 69.9429
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5754 | 2025-04-08 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 6113 | 2025-04-08 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5853 | 2025-04-08 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 5867 | 2025-04-08 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME 06
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 538 | 26399.66 | 5581 | 2025-04-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | YAMA-01,02 | CRUZ-117 YAMA-03 | 18.7704 | 70.0225
1EXCZ-09 | CONFECCION DE HOYO DE 4` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 10 | 47022.6 | 6122 | 2025-04-09 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 12 | 19917.96 | 6118 | 2025-04-09 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | F-L18 - EXTRA | C/ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5581 | 2025-04-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03 | 18.7702 | 70.025
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6114 | 2025-04-09 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5295 | 2025-04-09 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5854 | 2025-04-09 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5870 | 2025-04-09 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 5847 | 2025-04-09 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | Almacen San Luis, S.D.E |  | DESP-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6110 | 2025-04-09 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G1 | C/ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 5847 | 2025-04-09 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | Almacen San Luis, S.D.E |  | DESP-02
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 271.82 | 1 | 271.82 | 5818 | 2025-04-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Caminino Real, Ciudad J. Bosh | RCL-116 | EBRI-01
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 6 | 12806.04 | 5818 | 2025-04-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.494554/18.494426/18.494033 | 69.746614/69.746459/69.746663
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.95 | 160 | 7672 | 5818 | 2025-04-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.4942 | 69.7465
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 1 | 1270.23 | 5638 | 2025-04-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MANOLO | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-105-MAES-107A | YAMA-01,02,03 | 18.7712 | 70.025
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 6 | 875.1 | 5818 | 2025-04-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Caminino Real, Ciudad J. Bosh | RCL-116 | EBRI-01
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 6 | 42326.7 | 5658 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-151,149,146,145,144,143 | DAJA-03 | 18.5627 | 69.8587
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 1 | 768.41 | 5818 | 2025-04-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | Av. Caminino Real, Ciudad J. Bosh | RCL-116 | EBRI-01 | 18.4951 | 69.7465
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 22.32 | 60 | 1339.2 | 5543 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Sabana Perdida, c/ Mirador |  | SPER-02 | 18.5273 | 69.876
3F1-MT | Desmontaje DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 178.56 | 2 | 357.12 | 5543 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Sabana Perdida, c/ Mirador |  | SPER-02 | 18.5273 | 69.876
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 2 | 1290.56 | 5543 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Sabana Perdida, c/ Mirador |  | SPER-02 | 18.5273 | 69.876
3TRAN-03 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 25 kVA | UD | 1518.24 | 1 | 1518.24 | 5532 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | Sabana Perdida, c/ Mirador |  | SPER-02 | 18.5273 | 69.876
3TRAN-04 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 1840.29 | 1 | 1840.29 | 5532 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | Sabana Perdida, c/ Mirador |  | SPER-02 | 18.5273 | 69.876
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 1 | 2300.37 | 5532 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | Sabana Perdida, c/ Mirador |  | SPER-02 | 18.5273 | 69.876
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 6 | 13867.92 | 5662 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | POSTE SUSTITUYE EL CAVI-109 | DAJA-03 | 18.5766 | 69.8533
AP-1013 | DESMONTAJE LUMINARIA CON SOPORTE DE 6, POSTE DE AP | UD | 1097.09 | 1 | 1097.09 | 5543 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Sabana Perdida, c/ Mirador |  | SPER-02 | 18.5273 | 69.876
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 5543 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Sabana Perdida, c/ Mirador |  | SPER-02 | 18.5273 | 69.876
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5855 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5860 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5871 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 5532 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | Sabana Perdida, c/ Mirador |  | SPER-02 | 18.5273 | 69.876
SECC-163 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. CON PARARRAYO 9KV EN POSTE | UD | 514.95 | 3 | 1544.85 | 5543 | 2025-04-10 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C5 | Sabana Perdida, c/ Mirador |  | SPER-02 | 18.5273 | 69.876
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 6 | 14408.22 | 5809 | 2025-04-11 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | av.Estados Unidos,Villa Duarte | EEUU-111,112,114,115,116,117 | DESP-02 | 18.477555/18.477761/18.477859 | 69.860662/69.859186/69.858542
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 1 | 2958.19 | 5809 | 2025-04-11 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | av.Estados Unidos,Villa Duarte | EEUU-110 | DESP-02 | 18.4775 | 69.861
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 1 | 4778.63 | 5809 | 2025-04-11 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | av.Estados Unidos,Villa Duarte | EEUU-118 | DESP-02 | 18.4779 | 69.8583
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 1 | 3213.96 | 5809 | 2025-04-11 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | av.Estados Unidos,Villa Duarte | EEUU-113 | DESP-02 | 18.4776 | 69.8599
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 3 | 12020.01 | 5810 | 2025-04-11 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-110,112,114 | DESP-02 | 18.477513/18.477606/18.477712 | 69.861047/69.860248/69.859483
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 11 | 8673.39 | 5809 | 2025-04-11 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | av.Estados Unidos,Villa Duarte | EEUU-108/EEUU-118 | DESP-02
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 13 | 30047.16 | 5846 | 2025-04-11 | COCCIA | O-PE-25-386 | Retiro de poste y Normalizacion de cables Comunicación Iglesia Misionera Jehova Provera | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C5 | C/10, Barrio 27 de febrero.D.N. |  | TIM2-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5287 | 2025-04-11 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5856 | 2025-04-11 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5872 | 2025-04-11 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5288 | 2025-04-12 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C1 | PAGO CORREPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5288 | 2025-04-12 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C1 | HORAS EXTRAS |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5296 | 2025-04-12 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5296 | 2025-04-12 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | HORAS EXTRAS |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5857 | 2025-04-12 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5857 | 2025-04-12 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | HORAS EXTRAS |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5861 | 2025-04-12 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5861 | 2025-04-12 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C7 | HORAS EXTRAS |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5873 | 2025-04-12 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5873 | 2025-04-12 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DEP-18-C9 | HORAS EXTRAS |  | 0.15
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 9 | 37409.94 | 5289 | 2025-04-13 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C1 | PAGO HORAS FERIADAS CORRESPONDIENTES AL CIRCUITO |  | VIME-06
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 9 | 37409.94 | 5298 | 2025-04-13 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO HORAS FERIADAS CORRESPONDIENTES AL CIRCUITO |  | VIME-06
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 9 | 37409.94 | 5300 | 2025-04-13 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO HORAS FERIADAS CIRCUITO |  | VIME-06
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 9 | 37409.94 | 5862 | 2025-04-13 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C7 | PAGO HORAS FERIADOAS CIRCUITO |  | VIME-06
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 262 | 11569.92 | 5811 | 2025-04-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | AV. JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ |  | YAMA-01,02 | 18.7722 | 70.0135
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 200 | 10588 | 5756 | 2025-04-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6487 | 70.0557
2PO-M35-5 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 3020.99 | 2 | 6041.98 | 5757 | 2025-04-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. EL LIMON 2 |  | PALA-02 | 18.6494 | 70.0539
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 2 | 4622.64 | 5756 | 2025-04-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.6487 | 70.0557
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5756 | 2025-04-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5811 | 2025-04-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO HACIA YAMASÁ |  | YAMA-01,02 | 18.7722 | 70.0135
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 5756 | 2025-04-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ Bolivar Montaño |  | PALA-02 | 18.648 | 70.058
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 5757 | 2025-04-14 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. EL LIMON 2 |  | PALA-02 | 18.6578 | 70.0751
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 144 | 14650.56 | 6101 | 2025-04-14 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C7 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 2 | 9404.52 | 5819 | 2025-04-15 | COCCIA | O-PE-25-386 | Retiro de poste y Normalizacion de cables Comunicación Iglesia Misionera Jehova Provera | JOSE PADILLA | Waskar Compresor | Barrio 27 de febrero c/ respaldo 11 |  | TIM2-02 | 18.499521/18.499370 | 69.886092/69.886298
1POME-01 | INSTALACION POSTE METAL DE 25' 3KN | UD | 1912.48 | 2 | 3824.96 | 5812 | 2025-04-15 | COCCIA | O-PE-25-386 | Retiro de poste y Normalizacion de cables Comunicación Iglesia Misionera Jehova Provera | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | Barrio 27 de febrero |  | TIM2-02 | 18.499521/18.499370 | 69.886092/69.886298
3POMA-01 | Desmontaje POSTE DE MD-25' | UD | 1225.24 | 1 | 1225.24 | 5812 | 2025-04-15 | COCCIA | O-PE-25-386 | Retiro de poste y Normalizacion de cables Comunicación Iglesia Misionera Jehova Provera | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | Barrio 27 de febrero |  | TIM2-02 | 18.4994 | 69.8861
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 2 | 3319.66 | 5812 | 2025-04-15 | COCCIA | O-PE-25-386 | Retiro de poste y Normalizacion de cables Comunicación Iglesia Misionera Jehova Provera | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | Barrio 27 de febrero |  | TIM2-02 | 18.499521/18.499370 | 69.886092/69.886298
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5812 | 2025-04-15 | COCCIA | O-PE-25-386 | Retiro de poste y Normalizacion de cables Comunicación Iglesia Misionera Jehova Provera | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | Barrio 27 de febrero |  | TIM2-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5858 | 2025-04-15 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5874 | 2025-04-15 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 135 | 13734.9 | 6102 | 2025-04-15 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C7 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
2AC-CD-120V | TRANSFERENCIA DE ACOMETIDA 120V RED ANTIFRAUDE CON BASE, DESDE LA CAJA DERIVADORA | UD | 2996.18 | 1 | 2996.18 | 5813 | 2025-04-16 | COCCIA | O-PE-25-386 | Retiro de poste y Normalizacion de cables Comunicación Iglesia Misionera Jehova Provera | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | Barrio 27 de febrero |  | TIM2-02 | 18.4995 | 69.8861
2AC-CD-240V | TRANSFERENCIA DE ACOMETIDA 240V RED ANTIFRAUDE CON BASE, DESDE LA CAJA DERIVADORA | UD | 3284.36 | 1 | 3284.36 | 5813 | 2025-04-16 | COCCIA | O-PE-25-386 | Retiro de poste y Normalizacion de cables Comunicación Iglesia Misionera Jehova Provera | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | Barrio 27 de febrero |  | TIM2-02 | 18.4995 | 69.8861
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 1 | 2080.39 | 5813 | 2025-04-16 | COCCIA | O-PE-25-386 | Retiro de poste y Normalizacion de cables Comunicación Iglesia Misionera Jehova Provera | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | Barrio 27 de febrero |  | TIM2-02 | 18.4995 | 69.8861
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 6104 | 2025-04-16 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C7 | C/ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 5290 | 2025-04-16 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5859 | 2025-04-16 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5875 | 2025-04-16 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 160 | 16278.4 | 6104 | 2025-04-16 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C7 | C/ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 9 | 33800.13 | 5899 | 12-17/4/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JOSE FRIAS | DPE-18-C3 | HORAS EXTRAS 13/4/2025
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 32 | 88777.92 | 5899 | 12-17/4/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JOSE FRIAS | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 11097.24 | 5899 | 12-17/4/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JOSE FRIAS | DPE-18-C3 | HORAS EXTRAS 12/4/2025 |  | 0.15
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 9 | 19209.06 | 5815 | 2025-04-21 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/Paseo Rio verde, Ciudad J.Bosh | RCL-116 | EBRI-01 | 18.498472/18.500080 | 69.741024/69.739880
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 5 | 10671.7 | 5815 | 2025-04-21 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/Rio Verde Ciudad Juan Bosch | RCL-116 | EBRI-01 | 18.498586/18.497819 | 69.742195/69.740622
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 10 | 21343.4 | 5815 | 2025-04-21 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | C/ La Vega, ciudad Juan Bosch | Vega-101,103,105,107,109,110,112 | EBRI-01 | 18.496583/18.496596 | 69.742953/69.738234
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 1 | 2134.34 | 5815 | 2025-04-21 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | Av. Sembrador Ciudad Juan Bosch | 114116118 | EBRI-01 | 18.5052 | 69.7394
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 530 | 23404.8 | 5814 | 2025-04-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | AV.JUAN B CRUZ YAMASÁ |  | YAMA-01,02 | 18.7705 | 70.0207
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5814 | 2025-04-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO HACIA YAMASÁ |  | YAMA-01,02 | 18.7705 | 70.0207
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5665 | 2025-04-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C1 | Resolucion averia
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5299 | 2025-04-21 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5876 | 2025-04-21 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 204 | 8780.16 | 5660 | 2025-04-22 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-142,143,144,145 | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 1224 | 71212.32 | 5660 | 2025-04-22 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-142,143,144,145 | DAJA-03
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1418.99 | 4 | 5675.96 | 5660 | 2025-04-22 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-142,143,144,145 | DAJA-03
3TRAN-04 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 1840.29 | 1 | 1840.29 | 5831 | 2025-04-22 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | C/Bruna Herdia, Los Guaricanos, Villa Mella |  | VIME06 | 18.5268 | 69.9172
3traN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 1 | 2576.41 | 5831 | 2025-04-22 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | C/Bruna Herdia, Los Guaricanos, Villa Mella |  | VIME06 | 18.5276 | 69.9194
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 4 | 14166.48 | 5660 | 2025-04-22 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-142,143,144,145 | DAJA-03 | 18.5648 | 69.8574
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 36 | 32645.16 | 5660 | 2025-04-22 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-142,143,144,145 | DAJA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5832 | 2025-04-22 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | C/Bruna Herdia, Los Guaricanos, Villa Mella |  | VIME06 | 18.526819/18.527578 | 69.917227/69.919447
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 5831 | 2025-04-22 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | C/Bruna Herdia, Los Guaricanos, Villa Mella |  | VIME06
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 160 | 16278.4 | 6105 | 2025-04-22 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C7 | C/ ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 271.82 | 2 | 543.64 | 5582 | 2025-04-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN B. CRUZ, YAMASÁ | CRUZ-105 CRUZ-102 | YAMA-03 | 18.7706 | 70.0204
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 195 | 8611.2 | 5582 | 2025-04-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN B. CRUZ, YAMASÁ | CRUZ-101 A CRUZ-105 | YAMA-03 | 18.7711 | 70.0189
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 2 | 2540.46 | 6158 | 2025-04-23 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | COMPRESOR WASKAR | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02 | 18.63073/18.636371 | 69.646575/69.642988
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 1 | 1270.23 | 5349 | 2025-04-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO MALON | C/ Juan Pablo Duarte. Yamasa | JUPA-303 A1 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0175
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 1 | 145.85 | 5582 | 2025-04-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN B. CRUZ, YAMASÁ | CRUZ-101 | YAMA-03 | 18.771087/18.770630 | 70.019077/70.020391
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5582 | 2025-04-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN B. CRUZ, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03 | 18.7711 | 70.0189
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.8 | 14738.88 | 5583 | 2025-04-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5881 | 2025-04-23 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5883 | 2025-04-23 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 5887 | 2025-04-23 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 150 | 15261 | 6106 | 2025-04-23 | COCCIA | O-RP-25-384 | Reducción de Perdidas MT, BT Calle Oriental los Mameyes | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C2 | C/ORIENTE, LOS MAMEYES, S.D.E. |  | VDU805 | 18.4752 | 69.8585
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 3 | 3810.69 | 6159 | 2025-04-24 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | COMPRESOR WASKAR | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 238 | 10243.52 | 5661 | 2025-04-24 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-151-146 | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 1428 | 83081.04 | 5661 | 2025-04-24 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-151-146 | DAJA-03
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1418.99 | 4 | 5675.96 | 5661 | 2025-04-24 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | POSTE SUSTITUYE EL CAVI-151,149 | DAJA-03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 4 | 14166.48 | 5661 | 2025-04-24 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-146,149,151 | DAJA-03 | 18.5631 | 69.8585
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 27 | 24483.87 | 5661 | 2025-04-24 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-146,149,151 | DAJA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 5882 | 2025-04-24 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5884 | 2025-04-24 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 4793 | 2025-04-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 5828 | 2025-04-24 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | REYNALDO CASTELLANO | DEP-18-G2 | Almacen, Sabana Larga
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 5828 | 2025-04-24 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | Almacen, Sabana Larga
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 893.92 | 3 | 2681.76 | 6161 | 2025-04-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO ESQ. JUAN B.CRUZ YAMASÁ CRUCE |  | YAMA-01,02,03 | 18.7711 | 70.0189
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 1 | 730.04 | 6161 | 2025-04-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO ESQ. JUAN B.CRUZ YAMASÁ CRUCE |  | YAMA-01,02,03 | 18.7712 | 70.0189
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 4 | 18492.32 | 6157 | 2025-04-25 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02 | 18.6361 | 69.6426
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 6157 | 2025-04-25 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02 | 18.6364 | 69.643
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 680 | 29267.2 | 6161 | 2025-04-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO ESQ. JUAN B.CRUZ YAMASÁ CRUCE |  | YAMA-01,02,03 | 18.7711 | 70.0189
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 115 | 4410.25 | 6161 | 2025-04-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO ESQ. JUAN B.CRUZ YAMASÁ CRUCE |  | YAMA-01,02,03 | 18.7712 | 70.0189
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 6161 | 2025-04-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y DPE-18-C1 | C/JUAN PABLO ESQ. JUAN B.CRUZ YAMASÁ CRUCE |  | YAMA-01,02,03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6162 | 2025-04-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DEP-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5880 | 2025-04-25 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5885 | 2025-04-25 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 6157 | 2025-04-25 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5879 | 2025-04-26 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5886 | 2025-04-26 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 5820 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5032 | 69.7428
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 6160 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 5821 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5031 | 69.7428
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 1 | 883.64 | 5593 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-106/MAES-107A | YAMA-03 | 18.7726 | 70.0254
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 2 | 2540.46 | 5593 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-106/MAES-107A | YAMA-03 | 18.7726 | 70.0254
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 5820 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 5 | 12443.35 | 6160 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 2 | 9557.26 | 6160 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02 | 18.6361 | 69.6431
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 1 | 3213.96 | 6160 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 5821 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5032 | 69.7428
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 5592 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 5822 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5032 | 69.7428
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 1 | 3414.94 | 5822 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5032 | 69.7428
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 40 | 1721.6 | 5820 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5032 | 69.7428
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 40 | 1534 | 5820 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01
2COBT-01 | Reubicación Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 45.43 | 40 | 1817.2 | 5822 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5032 | 69.7428
2COBT-01 | Reubicación Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 45.43 | 150 | 6814.5 | 5594 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-105-MAES-107A | YAMA-01,02 | 18.7726 | 70.0254
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 4 | 6451.44 | 5820 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5032 | 69.7428
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 1 | 966.86 | 5820 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5032 | 69.7428
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 5821 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5031 | 69.7428
3POME-03 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 30' 4KN | UD | 2046.05 | 1 | 2046.05 | 5592 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 1 | 2311.32 | 5822 | 2025-04-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Camino Real, Parq Intantil CJB | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5032 | 69.7428
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 11 | 25424.52 | 5594 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-105-MAES-107A |  | 18.770340/18.772895 | 70.024897/70.025578
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5592 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 5594 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ |  | YAMA-01,02-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 5595 | 2025-04-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | VILLA MELLA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3.6 | 13236.516 | 5592 | 2025-04-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 6152 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | F-L18 - EXTRA | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02 | 18.6364 | 69.643
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 2 | 2540.46 | 6152 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | F-L18 - EXTRA | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02 | 18.6361 | 69.6466
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 6153 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02 | 18.6364 | 69.643
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 5824 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-119 | DESP-02 | 18.4775 | 69.8583
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 5824 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV.IBERO AMERICANA,VILLA DUARTE | A26E-101 | DESP-02 | 18.4771 | 69.8583
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 4 | 11832.76 | 6153 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02 | 18.6361 | 69.6466
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 1 | 2958.19 | 5824 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-110 | DESP-02
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 1 | 4778.63 | 5824 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV, IBERO AMERICANA, VILLA DUARTE | A26E-101 | DESP-02 | 18.4771 | 69.8583
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 3 | 9641.88 | 6153 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 1 | 3213.96 | 5824 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-113 | DESP-02 | 18.477649/18.477513 | 69.859913/69.861047
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 5823 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | AV. IBEROAMERICANA, VILLA DUARTE | FARO-106A | DESP-02 | 18.4785 | 69.8632
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 5823 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | AV. IBEROAMERICANA, VILLA DUARTE | EEUU-119 | DESP-02 | 18.4775 | 69.8583
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 5823 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | AV. IBEROAMERICANA, VILLA DUARTE | A26E-101 | DESP-02 | 18.4771 | 69.8583
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 9 | 7096.41 | 5824 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV. EStados Unidos, AV. IBEROAMERICANA Villa Duarte | EEUU-101-EEUU-107,119,A26E-101 | DESP-02
1SECC-02 | INSTALACIÓN CUCHILLA 400 AMP | UD | 1558.31 | 3 | 4674.93 | 6154 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02 | 18.6361 | 69.6466
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 300 | 11505 | 6153 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02
3EC-MT | DESMONTAJE DE ESPIGA EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 157.56 | 6 | 945.36 | 6153 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02
3F1-MT | Desmontaje DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 178.56 | 2 | 357.12 | 6153 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1418.99 | 3 | 4256.97 | 5659 | 2025-04-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C6 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN |  | DAJA-03
3MT-316/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1992.13 | 1 | 1992.13 | 5659 | 2025-04-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C6 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN | Estructura removida del poste sustituido por CAVI-127 | DAJA-03 | 18.5702 | 69.8538
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.8 | 17809.48 | 5659 | 2025-04-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | DPE-18-C6 | CARR. LA VICTORIA, LA VIRGEN |  | DAJA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 6154 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. Guerra/Bayaguana, Sub. Las Parras |  | BAYA-02 | 18.6364 | 69.643
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 5829 | 2025-04-29 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | Almacen, Sabana Larga
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 9 | 33800.13 | 5961 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C4 | 6/4/2025 HORAS FERIADAS
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 9 | 33800.13 | 5898 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE FRIAS | DPE-18-C3 | HORAS EXTRAS 6/4/2025
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 176 | 488278.56 | 5961 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 22194.48 | 5961 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C4 | HORAS EXTRAS 5/4/2025-12/4/2025 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 144 | 399500.64 | 5898 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE FRIAS | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 11097.24 | 5898 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JOSE FRIAS | DPE-18-C3 | HORAS EXTRAS 5/4/2025 |  | 0.15
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 4310 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ELBANIA LAGARES | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 4327 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ANDREA MARTINEZ | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 5536 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 5848 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTINEZ | YSOMERIS CABELO | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 5963 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 5964 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 5965 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 5966 | 1-30/4/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | INVIVIENDA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 105 | 4636.8 | 5589 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y C7 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-303A1-JUPU-304 | YAMA-01,02,03 | 18.7707 | 70.0177
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 1 | 1270.23 | 5590 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18 - EXTRA | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | NIHE-100 | YAMA-03 | 18.773 | 70.0256
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 10 | 24013.7 | 5825 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | AV. ECOLOGICA | AECO-108-114,116,117,119 |  | 18.484928/18.485423 | 69.740036/69.735812
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 7 | 16809.59 | 5825 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | AV. ECOLOGICA | AECO-120-125,127 |  | 18.485462/69.735428 | 69.735428/69.732821
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 3 | 9641.88 | 5825 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | AV. ECOLOGICA | AECO-115,118,126 |  | 18.485233/18.485410/18.485681 | 69.737414/69.736183/69.733192
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 5591 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/JUAN PABLO DUARTE, FRENTE A LA ESCUELA YAMASÁ | JUPU-303A1 | YAMA-01
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 450 | 19368 | 5589 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y C7 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-303A1-JUPU-304 | YAMA-01,02,03 | 18.7707 | 70.0177
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 150 | 8727 | 5589 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y C7 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-303A1-JUPU-304 | YAMA-01,02,03 | 18.7707 | 70.0177
2MT-305-F | TRANSFERENCIA 3Ø HORIZONTAL, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º | UD | 7469.62 | 2 | 14939.24 | 5589 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y C7 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-303A1-JUPU-304 | YAMA-01,02,03 | 18.7707 | 70.0177
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5591 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/JUAN PABLO DUARTE, FRENTE A LA ESCUELA YAMASÁ | YAMA-03 | YAMA-01,02-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 5589 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y C7 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPU-303A1-JUPU-304 | YAMA-01,02,03 | 18.7707 | 70.0177
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 5830 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-BL1 | ALMACEN SABANA LARGA,S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.8 | 21325.498 | 5591 | 2025-04-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/JUAN PABLO DUARTE, FRENTE A LA ESCUELA YAMASÁ | YAMA-03 | YAMA-01,02-03
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 3 | 15747.09 | 5835 | 2025-05-01 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR | AV.CAMINO REAL ESQ. MANUEL SICURY,C.J.B. | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5032 | 69.7428
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 1 | 5249.03 | 5835 | 2025-05-01 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR | AV.CAMINO REAL ESQ. MANUEL SICURY,C.J.B. | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5145 | 69.7447
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 9 | 21612.33 | 5833 | 2025-05-01 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA | AECO-139,131,132,133,130,137,138,142,143 |  | 18.485831/18.486015 | 69.729789/69.726778
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 2 | 5916.38 | 5833 | 2025-05-01 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA | AECO-128,129 |  | 18.4858 | 69.7292
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 6156 | 2025-05-01 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 6156 | 2025-05-01 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02 | 18.6364 | 69.643
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5836 | 2025-05-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5972 | 2025-05-01 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5967 | 2025-05-01 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 5834 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA | AECO-146 |  | 18.4861 | 69.7255
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 5834 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA | AECO-146 |  | 18.4861 | 69.7255
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 7053 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-103 | YAMA-03 | 18.7717 | 70.0252
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 2 | 6618.58 | 7053 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | MAES-106,107 | YAMA-03 | 18.772 | 70.0253
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 4 | 11832.76 | 5834 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA | AECO-135,136,140,141 |  | 18.485834/18.485819/18.485939/18.485980 | 69.729790/69.729235/69.727841/69.727841/69.727535
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 3 | 9641.88 | 5834 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA | AECO-134,144,145 |  | 18.485814,18.486025,18.486055 | 69.730165,69.7226411,69.725831
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 14 | 25991.7 | 6195 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | F-L18-EXTRA | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02 | 18.636038/18.636004 | 69.642907/69.646152
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7053 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN B. C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5586 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.8 | 11668.28 | 5588 | 2025-05-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5837 | 2025-05-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 6193 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02 | 18.636038/18.636004 | 69.642907/69.646152
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6194 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARRETERA GUERRA/ BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02 | 18.636038/18.636004 | 69.642907/69.646152
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5968 | 2025-05-02 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 5586 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ SUBESTACIÓN YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03 | 18.7724 | 70.0108
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 2 | 3475.62 | 7053 | 2025-05-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | JUAN B. CRUZ, YAMASÁ | CRUZ-116/CRUZ-114 |  | 18.7704 | 70.0247
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5969 | 2025-05-03 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 3 | 3810.69 | 5673 | 2025-05-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | HOYEROS | CARRTERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-146,147,119 | DAJA-03 | 18.5634 | 69.8583
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6175 | 2025-05-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 964 | 47303.48 | 6200 | 2025-05-06 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1/C2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02 | 18.636038/18.636004 | 69.642907/69.646152
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 3 | 7466.01 | 6200 | 2025-05-06 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1/C2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 1 | 4778.63 | 6200 | 2025-05-06 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1/C2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02
1POME-10 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 7KN | UD | 5643.57 | 4 | 22574.28 | 5667 | 2025-05-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-149,150,147,146 | DAJA-03 | 18.5631 | 69.8585
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 27 | 841.59 | 6200 | 2025-05-06 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1/C2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 50 | 2647 | 5666 | 2025-05-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-118/CAVI-120 | DAJA-03 | 18.5736 | 69.853
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 6010.64 | 1 | 6010.64 | 5657 | 2025-05-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-305 | DAJA-03
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 22.32 | 306 | 6829.92 | 6200 | 2025-05-06 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1/C2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02
3F1-MT | Desmontaje DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 178.56 | 4 | 714.24 | 6200 | 2025-05-06 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1/C2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.2 | 22108.32 | 5666 | 2025-05-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen |  | DAJA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5970 | 2025-05-06 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5974 | 2025-05-06 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5973 | 2025-05-06 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 420 | 18547.2 | 5838 | 2025-05-07 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C9 | AV. ECOLOGICA | AECO-134/144 |  | 18.485815/18.486025 | 69.730168/69.726410
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1260 | 61828.2 | 5838 | 2025-05-07 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C9 | AV. ECOLOGICA | AECO-134/144 |  | 18.485815/18.486025 | 69.730168/69.726410
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 5758 | 2025-05-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 3 | 15747.09 | 5839 | 2025-05-07 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | WASKAR | AV. ECOLOGICA |  |  | 18.486076/18.486060 | 69.725415/69.725795
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 2 | 10498.06 | 5839 | 2025-05-07 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | WASKAR | AV. ECOLOGICA |  |  | 18.4852 | 69.7375
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 2 | 549.42 | 5758 | 2025-05-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.694 | 70.0725
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 12 | 3655.08 | 6163 | 2025-05-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-101/114 | YAMA-03 | 18.7711 | 70.0189
1SECC-02 | INSTALACIÓN CUCHILLA 400 AMP | UD | 1558.31 | 1 | 1558.31 | 5758 | 2025-05-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02 | 18.6972 | 70.066
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 420 | 12264 | 5838 | 2025-05-07 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C9 | AV. ECOLOGICA | AECO-134/144 |  | 18.485815/18.486025 | 69.730168/69.726410
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 341.37 | 6 | 2048.22 | 5838 | 2025-05-07 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C9 | AV. ECOLOGICA | AECO-136,137,138,139,142,143
3MT-102 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, ANGULO 6º A 25º | UD | 420.14 | 3 | 1260.42 | 5838 | 2025-05-07 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C9 | AV. ECOLOGICA | AECO-135,140,141
3MT-105 | Desmontaje DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 280.09 | 1 | 280.09 | 5838 | 2025-05-07 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C9 | AV. ECOLOGICA | AECO-144
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 5 | 9282.75 | 5674 | 2025-05-07 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-105,149,147,146,119 | DAJA-03 | 18.563 | 69.8585
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5758 | 2025-05-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6163 | 2025-05-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | YAMA-01, YAMA02 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0214
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6164 | 2025-05-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 5758 | 2025-05-07 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5971 | 2025-05-07 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6350 | 2025-05-07 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | Almacen San Luis, S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 6350 | 2025-05-07 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | Almacen San Luis, S.D.E
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 464.3 | 20503.488 | 6171 | 2025-05-08 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1/C2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 429.06 | 21053.9742 | 6171 | 2025-05-08 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1/C2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02 | 18.636038/18.636004 | 69.642907/69.646152
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 3082.05 | 2 | 6164.1 | 6196 | 2025-05-08 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02 | 18.6354 | 69.6441
1PERF-02 | PERFORACION EN CRUCETA DE ACERO | UD | 523.87 | 4 | 2095.48 | 6171 | 2025-05-08 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1/C2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 210 | 9038.4 | 5668 | 2025-05-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C8 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-150/CAVI-146 | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 1260 | 73306.8 | 5668 | 2025-05-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C8 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-150/CAVI-146 | DAJA-03
CV3-MT3 | DESMONTAJE DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3121.27 | 4 | 12485.08 | 5668 | 2025-05-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C8 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-150,149,147,146
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 36 | 32645.16 | 5668 | 2025-05-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C8 | Carretera la Victoria, la Virgen | CAVI-150,149,147,146 | DAJA-03 | 18.563 | 69.8586
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 1 | 906.81 | 6171 | 2025-05-08 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1/C2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5641 | 2025-05-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C5 | ALMACEN SABANA LARGA,S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 6171 | 2025-05-08 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1/C2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6187 | 2025-05-08 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C2 | ALMACEN SABANA LARGA,S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5975 | 2025-05-08 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONEDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6144 | 2025-05-08 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ISRAEL CESPEDES | DPE-18-G1 | APOYO A MANTENIMIENTO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 5541 | 2025-05-08 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | SABANA LARGA, ALMACEN EDEESTE |  |  | 18.4986 | 69.8669
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.4 | 23531.584 | 6196 | 2025-05-08 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA SUBESTACIÓN LAS PARRAS |  | BAYA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 341 | 15058.56 | 5841 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7,C8 | AV. ECOLOGICA | AECO-126/134 |  | 18.485677/18.485815 | 69.733190/69.73168
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1024 | 50247.68 | 5841 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7,C8 | AV. ECOLOGICA | AECO-126/134 |  | 18.485677/18.485815 | 69.733190/69.730168
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 1 | 1270.23 | 6270 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18 - EXTRA | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | YAMA-01,02 | MAES-107 | 18.7727 | 70.0255
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 6269 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-107 | YAMA-03 | 18.7727 | 70.0255
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 6269 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | NIHE-100 | YAMA-03 | 18.773 | 70.0256
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 320 | 9344 | 5841 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7,C8 | AV. ECOLOGICA | AECO-126/134 |  | 18.485677/18.485815 | 69.733190/69.730168
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 341.37 | 6 | 2048.22 | 5841 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7,C8 | AV. ECOLOGICA | AECO-127,129,130,131,132,133
3MT-102 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, ANGULO 6º A 25º | UD | 420.14 | 1 | 420.14 | 5841 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7,C8 | AV. ECOLOGICA | AECO-128
3MT-106 | Desmontaje DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 525.18 | 1 | 525.18 | 5841 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7,C8 | AV. ECOLOGICA | AECO-134
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 6 | 11139.3 | 6272 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | WASKAR | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-104,105,106,107,107A,JUPA-303A1 | YAMA-03 | 18.771124/18.772767 | 70.024976/70.025480
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6269 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 6271 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6188 | 2025-05-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6186 | 2025-05-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 6273 | 2025-05-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | VILLA MELLA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 6269 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1304.71 | 4 | 5218.84 | 6271 | 2025-05-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE FRENTE A LA ESCUELA, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0174
1EXCZ-04 | CONFECCION DE HOYO DE 4` EN TERRENO NORMAL | UD | 828.42 | 1 | 828.42 | 5842 | 2025-05-10 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | MALON | LAS MALVINAS |  | VIME-08 | 18.5145 | 69.9031
1EXCZ-04 | CONFECCION DE HOYO DE 4` EN TERRENO NORMAL | UD | 828.42 | 1 | 828.42 | 6136 | 2025-05-10 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | MALON | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, VILLA MELLA. LAS MALVINAS |  | VIME-08 | 18.5147 | 69.9032
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 1049.32 | 1 | 1049.32 | 5842 | 2025-05-10 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | MALON | C/ PROFESOR JUAN BOSCH, LAS MALVINAS, VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.5142 | 69.903
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 6136 | 2025-05-10 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | MALON | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, VILLA MELLA. LAS MALVINAS |  | VIME-08 | 18.5147 | 69.9032
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6740 | 2025-05-10 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02 | 18.6359 | 69.6428
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6561 | 2025-05-10 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6732 | 2025-05-10 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 336 | 14837.76 | 5843 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7 | AV. ECOLOGICA | AECO-118/126 |  | 18.485409/18.485677 | 69.736183/69.733190
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1008 | 49462.56 | 5843 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7 | AV. ECOLOGICA | AECO-118/126 |  | 18.485409/18.485677 | 69.736183/69.733190
1ENPO-04 | ENDEREZAR POSTE = > A 45 | UD | 3527.11 | 2 | 7054.22 | 6266 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN PABLO DUARTE,YAMASÁ | JUPA-306,302 | YAMA-03 | 18.7723 | 70.0123
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 5768 | 2025-05-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 2 | 2540.46 | 6268 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/JUAN B. CRUZ C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ. | CRUZ-104,JUPA-15A(VIENTO)
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 5768 | 2025-05-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 5843 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7 | AV. ECOLOGICA | AECO-115/126 |  | 18.485189/18.485668 | 69.737494/69.733262
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 100 | 5294 | 6267 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-303,307 | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0174
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 320 | 9344 | 5843 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7 | AV. ECOLOGICA | AECO-118/126 |  | 18.485409/18.485677 | 69.736183/69.733190
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 341.37 | 6 | 2048.22 | 5843 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7 | AV. ECOLOGICA | AECO-120,121,122,123,124,125
3MT-102 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, ANGULO 6º A 25º | UD | 420.14 | 1 | 420.14 | 5843 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7 | AV. ECOLOGICA
3MT-106 | Desmontaje DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 525.18 | 1 | 525.18 | 6306 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C7 | AV. ECOLOGICA | AECO-126 |  | 18.4857 | 69.7332
3POMA-05 | Desmontaje POSTE DE MADERA DE 45' | UD | 3574.43 | 3 | 10723.29 | 6266 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN PABLO DUARTE,YAMASÁ | JUPA-303,307 | YAMA-03 | 18.7711 | 70.0661
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 8 | 18490.56 | 6267 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-303,30,306,306 | YAMA-03 | 18.7707 | 70017396
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5768 | 2025-05-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6266 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN PABLO DUARTE,YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6267 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 5768 | 2025-05-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6184 | 2025-05-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C5 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5768 | 2025-05-12 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 6266 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ JUAN PABLO DUARTE,YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 5540 | 2025-05-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | SABANA LARGA, ALMACEN EDEESTE
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 80 | 3336.8 | 6055 | 2025-05-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02 | 18.5202 | 69.8896
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 60 | 2649.6 | 6190 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2/C8 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 180 | 8832.6 | 6190 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2/C8 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.95 | 32 | 1534.4 | 5844 | 2025-05-13 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | AV.SEMBRADOR, CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 | 18.4853 | 69.7429
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.95 | 45 | 2157.75 | 5844 | 2025-05-13 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | AV.SEMBRADOR, CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.4847 | 69.7447
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.95 | 35 | 1678.25 | 5844 | 2025-05-13 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | AV.ENCARNACION MENDOZA, CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 893.92 | 3 | 2681.76 | 6183 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2/C8 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 3 | 1793.67 | 6055 | 2025-05-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 11 | 7921.1 | 6183 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2/C8 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02 | 18.636004/18.635878 | 69.646152/69.642786
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 5 | 2905.25 | 6183 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2/C8 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 6190 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2/C8 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 13 | 3959.67 | 6183 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2/C8 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 4 | 13659.76 | 5844 | 2025-05-13 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | AV.BOULEVAR EL ORI Y LA PAZ CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 | 18.488602/18.488571 | 69.745666/69.746050
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 1 | 3414.94 | 5844 | 2025-05-13 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | AV.SEMBRADOR, CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.4915 | 69.7429
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 58 | 3070.52 | 6190 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2/C8 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02 | 18.636004/18.635878 | 69.646152/69.642786
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 174 | 12592.38 | 6183 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2/C8 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 22.32 | 306 | 6829.92 | 6183 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2/C8 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02
3F1-BT | Desmontaje DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 94.8 | 3 | 284.4 | 6190 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2/C8 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 14062.78 | 1 | 14062.78 | 6179 | 2025-05-13 | COCCIA | O-CS-25-393 | Desmontaje de ITC Bolivar | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | AV. JOSE CONTRERAS |  | CNP8-09 | 18.4668 | 69.9103
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.6 | 17195.36 | 6055 | 2025-05-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 6179 | 2025-05-13 | COCCIA | O-CS-25-393 | Desmontaje de ITC Bolivar | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | AV. JOSE CONTRERAS |  | CNP8-09
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 5542 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | SABANA LARGA, ALMACEN EDEESTE
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 6190 | 2025-05-13 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2/C8 | CARRETERA GUERRA/BAYAGUANA |  | BAYA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 478 | 21108.48 | 5845 | 2025-05-14 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C6 | AV. ECOLOGICA | AECO-107/118 |  | 18.484897/18.485409 | 69.740416/69.736183
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1433 | 70317.31 | 5845 | 2025-05-14 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C6 | AV. ECOLOGICA | AECO-118/107 |  | 18.484897/18.485409 | 69.740416/69.736183
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2460.52 | 1 | 2460.52 | 6137 | 2025-05-14 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | MANOLO, MALON | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, VILLA MELLA. LAS MALVINAS |  | VIME-08 | 18.5149 | 69.9034
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2460.52 | 1 | 2460.52 | 6137 | 2025-05-14 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | MANOLO, MALON | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, VILLA MELLA. LAS MALVINAS |  | VIME-08 | 18.5147 | 69.9032
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 3 | 15747.09 | 6127 | 2025-05-14 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR | C/LA VEGA CIUDAD JUAN BOSCH | RCL-116 | EBRI-01 | 18.498868/18.499117 | 69.742801/69.743281
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 5 | 26245.15 | 6127 | 2025-05-14 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR | C/ PAPA JUAN CIUDAD JUAN BOSCH | RCL-116 | EBRI-01 | 18.497622/18.497830/18.497917 | 69.744737/69.745179/69.745383
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 4 | 20996.12 | 5546 | 2025-05-14 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | F-L18 - EXTRA WASKAR | BRISAS DEL ESTE( EL BRISAL)CALLE FARALLONES DEL SUR |  | EBRI-05,011,FASA-101,PROU-101 | 417506.324/416772.5298 | 2043482.2817/204289.8367
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 5845 | 2025-05-14 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C6 | AV. ECOLOGICA | AECO-107
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 478 | 13957.6 | 5845 | 2025-05-14 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C6 | AV. ECOLOGICA | AECO-107/118 |  | 18.484897/18.485409 | 69.740416/69.736183
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 341.37 | 10 | 3413.7 | 5845 | 2025-05-14 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C6 | AV. ECOLOGICA | AECO-107,108,109,110,112,113,114,115,116,117 |  | 18.484897/18.485409 | 69.740416/69.736183
3MT-106 | Desmontaje DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 525.18 | 2 | 1050.36 | 5845 | 2025-05-14 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C6 | AV. ECOLOGICA | AECO-111,118
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5547 | 2025-05-14 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | BRISAS DEL ESTE( EL BRISAL)CALLE FARALLONES DEL SUR |  | EBRI-05,011,FASA-101,PROU-101 | 417506.3124/416772.5248 | 2043482.2817/2043482.2817
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5976 | 2025-05-14 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5986 | 2025-05-14 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6125 | 2025-05-14 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA |  | EBRI-01 | 18.4854 | 69.7362
SECC-143 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 394.98 | 1 | 394.98 | 6307 | 2025-05-14 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2,C6 | AV. ECOLOGICA | AECO-107 |  | 18.4849 | 69.7404
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 3 | 4462.44 | 5544 | 2025-05-15 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1Y C2 | BRISAS DEL ESTE( EL BRISAL)CALLE FARALLONES DEL SUR |  | EBRI-05,11 | 18.4761 | 69.7872
1EJUM-1J | INSTALACIÓN EMPALME EN CABLE TRIPLEX 2/0. | UD | 372.47 | 1 | 372.47 | 6126 | 2025-05-15 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | AV.SEMBRADOR, CIUDAD JUAN BOSCH | RCL-116 | EBRI-01 | 18.507 | 69.7403
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 10 | 52490.3 | 6128 | 2025-05-15 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR | C/CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSCH | RC-116 | EBRI-01 | 18.499075/18.497611 | 69.743437/69.744477
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 11 | 26415.07 | 5544 | 2025-05-15 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1Y C2 | BRISAS DEL ESTE( EL BRISAL)CALLE FARALLONES DEL SUR |  | EBRI-05,11 | 18.4760991-69.7872413
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 2 | 5916.38 | 5544 | 2025-05-15 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1Y C2 | BRISAS DEL ESTE( EL BRISAL)CALLE FARALLONES DEL SUR |  | EBRI-05,11 | 18.4761 | 69.7872
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 30 | 791.1 | 6126 | 2025-05-15 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | AV.SEMBRADOR, CIUDAD JUAN BOSCH | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5014 | 69.7411
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 9 | 8161.29 | 5544 | 2025-05-15 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1Y C2 | BRISAS DEL ESTE( EL BRISAL)CALLE FARALLONES DEL SUR |  | EBRI-05,11 | 18.4761 | 69.7872
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 6126 | 2025-05-15 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | AV.SEMBRADOR, CIUDAD JUAN BOSCH | RCL-116 | EBRI-01 | 18.507 | 69.7403
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.4 | 4298.84 | 5544 | 2025-05-15 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1Y C2 | BRISAS DEL ESTE( EL BRISAL)CALLE FARALLONES DEL SUR |  | EBRI-05,11 | 18.4761 | 69.7872
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5978 | 2025-05-15 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5979 | 2025-05-15 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6143 | 2025-05-15 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ISRAEL CESPEDES | DPE-18-G2 | APOYO A MANTENIMIENTO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6348 | 2025-05-15 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | ALMACEN SABANA LARGA,S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 5917 | 2025-05-15 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | MIGUEL SERRANO | DPE-18-G2 | PAGO COORESPONDIENTE ALMACEN
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 40 | 1168 | 6358 | 2025-05-16 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C9 | HERMANAS MIRABAL GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5426 | 69.932
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 121 | 2262.7 | 6358 | 2025-05-16 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C9 | C/04 GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5436 | 69.9333
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 111 | 2075.7 | 6358 | 2025-05-16 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C9 | C/4 GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5432 | 69.9337
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 5 | 9282.75 | 6303 | 2025-05-16 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | WASKAR | AV. ECOLOGICA |  | EBRI-01,RCL-117 | 18.485184/18.485671/18.486022/18.486061/18.486077 | 69.737864/69.733238/69.726464/69.725789/69.725413
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6304 | 2025-05-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6182 | 2025-05-16 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARRETERA GUERRA/ BAYAGUANA |  | BAYA-02 | 18.636004/18.635878 | 69.646152/69.642786
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6129 | 2025-05-16 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C6 | AV.ECOLOGICA |  | EBRI-01,RCL-117 | 18.4848 | 69.7428
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6129 | 2025-05-16 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C2,C6 | AV.ECOLOGICA |  | EBRI-01,RCL-117 | 18.4848 | 69.7428
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.2 | 19037.72 | 6358 | 2025-05-16 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C9 | HERMANAS MIRABAL GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.543 | 69.9296
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5987 | 2025-05-16 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6124 | 2025-05-16 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | Almacen San Luis, S.D.E
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 5984 | 2025-05-16 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | MIGUEL SERRANO | DPE-18-G2 | PAGO COORESPONDIENTE ALMACEN
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 6124 | 2025-05-16 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | Almacen San Luis, S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5989 | 2025-05-17 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5919 | 2025-05-17 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5919 | 2025-05-17 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C3 | HORAS EXTRAS |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5913 | 2025-05-17 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITPO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5913 | 2025-05-17 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C4 | HORAS EXTRAS |  | 0.15
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 9 | 19209.06 | 6130 | 2025-05-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | AV.SEMBRADOR, CIUDAD JUAN BOSCH | RCL-116 | EBRI-01 | 18.503245/18.504498 | 69.739872/69.739431
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 6 | 12806.04 | 6130 | 2025-05-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | AV.SEMBRADOR, CIUDAD JUAN BOSCH | RCL-116 | EBRI-01 | 18.498225/18.496806 | 69.742450/69.743043
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 7052 | 2025-05-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | NIHE-100 | YAMA-03 | 18.773 | 70.0256
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 521.45 | 3 | 1564.35 | 5762 | 2025-05-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CALLE BOLIVAR MONTAÑO |  | PALA-02 | 18.6528 | 70.068
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 938.87 | 3 | 2816.61 | 6138 | 2025-05-19 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | MANOLO, MALON | C/PROF. JUAN BOSCH. LAS MALVINAS |  | VIME-08 | 18.5146 | 69.9036
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 6138 | 2025-05-19 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | MANOLO, MALON | C/PROF. JUAN BOSCH. LAS MALVINAS |  | VIME-08 | 18.5147 | 69.9032
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 1 | 274.71 | 5758 | 2025-05-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON |  | PALA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 1 | 977.49 | 5762 | 2025-05-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CALLE BOLIVAR MONTAÑO |  | PALA-02 | 18.6951 | 70.0658
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 1 | 3309.29 | 7052 | 2025-05-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | MAES-107A1 | YAMA-03 | 18.7727 | 70.0255
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 5 | 3942.45 | 7052 | 2025-05-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | MAES-107A,107A2,107,106,102 | YAMA-03 | 18.772 | 70.0252
1SECC-07 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 811.65 | 3 | 2434.95 | 5762 | 2025-05-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CALLE BOLIVAR MONTAÑO |  | PALA-02 | 18.6493 | 70.0542
1SECC-09 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 5762 | 2025-05-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CALLE BOLIVAR MONTAÑO |  | PALA-02 | 18.6474 | 70.0598
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 7052 | 2025-05-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | NIHE-100 | YAMA-03 | 18.773 | 70.0256
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5762 | 2025-05-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CALLE BOLIVAR MONTAÑO |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7052 | 2025-05-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 2 | 1813.62 | 7052 | 2025-05-19 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | NIHE-100 | YAMA-03 | 18.773 | 70.0256
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 6265 | 2025-05-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6301 | 2025-05-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 6302 | 2025-05-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 5762 | 2025-05-19 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CALLE BOLIVAR MONTAÑO |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5988 | 2025-05-19 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 6316 | 2025-05-19 | COCCIA | O-PE-25-386 | Retiro de poste y Normalizacion de cables Comunicación Iglesia Misionera Jehova Provera | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | BARRIO 27 DE FEBRERO |  |  | 18.4995 | 69.8861
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 6181 | 2025-05-19 | COCCIA | O-CS-25-393 | Desmontaje de ITC Bolivar | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | AV. JOSE CONTRERAS |  | CNP8-09 | 18.4668 | 69.9103
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1024 | 50247.68 | 6131 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5 | AV.ECOLOGICA, AV. PROF. JUAN BOSCH,C.J.B. |  | EBRI-01,AECO-107/APJB-101 | 18.484897/18.484762 | 69.740416/69.743412
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 6 | 3486.3 | 5675 | 2025-05-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 5675 | 2025-05-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 12 | 11729.88 | 6131 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5 | AV. ECOLOGICA, AV. PROF. JUAN BOSCH, C.J.B. | AECO-107,101,/APJB-101
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 6131 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5 | AV. ECOLOGICA | AECO-145,146 |  | 18.486057/18.486078 | 69.725811/69.725431
1SECC-02 | INSTALACIÓN CUCHILLA 400 AMP | UD | 1558.31 | 3 | 4674.93 | 6317 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5 | AV. ECOLOGICA | AECO-115 |  | 18.4852 | 69.7374
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 82 | 3529.28 | 5675 | 2025-05-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 98 | 4217.92 | 5545 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | BRISAS DEL ESTE( EL BRISAL)CALLE FARALLONES DEL SUR |  | EBRI-05,11 | 18.4761 | 69.7868
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 325 | 13988 | 6131 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5 | AV. ECOLOGICA, AV. PROF. JUAN BOSCH, C.J.B. | AECO-107/APJB-101 |  | 18.484897/18.484762 | 69.740416/69.743412
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 492 | 28624.56 | 5675 | 2025-05-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03 | 18.5635 | 69.8582
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 588 | 34209.84 | 5545 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | BRISAS DEL ESTE( EL BRISAL)CALLE FARALLONES DEL SUR |  | EBRI-05,11 | 18.4761 | 69.7868
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 12 | 19354.32 | 5675 | 2025-05-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 4 | 6451.44 | 6308 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5 | AV. ECOLOGICA, AV. PROF. JUAN BOSCH, C.J.B. | AECO-107,101,/APJB-101 |  | 18.484896/18.484753/18.484758 | 69.740418/69.742815/69.743413
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 325 | 9490 | 6131 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5 | AV. ECOLOGICA, AV. PROF. JUAN BOSCH, C.J.B. | AECO-107/APJB-101 |  | 18.484897/18.484762 | 69.740416/69.743412
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 30.91 | 650 | 20091.5 | 6131 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5 | AV. ECOLOGICA, AV. PROF. JUAN BOSCH, C.J.B. | AECO-107/APJB-101
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 12 | 7743.36 | 6308 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5 | AV. ECOLOGICA, AV. PROF. JUAN BOSCH, C.J.B. | AECO-107,101,/APJB-101 |  | 18.484896/18.484753/18.484758 | 69.740418/69.742815/69.743413
3MT-316/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1992.13 | 2 | 3984.26 | 5675 | 2025-05-20 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | CARRETERA LA VICTORIA |  | DAJA-03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 2 | 7083.24 | 5545 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | BRISAS DEL ESTE( EL BRISAL)CALLE FARALLONES DEL SUR |  | EBRI-05,11 | 18.4761 | 69.7868
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 18 | 16322.58 | 5545 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | BRISAS DEL ESTE( EL BRISAL)CALLE FARALLONES DEL SUR |  | EBRI-05,11 | 18.4761 | 69.7868
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 6142 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-BL1 | ALMACEN SABANA LARGA,S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 6305 | 2025-05-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6141 | 2025-05-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6345 | 2025-05-20 | COCCIA | O-FE-25-392 | Facilidades al Personal de Perdida Apoyo Operativo PGASE . | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C3 | HIGUERO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6166 | 2025-05-20 | COCCIA | O-FE-25-392 | Facilidades al Personal de Perdida Apoyo Operativo PGASE . | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-G2 | EL HIGUERO, VILLA MELLA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6165 | 2025-05-20 | COCCIA | O-FE-25-392 | Facilidades al Personal de Perdida Apoyo Operativo PGASE . | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-G1 | GUARICANO,VILLA MELLA
SECC-143 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 394.98 | 1 | 394.98 | 6308 | 2025-05-20 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5 | AV. ECOLOGICA | AECO-107 |  | 18.4849 | 69.7404
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 507 | 24878.49 | 6260 | 2025-05-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1Y DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | MAES-100/104 | YAMA-03 | 18.770136/18.771628 | 70.024823/70.025189
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 5763 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.662 | 70.0631
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 5763 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6997 | 70.0674
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 521.45 | 1 | 521.45 | 5764 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2460.52 | 1 | 2460.52 | 5764 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6949 | 70.0631
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 6263 | 2025-05-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | NIHE-100A)VIENTO) | YAMA-03 | 18.773 | 70.0255
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 1 | 1270.23 | 5764 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.7013 | 70.0682
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 1 | 274.71 | 5764 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 5763 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1HA-106 | INSTALACIÓN DE VIENTO VERTICAL | UD | 2897.68 | 1 | 2897.68 | 5763 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6949 | 70.0663
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 6262 | 2025-05-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | NIHE-100A)VIENTO) | YAMA-03 | 18.773 | 70.0255
1SECC-07 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 811.65 | 1 | 811.65 | 5764 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 160 | 2992 | 6356 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C5 | C/EMMA BALAGUER GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5421 | 69.9279
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 203 | 3796.1 | 6356 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C5 | C/JUAN PABLO DUARTE,GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5418 | 69.9274
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') | UD | 472.66 | 1 | 472.66 | 5763 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5763 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 6260 | 2025-05-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1YDPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6262 | 2025-05-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 6261 | 2025-05-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 5764 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6275 | 2025-05-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03 | 18.7711 | 70.0161
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6274 | 2025-05-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03 | 18.7711 | 70.0161
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.8 | 17809.48 | 6356 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C5 | C/EMMA BALAGUER GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5409 | 69.9274
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5994 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5996 | 2025-05-21 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.8 | 25002.308 | 6262 | 2025-05-21 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 6344 | 2025-05-21 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-G2 | ALMACEN COCCIA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 110 | 4857.6 | 6132 | 2025-05-22 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5,C6 | AV. ECOLOGICA | AECO-144/146 |  | 18.486025/18.486074 | 69.726410/69.725456
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 330 | 16193.1 | 6132 | 2025-05-22 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5,C6 | AV. ECOLOGICA | AECO-144/146 |  | 18.486025/18.486074 | 69.726410/69.725456
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 893.92 | 3 | 2681.76 | 6318 | 2025-05-22 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-C1,C5,C6 | AV. ECOLOGICA |  | EBRI-01 | 18.4858 | 69.7255
1CONE-02 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 MCM A 4/0) | UD | 911.29 | 1 | 911.29 | 6318 | 2025-05-22 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-C1,C5,C6 | AV. ECOLOGICA |  | EBRI-01 | 18.4858 | 69.7255
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 17 | 12241.7 | 6318 | 2025-05-22 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-C1,C5,C6 | AV. ECOLOGICA | APJB-101,AECO-101,107,118,126,134,144 |  | 18.484763/18.486024 | 69.743411/69.726411
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 6 | 3486.3 | 6318 | 2025-05-22 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-C1,C5,C6 | AV. ECOLOGICA | APJB-101,AECO-101,107,118,126,134,144 |  | 18.484763/18.486024 | 69.743411/69.726411
1EXCZ-04 | CONFECCION DE HOYO DE 4` EN TERRENO NORMAL | UD | 828.42 | 2 | 1656.84 | 6139 | 2025-05-22 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | MANOLO | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ. LAS MALVINAS |  | VIME-08 | 18.5158 | 69.903
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 938.87 | 1 | 938.87 | 6139 | 2025-05-22 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | MANOLO | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ. LAS MALVINAS |  | VIME-08 | 18.5158 | 69.903
1F5-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN FLOTANTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 993.15 | 3 | 2979.45 | 6132 | 2025-05-22 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5,C6 | AV. ECOLOGICA |  | EBRI-11 | 18.4858 | 69.7255
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 6133 | 2025-05-22 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | AV.SEMBRADOR, CIUDAD JUAN BOSCH | RCL-116 | EBRI-01 | 18.5145 | 69.7447
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 12 | 3655.08 | 6132 | 2025-05-22 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5,C6 | AV. ECOLOGICA | AECO-102/107-AECO-139/144 |  | 18.4859 | 69.7281
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 1 | 811.65 | 6311 | 2025-05-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02 | 18.5191 | 69.8869
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 2 | 5152.82 | 6056 | 2025-05-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02 | 22TP032-149 | 22TPPO32-339
3TRAN-07 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 100 kVA | UD | 2852.46 | 2 | 5704.92 | 6056 | 2025-05-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6276 | 2025-05-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | VILLA MELLA(GUARICANO)
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6277 | 2025-05-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SOL DE LUZ MAX. GOMEZ
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 6311 | 2025-05-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 10 | 30706 | 6132 | 2025-05-22 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C5,C6 | AV. ECOLOGICA |  | EBRI-11,01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 6056 | 2025-05-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 6134 | 2025-05-22 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | AV.ECOLOGICA |  | EBRI-01,11 | 18.4858 | 69.7255
SECC-163 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. CON PARARRAYO 9KV EN POSTE | UD | 514.95 | 4 | 2059.8 | 6311 | 2025-05-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 664.32 | 1 | 664.32 | 5765 | 2025-05-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 5765 | 2025-05-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.649 | 70.0615
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 521.45 | 3 | 1564.35 | 5765 | 2025-05-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 2 | 2540.46 | 5598 | 2025-05-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18 - EXTRA | C/MARIA ESTEVEZ C/EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | MAES-108 GREL-304A | YAMA-01,02,03 | 18.772882/18.773058 | 70.025527/70.025772
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3525.62 | 1 | 3525.62 | 5596 | 2025-05-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | HIHE-100 | YAMA-03 | 18.773 | 70.0256
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 5596 | 2025-05-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE,YAMASÁ | JUPA-303A,303A | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0175
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 7 | 2132.13 | 5596 | 2025-05-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | CRUZ-117,116,115,114,113,112,111 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0214
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 252 | 9664.2 | 5765 | 2025-05-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6578 | 70.0751
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 2 | 3713.1 | 5599 | 2025-05-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | WASKAR | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | HIHE-100,100A | YAMA-03 | 18.773 | 70.0256
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5765 | 2025-05-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5596 | 2025-05-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN B. CRUZ YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.5 | 16888.3 | 5597 | 2025-05-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 6253 | 2025-05-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6278 | 2025-05-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 5765 | 2025-05-23 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5990 | 2025-05-23 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5991 | 2025-05-23 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 10 | 30706 | 5992 | 2025-05-23 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7137 | 2025-05-23 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARRETERA GUERRA BAYAGUANA |  | BAYA02 |  | 18.6359
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6352 | 2025-05-23 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | ALMACEN, SAN LUIS |  | EBRI-12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6349 | 2025-05-23 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACEN SABANA LARGA,S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 6352 | 2025-05-23 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | ALMACEN, SAN LUIS |  | EBRI-12
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 4792 | 2025-05-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 4792 | 2025-05-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO ESTE |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 4793 | 2025-05-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | SANTO DOMINGO ESTE |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 4794 | 2025-05-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 4794 | 2025-05-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO ESTE |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5680 | 2025-05-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5680 | 2025-05-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO ESTE |  | 0.15
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 6312 | 2025-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5 | SANTO DOMINGO NORTE
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 6313 | 2025-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO ESTE
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 6314 | 2025-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6 | LOS MAMEYES
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 6315 | 2025-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO ESTE
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 450 | 22081.5 | 7051 | 2025-05-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | MAES-104/NIHE-100 | YAMA-03 | 18.7709 | 70.0225
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 6259 | 2025-05-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/EUSEBIO MANZUETA,YAMASÁ | MAES-108 GREL-304A | YAMA-03
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 5767 | 2025-05-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 8 | 10161.84 | 6259 | 2025-05-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/EUSEBIO MANZUETA,YAMASÁ | GREL-103 | YAMA-03 | 18.7735 | 70.0259
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 5767 | 2025-05-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6603 | 70.062
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 1 | 3309.29 | 7051 | 2025-05-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | YAMA-03,MAES-108 | YAMA-03 | 18.7725 | 70.0254
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 6258 | 2025-05-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/MARIA ESTEVEZ C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | MAES-108 GREL-304A | YAMA-03 | 18.772938/18.773012 | 70.025530/70.025530
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2542.7 | 1 | 2542.7 | 6140 | 2025-05-26 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ. LAS MALVINAS |  | VIME-08 | 18.5158 | 69.903
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 6140 | 2025-05-26 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ. LAS MALVINAS |  | VIME-08 | 18.5158 | 69.903
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 6258 | 2025-05-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASÁ | MAES-108 GREL-304A | YAMA-03 | 18.7724 | 70.0255
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 23 | 7005.57 | 6135 | 2025-05-26 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | AV. ECOLOGICA | AECO-116/138 |  | 18.485281/18.485790 | 69.737049/69.730546
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5767 | 2025-05-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 7051 | 2025-05-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 Y DPE-18-C6 | C/MARIA ESTEVEZ,YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6258 | 2025-05-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 5767 | 2025-05-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6603 | 70.0625
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 6742 | 2025-05-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-BL1 | C/JUAN B. CRUZ C/MARIA ESTEVEZ YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03 | 18.7727 | 70.0255
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6256 | 2025-05-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.7 | 17502.42 | 6135 | 2025-05-26 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | AV. ECOLOGICA | AECO-116/138 |  | 18.4853 | 69.737
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 6140 | 2025-05-26 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | LAS MALVINAS, VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.5158 | 69.903
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 6258 | 2025-05-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6727.76 | 2 | 13455.52 | 5767 | 2025-05-26 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 5 | 3650.2 | 6053 | 2025-05-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02 | 18.5197 | 69.886
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 6 | 3587.34 | 6053 | 2025-05-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 6 | 4911.24 | 5760 | 2025-05-27 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 2 | 6318.2 | 5759 | 2025-05-27 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 2 | 1623.3 | 6053 | 2025-05-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 2 | 8311 | 6054 | 2025-05-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02 | 18.5181 | 69.8857
2HA-100B | Reubicación DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 4180.97 | 1 | 4180.97 | 5760 | 2025-05-27 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 150 | 4380 | 6053 | 2025-05-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5759 | 2025-05-27 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP-01 | 18.4538 | 69.1881
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5760 | 2025-05-27 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP-01 | 18.4538 | 69.1881
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 6053 | 2025-05-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6319 | 2025-05-27 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | AV. ECOLOGICA | EBRI-01,11 |  | 18.4861 | 69.7255
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6320 | 2025-05-27 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | AV. ECOLOGICA | EBRI-01,11 |  | 18.4861 | 69.7255
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6347 | 2025-05-27 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C9 | ALMACEN SABANA LARGA,S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 5760 | 2025-05-27 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 6054 | 2025-05-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 5759 | 2025-05-27 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 271.82 | 5 | 1359.1 | 6255 | 2025-05-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6Y DPE-18-C9 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-101,102,103,106,107 | YAMA-03 | 18.770164/18.772632 | 70.024936/70.025482
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 375 | 16560 | 6255 | 2025-05-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6Y DPE-18-C9 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-100/ NIHE-100 | YAMA-03 | 18.771193/18.773002 | 70.025053/70.025531
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 2 | 2540.46 | 6252 | 2025-05-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/EUSEBIO MANZUETA,YAMASÁ | GREL-102,103 | YAMA-03 | 18.773262/18.773385 | 70.025816/70.025840
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 4 | 583.4 | 6255 | 2025-05-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6Y DPE-18-C9 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-100,104NIHE-100 | YAMA-03 | 18.7712 | 70.0251
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 3 | 2932.47 | 6255 | 2025-05-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6Y DPE-18-C9 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | NIHE-100 | YAMA-03 | 18.773 | 70.0255
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 5761 | 2025-05-28 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 4 | 3274.16 | 5761 | 2025-05-28 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 6254 | 2025-05-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/EUSEBIO MANZUETA,YAMASÁ | YAMA-03 | GREL-102,101 | 18.7736 | 70.0258
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 5761 | 2025-05-28 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 4 | 1218.36 | 6255 | 2025-05-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6Y DPE-18-C9 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | JUPA-115,114,113,301A | YAMA-03 | 18.7703 | 70.0171
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 87 | 2540.4 | 6357 | 2025-05-28 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C5 | C/ MAMÁ TINGÓ GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5416 | 69.9247
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 10 | 187 | 6357 | 2025-05-28 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C5 | C/ RESTAURACIÓN GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.54 | 69.9246
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 418 | 7816.6 | 6357 | 2025-05-28 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C5 | C/ MAMÁ TINGÓ GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5416 | 69.926
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6254 | 2025-05-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/EUSEBIO MANZUETA,YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 6255 | 2025-05-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6Y DPE-18-C9 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5761 | 2025-05-28 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP-01 | 18.4538 | 69.1881
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 5678 | 2025-05-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6251 | 2025-05-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.5 | 19958.9 | 5761 | 2025-05-28 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 6357 | 2025-05-28 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C5 | C/ANACONDA GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5425 | 69.9251
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6351 | 2025-05-28 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | ALMACEN, SAN LUIS |  | SPER-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.3 | 19487.093 | 6254 | 2025-05-28 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/EUSEBIO MANZUETA,YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 6351 | 2025-05-28 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | ALMACEN, SAN LUIS |  | SPER-02
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 6346 | 2025-05-28 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C2 | ALMACEN SABANA LARGA,S.D.E.
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 4 | 2880.4 | 5676 | 2025-05-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen |  | DAJA-03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 1 | 977.49 | 5676 | 2025-05-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen |  | DAJA-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 110 | 4734.4 | 5676 | 2025-05-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen |  | DAJA-03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 440 | 25599.2 | 5676 | 2025-05-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen |  | DAJA-03
2F1-BT | Reubicación DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 240.66 | 1 | 240.66 | 5676 | 2025-05-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen |  | DAJA-03
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 7 | 11290.02 | 5676 | 2025-05-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | Carretera la Victoria, la Virgen |  | DAJA-03 | 18.567 | 69.8559
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 22.32 | 12 | 267.84 | 6359 | 2025-05-29 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C1 | C TERCERA GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5415 | 69.925
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 23 | 671.6 | 6359 | 2025-05-29 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C1 | C TERCERA GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.541 | 69.9262
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 228 | 4263.6 | 6359 | 2025-05-29 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C1 | C TERCERA GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5408 | 69.9253
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.3 | 19344.78 | 6359 | 2025-05-29 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTI | DPE-18-C1 | C TERCERA GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5411 | 69.924
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6309 | 2025-05-29 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | JOSE MORILLO | DPE-18-G1 | TRANSPORTE REGULADORES TIMBEQUE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5677 | 2025-05-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5997 | 2025-05-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5995 | 2025-05-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6310 | 2025-05-30 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | SUBESTACIÓN GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 184 | 510473.04 | 5920 | 1-31/5/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 185 | 513247.35 | 5912 | 1-31/5/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 2774.31 | 5912 | 1-31/5/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C4 | HORAS EXTRAS |  | 0.15
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6559 | 1-31/5/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | LAURA VALERIO | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6556 | 1-31/5/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6557 | 1-31/5/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NÚÑEZ | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6361 | 1-31/5/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 6558 | 1-31/5/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 4311 | 1-31/5/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ELBANIA LAGARES | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 4328 | 1-31/5/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ANDREA MARTINEZ | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 315.33 | 77504.9607 | 5640 | 1-31/5/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTÍNEZ | YSOMERIS CABELO | SABANA LARGA
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 4468 | 2025-05-31 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | LA MALVINA |  | VIME-08 | 18.514210/18.514514/18.511459 | 69.904085/69.902964/69.902781
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 4467 | 2025-05-31 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | LA MALVINA |  | VIME08 | 18.5142 | 69.9041
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2927.95 | 2 | 5855.9 | 4467 | 2025-05-31 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | LA MALVINA |  | VIME08 | 18.514514/18.514259 | 69.902964/69.902781
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 4467 | 2025-05-31 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | LA MALVINA |  | VIME08
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 4468 | 2025-05-31 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | LA MALVINA |  | VIME-08
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1 | 3676.81 | 4467 | 2025-05-31 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | LA MALVINA |  | VIME08
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 5771 | 2025-06-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON MAMÁ TINGO |  | PALA-02 | 18.7013 | 70.0682
2FV-MT1 | Reubicación DE RETENIDA SENCILLO DE POSTE EN MEDIA TENSION | UD | 1489.11 | 3 | 4467.33 | 5777 | 2025-06-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON MAMÁ TINGO |  | PALA-02
2MT-316 | Reubicación DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 4820.94 | 1 | 4820.94 | 5777 | 2025-06-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON MAMÁ TINGO |  | PALA-02 | 18.7013 | 70.0682
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 5 | 9282.75 | 4471 | 2025-06-02 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JULIO COMAS | WASKAR | LAS MALVINAS, VILLA MELLA |  | VIME08 | 18.514735/18.514449/18.514513/18.513491/18.514675 | 69.90336/69.903487/69.902599/69.902780/69.903110
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5777 | 2025-06-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON MAMÁ TINGO |  | PALA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5771 | 2025-06-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON MAMÁ TINGO |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 6562 | 2025-06-02 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6565 | 2025-06-02 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6572 | 2025-06-02 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 5777 | 2025-06-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON MAMÁ TINGO |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 4473 | 2025-06-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 5771 | 2025-06-02 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA EL LIMON MAMÁ TINGO |  | PALA-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 6381 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-101 |  | 426993.4422 | 2041107.6063
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 664.32 | 3 | 1992.96 | 5775 | 2025-06-03 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 5775 | 2025-06-03 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 1 | 883.64 | 5550 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | MANOLO | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-101 | EBRI-05,10 | 18.476 | 69.7798
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 6380 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-101 | EBRI-05,11 | 426993.4422 | 204107.6065
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 9 | 8797.41 | 6381 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-318 |  | 417506.3124 | 2043482.2817
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 1 | 4083.72 | 5549 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-101 | EBRI-11,05 | 184760046 | 69.7798
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 5549 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-101 | EBRI-11,05 | 184760046 | 69.7798
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 5775 | 2025-06-03 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
1REGU-03 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER EN BASE DESDE 226 KVA HASTA 500 KV. | UD | 39418.37 | 1 | 39418.37 | 5776 | 2025-06-03 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MATTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01 | 18.4538 | 69.1881
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 80 | 3443.2 | 6380 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-101,319,318 | EBRI-05,11 | 426993.4422/417506.3124 | 2041107.6063/204382.2817
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 277 | 16115.86 | 6380 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-101,319,318 |  | 426993.4422/417506.3124 | 2041107.6063/204382.2817
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1339.21 | 1 | 1339.21 | 5549 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-315 | EBRI-11,05 | 417362.4082 | 20434664.6029
2TRAN-04 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 4808.51 | 1 | 4808.51 | 5549 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-315 | EBRI-11,05 | 417362.4082 | 20434664.6029
3REGU-01 | DESMONTAJE REGULADORES/BOOSTER EN BASE HASTA 114KV | UD | 9406.66 | 1 | 9406.66 | 5775 | 2025-06-03 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 1841.64 | 1 | 1841.64 | 6381 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-101 | EBRI-05,11 | 426993.4422 | 2041107.6063
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5775 | 2025-06-03 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01 | 18.4538 | 69.1881
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5776 | 2025-06-03 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MATTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 12 | 10881.72 | 6381 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-101,319 |  | 4266993.4422/417556.7193 | 2041107.6063/2043489.8212
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6582 | 2025-06-03 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5775 | 2025-06-03 | COCCIA | O-CS-25-391 | Cambio de Reguladores 114Kv a 250kv, Playa Romana San Pedro | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AUTOVIA DEL ESTE | ZFSP-01 | 0.15
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 5549 | 2025-06-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-315 | EBRI-11,05
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 4 | 3534.56 | 6384 | 2025-06-04 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | MANOLO Y MALON | ALTOS DE SABANA | PP-01,04,03 | SPER02 | 408054.3659/408054.6906 | 2049085.0119/2049109.1317
1EXCZ-04 | CONFECCION DE HOYO DE 4` EN TERRENO NORMAL | UD | 828.42 | 4 | 3313.68 | 6384 | 2025-06-04 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | MANOLO Y MALON | ALTOS DE SABANA | PP-01,04,03 | SPER02 | 408054.3659/408054.6906 | 2049085.0119/2049109.1317
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 1049.32 | 4 | 4197.28 | 6384 | 2025-06-04 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | MANOLO Y MALON | ALTOS DE SABANA | PP-01,02,03,04 | SPER02 | 408054.3659/408054.6906 | 2049085.0119/2049109.1317
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 2 | 6318.2 | 6360 | 2025-06-04 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | ALTOS DE SABANA | PP-04,06 | SPER02 | 408654.6906/408021.162 | 2049109.1373/2049151.6372
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2542.7 | 3 | 7628.1 | 4474 | 2025-06-04 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | LAS MALVINAS, VILLA MELLA |  | VIME08 | 18.513491/18.514675/18.514579 | 69.902780/69.903110/69.903104
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 4474 | 2025-06-04 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | LAS MALVINAS, VILLA MELLA |  | VIME08 | 18.5144 | 69.9028
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 1 | 4083.72 | 6360 | 2025-06-04 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | ALTOS DE SABANA | PP-02 | SPER02 | 408054.6906 | 2049109.1373
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6566 | 2025-06-04 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6573 | 2025-06-04 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6583 | 2025-06-04 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6587 | 2025-06-04 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 6592 | 2025-06-04 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 1 | 720.1 | 7002 | 2025-06-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-119 | DAJA-03
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 1049.32 | 1 | 1049.32 | 6283 | 2025-06-05 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/ MARIA ESTEVEZ EUSEBIO, YAMASÁ | GREL-102A | YAMA-03 | 18.7733 | 70.0258
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 1 | 1270.23 | 6283 | 2025-06-05 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/ MARIA ESTEVEZ EUSEBIO, YAMASÁ | GREL-100A | YAMA-03 | 18.7733 | 70.0258
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION | UD | 2073.9 | 2 | 4147.8 | 7002 | 2025-06-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-119,120 | DAJA-03
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 6379 | 2025-06-05 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | ALTOS DE SABANA | PP-06 | SPER02 | 408003.5753 | 2049156.1699
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2542.7 | 3 | 7628.1 | 6379 | 2025-06-05 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | ALTOS DE SABANA | PP-07,09,08 | SPER02 | 408006.7232/407988.5891 | 2049170.1573/2049160.6219
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 1 | 4083.72 | 6379 | 2025-06-05 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | ALTOS DE SABANA | PP-01 | SPER02 | 408054.3659 | 2049085.0112
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 3 | 2365.47 | 6281 | 2025-06-05 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASÁ | GREL-102,103,304A | YAMA-03 | 18.7707 | 70.0249
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 147 | 6326.88 | 7002 | 2025-06-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-118,121 | DAJA-03 | 18.573 | 69.8529
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 882 | 51314.76 | 7002 | 2025-06-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-118,121 | DAJA-03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 3 | 10624.86 | 7002 | 2025-06-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-119,120 | DAJA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6281 | 2025-06-05 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 27 | 24483.87 | 7002 | 2025-06-05 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6, C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-119,120 | DAJA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6569 | 2025-06-05 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6588 | 2025-06-05 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7215 | 2025-06-05 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | C/PADRE BILLINI, DUARTE Y HOSTOS |  |  | 18.4719 | 69.885
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 7215 | 2025-06-05 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | HORAS EXTRAS |  | 0.15 | 18.4719 | 69.885
HNBR-03 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA PEQUEÑA DE 2 A 6 TONELADAS | HORA | 2930.09 | 4 | 11720.36 | 6379 | 2025-06-05 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | ALTOS DE SABANA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 87.14 | 21418.1406 | 4331 | 1-6/6/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ANDREA MARTINEZ | AV. SABANA LARGA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 400 | 17664 | 7054 | 2025-06-06 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-108-EEUU-118 |  | 18.477457/18.477927 | 69.861847/69.858339
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1200 | 58884 | 7054 | 2025-06-06 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-108-EEUU-118 |  | 18.477457/18.477927 | 69.861847/69.858339
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 6 | 4380.24 | 6367 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA 3 BRAZOS, FCO. CAAMAÑO | CLFC-303,110 RAMM-104 | LM69-02 | 18.518526/18518510/18.520592 | 69.886466/69.888093/69.888516
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 664.32 | 7 | 4650.24 | 6366 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA | CLFC-310,TR-CALC-102,CALC-101,RAMM-104 | LM69-02
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 664.32 | 7 | 4650.24 | 6366 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA | CLFC-310,TR-CALC-102,CALC-101,RAMM-104 | LM69-02 | 406006/415400/415413/405144 | 2048276/2046026/2046008/20447884
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 6386 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | MALON Y MANOLO | ALTOS DE SABANA | PP-02,09,07 | SPER02 | 408007.8539/407989.4819 | 2049170.1507/2049161.7937
1EXCZ-04 | CONFECCION DE HOYO DE 4` EN TERRENO NORMAL | UD | 828.42 | 2 | 1656.84 | 6386 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | MALON Y MANOLO | ALTOS DE SABANA | PP-02,09,07 | SPER02 | 408007.8539/407989.4819 | 2049170.1507/2049161.7937
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 1049.32 | 4 | 4197.28 | 6386 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | MALON Y MANOLO | ALTOS DE SABANA | PP-05,06,08 | SPER02 | 408060.6481/408021.102 | 2049139.757/2049151.6372
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 5772 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON LA CUABA, MAMÁ TINGO |  | PALA-02
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | -1 | -3213.96 | 7054 | 2025-06-06 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-113
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 360 | 15494.4 | 5772 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON LA CUABA, MAMÁ TINGO |  | PALA-02 | 18.7013 | 70.0682
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 8 | 13278.64 | 6390 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | WASKAR | ALTOS DE SABANA | PP-01,08,04,03,06 | SPER02 | 408054.3659/408037.534/408102.3569/408069.4443/408021.126 | 2049085.0119/2049167.2503/2049127.5214/2049150.0877/2049151.6372
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 1 | 1856.55 | 6390 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | WASKAR | ALTOS DE SABANA | PP-02 | SPER02 | 408054.6906 | 2049109.1373
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 6 | 11139.3 | 4469 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JULIO COMAS | WASKAR | LAS MALVINAS, VILLA MELLA |  | VIME08 | 18.514289/18.514579/18.513712/18.514234/18.514027/18.514735 | 69.903878/69.903104/69.902771/69.904078/69.903633/69.903362
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5772 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON LA CUABA, MAMÁ TINGO |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 4470 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | LAS MALVINAS, VILLA MELLA |  | VIME08
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 6366 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | LOS TRES BRAZOS, LOS MINA |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 6367 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA 3 BRAZOS, FCO. CAAMAÑO | CLFC-303,110 RAMM-104 | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 5772 | 2025-06-06 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON LA CUABA, MAMÁ TINGO |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6284 | 2025-06-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO ESTE BRISA DEL ESTE
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 3 | 4979.49 | 5548 | 2025-06-07 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | WASKAL | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-101 | EBRI-11,05 | 18.47 | 69.7798
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6568 | 2025-06-07 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 6568 | 2025-06-07 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 | HORAS EXTRAS |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 6368 | 2025-06-07 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-101 | EBRI-05,11 | 18.476 | 69.7798
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 664.32 | 6 | 3985.92 | 6364 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA 3BRAZOS, PEDRO DE CORDABA | CLFC-309,TR-TAIN-106,CLGU-107 | LM69-02 | 18.5199 | 69.8894
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 2 | 1195.78 | 6363 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3BRAZOS | RAMM-108 ,CRMM-107 | LM69-02
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 2 | 1195.78 | 6362 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3BRAZOS, C/ MELLA CON GUAROCUYA | RAMM-108 | LM69-02 | 18.5006 | 69.8885
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 3 | 1415.37 | 6364 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA, 3 BRAZOS FCO CAAMAÑO | CLFC-110,309,CMEN-301 | LM69-02 | 18.5185 | 69.8865
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 3082.05 | 1 | 3082.05 | 5773 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.677 | 70.0669
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 3082.05 | 1 | 3082.05 | 5773 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6769 | 70.0663
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 5774 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1FV-MT1 | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLO DE POSTE EN MEDIA TENSION | UD | 886.38 | 1 | 886.38 | 5774 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 6388 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | ALTOS DE SABANA | TR-PP-05 | SPER02 | 408060.6481 | 2049139.757
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | UD | 2206.85 | 4 | 8827.4 | 6388 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | ALTOS DE SABANA | PP-01,04,03,06 | SPER02 | 408054.3659/408102.3569/408069.4443/40821.162 | 2049085.0119/2049147.5214/2049150.0877/2049151.6372
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 1 | 3788.81 | 6388 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | ALTOS DE SABANA | PP-02 | SPER02 | 408054.6906 | 2049109.1373
1MTAF-304 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO FIN DE LINEA | UD | 3677.86 | 1 | 3677.86 | 6365 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3BRAZOS | CLAA-102 | LM69-02 | 18.5187 | 69.8857
1SOVA-02 | SOLTAR VANOS TRIF. EN ESPIGA EN ÁNGULOS <5º, GRADOS | UD | 599.61 | 2 | 1199.22 | 5774 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.67628/18.677535 | 70.065412/70.068045
1SOVA-03 | SOLTAR VANOS TRIF. EN ESPIGA EN ÁNGULOS >5º, GRADOS | UD | 709.18 | 4 | 2836.72 | 5774 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1SOVA-04 | SOLTAR VANOS TRIF. EN FIN DE LÍNEAS AISLADOR SUSPENSION HASTA 477MCM | UD | 719.53 | 6 | 4317.18 | 5774 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 200 | 8608 | 6365 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3BRAZOS | CLAA-102 | LM69-02 | 18.5187 | 69.8857
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 100 | 3835 | 6364 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA 3 BRAZOS, RAMON MELLA | TR-RAMM-106 | LM69-02 | 18.5206 | 69.8879
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 180 | 5256 | 6363 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3 BRAZOS, C/ MELLA CON TAINO | RAMM-108 ,CRMM-107 | LM69-02 | 18.5263 | 69.8875
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 180 | 5256 | 6362 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3BRAZOS, C/ MELLA CON GUAROCUYA | RAMM-108, CRMM-107 | LM69-02 | 18.5206 | 69.8885
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 154.94 | 2 | 309.88 | 6363 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA, 3 BRAZOS SANTA CATALINA |  | LM69-02 | 18.5202 | 69.8872
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 154.94 | 2 | 309.88 | 6362 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3BRAZOS, SANTA CATALINA | CLSC-102,303 | LM69-02
3EC-MT | DESMONTAJE DE ESPIGA EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 157.56 | 1 | 157.56 | 6363 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA, 3 BRAZOS |  | LM69-02 | 18.5202 | 69.8872
3EC-MT | DESMONTAJE DE ESPIGA EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 157.56 | 1 | 157.56 | 6362 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3BRAZOS TORIBIO BENCOSME |  | LM69-02
3F1-MT | Desmontaje DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 178.56 | 2 | 357.12 | 6363 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3 BRAZOS, LOS TAINOS |  | LM69-02 | 18.5202 | 69.8874
3F1-MT | Desmontaje DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 178.56 | 2 | 357.12 | 6362 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3BRAZOS TORIBIO BENCOSME | CLCU-101 | LM69-02
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 3 | 1935.84 | 6365 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3BRAZOS | CLAA-102 | LM69-02 | 18.5187 | 69.8857
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5773 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 6388 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | ALTOS DE SABANA | PP-02,TR-PP-05 | SPER02 | 408054.69061/408060.6481 | 2049109.1373/2049139.757
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 6364 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA 3 BRAZOS, FCO CAAMAÑO | CLFC-110,303 | LM69-02 | 18.5185 | 69.888
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6584 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME-06 |  | VIME-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 6365 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3BRAZOS | CLAA-102 | LM69-02 | 18.5187 | 69.8857
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6364 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.5 | 16888.3 | 6363 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA, 3 BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.5 | 16888.3 | 6362 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3BRAZOS TORIBIO BENCOSME | CLSC-102 | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 5774 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 5773 | 2025-06-09 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 575 | 28215.25 | 6370 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-301,307 | EBRI-05,11 | 416681.3091/416955.3157 | 2043503.1567/2043476.1309
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 1 | 581.05 | 7003 | 2025-06-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 2 | 2209.1 | 6285 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/JUAN B. CRUZ, YAMASÁ | CRUZ-110, 111 VIENTOS | YAMA-03 | 18.7706 | 70.0221
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 1 | 1270.23 | 6285 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/ JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | PP-CRUCE, JUPA-000 | YAMA-03 | 18.7725 | 70.0107
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 6370 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-301,307 | EBRI-05,11
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 6372 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-301 | EBRI-05,11 | 416681.3091 | 2043503.5167
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 1 | 4778.63 | 6372 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-301 | EBRI-05,11 | 416681.3091 | 2043503.5167
1PERF-02 | PERFORACION EN CRUCETA DE ACERO | UD | 523.87 | 5 | 2619.35 | 6372 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-301 | EBRI-05,11 | 416681.3091 | 2043503.5167
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 80 | 3443.2 | 7003 | 2025-06-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-118-CAVI-119
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 150 | 6456 | 6286 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-103,102 | YAMA-03 | 18.7733 | 70.0258
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 174 | 7488.96 | 6372 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-301,302 | EBRI-05,11 | 416681.3091/416711.09339 | 2043503.5167/2043504.8565
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 50 | 1917.5 | 6286 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-103,102 | YAMA-03 | 18.7736 | 70.0259
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 58 | 2224.3 | 6372 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS |  | EBRI-05,11 | 416681.3091/416711.09339 | 2043503.5167/2043504.8565
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 480 | 27926.4 | 7003 | 2025-06-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-118-CAVI-119
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 12 | 19354.32 | 7003 | 2025-06-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-305
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1339.21 | 1 | 1339.21 | 7005 | 2025-06-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-305 | DAJA-03 | 18.5735 | 69.8529
3MT-316/st | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, DOBLE TERMINAL HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1992.13 | 2 | 3984.26 | 7005 | 2025-06-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-305 | DAJA-03
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 1841.64 | 2 | 3683.28 | 6286 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-103,102 | YAMA-03 | 18.7733 | 70.0257
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 2 | 7083.24 | 7003 | 2025-06-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-305 | DAJA-03 | 18.5735 | 69.8529
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6286 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-103,102 | YAMA-03 | 18.7733 | 70.0258
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 9 | 8161.29 | 7003 | 2025-06-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1, C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-305
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 24 | 21763.44 | 6286 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-103,102 | YAMA-03 | 18.7736 | 70.0259
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 6370 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-301,307 | EBRI-05,11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6371 | 2025-06-10 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-301,307 | EBRI-05,11 | 416681.3041/416955.3157 | 204350.5167/20434776.1309
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 7103 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3BRAZOS, FCO. CAAMAÑO CON AMIN ABEL | CLAA-102 | LM69-02 | 415857 | 2045920
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 165 | 6882.15 | 6376 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA 3BRAZOS, ARMOLFO ROMERO | PRO9-101,105 | LM69-02 | 415113/404620 | 2045820/2047542
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 8 | 7819.92 | 6376 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA 3BRAZOS, ARMOLFO ROMERO | PRO9-101,105 | LM69-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 7103 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3BRAZOS, FCO. CAAMAÑO CON AMIN ABEL | CLAA-102 | LM69-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 5778 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON LA CUABA |  | PALA-02
1PERF-01 | PERFORACION EN POSTE DE MADERA | UD | 162.91 | 4 | 651.64 | 7103 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3BRAZOS, FCO. CAAMAÑO CON AMIN ABEL | CLAA-102 | LM69-02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 3 | 93.51 | 7065 | 2025-06-11 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-102,102A, 109,109A,110-110A |  | 18.477849/18477313/18.477355 | 69.863726/69.861424/69.861023
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 210 | 9038.4 | 7103 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3BRAZOS, FCO. CAAMAÑO CON AMIN ABEL | CLAA-102 | LM69-02
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 80 | 3068 | 7103 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3BRAZOS, FCO. CAAMAÑO CON AMIN ABEL | CLAA-102 | LM69-02
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 3 | 4979.49 | 6148 | 2025-06-11 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | CARR. GUERRA BAYAGUANA |  | BAYA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5778 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON LA CUABA |  | PALA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 6376 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA 3BRAZOS, ARMOLFO ROMERO | PRO9-101,105 | LM69-02
F2AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE DOBLE TERMINAL AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2133.39 | 1 | 2133.39 | 7103 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3BRAZOS, FCO. CAAMAÑO CON AMIN ABEL | CLAA-102 | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.5 | 19958.9 | 6375 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3 BRAZOS, RAMON MATIAS MELLA | RAMM-103, TRA-105 | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.3 | 7062.38 | 6376 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA 3BRAZOS, ARMOLFO ROMERO | PRO9-101,105 | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5778 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON LA CUABA |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 6149 | 2025-06-11 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | CARR.GUERRA BAYAGUANA |  | BAYA-02 | 18.6361 | 69.6466
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6147 | 2025-06-11 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | CARR. GUERRA BAYAGUANA |  | BAYA-02 | 18.6361 | 69.6466
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 7065 | 2025-06-11 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-102,109,110
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 2 | 3475.62 | 6375 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3 BRAZOS, RAMON MATIAS MELLA | RAMM-103, TRA-105 | LM69-02 | 405103 | 2047885/205150/2047911
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 5778 | 2025-06-11 | COCCIA | O-RR-19-101 | Readecuación de redes Las Cuabas. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA EL LIMON LA CUABA |  | PALA-02 | 18.6815 | 70.071
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 558 | 24641.28 | 6382 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C6 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-312,307 | EBRI-05,11
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 826 | 40531.82 | 6382 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C6 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-312,307 | EBRI-05,11
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2026.8 | 1 | 2026.8 | 6382 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C6 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-312,307 | EBRI-05,11
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 6382 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C6 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-312,307 | EBRI-05,11 | 417210.8773/416955.3157 | 2043449.4804/2043476.1309
1FV-MT1 | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLO DE POSTE EN MEDIA TENSION | UD | 886.38 | 1 | 886.38 | 6391 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8, Y C9 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-301-302 | EBRI-05,11 | 416681.3091 | 2043503.5167
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 6391 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8, Y C9 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-318,312 | EBRI-05,11 | 417506.3104/417210.8773 | 2043482.2817/2043449.4804
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 6382 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C6 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-315 | EBRI-05,11 | 417362.4082 | 2043464.6029
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1639.62 | 3 | 4918.86 | 6391 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8, Y C9 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-307 | EBRI-05,11 | 416955.3137 | 2043476.1309
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 210 | 9038.4 | 6391 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8, Y C9 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-301-302 | EBRI-05,11 | 416681.3091/416711.0939 | 2043503.5167/2043504.8565
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 100 | 3835 | 6391 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8, Y C9 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-301-302 | EBRI-05,11 | 416681.3091/416711.0939 | 2043503.5167/2043504.8565
F2AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE DOBLE TERMINAL AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2133.39 | 1 | 2133.39 | 6382 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C6 Y C5 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-312,307 | EBRI-05,11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 14.5 | 44523.7 | 6391 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8, Y C9 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-301-302 | EBRI-05,11 | 416681.3091 | 2043503.5167
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6374 | 2025-06-12 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | BRISA DEL ESTE C/ LAS DAMAS | FARA-307,312 | EBRI-05,11 | 416955.3157/417210.8773 | 2043476.1309/2043449.4804
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 55 | 2428.8 | 7059 | 2025-06-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-113,114 |  | 18.479873/18.479796 | 69.862519/69.862942
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 165 | 8096.55 | 7059 | 2025-06-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-113,114 |  | 18.47873/18.479796 | 69.862519/69.862942
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2460.52 | 2 | 4921.04 | 6717 | 2025-06-13 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-101,102 | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6225 | 69.944
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 7056 | 2025-06-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-302,VDU8-05,10,02 |  | 18.4801 | 69.8609
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4913.43 | 3 | 14740.29 | 7059 | 2025-06-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-302,VDU8-05,10,02 |  | 18.4801 | 69.8609
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 60 | 2582.4 | 7056 | 2025-06-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-302,VDU8-05,10,02 |  | 18.4801 | 69.8609
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 360 | 20944.8 | 7056 | 2025-06-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-302,VDU8-05,10,02 |  | 18.4801 | 69.8609
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 9 | 14515.74 | 7056 | 2025-06-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-302,VDU8-05,10,02 |  | 18.4801 | 69.8609
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 1 | 1612.86 | 7056 | 2025-06-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-302,VDU8-05,10,02
2SECC-14 | TRANSFERENCIA SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 792.83 | 3 | 2378.49 | 7056 | 2025-06-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-302,VDU8-05,10,02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 7058 | 2025-06-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-302,114,113 |  | 18.4799 | 69.8625
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1304.71 | 10 | 13047.1 | 7059 | 2025-06-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-108-EEUU-118 |  | 18.477457/18.477927 | 69.861847/69.858339
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 18 | 67600.26 | 6594 | 7-14/6/2025 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C3 | HORAS FERIADAS
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 18 | 67600.26 | 6597 | 7-14/6/2025 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C4 | HORAS FERIADAS LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 22194.48 | 6594 | 7-14/6/2025 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 22194.48 | 6594 | 7-14/6/2025 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C3 | HORAS EXTRAS LM6902 | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 22194.48 | 6597 | 7-14/6/2025 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 22194.48 | 6597 | 7-14/6/2025 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C4 | HORAS EXTRAS LM6902 | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6574 | 2025-06-14 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 165 | 6882.15 | 7124 | 2025-06-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C9,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS, AMIN ABEL | PRO9-101,105 | LM69-02 | 415113/404620 | 2045820/2047542
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 6 | 875.1 | 7124 | 2025-06-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C9,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS, AMIN ABEL | PRO9-101,105 | LM69-02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 7124 | 2025-06-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C9,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS, AMIN ABEL | TR-CLAA-101 | LM69-02 | 45854 | 2045892
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 21 | 64482.6 | 7124 | 2025-06-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C9,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS, AMIN ABEL | PRO9-101,105 | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5781 | 2025-06-16 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | C/JOSE FRANCISCO CASTELLANOS |  | INVI-03 | 18.5137 | 69.8267
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6701 | 2025-06-16 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | Almacen San Luis, S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 6701 | 2025-06-16 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | Almacen San Luis, S.D.E
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 148 | 6173.08 | 7008 | 2025-06-17 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-119 | DAJA-03
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 567 | 27822.69 | 7008 | 2025-06-17 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-116-CAVI305 | DAJA-03 | 18.573 | 69.8529
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 6 | 4320.6 | 6716 | 2025-06-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-306,302A | YAMA-01,02,03 | 18.7709 | 70.0165
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 3 | 1743.15 | 5791 | 2025-06-17 | COCCIA | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | H169-04
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 8 | 6290 | 6290 | 2025-06-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | WASKAL | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-102,103,104,105,106,107,109 (2 VIENTOS) |  | 18.6488 | 69.958
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 7008 | 2025-06-17 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-116-,CAVI-305 | DAJA-03
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 2 | 1637.08 | 6716 | 2025-06-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE. YAMSÁ | JUPU-306 | YAMA-01,02 | 18.771 | 70.0166
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 6 | 1827.54 | 6716 | 2025-06-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE. YAMSÁ | CRUZ-101, JUPA-304A,303A,302A | YAMA-01,02 | 18.7708 | 70.0173
1REGU-02 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER EN BASE DESDE 116 KVA HASTA 225KV | UD | 19709.19 | 1 | 19709.19 | 5791 | 2025-06-17 | COCCIA | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | H169-04
2F1-BT | Reubicación DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 240.66 | 2 | 481.32 | 7008 | 2025-06-17 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-119 | DAJA-03
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 6 | 9677.16 | 7008 | 2025-06-17 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-119 | DAJA-03
2HA-100B | Reubicación DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 4180.97 | 2 | 8361.94 | 6716 | 2025-06-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE. YAMSÁ | JUPU-304A | YAMA-01,02 | 18.7708 | 70.017
2SECC-14 | TRANSFERENCIA SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 792.83 | 3 | 2378.49 | 7008 | 2025-06-17 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN | CAVI-119 | DAJA-03
3REGU-01 | DESMONTAJE REGULADORES/BOOSTER EN BASE HASTA 114KV | UD | 9406.66 | 1 | 9406.66 | 5790 | 2025-06-17 | COCCIA | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | H169-04
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5790 | 2025-06-17 | COCCIA | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | H169-04
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5791 | 2025-06-17 | COCCIA | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | H169-04
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6716 | 2025-06-17 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE. YAMSÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6575 | 2025-06-17 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 7009 | 2025-06-17 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN |  | DAJA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.5 | 4605.9 | 5791 | 2025-06-17 | COCCIA | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | H169-04 | 18.4775 | 68.7171
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7006 | 2025-06-17 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 5790 | 2025-06-17 | COCCIA | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | H169-04 | 18.4775 | 68.7171
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 6702 | 2025-06-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | Almacen San Luis, S.D.E
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 2 | 4268.68 | 6392 | 2025-06-18 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | ALTOS DE SABANA | TR-PP-05 | SPER02 | 408060.6481 | 2049139.757
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 352 | 15544.32 | 7060 | 2025-06-18 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-301,106,113 VDU8-10,05,02 |  | 18.480135/18479873/18.480327 | 69.860690/69.862519/69.859269
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1056 | 51817.92 | 7060 | 2025-06-18 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-301,106,113 VDU8-10,05,02 |  | 18.480135/18479873/18.480327 | 69.860690/69.862519/69.859269
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 2 | 1195.78 | 6392 | 2025-06-18 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | ALTOS DE SABANA | TR-PP-05 | SPER02 | 408060.6481 | 2049139.757
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 12 | 62988.36 | 6291 | 2025-06-18 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | WASKAL | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-101, (2 VIENTOS)108,110,111,112 (1VIENTO),113 (1VIENTO),114 (1VIENTO) |  | 18.6576 | 69.9588
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 7060 | 2025-06-18 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-301,106,113 VDU8-10,05,02 |  | 18.4801 | 69.8607
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 6 | 1827.54 | 6392 | 2025-06-18 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | ALTOS DE SABANA | PP-01,02,05,03,06,04 | SPER02 | 408054.3659/408054.6906/408069.4443/408102.3569/408060.6981 | 2049085.01192049109.1373/2049150.0877/2049127.5224/2049139.757
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4913.43 | 2 | 9826.86 | 7060 | 2025-06-18 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-301,106,113 VDU8-10,05,02 |  | 18.4801 | 69.8607
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 6 | 9677.16 | 7060 | 2025-06-18 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C8 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-301,106,113 VDU8-10,05,02
3POHA-11 | DESMONTAJE POSTE CONCRETO PRETANSADO O VIBRADO > 45 PIES | UD | 6419.55 | 1 | 6419.55 | 6714 | 2025-06-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | AV.HIPICA ESQ. ECOLOGICA BRISA DEL ESTE |  | EBRI-01,07 | 18.4839 | 69.7776
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6576 | 2025-06-18 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.7 | 17502.42 | 6392 | 2025-06-18 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | ALTOS DE SABANA |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6715 | 2025-06-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | ZONA ORIENTAL
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 6714 | 2025-06-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | AV. HIPICA ESQ. ECOLOGICA HIPODROMO |  | EBRI-01,07
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7061 | 2025-06-18 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-113-106 |  | 18.479873/18.480327 | 69.862519/69.859269
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 245 | 10819.2 | 7062 | 2025-06-20 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-101-107 |  | 18.477809/18.477307 | 69.864196/69.861882
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 735 | 36066.45 | 7062 | 2025-06-20 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-101-107 |  | 18.477809/18.477307 | 69.864196/69.861882
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 9 | 47241.27 | 6292 | 2025-06-20 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | WASKAL | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-303A,115 (1) VIENTO,116 (1) VIENTO 117(1) VIENTO118 (1) VIENTO | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6591 | 69.9585
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 6 | 4911.24 | 5784 | 2025-06-20 | COCCIA | O-CS-25-399 | Instalación ITC Subestación Benedicto | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | SUB. BENERITO-HIGUEY |  | BENE-01
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 1 | 4083.72 | 6712 | 2025-06-20 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-112 | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6247 | 69.9476
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 6712 | 2025-06-20 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-112 | SPRI-02 | 18.6247 | 69.9476
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 5784 | 2025-06-20 | COCCIA | O-CS-25-399 | Instalación ITC Subestación Benedicto | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | SUB. BENERITO-HIGUEY |  | BENE-01
1PR-110 | INSTALACIÓN DE PARARRAYO EN BASE SIMPLE LÍNEA MT | UD | 771.94 | 3 | 2315.82 | 5784 | 2025-06-20 | COCCIA | O-CS-25-399 | Instalación ITC Subestación Benedicto | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | SUB. BENERITO-HIGUEY |  | BENE-01
1RECO-02 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 22055.14 | 1 | 22055.14 | 5784 | 2025-06-20 | COCCIA | O-CS-25-399 | Instalación ITC Subestación Benedicto | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | SUB. BENERITO-HIGUEY |  | BENE-01 | 18.4442 | 68.8302
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5784 | 2025-06-20 | COCCIA | O-CS-25-399 | Instalación ITC Subestación Benedicto | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | SUB. BENERITO-HIGUEY |  | BENE-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6712 | 2025-06-20 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | SPRI-02, YAMA-02 | VIME-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6577 | 2025-06-20 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 5784 | 2025-06-20 | COCCIA | O-CS-25-399 | Instalación ITC Subestación Benedicto | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | SUB. BENERITO-HIGUEY |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 4476 | 2025-06-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6713 | 2025-06-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7100 | 2025-06-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9 | BRISA ORIENTAL
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7064 | 2025-06-20 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-101-107 |  | 18.477809/18.477307 | 69.864196/69.861882
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.3 | 23163.903 | 6712 | 2025-06-20 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | SPRI-02, YAMA-02 | HAM VIME-01
PD-100C | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MAYOR QUE SEIS (6) ARBOLES Y MENOR O IGUAL QUE DIEZ (10) ARBOLES. | UD | 2120.14 | 6 | 12720.84 | 7062 | 2025-06-20 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-101-107 |  | 18.477809/18.477307 | 69.864196/69.861882
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6589 | 2025-06-21 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 6299 | 2025-06-23 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-109 (2) CRRY-112(1) | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6503 | 69.958
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 10 | 52490.3 | 6293 | 2025-06-23 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | WASKAL | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-119 (1) VIENTO,120 (2) VIENTO,121 (1) VIENTO,122(1) VIENTO,124 | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6102 | 69.9582
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 9 | 21612.33 | 6299 | 2025-06-23 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-102,103,104,105,106,107,108,110,111 |  | 18.6486 | 69.958
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 10 | 40837.2 | 6298 | 2025-06-23 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-102,103,104,105 | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6486 | 69.958
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 10 | 7884.9 | 6298 | 2025-06-23 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-106,107,108,109 | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6503 | 69.958
1SECC-07 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 811.65 | 1 | 811.65 | 6299 | 2025-06-23 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-300 POSTE EXISTENTE | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6484 | 69.958
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6299 | 2025-06-23 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | HAMO-01 | SPRI-02, YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6298 | 2025-06-23 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-110,111 | SPRI-02, YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6563 | 2025-06-23 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6570 | 2025-06-23 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6578 | 2025-06-23 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6585 | 2025-06-23 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 4477 | 2025-06-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 572 | 28068.04 | 7120 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C6,C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-312,318 |  | 417210.8773/2417506.3124 | 2043449.804/2043482.2817
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 6297 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ EUSEBIO M. ESQ. JUAN P., YAMASÁ | GREL-100A2(POSTEAGREGADO) | YAMA-01,02 | 18.7739 | 70.026
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 1 | 1270.23 | 6297 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/ EUSEBIO M. ESQ. JUAN P., YAMASÁ | GREL-100A1(POSTEAGREGADO) | YAMA-01,02 | 18.7739 | 70.026
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 10 | 52490.3 | 6294 | 2025-06-24 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | WASKA | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-123,(1) VIENTO 125,126,127,128,129,130(2) VIENTO | SPRI-02 | 18.662 | 69.9588
1HA-106 | INSTALACIÓN DE VIENTO VERTICAL | UD | 2897.68 | 2 | 5795.36 | 6295 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ JUAN B. CRUZ C/ JUAN P. DUARTE, YAMASÁ | CRUZ-104, JUPA-301 | YAMA-03 | 18.7709 | 70.0166
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 6295 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-100,102,103 | YAMA-03 | 18.7704 | 70.0249
1REGU-02 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER EN BASE DESDE 116 KVA HASTA 225KV | UD | 19709.19 | 1 | 19709.19 | 5793 | 2025-06-24 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | HI69-04 | 18.4784 | 68.7129
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 15 | 467.55 | 6295 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/JUAN PABLO DUARTE. YAMSÁ | JUPA-301A | YAMA-03 | 18.7709 | 70.0166
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 972 | 56550.96 | 7119 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C6,C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-321,320,322
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 324 | 23447.88 | 7119 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C6,C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-321,320,322 |  | 417605.8469 | 2043493.7954
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 30.91 | 135 | 4172.85 | 7120 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C6,C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | CCON-301 |  | 416922.6427 | 2043457.8855
3MT-302/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, LÍNEA CON ÁNGULO DE 6º A 25º, 34.5KV | UD | 1871.01 | 2 | 3742.02 | 7119 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C6,C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS
3MT-307/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1403.04 | 1 | 1403.04 | 7119 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C6,C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | CCON-301 |  | 416922.0427 | 204357.8855
3REGU-01 | DESMONTAJE REGULADORES/BOOSTER EN BASE HASTA 114KV | UD | 9406.66 | 1 | 9406.66 | 5792 | 2025-06-24 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | HI69-04 | 18.4784 | 68.7129
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 2 | 7083.24 | 7119 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C6,C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-321 |  | 417605.8469 | 2043493.7959
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5792 | 2025-06-24 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | HI69-04
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 5793 | 2025-06-24 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | HI69-04
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6295 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 18 | 16322.58 | 7119 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C6,C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 5792 | 2025-06-24 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | HI69-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 4478 | 2025-06-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 6296 | 2025-06-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 5793 | 2025-06-24 | COCCIA | O-CS-24-365 | Instalación de Banco de Reguladores YUMA, Circuito HI69-04. | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA ROMANA-HIGUEY |  | HI69-04
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7121 | 2025-06-24 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-307 |  | 416955.3157 | 2043476.1309
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 23 | 108151.98 | 6704 | 2025-06-25 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | WASKAR | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4563 | 69.6286
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 3 | 7466.01 | 6708 | 2025-06-25 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-109 (2) CRRY-112(1) | SPRI-02 | 18.6516 | 69.9581
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 430.92 | 1 | 430.92 | 6708 | 2025-06-25 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-112 | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6526 | 69.9581
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 6708 | 2025-06-25 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-302 | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6531 | 69.9579
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6708 | 2025-06-25 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | HAMO-01 | SPRI-02, YAMA-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 6703 | 2025-06-25 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL1 | APOYO TRANSPORTE DE MATERIALES |  | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6564 | 2025-06-25 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | PAGO COORESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6579 | 2025-06-25 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6590 | 2025-06-25 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6707 | 2025-06-25 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | AV. EL FARALLON |  | EBRI-12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6706 | 2025-06-25 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACENES SABANA LARGA, LOS MINA
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 6 | 10426.86 | 6708 | 2025-06-25 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRR-120,125 | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6567 | 69.9587
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 6703 | 2025-06-25 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL1 | TRANSPORTE DE MATERIALES DEL ALMACEN |  | LM69-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 6287 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-304A YA | YAMA-01,03 | 18.7741 | 70.0262
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 408 | 18017.28 | 7116 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C1,C5,C6 Y C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-312, FARA-320
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1014 | 49756.98 | 7116 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C1,C5,C6 Y C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-312, FARA-320 |  | 417210.8773/417605.8489 | 2043449.4809/2043493.7954
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 6289 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-100A, 304A | YAMA-01 | 18.7731 | 70.0258
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2026.8 | 1 | 2026.8 | 6287 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-304A | YAMA-01,03 | 18.7741 | 70.0262
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 9 | 8797.41 | 6287 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-304A | YAMA-01,03 | 18.7741 | 70.0262
1MT-307-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANG DE 26º A 60º , CON NEUTRO PRIMARIO (VERTICAL) | UD | 2068.67 | 1 | 2068.67 | 7117 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C1,C5,C6 YC8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-322 |  | 417605.8469 | 2043493-7954
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | UD | 2921.79 | 1 | 2921.79 | 7116 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C1,C5,C6 Y C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-320
1PERF-02 | PERFORACION EN CRUCETA DE ACERO | UD | 523.87 | 11 | 5762.57 | 7116 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C1,C5,C6 Y C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-320,21 |  | 417605.8489 | 2043493.7954
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 6288 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-102A | YAMA-03 | 18.7731 | 70.0258
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 6288 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-101, 100A | YAMA-03 | 18.7731 | 70.0258
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 6288 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-304A | YAMA-03 | 18.7741 | 70.0262
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 6288 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-304A | YAMA-03 | 18.7741 | 70.0262
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 1841.64 | 3 | 5524.92 | 6287 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-304A, 100A | YAMA-01,03 | 18.7731 | 70.0258
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6287 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-304A | YAMA-01,03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6288 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-304A | YAMA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 9 | 8161.29 | 6287 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-304A,100A | YAMA-01,03 | 18.7741 | 70.0262
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 5 | 4534.05 | 7116 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C1,C5,C6 Y C8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-319 |  | 417556.7193 | 20434889.8212
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 14 | 42988.4 | 7117 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C1,C5,C6 YC8 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-322
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1 | 3676.81 | 6288 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-304A | YAMA-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7118 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | EL BRISAL C/ LAS DAMAS | FARA-312 |  | 417210.8773 | 2043449.4809
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 20 | 34756.2 | 7055 | 2025-06-26 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. BOULEVAR, EL FARO VILLA DUARTE | FARO-106-101 |  | 18.480327/18.480602 | 69.859269/69.857232
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 6705 | 2025-06-26 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | Almacen San Luis, S.D.E
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 14062.78 | 1 | 14062.78 | 5787 | 2025-06-27 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ PRESIDENTE ANTONIO G. FERNANDEZ |  | INVI-01 | 18.5044 | 69.8166
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6586 | 2025-06-27 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6591 | 2025-06-27 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 5787 | 2025-06-27 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ PRESIDENTE ANTONIO G. FERNANDEZ |  | INVI-01 | 18.5044 | 69.8166
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6339 | 2025-06-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | VILLA CONSUELO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6340 | 2025-06-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5 | VILLA FRANCISCA
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 7 | 32361.56 | 7095 | 2025-06-28 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | BULEVAR SAN PEDRO
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7095 | 2025-06-28 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | BULEVAR SAN PEDRO
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6331 | 2025-06-28 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | BULEVAR SAN PEDRO
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6330 | 2025-06-28 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | BULEVAR SAN PEDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6580 | 2025-06-28 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6331 | 2025-06-28 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | BULEVAR SAN PEDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 6331 | 2025-06-28 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | BULEVAR SAN PEDRO | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6330 | 2025-06-28 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | BULEVAR SAN PEDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 6330 | 2025-06-28 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | BULEVAR SAN PEDRO | 0.15
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 7097 | 2025-06-29 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | BULEVAR SAN PEDRO | 0.3
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 7099 | 2025-06-29 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G1 | BULEVAR SAN PEDRO | 0.3
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 7 | 28046.69 | 7097 | 2025-06-29 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | BULEVAR SAN PEDRO | 0.3
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 10 | 40066.7 | 7099 | 2025-06-29 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G1 | BULEVAR SAN PEDRO | 0.3
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7097 | 2025-06-29 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | BULEVAR SAN PEDRO | 0.3
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6333 | 2025-06-29 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | BULEVAR SAN PEDRO | 0.3
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6334 | 2025-06-29 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | BULEVAR SAN PEDRO | 0.3
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7099 | 2025-06-29 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G1 | BULEVAR SAN PEDRO | 0.3
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 10 | 41566.6 | 6333 | 2025-06-29 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | BULEVAR SAN PEDRO
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 10 | 41566.6 | 6334 | 2025-06-29 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | BULEVAR SAN PEDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 153 | 424469.43 | 6495 | 1-30/6/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 156 | 432792.36 | 6596 | 1-30/6/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 | SPER02
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 4313 | 1-30/6/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ELBANIA LAGARES | AV. SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 6481 | 1-30/6/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6480 | 1-30/6/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 117.03 | 28764.8037 | 6479 | 1-30/6/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6478 | 1-30/6/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NÚÑEZ | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 272.19 | 66901.5801 | 6482 | 1-30/6/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | MIGUEL RAMIREZ | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 315.33 | 77504.9607 | 6744 | 1-30/6/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTÍNEZ | YSOMERIS CABELO | AV. SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6745 | 1-30/6/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA | AV. SABANA LARGA
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 6711 | 2025-06-30 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 |  | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6578 | 69.9588
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 6 | 17749.14 | 6710 | 2025-06-30 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-113,114,115,116 | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6578 | 69.9588
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 6 | 24502.32 | 6709 | 2025-06-30 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-113,114,115,116 | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6578 | 69.9588
1PR-109 | INSTALACIÓN DE PARARRAYO EN LÍNEA BT | UD | 631.59 | 6 | 3789.54 | 6709 | 2025-06-30 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-117,118 | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6578 | 69.9588
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6709 | 2025-06-30 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | SPRI-02, YAMA-02 | SPRI-02, YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6710 | 2025-06-30 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | SPRI-02, YAMA-02 | SPRI-02, YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6571 | 2025-06-30 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER-02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6581 | 2025-06-30 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 6337 | 2025-06-30 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | BULEVAR SAN PEDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 6338 | 2025-06-30 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | BULEVAR SAN PEDRO
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 6710 | 2025-06-30 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. A YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-117,118,118(PO) | SPRI-02, YAMA-02 | 18.6578 | 69.9588
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 766 | 37587.62 | 7351 | 2025-07-01 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN |  | CAVI-305/127 | 18.5728 | 69.853
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 7 | 1696.73 | 4491 | 2025-07-01 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIVIERA CARIBE |  | EBRI-11 | 18.460890/18.462458 | 69.722507/69.722481
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2460.52 | 1 | 2460.52 | 7427 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-L18-EXTRA | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | GRE-100 | YAMA-01,02 | 18.7733 | 70.0257
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 7427 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-L18-EXTRA | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-108A2 | YAMA-01,02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 7351 | 2025-07-01 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN |  | CAVI-305/127
1PERF-02 | PERFORACION EN CRUCETA DE ACERO | UD | 523.87 | 12 | 6286.44 | 7140 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-321 |  | 18.476 | 69.7785
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 7429 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/MARIA ESTEVEZ, YAMASÁ | MAES-108A2 | YAMA-01,02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 7429 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-101 | YAMA-01,02 | 18.7733 | 70.0258
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 7429 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/JUAN PABLO DUARTE. YAMSÁ | JUPA-005A | YAMA-01,02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 7429 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/EUSEBIO MANZUETA C/ JUAN P. DUARTE, YAMASÁ | GREL-101, JUPA-005A | YAMA-01,02
3MT-319/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, ALINEAMIENTO EN VOLADIZO HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1792.74 | 4 | 7170.96 | 4491 | 2025-07-01 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIVIERA CARIBE |  | EBRI-11
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 1841.64 | 4 | 7366.56 | 7426 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-101,101A2 | YAMA-01,02 | 18.7733 | 70.0257
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7426 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | YAMA-03 | YAMA-01,02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7429 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | DESPLAZAMIENTO POR BRIGADA | YAMA-03 | YAMA-01,02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 22 | 19949.82 | 7426 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASÁ | GREL-101,101A2 | YAMA-01,02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 6 | 5440.86 | 7140 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-321 |  | 18.476 | 69.7785
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 36 | 32645.16 | 4491 | 2025-07-01 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIVIERA CARIBE |  | EBRI-11 | 18.460890/18.462458/18.463835 | 69.722507/69.722481/69.722504
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6733 | 2025-07-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6739 | 2025-07-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.3 | 13203.58 | 7140 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-321 |  | 18.476 | 69.7785
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7351 | 2025-07-01 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 7429 | 2025-07-01 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | DIA LLUVIOSO | YAMA-03 | YAMA-01,02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7354 | 2025-07-01 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA LA VICTORIA, LA VIRGEN |  | DAJA-03 | 18.5733 | 69.853
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 2 | 943.58 | 6341 | 2025-07-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | 24AB-101 | LM-6902 | 18.5191 | 69.89
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 5 | 12443.35 | 7428 | 2025-07-02 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-113,114,116,117,118 | YAMA-02 | 18.6578 | 69.9588
1MTAF-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO DE 0° A 5° VOLADIZO | UD | 3788.81 | 2 | 7577.62 | 6341 | 2025-07-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | GUAR-110,108 | LM-6902 | 18.518104/18.517527 | 69.890551/69.890562
1MTAF-302 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO ANGULO DE 6° A 25° VOLADIZO | UD | 3677.86 | 2 | 7355.72 | 6341 | 2025-07-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | TR-GUAR-111 GUAR-109 | LM-6902 | 18.518587/18.517944 | 69.890568/69.890562
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7428 | 2025-07-02 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | YAMA-03 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7202 | 2025-07-02 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | SAN PEDRO |  | PUPE-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 4 | 8112.8 | 7101 | 2025-07-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-BL1 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | RCAM-103 | LM-6902 | 18.5195 | 69.8904
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6737 | 2025-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6738 | 2025-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 10 | 30706 | 7202 | 2025-07-02 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | SAN PEDRO |  | PUPE-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 16 | 49129.6 | 6341 | 2025-07-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | LOS MINA, 3 3BRAZOS |  | LM-6902
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1304.71 | 3 | 3914.13 | 6341 | 2025-07-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | RCAM-103 | LM-6902 | 18.5195 | 69.8904
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 7428 | 2025-07-02 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-120 | YAMA-02
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6727.76 | 1 | 6727.76 | 7428 | 2025-07-02 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-118 | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 211 | 10353.77 | 7141 | 2025-07-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8,C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-312,318 |  | 18475617,18.475876 | 69.782721,69.780136
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 12 | 2908.68 | 4479 | 2025-07-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIVIERA CARIBE |  | EBRI-11 | 18.465801/18.466167 | 69.722514/69.722517
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 16 | 11521.6 | 7141 | 2025-07-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8,C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-318,312,307,320 |  | 18475617,18.475876 | 69.782721,69.780136
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 3082.05 | 7 | 21574.35 | 7112 | 2025-07-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE, CALLE LAS DAMAS | FARA-320,318,316,309,306 |  | 417605.8469,417506.3124,417412.8825,41762.9585,416901.0669 | 2043493.7954,2043482.2817,2043470.7218,2043463.1205,02043482.81197
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 7 | 6185.48 | 7112 | 2025-07-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE, CALLE LAS DAMAS | FARA-320,318,316,309,306 |  | 417605.8469,417506.3124,417412.8825,41762.9585,416901.0669 | 2043493.7954,2043482.2817,2043470.7218,2043463.1205,02043482.81197
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 4 | 18809.04 | 4490 | 2025-07-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | WASCAR | RIVIERA CARIBE |  | EBRI-11 | 18.459271/18.470173/18.469906 | 69.722460/69.722510/69.722540
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION | UD | 2073.9 | 1 | 2073.9 | 4479 | 2025-07-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIVIERA CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4592 | 69.7225
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 18 | 5482.62 | 7141 | 2025-07-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8,C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-318,312,307,320 |  | 18475617,18.475876 | 69.782721,69.780136
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 90.37 | 140 | 12651.8 | 7141 | 2025-07-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8,C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-312 |  | 18475366 | 69.7827
2MT-307-F | TRANSFERENCIA 3Ø, FIN DE LINEA HORIZONTAL | UD | 2283.81 | 1 | 2283.81 | 7141 | 2025-07-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8,C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-312 |  | 18475366 | 69.7827
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 34.35 | 211 | 7247.85 | 7141 | 2025-07-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8,C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-312,318 |  | 18.475617,18.475876 | 69.782721,69.780136
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 16 | 14508.96 | 4479 | 2025-07-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIVIERA CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4638 | 69.7225
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 6735 | 2025-07-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 6736 | 2025-07-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 13.5 | 41453.1 | 7142 | 2025-07-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8,C9 | EL BRISAL BRISAS DEL ESTE | FARA-321 |  | 18475977 | 69.7785
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 4479 | 2025-07-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIVIERA CARIBE |  | EBRI-11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.5 | 9192.025 | 7112 | 2025-07-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE, CALLE LAS DAMAS | FARA-320,318,316,309,306 |  | 417605.8469,417506.3124,417412.8825,41762.9585,416901.0669 | 2043493.7954,2043482.2817,2043470.7218,2043463.1205,02043482.81197
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 4 | 6951.24 | 7142 | 2025-07-03 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8,C9 | EL BRISAL BRISAS DEL ESTE | FARA-321 |  | 18475977 | 69.7785
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7238 | 2025-07-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | PATANA | APOYO TRANSPORTE DE MATERIALES |  | LM-6902
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 7259 | 2025-07-04 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-101 | YAMA-02 | 18.6578 | 69.9588
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 7431 | 2025-07-04 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-F-L18-EXTRA | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-101,113 | YAMA-02 | 18.6578 | 69.9588
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 7259 | 2025-07-04 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-101 | YAMA-02
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 7430 | 2025-07-04 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-101 | YAMA-02 | 18.6578 | 69.9588
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 10 | 18565.5 | 7272 | 2025-07-04 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-F-L18-EXTRA | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 25 | CRRY-101,102,103,104,105,106,108,107 | YAMA-02 | 18.6598 | 69.9588
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7259 | 2025-07-04 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-101 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7430 | 2025-07-04 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | YAMA-02 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 2 | 1813.62 | 7259 | 2025-07-04 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-101 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 6734 | 2025-07-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO ESTE
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 15 | 27848.25 | 7273 | 2025-07-05 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-F-L18-EXTRA | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-109,110,111,112,113,114,115,116 | YAMA-02 | 18.6598 | 69.9588
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6503 | 2025-07-05 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO LM 6902 |  | LM6902
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 7261 | 2025-07-07 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-120 | YAMA-02
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 300 | 12513 | 7114 | 2025-07-07 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C6 Y C7 | ALTOS DE SABANA | PP-01,02,03,06 | SPER-02 | 408054.3659/40821.102 | 2049085.0119/2049151.6372
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 7260 | 2025-07-07 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-F-L18-EXTRA | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-124,121,125 | YAMA-02 | 18.6578 | 69.9588
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 7148 | 2025-07-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | WASKAR | RIVIERA CARIBE |  | JUAN-102 | 18.4812 | 69.7252
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 46 | 216303.96 | 7148 | 2025-07-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | WASKAR | RIVIERA CARIBE |  | JUAN-102 | 18.4812 | 69.7252
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 7114 | 2025-07-07 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C6 Y C7 | ALTOS DE SABANA | PP-01,04 | SPER-02 | 408102.3569/408054.3659 | 2049127.5214/2049085.0119
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 3 | 7204.11 | 7261 | 2025-07-07 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-124,125,126 | YAMA-02
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 4 | 11832.76 | 7261 | 2025-07-07 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-119,121,122,132 | YAMA-02 | 18.6578 | 69.9588
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 5 | 20418.6 | 7262 | 2025-07-07 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-119,120,121,122,123 | YAMA-02 | 18.6598 | 69.9588
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 3 | 12251.16 | 7262 | 2025-07-07 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-124,125,126 | YAMA-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 8 | 6307.92 | 7262 | 2025-07-07 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-119,120,121,122,123,124,125,126
1SECC-09 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 1 | 768.41 | 7114 | 2025-07-07 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C6 Y C7 | ALTOS DE SABANA | PP-02 | SPER-02 | 408054.6906 | 2049109.1373
1VA-BT | INSTALACIÓN DE VIENTO AÉREO (BAJA TENSIÓN) | MT | 25.5 | 4 | 102 | 7114 | 2025-07-07 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C6 Y C7 | ALTOS DE SABANA | PP-02,04,06 | SPER-02 | 408102.3569/408054.3659 | 2049127.5214/2049085.0119
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 8 | 249.36 | 7114 | 2025-07-07 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C6 Y C7 | ALTOS DE SABANA | PP-04,01,03,06 | SPER-02 | 408102.3569/408054.3659 | 2049127.5214/2049085.0119
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7261 | 2025-07-07 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7262 | 2025-07-07 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | YAMA-02 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 7261 | 2025-07-07 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-120 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6501 | 2025-07-07 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C2 | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO LM 6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6504 | 2025-07-07 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 | GESTION COMERCIAL DE PROYECTOS SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6505 | 2025-07-07 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C8 | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 17.7 | 54349.62 | 7114 | 2025-07-07 | COCCIA | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de sabana | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C6 Y C7 | ALTOS DE SABANA | PP-02,04,06 | SPER-02 | 408102.3569/408054.3659 | 2049127.5214/2049085.0119
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 200 | 8832 | 7145 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-312,PROV-305 |  | 18.475653,18.475359,18.476085 | 69.782670,69.782691,69.788173
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 188 | 9225.16 | 7145 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-101,304,305,301 |  | 18.476333,18.476329,18.476180 | 69.788419,69.788212,69.788131
1CONE-02 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 MCM A 4/0) | UD | 911.29 | 4 | 3645.16 | 7143 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-313 |  | 18.4756 | 69.7823
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 18 | 12961.8 | 7143 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-304,303,301 |  | 18.476295,18.476305 | 69.787798,69.787873
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 15 | 8715.75 | 7143 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-303, 101,304 FARA-301 |  | 18.476295,18.476305 | 69.787798,69.787873
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 8 | 7819.92 | 7146 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C8 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-303,PROV-101 |  | 18.476311,18.476311 | 69.788242,69.788483
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 7146 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C8 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-101 |  | 18.4763 | 69.7885
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 3 | 14335.89 | 7146 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C8 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-304,101 |  | 18.47633,18.476328 | 69.788189,69.788469
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 1 | 4006.67 | 7109 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | EL BRISAL , BRISA DEL ESTE CALLE LAS DAMAS | PROV-101 |  | 416772.5248 | 2042890.8367
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 7109 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | EL BRISAL , BRISA DEL ESTE CALLE LAS DAMAS | PROV-101 |  | 416772.5248 | 2042890.8367
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 8 | 2436.72 | 7143 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-101, FARA-301,320 |  | 18.476294,18.476038 | 69.787976,69.787720
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 50 | 2152 | 7145 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-313,312,314
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 480 | 27926.4 | 7145 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-313,312,314 |  | 18.77610,18.475688 | 69.782402,69.781876
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 12 | 19354.32 | 7146 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C8 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-301,302 |  | 18.4763 | 69.7879
2MT-302-F | TRANSFERENCIA 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 6º A 25º | UD | 2968.95 | 1 | 2968.95 | 7143 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-101 PROXIMO |  | 18.4763 | 69.7882
2MT-307-F | TRANSFERENCIA 3Ø, FIN DE LINEA HORIZONTAL | UD | 2283.81 | 1 | 2283.81 | 7143 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-302 |  | 18.4763 | 69.7879
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 30.91 | 155 | 4791.05 | 7145 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | FARA-312,PROV-305
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1418.99 | 2 | 2837.98 | 7408 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-302,301 |  | 18.476305,18.476310 | 69.787848,69.787886
3MT-307/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1403.04 | 2 | 2806.08 | 7408 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-304 |  | 18.4763 | 69.7878
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 2 | 3713.1 | 7110 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | WASKAR | EL BRISAL , BRISA DEL ESTE CALLE LAS DAMAS | PROV-101 |  | 416772.5248 | 2042890.8367
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 1841.64 | 1 | 1841.64 | 7146 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C8 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-305 |  | 18.4762 | 69.7882
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 10 | 9068.1 | 7146 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C8 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-305, FARA-301 |  | 18.476 | 69.7881
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7275 | 2025-07-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7276 | 2025-07-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7277 | 2025-07-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 7113 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8,C9 | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE CALLE LAS DAMAS | EBRI-03,04,05,07,11 | 0.15 | 416681.3091 | 2043503.5167
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 7108 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | EL BRISAL , BRISA DEL ESTE CALLE LAS DAMAS | PROV-101 |  | 416772.5248 | 2042890.8367
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7109 | 2025-07-08 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | EL BRISAL , BRISA DEL ESTE CALLE LAS DAMAS | PROV-101 |  | 416772.5248 | 2042890.8367
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 395 | 17443.2 | 7263 | 2025-07-09 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C5 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-119/101 | YAMA-02 | 18.6598 | 69.9588
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 262.5 | 11592 | 7102 | 2025-07-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | GUAR-112,104 | LM-6902 | 18.518951/18.516639 | 69.890561/69.890400
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1185 | 58147.95 | 7263 | 2025-07-09 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C5 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-119/101 | YAMA-02
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 4 | 3534.56 | 7069 | 2025-07-09 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | MANOLO | C/ CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01 RCL-116 |  | 18.499075/18.497611 | 69.743437/69.744477
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2026.8 | 1 | 2026.8 | 7263 | 2025-07-09 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C5 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-101 | YAMA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 7263 | 2025-07-09 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C5 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-109,101 | YAMA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 7102 | 2025-07-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | GUAR-112,104 | LM-6902 | 18.518951/18.516639 | 69.890561/69.890400
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 2 | 7073.68 | 7102 | 2025-07-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | HENR-101 DIAS-108 | LM-6902 | 18.517397/18.516811 | 69.890478/69.890369
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 8 | 25272.8 | 7067 | 2025-07-09 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01 RCL-116 |  | 18.499075/18.497611 | 69.743437/69.744477
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 7067 | 2025-07-09 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ PAPA JUAN CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01 RCL-116 |  | 18.4976 | 69.7447
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 8 | 2436.72 | 7263 | 2025-07-09 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C5 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-101,102,103,104,105,106,107,108
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 1 | 2080.39 | 7067 | 2025-07-09 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | AV. SEMBRADOR CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01 RCL-116 |  | 18.4915 | 69.7429
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 17 | 31561.35 | 7274 | 2025-07-09 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-F-L18-EXTRA | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-117,118,119,120,121,122,123,124,125 | YAMA-02 | 18.6598 | 69.9588
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 7263 | 2025-07-09 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C5 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7264 | 2025-07-09 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 |  | YAMA-02 | 18.6598 | 69.9588
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7279 | 2025-07-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 7280 | 2025-07-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9.3 | 28556.58 | 7102 | 2025-07-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | GUAR-112 GUAR-104 | LM-6902 | 18.518951/18.516639 | 69.890561/69.890400
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7264 | 2025-07-09 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 |  | YAMA-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 6 | 14932.02 | 7266 | 2025-07-10 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-124,122,123,121,120 | YAMA-02 | 18.6598 | 69.9588
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 4480 | 2025-07-10 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4572 | 69.6282
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 5 | 20033.35 | 4480 | 2025-07-10 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.456039,18.456571 | 69.627552,69.627431
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 13 | 24135.15 | 7412 | 2025-07-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | WASKAR | RIVIERA CARIBE | JUAN-102,103.104,106 |  | 18.481119/18.481123/18.481139 | 69.725176/69.725450/69.725793
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7266 | 2025-07-10 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | YAMA-03 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6748 | 2025-07-10 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | SAN PEDRO |  | PUPE-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6749 | 2025-07-10 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | SAN PEDRO |  | PUPE-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6510 | 2025-07-10 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6509 | 2025-07-10 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 7281 | 2025-07-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 6748 | 2025-07-10 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | SAN PEDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 6749 | 2025-07-10 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | SAN PEDRO |  | PUPE-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 4480 | 2025-07-10 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
PD-100B | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MAYOR QUE TRES (3) ARBOLES Y MENOR O IGUAL QUE SEIS (6) ARBOLES. | UD | 1712.42 | 4 | 6849.68 | 7266 | 2025-07-10 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-122,123 | YAMA-02
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 3 | 7204.11 | 6400 | 2025-07-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-104,105,109 |  | 423373.4626/423337.8261/423173.4897 | 2043577.4116/20435777.6895/2043588.8298
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 2 | 5916.38 | 6400 | 2025-07-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-102,103 |  | 423439.6816/423410.5712 | 2043574.1151/2043577.4682
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 5 | 20033.35 | 6399 | 2025-07-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-102,103,104,105 |  | 423439.6816/423410.5712/423373.4626/4233337.8261 | 2043574.1151/2043577.682/2043577.4116/2043577.6895
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 5 | 3942.45 | 6400 | 2025-07-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-102,103,104,105,109 |  | 423373.4626/423337.8261/423173.4897 | 2043577.4116/20435777.6895/2043588.8298
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7203 | 2025-07-11 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | SAN PEDRO |  | PUPE-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7204 | 2025-07-11 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | SAN PEDRO |  | PUPE-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 7203 | 2025-07-11 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | SAN PEDRO |  | PUPE-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 7204 | 2025-07-11 | COCCIA | O-CS-25-397 | Conversión de Voltaje PUPE-01 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | SAN PEDRO |  | PUPE-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.5 | 7676.5 | 6400 | 2025-07-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-102,103,104,105,109 |  | 423373.4626/423337.8261/423173.4897 | 2043577.4116/20435777.6895/2043588.8298
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 6399 | 2025-07-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-102,103,104,105 |  | 423439.6816/423410.5712/423373.4626/4233337.8261 | 2043574.1151/2043577.682/2043577.4116/2043577.6895
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 9 | 16708.95 | 4488 | 2025-07-12 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | WASKAR | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4563 | 69.6286
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6511 | 2025-07-12 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 525 | 23184 | 7419 | 2025-07-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | GUAS-112,104 |  | 18.518786/18.516506 | 69.890611/69.890365
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1440 | 70660.8 | 7267 | 2025-07-14 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-109/102 | YAMA-02 | 18.6598 | 69.9588
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 7267 | 2025-07-14 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-109,120 | YAMA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 7419 | 2025-07-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | GUAS-112,104 |  | 18.518786/18.516506 | 69.89011/69.890365
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 2 | 1536.82 | 7419 | 2025-07-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | CALC-103 FAMO-102 |  | 18.520186/18.520262 | 69.8898880/69.889693
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2968.22 | 1 | 2968.22 | 7419 | 2025-07-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | CALC-103 |  | 18.5202 | 69.8899
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 1 | 3710.27 | 7419 | 2025-07-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | FAMO-102 |  | 18.5203 | 69.8897
2F2AF-BT | TRANSFERENCIA DE DOBLE TERMINAL AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2355.26 | 1 | 2355.26 | 7267 | 2025-07-14 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-120 | YAMA-02
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 1 | 2576.41 | 7419 | 2025-07-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | CLGU-105 PROX |  | 18.52 | 69.8884
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7267 | 2025-07-14 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7268 | 2025-07-14 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | YAMA-02 | YAMA-02 | 18.6598 | 69.9588
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 7267 | 2025-07-14 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-129 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7406 | 2025-07-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 12 | 36847.2 | 7420 | 2025-07-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-C1,C2,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS |  |  | 18.5188 | 69.8906
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7268 | 2025-07-14 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | YAMA-02 | YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7421 | 2025-07-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | CALC-103, FAMO-102, CLGU-105 |  | 18.5202 | 69.8899
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 3 | 3947.37 | 7269 | 2025-07-15 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DEL 20KM | CA00826 | YAMA-02 | 18.6519 | 69.9581
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 7269 | 2025-07-15 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DEL 20KM | CA00826 | YAMA-02
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 656.73 | 6 | 3940.38 | 5794 | 2025-07-15 | COCCIA | O-CS-23-319 | Instalación Banco de reguladores Zona Franca Villa Mella | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | BUENA VISTA 1ERO C/INTERCOMUNICACIÓN 3RA |  | VIME-07
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 6 | 3486.3 | 5794 | 2025-07-15 | COCCIA | O-CS-23-319 | Instalación Banco de reguladores Zona Franca Villa Mella | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | BUENA VISTA 1ERO C/INTERCOMUNICACIÓN 3RA |  | VIME-07 | 18.5237 | 69.9022
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 3 | 1415.37 | 7269 | 2025-07-15 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DEL 20KM | CA00826 | YAMA-02
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 3 | 2455.62 | 5794 | 2025-07-15 | COCCIA | O-CS-23-319 | Instalación Banco de reguladores Zona Franca Villa Mella | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | BUENA VISTA 1ERO C/INTERCOMUNICACIÓN 3RA |  | VIME-07
1REGU-06 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER MONOFASICO EN POSTE MAYOR 75KV INCLUYE PROTECCIÓN. | UD | 5156.64 | 3 | 15469.92 | 5795 | 2025-07-15 | COCCIA | O-CS-23-319 | Instalación Banco de reguladores Zona Franca Villa Mella | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | BUENA VISTA 1ERO C/INTERCOMUNICACIÓN 3RA |  | VIME-07
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 7269 | 2025-07-15 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DEL 20KM | CA00826 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7269 | 2025-07-15 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DEL 20KM | CA00826 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6506 | 2025-07-15 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C9 | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO VIME06 |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7405 | 2025-07-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 5794 | 2025-07-15 | COCCIA | O-CS-23-319 | Instalación Banco de reguladores Zona Franca Villa Mella | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | BUENA VISTA 1ERO C/INTERCOMUNICACIÓN 3RA |  | VIME-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 7269 | 2025-07-15 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DEL 20KM | CA00826 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 16 | 49129.6 | 7410 | 2025-07-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS |  | LM-6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 5795 | 2025-07-15 | COCCIA | O-CS-23-319 | Instalación Banco de reguladores Zona Franca Villa Mella | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | BUENA VISTA 1ERO C/INTERCOMUNICACIÓN 3RA |  | VIME-07 | 18.5237 | 69.9022
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6746 | 2025-07-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | ALMACENES SAN LUIS, S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 6746 | 2025-07-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | ALMACENES SAN LUIS, S.D.E.
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 250 | 10427.5 | 7423 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C6 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | GUAR-112,114 |  | 18.5179 | 69.8905
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 7423 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C6 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | GUAR-112,104 |  | 18.5189 | 69.8906
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 938.87 | 2 | 1877.74 | 7271 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RP-25-407 | Adecuación de Redes la Zurza CAPO05 | ERICK HERNANDEZ | HOYEO MANOLO | LA ZURZA |  | CAPO11
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 1 | 3788.81 | 7423 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C6 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | CALX-300 |  | 18.5179 | 69.8905
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 1 | 3710.27 | 7424 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | TR-CASA-102 |  | 18.5192 | 69.8839
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 50 | 1460 | 7423 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C6 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | FRAN-309, GUAR-112 |  | 18.5191 | 69.8906
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') | UD | 472.66 | 2 | 945.32 | 7423 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C6 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | GUAR-109 |  | 18.5179 | 69.8905
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 1 | 2300.37 | 7424 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | TR-CASA-102 |  | 18.5192 | 69.8839
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 7423 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C6 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | GUAR-104
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 8106 | 2025-07-16 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-BL1 | EL BRISAL DEL ESESTE | PROV-303 SUBESTACION
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7404 | 2025-07-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7256 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RP-25-394 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Remociones). | JORGE MARTÍ | DPE-18-C9 | EL SECTOR PRIMAVERAL GUARICANOS |  | VIME-06 | 18.5306 | 69.9173
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 17 | 52200.2 | 7425 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C6 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | TR-CASA-102,GUAR-112 |  | 18.519181/18.517920 | 69.888382/69.890522
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.3 | 23163.903 | 7424 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | TR-CASA-102
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7125 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | Almacen San Luis, S.D.E |  | EBRI-11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6750 | 2025-07-16 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | ALMACENES SAN LUIS, S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7214 | 2025-07-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | PATANA | Almacen San Luis, S.D.E |  | EBRI-11
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 6750 | 2025-07-16 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | ALMACENES SAN LUIS, S.D.E.
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 7270 | 2025-07-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-130 | YAMA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 3 | 2932.47 | 7270 | 2025-07-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-130 | YAMA-02
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 3 | 7204.11 | 7270 | 2025-07-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-127,128,129 | YAMA-02 | 18.6598 | 69.9588
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 2 | 4802.74 | 7133 | 2025-07-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIVIERA CARIBE | JUAN-108,110 |  | 423213.6638 | 2043586.8039
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 1 | 2958.19 | 7133 | 2025-07-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIVIERA CARIBE | JUAN-112 |  | 423071.4148 | 2043595.1288
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 1 | 3213.96 | 7133 | 2025-07-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIVIERA CARIBE | JUAN-106 |  | 423299.471 | 2043579.9647
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 3 | 12020.01 | 7271 | 2025-07-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-127,128,129 | YAMA-02 | 18.6598 | 69.9588
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 7 | 28046.69 | 7129 | 2025-07-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-113,117,118,119,120 |  | 4230444.3543/422898.1133 | 2043595.3296/2043604.1266
1POME-08 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 7KN | UD | 3997.72 | 1 | 3997.72 | 7271 | 2025-07-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-130 | YAMA-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 7271 | 2025-07-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-127,128,129,130 | YAMA-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 7 | 5519.43 | 7133 | 2025-07-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIVIERA CARIBE | JUAN-106,107,108,110 |  | 423299.471/423253.2987
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 230 | 9899.2 | 7270 | 2025-07-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-130/306 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7270 | 2025-07-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7271 | 2025-07-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | YAMA-02 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 7270 | 2025-07-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-130 | YAMA-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 8104 | 2025-07-17 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-BL1 | EL BRISAL DEL ESESTE | PROV-303 SUBESTACION
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7403 | 2025-07-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 5796 | 2025-07-17 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARR. DE YAMASÁ |  | YAMA-02 | 18.652 | 69.9579
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7409 | 2025-07-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS |  | LM-6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.5 | 7676.5 | 7133 | 2025-07-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIVIERA CARIBE | JUAN-106,107,108,110 |  | 423299.471/423253.2987 | 2043579.9647/2043586.139
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.5 | 9192.025 | 7271 | 2025-07-17 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | YAMA-02 | YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1 | 3676.81 | 7129 | 2025-07-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-113,117,118,119,120 |  | 4230444.3543/422898.1133 | 2043595.3296/2043604.1266
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 6747 | 2025-07-17 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | ALMACENES SAN LUIS, S.D.E.
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 1 | 1102.77 | 5797 | 2025-07-18 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Carlos M Pumarol, Guerra | KM 24-05
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 3 | 3947.37 | 5797 | 2025-07-18 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Carlos M Pumarol, Guerra | KM 24-05 |  | 18.5287 | 69.7401
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 5797 | 2025-07-18 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Carlos M Pumarol, Guerra | KM 24-05
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 6 | 2830.74 | 5797 | 2025-07-18 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Carlos M Pumarol, Guerra | KM 24-05
1EXCZ-15 | EJECUCION DE ZANJEO EN TERRENO ROCOSO (M3) | UD | 17334.28 | 10 | 173342.8 | 7128 | 2025-07-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | WASKAR | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-303 SUBESTACION |  | 416669.0393 | 2043530.1584
1OCIV-05 | CONSTRUCCION DE TAPA PARA REGISTRO | UD | 8746.68 | 3 | 26240.04 | 7128 | 2025-07-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | WASKAR | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-303 SUBESTACION |  | 416669.0393 | 2043530.1584
1OCIV-06 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | UD | 20415.78 | 3 | 61247.34 | 7128 | 2025-07-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | WASKAR | EL BRISAL, BRISAS DEL ESTE | PROV-303 SUBESTACION |  | 416669.0393 | 2043530.1584
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 4 | 18492.32 | 7364 | 2025-07-18 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO | HDM-102,103,104,105 | EBRI-03 | 18.4862 | 69.7785
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 7364 | 2025-07-18 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO | HDM-102,103,104,105 | EBRI-03
1SECC-09 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 5797 | 2025-07-18 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Carlos M Pumarol, Guerra | KM 24-05
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 8108 | 2025-07-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-BL1 | EL BRISAL DEL ESESTE | PROV-303 SUBESTACION |  | 416669.0393 | 2043530.1584
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6507 | 2025-07-18 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C9 | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7402 | 2025-07-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 5797 | 2025-07-18 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | Av. Carlos M Pumarol, Guerra | KM 24-05
1MT-101 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 525.18 | 1 | 525.18 | 7104 | 2025-07-19 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | SAN FELIPE EL LICEY | PP-02 | VIME-03 | 400804.3075 | 2053653.6092
1MT-102 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø LINEA 6º A 25º | UD | 646.37 | 1 | 646.37 | 7104 | 2025-07-19 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | SAN FELIPE EL LICEY | PP-02 | VIME-03 | 400831.4644 | 2053659.2237
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 430.92 | 1 | 430.92 | 7104 | 2025-07-19 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | SAN FELIPE EL LICEY | PP-02 | VIME-03 | 400871.1304 | 2053676.3318
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 807.97 | 1 | 807.97 | 7104 | 2025-07-19 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | SAN FELIPE EL LICEY | PP-02 | VIME-03 | 400736.9684 | 2053623.3186
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 5 | 20033.35 | 7105 | 2025-07-19 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | SAN FELIPE | PP-02,04,05,06,08 | VIME-03 | 400736.9684/400871.1304/400804.3075/400831.4644 | 2053623.3186/20533676.3314/20536553.6092/2053659.2237
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 5 | 3942.45 | 7105 | 2025-07-19 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | SAN FELIPE | PP-02,04,05,06,08 | VIME-03 | 400736.9684/400871.1304/400804.3075/400831.4644 | 2053623.3186/20533676.3314/20536553.6092/2053659.2237
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 4 | 8112.8 | 8107 | 2025-07-19 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-BL1 | EL BRISAL DEL ESESTE | PROV-303 SUBESTACION
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 4 | 8112.8 | 8107 | 2025-07-19 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | DPE-18-BL1 | EL BRISAL BRISAS DEL ESTE | 0.15 | PROV-303 SUBESTACION | 416669.0393 | 2043530.1584
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6512 | 2025-07-19 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7104 | 2025-07-19 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | SAN FELIPE EL LICEY | PP-02 | VIME-03
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 220 | 9176.2 | 7138 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8,Y C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | DIAG-101, ASIS-102 |  | 18.5185 | 69.8905
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 480 | 21196.8 | 7282 | 2025-07-21 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 |  | YAMA-02 | 18.6598 | 69.9588
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 3 | 2160.3 | 7282 | 2025-07-21 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 |  | YAMA-02
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 1 | 581.05 | 7282 | 2025-07-21 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 |  | YAMA-02
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 6 | 3486.3 | 7139 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | FRAN-310 |  | 18.5191 | 69.8903
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 1 | 883.64 | 7071 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.514209,18.513678 | 69.902839,69.902222
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 7139 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | DIAG-101,ASIS-102 |  | 18.519055/18.518478/18.518380 | 69.890275/69.890476/69.891368
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 8 | 7819.92 | 7139 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | FRAM-310,DIAG-101, ASIS-102 |  | 18.519055/18.518478/18.518380 | 69.890275/69.890476/69.891368
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 3 | 10610.52 | 7139 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | ASIS-102,CAAM-300,108 |  | 18.518387/18.517659 | 69.891362/69.893156
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 2 | 7577.62 | 7139 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | RAFA-101,RAF1-104 |  | 18.516873/18.516767 | 69.892965/69.893069
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2542.7 | 2 | 5085.4 | 7071 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.514209,18.513678 | 69.902839,69.902222
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 5 | 20033.35 | 4487 | 2025-07-21 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.457127,18.456991,18.456769 | 69.627922,69.627652,69.627475
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 5 | 3942.45 | 4487 | 2025-07-21 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.457127,18.456991,18.456967 | 69.627922,69.627652,69.627475
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 6 | 4730.94 | 4487 | 2025-07-21 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 11 | 3350.49 | 7282 | 2025-07-21 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 |  | YAMA-02
1SECC-02 | INSTALACIÓN CUCHILLA 400 AMP | UD | 1558.31 | 3 | 4674.93 | 7139 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8,C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | FRAN-310 |  | 18.5191 | 69.8903
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 200 | 7670 | 7070 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ PROF. JUAN BOSCH SECTOR LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.5142 | 69.904
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 100 | 7237 | 7070 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ PROF. JUAN BOSCH SECTOR LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08
2MT-109 | TRANSFERENCIA LINEA 1Ø, DE 6º A 25º EN VOLADIZO | UD | 1875.58 | 1 | 1875.58 | 7070 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ PROF. JUAN BOSCH SECTOR LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.5142 | 69.904
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1339.21 | 1 | 1339.21 | 7070 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ PROF. JUAN BOSCH SECTOR LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.5142 | 69.904
2TRAN-06 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 6731.91 | 1 | 6731.91 | 7070 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ PROF. JUAN BOSCH SECTOR LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.5142 | 69.904
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7282 | 2025-07-21 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 |  | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 7407 | 2025-07-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 11.5 | 35311.9 | 7138 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C8,Y C5 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | FRAN-310 |  | 18.5191 | 69.8903
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 4487 | 2025-07-21 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.3 | 23163.903 | 7071 | 2025-07-21 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.5142 | 69.904
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 1 | 3309.29 | 8101 | 2025-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-107 |  | 423253.2987 | 2043586.139
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 3 | 7204.11 | 8101 | 2025-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-122,121,148 |  | 422712.9167/422744.6756 | 204361304611/2043611.8556
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 3 | 8874.57 | 8101 | 2025-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-112,115,116 |  | 423098.1937/422973.5432 | 2043594.3102/2043601.7438
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 2 | 6427.92 | 8101 | 2025-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-113,120 |  | 423044.3543/422776.4363 | 2043595.3296/2043610.163
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 4 | 18492.32 | 7365 | 2025-07-22 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO | HPDM-106,107,108,110 |  | 18.4879 | 69.7783
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 8 | 32053.36 | 7132 | 2025-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-106,108,109,110,111 |  | 423299.471/423213.6638/423173.4897/423134.4117 | 2043579.9647/2043586.8039/2043588.8298/2043590.7936
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 8 | 6307.92 | 8101 | 2025-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-100,108,109,110 |  | 423299.471/2043579.9647
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 7365 | 2025-07-22 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO | HPDM-106,107,108,110
EC-MT2 | INSTALACIÓNALACIÓN DE ESPIGA DOBLE EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 800.22 | 1 | 800.22 | 8101 | 2025-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA CARIBE | JUAN-107 |  | 423253.2987 | 2043586.139
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7372 | 2025-07-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7126 | 2025-07-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | RIVIERA CARIBE | JUAN-107 |  | 42323.2987 | 2043586.139
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7293 | 2025-07-22 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | Almacen San Luis, S.D.E
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 1 | 1102.77 | 5798 | 2025-07-23 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ HECTOR J. DIAZ BATEY, GUANUMA. |  | DAJA-02
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 3 | 3947.37 | 5798 | 2025-07-23 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ HECTOR J. DIAZ BATEY, GUANUMA. |  | DAJA-02 | 18.6904 | 69.9218
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 80 | 3336.8 | 7501 | 2025-07-23 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C5 | C/JOSÉ MARTÍ, ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11 | 18.5067 | 69.907
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 5798 | 2025-07-23 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ HECTOR J. DIAZ BATEY, GUANUMA. |  | DAJA-02
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 521.45 | 2 | 1042.9 | 7501 | 2025-07-23 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C5 | C/ JOSE MARTI, ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 6 | 2830.74 | 5798 | 2025-07-23 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ HECTOR J. DIAZ BATEY, GUANUMA. |  | DAJA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 7501 | 2025-07-23 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C5 | C/ JOSE MARTI, ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 4 | 18492.32 | 7367 | 2025-07-23 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO | HPDM-11,112,113,114 |  | 18.4898 | 69.7779
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 7367 | 2025-07-23 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO | HPDM-11,112,113,114
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 1 | 811.65 | 7501 | 2025-07-23 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C5 | C/ JOSE MARTI, ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 5798 | 2025-07-23 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ HECTOR J. DIAZ BATEY, GUANUMA. |  | DAJA-02
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 1 | 966.86 | 7502 | 2025-07-23 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C5 | C/ JOSE MARTI, ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
3F1-MT | Desmontaje DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 178.56 | 2 | 357.12 | 7501 | 2025-07-23 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C5 | C/ JOSE MARTI, ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 7502 | 2025-07-23 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ JOSE MARTI, ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11 | 18.5067 | 69.907
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 7501 | 2025-07-23 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C5 | C/JOSÉ MARTÍ, ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11 | 18.5067 | 69.907
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 7218 | 2025-07-23 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL1 | ALMACEN SAN LUIS |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7373 | 2025-07-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7294 | 2025-07-23 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C2 | Almacen San Luis, S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 5798 | 2025-07-23 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ HECTOR J. DIAZ BATEY, GUANUMA. |  | DAJA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7503 | 2025-07-23 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ JOSE MARTI, ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7295 | 2025-07-23 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | LUIS LEONARDO | PATANA | Almacen San Luis, S.D.E
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 271.82 | 2 | 543.64 | 152 | 2025-07-24 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2,C8 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 1 | 1102.77 | 5799 | 2025-07-24 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 1 | 1315.79 | 5799 | 2025-07-24 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.645 | 70.0587
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 240 | 10010.4 | 7356 | 2025-07-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | BASE AEREA |  | EBRI-07
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 720 | 31795.2 | 7356 | 2025-07-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | BASE AEREA |  | EBRI-07 | 18.4995 | 69.7703
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 5799 | 2025-07-24 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02 | 18.645 | 70.0587
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 656.73 | 3 | 1970.19 | 5799 | 2025-07-24 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
1MT-101 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 525.18 | 2 | 1050.36 | 152 | 2025-07-24 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2,C8 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1MT-102 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø LINEA 6º A 25º | UD | 646.37 | 4 | 2585.48 | 152 | 2025-07-24 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2,C8 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 2 | 6427.92 | 7356 | 2025-07-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | BASE AEREA |  | EBRI-07
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 3 | 2455.62 | 7356 | 2025-07-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | BASE AEREA |  | EBRI-07
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 6 | 27738.48 | 7368 | 2025-07-24 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV. HIPODROMO | HPDM-115/120 |  | 18.4917 | 69.7776
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 4 | 16026.68 | 151 | 2025-07-24 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 2 | 8013.34 | 151 | 2025-07-24 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 152 | 2025-07-24 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2,C8 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 152 | 2025-07-24 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2,C8 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 6 | 4730.94 | 7368 | 2025-07-24 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV. HIPODROMO | HPDM-115/120
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 5799 | 2025-07-24 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
2MT-105 | Reubicación DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 711.01 | 1 | 711.01 | 7356 | 2025-07-24 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | BASE AEREA |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6513 | 2025-07-24 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7374 | 2025-07-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 5799 | 2025-07-24 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA CUABA |  | PALA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 153 | 2025-07-24 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2,C8 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1 | 3676.81 | 151 | 2025-07-24 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 200 | 20348 | 152 | 2025-07-24 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2,C8 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 70 | 2919.7 | 7385 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 90 | 4416.3 | 7077 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Estados Unidos, Av. Iberoamericana, Villa Duarte | EEUU-118,101,119 VDU8 | DESP-02 | 18.477927,18477124 | 69.858339,69.858288
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 25 | 1226.75 | 7077 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-107,108 VDU8 | DESP-02 | 18.477307,18.477457 | 69.861882,69.861847
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 70 | 3434.9 | 7077 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-101,102 | DESP-02 | 18.477809,18.477663 | 69.864196,69.863731
1CONE-02 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 MCM A 4/0) | UD | 911.29 | 6 | 5467.74 | 7360 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | BASE AEREA |  | EBRI-07
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 10 | 7201 | 7077 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av.Estados Uidos, Av. Iberoamericana , Villa Duarte | EEUU-107,108,118, A26E-101 | DESP-02
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 521.45 | 6 | 3128.7 | 7360 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | BASE AEREA |  | EBRI-07
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 4 | 9954.68 | 7417 | 2025-07-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | RIVIERA CARIBE | JUAN-106,113 |  | 18.481181/18.481318 | 69.726380/69.728897
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 7417 | 2025-07-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | RIVIERA CARIBE | JUAN-119 |  | 18.4814 | 69.731
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 7 | 2132.13 | 7360 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | BASE AEREA |  | EBRI-07
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 7385 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 2 | 1536.82 | 7360 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | BASE AEREA |  | EBRI-07 | 18.4996 | 69.7703
1TRAN-02 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 15 kVA | UD | 2226.16 | 1 | 2226.16 | 7355 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA |  | EBRI-07 | 18.4986 | 69.7701
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 3 | 11130.81 | 7355 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA |  | EBRI-07
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 1 | 4155.5 | 7355 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA |  | EBRI-07
2AP-102 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 12' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3902.78 | 5 | 19513.9 | 7357 | 2025-07-25 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | BASE AEREA |  |  | 18.5061 | 69.7706
2CO-000 | Reubicación Tendido de Línea < a 1/0 | UD | 45.52 | 150 | 6828 | 7360 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | BASE AEREA |  | EBRI-07
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 80 | 4235.2 | 7385 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 120 | 6352.8 | 7357 | 2025-07-25 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | BASE AEREA
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 4 | 9201.48 | 7355 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA |  | EBRI-07
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 11 | 25424.52 | 7360 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | BASE AEREA |  | EBRI-07 | 18.5103 | 69.7691
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7375 | 2025-07-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7385 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 7385 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA | 0.15 | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7417 | 2025-07-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | RIVIERA CARIBE | JUAN-119
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7220 | 2025-07-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS |  | VIME-03
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1304.71 | 8 | 10437.68 | 7077 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | Av. Estados Unidos, Villa Duarte | EEUU-108,118,101,107
SECC-133 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 381.44 | 3 | 1144.32 | 7385 | 2025-07-25 | COCCIA | O-EX-24-334 | Construcción de redes alimentación torre de control y hangares base aerea | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07 | 18.4966 | 69.7686
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7221 | 2025-07-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | PATANA | Almacen San Luis, S.D.E |  | EBRI-11
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7220 | 2025-07-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS |  | VIME-03
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 4 | 5080.92 | 155 | 2025-07-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-MANOLO-MALON | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 4 | 5080.92 | 155 | 2025-07-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-MANOLO-MALON | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 4 | 5080.92 | 155 | 2025-07-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-MANOLO-MALON | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 4 | 5080.92 | 155 | 2025-07-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-MANOLO-MALON | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 4 | 5080.92 | 155 | 2025-07-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-MANOLO-MALON | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 3 | 3810.69 | 155 | 2025-07-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-MANOLO-MALON | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 7 | 32361.56 | 7369 | 2025-07-26 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO | HPDM-121/127 |  | 18.4946 | 69.7777
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6514 | 2025-07-26 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 2 | 2205.54 | 5800 | 2025-07-28 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA, HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA-02
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 3 | 3947.37 | 5800 | 2025-07-28 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA, HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA-02 | 18.6079 | 69.8551
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 7073 | 2025-07-28 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.5142 | 69.9028
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 140 | 5839.4 | 7414 | 2025-07-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | TR-GUAR-106, TAMA-101, DIAS-108, DIAS-106 |  | 18.517092/18.516803 | 69.890471/69.890409
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 2 | 1454.34 | 5800 | 2025-07-28 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA, HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA-02
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 656.73 | 3 | 1970.19 | 5800 | 2025-07-28 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA, HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 7074 | 2025-07-28 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.5142 | 69.9028
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 5 | 23115.4 | 7370 | 2025-07-28 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO | HPDM-128/132 |  | 18.4961 | 69.7778
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 5 | 3942.45 | 7370 | 2025-07-28 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO | HPDM-128/132
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 6 | 4610.46 | 5800 | 2025-07-28 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA, HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA-02 | 18.675 | 69.8754
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4913.43 | 1 | 4913.43 | 7073 | 2025-07-28 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.5142 | 69.9028
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 160 | 6136 | 7073 | 2025-07-28 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08
2COBT-01 | Reubicación Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 45.43 | 80 | 3634.4 | 7073 | 2025-07-28 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 2 | 3319.66 | 7074 | 2025-07-28 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.514209/18.513678 | 69.902839/69.902222
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 1 | 1856.55 | 7074 | 2025-07-28 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08 | 18.5142 | 69.9028
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 7075 | 2025-07-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 5800 | 2025-07-28 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA, HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.75 | 8444.15 | 7073 | 2025-07-28 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 14 | 42988.4 | 7414 | 2025-07-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA, 3 3BRAZOS | TR-GUAR-106, TAMA-101, DIAS-108, DIAS-106
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.8 | 21325.498 | 7074 | 2025-07-28 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08
PR-101 | INST. PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON | UD | 738.07 | 1 | 738.07 | 7073 | 2025-07-28 | COCCIA | O-RP-24-374 | Reducción de perdida el Sector las Malvinas del VIME08 | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, LAS MALVINAS VILLA MELLA |  | VIME-08
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 3 | 1415.37 | 7302 | 2025-07-29 | COCCIA | O-CS-23-319 | Instalación Banco de reguladores Zona Franca Villa Mella | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | BUENA VISTA 1ERO C/INTERCOMUNICACIÓN 3RA |  | VIME-07
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 156 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-MANOLO-MALON | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 4 | 16026.68 | 157 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY | TR-PP-09,10,11, TR-PP-19 | VIME-03
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 2 | 8013.34 | 157 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY | PP-20,21 | VIME-03
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 157 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY | TR-PP-09,10,11, TR-PP-19 | VIME-03
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 157 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY | PP-20,21 | VIME-03
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 133 | 5100.55 | 158 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 Y C8 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 17 | 31561.35 | 7253 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | WASKAL | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 7297 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-BL1 | ALMACEN SABANA LARGA,S.D.E. |  | EBRI-11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6515 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6516 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7257 | 2025-07-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 7401 | 2025-07-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7302 | 2025-07-29 | COCCIA | O-CS-23-319 | Instalación Banco de reguladores Zona Franca Villa Mella | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | BUENA VISTA 1ERO C/INTERCOMUNICACIÓN 3RA |  | VIME-07 | 18.5237 | 69.9022
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7296 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | ALMACEN SABANA LARGA,S.D.E. |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.3 | 10132.98 | 158 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 Y C8 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7298 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 Y PATANA | ALMACEN DE SAN LUIS |  | VIME-03
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7298 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 Y PATANA | ALMACEN DE SAN LUIS |  | VIME-03
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 133 | 13531.42 | 158 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 Y C8 | VILLA MELLA EL LICEY | PP-01,06 | VIME-03
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 164 | 16685.36 | 158 | 2025-07-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 Y C8 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 1 | 1102.77 | 7303 | 2025-07-30 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MANOLO TAVARES JUSTO , CALETA |  | CALE-03
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 1 | 1102.77 | 7304 | 2025-07-30 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/19, CALETA |  | CALE-03
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 3 | 3947.37 | 7303 | 2025-07-30 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MANOLO TAVARES JUSTO , CALETA |  | CALE-03
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 7303 | 2025-07-30 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MANOLO TAVARES JUSTO , CALETA |  | CALE-03
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 7304 | 2025-07-30 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/19, CALETA |  | CALE-03 | 18.4719 | 69.6933
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 656.73 | 3 | 1970.19 | 7304 | 2025-07-30 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/19, CALETA |  | CALE-03
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 3 | 1415.37 | 7303 | 2025-07-30 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MANOLO TAVARES JUSTO , CALETA |  | CALE-03
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 8 | 23020.16 | 7358 | 2025-07-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | AV. HIPODROMO | HPDM-111,112,113,114,124,126,127,128
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 3309.29 | 8 | 26474.32 | 7358 | 2025-07-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | AV. HIPODROMO | HPDM-107,103,104,105,106,108,115,116 |  | 18.4872 | 69.7784
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 4 | 18492.32 | 7371 | 2025-07-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO | HPDM-133/136 |  | 18.4987 | 69.7782
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 7371 | 2025-07-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO | HPDM-133/136
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 7303 | 2025-07-30 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MANOLO TAVARES JUSTO , CALETA |  | CALE-03
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 7303 | 2025-07-30 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MANOLO TAVARES JUSTO , CALETA |  | CALE-03
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 7304 | 2025-07-30 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/19, CALETA |  | CALE-03
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 7358 | 2025-07-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | AV. HIPODROMO | HPDM-102
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 7358 | 2025-07-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | AV. HIPODROMO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 4489 | 2025-07-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 7304 | 2025-07-30 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/19, CALETA |  | CALE-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 192 | 532667.52 | 6528 | 1-31/7/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAMES | DPE-18-C03 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 177 | 491052.87 | 6529 | 1-31/7/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAMES | DPE-18-C04 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6538 | 1-31/7/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 6543 | 1-31/7/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | MIGUEL RAMIREZ | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6537 | 1-31/7/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6536 | 1-31/7/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 6541 | 1-31/7/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 4332 | 1-31/7/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ELBANIA LAGARES | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 315.33 | 77504.9607 | 7435 | 01-31/7/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTINEZ | YSOMERIS CABELO | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 7436 | 01-31/7/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ANGEL NICOLAS TORIBIO | REYNALDO MOTA | SABANA LARGA
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 5 | 7437.4 | 7363 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9,C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 7078 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA, RIVIERA |  | RCL-070 EBRI-11 | 18.4592 | 69.7225
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 7079 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ CENTRAL MARBELLA, RIVIERA |  | RCL-070 EBRI-11
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 6650 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ 42 ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 56 | 263326.56 | 7362 | 2025-07-31 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR HOYERO | AV. HIPODROMO | HPDM-102/144 |  | 18.4852754/18.5011616 | 69.7782544/69.7786506
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 7078 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA, RIVIERA |  | RCL-070 EBRI-11 | 18.4592 | 69.7225
1HA-106 | INSTALACIÓN DE VIENTO VERTICAL | UD | 2897.68 | 1 | 2897.68 | 7078 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA, RIVIERA |  | RCL-070 EBRI-11 | 18.4592 | 69.7225
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 14 | 33619.18 | 7363 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9,C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07 | 18.5046542/18.5104298 | 69.7702049/69.7691166
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 7078 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA, RIVIERA |  | RCL-070 EBRI-11 | 18.4592 | 69.7225
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 3 | 8874.57 | 7363 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9,C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 2 | 1637.08 | 7363 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9,C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 7079 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ CENTRAL MARBELLA, RIVIERA |  | RCL-070 EBRI-11 | 18.4701 | 69.7225
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 7079 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ CENTRAL MARBELLA, RIVIERA |  | RCL-070 EBRI-11 | 18.459222/18.469687 | 69.722466/69.722522
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 1 | 4083.72 | 6650 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ 42 ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 7080 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA, RIVIERA |  | RCL-070 EBRI-11 | 18.459222/18.469687 | 69.722466/69.722522
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 74 | 2837.9 | 6649 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ 42 ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 80 | 3068 | 7078 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA, RIVIERA |  | RCL-070 EBRI-11
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1339.21 | 1 | 1339.21 | 6649 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ 42 ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
2SECC-07 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 1339.21 | 1 | 1339.21 | 7078 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA, RIVIERA |  | RCL-070 EBRI-11
2SECC-13 | TRANSFERENCIA SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 765.66 | 2 | 1531.32 | 7363 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9,C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07
2TRAN-07 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 100 kVA | UD | 7453.19 | 1 | 7453.19 | 6650 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ 42 ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11 | 18.507 | 69.9059
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 1 | 1856.55 | 6650 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ 42 ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 6649 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ 42 ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 12 | 10881.72 | 7363 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9,C1 | BASE AEREA |  | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.5 | 16888.3 | 6649 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ 42 ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11 | 18.507 | 69.9059
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.6 | 7983.56 | 7080 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | C/ CENTRAL MARBELLA, RIVIERA |  | RCL-070 EBRI-11 | 18.4592 | 69.7225
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.1 | 15074.921 | 6650 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-G2 | C/ 42 ENS. CAPOTILLO |  | CAPO11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.63 | 17023.6303 | 7079 | 2025-07-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ CENTRAL MARBELLA, RIVIERA |  | RCL-070 EBRI-11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 11097.24 | 6549 | 2025-08-01 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 262 | 10928.02 | 7445 | 2025-08-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8,C9 | 3BRAZOS, LOS MINA |  | HENR-101,105 | 18.517412/18.517413 | 69.896487/69.891527
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 6 | 875.1 | 7445 | 2025-08-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8,C9 | 3BRAZOS, LOS MINA |  | HENR-102,101,104,105 | 18.517351/18.517407/18.517206 | 69.890648/69.890473/69.891317
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 7445 | 2025-08-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8,C9 | 3BRAZOS, LOS MINA |  | HENR-102,101,104,105 | 18.517351/18.517407/18.517206 | 69.890648/69.890473/69.891317
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 7445 | 2025-08-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8,C9 | 3BRAZOS, LOS MINA |  | TR-DIAG-103,11,106 | 18.51839/18.51850/18.51716 | 69.89099/69.89059/69.89057
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2968.22 | 1 | 2968.22 | 7444 | 2025-08-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS BRAZOS, LOS MINA,CALLE DIAGONAL |  | TR-DIAG-103 | 18.5184 | 69.891
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 2 | 7420.54 | 7444 | 2025-08-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS BRAZOS, LOS MINA,CALLE DIAGONAL |  | TR-DIAG-103 | 18.51850/18.51716 | 69.89059/69.89057
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 6 | 13867.92 | 7445 | 2025-08-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8,C9 | 3BRAZOS, LOS MINA |  | TR-GUAR-106 | 18.5171 | 69.8909
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 7445 | 2025-08-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8,C9 | 3BRAZOS, LOS MINA |  | HENR-102, TR-HENR-103,HENR-104 | 18.517351/18.517248/18.517206 | 69.890648/69.891033/69.891317
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7415 | 2025-08-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DEP-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7446 | 2025-08-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 Y C9 | 3BRAZOS LOS MINA | HENR-101,105 | LM6902 | 18.5173 | 69.8905
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.4 | 19854.774 | 7444 | 2025-08-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS BRAZOS, LOS MINA,CALLE DIAGONAL |  | TR-DIAG-103
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6546 | 2025-08-02 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 7416 | 2025-08-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7432 | 2025-08-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACENES SAN LUIS,S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7432 | 2025-08-04 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACENES SAN LUIS,S.D.E.
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 752.85 | 33245.856 | 4499 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.459596/18.461712 | 69.722489/69.722526
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1300 | 63791 | 7283 | 2025-08-05 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9YC1 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CARRY-120/130 | YAMA02 | 18.6598 | 69.9588
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 4499 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4596 | 69.7225
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 521.45 | 6 | 3128.7 | 4499 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.460146/18.461712/18.459593 | 69.722502/69.722526/69.722489
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 8166 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | COMPRESOR | AV. ECOLOGICA | AVEC-112,115,117
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 8166 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | COMPRESOR | AV. ECOLOGICA | AVEC-118,120,124
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 8166 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | COMPRESOR | C/ISRAEL AV. ECOLOGICA | AVEC-125,CALE-128,131
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 6 | 28213.56 | 8166 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | COMPRESOR | AV. ECOLOGICA | AVEC-112,113,114,115,116,117 |  | 18.4865 | 69.7136
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 6 | 28213.56 | 8166 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | COMPRESOR | AV. ECOLOGICA | AVEC-118,119,120,121,124,123
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 6 | 28213.56 | 8166 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | COMPRESOR | C/ISRAEL AV. ECOLOGICA | AVEC-125,127,128,129,130,131
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 7283 | 2025-08-05 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9YC1 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CARRY-120/130
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 7 | 6842.43 | 4499 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4596 | 69.7225
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 239 | 6978.8 | 4499 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.459593/18.461751 | 69.722489/69.722510
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 2 | 1290.56 | 4499 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18459593 | 69.7225
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 5 | 8299.15 | 4494 | 2025-08-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | WASCAR | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4592 | 69.7225
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7284 | 2025-08-05 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | SRRI-02 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 7283 | 2025-08-05 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9YC1 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | SPRI-02 | YAMA02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7284 | 2025-08-05 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-120,130 | YAMA02 | 18.6598 | 69.9588
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7433 | 2025-08-05 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACENES SAN LUIS,S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7082 | 2025-08-05 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | CLAUDIO CARRERAS | PATANA | ALMACENES SABANA LARGA,S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7433 | 2025-08-05 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACENES SAN LUIS,S.D.E.
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 1 | 1102.77 | 7306 | 2025-08-06 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ HECTOR J.DIAZ LUISA PRIETA |  | DAJA02
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 3 | 3947.37 | 7306 | 2025-08-06 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ HECTOR J.DIAZ LUISA PRIETA |  | DAJA02 | 18.7336 | 69.9028
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 3 | 3947.37 | 7307 | 2025-08-06 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | DUARTE HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA02
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 250 | 10427.5 | 7450 | 2025-08-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6-C8 | 3BRAZOS, LOS MINA | GUAR-102,SUER-101,CAAM-300,CAAM-108 |  | 18.516128/18.516161/18.517693/18.516994 | 69.890225/69.889984/69.893165/69.892753
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 7306 | 2025-08-06 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ HECTOR J.DIAZ LUISA PRIETA |  | DAJA02
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 3 | 1415.37 | 7306 | 2025-08-06 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ HECTOR J.DIAZ LUISA PRIETA |  | DAJA02
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 3 | 1415.37 | 7307 | 2025-08-06 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | DUARTE HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA02
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 4 | 5080.92 | 7708 | 2025-08-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | HOYEROS | CARR.LA VICTORIA |  |  | 18.5618 | 69.8593
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 7450 | 2025-08-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6-C8 | 3BRAZOS, LOS MINA | GUAR-102,SUAR-101 |  | 18.516128/18.516161 | 69.890225/69.889984
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 7450 | 2025-08-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6-C8 | 3BRAZOS, LOS MINA | GUAR-102,SUAR-101 |  | 18.516128/18.516161 | 69.890225/69.889984
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 7306 | 2025-08-06 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ HECTOR J.DIAZ LUISA PRIETA |  | DAJA02
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 7307 | 2025-08-06 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | DUARTE HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA02
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 7306 | 2025-08-06 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ HECTOR J.DIAZ LUISA PRIETA |  | DAJA02
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 80 | 4235.2 | 7450 | 2025-08-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6-C8 | 3BRAZOS, LOS MINA | SUER-101,103 |  | 18.516157/18.516351 | 69.890064/69.889414
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 108 | 3153.6 | 7450 | 2025-08-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6-C8 | 3BRAZOS, LOS MINA | DIAG-101,ASIS-102 |  | 18.516128/18.516161 | 69.890225/69.889984
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 7307 | 2025-08-06 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | DUARTE HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA02 | 18.675 | 69.8754
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 11.5 | 35311.9 | 7450 | 2025-08-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6-C8 | 3BRAZOS, LOS MINA |  |  | 18.516128/18.516161 | 69.890225/69.889984
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7434 | 2025-08-06 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | ALMACENES SABANA LARGA,S.D.E.
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 7644 | 2025-08-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | CREL-100 | YAMA-01 | 18.7741 | 70.0262
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 3082.05 | 2 | 6164.1 | 7646 | 2025-08-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | MAES-108 CREL-100A1 | YAMA-01
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 1 | 883.64 | 7638 | 2025-08-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18-EXTRA | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-100 | YAMA-01,02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2460.52 | 4 | 9842.08 | 7314 | 2025-08-07 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | HOYERO-BL1 | AUTOVIA DEL ESTE |  | 1ZSPO01 | 18.4576 | 69.2353
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 7638 | 2025-08-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18-EXTRA | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-102A (VIENTO) | YAMA-01,02 | 18.7741 | 70.0262
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 6 | 28213.56 | 8167 | 2025-08-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | COMPRESOR | C/ ISRAEL | CALE-132,133,134,135,136,137 |  | 18.4865 | 69.7126
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 4 | 18809.04 | 8167 | 2025-08-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | COMPRESOR | C/ ISRAEL | CALE-139,140,141
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 3 | 15747.09 | 8167 | 2025-08-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | COMPRESOR | C/ ISRAEL. AV. ECOLOGICA | CALE-143,144 AVEC-126
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 12 | 28816.44 | 7383 | 2025-08-07 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C8 | BASE AEREA |  |  | 18.5099 | 69.7694
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 2 | 5916.38 | 7383 | 2025-08-07 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C8 | BASE AEREA
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 7646 | 2025-08-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | CREL-100 | YAMA-01 | 18.7741 | 70.0262
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 1 | 3414.94 | 7383 | 2025-08-07 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C8 | BASE AEREA
2TRAN-04 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 4808.51 | 1 | 4808.51 | 7383 | 2025-08-07 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C8 | BASE AEREA
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 1841.64 | 2 | 3683.28 | 7644 | 2025-08-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | CREL-100 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7314 | 2025-08-07 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | HOYERO-BL1 | AUTOVIA DEL ESTE |  | 1ZSPO01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7644 | 2025-08-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01,02 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7646 | 2025-08-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01,02 | YAMA-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 6 | 5440.86 | 7644 | 2025-08-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | CREL-100 | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7645 | 2025-08-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 7646 | 2025-08-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01,02 | YAMA-01
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 6 | 17265.12 | 7730 | 2025-08-08 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | AV. HIPODROMO |  |  | 18.5 | 69.7784
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 1 | 3309.29 | 7730 | 2025-08-08 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | AV. HIPODROMO
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 3 | 7204.11 | 7382 | 2025-08-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C6 | BASE AEREA
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 5 | 23115.4 | 8169 | 2025-08-08 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-G2 | AV. ECOLOGICA | AVEC-116,117,118,119,120 |  | 18.4863 | 69.7169
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 8169 | 2025-08-08 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-G2 | C/ ISRAEL AV. ECOLOGICA | AVEC-121 CALE-127
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 180 | 7747.2 | 7382 | 2025-08-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C6 | BASE AEREA
2MT-316-F | TRANSFERENCIA 3Ø, DOBLE TERMINAL HORIZONTAL | UD | 4341.66 | 1 | 4341.66 | 7382 | 2025-08-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C6 | BASE AEREA
2MT-405 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 5299.78 | 3 | 15899.34 | 7382 | 2025-08-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C6 | BASE AEREA
2SECC-01 | Reubicación CUCHILLA 300 AMP | UD | 2337.47 | 3 | 7012.41 | 7382 | 2025-08-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C6 | BASE AEREA |  |  | 18.5118 | 69.7691
2SECC-16 | TRANSFERENCIA SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. CON PARARRAYO 9KV EN POSTE | UD | 1033.64 | 3 | 3100.92 | 7382 | 2025-08-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C6 | BASE AEREA
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 7 | 12995.85 | 7639 | 2025-08-08 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | F-L18-EXTRA(WASKAL) | CARR. YAMASÁ DESDE EL 20 HASTA EL 35 | CRRY-130(VIENTO (2),129,128,127,122(VIENTO) | YAMA02 | 18.6598 | 69.9588
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 7642 | 2025-08-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 7640 | 2025-08-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7226 | 2025-08-08 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | C/ARZOBISPO NOUEL
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 4 | 18492.32 | 7384 | 2025-08-09 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV. HIPODROMO | DESDE HPDM-137/HPDM-140 | EBRI-03 | 18.4954 | 69.7779
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 7384 | 2025-08-09 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV. HIPODROMO | DESDE HPDM-137/HPDM-140 | EBRI-03
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 10 | 18565.5 | 7641 | 2025-08-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | F-L18-EXTRA(WASKAL) | C/ EUSEBIO MANZUETA C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-108A,GREL-103,102,102A,101,100,100A2,100A1(VIENTO)JUPA-005(DERIVACIÓN SUBESTACIÓN) | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7643 | 2025-08-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 28 | 77680.68 | 34 | 7-11/8/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DEP-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 1 | 1102.77 | 7316 | 2025-08-11 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/RAMON MATIAS MELLA HARAS NACIONALES |  | DAJA01
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 3 | 3947.37 | 7316 | 2025-08-11 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/RAMON MATIAS MELLA HARAS NACIONALES |  | DAJA01 | 18.5697 | 69.8859
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 7316 | 2025-08-11 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/RAMON MATIAS MELLA HARAS NACIONALES |  | DAJA01
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 656.73 | 3 | 1970.19 | 7316 | 2025-08-11 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/RAMON MATIAS MELLA HARAS NACIONALES |  | DAJA01
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 7316 | 2025-08-11 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/RAMON MATIAS MELLA HARAS NACIONALES |  | DAJA01
1TCC-2C | INSTALACIÓN DE Tendido DE CONDUCTOR CONCÉNTRICO 3X # 6 AL | UD | 20.29 | 50 | 1014.5 | 8109 | 2025-08-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 Y C8 | 3BRAZOS LOS MINA, JOSE GONZALEZ | GOZA-102 REJG-101 | LM6902
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 17 | 31561.35 | 7389 | 2025-08-11 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR | AV. HIPODROMO | DESDE HPDM-102/HPDM-118 | EBRI-03 | 18.4861 | 69.7784
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 7316 | 2025-08-11 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/RAMON MATIAS MELLA HARAS NACIONALES |  | DAJA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.75 | 23797.15 | 8109 | 2025-08-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 Y C8 | 3BRAZOS LOS MINA, JOSE GONZALEZ
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.75 | 23797.15 | 8109 | 2025-08-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 Y C8 | 3BRAZOS LOS MINA, JOSE GONZALEZ
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7629 | 2025-08-11 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C9 | ALMACENES SABANA LARGA,S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7626 | 2025-08-11 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C2 | ALMACENES SABANA LARGA,S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7620 | 2025-08-11 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | ALMACENES SABANA LARGA,S.D.E.
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 493 | 20563.03 | 4093 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 927 | 40936.32 | 4496 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.464970/18.469995 | 69.722527/69.722519
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 4 | 583.4 | 4093 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 4 | 1098.84 | 4093 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 5 | 4887.45 | 4496 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.465 | 69.7225
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 4496 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4701 | 69.7225
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 4093 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3525.62 | 1 | 3525.62 | 4496 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.470099/18.469995 | 69.722532/69.722519
1MT-102 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø LINEA 6º A 25º | UD | 646.37 | 1 | 646.37 | 4093 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 180 | 9529.2 | 4094 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 324 | 9460.8 | 4496 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.464970/18.469995 | 69.722527/69.722519
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7636 | 2025-08-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C1 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7631 | 2025-08-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 4096 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7619 | 2025-08-12 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACENES SAN LUIS , S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7618 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS |  | EBRI-11
PD-100C | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MAYOR QUE SEIS (6) ARBOLES Y MENOR O IGUAL QUE DIEZ (10) ARBOLES. | UD | 2120.14 | 5 | 10600.7 | 4093 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7619 | 2025-08-12 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACENES SAN LUIS , S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7622 | 2025-08-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | PATANA | ALMACEN SAN LUIS |  | EBRI-11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 1877 | 82888.32 | 7376 | 2025-08-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C1,C5,C8 | BASE AEREA |  |  | 18.5051 | 69.7703
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2026.8 | 2 | 4053.6 | 7376 | 2025-08-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C1,C5,C8 | BASE AEREA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 18 | 17594.82 | 7376 | 2025-08-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C1,C5,C8 | BASE AEREA
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 6 | 1827.54 | 7376 | 2025-08-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C1,C5,C8 | BASE AEREA
2F2AF-BT | TRANSFERENCIA DE DOBLE TERMINAL AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2355.26 | 1 | 2355.26 | 7376 | 2025-08-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C1,C5,C8 | BASE AEREA
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 6010.64 | 2 | 12021.28 | 7378 | 2025-08-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA |  |  | 18.5054 | 69.7704
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7633 | 2025-08-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DEP-18-C7 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7632 | 2025-08-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | VILLA MELLA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.8 | 17648.688 | 7378 | 2025-08-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7627 | 2025-08-13 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | SABANA LARGA,LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7637 | 2025-08-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7701 | 2025-08-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7443 | 2025-08-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | SANTO DOMINGO ESTE
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7630 | 2025-08-14 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | ALMACENES SAN LUIS, S.D.E.
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 1440 | 63590.4 | 7379 | 2025-08-15 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C5,C9.C1 | BASE AEREA |  |  | 18.5078 | 69.7701
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 4 | 2920.16 | 7380 | 2025-08-15 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C5,C6,C9 | BASE AEREA |  |  | 18.5061 | 69.7706
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 521.45 | 4 | 2085.8 | 7380 | 2025-08-15 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C5,C6,C9 | BASE AEREA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 11 | 10752.39 | 7379 | 2025-08-15 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C5,C9.C1 | BASE AEREA
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 15 | 4568.85 | 7379 | 2025-08-15 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C5,C9.C1 | BASE AEREA
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 7379 | 2025-08-15 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C5,C9.C1 | BASE AEREA
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 400 | 17216 | 7379 | 2025-08-15 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C5,C9.C1 | BASE AEREA
2F2AF-BT | TRANSFERENCIA DE DOBLE TERMINAL AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2355.26 | 2 | 4710.52 | 7379 | 2025-08-15 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C5,C9.C1 | BASE AEREA
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 7621 | 2025-08-15 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | BRIGADA RETEN
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 7623 | 2025-08-15 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | BRIGADA RETEN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7312 | 2025-08-18 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7439 | 2025-08-18 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 10 | 30706 | 7634 | 2025-08-18 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE | VDV8-01 | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 7634 | 2025-08-18 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE | VDV8-01 | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7308 | 2025-08-18 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 7624 | 2025-08-18 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | BRIGADA RETEN
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 7625 | 2025-08-18 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | BRIGADA RETEN
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 7081 | 2025-08-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ PAPA JUAN C/ RIO VERDE C.J.B. |  | RCL-116 EBRI-01 | 18.497115/18.497926 | 69.744950/69.745427
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 2 | 6318.2 | 7081 | 2025-08-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/RIO VERDE CIUDAD JUAN BOSCH |  | RCL-116 EBRI-01 | 18.497115/18.497831 | 69.744950/69.745183
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 2 | 6318.2 | 7081 | 2025-08-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/PAPA JUAN CIUDAD JUAN BOSCH |  | RCL-116 EBRI-01 | 118.499117/18.498980 | 69.743303/69.743038
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7313 | 2025-08-19 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7438 | 2025-08-19 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7635 | 2025-08-19 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7310 | 2025-08-19 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.6 | 16913.326 | 7081 | 2025-08-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/PAPA JUAN C/ RIO VERDE C.J.B. |  | RCL-116 EBRI-01 | 18.499 | 69.743
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 1105 | 48796.8 | 7381 | 2025-08-20 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | BASE AEREA |  |  | 18.5135 | 69.7693
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 3 | 2932.47 | 7381 | 2025-08-20 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | BASE AEREA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7315 | 2025-08-20 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7311 | 2025-08-20 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | 18.536 | 69.8158
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7751 | 2025-08-20 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7601 | 2025-08-20 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | SUBESTACION TIMBEQUE
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 271.82 | 5 | 1359.1 | 4092 | 2025-08-21 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA PUNTA EL LICEY |  | VIME03
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 2 | 7242.82 | 4091 | 2025-08-21 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA PUNTA EL LICEY |  | VIME03
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 4 | 16334.88 | 4091 | 2025-08-21 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA PUNTA EL LICEY |  | VIME03
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 6 | 4730.94 | 4091 | 2025-08-21 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA PUNTA EL LICEY |  | VIME03
EC-MT2 | INSTALACIÓNALACIÓN DE ESPIGA DOBLE EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 800.22 | 5 | 4001.1 | 4092 | 2025-08-21 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA PUNTA EL LICEY |  | VIME03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6547 | 2025-08-21 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6550 | 2025-08-21 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7656 | 2025-08-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7657 | 2025-08-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.7 | 17502.42 | 4092 | 2025-08-21 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA PUNTA EL LICEY |  | VIME03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7603 | 2025-08-21 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | BRAULIO ANTONIO | DPE-18-G1 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1 | 3676.81 | 4091 | 2025-08-21 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA PUNTA EL LICEY |  | VIME03
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 4092 | 2025-08-21 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA PUNTA EL LICEY |  | VIME03
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 1220 | 53875.2 | 7748 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C2,C9 | BASE AEREA |  |  | 18.5137 | 69.7694
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2026.8 | 1 | 2026.8 | 7748 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C2,C9 | BASE AEREA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 7748 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C2,C9 | BASE AEREA
1MAM-MT3A | INSTALACIÓN DE MACRO MEDICIÓN 3Ø (25 - 50 / 5) | UD | 26770.34 | 1 | 26770.34 | 7749 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 4 | 18492.32 | 8156 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA | AVEC-112,113,115,114 |  | 18.4861 | 69.7211
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 2 | 8167.44 | 7749 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA |  |  | 18.5137 | 69.7694
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 8156 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA | AVEC-112,113,115,114
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 7749 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 1 | 3710.27 | 7749 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 200 | 8608 | 7748 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C2,C9 | BASE AEREA
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 1 | 2300.37 | 7749 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 7748 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C2,C9 | BASE AEREA
F2AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE DOBLE TERMINAL AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2133.39 | 1 | 2133.39 | 7748 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C2,C9 | BASE AEREA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7605 | 2025-08-22 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | CARR. GUERRA BAYAGUANA SUBAESTACIÓN, LAS PARRAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7206 | 2025-08-22 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | ISMAEL SANZ | DPE-18-C1 | LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7447 | 2025-08-22 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.5 | 9192.025 | 8156 | 2025-08-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA | AVEC-112,113,115,114
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6548 | 2025-08-23 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 3 | 8632.56 | 7386 | 2025-08-25 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO |  |  | 18.5017 | 69.7753
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 3309.29 | 4 | 13237.16 | 7386 | 2025-08-25 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6751 | 2025-08-25 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 117 | 5166.72 | 7752 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.459234/18.459625 | 69.722503/69.722503
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 117 | 5166.72 | 4498 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 YC8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.459234/18.459625 | 69.722503/69.722503
1CONE-02 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 MCM A 4/0) | UD | 911.29 | 9 | 8201.61 | 7317 | 2025-08-26 | COCCIA | O-CS-21-170 | Instalacion de Banco de Reguladores, PREFADOM EBRI-C11 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | EBRI-11 | 18.4593 | 69.7227
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 2 | 549.42 | 7752 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4592234/18.459625 | 69.722503/69.722503
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 6 | 1648.26 | 4498 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 YC8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.459234/18.459625 | 69.722503/69.722503
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 8159 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA | AVEC-125,124,123
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 8159 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA | AVEC-126 |  | 18.4862 | 69.7202
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 8159 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA | AVEC-123,124,125,126
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 7317 | 2025-08-26 | COCCIA | O-CS-21-170 | Instalacion de Banco de Reguladores, PREFADOM EBRI-C11 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | EBRI-11 | 18.4593 | 69.7227
1REGU-01 | INSTALACIÓN REGULADORES/BOOSTER EN BASE HASTA 114KV | UD | 15160.91 | 2 | 30321.82 | 7317 | 2025-08-26 | COCCIA | O-CS-21-170 | Instalacion de Banco de Reguladores, PREFADOM EBRI-C11 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | EBRI-11 | 18.4593 | 69.7227
1REGU-02 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER EN BASE DESDE 116 KVA HASTA 225KV | UD | 19709.19 | 1 | 19709.19 | 7317 | 2025-08-26 | COCCIA | O-CS-21-170 | Instalacion de Banco de Reguladores, PREFADOM EBRI-C11 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | EBRI-11 | 18.4593 | 69.7227
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 2 | 1290.56 | 7752 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4596 | 69.7225
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 2 | 1290.56 | 4498 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 YC8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4592 | 69.7225
3REGU-01 | DESMONTAJE REGULADORES/BOOSTER EN BASE HASTA 114KV | UD | 9406.66 | 3 | 28219.98 | 7318 | 2025-08-26 | COCCIA | O-CS-21-170 | Instalacion de Banco de Reguladores, PREFADOM EBRI-C11 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | EBRI-11 | 18.4593 | 69.7227
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 2 | 3713.1 | 7394 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | WASCAR | BASE AEREA |  |  | 18.5168 | 69.7704
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7083 | 2025-08-26 | COCCIA | O-FE-25-413 | Facilidades para la normalizacion de Mediciones en MT | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C9 | CARR. MELLA PROX. SUBESTACIÓN CATALINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 12 | 36847.2 | 7752 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 Y C8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 12 | 36847.2 | 4498 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 YC8 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1.7 | 6250.577 | 8159 | 2025-08-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 220 | 9715.2 | 7750 | 2025-08-27 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C2,C6,C8 | BASE AEREA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 7750 | 2025-08-27 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C2,C6,C8 | BASE AEREA
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 7750 | 2025-08-27 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C2,C6,C8 | BASE AEREA
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 3 | 7204.11 | 7750 | 2025-08-27 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C2,C6,C8 | BASE AEREA |  |  | 18.5113 | 69.7691
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 2 | 6427.92 | 7750 | 2025-08-27 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C2,C6,C8 | BASE AEREA
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 4 | 3274.16 | 7393 | 2025-08-27 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6,C8 | BASE AEREA
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 10 | 3045.9 | 7393 | 2025-08-27 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6,C8 | BASE AEREA |  |  | 18.5176 | 69.7699
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 340 | 14633.6 | 7393 | 2025-08-27 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6,C8 | BASE AEREA
2MT-405 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 5299.78 | 1 | 5299.78 | 7393 | 2025-08-27 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6,C8 | BASE AEREA
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 14062.78 | 1 | 14062.78 | 7319 | 2025-08-27 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CALLE DUARTE A LA SALIDA DE LA AUTOVIA |  | BOCA01 | 18.4496 | 69.5926
F2AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE DOBLE TERMINAL AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2133.39 | 2 | 4266.78 | 7750 | 2025-08-27 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C2,C6,C8 | BASE AEREA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7319 | 2025-08-27 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | CALLE DUARTE A LA SALIDA DE LA AUTOVIA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 844 | 37271.04 | 7756 | 2025-08-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.469657/18.469993/18.467829 | 69.722512/69.722523/69.722501
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1117 | 54811.19 | 8103 | 2025-08-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C9 | RIVIERA DEL CARIBE | JUAN-106/120 |  | 423299.4712043610.193 | 2043579.9647/422776.4363
1EXCZ-04 | CONFECCION DE HOYO DE 4` EN TERRENO NORMAL | UD | 828.42 | 4 | 3313.68 | 7090 | 2025-08-28 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-MALON Y MANOLO | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 9 | 11432.07 | 7090 | 2025-08-28 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-MALON Y MANOLO | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 3 | 2932.47 | 7756 | 2025-08-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.47 | 69.7225
1HA-106 | INSTALACIÓN DE VIENTO VERTICAL | UD | 2897.68 | 1 | 2897.68 | 8103 | 2025-08-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C9 | RIVIERA DEL CARIBE | JUAN-106 |  | 423299.471 | 2043579.9647
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | UN | 2174.56 | 1 | 2174.56 | 7756 | 2025-08-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.47 | 69.7225 | 69.7225
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 8103 | 2025-08-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 Y C9 | RIVIERA DEL CARIBE | JUAN-113 |  | 423044.3543 | 204395.3296
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 1 | 4083.72 | 8102 | 2025-08-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | RIVIERA DEL CARIBE | JUAN-113 |  | 423044.3543 | 2043595.3296
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 15 | 467.55 | 7756 | 2025-08-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.469657/18.469657 | 69.722512/69.722512
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 4086 | 2025-08-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | VILLA MELLA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 8102 | 2025-08-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | RIVIERA DEL CARIBE
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 2 | 7242.82 | 4090 | 2025-08-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | EL LICEY VILLA MELLA PUNTA |  | VIME03
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 3 | 12251.16 | 4090 | 2025-08-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | EL LICEY VILLA MELLA PUNTA |  | VIME03
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 5 | 3942.45 | 4090 | 2025-08-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | EL LICEY VILLA MELLA PUNTA |  | VIME03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7211 | 2025-08-29 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | DPE-18-C2 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7649 | 2025-08-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6 | SABANA LARGA,LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7084 | 2025-08-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7087 | 2025-08-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | CALLE A EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7647 | 2025-08-29 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | DPE-18-G1 | TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 7088 | 2025-08-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G1 | EL LICEY VILLA MELLA PUNTA |  | VIME03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.7 | 9927.387 | 4090 | 2025-08-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | EL LICEY VILLA MELLA PUNTA |  | VIME03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 146 | 405049.26 | 6764 | 7-30/8/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 184 | 510473.04 | 32 | 1-30/8/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 184 | 510473.04 | 33 | 1-30/8/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 183 | 507698.73 | 6763 | 1-30/8/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C14 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 119 | 330142.89 | 35 | 12-30/8/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06 |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7650 | 2025-08-30 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JUAN DIAZ | DPE-18-C1 | SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 7650 | 2025-08-30 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JUAN DIAZ | DPE-18-C1 | SAN ISIDRO | 0.15
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 4087 | 2025-08-30 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JUAN DIAZ | DPE-18-G1 | SAN ISIDRO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 4087 | 2025-08-30 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JUAN DIAZ | DPE-18-G1 | SAN ISIDRO | 0.15
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 4343 | 1-31/8/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ELBANIA LAGARES | AV.SABANA LARGA EDEESTE
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 315.33 | 77504.9607 | 7207 | 1-31/8/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTINEZ | YSOMERIS CABELO | AV.SABANA LARGA EDEESTE
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 7208 | 1-31/8/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA | AV.SABANA LARGA EDEESTE
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 6771 | 1-31/8/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO, INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6768 | 1-31/8/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO, INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 6773 | 1-31/8/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | MIGUEL RAMIREZ | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO, INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6770 | 1-31/8/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO, INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6769 | 1-31/8/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO, INVIVIENDA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 8083 | 2025-08-31 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | FRANCISCO FLORENTINO | DPE-18-C2 | EDEESTE
HFBR-04 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 4292.44 | 8 | 34339.52 | 8084 | 2025-08-31 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | FRANCISCO FLORENTINO | DPE-18-G1 | EDEESTE
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 2 | 2205.54 | 7321 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/ LA ENSEÑADA |  | BOCA-01
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 2 | 2205.54 | 7322 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE |  | BOCA-01
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 2 | 2205.54 | 7320 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ LA ENSEÑADA |  | BOCA-01
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 6 | 7894.74 | 7321 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/ LA ENSEÑADA |  | BOCA-01 | 18.4452 | 69.556
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 6 | 7894.74 | 7322 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE |  | BOCA-01
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 6 | 7894.74 | 7320 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ LA ENSEÑADA |  | BOCA-01 | 18.4608 | 69.528
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 7321 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/ LA ENSEÑADA |  | BOCA-01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 7322 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE |  | BOCA-01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 7320 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ LA ENSEÑADA |  | BOCA-01
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 656.73 | 6 | 3940.38 | 7321 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/ LA ENSEÑADA |  | BOCA-01
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 656.73 | 6 | 3940.38 | 7322 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE |  | BOCA-01
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 656.73 | 6 | 3940.38 | 7320 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ LA ENSEÑADA |  | BOCA-01
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 3 | 14106.78 | 7718 | 2025-09-01 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR | AV. HIPODROMO |  |  | 18.4962 | 69.7778
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 7714 | 2025-09-01 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV.HIPODROMO |  |  | 18.4956 | 69.778
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 3 | 2365.47 | 7714 | 2025-09-01 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV.HIPODROMO
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 6 | 4610.46 | 7321 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/ LA ENSEÑADA |  | BOCA-01
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 6 | 4610.46 | 7322 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE |  | BOCA-01
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 6 | 4610.46 | 7320 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ LA ENSEÑADA |  | BOCA-01
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 16 | 29704.8 | 7091 | 2025-09-01 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-WASCAR | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 7321 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/ LA ENSEÑADA |  | BOCA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 7322 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE |  | BOCA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 7320 | 2025-09-01 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ LA ENSEÑADA |  | BOCA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7094 | 2025-09-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 | DISTRITO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7092 | 2025-09-01 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 7714 | 2025-09-01 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV.HIPODROMO
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 430 | 17935.3 | 7761 | 2025-09-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.459256/18.459576/18.46338 | 69.722471/69.722492/69.72252
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 559 | 27430.13 | 8110 | 2025-09-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2-C9 | RIVERA DEL CARIBE | JUAN-106,120 |  | 423299.471/422776.4363 | 2043579.9647/2043610.193
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 8 | 5817.36 | 7761 | 2025-09-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4693 | 69.7225
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 4 | 18809.04 | 7719 | 2025-09-02 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | WASCAR | BASE AEREA |  |  | 18.517 | 69.7701
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 7761 | 2025-09-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.46338/18.459576 | 69.72252/69.722492
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 8 | 7254.48 | 7761 | 2025-09-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4693 | 69.7225
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8177 | 2025-09-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MANUEL MOTA | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA |  |  | 423907.31 | 2044130.71
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 7761 | 2025-09-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 8110 | 2025-09-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2-C9 | RIVERA DEL CARIBE | JUAN-106,120
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 8110 | 2025-09-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2-C9 | RIVERA DEL CARIBE | JUAN-106,120
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9817 | 2025-09-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7093 | 2025-09-02 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 8066 | 2025-09-02 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACENES SAN LUIS,S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 8111 | 2025-09-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE | JUAN-106 |  | 423299.471 | 2643579.9647
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 55 | 2428.8 | 7086 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6,C9 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01,02 | 18.5535 | 69.9444
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 70 | 3434.9 | 7086 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6,C9 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01,02 | 18.5535 | 69.9444
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 893.92 | 2 | 1787.84 | 7086 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6,C9 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01,02 | 18.5535 | 69.9444
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 7086 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6,C9 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01,02 | 18.5535 | 69.9444
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 7086 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6,C9 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01,02 | 18.5535 | 69.9444
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 2183.06 | 1 | 2183.06 | 7328 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV-04
1PERF-02 | PERFORACION EN CRUCETA DE ACERO | UD | 523.87 | 4 | 2095.48 | 7328 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV-04 | 18.5523 | 69.943
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1418.99 | 1 | 1418.99 | 7328 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV-04 | 18.5502 | 69.9412
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 20 | 37131 | 7720 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR | AV. HIPODROMO | HPDM-119,138 |  | 18.494 | 69.7776
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 2 | 3713.1 | 7715 | 2025-09-03 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR | CARR. LA VICTORIA |  |  | 18.5618 | 69.8593
F2AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE DOBLE TERMINAL AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2133.39 | 1 | 2133.39 | 7086 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6,C9 | AV. JACOBO MAJLUTA |  | BNV1-01,02 | 18.5535 | 69.9444
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8178 | 2025-09-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MANUEL MOTA | DPE-18-C5 | C/ ISRAEL |  |  | 18.4868 | 69.7156
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8179 | 2025-09-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MANUEL MOTA | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA |  |  | 18.4862 | 69.7199
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.5 | 19958.9 | 7328 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CALLE PRINCIPAL |  | BNV-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 7325 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CALLE PRINCIPAL |  | 1BNV-04 | 18.5489 | 69.9406
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 7324 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE PRINCIPAL SUBESTACION BNV. |  | 1BNV-04 | 18.5489 | 69.9406
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 10.5 | 32241.3 | 8090 | 2025-09-03 | COCCIA | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | JOSE PADILLA | DPE-18-C6,C9 | AV. JACOBO MAJLUTA SUBESTACION BNV |  | BNV1-01,02 | 18.5535 | 69.9444
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 4095 | 2025-09-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN |  | EBRI-11
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 560 | 23357.6 | 7754 | 2025-09-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C5 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.464971/18.47001 | 69.722514/69.722520
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 559 | 24685.44 | 8112 | 2025-09-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | CANCELA RIVIERA | JUAN-106,120 |  | 423299.4711/422776.4363 | 2043579.9647/2043610.193
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 7754 | 2025-09-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C5 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.464976/18.470001 | 69.722514/69.722520
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 3 | 7466.01 | 7754 | 2025-09-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C5 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.465051/18.468343/18.468358 | 69.722650/69.722721/69.722007
1POAC-101 | INST. PUESTA A TIERRA POSTE METALICO | UD | 285.48 | 6 | 1712.88 | 7754 | 2025-09-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C5 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4658 | 69.7225
1pr-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 15 | 4568.85 | 8112 | 2025-09-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | CANCELA RIVIERA | JUAN-106,120
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8182 | 2025-09-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MANUEL MOTA | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA |  |  | 18.4861 | 69.7189
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8180 | 2025-09-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MANUEL MOTA | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA |  |  | 18.4858 | 69.722
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7606 | 2025-09-04 | COCCIA | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C2 | CARR. GUERRA BAYAGUANA LAS PARRAS |  |  | 18.6359 | 69.6424
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 8112 | 2025-09-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | CANCELA RIVIERA | JUAN-106,120
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 8112 | 2025-09-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | CANCELA RIVIERA | JUAN-106,120
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 7754 | 2025-09-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C5 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 879 | 38816.64 | 7710 | 2025-09-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2C5,C6 | BASE AEREA |  |  | 18.5176 | 69.7699
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 4 | 2920.16 | 7710 | 2025-09-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2C5,C6 | BASE AEREA
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 20 | 11621 | 7710 | 2025-09-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2C5,C6 | BASE AEREA
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 6 | 31494.18 | 8176 | 2025-09-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | COMPRES | C/ ISRAEL AV. ECOLOGICA | CALE-127,AVEC-126.120,311
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 6 | 31494.18 | 8176 | 2025-09-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | COMPRES | AV. ECOLOGICA | PUEC-301,AVEC-301,306,307
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 4 | 9954.68 | 7713 | 2025-09-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | AV.HIPODROMO
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 2 | 5755.04 | 7713 | 2025-09-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | AV.HIPODROMO |  |  | 18.4925 | 69.7776
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 1 | 3213.96 | 7710 | 2025-09-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2C5,C6 | BASE AEREA
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 450 | 19368 | 7710 | 2025-09-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2C5,C6 | BASE AEREA
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 6 | 9677.16 | 7712 | 2025-09-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C1,C2,C5,C6 | BASE AEREA
2MT-322 | TRANSFERENCIA LINEA 3Ø, DE 6º A 25º EN VOLADIZO | UD | 3653.46 | 4 | 14613.84 | 7713 | 2025-09-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | AV.HIPODROMO
2MT-405 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 5299.78 | 2 | 10599.56 | 7710 | 2025-09-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2C5,C6 | BASE AEREA
2SECC-03 | Reubicación CUCHILLA 600 AMP | UD | 2705.38 | 3 | 8116.14 | 7712 | 2025-09-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C1,C2,C5,C6 | BASE AEREA |  |  | 18.5176 | 69.7699
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 8 | 7254.48 | 7712 | 2025-09-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-C1,C2,C5,C6 | BASE AEREA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8187 | 2025-09-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MANUEL MOTA | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA |  |  | 18.4859 | 69.7201
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 7330 | 2025-09-08 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 9816 | 2025-09-08 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA | PUEC-301
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 6 | 1454.34 | 9802 | 2025-09-08 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | AV.ECOLOGICA | AVEC-112,113,114,115,116,117
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3669.13 | 2 | 7338.26 | 9816 | 2025-09-08 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA | AVEC-120,311
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 9816 | 2025-09-08 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA | AVEC-303
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 2 | 9557.26 | 9816 | 2025-09-08 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA | AVEC-126,301
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 1 | 3213.96 | 9816 | 2025-09-08 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA | AVEC-305
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 7329 | 2025-09-08 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 7329 | 2025-09-08 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01 | 18.4576 | 69.2353
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | UD | 4241.64 | 3 | 12724.92 | 7330 | 2025-09-08 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01 | 18.4576 | 69.2353
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 10 | 59746.2 | 2824 | 2025-09-08 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 9802 | 2025-09-08 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | AV.ECOLOGICA | AVEC-120,311 |  | 18.4862 | 69.7186
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7329 | 2025-09-08 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7330 | 2025-09-08 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 7330 | 2025-09-08 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 7398 | 2025-09-08 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9303 | 2025-09-08 | COCCIA | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8051 | 2025-09-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2 | BRISA DEL ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 7329 | 2025-09-08 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
1BREGU-02 | INSTALACIÓN DE BASE PARA BANCO DE REGULADORES/BOOSTER HASTA 3 X 225KV | UD | 26583.05 | 1 | 26583.05 | 7332 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01 | 18.4576 | 69.2353
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 7334 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | REDONDUQUESA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 195 | 9568.65 | 7334 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | REDONDUQUESA | 18.5801 | 69.9649
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 2 | 2209.1 | 7334 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | REDONDUQUESA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 7334 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | REDONDUQUESA
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | UD | 31166.27 | 1 | 31166.27 | 7336 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | REDONDUQUESA | 18.5801 | 69.9649
2RECO-02 | TRANSFERENCIA DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 22755.96 | 1 | 22755.96 | 9954 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | REDONDUQUESA
2TRAN-01 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste ≤ 10 kVA | UD | 3158.87 | 1 | 3158.87 | 9954 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 1 | 1659.83 | 9954 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARR. VILLA MELLA, YAMASA |  | VIME-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7332 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 7334 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | REDONDUQUESA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9304 | 2025-09-09 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | CARR. LA VICTORIA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7337 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | REDONDUQUESA | 18.5801 | 69.9649
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7737 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | DPE-18-G1 | SANTO DOMINGO ESTE
SECC-133 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 381.44 | 1 | 381.44 | 9954 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARR. VILLA MELLA, YAMASA |  | VIME-01 | 18.5905 | 69.93
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS | UD | 2180.28 | 3 | 6540.84 | 9954 | 2025-09-09 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | CARR. VILLA MELLA, YAMASA |  | VIME-01 | 18.5801 | 69.9649
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6778 | 2025-09-10 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BC5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7717 | 2025-09-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9302 | 2025-09-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9301 | 2025-09-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCION AVERIA
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 7335 | 2025-09-11 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | REDONDUQUESA
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 8071 | 2025-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2,C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 | YAMA-01
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 180 | 7507.8 | 7774 | 2025-09-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.464971/18.463365 | 69.722514/69.722513
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 3 | 2190.12 | 8071 | 2025-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2,C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 | YAMA-01 | 18.7739 | 70.0261
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 3 | 1743.15 | 7335 | 2025-09-11 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | REDONDUQUESA
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 6 | 3486.3 | 7774 | 2025-09-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4596 | 69.7225
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2026.8 | 1 | 2026.8 | 8071 | 2025-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2,C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 | YAMA-01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 12 | 11729.88 | 8071 | 2025-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2,C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100A1 | YAMA-01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 7335 | 2025-09-11 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | REDONDUQUESA
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 3 | 2365.47 | 7774 | 2025-09-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.468342/18.468365/18.468360 | 69.722689/69.722062/69.722412
1SECC-02 | INSTALACIÓN CUCHILLA 400 AMP | UD | 1558.31 | 3 | 4674.93 | 7774 | 2025-09-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4596 | 69.7225
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | UD | 4241.64 | 3 | 12724.92 | 7335 | 2025-09-11 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C8 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | REDONDUQUESA | 18.5801 | 69.9649
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 10 | 311.7 | 8071 | 2025-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2,C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 / GREL-E | YAMA-01
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 280 | 12051.2 | 8072 | 2025-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2,C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100/GREL-100A1 | YAMA-01 | 18.7739 | 70.0261
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 3 | 4838.58 | 8072 | 2025-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2,C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 | YAMA-01 | 18.7739 | 70.0261
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1339.21 | 1 | 1339.21 | 8071 | 2025-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2,C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 8072 | 2025-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2,C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | YAMA-02 | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8072 | 2025-09-11 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C2,C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | YAMA-02 | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 7774 | 2025-09-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 8067 | 2025-09-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACENES SAN LUIS S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 2 | 44523.24 | 8067 | 2025-09-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACENES SAN LUIS S.D.E.
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1090 | 53486.3 | 7721 | 2025-09-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1C2C6 | AV. HIPODROMO | HPDM-102/110 |  | 18.4886 | 69.7782
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 3 | 2932.47 | 7721 | 2025-09-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1C2C6 | AV. HIPODROMO | HPDM-110
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 7721 | 2025-09-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1C2C6 | AV. HIPODROMO | HPDM-110
1secc-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 2 | 1536.82 | 8114 | 2025-09-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 3 | 17923.86 | 8114 | 2025-09-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5193 | 69.8928
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 1 | 5974.62 | 8114 | 2025-09-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5191 | 69.8931
1tran-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2968.22 | 1 | 2968.22 | 8114 | 2025-09-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5173 | 69.891
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 1 | 4155.5 | 8114 | 2025-09-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5189 | 69.8933
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4913.43 | 1 | 4913.43 | 7733 | 2025-09-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2C6 | AV. HIPODROMO | HPDM-110 |  | 18.4886 | 69.7782
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 280 | 12051.2 | 7721 | 2025-09-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1C2C6 | AV. HIPODROMO | HPDM-110
2F1AF-BT | TRANSFERENCIA DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2237.59 | 1 | 2237.59 | 7733 | 2025-09-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2C6 | AV. HIPODROMO | HPDM-110
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 3 | 4838.58 | 7733 | 2025-09-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2C6 | AV. HIPODROMO | HPDM-110
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 7721 | 2025-09-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1C2C6 | AV. HIPODROMO | HPDM-110
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 7721 | 2025-09-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1C2C6 | AV. HIPODROMO | HPDM-110
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6779 | 2025-09-12 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BC5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 8114 | 2025-09-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7727 | 2025-09-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV. HIPODROMO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 8113 | 2025-09-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | LOS MINA 3 BRAZOS | RCAM-107 TR-HENBR-103 | LM6902 | 18.518939/18.517256/ | 69.893324/69.890959
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 8068 | 2025-09-12 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | ALMACENES SAN LUIS S.D.E.
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 633 | 27953.28 | 8196 | 2025-09-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA | AVEC-126/AVEC-120 |  | 18.4865 | 69.7125
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 950 | 46616.5 | 7725 | 2025-09-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2 | AV. HIPODROMO | HPDM-110/118 |  | 18.4904 | 69.7778
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 7725 | 2025-09-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2 | AV. HIPODROMO | HPDM-110,118
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 8196 | 2025-09-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA | AVEC-120
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 17 | 529.89 | 7725 | 2025-09-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2 | AV. HIPODROMO | HPDM-118 |  | 18.4904 | 69.7778
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 8196 | 2025-09-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7726 | 2025-09-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV. HIPODROMO
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 217 | 9051.07 | 7760 | 2025-09-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.465058/18.465058 | 69.722664/69.721318
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 30 | 1324.8 | 8073 | 2025-09-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 | YAMA-01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 100 | 4907 | 8073 | 2025-09-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-304/ NIHE-100 | YAMA-01 | 18.7739 | 70.0261
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 9 | 8797.41 | 8073 | 2025-09-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-304A | YAMA-01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 7760 | 2025-09-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4596 | 69.7225
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | UD | 31166.27 | 1 | 31166.27 | 7338 | 2025-09-16 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 423 | 18205.92 | 8073 | 2025-09-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 | YAMA-01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 141 | 5407.35 | 8073 | 2025-09-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 | YAMA-01
2F1AF-BT | TRANSFERENCIA DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2237.59 | 2 | 4475.18 | 8074 | 2025-09-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 Y C9 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 | YAMA-01 | 18.7739 | 70.0261
2F2AF-BT | TRANSFERENCIA DE DOBLE TERMINAL AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2355.26 | 1 | 2355.26 | 8074 | 2025-09-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 Y C9 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 | YAMA-01
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 12 | 19354.32 | 8074 | 2025-09-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 Y C9 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 | YAMA-01 | 18.7739 | 70.0261
2MT-105 | Reubicación DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 711.01 | 2 | 1422.02 | 7760 | 2025-09-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4651 | 69.7227
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7338 | 2025-09-16 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP-01 | 18.4576 | 69.2353
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 3 | 20804.85 | 8074 | 2025-09-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 Y C9 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | YAMA-02 | YAMA-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 8073 | 2025-09-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-304A | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9306 | 2025-09-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 7760 | 2025-09-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7758 | 2025-09-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 160 | 4672 | 8126 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.52 | 69.889
3POMA-02 | Desmontaje POSTES MD-30' | UD | 1463.98 | 1 | 1463.98 | 8122 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.5187 | 69.8844
3POMA-04 | Desmontaje POSTE DE MD-40' | UD | 2342.36 | 2 | 4684.72 | 8122 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.518895/18.518556 | 69.884445/69.886502
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 180 | 4746.6 | 8126 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.5199 | 69.8897
CV4-MTA3 | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 2347.17 | 1 | 2347.17 | 8126 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.5199 | 69.8897
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6780 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BC05 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6782 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BC-06 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 9307 | 2025-09-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.2 | 19037.72 | 8125 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.2 | 19037.72 | 8125 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.2 | 19037.72 | 8125 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 8124 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
SECC-113 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 417.2 | 6 | 2503.2 | 8126 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.519945/18.520050 | 69.889405/69.0872
SECC-133 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 381.44 | 1 | 381.44 | 8126 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.5201 | 69.8897
TCSP-100-D3 | DESMONTAJE TRANSFORMADOR 1Ø TIPO POSTE-CSP DE 50 KVA | UD | 2122.27 | 3 | 6366.81 | 8122 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.520047/18.520047 | 69.888966/69.88966/69.887223
TCSP-100-E3 | DESMONTAJETRANSFORMADOR 1Ø TIPO POSTE-CSP DE 75 KVA | UD | 2938.53 | 4 | 11754.12 | 8122 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.520103/18.519933/18.520211 | 69.889703/69.8889433/69.887426
TCSP-100-F3 | DESMONTAJETRANSFORMADOR 1Ø TIPO POSTE-CSP DE 100 KVA | UD | 3203.97 | 1 | 3203.97 | 8122 | 2025-09-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.520624/18.519957 | 69.887484/69.887442
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 352 | 15544.32 | 6725 | 2025-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C6,C8 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100/GREL-304A/NIHE-100 | YAMA-03
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 320 | 15702.4 | 6725 | 2025-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C6,C8 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 GREL-304A | YAMA-03
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 4 | 2920.16 | 6725 | 2025-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C6,C8 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100 | YAMA-03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 21 | 20527.29 | 6725 | 2025-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C6,C8 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-115A | YAMA-03
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION | UD | 2073.9 | 1 | 2073.9 | 6725 | 2025-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C6,C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-102A | YAMA-03
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 2 | 14108.9 | 9305 | 2025-09-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARR. LA VICTORIA |  | DAJA02 | 18.5618 | 69.8593
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 23 | 716.91 | 6725 | 2025-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C6,C8 | C/MARIA ESTEVEZ C/ EUSEBIO MANZUETA, YAMASA | GREL-101 MAES-108 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0239
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 480 | 20659.2 | 6726 | 2025-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C6,C8 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-115A/117 | YAMA-01,02,03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6727 | 2025-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0239
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 3 | 20804.85 | 6726 | 2025-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C6,C8 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-115A/117 | YAMA-01,02,03 | 18.7705 | 70.0239
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6727 | 2025-09-18 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | YAMA-01,02 | YAMA-03
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 9 | 2181.51 | 9815 | 2025-09-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C7 | AV.ECOLOGICA | AVEC-310,309,308
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 6 | 1454.34 | 8197 | 2025-09-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C7 | AV.ECOLOGICA | AVEC-118,124,119,121,307
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 7729 | 2025-09-19 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | AV.HIPODROMO | HPDM-110
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 9 | 25897.68 | 9815 | 2025-09-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C7 | AV.ECOLOGICA | AVEC-117,116,115,114,113,112 |  | 18.4862 | 69.7186
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 3 | 2434.95 | 2827 | 2025-09-19 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 17 | 529.89 | 7729 | 2025-09-19 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | AV.HIPODROMO | HPDM-118 |  | 18.4878 | 69.7784
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 165 | 7101.6 | 7729 | 2025-09-19 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | AV.HIPODROMO | HPDM-110
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 55 | 2109.25 | 7729 | 2025-09-19 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | AV.HIPODROMO | HPDM-110
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 80 | 4235.2 | 2827 | 2025-09-19 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 80 | 5789.6 | 2827 | 2025-09-19 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
2VA-MT | Reubicación Retenida Aéreo (MT) | MT | 52.35 | 68 | 3559.8 | 7729 | 2025-09-19 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | AV.HIPODROMO | HPDM-108,107,106,105
EC-MT2 | INSTALACIÓNALACIÓN DE ESPIGA DOBLE EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 800.22 | 1 | 800.22 | 2827 | 2025-09-19 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 56 | 171953.6 | 7736 | 2025-09-19 | COCCIA | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8120 | 2025-09-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5 Y C8 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8120 | 2025-09-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5 Y C8 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8120 | 2025-09-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5 Y C8 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.8 | 8597.68 | 7729 | 2025-09-19 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | AV.HIPODROMO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.5 | 10747.1 | 2827 | 2025-09-19 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 8098 | 2025-09-20 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | SUBESTACION DE TIMBEQUE
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 270 | 11261.7 | 2828 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 142.8 | 5956.188 | 8138 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS | CAAM-108/RAFA-103 |  | 415070/404637 | 2045704/204763
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 2828 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 430.92 | 2 | 861.84 | 2828 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 807.97 | 1 | 807.97 | 2828 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 8138 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS | TR-ROME-104 |  | 415186 | 2045808
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 2 | 7073.68 | 8138 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS | SANA-301, HOST-101 |  | 405652/415196 | 2048185/2045817
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 2 | 7577.62 | 8138 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS | DIRA-102 ROME-106 |  | 415164/415126 | 2045784/204582
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2542.7 | 2 | 5085.4 | 2829 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8096 | 2025-09-22 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C9 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.5 | 10747.1 | 2828 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.4 | 16581.24 | 8139 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.4 | 16581.24 | 8139 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.4 | 16581.24 | 8139 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7239 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | LOS TRES BRAZOS TRANSPORTE DE MATERIALES |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9751 | 2025-09-22 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | WILSON PAYANO | DPE-18-C6 | AV. SANCHEZ GUARICANO |  | VIME01,07
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 2829 | 2025-09-22 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 1 | 1102.77 | 7340 | 2025-09-23 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. MARIA ESTEVEZ |  | YAMA-01 | 18.7742 | 70.0263
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 3 | 3947.37 | 7340 | 2025-09-23 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. MARIA ESTEVEZ |  | YAMA-01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 3 | 4462.44 | 6300 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/ JUAN PABLO DUARTE ESCUELA YAMASÁ. | JUPA-101 GREL-302 | YAMA-01,02
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 30 | 1251.3 | 6300 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100/100A | YAMA-01,02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 77 | 3400.32 | 6300 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-302,100,100A2 | YAMA-01,02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 173 | 8489.11 | 6300 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-100/GREL-302 | YAMA-01,02
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 7340 | 2025-09-23 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. MARIA ESTEVEZ |  | YAMA-01
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 2 | 2209.1 | 6719 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-F-L18 EXTRA (MANOLO) | C/MARÍA ESTEVEZ YAMASÁ | MAES-104,105 | YAMA-03 | 18.7739 | 70.0261
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2026.8 | 3 | 6080.4 | 6720 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/JUAN P. DUARTE C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-302 JUPA-101 | YAMA-01,02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 9 | 8797.41 | 6720 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/JUAN P. DUARTE C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | GREL-302 JUPA-101 | YAMA-01,02
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 8116 | 2025-09-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE | JUAN-123 |  | 422676.4717 | 2043616.4397
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 1 | 3213.96 | 6300 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/ JUAN PABLO DUARTE ESCUELA YAMASÁ. | JUPA-301A | YAMA-01,02 | 18.7739 | 70.0261
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 1 | 3213.96 | 8116 | 2025-09-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE | JUAN-124 |  | 422632.2624 | 2043619.4983
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2542.7 | 1 | 2542.7 | 8115 | 2025-09-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | CANCELA RIVIERA | JUAN-125 |  | 422601.8827 | 2043621.3108
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 3 | 12251.16 | 8115 | 2025-09-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | CANCELA RIVIERA | JUAN-123,124,CAPR-102 |  | 422676.4717/422632.2624/422623.6713 | 2043616.4397/2043619.4883/2043682.758
1POME-11 | INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE CHAPA 8 KN 45 PIES | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 8115 | 2025-09-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | CANCELA RIVIERA | JUAN-101 |  | 423481.8745 | 2043566.664
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 8115 | 2025-09-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | CANCELA RIVIERA | JUAN-123,124,CAPR-102, JUAN-101 |  | 422601.8827 | 2043621.3108
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 7340 | 2025-09-23 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. MARIA ESTEVEZ |  | YAMA-01
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 35 | 1090.95 | 6720 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-304A | YAMA-01,02
2CO-000 | Reubicación Tendido de Línea < a 1/0 | UD | 45.52 | 145 | 6600.4 | 6720 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ | JUPA-301A | YAMA-01,02 | 18.7739 | 70.0261
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 410 | 17646.4 | 6300 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPA-301A | YAMA-01,02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 8116 | 2025-09-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE | CAPR-102 |  | 422623.6713 | 2043602.754
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7340 | 2025-09-23 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. MARIA ESTEVEZ |  | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 3 | 20804.85 | 6720 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/JUAN P. DUARTE C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6718 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 2 | 1813.62 | 6720 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-101 | YAMA-01,02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 6 | 5440.86 | 8116 | 2025-09-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE
EC-MT2 | INSTALACIÓNALACIÓN DE ESPIGA DOBLE EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 800.22 | 1 | 800.22 | 8116 | 2025-09-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 7242 | 2025-09-23 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL1 | APOYO MATERIALES DE ALMACEN PALMARES DEL LICEY |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 7340 | 2025-09-23 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. MARIA ESTEVEZ |  | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8097 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C7 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 8116 | 2025-09-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 6718 | 2025-09-23 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.7739 | 70.0261
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 8115 | 2025-09-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | CANCELA RIVIERA
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 7 | 14940.38 | 2826 | 2025-09-25 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 6721 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | NIHE-100 | YAMA-01
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 6 | 4320.6 | 6721 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-104 NIHE-100 | YAMA-01
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 6721 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-114 NIHE-100 | YAMA-01
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 1 | 883.64 | 6724 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO | C/CRUZ B. CRUZ YAMASA | CRUZ-114 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0239
1HA-106 | INSTALACIÓN DE VIENTO VERTICAL | UD | 2897.68 | 1 | 2897.68 | 6721 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-111 | YAMA-01 | 18.7739 | 70.0261
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 2826 | 2025-09-25 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 6723 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-114 | YAMA-03 | 18.7705 | 70.0239
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 7762 | 2025-09-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4633 | 69.7226
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 7762 | 2025-09-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.4633 | 69.7226
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 8 | 2436.72 | 6721 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-104,106,105,107,108 | YAMA-01
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 227 | 7075.59 | 2826 | 2025-09-25 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME-03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 97 | 4174.88 | 6722 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-113,114,115 | YAMA-01,02
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 291 | 16930.38 | 6722 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-113,114,115 | YAMA-01,02 | 18.7739 | 70.0261
2CV4-MTA | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 4711.41 | 1 | 4711.41 | 6721 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-114 | YAMA-01
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 6 | 9677.16 | 6722 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-114 | YAMA-01,02
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 2728.44 | 1 | 2728.44 | 6723 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-114 | YAMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 6723 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 6722 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8088 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C7 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7763 | 2025-09-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 6723 | 2025-09-25 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 7762 | 2025-09-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 10210.74 | 1 | 10210.74 | 7243 | 2025-09-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | DESPLAZAMIENTO A LA ROMANA ALMACEN EDEESTE |  | VIME-03
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 7243 | 2025-09-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | TRANSPORTE DE MATERIALES |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8053 | 2025-09-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2 | SABANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8055 | 2025-09-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8052 | 2025-09-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8061 | 2025-09-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8 | VILLA MELLA LA FONDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7240 | 2025-09-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 9754 | 2025-09-26 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | BRIGADA DE RETEN
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 9753 | 2025-09-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | RETENCION EN CAMPAMENTO PARA CONTIGENCIA |  | LM6902
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 1 | 2134.34 | 2825 | 2025-09-29 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 6 | 11139.3 | 8079 | 2025-09-29 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-L18-EXTRA | C/ JUAN B. CRUZ C/JUAN P. DUARTE C/EUSEBIO MANZUETA YAMASÁ | CRUZ-114,JUPA-115A,JUPA-115,GREL-102A VIENTO,CRUZ-111 VIENTO | YAMA-01 | 18.7705 | 70.0239
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6777 | 2025-09-29 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BC2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6781 | 2025-09-29 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | DPE-18-BC05 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6783 | 2025-09-29 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BC08 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 8080 | 2025-09-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8058 | 2025-09-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8057 | 2025-09-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 2825 | 2025-09-29 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7241 | 2025-09-29 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | LOS TRES BRAZOS TRANSPORTE DE MATERIALES |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 8118 | 2025-09-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | TRANSPORTE DE MATERIALES ALMACEN SAN LUIS |  | VIME-03
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 6 | 10426.86 | 2825 | 2025-09-29 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
PD-101D | TALA O CORTE DE RAMIFICACIONES DE ARBOLES DESDE TRONCO PRINCIPAL HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 5382.21 | 1 | 5382.21 | 2825 | 2025-09-29 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | VILLA MELLA EL LICEY |  | VIME-03
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7244 | 2025-09-29 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | PATANA | TRANSPORTE DE MATERIALES |  | VIME-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 184 | 510473.04 | 6784 | 1-30/9/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAM | DPE-18-C03 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 180 | 499375.8 | 6785 | 1-30/9/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C04 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 184 | 510473.04 | 6793 | 1-30/9/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 165 | 457761.15 | 6787 | 1-30/9/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 157 | 435566.67 | 6790 | 1-30/9/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C14 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 6806 | 1-30/9/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO |  | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6807 | 1-30/9/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO |  | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 6809 | 1-30/9/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | MIGUEL RAMIREZ | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO |  | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6810 | 1-30/9/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | GESTION COMERCIAL DE PROYECTO |  | INVIVIENDA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 4344 | 1-30/9/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ELBANIA LAGARES | DIRECCION DE PROYECTOS |  | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 315.33 | 77504.9607 | 7614 | 1-30/9/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTINEZ | YSOMERIS CABELO | GERENCIA EJECUCION DE PROYECTOS |  | SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 8089 | 1-30/9/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ANGEL NICOLAS TORIBIO | REYNALDO MOTA | GERENCIA EJECUCION DE PROYECTOS |  | SABANA LARGA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 1107 | 48885.12 | 8195 | 2025-09-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA | AVEC-120/AVEC-311 |  | 18.4865 | 69.7125
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 85 | 4170.95 | 8099 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 893.92 | 3 | 2681.76 | 8099 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 1 | 730.04 | 8099 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ JUAN B.CRUZ, YAMASA
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 5 | 3600.5 | 8075 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-100 | YAMA-01
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 8075 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-100 | YAMA-01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 8099 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 8195 | 2025-09-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA | AVEC-311,126
1HA-106 | INSTALACIÓN DE VIENTO VERTICAL | UD | 2897.68 | 1 | 2897.68 | 8099 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-100A2 | YAMA-01 | 18.7705 | 70.0239
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 7 | 2132.13 | 8099 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 6 | 9677.16 | 8075 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ JUAN B.CRUZ, YAMASA | CRUZ-114 | YAMA-01
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 5 | 9282.75 | 7731 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR | AV. HIPODROMO | HPDM-139,140,141,142,143 |  | 18.5012 | 69.7786
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 2 | 3713.1 | 7732 | 2025-09-30 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | WASCAR | BASE AEREA |  |  | 18.5172 | 69.7701
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 5 | 11556.6 | 8075 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | POSTE E | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 8078 | 2025-09-30 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | SUBESTACION YAMASÁ |  | YAMA-01,02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 8077 | 2025-09-30 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SUBESTACION YAMASÁ |  | YAMA-01,02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 8076 | 2025-09-30 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SUBESTACION YAMASÁ |  | YAMA-01,02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 8075 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
F2AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE DOBLE TERMINAL AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2133.39 | 2 | 4266.78 | 8075 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-115 | YAMA-01 | 18.7705 | 70.0239
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8078 | 2025-09-30 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | SUBESTACION YAMASÁ |  | YAMA-01,02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8077 | 2025-09-30 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SUBESTACION YAMASÁ |  | YAMA-01,02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8089 | 2025-09-30 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C7 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 7 | 14940.38 | 2831 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 12 | 25612.08 | 2830 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 210 | 8759.1 | 8406 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C2C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | RAF1-101/RAF1-105 |  | 18.516913/18.515941 | 69.893089/69.892944
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 18 | 84640.68 | 8148 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | WASKAR | CANCELA RIVIERA |  | EBRI11 | 18.481023/18.481301/18.481487/18.481760/18.481599 | 69.725641/69.725657/69.725654/69.725659/69.725413
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 1 | 5249.03 | 8148 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | WASKAR | CANCELA RIVIERA |  | EBRI11 | 18.481607/18.481602/18.481620/18.481111 | 69.72531/69.725773/69.72508/69.725049
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 6 | 875.1 | 8406 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C2C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | RAFI-101/RAFI-105 |  | 18.516913/18.515941 | 69.893089/69.89244
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 8406 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C2C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | RAFI-101/RAFI-105 |  | 18.516913/18.515941 | 69.893089/69.892944
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 2 | 7073.68 | 8406 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C2C8 | 3 BRAZOS LOS MINA
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | UD | 2206.85 | 2 | 4413.7 | 8406 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C2C8 | 3 BRAZOS LOS MINA
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 2 | 7577.62 | 8406 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C2C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  |  | 18.5542 | 69.8931
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 2 | 11949.24 | 2831 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7739 | 2025-10-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.3 | 19344.78 | 8407 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.3 | 19344.78 | 8407 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 8119 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 8408 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 2831 | 2025-10-01 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 60 | 2502.6 | 10059 | 2025-10-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.466719/18.466714 | 69.722424/69.722776
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 1 | 242.39 | 10059 | 2025-10-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 6 | 4320.6 | 9901 | 2025-10-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-301,GREL-304,JUPA-101 | YAMA01,02
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 9901 | 2025-10-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | GREL-304 JUPA-101 | YAMA01,02
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 1 | 581.05 | 10059 | 2025-10-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4667 | 69.7225
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 10059 | 2025-10-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.465 | 69.7225
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 2 | 549.42 | 10059 | 2025-10-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.466719/18.466714 | 69.722424/69.722776
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 6 | 4911.24 | 10059 | 2025-10-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4629 | 69.7225
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 15 | 4568.85 | 9901 | 2025-10-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-304 | YAMA01,02
2AP-105B | Reubicación de Luminaria Sin Soporte O Brazo Mayor a 400 W | UD | 2683.16 | 2 | 5366.32 | 9902 | 2025-10-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA | CRUZ-115,JUPA-301 | YAMA01,02
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 350 | 15064 | 9902 | 2025-10-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA |  | YAMA01,02
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 116 | 4448.6 | 9902 | 2025-10-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-112/JUPA-108 | YAMA01,02 | 18.7705 | 70.0239
2SECC-03 | Reubicación CUCHILLA 600 AMP | UD | 2705.38 | 3 | 8116.14 | 9902 | 2025-10-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-102 | YAMA01,02
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 12 | 27735.84 | 9901 | 2025-10-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN CRUZ C/ JUAN P. DUARTE YAMASÁ | CRUZ-115 JUPA-301 | YAMA01,02 | 18.7705 | 70.0239
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 4 | 27739.8 | 9902 | 2025-10-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA | YAMA-03 | YAMA01,02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 1 | 906.81 | 9901 | 2025-10-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-301,101,GREL-304 | YAMA01,02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6814 | 2025-10-02 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BC2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06 |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8130 | 2025-10-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9755 | 2025-10-02 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 6 | 10426.86 | 9901 | 2025-10-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN CRUZ YAMASA | CRUZ-115,114,113,JUPU-301 | YAMA01,02
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9755 | 2025-10-02 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 525 | 21897.75 | 8145 | 2025-10-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | ROME-102/SAMA-301, CAAM-108,102 |  | 18.517907/18.518066/18.517057 | 69.892445/69.890992/69.8992803
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 2 | 943.58 | 8145 | 2025-10-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | ROME-102/SAMA-301, CAAM-108,102
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | UD | 3200.89 | 2 | 6401.78 | 8145 | 2025-10-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | SATA-105
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 1 | 3788.81 | 8145 | 2025-10-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-PRO8-102
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 6 | 5440.86 | 8145 | 2025-10-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | ROME-102/SAMA-301, CAAM-108,102
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9758 | 2025-10-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9756 | 2025-10-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 | HAINAMOSA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8131 | 2025-10-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8421 | 2025-10-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C3,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | CAAM-108,102 | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 8421 | 2025-10-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C3,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | ROME-102/SANA-301
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.5 | 16888.3 | 8421 | 2025-10-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C3,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | ROME-102/SANA-301
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 8144 | 2025-10-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-ROME-104 | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9851 | 2025-10-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9752 | 2025-10-03 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6840 | 2025-10-04 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-BC03 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06 |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 6840 | 2025-10-04 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-BC03 | HORAS EXTRAS | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6842 | 2025-10-04 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | BASILIO ADAMES | DPE-18-C04 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 6842 | 2025-10-04 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | BASILIO ADAMES | DPE-18-C04 | HORAS EXTRAS | 0.15
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 6 | 8924.88 | 7767 | 2025-10-06 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4567 | 69.6281
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 283 | 11803.93 | 8409 | 2025-10-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | CAAM-108/CAAM-102,CLAS-101,SATA-105 |  | 18.517034/18.515481/18.5161219/18.516156 | 69.892759/69.892360/69.893003/69.893334
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 2 | 943.58 | 8409 | 2025-10-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | CAAM-108/CAAM-102,CLAS-101,SATA-105 |  | 18.517034/18.515481/18.5161219/18.516156 | 69.892759/69.892360/69.893003/69.893334
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 1 | 883.64 | 7768 | 2025-10-06 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | MANOLO | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4561 | 69.6281
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 6 | 875.1 | 8409 | 2025-10-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | CAAM-108/CAAM-102,CLAS-101,SATA-105 |  | 18.517034/18.515481/18.5161219/18.516156 | 69.892759/69.892360/69.893003/69.893334
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 8409 | 2025-10-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | CAAM-108/CAAM-102,CLAS-101,SATA-105 |  | 18.517034/18.515481/18.5161219/18.516156 | 69.892759/69.892360/69.893003/69.893334
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 8409 | 2025-10-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-DIRA-103 |  | 18.5174 | 69.8919
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 8132 | 2025-10-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 10 | 30706 | 9806 | 2025-10-06 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | ZONA COLONIAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 9806 | 2025-10-06 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | ZONA COLONIAL | 0.15 |  | 18..2838 | 69.885
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 9806 | 2025-10-06 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | ZONA COLONIAL |  |  | 18.4715 | 69.8856
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 8410 | 2025-10-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C1,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.516903/18.515498 | 69.892710/69.892391
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.9 | 24257.74 | 8410 | 2025-10-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C1,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.9 | 24257.74 | 8410 | 2025-10-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C1,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.9 | 24257.74 | 8410 | 2025-10-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C1,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 7767 | 2025-10-06 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 8147 | 2025-10-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 1 | 2134.34 | 9903 | 2025-10-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-108 | YAMA01,02
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 283.5 | 11824.785 | 10056 | 2025-10-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.460914/18.460898 | 69.721308/69.723603
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 201 | 8876.16 | 9903 | 2025-10-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPA-112,108 | YAMA01,02 | 18.1705 | 70.0239
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.95 | 5 | 239.75 | 9903 | 2025-10-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-100 | YAMA01,02
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 1 | 242.39 | 10056 | 2025-10-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4609 | 69.7231
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 3 | 1743.15 | 10056 | 2025-10-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.460914/18.460898 | 69.721308/69.723603
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 10056 | 2025-10-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.460914/18.460898/18.460896 | 69.721308/69.723603/69.722503
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 100 | 5294 | 9903 | 2025-10-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPA-108,112 | YAMA01,02
2F1-BT | Reubicación DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 240.66 | 2 | 481.32 | 9903 | 2025-10-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPA-112 | YAMA01,02
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 6010.64 | 1 | 6010.64 | 9905 | 2025-10-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-100 | YAMA-01
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 22.32 | 270 | 6026.4 | 10056 | 2025-10-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.460914/18.460818 | 69.721308/69.723603
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 2 | 4160.78 | 9905 | 2025-10-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.773 | 70.0256
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 6 | 13867.92 | 9903 | 2025-10-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPA-112 | YAMA01,02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 9904 | 2025-10-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9905 | 2025-10-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 1 | 906.81 | 10056 | 2025-10-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4609 | 69.7225
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8189 | 2025-10-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MANUEL MOTA | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 9904 | 2025-10-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0239
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 10057 | 2025-10-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 2832 | 2025-10-07 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 9905 | 2025-10-07 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 680 | 28362.8 | 8420 | 2025-10-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | HOST-101/HOST-1021 D1RA-101/DIRA-107 SANTA -103SATA-103 |  | 18.518029/18.517850/18.518000/18516214/18.516427/18.515681 | 69.891644/69.891036/69.8991872/69.891351/69.893329/69.893148
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 5 | 2358.95 | 8420 | 2025-10-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 4 | 5080.92 | 9309 | 2025-10-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | HOYEROS | CARR. LA VICTORIA |  |  | 18.5596 | 69.8609
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 6 | 7621.38 | 2833 | 2025-10-08 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-COMPRESOR | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 2 | 9404.52 | 2833 | 2025-10-08 | COCCIA | O-RP-24-352 | Miniproyecto Los Palmares del Licey, VM | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-COMPRESOR | EL LICEY VILLA MELLA |  | VIME03
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 9813 | 2025-10-08 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | ZONA COLONIAL
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 6 | 875.1 | 8420 | 2025-10-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 10 | 2747.1 | 8420 | 2025-10-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 9813 | 2025-10-08 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | ZONA COLONIAL
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 1 | 818.54 | 9813 | 2025-10-08 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | ZONA COLONIAL
1POHA-11 | INSTALACION POSTE CONCRETO PRETANSADO O VIBRADO > 45 PIES | UD | 9876.23 | 1 | 9876.23 | 9807 | 2025-10-08 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | PARQUE DUARTE ZONA COLONIAL |  |  | 18.4715 | 69.8855
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 9807 | 2025-10-08 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | PARQUE DUARTE ZONA COLONIAL
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 9807 | 2025-10-08 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-G1 | PARQUE DUARTE ZONA COLONIAL
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 240 | 17368.8 | 9813 | 2025-10-08 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | ZONA COLONIAL
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 3 | 4979.49 | 7792 | 2025-10-08 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | WASCAR | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.455987/18.455979/18.456003 | 69.627570/69.627511/69.627576
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 4 | 15866.48 | 9813 | 2025-10-08 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | ZONA COLONIAL |  |  | 18.2838 | 69.8856
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 9813 | 2025-10-08 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | ZONA COLONIAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7791 | 2025-10-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PLAY LOS TANQUESITOS BOCA CHICA |  | BOCA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7743 | 2025-10-08 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | CARR. LA VICTORIA |  |  | 18.5601 | 69.8605
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8420 | 2025-10-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8420 | 2025-10-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. | UD | 1102.77 | 2 | 2205.54 | 7344 | 2025-10-09 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. PROF. JUAN BOSCH (ROMANA ) |  | RO3803
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN | UD | 1315.79 | 6 | 7894.74 | 7344 | 2025-10-09 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. PROF. JUAN BOSCH (ROMANA ) |  | RO3803 | 18.4341 | 68.9996
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 7799 | 2025-10-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4609 | 69.7213
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.95 | 4 | 191.8 | 9906 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-103 | YAMA-01
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 2 | 1454.34 | 7344 | 2025-10-09 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. PROF. JUAN BOSCH (ROMANA ) |  | RO3803 | 18.4506 | 69.024
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 656.73 | 6 | 3940.38 | 7344 | 2025-10-09 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. PROF. JUAN BOSCH (ROMANA ) |  | RO3803
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 9914 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA C/ JUAN B. VRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 7344 | 2025-10-09 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. PROF. JUAN BOSCH (ROMANA ) |  | RO3803
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 5 | 3942.45 | 9906 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-301,304,306,305 | YAMA-01 | 18.7705 | 70.0239
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 6 | 4610.46 | 7344 | 2025-10-09 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. PROF. JUAN BOSCH (ROMANA ) |  | RO3803
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 555 | 23887.2 | 9907 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.772 | 70.0198
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 70 | 2684.5 | 7799 | 2025-10-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4609 | 69.7213
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 30 | 1588.2 | 9906 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-304 | YAMA-01
2COBT-01 | Reubicación Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 45.43 | 70 | 3180.1 | 7799 | 2025-10-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4609 | 69.7213
2F1-BT | Reubicación DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 240.66 | 1 | 240.66 | 9906 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-304 | YAMA-01
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 6010.64 | 1 | 6010.64 | 9913 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01, GREL-103 | YAMA-02
2VA-MT | Reubicación Retenida Aéreo (MT) | MT | 52.35 | 35 | 1832.25 | 9906 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-304 | YAMA-01
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 2157.43 | 1 | 2157.43 | 9913 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 6 | 13867.92 | 9906 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7343 | 2025-10-09 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE 1ERA ROMANA |  | RO3803 | 18.4506 | 69.024
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 3 | 20804.85 | 9907 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9913 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 1 | 906.81 | 7799 | 2025-10-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4609 | 69.7213
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 7343 | 2025-10-09 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | CALLE 1ERA ROMANA |  | RO3803 | 18.4341 | 68.9996
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9907 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C5,C8 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 7799 | 2025-10-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.6 | 20590.136 | 9913 | 2025-10-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 271.82 | 2 | 543.64 | 7790 | 2025-10-10 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4565 | 69.628
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 200 | 8342 | 8411 | 2025-10-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | DIRA-101/107 | 18.518049/18.516122 | 69.891870/69.8991330
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 4 | 583.4 | 8411 | 2025-10-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | DIRA-101/107 | 18.518049/18.516122 | 69.891870/69.8991330
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 4 | 583.4 | 7790 | 2025-10-10 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4565 | 69.628
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 8411 | 2025-10-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | DIRA-101/107 | 18.518049/18.516122 | 69.891870/69.8991330
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 6 | 187.02 | 8411 | 2025-10-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9759 | 2025-10-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9760 | 2025-10-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8411 | 2025-10-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | DIRA-101/107
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8411 | 2025-10-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | DIRA-101/107
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.5 | 10747.1 | 7790 | 2025-10-10 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 8146 | 2025-10-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 262 | 10928.02 | 8423 | 2025-10-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | CAAM-102/RAMO-102 DATA-101/SATA-103 | 18.515499/18.515191/18.515359/18.515165 | 69.892361/69.892655/6.89046/69.892903
1CO-006 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 68.39 | 415 | 28381.85 | 7771 | 2025-10-13 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C9 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4565 | 69.628
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 8 | 1166.8 | 8423 | 2025-10-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | CAAM-102,RAMO-102,SATA-101,SATA-103,RDIA-102 | 18.5153 | 69.8925
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 8 | 7819.92 | 8423 | 2025-10-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | CAAM-102,RAMO-102,SATA-101,SATA-103,RDIA-102 | 18.5153 | 69.8925
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | UD | 2206.85 | 2 | 4413.7 | 8423 | 2025-10-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | RAMO-102,CAAM-101 | 18.515214/18.515117 | 69.892352/69.892709
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 1 | 3788.81 | 8423 | 2025-10-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | RAMO-101 | 18.5153 | 69.8925
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 3 | 12466.5 | 8422 | 2025-10-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA | PR09-103,CAAM-107,102 |  | 18.517718/18.516785/18.515445 | 69.893003/69.892820/69.892375
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 8424 | 2025-10-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8424 | 2025-10-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8424 | 2025-10-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 7771 | 2025-10-13 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C9 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.3 | 15810.283 | 8422 | 2025-10-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA | PR09-103,CAAM-107,102 |  | 18.517718/18.516785/18.515445 | 69.893003/69.892820/69.892375
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7777 | 2025-10-13 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4565 | 69.628
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 271.82 | 4 | 1087.28 | 9918 | 2025-10-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C1C5,C8,C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA. | JUPA-101,103,102,104 | YAMA01,02 | 18.7723 | 70.012
1CO-006 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 68.39 | 305 | 20858.95 | 9918 | 2025-10-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C1C5,C8,C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA. | JUPA-101/JUPA-108 | YAMA01,02
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 9918 | 2025-10-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C1C5,C8,C9 | AV. MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP104,106 | YAMA01
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 5 | 14387.6 | 9918 | 2025-10-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C1C5,C8,C9 | AV. MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP102,104,106,114,117 | YAMA01
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 3309.29 | 3 | 9927.87 | 9918 | 2025-10-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C1C5,C8,C9 | AV. MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP101,103,105 | YAMA01
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 9920 | 2025-10-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPA-330(A) | YAMA01,02 | 18.7725 | 70.0205
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 9920 | 2025-10-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPA-330(A) | YAMA01,02
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 1 | 811.65 | 9920 | 2025-10-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-03 | YAMA-03
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2968.22 | 1 | 2968.22 | 9920 | 2025-10-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | SERIE 25001195 | YAMA-03 | 18.7723 | 70.0119
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2968.22 | 1 | 2968.22 | 7797 | 2025-10-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4659 | 69.7217
2TR-100C | TRANSFERENCIATRANSFORMADOR 1Ø TIPO POSTE DE 37.5 KVA | UD | 3741.17 | 1 | 3741.17 | 7797 | 2025-10-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4602 | 69.7225
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9920 | 2025-10-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA01,02 | YAMA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 16 | 14508.96 | 9918 | 2025-10-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C1C5,C8,C9 | AV. MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 | YAMA01 | 18.7757 | 70.027
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7798 | 2025-10-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.5 | 16545.645 | 9920 | 2025-10-14 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA01,02 | YAMA-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 7797 | 2025-10-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 140 | 5839.4 | 8418 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-GUAS-103/EUGU-102 | LM6902 | 18.516344/18.516502 | 69.890273/69.8897
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 40 | 1668.4 | 8419 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | FRAM-309/GUAS-112 | LM6902 | 18.519128/18.518949 | 69.890550/69.890566
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 120 | 5299.2 | 8419 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | FRAM-309/GUAS-112 | LM6902 | 18.519128/18.518949 | 69.890550/69.890566
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 8418 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-GUAS-103/EUGU-102 | LM6902 | 18.516344/18.516502 | 69.890273/69.8897
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 1 | 145.85 | 8419 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | FRAM-309/GUAS-112 | LM6902 | 18.519128/18.518949 | 69.890550/69.890566
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 2 | 549.42 | 8418 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-GUAS-103/EUGU-102 | LM6902 | 18.516344/18.516502 | 69.890273/69.8897
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 3 | 2932.47 | 8419 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | FRAM-309/GUAS-112 | LM6902 | 18.519128/18.518949 | 69.890550/69.890566
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 1 | 3536.84 | 8417 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-RCAM-102 | LM6902
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | UD | 2206.85 | 1 | 2206.85 | 8417 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-RCAM-102 | LM6902
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 1 | 5974.62 | 8419 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | FRAM-309/GUAS-112 | LM6902 | 18.519128/18.518949 | 69.890550/69.890566
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 4 | 124.68 | 8417 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-RCAM-102 | LM6902 | 18.519 | 69.892
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 3 | 93.51 | 8414 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA | YSIS-103,HOST-104 | LM6902 | 18.518720/18.517855 | 69.891480/69.891006
3TRAN-07 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 100 kVA | UD | 2852.46 | 1 | 2852.46 | 8413 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 7 | 12995.85 | 9310 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | WASCAR | CARR. LA VICTORIA |  |  | 18.5596 | 69.8609
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9311 | 2025-10-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7744 | 2025-10-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9308 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | CARR. LA VICTORIA |  |  | 18.5594 | 69.861
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.5 | 4605.9 | 8418 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-GUAS-103/EUGU-102 | LM6902 | 18.516344/18.516502 | 69.890273/69.8897
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 8417 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-RCAM-102 | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.8 | 8597.68 | 8419 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | FRAM-309/GUAS-112 | LM6902 | 18.519128/18.518949 | 69.890550/69.890566
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.8 | 23950.68 | 8414 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7.5 | 27576.075 | 8413 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6727.76 | 2 | 13455.52 | 8418 | 2025-10-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-GUAS-103/EUGU-102 | LM6902 | 18.516344/18.516502 | 69.890273/69.8897
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 7 | 1696.73 | 9922 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | AV. MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP118,131,119,132,121,133,122 | YAMA01
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 3 | 3313.65 | 9924 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP107,108,109 | YAMA01 | 18.7757 | 70.027
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 2 | 5755.04 | 9922 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | AV. MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP118,119 | YAMA01
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 3309.29 | 4 | 13237.16 | 9922 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | AV. MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP116,134,130,136 | YAMA01 | 18.7757 | 70.027
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 650 | 24927.5 | 9923 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP117/PP135 | YAMA01
2SECC-03 | Reubicación CUCHILLA 600 AMP | UD | 2705.38 | 3 | 8116.14 | 9922 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | AV. MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP135 | YAMA01
2TR-100C | TRANSFERENCIATRANSFORMADOR 1Ø TIPO POSTE DE 37.5 KVA | UD | 3741.17 | 1 | 3741.17 | 7796 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4617 | 69.7225
2TR-100E | TRANSFERENCIATRANSFORMADOR 1Ø TIPO POSTE DE 75 KVA | UD | 5898.44 | 1 | 5898.44 | 7796 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4609 | 69.7213
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1418.99 | 2 | 2837.98 | 9923 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP118,119 | YAMA01
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1748.02 | 2 | 3496.04 | 9923 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP116,134 | YAMA01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 9922 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | AV. MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP100,135 | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 3 | 20804.85 | 9923 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 12 | 10881.72 | 9922 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6,C8,C9 | AV. MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP114,121,116,122,117,131,118,132,119,133 | YAMA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9925 | 2025-10-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7795 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4617 | 69.7225
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 7796 | 2025-10-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 12 | 56910.36 | 9605 | 13-17/10/2025 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR COMPRESORES | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.506369/18.507146 | 69.750664/69.752470
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 5 | 23712.65 | 9605 | 13-17/10/2025 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR COMPRESORES | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.5075 | 69.7533
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 36 | 1501.56 | 8093 | 2025-10-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | C/ CAMINO REAL CIUDAD BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.5018 | 69.7435
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 4 | 1098.84 | 8093 | 2025-10-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | C/ CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.5018 | 69.7435
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 8091 | 2025-10-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.5018 | 69.7435
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 8091 | 2025-10-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | C/ CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.5018 | 69.7435
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 8093 | 2025-10-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | C/ CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.5018 | 69.7435
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 2 | 1623.3 | 8093 | 2025-10-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | C/ CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.5018 | 69.7435
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 12 | 71695.44 | 8412 | 2025-10-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | CAAM-300,TR-CAAM-110,PR09-103 | LM6902 | 18.5177 | 69.8931
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2968.22 | 1 | 2968.22 | 8093 | 2025-10-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | C/ CAMINO REAL CIUDAD BOSCH SERIAL 20251380 |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.5018 | 69.7435
2COBT-01 | Reubicación Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 45.43 | 70 | 3180.1 | 8093 | 2025-10-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | C/ CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.5144 | 69.7447
3SMCA-18-P1T | DESMONTAJE DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 3584.77 | 1 | 3584.77 | 8412 | 2025-10-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C2,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.52 | 13879.112 | 8094 | 2025-10-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | ZONA ORIENTAL
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.5 | 23899.265 | 8092 | 2025-10-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | ZONA ORIENTAL
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 85 | 3545.35 | 10070 | 2025-10-18 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C8 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.456223/18.456290 | 69.628150/69.628888
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 1 | 242.39 | 10070 | 2025-10-18 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C8 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4562 | 69.6285
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 1 | 471.79 | 10070 | 2025-10-18 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C8 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4562 | 69.6285
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 6 | 1648.26 | 10070 | 2025-10-18 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C8 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.456223/18.456358/18.456129/18.456290 | 69.628504/69.628761/69.628150/69.628888
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 2 | 1623.3 | 10070 | 2025-10-18 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C8 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.456129/18.456290 | 69.628150/69.628888
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 1 | 4155.5 | 7778 | 2025-10-18 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4561 | 69.6282
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6813 | 2025-10-18 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-BC1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 10070 | 2025-10-18 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C8 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 9957 | 2025-10-18 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 7778 | 2025-10-18 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 117 | 324594.27 | 6856 | 1-20/10/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAMES | DPE-18-C04 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 2 | 1195.78 | 8403 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | CAAM-108 | LM6902 | 18.517 | 69.8928
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 1 | 3536.84 | 8404 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA | CA15-101 |  | 18.516 | 69.892
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | UD | 2206.85 | 1 | 2206.85 | 8404 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA | CA15-101 | LM6902 | 18.516 | 69.8922
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 2 | 1623.3 | 8402 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | RAFA-102,TR-SATA-104 | LM6902 | 18.516787/18.515933 | 69.893148/69.893251
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 3 | 17923.86 | 8404 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA | LM6902
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 2 | 11949.24 | 8403 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 1 | 5974.62 | 8401 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 1 | 5974.62 | 8402 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | RAFA-102,TR-SATA-104 | LM6902
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2968.22 | 1 | 2968.22 | 8150 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA | RAFA-102 | LM6902 | 18.5169 | 69.893
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 3 | 11130.81 | 8150 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-SATA-104/TR-RAFI-103/TR-ROME-104 | LM6902 | 18.515898/18.516568/18.517939 | 69.893242/69.892994/69.891771
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 3 | 93.51 | 8404 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA | CA15-101,RAFA-103 | LM6902 | 18.515965/18.517464 | 69.892207/69.893517
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 2 | 62.34 | 8403 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | D5TA-104 | LM6902 | 18.5154 | 69.892
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.2 | 9825.92 | 8403 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | D5TA-104 | LM6902 | 18.5154 | 69.892
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.1 | 18730.66 | 8401 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.5 | 16888.3 | 8402 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | RAFA-102,TR-SATA-104 | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9602 | 2025-10-20 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C9 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02 | 18.4565 | 62.628
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9602 | 2025-10-20 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6,C9 | PLAY LOS TANQUESITOS |  | BOCA02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.3 | 15810.283 | 8150 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-SATA-104/TR-RAFI-103/TR-ROME-104 | LM6902
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1304.71 | 1 | 1304.71 | 8403 | 2025-10-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | D5TA-104 | LM6902 | 18.5153 | 69.8916
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 9601 | 2025-10-21 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | PLAY LOS TANQUESITOS | REL049 | BOCA02 | 18.4565 | 69.628
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9956 | 2025-10-21 | COCCIA | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ MANOLO TAVAREZ JUSTO BOCA CHICA |  | CALE03 | 18.4853 | 69.6899
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7742 | 2025-10-21 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9762 | 2025-10-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9764 | 2025-10-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9761 | 2025-10-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 | EL ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9601 | 2025-10-21 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | PLAY LOS TANQUESITOS | REL049 | BOCA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8140 | 2025-10-22 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9818 | 2025-10-22 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JORGE MARTÍ | DPE-18-C5 | LOS TRES BRAZOS EL ALMIRANTE |  | HAMO04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9912 | 2025-10-22 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7741 | 2025-10-22 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7781 | 2025-10-22 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | ZONA NORTE TORMENTA MELISSA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8141 | 2025-10-23 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 9824 | 2025-10-23 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JORGE MARTÍ | DPE-18-C5 | SABANA PERDIDA |  | SPER04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 10 | 30706 | 7509 | 2025-10-23 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C9 | CARR. SABANA PERDIDA LA VICTORIA CRUCE DE LA VIRGEN. |  | DAJA05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9911 | 2025-10-23 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7740 | 2025-10-23 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7782 | 2025-10-23 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | ZONA ORIENTAL TORMENTA MELISA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7786 | 2025-10-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 | SABANA PERDIDA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 2837 | 2025-10-23 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | DPE-18-G1 | AV. CHARLES DE GAULLET, LOS MINA EDEESTE.
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9617 | 2025-10-24 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | DPE-18-G2 | SANTO DOMINGO ESTE MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9820 | 2025-10-24 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JORGE MARTÍ | DPE-18-C5 | VILLA AGRICOLA |  | CAPO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 7510 | 2025-10-24 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | C/ PROV. 93 MAL NOM BRE VILLA MELLA |  | DAJA06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9910 | 2025-10-24 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7783 | 2025-10-24 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | ZONA OCCIDENTAL TORMENTA MELISSA.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9617 | 2025-10-24 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | DPE-18-G2 | SANTO DOMINGO ESTE MONTE PLATA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 2839 | 2025-10-24 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | DPE-18-G1 | TIMBEQUE EDEESTE LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8142 | 2025-10-25 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8142 | 2025-10-25 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO ESTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9926 | 2025-10-25 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9926 | 2025-10-25 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO NORTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7508 | 2025-10-25 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C5 | C/ CLAREN LA CIENEGA , D.N. |  | TIM206
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 7508 | 2025-10-25 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C5 | C/ BENITO GONZALEZ 64, SAN CARLOS | 0.15 | DESP03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9908 | 2025-10-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | VILLA MELLA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 7784 | 2025-10-26 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | CARLOS MATOS | DPE-18-C1 | AUT. SAN ISIDRO LOS TRINITARIOS VILLA FARO. S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7787 | 2025-10-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8 | LA TORONJA
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 587 | 24483.77 | 9826 | 2025-10-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA | AVEC-126/AVEC-311 |  | 18.4864 | 69.7202
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3669.13 | 1 | 3669.13 | 9826 | 2025-10-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | C/ ISRAEL | CALE-127
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 1 | 3309.29 | 9826 | 2025-10-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C1 | C/ ISRAEL | CALE-128
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6815 | 2025-10-27 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06 |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 7506 | 2025-10-27 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C2 | C/2DA SAN FELIPE VILLA MELLA |  | VIME03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 7507 | 2025-10-27 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | ARMANDO REYNOSO | DPE-18-C8 | SABANA PERDIDA |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7779 | 2025-10-27 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | ZONA ORIENTAL TORMENTA MELISA |  | RCL093/LM3802/LM3807
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 7780 | 2025-10-27 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | ZONA ORIENTAL TORMENTA MELISA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 2834 | 2025-10-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | EL LICEY VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6817 | 2025-10-28 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06 |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8149 | 2025-10-28 | COCCIA | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | SANTO DOMINGO ESTE
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 8095 | 2025-10-29 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.5069 | 69.7516
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 8095 | 2025-10-29 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.5075 | 69.7532
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 8095 | 2025-10-29 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI-01 RCL-116 | 18.5075 | 69.7532
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6871 | 2025-10-29 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6818 | 2025-10-29 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06 |  | VIME06
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 9609 | 2025-10-29 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | ZONA ORIENTAL
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9766 | 2025-10-29 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 9927 | 2025-10-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6YC5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-330(A) | YAMA01,02
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 420 | 16107 | 9927 | 2025-10-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6YC5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-330(A) | YAMA01,02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 9927 | 2025-10-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6YC5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-330(A) | YAMA01,02 | 18.7725 | 70.0205
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 9927 | 2025-10-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6YC5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 9927 | 2025-10-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6YC5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | JUPA-330(A) | YAMA01,02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6821 | 2025-10-30 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06 |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 9927 | 2025-10-30 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6YC5 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9767 | 2025-10-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | ALMACEN SABANA LARGA, LOS MINA S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9768 | 2025-10-30 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9768 | 2025-10-30 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 184 | 510473.04 | 6839 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-C03 | PAGO CORESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 187 | 518795.97 | 6872 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06 |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 13871.55 | 6872 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C10 | HORAS EXTRAS DIA 4 | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 164 | 454986.84 | 6847 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 4345 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | D/O LEIDY TINEO | ELBANIA LAGARES | AV. SABANA LARGA EDEESTE
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 315.33 | 77504.9607 | 10052 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTINEZ | YSOMERIS CABELO | AV. SABANA LARGA EDEESTE
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 10055 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA | AV. SABANA LARGA EDEESTE
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 6866 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MORILLO | RAMON GERALDO | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 6863 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | MIGUEL RAMIREZ | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 6865 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | LUIS TRINIDAD | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 6864 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 158.14 | 38869.2306 | 6861 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6862 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6860 | 1-31/10/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 286 | 11929.06 | 8405 | 2025-10-31 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | D5TA-102/D5TA-104,101/104 | LM6902 | 18.515627/18.515390/18.515781/18.515502 | 69.8976/69.861533/69.890953/69.891866
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 4 | 1887.16 | 7349 | 2025-10-31 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. HACIA CHIRINO (MONTE PLATA) |  | MP6901
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 1 | 3536.84 | 8405 | 2025-10-31 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-DIA5-104 | LM6902 | 415292 | 2045602
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | UD | 2206.85 | 1 | 2206.85 | 8405 | 2025-10-31 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | DIA2-101 | LM6902 | 18.5158 | 69.8915
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 9958 | 2025-10-31 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1REGU-06 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER MONOFASICO EN POSTE MAYOR 75KV INCLUYE PROTECCIÓN. | UD | 5156.64 | 1 | 5156.64 | 7349 | 2025-10-31 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. HACIA CHIRINO (MONTE PLATA) |  | MP6901 | 18.7674 | 69.7612
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | UD | 4241.64 | 1 | 4241.64 | 7349 | 2025-10-31 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
2SECC-07 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 1339.21 | 1 | 1339.21 | 7349 | 2025-10-31 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. HACIA CHIRINO (MONTE PLATA) |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9958 | 2025-10-31 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901 | 18.7674 | 69.7612
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 7349 | 2025-10-31 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. HACIA CHIRINO (MONTE PLATA) |  | MP6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 7349 | 2025-10-31 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. HACIA CHIRINO (MONTE PLATA) |  | MP6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 8405 | 2025-10-31 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-DIA5-104 | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8405 | 2025-10-31 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-DIA5-104 | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8405 | 2025-10-31 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C5,C8 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-DIA5-104 | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 9958 | 2025-10-31 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901 | 18.7005 | 69.7922
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9769 | 2025-10-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9769 | 2025-10-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 79.07 | 19434.6153 | 6875 | 1-11/11/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8753 | 2025-11-01 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-C10 | GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9773 | 2025-11-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9773 | 2025-11-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9792 | 2025-11-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | FACILIDADES OPERACIONES PARA ATC.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9792 | 2025-11-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | BRISA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9792 | 2025-11-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 |  | 0.15
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 9051 | 2025-11-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 9963 | 2025-11-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 214.62 | 52751.4498 | 6876 | 5-30/11/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 191 | 7966.61 | 8440 | 2025-11-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | D5TA-101/DSTA-104 |  | 18.516592/18.515356 | 69.89067/69.891605
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 310 | 15211.7 | 9313 | 2025-11-03 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | AV. HIPODROMO |  | EBRI03
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 6 | 3587.34 | 8440 | 2025-11-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | D5TA-101/DSTA-104
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3669.13 | 1 | 3669.13 | 9313 | 2025-11-03 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | AV. HIPODROMO |  | EBRI03 | 18.4923 | 69.7776
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 2 | 1623.3 | 8440 | 2025-11-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-D4TA-103 TR-CORPO-102 |  | 18.515689/18.576896 | 69.891279/69.884948
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 2 | 11949.24 | 8440 | 2025-11-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | D5TA-101/DSTA-104
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 2 | 7420.54 | 8438 | 2025-11-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | TR-D4TA-103 TR-CORPO-102 |  | 18.516876/18.515719 | 69.889973/69.891171
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 9 | 27635.4 | 9607 | 2025-11-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | ZONA ORIENTAL OCCIDENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8645 | 2025-11-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8439 | 2025-11-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C9 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-CORO-102 D5TA-101
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8439 | 2025-11-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C9 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-D4TA-103 TR-CORPO-102
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.8 | 8597.68 | 9313 | 2025-11-03 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | AV. HIPODROMO |  | EBRI03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 8438 | 2025-11-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | TR-D4TA-103 TR-CORPO-102
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9314 | 2025-11-03 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DEP-18-G1 | AV.HIPODROMO
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 6 | 4320.6 | 7346 | 2025-11-04 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. LA LUISA, CRUCE DE LA GINA |  | DAJA02
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 3 | 8632.56 | 9827 | 2025-11-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | C/ ISRAEL | CALE-130,131,132
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 2 | 6618.58 | 9827 | 2025-11-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | C/ ISRAEL | CALE-133/129
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 1 | 3309.29 | 9827 | 2025-11-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | C/ ISRAEL | CALE-128 |  | 18.4871 | 69.7187
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 4 | 18492.32 | 9828 | 2025-11-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-G2 | C/ ISRAEL | CALE-129,130,131,132 |  | 18.4871 | 69.7187
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 2 | 609.18 | 7346 | 2025-11-04 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. LA LUISA, CRUCE DE LA GINA |  | DAJA02 | 18.6675 | 69.8821
1REGU-03 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER EN BASE DESDE 226 KVA HASTA 500 KV. | UD | 39418.37 | 2 | 78836.74 | 7348 | 2025-11-04 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G | CARR. LA LUISA, CRUCE DE LA GINA |  | DAJA02 | 18.6675 | 69.8821
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6867 | 2025-11-04 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9777 | 2025-11-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9608 | 2025-11-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 9827 | 2025-11-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | C/ ISRAEL
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.5 | 9192.025 | 9828 | 2025-11-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | DPE-18-G2 | C/ ISRAEL
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 322 | 13430.62 | 8619 | 2025-11-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | D4TA-101 D4TA-104 |  | 18.516139/18.516874 | 69.890671/69.891557
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 4 | 1887.16 | 8655 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901 | 18.7005 | 69.7922
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | -4 | -1887.16 | 8656 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | UD | 2206.85 | 1 | 2206.85 | 8619 | 2025-11-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | D2DA-101 |  | 18.5159 | 69.8913
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 1 | 3788.81 | 8619 | 2025-11-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-D1A5-104 /D2DA-101
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 8652 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901 | 18.7005 | 69.7922
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | -1 | -4623.08 | 8651 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901 | 18.7005 | 69.7922
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 8 | 36984.64 | 9610 | 2025-11-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH | RCL-116 | EBRI01 | 18.507140/18.506771 | 69.752450/69.751697
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 8 | 6307.92 | 9610 | 2025-11-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 |  |  |  | 18.507140/18.506771 | 69.752450/69.751697
1REGU-06 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER MONOFASICO EN POSTE MAYOR 75KV INCLUYE PROTECCIÓN. | UD | 5156.64 | 1 | 5156.64 | 8655 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1REGU-06 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER MONOFASICO EN POSTE MAYOR 75KV INCLUYE PROTECCIÓN. | UD | 5156.64 | -1 | -5156.64 | 8656 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901 | 18.7005 | 69.7922
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | UD | 4241.64 | 1 | 4241.64 | 8655 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | UD | 4241.64 | -1 | -4241.64 | 8656 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 2 | 1623.3 | 8619 | 2025-11-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-D1A5-104/TR-CORO-103 |  | 18.516104/18.517001/18.515754 | 69.8906/69.8857
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 4 | 23898.48 | 8620 | 2025-11-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 1 | 3710.27 | 8618 | 2025-11-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | TR-CORO-103 | LM6902 | 18.577 | 69.8895
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 1 | 4155.5 | 8618 | 2025-11-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | TR-DIA5-104 |  | 18.5161 | 69.8906
2SECC-07 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 1339.21 | 1 | 1339.21 | 8655 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
2SECC-07 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 1339.21 | -1 | -1339.21 | 8656 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 8652 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 8655 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | -1 | -6934.95 | 8656 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | -1 | -6934.95 | 8651 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 6870 | 2025-11-05 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-C9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 8619 | 2025-11-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | TR-D1A5-104/TR-CORO-103 |  | 18.5158 | 69.891
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8655 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | -4 | -12282.4 | 8656 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 8618 | 2025-11-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | TR-DIA5-104
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 8652 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901 | 18.7005 | 69.7922
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | -7 | -25737.67 | 8651 | 2025-11-05 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 28 | 77680.68 | 8779 | 2-6/11/2025 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 491 | 24093.37 | 8443 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIBIERA CANCELA | JUAN-120/JUAN-124 |  | 18.481434/18.481559 | 69.731586/69.732866
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 5 | 1211.95 | 8444 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | RIBIERA CANCELA |  |  | 18.481160/18.480763/18.480452/18.480211/18.481553 | 69.732919/69.732940/69.733027/69.739058/69.732768
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION | UD | 2073.9 | 1 | 2073.9 | 8444 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | RIBIERA CANCELA | JUAN-124 |  | 18.4816 | 69.7328
1MT-319-C | INST 3Ø,ALINEAM.O C/ANG <= 5º,EN VOLAD(H),C/N PRI | UD | 2815.13 | 1 | 2815.13 | 8444 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | RIBIERA CANCELA | JUAN-123 |  | 18.4815 | 69.7323
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 17602 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP108,112,113 | YAMA01 | 18.7795 | 70.025
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 3 | 12251.16 | 8445 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | RIBIERA CANCELA | CAPR-104,105,106 |  | 18.480763/18.480953/18.480211 | 69.732940/69.733027/69.753058
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 3 | 2365.47 | 8444 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | RIBIERA CANCELA | CAPR-104,105,106 |  | 18.480763/18.48453/18.480211 | 69.732940/69.733027/69.733058
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 3 | 11899.86 | 17605 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP107,109,115 | YAMA01 | 18.7795 | 70.025
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17602 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17605 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9786 | 2025-11-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9785 | 2025-11-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 8444 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | RIBIERA CANCELA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 17605 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.3 | 15810.283 | 8445 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | RIBIERA CANCELA | CAPR-104,105,106
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 17602 | 2025-11-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA01
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 37.8 | 1576.638 | 8624 | 2025-11-07 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 1 | 3536.84 | 8624 | 2025-11-07 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2968.22 | 1 | 2968.22 | 8621 | 2025-11-07 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | TR-PRO8-102 |  | 415136 | 2045541
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 1 | 4155.5 | 8621 | 2025-11-07 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | TR-TINA-103 | LM6902 | 41525 | 2045677
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 2 | 62.34 | 8624 | 2025-11-07 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9780 | 2025-11-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9779 | 2025-11-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.N
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9778 | 2025-11-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8638 | 2025-11-07 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 415136 | 2045541
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.5 | 23029.5 | 8624 | 2025-11-07 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.5 | 23029.5 | 8624 | 2025-11-07 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 8621 | 2025-11-07 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | TR-TINA-103 | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7249 | 2025-11-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | AV. SABANA LARGA |  | EBRI11
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 8 | 17074.72 | 8442 | 2025-11-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | NOEL-102,TR-RCAM-105A, TR-RCAM-106,RCAM-107,SANA-107 |  | 18.518989/18.518914 | 69.892304/69.892680
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 7 | 14940.38 | 8441 | 2025-11-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | RCAM-101,TR-RCAM-102,TR-NABO-101,RCAM-103,NOEL-103,RCAM-300 |  | 18.519378/18.519219 | 69.89553/69.892180
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 6869 | 2025-11-08 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-C5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9326 | 2025-11-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9326 | 2025-11-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9787 | 2025-11-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9787 | 2025-11-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E. | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 22194.48 | 8757 | 1-29/11/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 9055 | 2025-11-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 9056 | 2025-11-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 4 | 8537.36 | 8448 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5184 | 69.6827
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 11 | 23477.74 | 8446 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | PR04-104,CAA,-109A,SATA-105,TR-SATA-104 |  | 18.51752/18.51705/18.516002 | 69.893324/69.893019/69.893273
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 9611 | 2025-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01/RCL-116 | 18.5064 | 69.7507
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 4 | 4418.2 | 17610 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | MANOLO Y MALON | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP112,113,115,116 | YAMA01 | 18.7795 | 70.025
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 4 | 9605.48 | 9611 | 2025-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01/RCL-116 | 18.5074 | 69.7533
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 4 | 11832.76 | 9611 | 2025-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01/RCL-116 | 18.506374/18.507315 | 69.750673/69.752696
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 4 | 12855.84 | 9611 | 2025-11-11 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01/RCL-116
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 17609 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP107,109,115 | YAMA02 | 18.7795 | 70.0245
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 17604 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP108 | YAMA02 | 18.7795 | 70.025
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 17603 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP112,113,115,116 | YAMA01 | 18.7795 | 70.025
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17609 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA02 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17604 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA02 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17603 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9793 | 2025-11-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.2 | 15967.12 | 8448 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 17604 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA02 | YAMA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 17603 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 17609 | 2025-11-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA02 | YAMA02
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 6 | 12806.04 | 8610 | 2025-11-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 2 | 9404.52 | 9323 | 2025-11-12 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | HOYERO-WASCAR | BASE AEREA |  |  | 18.5084 | 69.7699
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 9789 | 2025-11-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9796 | 2025-11-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | INVIVIENDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9795 | 2025-11-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9794 | 2025-11-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 8610 | 2025-11-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8610 | 2025-11-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9964 | 2025-11-12 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | AV. SABANA LARGA | YAMA01
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 9959 | 2025-11-12 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | SANTO DOMINGO ESTE |  | DAJA02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 3 | 4462.44 | 8450 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5177 | 69.8916
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 9321 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BASE AEREA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 238 | 10510.08 | 9321 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BASE AEREA
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 9 | 5229.45 | 9321 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BASE AEREA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 9 | 8797.41 | 9321 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BASE AEREA |  |  | 18.5084214/18.65562 | 69.7700195/69.7696514
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 8450 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 9319 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 8 | 47796.96 | 8450 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5177 | 69.8516
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 5 | 155.85 | 8450 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 22.32 | 238 | 5312.16 | 9321 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BASE AEREA
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 1 | 2080.39 | 9319 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA |  |  | 18.5084 | 69.7699
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 8450 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 9321 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | BASE AEREA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9322 | 2025-11-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9798 | 2025-11-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.3 | 23163.903 | 9319 | 2025-11-13 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 9960 | 2025-11-13 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | SANTO DOMINGO ESTE
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 63 | 2627.73 | 8639 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 1049.32 | 2 | 2098.64 | 17612 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | HOYEROS | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP1 24PP2(30) | YAMA01 | 18.7757 | 70.027
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 17611 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP2(30) | YAMA01
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 17611 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP2(3) | YAMA01
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 2 | 8013.34 | 17611 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP124,125 | YAMA01 | 18.7757 | 70.027
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 2 | 11949.24 | 8639 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | TR-CORO-103 | LM6902 | 415399 | 2045701
1TCC-2C | INSTALACIÓN DE Tendido DE CONDUCTOR CONCÉNTRICO 3X # 6 AL | UD | 20.29 | 436 | 8846.44 | 8639 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1VA-BT | INSTALACIÓN DE VIENTO AÉREO (BAJA TENSIÓN) | MT | 25.5 | 1 | 25.5 | 8639 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 4 | 124.68 | 8639 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 1 | 31.17 | 17611 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP124PP2(30) | YAMA01
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 2 | 3713.1 | 9327 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | WASKAR | BASE AEREA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17611 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9799 | 2025-11-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8644 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C9 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8644 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5,C9 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8640 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8640 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2,C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 17611 | 2025-11-14 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA01
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 5 | 10671.7 | 10251 | 2025-11-15 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | C/ DIAGONAL 2DA. PROV6 |  | LM6902 | 18.5179 | 69.8922
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 7 | 41822.34 | 10251 | 2025-11-15 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | C/ DIAGONAL 2DA. PROV6 |  | LM6902
3SMCA-18-P1T | DESMONTAJE DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 3584.77 | 6 | 21508.62 | 10251 | 2025-11-15 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | C/ DIAGONAL 2DA. PROV6 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.3 | 10132.98 | 10251 | 2025-11-15 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | C/ DIAGONAL 2DA. PROV6 |  | LM6902
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 5 | 10671.7 | 8609 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5184 | 69.892
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 2 | 4268.68 | 8607 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 3 | 6403.02 | 8608 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5156 | 69.8914
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 527 | 23272.32 | 9613 | 2025-11-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01/RCL-116 | 18.5071 | 69.7524
1EJUM-1J | INSTALACIÓN EMPALME EN CABLE TRIPLEX 2/0. | UD | 372.47 | 1 | 372.47 | 8609 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 5 | 12443.35 | 9613 | 2025-11-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C6 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01/RCL-116 | 18.506542/18.507356 | 69.751363/69.753235
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 1 | 3536.84 | 8607 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 8 | 2436.72 | 8609 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 7 | 2132.13 | 8607 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 7 | 2132.13 | 8608 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 1 | 5974.62 | 8609 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 30 | 1150.5 | 8607 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8776 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9770 | 2025-11-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10061 | 2025-11-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.4 | 7369.44 | 8609 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.1 | 15660.06 | 8607 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.9 | 18116.54 | 8608 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9612 | 2025-11-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | ZONA ORIENTAL
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 9961 | 2025-11-17 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO ESTE |  | DAJA02
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 5 | 10671.7 | 10252 | 2025-11-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C8,C5 | C/SUERO RESP. CORONEL |  | LM6902 | 18.5170427/18.5177869 | 69.8896323/69.8914029
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 10252 | 2025-11-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C8,C5 | C/SUERO RESP. CORONEL |  | LM6902
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 159 | 7021.44 | 8428 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | RIBIERA CANCELA | JUAN-124/JUAN-120 |  | 18.481532/18.481465 | 69.732792/69.731498
1CO-006 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 68.39 | 18 | 1231.02 | 10069 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 10069 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11 | 18.4659 | 69.7219
1MT-108 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø EN VOLADIZO, LÍNEA CON ÁNGULO DE 0º A 5º | UD | 1195.28 | 1 | 1195.28 | 10069 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11 | 18.4659 | 69.7219
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 2 | 5755.04 | 8428 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | RIBIERA CANCELA | CAPR-103,105 | EBRI11 | 18.481182/18.480920
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | UD | 3309.29 | 2 | 6618.58 | 8428 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | RIBIERA CANCELA | CAPR-106/CAPR-104 |  | 18.480126/18.480777 | 69.733032/69.73946
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 1 | 3213.96 | 8428 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | RIBIERA CANCELA | JUAN-100 |  | 18.4811 | 69.725
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 10068 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11 | 18.4659 | 69.7219
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 4083.72 | 1 | 4083.72 | 8430 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | RIBIERA CANCELA | CARP-103 | EBRI11 | 18.4812 | 69.7329
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 10068 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11 | 18.4659 | 69.7219
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 8 | 2436.72 | 10252 | 2025-11-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C8,C5 | C/SUERO RESP. CORONEL |  | LM6902 | 18.5178 | 69.8914
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 5 | 29873.1 | 10252 | 2025-11-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C8,C5 | C/SUERO RESP. CORONEL |  | LM6902 | 18.517 | 69.8896
2SMCA-18-P1T | TRANSFERENCIA DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 6910.07 | 4 | 27640.28 | 10253 | 2025-11-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C8,C5 | C/ SUERO REP CORONEL FERNANDEZ |  | LM6902 | 18.517 | 69.8896
2TRAN-04 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 4808.51 | 1 | 4808.51 | 10068 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11 | 18.4646 | 69.7225
3EC-MT | DESMONTAJE DE ESPIGA EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 157.56 | 1 | 157.56 | 10069 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11 | 18.4646 | 69.7225
3SMCA-18-P1T | DESMONTAJE DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 3584.77 | 1 | 3584.77 | 10253 | 2025-11-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C8,C5 | C/ SUERO REP CORONEL FERNANDEZ |  | LM6902 | 18.517 | 69.8896
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 10252 | 2025-11-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C8,C5 | C/SUERO RESP. CORONEL |  | LM6902 | 18.517 | 69.8896
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9771 | 2025-11-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10063 | 2025-11-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | TRABAJOS EN AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10064 | 2025-11-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 8428 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | RIBIERA CANCELA | JUAN-124/JUAN-120 |  | 18.481532/18.481465 | 69.732792/69.731498
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 10069 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11 | 18.4646 | 69.7225
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 8430 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | RIBIERA CANCELA | CARP-103 | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 10068 | 2025-11-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 3 | 6403.02 | 8604 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 8604 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 6 | 4869.9 | 8603 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | HENR-104 DIA5-106,D5TA-102,SUES-102,DIRA-106,TR-DIAZ-105 |  | 18.515636/18.516226/18.516500/18.517097 | 69.890951/69.889624/69.891455/69.892034
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 1 | 5974.62 | 8603 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 2 | 11949.24 | 8604 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2968.22 | 1 | 2968.22 | 8605 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | HENR-104 |  | 18.5173 | 69.8904
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 1 | 3710.27 | 8605 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | DIA5-106 |  | 18.5167 | 69.8907
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 4 | 16622 | 8605 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | D5TA-102,SUER-102, D1RA-106, TR-DIAZ-105 |  | 18.515636/18.51665/18.516464/18.517051 | 69.890951/69.889549/69.891450/69.892024
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9772 | 2025-11-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8643 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8603 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | DJA2-103
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.4 | 7369.44 | 8604 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8606 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7245 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | AV. SABANA LARGA EDEESTE |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.7 | 9927.387 | 8605 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | HENR-104
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1304.71 | 1 | 1304.71 | 8603 | 2025-11-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | DJA2-103 |  | 18.5166 | 69.8914
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 5 | 10671.7 | 10254 | 2025-11-20 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | CALLE X |  | LM6902 | 18.518 | 69.8899
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 11 | 23477.74 | 9320 | 2025-11-20 | COCCIA | O-CS-22-219 | Construccion de Redes y Alumbrado Base Aerea - San Isidro | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BASE AEREA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 169 | 7463.04 | 8426 | 2025-11-20 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | RIBIERA CANCELA | JUAN-106/JUAN-100 | EBRI11 | 18.481130/18.481191 | 69.725073/69.726455
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 508 | 24927.56 | 8426 | 2025-11-20 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | RIBIERA CANCELA | JUAN-106/JUAN-100 | EBRI11 | 18.481130/18.481191 | 69.725073/69.726455
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 8 | 2436.72 | 10254 | 2025-11-20 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | CALLE X |  | LM6902
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 2 | 11949.24 | 10254 | 2025-11-20 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | C/ PROV.6 |  | LM6902 | 18.5178 | 69.8913
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 1 | 31.17 | 8426 | 2025-11-20 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | RIBIERA CANCELA | JUAN-106/JUAN-100 | EBRI11 | 18.481130/18.481191 | 69.725073/69.726455
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 7246 | 2025-11-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN LA ROMANA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10254 | 2025-11-20 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | CALLE X |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10254 | 2025-11-20 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | CALLE X |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 8425 | 2025-11-20 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | RIBIERA CANCELA |  | EBRI11 | 18.4815 | 69.7328
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 1 | 2134.34 | 8614 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 4 | 1887.16 | 8614 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 8614 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 5 | 1522.95 | 8613 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 5 | 4058.25 | 8613 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.517632/183517321/18.517120 | 69.892419/69.891853/69.892031
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 1 | 5974.62 | 8614 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 2 | 11949.24 | 8613 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 5 | 18551.35 | 8611 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA | SANA-108,TR-DIRA-103,TR-DIA2-105,ROME-103, TR-14054-103 | LM6902 | 18.517632/18.517321/18.517120/18.517980/18.5172826 | 69.892411/69.891853/69.892031/69.891466/69.891268
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8642 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8612 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.1 | 15660.06 | 8614 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 8613 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8613 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 8611 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA | SANA-108,TR-DIRA-103,TR-DIA2-105,ROME-103, TR-14054-103 | LM6902 | 18.517632/18.517321/18.517120/18.517980/18.5172826 | 69.892411/69.891853/69.892031/69.891466/69.891268
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 9962 | 2025-11-21 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | SANTO DOMINGO ESTE |  | DAJA02
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 6 | 12806.04 | 10255 | 2025-11-22 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | C/ DIAGONAL 2DA. ARNULFO ROMERO |  | LM6902 | 18.516073/18.5179929 | 69.8915350/69.8916802
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 11 | 3350.49 | 10255 | 2025-11-22 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | C/ DIAGONAL 2DA. ARNULFO ROMERO |  | LM6902 | 18.516073/18.5179929 | 69.8915350/69.8916802
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 6 | 35847.72 | 10255 | 2025-11-22 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | C/ DIAGONAL 2DA. ARNULFO ROMERO |  | LM6902 | 18.516073/18.5179929 | 69.8915350/69.8916802
3SMCA-18-P1T | DESMONTAJE DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 3584.77 | 5 | 17923.85 | 10255 | 2025-11-22 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | C/ DIAGONAL 2DA. ARNULFO ROMERO |  | LM6902 | 18.516073/18.5179929 | 69.8915350/69.8916802
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10255 | 2025-11-22 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | C/ DIAGONAL 2DA. ARNULFO ROMERO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10255 | 2025-11-22 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C8,C1 | C/ DIAGONAL 2DA. ARNULFO ROMERO | 0.15 | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10256 | 2025-11-22 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2 | C/ DIAGONAL 2DA ARNULFO ROMERO |  | LM6902 | 18.516073/18.5179931 | 69.8915350/69.8916810
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 1 | 2134.34 | 8628 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | POSTE EXISTENTE TR-DIRA-103
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 2 | 4268.68 | 8627 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 2 | 4268.68 | 8626 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 4 | 2391.56 | 8626 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 521.45 | 2 | 1042.9 | 8625 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 405749 | 2048299
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 8628 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | POSTE EXISTENTE TR-DIRA-103 |  | 415171 | 2045746
1POME-08 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 7KN | UD | 3997.72 | 1 | 3997.72 | 9315 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | C/ SANTA RITA 27 DE FEBRERO |  | TIM2-01
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 4 | 1218.36 | 8627 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 7 | 2132.13 | 8626 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 1 | 811.65 | 8628 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | DIA5-106
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 1 | 5974.62 | 8628 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | POSTE EXISTENTE TR-DIRA-103
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 3 | 17923.86 | 8626 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 1 | 3710.27 | 8641 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS | GUAR-100 | LM6902 | 415306 | 2045762
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 2 | 62.34 | 8625 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 308 | 13256.32 | 9618 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | C/ SANTA RITA 27 DE FEBRERO
2MT-105 | Reubicación DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 711.01 | 1 | 711.01 | 9618 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | C/ SANTA RITA 27 DE FEBRERO
2MT-401 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS CON ANGULO DE 0° A 5° | UD | 6477.41 | 1 | 6477.41 | 9618 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | C/ SANTA RITA 27 DE FEBRERO |  |  | 18.5004 | 69.884
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1339.21 | 1 | 1339.21 | 9618 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | C/ SANTA RITA 27 DE FEBRERO
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 6010.64 | 1 | 6010.64 | 9315 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | C/ SANTA RITA 27 DE FEBRERO |  | TIM2-01 | 18.5004 | 69.884
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 2157.43 | 1 | 2157.43 | 9315 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | C/ SANTA RITA 27 DE FEBRERO |  | TIM2-01
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 11 | 25424.52 | 9618 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6,C9 | C/ SANTA RITA 27 DE FEBRERO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.7 | 23643.62 | 8625 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.7 | 14431.82 | 8628 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.9 | 21187.14 | 8627 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.7 | 17281.007 | 9315 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | C/ SANTA RITA 27 DE FEBRERO |  | TIM2-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.7 | 24634.627 | 8641 | 2025-11-24 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 64 | 177555.84 | 8778 | 5-25/11/2025 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 10 | 21343.4 | 10257 | 2025-11-25 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2,C5,C8,C1 | C/ EUGENIO SANTANA, DIAGONAL 5, SUERO DIAGONAL 51A |  | LM6902
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 6 | 4320.6 | 469 | 2025-11-25 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | AV. CIRILO MONTAS ESQ. PENETRACION |  | VIME01/BNV-03 | 18.5801 | 69.965
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 8434 | 2025-11-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIBIERA CANCELA | JUAN-101 | EBRI11
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 8434 | 2025-11-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIBIERA CANCELA | JUAN-101 | EBRI11 | 18.4811 | 69.725
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 470 | 2025-11-25 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | AV. CIRILO MONTAS ESQ. PENETRACION |  | VIME01/BNV-03
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 2183.06 | 1 | 2183.06 | 469 | 2025-11-25 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | AV. CIRILO MONTAS ESQ. PENETRACION |  | VIME01/BNV-03
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 8431 | 2025-11-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | RIBIERA CANCELA | CARP-101
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 470 | 2025-11-25 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | AV. CIRILO MONTAS ESQ. PENETRACION |  | VIME01/BNV-03 | 18.5801 | 69.965
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2542.7 | 1 | 2542.7 | 8431 | 2025-11-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | RIBIERA CANCELA | CARP-101 |  | 18.4817 | 69.7329
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 2 | 8013.34 | 8431 | 2025-11-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | RIBIERA CANCELA
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 3 | 2365.47 | 8431 | 2025-11-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | RIBIERA CANCELA | JUAN-125 | CAPR-107 | 18.481568/18.479793 | 69.733181/69.733153
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 26 | 7919.34 | 10257 | 2025-11-25 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2,C5,C8,C1 | C/ EUGENIO SANTANA, DIAGONAL 5, SUERO DIAGONAL 51A |  | LM6902
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 4 | 23898.48 | 10257 | 2025-11-25 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2,C5,C8,C1 | C/ EUGENIO SANTANA, DIAGONAL 5, SUERO DIAGONAL 51A |  | LM6902 | 18.515484/18.5161375/18.5162367 | 69.8911149/69.8907173/69.8898395
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 80 | 3068 | 469 | 2025-11-25 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | AV. CIRILO MONTAS ESQ. PENETRACION |  | VIME01/BNV-03
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 240 | 17368.8 | 469 | 2025-11-25 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | AV. CIRILO MONTAS ESQ. PENETRACION |  | VIME01/BNV-03
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 8434 | 2025-11-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIBIERA CANCELA | CAPR-101, JUAN-125 |  | 18.481653/18.481583 | 69.7328791/69.733196
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 469 | 2025-11-25 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | AV. CIRILO MONTAS ESQ. PENETRACION |  | VIME01/BNV-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8752 | 2025-11-25 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | BASILIO ADAMES | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.2 | 12896.52 | 8434 | 2025-11-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIBIERA CANCELA | CAPR-101, JUAN-125
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 10257 | 2025-11-25 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2,C5,C8,C1 | C/ EUGENIO SANTANA, DIAGONAL 5, SUERO DIAGONAL 51A |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 10257 | 2025-11-25 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2,C5,C8,C1 | C/ EUGENIO SANTANA, DIAGONAL 5, SUERO DIAGONAL 51A |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.9 | 18016.369 | 8431 | 2025-11-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | RIBIERA CANCELA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7.5 | 27576.075 | 470 | 2025-11-25 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | AV. CIRILO MONTAS ESQ. PENETRACION |  | VIME01/BNV-03
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 10257 | 2025-11-25 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2,C5,C8,C1 | C/ EUGENIO SANTANA, DIAGONAL 5, SUERO DIAGONAL 51A |  | LM6902
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 469 | 2025-11-25 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C6 | AV. CIRILO MONTAS ESQ. PENETRACION |  | VIME01/BNV-03
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 1 | 2134.34 | 8629 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 3 | 6403.02 | 8632 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 438 | 19342.08 | 9317 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C6 | BASE AEREA |  |  | 18.5165 | 69.7694
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 7 | 4185.23 | 8630 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | SATA-103 | LM6902 | 4150380 | 2045599
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 8629 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 405848 | 2048320
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 6 | 1827.54 | 8630 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | SATA-103 | LM6902
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 8631 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | COSO-101 | LM6902 | 415335 | 2045698
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 8632 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1SECC-07 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 811.65 | 3 | 2434.95 | 9317 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C6 | BASE AEREA |  |  | 18.5074 | 69.7718
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 2 | 62.34 | 8630 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | SATA-103 | LM6902
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 1 | 31.17 | 8632 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 22.32 | 438 | 9776.16 | 9317 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C6 | BASE AEREA
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 1 | 906.81 | 8632 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 8629 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.4 | 19651.84 | 8630 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | SATA-103 | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8631 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.3 | 16274.18 | 8632 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.8 | 14738.88 | 9317 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C6 | BASE AEREA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9318 | 2025-11-26 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 93 | 258010.83 | 8758 | 6-27/11/2025 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 271.82 | 1 | 271.82 | 10071 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11 | 18.4697 | 69.7226
1CO-006 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 68.39 | 35 | 2393.65 | 10071 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11 | 18.4674 | 69.7225
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 521.45 | 6 | 3128.7 | 17601 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA01 | 18.7795 | 70.025
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 10071 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11 | 18.4674 | 69.7225
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 1 | 818.54 | 10071 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11 | 18.465 | 69.7225
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 8601 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | RIBIERA CANCELA |  | EBRI11 | 18.481409/18.481709 | 69.725608/69.725642
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 18 | 5482.62 | 10258 | 2025-11-27 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2,C5,C5,C8 | C/ DIAGONAL 4TA,1RA, CRISTINA, HENRRIQUILLO |  | LM6902 | 18.5156353/18.5164100/18.5165826 | 69.8915048/69.8913442/69.8909446
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1639.62 | 3 | 4918.86 | 8602 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIBIERA CANCELA | JUAN-108 | EBRI11 | 18.481 | 69.7249
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 1 | 5974.62 | 10258 | 2025-11-27 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2,C5,C5,C8 | C/ DIAGONAL 4TA,1RA, CRISTINA, HENRRIQUILLO |  | LM6902 | 18.5156353/18.5164100/18.5165826 | 69.8915048/69.8913442/69.8909446
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 15 | 467.55 | 10258 | 2025-11-27 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2,C5,C5,C8 | C/ DIAGONAL 4TA,1RA, CRISTINA, HENRRIQUILLO |  | LM6902 | 18.5156353/18.5164100/18.5165826 | 69.8915048/69.8913442/69.8909446
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 2 | 6829.88 | 8602 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIBIERA CANCELA | JUAN-108 | EBRI11
2CO-000 | Reubicación Tendido de Línea < a 1/0 | UD | 45.52 | 100 | 4552 | 8602 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIBIERA CANCELA | JUAN-108 | EBRI11
2TRAN-04 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 4808.51 | 1 | 4808.51 | 10071 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11 | 18.4674 | 69.7225
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 341.37 | 1 | 341.37 | 8602 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIBIERA CANCELA | JUAN-108 | EBRI11
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 2 | 5855.9 | 8601 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | RIBIERA CANCELA |  | EBRI11 | 18.480543/18.481552 | 69.733006/69.732931
3SMCA-18-P1T | DESMONTAJE DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 3584.77 | 1 | 3584.77 | 10258 | 2025-11-27 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2,C5,C5,C8 | C/ DIAGONAL 4TA,1RA, CRISTINA, HENRRIQUILLO |  | LM6902 | 18.5156353/18.5164100/18.5165826 | 69.8915048/69.8913442/69.8909446
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 4 | 9245.28 | 8602 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | RIBIERA CANCELA | JUAN-108 | EBRI11 | 18.481 | 69.733
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17601 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 10071 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 17601 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10258 | 2025-11-27 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2,C5,C5,C8 | C/ DIAGONAL 4TA,1RA, CRISTINA, HENRRIQUILLO |  | LM6902 | 18.5156353/18.5164100/18.5165826 | 69.8915048/69.8913442/69.8909446
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10258 | 2025-11-27 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C2,C5,C5,C8 | C/ DIAGONAL 4TA,1RA, CRISTINA, HENRRIQUILLO |  | LM6902 | 18.5156353/18.5164100/18.5165826 | 69.8915048/69.8913442/69.8909446
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.9 | 18016.369 | 8601 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | RIBIERA CANCELA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10072 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIBIERA CANCELA | RCL070 | EBRI11
PD-101A | TALA O CORTE DE ARBOLES (TIPO A) HASTA LA RED DE TELECOMUNICACIONES O DE CABLES DE TV. | UD | 6727.76 | 1 | 6727.76 | 17601 | 2025-11-27 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA02
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 1 | 730.04 | 8637 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | GUAR-112/ FRAN-306 |  | 405931/405749 | 2047837/2048299
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 4 | 2920.16 | 8635 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | FRAN-302,309 |  | 405682/405848 | 2048242/2048320
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 8637 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | GUAR-112/ FRAN-306
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 8637 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | FRAN-302 | LM6902 | 405682 | 2048242
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 8635 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | FRAN-306 | LM6902 | 405749 | 2048299
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 2 | 609.18 | 8633 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | dpe-18-c2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 2 | 609.18 | 8637 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 110 | 4734.4 | 8637 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | FRAN-302
2EA-MT | TRANSFERENCIA DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 1001.12 | 2 | 2002.24 | 8637 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 150 | 4380 | 8633 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | dpe-18-c2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 415164/415200 | 2045789/2045685
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 2 | 3319.66 | 8437 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | WASKAR | LOS MINA LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9325 | 2025-11-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9324 | 2025-11-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | SDE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8435 | 2025-11-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8634 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.4 | 19651.84 | 8633 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | dpe-18-c2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.6 | 14124.76 | 8636 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA | FRAN-306 | LM6902 | 405749 | 2048299
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.1 | 15660.06 | 8635 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA | FRAN-302,309
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 8436 | 2025-11-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7247 | 2025-11-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | AV. SABANA LARGA EDEESTE |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 72 | 199750.32 | 8754 | 3-29/11/2025 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFREY JIMENEZ | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8785 | 2025-11-29 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 8785 | 2025-11-29 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | DPE-18-C1 | HORA EXTRA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8786 | 2025-11-29 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | DPE-18-C2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 8786 | 2025-11-29 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | DPE-18-C2 | HORAS EXTRAS | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8787 | 2025-11-29 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | DPE-18-C8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 8787 | 2025-11-29 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | DPE-18-C8 | HORAS EXTRAS | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17004 | 2025-11-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17004 | 2025-11-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17005 | 2025-11-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17005 | 2025-11-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6 |  | 0.15
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 119.41 | 29349.7839 | 6877 | 18-30/11/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | KATHERINE DE LA CRUZ | PAGO GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 164 | 454986.84 | 8751 | 1-30/11/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAMES | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 315.33 | 77504.9607 | 17608 | 1-30/11/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTINEZ | YSOMERIS CABELO | AV. SABANA LARGA EDEESTE
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 17606 | 1-30/11/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA | AV. SABANA LARGA EDEESTE
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 6880 | 1-30/11/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 6879 | 1-30/11/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | MIGUEL RAMIREZ | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 6881 | 1-30/11/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | LUIS TRINIDAD | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 6874 | 1-30/11/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 4346 | 1-30/11/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ELBANIA LAGARES | AV. SABANA LARGA EDEESTE
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 9054 | 2025-11-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 9053 | 2025-11-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 9052 | 2025-11-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
1CO-006 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 68.39 | 165 | 11284.35 | 9614 | 2025-12-01 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ RIO VERDE CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.4988 | 69.7428
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 1 | 730.04 | 9003 | 2025-12-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA 3 BRAZOS | SATA-105 | LM6902 | 18.5162 | 69.8933
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 6 | 875.1 | 9614 | 2025-12-01 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ RIO VERDE CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.498843/18.499072 | 69.752766/69.743451
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 3 | 2434.95 | 9004 | 2025-12-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 2 | 1536.82 | 9004 | 2025-12-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 4 | 14841.08 | 9005 | 2025-12-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA 3 BRAZOS | TR-RAF1-103,TR-DIRA-103,DIAZ-103,TINA-102 | LM6902 | 18.516395/18.517387/18.51625818.516660 | 69.893008/69.891874/69.891688/69.890928
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 1 | 4155.5 | 9005 | 2025-12-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA 3 BRAZOS | CAAM-105 | LM6902 | 18.5162 | 69.8927
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 116 | 8394.92 | 9614 | 2025-12-01 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | C/ AV. SEMBRADOR C/ CAMINO REAL C.J.B. |  |  | 18.5041 | 69.7398
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.3 | 19344.78 | 9004 | 2025-12-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.7 | 23643.62 | 9003 | 2025-12-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA 3 BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9967 | 2025-12-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.5 | 4605.9 | 9614 | 2025-12-01 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C9 | CIUDAD JUAN BOSCH
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 7250 | 2025-12-01 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | SAN LUIS ALMACEN |  | YAMA01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 9005 | 2025-12-01 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 7250 | 2025-12-01 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | SAN LUIS ALMACEN |  | YAMA01
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 1 | 2134.34 | 10260 | 2025-12-02 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C8 | C/ DIAGONAL C/ FRANCISCO CAAMAÑO C/ RESP. CAAMAÑO
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 9615 | 2025-12-02 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ RIO VERDE CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.5077 | 69.7533
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 9615 | 2025-12-02 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ RIO VERDE CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.4989 | 69.7429
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 9615 | 2025-12-02 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ RIO VERDE CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.5077 | 69.7533
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 10260 | 2025-12-02 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C8 | C/ DIAGONAL C/ FRANCISCO CAAMAÑO C/ RESP. CAAMAÑO |  |  |  | 69.8916188/69.8924875
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 10260 | 2025-12-02 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C8 | C/ DIAGONAL C/ FRANCISCO CAAMAÑO C/ RESP. CAAMAÑO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 9615 | 2025-12-02 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ RIO VERDE CIUDAD JUAN BOSCH
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 1 | 1270.23 | 9007 | 2025-12-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | MALON | SANTO DOMINGO ESTE | FRAN-306 | LM6902 | 18.5189 | 69.8915
1TCC-2C | INSTALACIÓN DE Tendido DE CONDUCTOR CONCÉNTRICO 3X # 6 AL | UD | 20.29 | 35 | 710.15 | 9002 | 2025-12-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.7 | 23643.62 | 9002 | 2025-12-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9001 | 2025-12-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9008 | 2025-12-03 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9968 | 2025-12-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9970 | 2025-12-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9852 | 2025-12-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | ALMACEN SABANA LARGA |  | EBRI11
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 1 | 2134.34 | 10261 | 2025-12-04 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C2 | C/ ORELIANA C/ DIAZ. |  |  | 18.5159 | 69.8914
1ENPO-02 | ENDEREZAR POSTE = A 35 | UD | 2542.7 | 1 | 2542.7 | 10085 | 2025-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070 | 18.465 | 69.7225
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 10085 | 2025-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070 | 18.4659 | 69.7219
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 10262 | 2025-12-04 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C1,C8 | C/ DIAGONAL C/ ORELIANA |  |  | 18.5160082/18.5160587 | 69.8911806/69.8910277
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 4 | 1218.36 | 10261 | 2025-12-04 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C2 | C/ ORELIANA C/ DIAZ. |  |  | 18.5160082/18.5160587/18.5159605 | 69.8911806/69.8910277/69.8912938
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 9965 | 2025-12-04 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G6 | C/ LAS DAMAS |  | EBRI05
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 1 | 768.41 | 9965 | 2025-12-04 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G6 | C/ LAS DAMAS |  | EBRI05 | 18.4756 | 69.7766
2CO-001A(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 2/0 | UD | 84.37 | 280 | 23623.6 | 10074 | 2025-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
2F1-BT | Reubicación DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 240.66 | 2 | 481.32 | 10074 | 2025-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070 | 18.465 | 69.7225
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 6 | 9677.16 | 10074 | 2025-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070 | 18.465 | 69.7225
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9616 | 2025-12-04 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | DESDE PROYECTO LP-12 HACIA ALMACEN CEBALLOS Y SÁNCHEZ
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10074 | 2025-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.9 | 24257.74 | 10262 | 2025-12-04 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C1,C8 | C/ DIAGONAL C/ ORELIANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10262 | 2025-12-04 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C1,C8 | C/ DIAGONAL C/ ORELIANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10261 | 2025-12-04 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C2 | C/ ORELIANA C/ DIAZ.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.9 | 24257.74 | 10261 | 2025-12-04 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C5,C2 | C/ ORELIANA C/ DIAZ.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.5 | 23029.5 | 9965 | 2025-12-04 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G6 | C/ LAS DAMAS |  | EBRI05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.5 | 20222.455 | 10085 | 2025-12-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 9623 | 2025-12-04 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | ZONA ORIENTAL OCCDENTAL MANTENIMIENTO
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 3 | 6403.02 | 9013 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 3 | 727.17 | 9013 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS | TR-FRAN-308 FRAN-307 | LM6902 | 18.519 | 69.8914
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 1 | 471.79 | 9013 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS | PROQ-104 | LM6902 | 18.5175 | 69.8933
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 1 | 4006.67 | 9017 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | LOS MINA 3 BRAZOS | FRAN-306 | LM6902 | 18.5189 | 69.8915
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 2 | 609.18 | 9013 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 5 | 4058.25 | 9016 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA 3 BRAZOS | TR-GUA-103, D4TA-104,TR-ROME-104,DIAG-103,TAMA-101 | LM6902
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 5 | 18551.35 | 9018 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | STO DOM ESTE LOS MINA 3 BRAZOS | TR-GUA-103D4TA-104 TR-ROME-104,DIAG-103,TAMA-101 | LM6902 | 18.156346/18.515757/18.517922/18.518346/18.517180 | 69.89030/69.890944/69.891780/69.890990/69.890239
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 6010.64 | 1 | 6010.64 | 9151 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BARRIO 27 DE FEBRERO
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 8 | 18490.56 | 9154 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BARRIO 27 DE FEBRERO
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 9154 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | BARRIO 27 DE FEBRERO |  |  | 18.5004 | 69.884
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 9013 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS | TR-FRAN-308 | LM6902 | 18.519 | 69.891
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9015 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9013 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9014 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3 BRAZOS | TR-GUA-103, D4TA-104,TR-ROME-104,DIAG-103,TAMA-101 | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.6 | 20265.96 | 9016 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9971 | 2025-12-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 9017 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.9 | 10662.749 | 9018 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | STO DOM ESTE LOS MINA 3 BRAZOS | TR-GUA-103D4TA-104 TR-ROME-104,DIAG-103,TAMA-101 | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.1 | 7721.301 | 9151 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-422 | Facilidades Comisión Presidencial Retranqueo Club los 5 Martires | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BARRIO 27 DE FEBRERO
SUAF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE SUSPENSIÓN AF PARA BAJA TENSION EN CRUCETA | UD | 1173.28 | 1 | 1173.28 | 9016 | 2025-12-05 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA 3 BRAZOS | CAAM-104 | LM6902 | 18.5159 | 69.8926
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 9152 | 2025-12-06 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BASE AEREA
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 9152 | 2025-12-06 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BASE AEREA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 9152 | 2025-12-06 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | BASE AEREA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 79.87 | 19631.2473 | 8800 | 11-17/12/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | ROIDER ENCARNACION | PAGO GESTION PROYECTOS DE INVERSION
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 4 | 9201.48 | 9010 | 2025-12-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.516008/18.517836/18.51569 | 69.890915/69.891716/69.89132
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 4 | 10305.64 | 9010 | 2025-12-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.5169 | 69.8904
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9011 | 2025-12-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8648 | 2025-12-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8647 | 2025-12-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9012 | 2025-12-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 9010 | 2025-12-08 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.518011/18.517286 | 69.890160/69.890480
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9624 | 2025-12-08 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.5074 | 69.7531
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 9024 | 2025-12-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 10082 | 2025-12-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ JUAN PABLO DUARTE C/ JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA01 | YAMA01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 7 | 14197.4 | 10082 | 2025-12-09 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ JUAN PABLO DUARTE C/ JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA01 | YAMA01 | 18.7729 | 70.0062
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9026 | 2025-12-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3 BRAZOS | CAA-01/CAA-105 | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9025 | 2025-12-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.2 | 22108.32 | 9024 | 2025-12-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9027 | 2025-12-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9972 | 2025-12-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 275961 | 2025-12-09 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | BRAULIO ANTONIO SISA | DPE-18-G2 | C/ CLUB DE LEONES ESQ. C/ PEDRO A. PEREZ CABRAL ALMA ROSA I |  | LM3807
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 275874 | 2025-12-09 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PÉREZ | DPE-18-G1 | TIMBEQUE
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 1 | 2134.34 | 9041 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 85 | 3753.6 | 9042 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.5189 | 69.892
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 2 | 549.42 | 9042 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 2 | 609.18 | 9041 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
2SMCA-18-P1T | TRANSFERENCIA DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 6910.07 | 1 | 6910.07 | 9042 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 2728.44 | 1 | 2728.44 | 9039 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.5189 | 69.8915
3TRAN-07 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 100 kVA | UD | 2852.46 | 2 | 5704.92 | 9039 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.520542/1851762 | 69.8888523/69.88725
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 7 | 16179.24 | 9042 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9040 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.2 | 9825.92 | 9042 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.3 | 10132.98 | 9042 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1,C9 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.1 | 21801.26 | 9041 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 275875 | 2025-12-10 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PÉREZ | DPE-18-G2 | AV. SABANA LARGA EDEESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.3 | 19487.093 | 9039 | 2025-12-10 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 285 | 11887.35 | 10079 | 2025-12-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070 | 18.460898/18.460888 | 69.721058/69.723622
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 4 | 583.4 | 10079 | 2025-12-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070 | 18.460898/18.460888 | 69.721058/69.723622
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 4 | 8112.8 | 8664 | 2025-12-11 | COCCIA | O-CS-25-425 | Instalación de ITC Cedro | FERNANDO HERRERA | DPE-18-BL1 | DESPACHO TIMBEQUE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10079 | 2025-12-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8650 | 2025-12-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8,C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 8650 | 2025-12-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8,C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10080 | 2025-12-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 275872 | 2025-12-11 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PÉREZ | DPE-18-G1 | AV. CHARLES DE GAULLE, ALMACEN DE EDEESTE.
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 8 | 6307.92 | 10077 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-BL1 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070 | 18.465776/18.461411 | 69.722525/69.722511
1TCC-2C | INSTALACIÓN DE Tendido DE CONDUCTOR CONCÉNTRICO 3X # 6 AL | UD | 20.29 | 144 | 2921.76 | 9046 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA 3 BRAZOS | RCAM-101/TR-RCAM-102/TR-NABO-10 | LM6902 | 18.51889/18.519068/18.519217 | 69.89175/69.892091/69.892048
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 1 | 4155.5 | 9043 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5189 | 69.8917
2CV1-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 3533.78 | 1 | 3533.78 | 9045 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
2TRAN-04 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 4808.51 | 1 | 4808.51 | 9043 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.519 | 69.8925
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 2 | 4600.74 | 9043 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.515998/18.516931 | 69.892625/69.892790
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 2 | 5152.82 | 9043 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.51933/18.515998 | 69.892496/69.892625
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 4 | 8112.8 | 10077 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-BL1 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.8 | 20880.08 | 9045 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 9046 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C6 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9047 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9044 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 10 | 36768.1 | 9158 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1 | 3676.81 | 9158 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 |  | 0.15
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 9043 | 2025-12-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 1 | 597.89 | 9037 | 2025-12-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 2 | 1195.78 | 9036 | 2025-12-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 9037 | 2025-12-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 1 | 3710.27 | 9009 | 2025-12-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5187 | 69.8905
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 4 | 16622 | 9009 | 2025-12-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.518466/18.518031/18.517905 | 69.890526/69.891472/69.892414
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 70 | 3705.8 | 9038 | 2025-12-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
2CV1-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 3533.78 | 1 | 3533.78 | 9038 | 2025-12-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
CV1-BT | INSTALACIÓNALACION CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO BAJA TENSION. | UD | 933.57 | 1 | 933.57 | 9036 | 2025-12-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.7 | 23643.62 | 9037 | 2025-12-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.6 | 17195.36 | 9038 | 2025-12-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.2 | 22108.32 | 9036 | 2025-12-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 9009 | 2025-12-15 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5165 | 69.8903
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9625 | 2025-12-15 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.5074 | 69.7533
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 240 | 10010.4 | 10086 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C5,C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070 | 18.462509/184665002 | 69.722106/69.722103
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 30 | 1324.8 | 8649 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8,C1 | RIVIERA DEL CARIBE | JUAN-124,125 |  | 18.481516/18.1509 | 69.732806/69.733268
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 627 | 30766.89 | 8649 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8,C1 | RIVIERA DEL CARIBE | JUAN-124/JUAN-125/CARP-101/CAPR-107 |  | 18.481577/18.479742 | 69.732952/69.733166
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 3 | 1415.37 | 10086 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C5,C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070 | Trabajo en conjunto de dos canastos para tendido de conductor y correcciones.
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 6 | 875.1 | 10086 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C5,C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
1MT-316-C | INST 3Ø,DOBLE TERMINAL (HORIZONTAL),C/NEUTRO PRI | UD | 3932.66 | 1 | 3932.66 | 9020 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4798 | 69.7332
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 1 | 818.54 | 10086 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C5,C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 9020 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | CAPR-301 | 18.48 | 69.7331
CV4-MTA3 | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 2347.17 | 1 | 2347.17 | 9020 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | CAPR-301 | 18.48 | 69.7331
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 10086 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C5,C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10086 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C5,C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 9020 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | CAPR-301
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 8649 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8,C1 | RIVIERA DEL CARIBE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9019 | 2025-12-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11
1F5-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN FLOTANTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 993.15 | 1 | 993.15 | 9028 | 2025-12-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | 3 BRAZOS LOS MINA | DIAG-101 |  | 18.5184 | 69.8902
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 9035 | 2025-12-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 2 | 6829.88 | 9022 | 2025-12-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 80 | 3068 | 9028 | 2025-12-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | 3 BRAZOS LOS MINA | DIAG-101/DIAG-102 |  | 18.5184 | 69.8902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9034 | 2025-12-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.7 | 20573.02 | 9028 | 2025-12-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C9 | 3 BRAZOS LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.8 | 17809.48 | 9022 | 2025-12-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C1 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.1 | 21801.26 | 9035 | 2025-12-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 275873 | 2025-12-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PÉREZ | DPE-18-G1,G2 | TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 275873 | 2025-12-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PÉREZ | DPE-18-G1,G2 | TIMBEQUE
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 9035 | 2025-12-17 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C5 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902 | 18.5173 | 69.891
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 80 | 3336.8 | 10087 | 2025-12-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070 | 18.4667 | 69.7227
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 4 | 583.4 | 10087 | 2025-12-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
1MIM-BT-300 | INSTALACIÓN DE MICRO-MEDICION BT RED TRANSFO BLINDADO, MEDIDOR TELEMEDIDO TCS 300/5 | UD | 4470.73 | 4 | 17882.92 | 10264 | 2025-12-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C1 | C/ FRANCISCO CAAMAÑO, RESP CAAMAÑO, C/ PROV 8 |  |  | 18.5190424/18.5186634 | 69.8908326/69.8916681
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 4 | 3274.16 | 10087 | 2025-12-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
CV1-BT | INSTALACIÓNALACION CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO BAJA TENSION. | UD | 933.57 | 1 | 933.57 | 10264 | 2025-12-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C1 | C/ FRANCISCO CAAMAÑO, RESP CAAMAÑO, C/ PROV 8 |  |  | 18.5188348/18.5158123 | 69.8917150/69.8909674
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 10087 | 2025-12-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.8 | 8597.68 | 10264 | 2025-12-18 | COCCIA | O-EX-25-387 | Construccion del nuevo Circuito EBRI12 Para el descargo EBRI05 | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C1 | C/ FRANCISCO CAAMAÑO, RESP CAAMAÑO, C/ PROV 8 |  |  | 18.5158 | 69.8923
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9973 | 2025-12-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9974 | 2025-12-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8 | S.D.N.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9156 | 2025-12-18 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | ALMACEN SABANA LARGA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9156 | 2025-12-18 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | TRANSPORTE DE TRANSFORMADORES PROYECTO BASE AEREA.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 275876 | 2025-12-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PÉREZ | DPE-18-G1 | TIMBEQUE
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 178 | 7860.48 | 9626 | 2025-12-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI01 | RCL116 | 18.5064 | 69.7507
1SECC-09 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 9626 | 2025-12-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.5064 | 69.7507
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 1 | 3710.27 | 9033 | 2025-12-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5185 | 69.8919
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 2 | 8311 | 9033 | 2025-12-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.518689/18.517658 | 69.891613/69.891844
3POME-07 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 40' 6KN | UD | 2728.44 | 1 | 2728.44 | 9033 | 2025-12-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5179 | 69.8916
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 4 | 8112.8 | 9155 | 2025-12-19 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-BL1 | RETIRO DE MATERIALES PROYECTO BASE AEREA.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9031 | 2025-12-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9032 | 2025-12-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C8 | 3 BRAZOS LOS MINA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9030 | 2025-12-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-C2 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.7 | 14431.82 | 9626 | 2025-12-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.5064 | 69.7507
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3.5 | 12868.835 | 9033 | 2025-12-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | DPE-18-G1 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 275887 | 2025-12-19 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | DPE-18-G1 | AV. ISABEL LA CATOLICA VILLA FRANCISCA, CACHON DE LA RUBIA ALMACEN COCCIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10265 | 2025-12-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9057 | 2025-12-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9058 | 2025-12-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 145 | 402274.95 | 8729 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 184 | 510473.04 | 951 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C3 | GESTION PROYECTO PAGO SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 60 | 166458.6 | 8702 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 16 | 44388.96 | 8701 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 52 | 144264.12 | 8706 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 92 | 255236.52 | 8704 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 12 | 33291.72 | 8707 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 8668 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | FERNANDO HERRERA | REYNALDO MOTA | AV. SABANA LARGA EDEESTE
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 315.33 | 77504.9607 | 8667 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | YEANNY MARTINEZ | YSOMERIS CABELO | AV. SABANA LARGA EDEESTE
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 346.09 | 85065.4611 | 4348 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ELBANIA LAGARES | AV. SABANA LARGA EDEESTE
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 269.18 | 66161.7522 | 8792 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.56 | 69942.0024 | 8796 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | OSCAR RAMIREZ | PROYECTO GESTION DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 107.31 | 26375.7249 | 8793 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 8795 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | MIGUEL RAMIREZ | PROYECTO GESTION DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 284.57 | 69944.4603 | 8794 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | KATHERINE DE LA CRUZ | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 304.98 | 74961.0342 | 8798 | 1-31/12/2025 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUIS TRINIDAD | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 12 | 33291.72 | 11376 | 2-3/1/2026 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06 |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10268 | 2026-01-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C7 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12501 | 2026-01-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12502 | 2026-01-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12503 | 2026-01-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12505 | 2026-01-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12504 | 2026-01-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12508 | 2026-01-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-07 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA RETEN | HORA | 1244.98 | 8 | 9959.84 | 17365 | 2026-01-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE PITI | DPE-18-BL1 | BASE AEREA
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 8672 | 2026-01-08 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1,G2 | AV. CHARLES DE GAULLE
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 8672 | 2026-01-08 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1,G2 | AV. CHARLES DE GAULLE
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 73 | 3044.83 | 10090 | 2026-01-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-CL | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070 | 18.468417/18.468359 | 69.722729/69.722036
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 10090 | 2026-01-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-CL | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 2 | 1637.08 | 10090 | 2026-01-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-CL | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 12 | 3655.08 | 10090 | 2026-01-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-CL | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10269 | 2026-01-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C7 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12509 | 2026-01-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12507 | 2026-01-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12508 | 2026-01-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.DN.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10091 | 2026-01-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.5 | 16888.3 | 10090 | 2026-01-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-CL | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9059 | 2026-01-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 12537 | 2026-01-09 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE PITI | DPE-18-C2 | BASE AEREA
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 8673 | 2026-01-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1,G2 | AV. CHARLES DE GAULLE
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 8673 | 2026-01-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1,G2 | AV. CHARLES DE GAULLE
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 135 | 2524.5 | 17352 | 2026-01-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.519846/18.519397 | 69.889602/69.890168
3POHA-01 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO 25' | UD | 1743.11 | 3 | 5229.33 | 17378 | 2026-01-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5199 | 69.8893
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 1 | 2080.39 | 17378 | 2026-01-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5199 | 69.8893
3POMA-03 | Desmontaje POSTES MD-35' | UD | 1756.77 | 3 | 5270.31 | 17378 | 2026-01-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5199 | 69.8893
3POME-02 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 1818.95 | 1 | 1818.95 | 17378 | 2026-01-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5199 | 69.8893
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10270 | 2026-01-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C7 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12513 | 2026-01-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12512 | 2026-01-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12510 | 2026-01-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12511 | 2026-01-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 17352 | 2026-01-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17354 | 2026-01-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5194 | 69.8902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.5 | 16545.645 | 17378 | 2026-01-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | HORA | 2146.22 | 8 | 17169.76 | 8674 | 2026-01-12 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | AV. CHARLES DE GAULLE
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 219.45 | 9690.912 | 12556 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C2 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 9 | 2181.51 | 10267 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ Israel | CALE-128,129,130,131,132 |  | 18.7456 | 69.7156
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 3 | 2160.3 | 12561 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-C5 | LA UREÑA CANCELA
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 1 | 581.05 | 12561 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-C5 | LA UREÑA CANCELA
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 3082.05 | 1 | 3082.05 | 12552 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-G1 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 12556 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C2 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 12556 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C2 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 12556 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C2 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 1 | 818.54 | 10267 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ Israel | CALE-127 |  | 18.4882 | 69.7155
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 10 | 3045.9 | 10089 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 16 | 4873.44 | 9627 | 2026-01-13 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA PROYECTOS INDIOS DE CLEVELAND | AECO-14,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,35,36,45,46,47 |  | 18.486032/18.485319 | 69.726389/69.736677
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 2 | 6829.88 | 10089 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11/RCL070 | 18.460135/18.462489 | 69.722513/69.722496
CV4-MTA3 | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 2347.17 | 2 | 4694.34 | 12561 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-C5 | LA UREÑA CANCELA
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 10267 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ Israel | CALE-129,130 |  | 18.4868 | 69.7156
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9975 | 2026-01-13 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO ESTE. MARGINAL LAS AMERICAS. |  | EBRI11 | 18.4597 | 69.7245
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.3 | 19344.78 | 10267 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ Israel
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10271 | 2026-01-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYNEL ROSARIO | DPE-18-C7 | C/ HERMANA MIRABAL, VILLA MELLA.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.5 | 16888.3 | 12561 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-C5 | LA UREÑA CANCELA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 10089 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | RIVIERA DEL CARIBE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 12556 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C2 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.9 | 18116.54 | 9627 | 2026-01-13 | COCCIA | O-EX-25-389 | Construcción de redes Idios de Cleveland | JOSE PADILLA | DPE-18-C8 |  | AECO-113,115,116,117,118,119,120,121,122,126,127,134,135,144,145,146 |  | 18.486 | 69.7264
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7.1 | 26105.351 | 12552 | 2026-01-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-G1 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 17 | 15021.88 | 17368 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | MANOLO Y MALON | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.51988777/18.518643/18.516665/18.518643 | 69.88925559/69.8899125558/69.890402/69.889912
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 55 | 1028.5 | 17360 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5185 | 69.8921
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 130 | 2431 | 17357 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C9 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5186 | 69.8899
3POHA-01 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO 25' | UD | 1743.11 | 1 | 1743.11 | 17359 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5177 | 69.8839
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 17359 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5179 | 69.892
3POMA-02 | Desmontaje POSTES MD-30' | UD | 1463.98 | 2 | 2927.96 | 17359 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5179 | 69.8845
3POMA-03 | Desmontaje POSTES MD-35' | UD | 1756.77 | 1 | 1756.77 | 17359 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5177 | 69.8845
3POME-02 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 1818.95 | 1 | 1818.95 | 17359 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5179 | 69.8839
3TRAN-04 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 1840.29 | 1 | 1840.29 | 17383 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5174 | 698887
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 1 | 2300.37 | 17383 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5195 | 69.8876
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 1 | 2300.37 | 17383 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5202 | 69.8868
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 1 | 2300.37 | 17383 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5174 | 69.8888
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 1 | 2576.41 | 17383 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5195 | 69.8876
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 1 | 2576.41 | 17383 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5199 | 69.887
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 1 | 2576.41 | 17381 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5199 | 69.887
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10273 | 2026-01-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C7 | C/ HERMANA MIRABAL, VILLA MELLA.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12514 | 2026-01-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12515 | 2026-01-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17369 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.6 | 23336.56 | 17360 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17358 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5198 | 69.8896
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.1 | 21801.26 | 17357 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C9 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5186 | 69.8899
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.3 | 19487.093 | 17359 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5184 | 69.8922
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.2 | 15442.602 | 17381 | 2026-01-14 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 57.2 | 158690.532 | 11304 | 7-15/1/2026 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 893.92 | 3 | 2681.76 | 12557 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C9 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
1CONE-02 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 MCM A 4/0) | UD | 911.29 | 3 | 2733.87 | 12557 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C9 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 12453 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-C1 | C/ ISRAEL MONTE DE LOS OLIVO |  |  | 18.4932 | 69.7152
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 12452 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-G2 | C/ ISRAEL MONTE DE LOS OLIVO
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 1 | 883.64 | 12559 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-G1 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 2 | 7242.82 | 12559 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-G1 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 4 | 18492.32 | 12452 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-G2 | C/ ISRAEL MONTE DE LOS OLIVO |  |  | 18.489226/18.492472 | 69.715476/69.715278
1POMA-03 | INSTALACION POSTES MD-35' | UD | 2311.54 | 1 | 2311.54 | 12559 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-G1 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 15 | 4568.85 | 12451 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA MONTE DE LOS OLIVO |  |  | 18.4828 | 69.7182
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 4 | 1218.36 | 12452 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-G2 | C/ ISRAEL MONTE DE LOS OLIVO |  |  | 18.492850/18.493237 | 69.715259/69.715240
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 3 | 11899.86 | 12453 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-C1 | C/ ISRAEL MONTE DE LOS OLIVO |  |  | 18.489226/18.492850 | 69.715476/69.715278
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9635 | 2026-01-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9637 | 2026-01-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 6 | 5440.86 | 12453 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-C1 | C/ ISRAEL MONTE DE LOS OLIVO
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 6 | 12169.2 | 9635 | 2026-01-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.7722 | 70.0137
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10274 | 2026-01-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C7 | C/ HERMANA MIRABAL, VILLA MELLA.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9637 | 2026-01-15 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.7722 | 70.0137
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.5 | 19958.9 | 12451 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA MONTE DE LOS OLIVO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.2 | 19037.72 | 12557 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C9 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12562 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C5 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 12452 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-G2 | C/ ISRAEL MONTE DE LOS OLIVO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.1 | 18751.731 | 12559 | 2026-01-15 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-G1 | LA UREÑA CANCELA |  | EBRI11
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 130 | 2431 | 17361 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C1,C2,C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.517537/18.517441 | 69.888381/69.889080
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 150 | 2805 | 17361 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C1,C2,C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.517441/18.520138 | 69.889880/69.885708
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 175 | 3272.5 | 17361 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C1,C2,C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.517580/18.517504 | 69.886185/69.888107
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 100 | 1870 | 17363 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C9 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.516665/18.517723 | 69.890402/69.890481
3TRAN-04 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 1840.29 | 1 | 1840.29 | 17380 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5211 | 69.8865
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 1 | 2300.37 | 17380 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5176 | 69.8885
3TRAN-07 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 100 kVA | UD | 2852.46 | 1 | 2852.46 | 17380 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5175 | 69.8887
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 3 | 5569.65 | 9857 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | LUIS LEONARDO | WASKAR | RIVIERA DEL CARIBE | CAPR-101,JUAN-125,CAPR-107 | EBRI-11 | 422625.3739/422601.8827/422596.7326 | 2043631.5707/2043621.3108/2043422.0141
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12516 | 2026-01-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12517 | 2026-01-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S. D. E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 9859 | 2026-01-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.6 | 23336.56 | 17361 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C1,C2,C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.9 | 21187.14 | 17361 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C1,C2,C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.8 | 20880.08 | 17361 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C1,C2,C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.3 | 22415.38 | 17363 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C9 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.4 | 19854.774 | 17380 | 2026-01-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 96 | 175919.04 | 11395 | 2-17/1/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 92 | 168589.08 | 11392 | 2-17/1/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 4 | 18492.32 | 10288 | 2026-01-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | MONTE DE LOS OLIVO |  | EBRI11 | 18.489962/18.490758 | 69.715419/69.715301
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 10288 | 2026-01-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | MONTE DE LOS OLIVO |  | EBRI11 | 18.491577/18.491517 | 69.715310/69.175310
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 10288 | 2026-01-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | MONTE DE LOS OLIVO |  | EBRI11
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 1 | 2134.34 | 17379 | 2026-01-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5174 | 69.8889
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 12657 | 2026-01-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA CIUDAD JUAN B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 12657 | 2026-01-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA CIUDAD JUAN B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 4 | 8321.56 | 17370 | 2026-01-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5175 | 69.8887
3POMA-01 | Desmontaje POSTE DE MD-25' | UD | 1225.24 | 1 | 1225.24 | 17370 | 2026-01-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5186 | 69.8899
3POMA-03 | Desmontaje POSTES MD-35' | UD | 1756.77 | 1 | 1756.77 | 17370 | 2026-01-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5195 | 69.8876
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 2728.44 | 1 | 2728.44 | 17370 | 2026-01-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 260 | 6856.2 | 17379 | 2026-01-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5175 | 69.8887
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 6 | 12169.2 | 8670 | 2026-01-19 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | FERNANDO HERRERA | DPE-18-BL1 | ALMACEN SABANA LARGA |  |  | 18.4985 | 69.8664
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12519 | 2026-01-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12518 | 2026-01-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 17379 | 2026-01-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5175 | 69.8887
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17372 | 2026-01-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C2,C9 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5175 | 69.8884
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17372 | 2026-01-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C2,C9 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11369 | 2026-01-19 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 12657 | 2026-01-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA CIUDAD JUAN B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.9 | 21693.179 | 17370 | 2026-01-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5186 | 69.8891
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 60 | 6104.4 | 17379 | 2026-01-19 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5202 | 69.8885
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 90.3 | 165473.847 | 11307 | 3-20/1/2026 | COCCIA | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06 |  | VIME06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 90 | 164924.1 | 11391 | 2-20/1/2026 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAM | DPE-18-BL04 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 1 | 818.54 | 9628 | 2026-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 12608 | 2026-01-20 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA |  | EBRI11
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1339.21 | 1 | 1339.21 | 12608 | 2026-01-20 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA |  | EBRI11
2TRAN-05 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 6010.64 | 1 | 6010.64 | 12607 | 2026-01-20 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G1 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4815 | 69.7322
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 154.94 | 11 | 1704.34 | 9628 | 2026-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.7722 | 70.0137
3POME-05 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2046.05 | 1 | 2046.05 | 12607 | 2026-01-20 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G1 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4815 | 69.7322
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9628 | 2026-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9630 | 2026-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 11 | 9974.91 | 9628 | 2026-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 4 | 8112.8 | 9630 | 2026-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.7722 | 70.0137
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12520 | 2026-01-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9628 | 2026-01-20 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12714 | 2026-01-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4942 | 69.711
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12610 | 2026-01-20 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12609 | 2026-01-20 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.1 | 21801.26 | 12608 | 2026-01-20 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.8 | 21325.498 | 12607 | 2026-01-20 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G1 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 264 | 11011.44 | 12615 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C8 | LA UREÑA |  | EBRI11
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 3 | 2160.3 | 12613 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 1 | 581.05 | 12613 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 1049.32 | 2 | 2098.64 | 9633 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP129 DOS VECES | YAMA-01 | 18.7819 | 70.0233
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 20 | 94045.2 | 12654 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | WASCAR | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 RCL070
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 3200.89 | 2 | 6401.78 | 12615 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C8 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4813 | 69.7256
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 1 | 3536.84 | 12616 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4811 | 69.7256
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | UD | 2206.85 | 1 | 2206.85 | 12615 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C8 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4821 | 69.7256
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 1 | 3788.81 | 12615 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C8 | LA UREÑA |  | EBRI11
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 154.94 | 22 | 3408.68 | 9631 | 2026-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.7722 | 70.0137
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9631 | 2026-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9633 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 22 | 19949.82 | 9631 | 2026-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 4 | 8112.8 | 9633 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-BL1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12521 | 2026-01-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 9631 | 2026-01-22 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | YAMA-01 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.8 | 20880.08 | 12616 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12614 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12613 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9629 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | AV. ALMACENES SAN LUIS S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12622 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G1 | LA UREÑA |  | EBRI11
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 2 | 44523.24 | 9629 | 2026-01-22 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | AV. ALMACENES SAN LUIS S.D.E.
3POMA-02 | Desmontaje POSTES MD-30' | UD | 1463.98 | 4 | 5855.92 | 10285 | 2026-01-23 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.520564/18.520564/18.520424 | 69.885473/69.885473/69.885573
3POMA-03 | Desmontaje POSTES MD-35' | UD | 1756.77 | 2 | 3513.54 | 10285 | 2026-01-23 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.519848/18.520980/18.520980 | 69.885941/69.885189/69.885189
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 40 | 1054.8 | 10283 | 2026-01-23 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5204 | 69.5856
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12523 | 2026-01-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12524 | 2026-01-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12522 | 2026-01-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.6 | 23336.56 | 10283 | 2026-01-23 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10284 | 2026-01-23 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10286 | 2026-01-23 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12715 | 2026-01-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4943 | 69.7129
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9853 | 2026-01-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 Y PATANA | ALMACEN SAN LUIS |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.5 | 20222.455 | 10285 | 2026-01-23 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9853 | 2026-01-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 Y PATANA | ALMACEN SAN LUIS |  | EBRI11
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 4 | 8112.8 | 11353 | 2026-01-24 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 120 | 332917.2 | 11368 | 3-27/1/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 12653 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 52 | 2168.92 | 12653 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 157 | 6933.12 | 12653 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 12653 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 3 | 1743.15 | 12659 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | C/ CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01 RCL116 | 18.4924 | 69.7474
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 521.45 | 1 | 521.45 | 12659 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA CIUDAD J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 2 | 943.58 | 12659 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA C/ CAMINO REAL C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 3 | 824.13 | 12658 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA C/CAMINO REAL C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 12658 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA C/CAMINO REAL C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.492241/18.492425 | 69.747666/69.747377
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 3 | 7466.01 | 12660 | 2026-01-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 RCL070
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 12653 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 1 | 3309.29 | 10289 | 2026-01-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | MONTE DE LOS OLIVO |  | EBRI11 | 18.491577/18.491517 | 69.71531069.715310/69.715010
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 6 | 21728.46 | 12660 | 2026-01-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE C/5TA,8VA,6TA |  | EBRI11 RCL070 | 18.464949/18.46516 | 69.720567/69.720283
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 6 | 4730.94 | 12660 | 2026-01-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE C/5TA,8VA,6TA |  | EBRI11 RCL070
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 12658 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7478
1SECC-09 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 2 | 1536.82 | 12653 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | C/ CAMINO REAL ESQ. BOULEVARD DE LA MUJER C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4924 | 69.7474
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 18 | 690.3 | 12658 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7478
2MT-319 | Reubicación DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 4747.9 | 4 | 18991.6 | 10289 | 2026-01-27 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | MONTE DE LOS OLIVO |  | EBRI11 | 18.489962/18.490708 | 69.715419/69.715301
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 44 | 1284.8 | 12658 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7478
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9638 | 2026-01-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 12658 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA C/CAMINO REAL C.J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4924 | 69.7474
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 12528 | 2026-01-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 12527 | 2026-01-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9638 | 2026-01-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 12659 | 2026-01-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1,C2 | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA CIUDAD J.B. |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12716 | 2026-01-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4952 | 69.7151
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 8 | 7069.12 | 10295 | 2026-01-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | MANOLO | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.519477/18.519477/18.514761/18.519761/18.519869/18.518635/18.518635/18.518836 | 69.885462/69.885482/69.885772/69.885514/69.855996/69.885703/69.885703/69.886452
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 1 | 5249.03 | 12651 | 2026-01-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR COMPRESOR | C/ LA MUCHACHA DE LA GUAIRA CIUDAD J. BOSCH |  | EBRI01 RCL116 | 18.5088 | 69.7422
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 2 | 10498.06 | 12651 | 2026-01-28 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR COMPRESOR | PLAZA ANFITEATRO LA GAVIOTA CIUDAD J. BOSCH |  | EBRI01 RCL116 | 18.4922 | 69.7477
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 3 | 6241.17 | 10290 | 2026-01-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.519477/18.519477/18.519439 | 69.885482/69.885482/69.885778
3POMA-05 | Desmontaje POSTE DE MADERA DE 45' | UD | 3574.43 | 5 | 17872.15 | 10290 | 2026-01-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.519761/18.519864/18.518635 | 69.885514/69.885996/69.885703
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 45 | 1186.65 | 10291 | 2026-01-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.519477/18.519439 | 69.885482/69.885778
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9854 | 2026-01-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | ALMACEN-01 | ALMACEN LA ROMANA |  | EBRI11
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 6 | 12169.2 | 9854 | 2026-01-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | ALMACEN-01 | ALMACEN LA ROMANA |  | EBRI11
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 6 | 12169.2 | 9855 | 2026-01-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN SABANA LARGA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12530 | 2026-01-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12531 | 2026-01-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12532 | 2026-01-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.6 | 23336.56 | 10291 | 2026-01-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1.5 | 5515.215 | 10290 | 2026-01-28 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.518635/18.518836 | 69.885703/69.86452
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 65 | 2870.4 | 12618 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 195 | 9568.65 | 12618 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 3 | 2160.3 | 12617 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA |  | EBRI11
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 1 | 581.05 | 12617 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA |  | EBRI11
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 3 | 7466.01 | 10095 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE C/ 8VA |  | EBRI11 RCL070
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 4 | 14485.64 | 10095 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE C/ 8VA |  | EBRI11 RCL070 | 18.465089/18.465062 | 69.721007/69.720608
1POMA-02 | INSTALACION POSTES MD-30' | UD | 1926.28 | 2 | 3852.56 | 12619 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G1 | LA UREÑA |  | EBRI11
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 10095 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE C/ 8VA |  | EBRI11 RCL070
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 10 | 30706 | 12655 | 2026-01-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10096 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 RCL070
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12533 | 2026-01-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 12717 | 2026-01-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4952 | 69.7151
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12620 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.9 | 11975.34 | 12618 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12617 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1.4 | 5147.534 | 10095 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | RIVIERA DEL CARIBE C/ 8VA |  | EBRI11 RCL070
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.9 | 25369.989 | 12619 | 2026-01-29 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G1 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 103.2 | 286308.792 | 11396 | 6-30/1/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 24 | 66583.44 | 11370 | 28-30/1/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 63.4 | 175891.254 | 11305 | 19-30/1/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 4 | 3534.56 | 12713 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | WASCAR | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-146,142 | EBRI11
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 25 | 117556.5 | 12713 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | WASCAR | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-132,135,140,142 | EBRI11 | 18.4943 | 69.7129
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3525.62 | 2 | 7051.24 | 12623 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4821 | 69.7259
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | UD | 2206.85 | 1 | 2206.85 | 12623 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4821 | 69.7258
1REGU-03 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER EN BASE DESDE 226 KVA HASTA 500 KV. | UD | 39418.37 | 1 | 39418.37 | 12534 | 2026-01-30 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | CARR. HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA02 | 18.6673 | 69.8823
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 346 | 10103.2 | 10293 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.518995/18.518807 | 69.890202/69.888381
3POHA-01 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO 25' | UD | 1743.11 | 1 | 1743.11 | 10292 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
3POMA-02 | Desmontaje POSTES MD-30' | UD | 1463.98 | 1 | 1463.98 | 10292 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 3 | 7729.23 | 10292 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.518995/18.518771 | 69.890202/69.888920
3TRAN-07 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 100 kVA | UD | 2852.46 | 1 | 2852.46 | 10292 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.518807/18.518776 | 69.888381/69.887560
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 15 | 27848.25 | 12713 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | WASCAR | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-151,146,147 | EBRI11 | 18.4992 | 69.711
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 114 | 3006.18 | 10293 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 10 | 30706 | 12656 | 2026-01-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12536 | 2026-01-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10294 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.7 | 11361.22 | 10293 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 12623 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12535 | 2026-01-30 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | CARR. HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA02 | 18.6673 | 69.8823
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.3 | 15810.283 | 10292 | 2026-01-30 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 52 | 95289.48 | 11351 | 22-31/1/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BASILIO ADAM | DPE-18-BL4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 34.3 | 62854.407 | 11306 | 22-31/1/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO A CALE02 |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 48 | 87959.52 | 8745 | 19-31/1/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO CALE02 |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 60 | 109949.4 | 11354 | 19-31/1/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS CARCAÑO | DPE-18-BL5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO CALE02 |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 66 | 120944.34 | 11301 | 19-31/1/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 72 | 131939.28 | 11360 | 19-31/1/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 72 | 131939.28 | 11362 | 19-31/1/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 156.35 | 38429.2665 | 11400 | 16-31/1/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MORILLO | MOISES RAMIREZ | PAGO CORRESPONDIENTE GESTION PROYECTO DE INVERSION
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 148 | 271208.52 | 8748 | 1-31/1/2026 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAM | DPE-18-BL3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 164 | 454986.84 | 11367 | 1-31/1/2026 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAM | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPNDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 257.11 | 63195.0669 | 8737 | 1-31/1/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | GESTION PROYECTOS DE INVERSIÓN
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 312.7 | 76858.533 | 8740 | 1-31/1/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MORILLO | LUIS TRINIDAD | GESTION PROYECTOS DE INVERSIÓN
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 257.11 | 63195.0669 | 8739 | 1-31/1/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | KATHERINE DE LA CRUZ | GESTION PROYECTOS DE INVERSIÓN
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 257.11 | 63195.0669 | 8738 | 1-31/1/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | MIGUEL RAMIREZ | GESTION PROYECTOS DE INVERSIÓN
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 102.06 | 25085.3274 | 8736 | 1-31/1/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | CATHERINE NUÑEZ | GESTION PROYECTOS DE INVERSIÓN
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 59778.5859 | 12540 | 1-31/1/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA | AV. SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 312.7 | 76858.533 | 4333 | 1-31/1/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ELBANIA LAGARES | AV. SABANA LARGA
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 7 | 1696.73 | 12712 | 2026-01-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-151,153,154
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3669.13 | 1 | 3669.13 | 12712 | 2026-01-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-151
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 6 | 17265.12 | 12712 | 2026-01-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-148,147,150,125 |  | 18.4943 | 69.7129
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 5 | 23115.4 | 12709 | 2026-01-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-147,148 |  | 18.4952 | 69.7151
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 5 | 23115.4 | 12710 | 2026-01-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | C/ ISRAEL AV. ECOLOGICA | CALE-150,151 |  | 18.4943 | 69.7129
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 1 | 4006.67 | 12709 | 2026-01-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4764 | 69.726
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 12712 | 2026-01-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-146 |  | 18.4942 | 69.711
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1.6 | 5882.896 | 12709 | 2026-01-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | 0.15 | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.7 | 9927.387 | 12710 | 2026-01-31 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | C/ ISRAEL AV. ECOLOGICA | 0.15
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 12751 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ 11 LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5031 | 69.8827
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 1 | 242.39 | 12751 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ 11 LOS GUANDULES |  | TIM208
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 12751 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ 11 LOS GUANDULES |  | TIM208
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 12566 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-C5 | RIVIERA DEL CARIBE | RCL070 | EBRI11 | 18.465447/18.468202/18.463304 | 69.720614/69.721644/69.723170
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 45 | 1936.8 | 12751 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ 11 LOS GUANDULES |  | TIM208
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1748.02 | 1 | 1748.02 | 12751 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ 11 LOS GUANDULES |  | TIM208
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 2 | 4160.78 | 17375 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5182 | 69.885
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 17375 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5188 | 69.8916
3POMA-02 | Desmontaje POSTES MD-30' | UD | 1463.98 | 1 | 1463.98 | 17375 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5178 | 69.885
3POMA-03 | Desmontaje POSTES MD-35' | UD | 1756.77 | 2 | 3513.54 | 17375 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5176 | 69.885
CV1-BT | INSTALACIÓNALACION CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO BAJA TENSION. | UD | 933.57 | 3 | 2800.71 | 12566 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JOSE PITI | DPE-18-C5 | RIVIERA DEL CARIBE | RCL070 | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17376 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5189 | 69.1834
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 12751 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ 11 LOS GUANDULES |  | TIM208
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.6 | 20590.136 | 17375 | 2026-02-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G1 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5189 | 69.8183
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 66 | 2752.86 | 12625 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 741 | 32722.56 | 12721 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C1,C8 | AV. ECOLOGICA PROF. JUAN BOSCH |  |  | 18.4862 | 69.722
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 893.92 | 6 | 5363.52 | 12626 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 664.32 | 4 | 2657.28 | 12625 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 6 | 1827.54 | 12625 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 335 | 9782 | 12721 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C1,C8 | AV. ECOLOGICA PROF. JUAN BOSCH |  |  | 18.4865 | 69.7175
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17647 | 2026-02-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 9861 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN SABANA LARGA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17647 | 2026-02-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 11201 | 2026-02-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.4 | 13510.64 | 12721 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C1,C8 | AV. ECOLOGICA PROF. JUAN BOSCH
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 12626 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.5 | 16888.3 | 12625 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12719 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | AV. ECOLOGICA PROF. JUAN BOSCH |  |  | 18.486197/18.4865277 | 69.7220103/69.7174902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9860 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 Y PATANA | ALMACEN SAN LUIS |  | EBRI11
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 2 | 44523.24 | 9860 | 2026-02-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 Y PATANA | ALMACEN SAN LUIS |  | EBRI11
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9649 | 2026-02-03 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | ALMACEN SAN LUIS SATO DGO ESTE
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 3 | 8632.56 | 12771 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 10100 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | RIVIERA DEL CARIBE | RCL 070 | EBRI11 | 18.4657 | 69.7205
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 2 | 7242.82 | 10100 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | RIVIERA DEL CARIBE | RCL 070 | EBRI11 | 18.4655 | 69.7205
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 12735 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-148,155,159 |  | 18.4937 | 69.7102
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 10100 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | RIVIERA DEL CARIBE | RCL 070 | EBRI11
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 1 | 4155.5 | 12741 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 275 | 5142.5 | 12739 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5184 | 69.8861
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1418.99 | 2 | 2837.98 | 12771 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1748.02 | 1 | 1748.02 | 12771 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 1 | 2576.41 | 12741 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5184 | 69.8861
3TRAN-07 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 100 kVA | UD | 2852.46 | 1 | 2852.46 | 12741 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5185 | 69.8863
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11202 | 2026-02-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11203 | 2026-02-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.3 | 19344.78 | 12739 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-C8 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5184 | 69.8861
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 12771 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.5 | 20222.455 | 12741 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS SELMO | DPE-18-G2 | LOS 3 BRAZOS |  | LM6902 | 18.5182 | 69.8861
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1.2 | 4412.172 | 12735 | 2026-02-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 9336 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 30 | 1251.3 | 12629 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 240 | 10598.4 | 9336 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 3 | 1743.15 | 9340 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C8 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 6 | 5301.84 | 12628 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | MANOLO | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4768 | 69.726
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 9336 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 9336 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 2 | 4802.74 | 9336 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07 | 18.5193 | 69.7707
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 9337 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07 | 18.5193 | 69.7704
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 11 | 3350.49 | 12629 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 9340 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C8 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07 | 18.5193 | 69.771
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4913.43 | 1 | 4913.43 | 9340 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C8 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 240 | 9204 | 9340 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C8 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
2F1-BT | Reubicación DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 240.66 | 1 | 240.66 | 9340 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C8 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 3 | 4838.58 | 9340 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C8 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
2MT-401 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS CON ANGULO DE 0° A 5° | UD | 6477.41 | 1 | 6477.41 | 9336 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17650 | 2026-02-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASÁ PERALVILLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17650 | 2026-02-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASÁ PERALVILLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12722 | 2026-02-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4929 | 69.7115
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.5 | 19958.9 | 12629 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.7 | 24634.627 | 9337 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
TRANS-10 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA MONTE PLATA | VIAJE | 35854.05 | 1 | 35854.05 | 17648 | 2026-02-05 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | SUBESTACION YAMASÁ |  | YAMA02 | 18.7724 | 70.0109
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 12666 | 2026-02-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ LA MUCHACHA DE LA GÜAIRA C.J.B. |  | EBRI01 | 18.5088 | 69.7422
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 12666 | 2026-02-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ LA MUCHACHA DE LA GÜAIRA C.J.B. | RCL116 | EBRI01 | 18.5088 | 69.7422
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 12734 | 2026-02-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-159
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 12734 | 2026-02-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-157 |  | 18.4937 | 69.7102
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 12665 | 2026-02-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ LA MUCHACHA DE LA GÜAIRA C.J.B. |  |  | 18.5088 | 69.7422
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 12666 | 2026-02-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ LA MUCHACHA DE LA GÜAIRA C.J.B. |  | EBRI01
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 12666 | 2026-02-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ LA MUCHACHA DE LA GÜAIRA C.J.B. |  | EBRI01
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 12666 | 2026-02-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | ANFITEATRO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 | UD | 90.37 | 51 | 4608.87 | 12666 | 2026-02-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/ LA MUCHACHA DE LA GÜAIRA C.J.B. |  | EBRI01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 51 | 1955.85 | 12667 | 2026-02-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/LA MUCHACHA DE LA GUAIRA C.J.B. |  | EBRI01 | 18.5088 | 69.7422
2COBT-01 | Reubicación Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 45.43 | 51 | 2316.93 | 12667 | 2026-02-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | C/LA MUCHACHA DE LA GUAIRA C.J.B. |  | EBRI01 | 18.5088 | 69.7422
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 1 | 2080.39 | 12665 | 2026-02-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | C/ LA MUCHACHA DE LA GÜAIRA C.J.B. |  |  | 18.5088 | 69.7422
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11204 | 2026-02-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11205 | 2026-02-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12744 | 2026-02-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4931 | 69.711
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 12667 | 2026-02-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | ANFITEATRO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01 | 18.5088 | 69.7422
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11229 | 2026-02-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | RESOLUCION AVERÍA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11231 | 2026-02-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | RESOLUCION AVERÍA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3.6 | 13236.516 | 12734 | 2026-02-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 35 | 97100.85 | 11312 | 2-7/2/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 18 | 10458.9 | 9330 | 2026-02-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA | 0.3 | EBRI07 | 18.5168716/18.5167162 | 69.7700162/69.7697154
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 521.45 | 3 | 1564.35 | 9330 | 2026-02-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA | 0.3 | EBRI07
1SECC-09 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 9330 | 2026-02-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA | 0.3 | EBRI07
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 560 | 24102.4 | 9332 | 2026-02-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA | 0.3 | EBRI07 | 18.5173 | 69.7699
2TRAN-48 | TRANSFERENCIA TRAFO TRIF. PLATAFORMA,12.47 KV/120-240 V A 300 KVA | UD | 6826.79 | 1 | 6826.79 | 9329 | 2026-02-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA | 0.3 | EBRI07 | 18.5193 | 69.7704
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 9 | 8161.29 | 9330 | 2026-02-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA | 0.3 | EBRI07
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 2.5 | 10391.65 | 9332 | 2026-02-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
HFBR-10 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN. | HORA | 2790.09 | 3.1 | 8649.279 | 9329 | 2026-02-08 | COCCIA | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA HOSP. DR. RAMON DE LARA |  | EBRI07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 48 | 133166.88 | 11313 | 6-9/2/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUIT GU6901
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 12756 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | LOS GUANDULES |  | TIM208
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 240 | 10598.4 | 12754 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ 11 LOS GUANDULES |  | TIM208
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 12736 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | MALON | AV. PROLONGACION VENEZUELA CALLE AMIN ABEL |  | LM6902
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 7 | 6842.43 | 12756 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | LOS GUANDULES |  | TIM208
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 12754 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ 11 LOS GUANDULES |  | TIM208
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 2 | 7242.82 | 12755 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C/11 LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.503476/18.503170 | 69.882194/69.882785
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 12755 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C/11 LOS GUANDULES |  | TIM208
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 3 | 2365.47 | 12755 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C/11 LOS GUANDULES |  | TIM208
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 1 | 4155.5 | 12731 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | AV. PROLONGACION VENEZUELA CALLE AMIN ABEL |  | LM6902 | 18.5181 | 69.8857
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 30 | 935.1 | 12754 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ 11 LOS GUANDULES |  | TIM208
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 50 | 1917.5 | 12756 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | LOS GUANDULES |  | TIM208
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 1 | 966.86 | 12756 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | LOS GUANDULES |  | TIM208
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 16 | 467.2 | 12729 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. PROLONGACION VENEZUELA CALLE C |  | LM6902 | 18.5205 | 69.8902
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 225 | 6570 | 12754 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ 11 LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5032 | 69.8828
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 163 | 3048.1 | 12729 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. VENEZUELA CALLE, GREGORIO GARCÍA CASTRO |  | LM6902 | 18.5158 | 69.8864
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 323 | 6040.1 | 12730 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. PROLONGACION VENEZUELA CALLE AMIN ABEL |  | LM6902 | 18.5187 | 69.8885
3MT-105 | Desmontaje DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 280.09 | 1 | 280.09 | 12729 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. PROLONGACION VENEZUELA CALLE C |  | LM6902
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 2157.43 | 1 | 2157.43 | 12731 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA CALLE D |  | LM6902
3POME-03 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 30' 4KN | UD | 2046.05 | 1 | 2046.05 | 12731 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | AV. PROLONGACION VENEZUELA CALLE E |  | LM6902
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 1 | 2300.37 | 12731 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | AV. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO CALLE C |  | LM6902 | 18.5205 | 69.8902
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 1 | 2576.41 | 12731 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | AV. PROLONGACION VENEZUELA CALLE AMIN ABEL |  | LM6902 | 18.5181 | 69.8857
AP-1013 | DESMONTAJE LUMINARIA CON SOPORTE DE 6, POSTE DE AP | UD | 1097.09 | 1 | 1097.09 | 12730 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. PROLONGACION VENEZUELA CALLE AMIN ABEL |  | LM6902 | 18.5177 | 69.886
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11206 | 2026-02-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12746 | 2026-02-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 17.4931 | 69.711
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.5 | 19958.9 | 12729 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. PROLONGACION VENEZUELA |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.7 | 17502.42 | 12730 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. PROLONGACION VENEZUELA CALLE AMIN ABEL |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 12756 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | LOS GUANDULES |  | TIM208
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.4 | 16177.964 | 12731 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.6 | 24266.946 | 12755 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C/11 LOS GUANDULES |  | TIM208
SECC-143 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 394.98 | 1 | 394.98 | 12756 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5032 | 69.8828
SECC-163 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. CON PARARRAYO 9KV EN POSTE | UD | 514.95 | 1 | 514.95 | 12729 | 2026-02-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. PROLONGACION VENEZUELA CALLE C |  | LM6902
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 373 | 15557.83 | 12258 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTES DE LOS OLIVOS | AVEC-301,310 | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 373 | 16471.68 | 12258 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTES DE LOS OLIVOS | AVEC-301,310 | EBRI11
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 5 | 1211.95 | 12260 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTES DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 3 | 1743.15 | 12259 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C8 | MONTES DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 1 | 471.79 | 12259 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C8 | MONTES DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 5 | 23511.3 | 12726 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | WASKAL | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-155,158 |  | 18.4941 | 69.7098
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3669.13 | 1 | 3669.13 | 12260 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-146 | EBRI11
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 2 | 5755.04 | 12260 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-148,157 | EBRI11
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 1 | 3309.29 | 12260 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-155 | EBRI11
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 2 | 6318.2 | 12277 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G2 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-145 | EBRI11
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 12662 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | GADE-103 | YAMA02 | 18.771 | 70.0194
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 12277 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G2 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-141 | EBRI11
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 12662 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | GADE-103 | YAMA02
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 2 | 609.18 | 12259 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C8 | MONTES DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 4 | 6639.32 | 12726 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | WASKAL | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-133,139,142 |  | 18.4937 | 69.7098
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 12260 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-159 | EBRI11
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17649 | 2026-02-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 12662 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | YAMASA | YAMASA01 | YAMA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17649 | 2026-02-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11207 | 2026-02-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.5 | 19958.9 | 12662 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | YAMASA | YAMASA01 | YAMA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12723 | 2026-02-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4928 | 69.7106
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.2 | 6755.32 | 12260 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTES DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12259 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C8 | MONTES DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 12277 | 2026-02-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G2 | MONTES DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 68 | 188653.08 | 11310 | 2-11/2/2026 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 12757 | 2026-02-11 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 12757 | 2026-02-11 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 25 | 779.25 | 12757 | 2026-02-11 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 2 | 1933.72 | 12733 | 2026-02-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA C/ SAGRARIO DIAZ |  | LM6902
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 3 | 2900.58 | 12757 | 2026-02-11 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 274 | 5123.8 | 12733 | 2026-02-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA CALLE ARZOBISPO NOUEL |  | LM6902 | 18.5147 | 69.8841
AP-1013 | DESMONTAJE LUMINARIA CON SOPORTE DE 6, POSTE DE AP | UD | 1097.09 | 3 | 3291.27 | 12733 | 2026-02-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA CALLE OMAR |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11208 | 2026-02-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12745 | 2026-02-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4931 | 69.711
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.6 | 14124.76 | 12733 | 2026-02-11 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 |  |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 12757 | 2026-02-11 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 299 | 12471.29 | 12263 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-127,134 | EBRI11 | 18.486793/18.489154 | 69.715401/69.715563
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 898 | 39655.68 | 12263 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-127,134 | EBRI11 | 18.486793/18.489154 | 69.715563/69.715401
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 3 | 727.17 | 12278 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTES DE LOS OLIVOS | EBRI11
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 3 | 727.17 | 12541 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA CALLE:LICEY |  | PP-07,04
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 20 | 94045.2 | 12738 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | WASKAL | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4931 | 69.711
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3669.13 | 1 | 3669.13 | 12278 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-146 | EBRI11
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 2 | 5755.04 | 12278 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-148,157 | EBRI11
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 1 | 3309.29 | 12278 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-155 | EBRI11
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 12261 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G1 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-160 | EBRI11
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 12261 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G1 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-161 | EBRI11
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 12261 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G1 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-158,156 | EBRI11
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 10 | 3045.9 | 12541 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA CALLE:LICEY |  | PP01,02TR-PP03,04,14,15,16,TR-PP17,18,05,07,04
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 2 | 3319.66 | 12738 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | WASKAL | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 12278 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-159 | EBRI11
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17646 | 2026-02-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASA DON JUAN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17646 | 2026-02-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASA DON JUAN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12264 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTES DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.2 | 6755.32 | 12278 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTES DE LOS OLIVOS | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.6 | 20265.96 | 12541 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA CALLE:LICEY
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.6 | 20590.136 | 12261 | 2026-02-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G1 | MONTES DE LOS OLIVOS | EBRI11 | EBRI11
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9639 | 2026-02-12 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | ALMACEN SABANA LARGA STO. DGO. ESTE
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 12760 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 315 | 13910.4 | 12759 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 5 | 4418.2 | 12737 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | MANOLO | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA CALLE C |  | LM6902
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 12 | 11729.88 | 12760 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5009 | 69.8813
2PO-M35-5 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 3020.99 | 1 | 3020.99 | 12758 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 266 | 4974.2 | 12748 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA C/ EMILIO PROUD HOME |  | LM6902 | 18.515 | 69.8851
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 1 | 2080.39 | 12274 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA |  | LM6902
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 2157.43 | 1 | 2157.43 | 12274 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA CALLE GREGORIO CASTRO |  | LM6902 | 18.5147 | 69.884
3POMA-02 | Desmontaje POSTES MD-30' | UD | 1463.98 | 1 | 1463.98 | 12274 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. PROLONGACION VENEZUELA C/ GREGORIO CASTRO |  | LM6902
3POMA-03 | Desmontaje POSTES MD-35' | UD | 1756.77 | 2 | 3513.54 | 12274 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. PROLONGACION VENEZUELA C/ GREGORIO CASTRO |  | LM6902 | 18.5176 | 69.885
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 2728.44 | 1 | 2728.44 | 12758 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5009 | 69.8813
AP-1013 | DESMONTAJE LUMINARIA CON SOPORTE DE 6, POSTE DE AP | UD | 1097.09 | 1 | 1097.09 | 12749 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA C/ AMIN ABEL |  | LM6902 | 18.615 | 69.8851
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 12760 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9060 | 2026-02-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11209 | 2026-02-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.6 | 23336.56 | 12749 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 |  |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.3 | 19344.78 | 12748 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 |  |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 12760 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 12759 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5009 | 69.8813
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.4 | 19854.774 | 12274 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 12758 | 2026-02-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9640 | 2026-02-13 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | ALMACEN SABANA LARGA STO. DGO. ESTE
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 12761 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 105 | 4636.8 | 12762 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 6 | 5301.84 | 12253 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | MANOLO | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA C/ GREGORIO CASTRO |  | LM6902 | 18.5143 | 69.8839
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | UD | 2460.52 | 3 | 7381.56 | 12764 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | C/ SAN FRANCISCO, C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 4 | 583.4 | 12762 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 3 | 4838.58 | 12761 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
2MT-316-FV | TRANSFERENCIA3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 4050.71 | 1 | 4050.71 | 12762 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5009 | 69.8813
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 1 | 966.86 | 12761 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5009 | 69.8813
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 40 | 1168 | 12251 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA C/ LÓPEZ DE VEGA |  |  | 18.5148 | 69.8834
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 77 | 1439.9 | 12252 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA C/ A |  | LM6902 | 18.5174 | 69.8864
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 18.7 | 177 | 3309.9 | 12251 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA C/ LÓPEZ DE VEGA |  | LM6902 | 18.5167 | 69.8863
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 2 | 4160.78 | 12750 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. PROLONGACION VENEZUELA CALLE |  | LM6902 | 18.5143 | 69.8839
3POMA-03 | Desmontaje POSTES MD-35' | UD | 1756.77 | 2 | 3513.54 | 12750 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. VENEZUELA CALLE |  | LM6902 | 18.5149 | 69.884
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 2 | 3713.1 | 12764 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | C/ 11 LOS GUANDULES |  | TIM208
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 2 | 3713.1 | 12764 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | C/3RA FRANCISCO, LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5012 | 69.8812
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11210 | 2026-02-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.5 | 23029.5 | 12252 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA C/ A |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.5 | 19958.9 | 12251 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. PROLONGACIÓN VENEZUELA C/ LÓPEZ DE VEGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 12761 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 12762 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN FRANCISCO LOS GUANDULES |  | TIM208
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.9 | 21693.179 | 12750 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 |  |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12763 | 2026-02-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/ SAN FRANCISCO, LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5009 | 69.8813
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 80 | 146599.2 | 11333 | 3-17/2/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO CALE02 |  | CALE02
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 1 | 2134.34 | 12542 | 2026-02-17 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2,C9 | VILLA MELLA CALLE: SAN FELIPE, EL LICEY | PE-01B
1FOT-BT | Instalación de Foto Celdas | UD | 609.81 | 5 | 3049.05 | 12542 | 2026-02-17 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2,C9 | VILLA MELLA CALLE: SAN FELIPE, EL LICEY | PE-05,04,PP-13,PE-01,PE-01A
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 12765 | 2026-02-17 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 12765 | 2026-02-17 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP01 | 18.4532 | 69.1875
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11213 | 2026-02-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11212 | 2026-02-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11211 | 2026-02-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 12542 | 2026-02-17 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2,C9 | VILLA MELLA CALLE: SAN FELIPE, EL LICEY
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 12542 | 2026-02-17 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2,C9 | VILLA MELLA CALLE: SAN FELIPE, EL LICEY
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9648 | 2026-02-17 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | PATANA - DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS SATO DGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 12765 | 2026-02-17 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE |  | ZFSP01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9648 | 2026-02-17 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | PATANA - DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS SATO DGO ESTE
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 49 | 4985.26 | 12542 | 2026-02-17 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2,C9 | VILLA MELLA CALLE: SAN FELIPE, EL LICEY | PE-01C,01D
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 57 | 5799.18 | 12542 | 2026-02-17 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2,C9 | VILLA MELLA CALLE: SAN FELIPE, EL LICEY | PE-01E,F
3EC-MT | DESMONTAJE DE ESPIGA EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 157.56 | 2 | 315.12 | 12265 | 2026-02-18 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
AP-1013 | DESMONTAJE LUMINARIA CON SOPORTE DE 6, POSTE DE AP | UD | 1097.09 | 1 | 1097.09 | 12266 | 2026-02-18 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 119 | 3138.03 | 12266 | 2026-02-18 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 101 | 2663.37 | 12265 | 2026-02-18 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.6 | 20265.96 | 12266 | 2026-02-18 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12265 | 2026-02-18 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12288 | 2026-02-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4919 | 69.7096
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 2 | 4268.68 | 12543 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C1 | VILLA MELLA CALLE:LICEY | PP-05,06
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 3 | 727.17 | 12279 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTES DE LOS OLIVOS | EBRI11 | EBRI11
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 12280 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-141,157, | EBRI11
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 12544 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | MANOLO Y MALON | VILLA MELLA CALLE:LICEY | PP-12A
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 12544 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | MANOLO Y MALON | VILLA MELLA CALLE:LICEY | PP-10
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 4 | 9954.68 | 12276 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G1 | MONTES DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3669.13 | 2 | 7338.26 | 12279 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-158,161, | EBRI11
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3669.13 | 1 | 3669.13 | 12280 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-141 | EBRI11
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 12279 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-156 | EBRI11
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 12276 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G1 | MONTES DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 4 | 1218.36 | 12279 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTES DE LOS OLIVOS | EBRI11 | EBRI11
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 2 | 609.18 | 12543 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C1 | VILLA MELLA CALLE:LICEY | PP-07,14
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 12280 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-160 | EBRI11
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 12280 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTES DE LOS OLIVOS | CELE-157 | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 12279 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTES DE LOS OLIVOS | EBRI11 | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.5 | 10747.1 | 12280 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTES DE LOS OLIVOS | EBRI11 | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.5 | 19958.9 | 12543 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C1 | VILLA MELLA CALLE:LICEY
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11216 | 2026-02-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO ESTE HAINAMOSA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9863 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | ALMACEN SABANA LARGA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.8 | 10295.068 | 12276 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G1 | MONTES DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
PR-101 | INST. PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON | UD | 738.07 | 4 | 2952.28 | 12280 | 2026-02-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTES DE LOS OLIVOS | CALE-130,131,132,133 | EBRI11
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 12766 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C STA. FE LOS GUANDULES |  | TIM208
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 525 | 23184 | 12767 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C.STA. FE LOS GUANDULES |  | TIM2-08 | 18.501170/18.500361 | 69.871165/69.879766
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 3 | 727.17 | 12766 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C STA. FE LOS GUANDULES |  | TIM208
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 12766 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C STA. FE LOS GUANDULES |  | TIM208
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 1 | 4006.67 | 12768 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C.SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM2-08 | 18.5021 | 69.881
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 50 | 1558.5 | 12766 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C STA. FE LOS GUANDULES |  | TIM208
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 164 | 4324.68 | 12269 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 50 | 1318.5 | 12270 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C6 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 14 | 369.18 | 12270 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C6 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 166 | 4377.42 | 12271 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 40 | 1054.8 | 12271 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 12767 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C.STA. FE LOS GUANDULES |  | TIM2-08
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.6 | 20265.96 | 12269 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.5 | 23029.5 | 12270 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C6 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.2 | 19037.72 | 12271 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12292 | 2026-02-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4906 | 69.7102
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9864 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 Y PATANA | ALMACEN SAN LUIS |  | VIME03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 12768 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C.SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM2-08
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 12766 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C STA. FE LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.501170/18.500361 | 69.881165/69.879766
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9864 | 2026-02-20 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 Y PATANA | ALMACEN SAN LUIS |  | VIME03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 11309 | 2026-02-21 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 175 | 7728 | 12770 | 2026-02-23 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C.STA. FE. |  | TIM2-08 | 18.501170/18.508361 | 69.871165/69.879766
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 1 | 730.04 | 12770 | 2026-02-23 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C.STA. FE. |  | TIM2-08
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 664.32 | 6 | 3985.92 | 12770 | 2026-02-23 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C.STA. FE. |  | TIM2-08
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 3 | 2932.47 | 12770 | 2026-02-23 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C.STA. FE. |  | TIM2-08
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 2 | 14108.9 | 9338 | 2026-02-23 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA VICTORIA BARRIO NUEVO |  | DAJA03 | 18.5585 | 69.8614
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 175 | 5110 | 12770 | 2026-02-23 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C.STA. FE. |  | TIM2-08
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12293 | 2026-02-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4917 | 69.7075
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9339 | 2026-02-23 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | CARR. LA VICTORIA BARRIO NUEVO |  | DAJA03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.5 | 4605.9 | 12770 | 2026-02-23 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C.STA. FE. |  | TIM2-08
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 11219 | 2026-02-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE LOS TRINITARIOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11242 | 2026-02-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11243 | 2026-02-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.1 | 15074.921 | 9338 | 2026-02-23 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA VICTORIA BARRIO NUEVO |  | DAJA03
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 12275 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 1 | 242.39 | 12283 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11 | 18.4923 | 69.7091
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 12291 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | MANOLO | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4917 | 69.7075
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 21 | 98747.46 | 12273 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | WASKAL | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4915 | 69.7111
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 12275 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11 | 18.4923 | 69.7091
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 12284 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11 | 18.4923 | 69.71
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 12283 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3525.62 | 1 | 3525.62 | 12275 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11 | 18.4923 | 69.71
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3525.62 | 2 | 7051.24 | 12284 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11 | 18.4923 | 69.7091
1MT-102 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø LINEA 6º A 25º | UD | 646.37 | 2 | 1292.74 | 12283 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 12283 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11 | 18.4923 | 69.71
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 1 | 3309.29 | 12275 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 2 | 7242.82 | 12285 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11 | 18.4923 | 69.7091
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 2 | 7242.82 | 12285 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11 | 18.4923 | 69.7091
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 12285 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11 | 18.4923 | 69.71
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 12285 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11 | 18.4923 | 69.71
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 1 | 31.17 | 12275 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 2 | 62.34 | 12284 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 11 | 18258.13 | 12273 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | WASKAL | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.2 | 12896.52 | 12275 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.3 | 13203.58 | 12284 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.7 | 17502.42 | 12283 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11232 | 2026-02-24 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE PADILLA | DPE-18-C5 | ALMACEN DE SAN LUIS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11220 | 2026-02-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | SANTO DOMINGO ESTE LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11221 | 2026-02-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE, LOS CORALES DEL SUR, LOS FRAILES
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.2 | 8088.982 | 12285 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.2 | 8088.982 | 12285 | 2026-02-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA C/ JORDOAN |  | EBRI11
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 8 | 17074.72 | 12545 | 2026-02-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C1,C5,C8 | SAN FELIPE VILLA MELLA LICEY | PP-16,TR-PP-17,PP-18,TR-PP-19,PP-22,TR-PP-09,PP-10,PP-11
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 12546 | 2026-02-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | MANOLO | SAN FELIPE VILLA MELLA LICEY
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 1 | 1270.23 | 12546 | 2026-02-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | MANOLO | SAN FELIPE VILLA MELLA LICEY
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 12545 | 2026-02-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C1,C5,C8 | SAN FELIPE VILLA MELLA LICEY | PP-12A
1MT-101 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 525.18 | 1 | 525.18 | 12545 | 2026-02-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C1,C5,C8 | SAN FELIPE VILLA MELLA LICEY | TR-PP-09
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12294 | 2026-02-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4907 | 69.7126
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8.5 | 26100.1 | 12545 | 2026-02-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C1,C5,C8 | SAN FELIPE VILLA MELLA LICEY
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11222 | 2026-02-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO NORTE SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11223 | 2026-02-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO NORTE VILLA MELLA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9866 | 2026-02-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 Y PATANA | ALMACEN DE SAN LUIS | EBRI11 | EBRI11
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 2 | 44523.24 | 9866 | 2026-02-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 Y PATANA | ALMACEN DE SAN LUIS | EBRI11 | EBRI11
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 54 | 5493.96 | 12545 | 2026-02-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C1,C5,C8 | SAN FELIPE VILLA MELLA LICEY | TR-PP-09,08,10
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 63 | 6409.62 | 12545 | 2026-02-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C1,C5,C8 | SAN FELIPE VILLA MELLA LICEY | PP-12A,12,11
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 166 | 304193.34 | 11332 | 2-26/2/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL09 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 4 | 1887.16 | 12547 | 2026-02-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY | PP-08 TR-PP-09
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 3 | 3313.65 | 12548 | 2026-02-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | MANOLO Y MALON | VILLA MELLA CALLE:LICEY
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 12547 | 2026-02-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY | PP-22
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 10 | 3045.9 | 12547 | 2026-02-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY | PP-10,TR-PP-09,PP-11,PP-12,PP-08,PP-22,PP-21,PP-21A,PP-23,PP-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.8 | 5527.08 | 12547 | 2026-02-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11224 | 2026-02-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11225 | 2026-02-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11227 | 2026-02-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11248 | 2026-02-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 58 | 5900.92 | 12547 | 2026-02-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY | PP-33,PP-23,PP-23,PP-21,PP-21A,PP-21A,PP-22
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 52 | 5290.48 | 12547 | 2026-02-26 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 138 | 252883.62 | 11328 | 3-28/2/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL05 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO CALE02 |  | CALE02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 43 | 119295.33 | 11316 | 3-28/2/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | BASILIO ADAMES | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 106 | 194243.94 | 11323 | 2-28/2/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO CALE02 |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 149 | 273041.01 | 11325 | 2-28/2/2026 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | BASILIO ADAMES | DPE-18-BL03 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 148 | 271208.52 | 11327 | 2-28/2/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BASILIO ADAMES | DPE-18-BL04 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 168 | 307858.32 | 11329 | 2-28/2/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL06 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 164 | 300528.36 | 11330 | 2-28/2/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BASILIO ADAMES | DPE-18-BL07 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 150 | 274873.5 | 11331 | 2-28/2/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | BASILIO ADAMES | DPE-18-BL08 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 126 | 349563.06 | 11314 | 2-28/2/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | BASILIO ADAMES | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 81.64 | 20066.2956 | 11334 | 18-28/2/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 312.7 | 76858.533 | 4334 | 1-28/2/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SÁNCHEZ | ELBANIA LAGARES | AV. SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 59778.5859 | 10478 | 1-28/2/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA | AV. SABANA LARGA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 257.11 | 63195.0669 | 11337 | 1-28/2/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MORILLO | LUIS TRINIDAD | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 312.7 | 76858.533 | 11339 | 1-28/2/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MORILLO | MOISES RAMIREZ | PROYECTO DE INVERSIÓN
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 257.11 | 63195.0669 | 11335 | 1-28/2/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | KATHERINE DE LA CRUZ | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 257.11 | 63195.0669 | 11285 | 1-28/2/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | OSCAR RAMIREZ | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 257.11 | 63195.0669 | 11283 | 1-28/2/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | MIGUEL RAMIREZ | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 78 | 216396.18 | 11311 | 12-28/2/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9871 | 2026-03-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | PROLONGACIÓN Y CALLE PRESIDENTE HUGO CHAVEZ SECTOR LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9873 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | C/ SANTA LUCIA ESQ. CALLE 3RA SECTOR CASA VIEJA |  | VIME01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 12581 | 2026-03-12 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | RESERVA 116460 RETIRO DE POSTES 30" CONCRETO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9869 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | ALMACEN SABANA LARGA |  | VIME03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9872 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | CALLE RESP. LICEY SECTOR PALMARES DEL LICEY |  | VIME03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9876 | 2026-03-13 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G3 | ALMACEN SABANA LARGA |  | VIME03
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 9877 | 2026-03-13 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN ZONA FRANCA |  | VIME03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12582 | 2026-03-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C7 | SABANA PERDIDO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12583 | 2026-03-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C7 | LOS MINA SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12585 | 2026-03-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C9 | VILLA DUARTE STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12586 | 2026-03-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C5 | VILLA MELLA STO. DGO. NORTE
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 118.68 | 32285.7072 | 11905 | 2-14-/3/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | KATHERINE DE LA CRUZ | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 118.68 | 32285.7072 | 11906 | 2-14/3/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | MIGUEL RAMIREZ | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 118.68 | 32285.7072 | 11907 | 2-14/3/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | MARCOS ANT. MARTINEZ | OSCAR RAMIREZ | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 144.34 | 39266.2536 | 11903 | 2-14/3/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MORILLO | LUIS TRINIDAD | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 144.34 | 39266.2536 | 11904 | 1-14/3/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | JOSE MORILLO | MOISES RAMIREZ | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 6 | 12169.2 | 9867 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN LA ROMANA |  | EBRI11
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9867 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN LA ROMANA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9875 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G3 | ALMACEN SABANA LARGA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9870 | 2026-03-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 Y PATANA | ALMACEN SAN LUIS |  | EBRI11
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9870 | 2026-03-11 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 Y PATANA | ALMACEN SAN LUIS |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9874 | 2026-03-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | AVENIDA ECOLOGICA |  | EBRI11
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 9881 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL02 | ALMACEN SABANA LARGA |  | VIME03
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 9882 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN LA ROMANA |  | VIME03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9882 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN LA ROMANA |  | VIME03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9880 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9878 | 2026-03-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G4 | ALMACEN SABANA LARGA |  | EBRI11
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 9879 | 2026-03-13 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN SABANA LARGA |  | EBRI11
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 2157.43 | 1 | 2157.43 | 11961 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN SABANA LARGA |  | EBRI11
3POME-01 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 25' 3KN | UD | 2990.28 | 1 | 2990.28 | 11961 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN SABANA LARGA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.6 | 24266.946 | 11961 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN SABANA LARGA |  | EBRI11
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 103 | 2716.11 | 11960 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
3EC-MT | DESMONTAJE DE ESPIGA EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 157.56 | 2 | 315.12 | 11960 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11960 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
CO-0053 | DESMONTAJE DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 26.37 | 127 | 3348.99 | 11951 | 2026-03-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902 | 18.517191/18.516976 | 69.882118/69.883552
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11951 | 2026-03-02 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 11966 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C6 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 11966 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C6 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.5 | 16888.3 | 11966 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C6 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 250 | 11040 | 11965 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-145,153 | EBRI11 | 18.493418/18.493404 | 69.712824/69.711190
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.4 | 13510.64 | 11965 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 488 | 20354.48 | 11964 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-134,144 | EBRI11 | 18.490762/18.494159 | 69.712263/69.712140
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.3 | 3991.78 | 11964 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-134,144 | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 250 | 11040 | 11963 | 2026-03-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C8 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-145,153 | EBRI11 | 18.493418/18.493404 | 69.712874/69.711140
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 4 | 2324.2 | 11963 | 2026-03-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C8 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-145,153 | EBRI11
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 12 | 11729.88 | 11963 | 2026-03-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C8 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-145,153 | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 488 | 21550.08 | 11962 | 2026-03-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-139,144 | EBRI11 | 18.490762/18.494159 | 69.712263/69.712140
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 11962 | 2026-03-10 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 11959 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G2 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11 | 18.492930/18.492427/18.491839 | 69.709990/69.709590/69.710191
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 2 | 7242.82 | 11959 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G2 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 11959 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G2 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1.4 | 5147.534 | 11959 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G2 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11957 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C8 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 106 | 4680.96 | 11958 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C9 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-127 AVEC-126 | EBRI11 | 18.48659/18.486519 | 69.712539/69.712550
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 11958 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C9 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-127 | EBRI11
SECC-113 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 417.2 | 1 | 417.2 | 11958 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C9 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-127 | EBRI11
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 1 | 768.41 | 11958 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C9 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-127 | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.7 | 17502.42 | 11958 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C9 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 465 | 20534.4 | 11956 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-134,144 | EBRI11 | 18.490762/18.494159 | 69.712263/69.712140
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.3 | 3991.78 | 11956 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C5 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-134,144 | EBRI11
3F1-MT | Desmontaje DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 178.56 | 6 | 1071.36 | 11955 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-134,144 | EBRI11 | 18.490262/18.594159 | 69.712263/69.712140
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 5 | 2905.25 | 11955 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.7 | 20573.02 | 11955 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C2 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 465 | 20534.4 | 11954 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTE DE LOS OLIVOS | CALE-134,144 | EBRI11 | 18.490762/18.494159 | 69.712263/69.712140
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.3 | 3991.78 | 11954 | 2026-03-05 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C1 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11953 | 2026-03-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C9 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11952 | 2026-03-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C8 | MONTE DE LOS OLIVOS |  | EBRI01
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 3 | 10864.23 | 11967 | 2026-03-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G2 | LA UREÑA | COPT-101,102 LIBE-11 | EBRI11
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 11967 | 2026-03-06 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G2 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 12588 | 2026-03-20 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE PITI | DPE-18-G2 | AV. HIPODROMO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12577 | 2026-03-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PITI | DPE-18-C7 | ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12564 | 2026-03-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PITI | DPE-18-C8 | ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12573 | 2026-03-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PITI | DPE-18-C7 | BRISAL DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12567 | 2026-03-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PITI | DPE-18-C6 | SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12595 | 2026-03-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C1 | POLIDEPORTIVO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12593 | 2026-03-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G2 | POLIDEPORTIVO
1CO-005 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 47.95 | 345 | 16542.75 | 12591 | 2026-03-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C8 | POLIDEPORTIVO C.J.B.
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 4 | 583.4 | 12591 | 2026-03-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C8 | PILIDEPORTIVO C.J.B.
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 271.82 | 10 | 2718.2 | 12591 | 2026-03-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C8 | PILIDEPORTIVO C.J.B.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 12591 | 2026-03-19 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C8 | PILIDEPORTIVO C.J.B.
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 13 | 27746.42 | 12584 | 2026-03-18 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C8 | CIUDAD JUAN BOSCH POLI-DEPORTIVO
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 12580 | 2026-03-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C8 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI1
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 12580 | 2026-03-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C8 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 12580 | 2026-03-17 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C8 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 7 | 22113.7 | 12575 | 2026-03-16 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G1 | CALLE CAMINO REAL C.J.B. |  |  | 18.5007 | 69.7426
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 4 | 3534.56 | 12575 | 2026-03-16 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G1 | CALLE CAMINO REAL C.J.B.
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 7 | 32915.82 | 12576 | 2026-03-13 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | WARKER COMPRESOR | CALLE CAMINO REAL |  |  | 18.5007 | 69.7459
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 4 | 18809.04 | 12572 | 2026-03-12 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR | PLANTA DE TRATAMIENTO CALLE LA VEGA C.J.B. |  |  | 18.4967 | 69.7377
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 5 | 23511.3 | 12572 | 2026-03-12 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | WASKAR | PLANTA DE TRATAMIENTO CALLE LA VEGA C.J.B.
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 3 | 9477.3 | 12299 | 2026-03-12 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G1 | PLANTA DE TRATAMIENTO CALLE LA VEGA C.J.B. |  | EBRI01 | 18.496671/18.496791/18.496941 | 69.737743/18.496941/69.737749
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 5 | 15795.5 | 12299 | 2026-03-12 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G1 | PLANTA DE TRATAMIENTO CALLE LA VEGA C.J.B. |  |  | 18.499318/18.500722/18.500290 | 69.743210/69.742594/69.742879
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1 | 3676.81 | 12299 | 2026-03-12 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G1 | PLANTA DE TRATAMIENTO CALLE LA VEGA C.J.B. |  |  | 18.4998 | 69.7431
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 4 | 3534.56 | 12571 | 2026-03-12 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | MANOLO | CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSH
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 483 | 20145.93 | 12565 | 2026-03-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C6 | CALLE ANGELA GAVIÑO |  |  | 18.497939/18.497730 | 69.750551/69.749795
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 4 | 1098.84 | 12565 | 2026-03-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C6 | CALLE ANGELA GAVIÑO
1MT-101 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 525.18 | 3 | 1575.54 | 12565 | 2026-03-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C6 | CALLE ANGELA GAVIÑO
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 807.97 | 1 | 807.97 | 12565 | 2026-03-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C6 | CALLE ANGELA GAVIÑO
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 12565 | 2026-03-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C6 | CALLE ANGELA GAVIÑO
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 430.92 | 2 | 861.84 | 12565 | 2026-03-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C6 | CALLE ANGELA GAVIÑO
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 8 | 37618.08 | 12686 | 2026-03-09 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | COMPRESOR | CALLE ANGELA GAVIÑO |  |  | 18.497985/18.497964 | 69.750794/69.750820
1TRAN-03 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 25 kVA | UD | 2448.78 | 3 | 7346.34 | 12563 | 2026-03-09 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G2 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 12563 | 2026-03-09 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G2 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 5 | 3942.45 | 12668 | 2026-03-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G1 | CALLE ANGELA GAVIÑO |  | EBRI01 | 18.4977 | 69.7498
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 6 | 21728.46 | 12668 | 2026-03-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G1 | CALLE ANGELA GAVIÑO |  | EBRI01 | 18.4979 | 69.7506
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1 | 3676.81 | 12668 | 2026-03-05 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G1 | CALLE ANGELA GAVIÑO |  | EBRI01
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 7 | 14940.38 | 12574 | 2026-03-04 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C6 | CALLE CAMINO REAL C.J.B. |  |  | 18.499 | 69.7435
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 4 | 8537.36 | 12574 | 2026-03-04 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C6 | CALLE RIO VERDE C.J.B. |  |  | 18.4989 | 69.7426
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 12568 | 2026-03-03 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01 | 18.5069 | 69.7524
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 12568 | 2026-03-03 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01 | 18.5069 | 69.7524
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12568 | 2026-03-03 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C1 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 12695 | 2026-03-13 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RC042 | 18.7681 | 69.7514
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 2157.43 | 6 | 12944.58 | 12695 | 2026-03-13 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA
3POMA-03 | Desmontaje POSTES MD-35' | UD | 1756.77 | 5 | 8783.85 | 12695 | 2026-03-13 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA
3POME-05 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2046.05 | 1 | 2046.05 | 12695 | 2026-03-13 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 12695 | 2026-03-13 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 4 | 3534.56 | 12675 | 2026-03-13 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | MALON | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RCL042 | 18.7733 | 69.7401
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 12699 | 2026-03-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RCL042 | 18.7681 | 69.7514
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 3 | 8783.85 | 12699 | 2026-03-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RCL042
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 2157.43 | 1 | 2157.43 | 12699 | 2026-03-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RCL042
3POMA-03 | Desmontaje POSTES MD-35' | UD | 1756.77 | 1 | 1756.77 | 12699 | 2026-03-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RCL042
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 12699 | 2026-03-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RCL042
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 12700 | 2026-03-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RCL042 | 18.7681 | 69.7514
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 1 | 3414.94 | 12700 | 2026-03-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RCL042
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1339.21 | 1 | 1339.21 | 12700 | 2026-03-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RCL042
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 60 | 4342.2 | 12700 | 2026-03-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RCL042
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 12700 | 2026-03-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RCL042
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 12674 | 2026-03-18 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | MALON | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  | RCL042 | 18.7726 | 69.7411
1AP-109 | INSTALACION DE TABLERO O CAJA DE CONTROL DE CONJUNTO DE LUMINARIAS | UD | 2744.15 | 1 | 2744.15 | 12672 | 2026-03-24 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | PLAY LOS TANQUESITOS BOCHA CHICA |  | BOCA02 | 18.4561 | 69.6282
1TUBE-04 | METRO LINEAL TUBERÍA BAJO TIERRA 4" PVC | UD | 488.74 | 5 | 2443.7 | 12672 | 2026-03-24 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | PLAY LOS TANQUESITOS BOCHA CHICA |  | BOCA02
1TUBE-08 | METRO LINEAL TUBERÍA SOBRE TIERRA 4" PVC | UD | 335.6 | 7 | 2349.2 | 12672 | 2026-03-24 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | PLAY LOS TANQUESITOS BOCHA CHICA |  | BOCA02
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 1 | 471.79 | 12672 | 2026-03-24 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | PLAY LOS TANQUESITOS BOCHA CHICA |  | BOCA02
1CO-006 | INSTALACIÓN DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 68.39 | 45 | 3077.55 | 12672 | 2026-03-24 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | PLAY LOS TANQUESITOS BOCHA CHICA |  | BOCA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 12672 | 2026-03-24 | COCCIA | O-PE-25-395 | Iluminación Play Los Tanquecitos Boca Chica | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | PLAY LOS TANQUESITOS BOCHA CHICA |  | BOCA02
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 2 | 7242.82 | 12679 | 2026-03-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | LA UREÑA C. REAL |  |  | 18.4765 | 69.7259
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.9 | 25369.989 | 12679 | 2026-03-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | LA UREÑA C. REAL |  |  | 18.4765 | 69.7259
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 4 | 6639.32 | 12550 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | WASKAL | CALLE SAN FELIPE EL LICEY
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 138 | 5755.98 | 12680 | 2026-03-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C6 | LA UREÑA |  |  | 18.4765 | 69.7259
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 151 | 6298.21 | 12680 | 2026-03-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C6 | LA UREÑA |  |  | 18.4765 | 69.7259
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.9 | 11975.34 | 12680 | 2026-03-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C6 | LA UREÑA
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 430.92 | 3 | 1292.76 | 12681 | 2026-03-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C5 | LA UREÑA |  |  | 18.4765 | 69.726
1MT-101 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 525.18 | 1 | 525.18 | 12681 | 2026-03-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C5 | LA UREÑA |  |  | 18.4762 | 69.726
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 807.97 | 1 | 807.97 | 12681 | 2026-03-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C5 | LA UREÑA
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 12681 | 2026-03-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C5 | LA UREÑA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.2 | 9825.92 | 12681 | 2026-03-19 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C5 | LA UREÑA
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 2 | 6618.58 | 12646 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA
EC-MT2 | INSTALACIÓNALACIÓN DE ESPIGA DOBLE EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 800.22 | 2 | 1600.44 | 12646 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA |  |  | 18.4798 | 69.7297
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 12646 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.75 | 8444.15 | 12646 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 12647 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 12647 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA | GUZM-103,104,108 | EBRI11 | 18.4798 | 69.7297
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 12647 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA |  |  | 18.4793 | 69.7298
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 3 | 10864.23 | 12641 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA | GUZM-102 | EBRI11
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 12641 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA |  |  | 18.4814 | 69.7296
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 2157.43 | 1 | 2157.43 | 12641 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA |  |  | 18.4812 | 69.7296
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3.6 | 13236.516 | 12641 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 12682 | 2026-03-23 | COCCIA | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | RESP. JOSEFA BREA EQ. RESP. C6,C8 | TR-CJFB-101,TR-CJFB-102 |  | 18.5067 | 69.9051
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 12682 | 2026-03-23 | COCCIA | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | RESP. JOSEFA BREA EQ. RESP. C6,C8 |  |  | 18.5067 | 69.8042
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.1 | 15074.921 | 12682 | 2026-03-23 | COCCIA | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | RESP. JOSEFA BREA EQ. RESP. C6,C8
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 2 | 5855.9 | 12790 | 2026-03-10 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 1 | 2080.39 | 12790 | 2026-03-10 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01 | 18.4576 | 69.2353
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 12790 | 2026-03-10 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 12790 | 2026-03-10 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 2 | 1933.72 | 12791 | 2026-03-10 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS | UD | 2180.28 | 3 | 6540.84 | 12791 | 2026-03-10 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01 | 18.4576 | 69.2353
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 12791 | 2026-03-10 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 12791 | 2026-03-10 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 2 | 1933.72 | 12791 | 2026-03-10 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01 | 18.4576 | 69.2353
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS | UD | 2180.28 | 3 | 6540.84 | 12791 | 2026-03-10 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 12791 | 2026-03-10 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 12791 | 2026-03-10 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12783 | 2026-03-03 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 12779 | 2026-03-16 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MONTE PLATA BAYA |  | MP6902 | 18.824 | 69.7938
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 6 | 3486.3 | 12779 | 2026-03-16 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MONTE PLATA BAYA |  | MP6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 12779 | 2026-03-16 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MONTE PLATA BAYA |  | MP6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9884 | 2026-03-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G1 | TALLER DE TRANSFORMADORES EN TIMBEQUE |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 9883 | 2026-03-27 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN LA ROMANA |  | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9883 | 2026-03-27 | COCCIA | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-BL01 | ALMACEN LA ROMANA |  | YAMA02
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 12685 | 1-31/3/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | DANILO BALLAS | REYNALDO MOTA | SABANA LARGA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12596 | 2026-03-31 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | SANTO DOMINGO
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 2 | 14108.9 | 9342 | 2026-03-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03 | 18.5582 | 69.8615
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 9342 | 2026-03-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 9342 | 2026-03-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 9342 | 2026-03-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 6 | 21249.72 | 9343 | 2026-03-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6-C1 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03 | 18.5582 | 69.8615
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 54 | 48967.74 | 9343 | 2026-03-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6-C1 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 756 | 43984.08 | 9343 | 2026-03-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6-C1 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 126 | 5423.04 | 9343 | 2026-03-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6-C1 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 3 | 10624.86 | 9345 | 2026-03-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C5,C9 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03 | 18.5594 | 69.861
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 27 | 24483.87 | 9345 | 2026-03-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C5,C9 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 724 | 42122.32 | 9345 | 2026-03-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C5,C9 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 120 | 5164.8 | 9345 | 2026-03-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C5,C9 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 2 | 14108.9 | 9341 | 2026-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03 | 18.5578 | 69.8615
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 9341 | 2026-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 3 | 10624.86 | 9344 | 2026-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C6 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03 | 18.5606 | 69.8601
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 27 | 24483.87 | 9344 | 2026-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C6 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 661 | 38456.98 | 9344 | 2026-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C6 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 110 | 4734.4 | 9344 | 2026-03-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C6 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 1 | 3541.62 | 9346 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C2 | CARRTERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03 | 18.5616 | 69.8595
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 9 | 8161.29 | 9346 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C2 | CARRTERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 441 | 25657.38 | 9346 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C2 | CARRTERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 73 | 3141.92 | 9346 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C2 | CARRTERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1639.62 | 6 | 9837.72 | 9163 | 2026-03-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03 | 18.5636 | 69.8581
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9163 | 2026-03-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  | DAJA03
3POMA-04 | Desmontaje POSTE DE MD-40' | UD | 2342.36 | 2 | 4684.72 | 9162 | 2026-03-23 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA |  |  | 18.7761 | 69.736
3POME-01 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 25' 3KN | UD | 2990.28 | 2 | 5980.56 | 9162 | 2026-03-23 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 2728.44 | 1 | 2728.44 | 9162 | 2026-03-23 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12689 | 2026-03-27 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 12689 | 2026-03-27 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C1 | CARRETERA MONTE PLATA BAYAGUANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12687 | 2026-03-27 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | CARR MONTE PLATA BAYAGUANA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 12687 | 2026-03-27 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | CARR MONTE PLATA BAYAGUANA
TRANS-10 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA MONTE PLATA | VIAJE | 35854.05 | 1 | 35854.05 | 12688 | 2026-03-27 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | CARR. MONTE PLATA BAYAGUANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 9166 | 2026-03-28 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | APOYO A MANTENIMIENTO
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 15 | 70533.9 | 12589 | 2026-03-24 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | COMPRESOR | CALLE CAMINO REAL |  |  | 18.4997 | 69.7432
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 11402 | 2026-03-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | PATANA | ALMACEN DE SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 11401 | 2026-03-23 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G1 | ALMACEN DE SAN LUIS
2COBT-01 | Reubicación Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | UD | 45.43 | 205 | 9313.15 | 11403 | 2026-03-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C2 | CALLE ANGELA GAVIÑO |  |  | 18.4978 | 69.7499
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 205 | 10852.7 | 11403 | 2026-03-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C2 | CALLE ANGELA GAVIÑO
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 5 | 17074.7 | 11403 | 2026-03-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C2 | CALLE ANGELA GAVIÑO
AP-1013 | DESMONTAJE LUMINARIA CON SOPORTE DE 6, POSTE DE AP | UD | 1097.09 | 1 | 1097.09 | 11403 | 2026-03-27 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-C2 | CALLE ANGELA GAVIÑO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 12780 | 2026-03-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C/SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM2-08 | 18.5035 | 69.8822
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 420 | 18547.2 | 12782 | 2026-03-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM2-08 | 18.5035 | 69.8822
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 12789 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM2-08 | 18.4932 | 69.8797
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 11406 | 2026-03-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C1 | CIUDAD JUAN BOSCH, INTERSECCIÓN AV. LA LEYENDA Y AV. CAMINO REAL
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 11406 | 2026-03-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C1 | CIUDAD JUAN BOSCH, INTERSECCIÓN AV. LA LEYENDA Y AV. CAMINO REAL |  |  | 18.4979 | 69.7454
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 11406 | 2026-03-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-C1 | CIUDAD JUAN BOSCH, INTERSECCIÓN AV. LA LEYENDA Y AV. CAMINO REAL
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 11405 | 2026-03-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-G1 | CIUDAD JUAN BOSCH , INTERSECCION AV. LA LEYENDA Y AV. CAMINO REAL.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 11405 | 2026-03-06 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-G1 | CIUDAD JUAN BOSCH , INTERSECCION AV. LA LEYENDA Y AV. CAMINO REAL. |  |  | 18.4979 | 69.7454
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 6 | 12482.34 | 11409 | 2026-03-30 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G2 | CALLE ANGELA GAVIÑO |  |  | 18.4977 | 69.7498
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 6 | 18954.6 | 11409 | 2026-03-30 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PITI | DPE-18-G2 | CALLE ANGELA GAVIÑO |  |  | 18.4997 | 69.7432
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 420 | 18547.2 | 12785 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5035 | 69.8822
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 12785 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 12785 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 4 | 2581.12 | 12786 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 380 | 11096 | 12786 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5035 | 69.8822
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 1 | 966.86 | 12786 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 80 | 3532.8 | 12786 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 12786 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C5 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
2PO-M40-5 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4133.98 | 1 | 4133.98 | 12784 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM208
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 12784 | 2026-03-04 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM208 | 18.4936 | 69.8805
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 12787 | 2026-03-06 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ 9 LA CIENEGA |  | TIM208
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 25 | 1076 | 12787 | 2026-03-06 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ 9 LA CIENEGA |  | TIM208 | 18.4932 | 69.8797
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 12787 | 2026-03-06 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ 9 LA CIENEGA |  | TIM208
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 5 | 4534.05 | 12787 | 2026-03-06 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ 9 LA CIENEGA |  | TIM208
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 3 | 727.17 | 12787 | 2026-03-06 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ 9 LA CIENEGA |  | TIM208
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 12787 | 2026-03-06 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ 9 LA CIENEGA |  | TIM208
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 250 | 11040 | 12788 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ 9 LA CIENEGA |  | TIM208
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 2 | 1933.72 | 12788 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ 9 LA CIENEGA |  | TIM208 | 18.4932 | 69.8797
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 12788 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ 9 LA CIENEGA |  | TIM208 | 18.4939 | 69.8809
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 12788 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ 9 LA CIENEGA |  | TIM208
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 25 | 779.25 | 12788 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ 9 LA CIENEGA |  | TIM208
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 12788 | 2026-03-09 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ 9 LA CIENEGA |  | TIM208
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 5 | 4887.45 | 12792 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM208
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 220 | 9715.2 | 12792 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM208 | 18.4931 | 69.8796
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 8 | 4648.4 | 12792 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM208
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 12792 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM208
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 6 | 5440.86 | 12792 | 2026-03-25 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM208
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 2 | 4622.64 | 12781 | 2026-03-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208 | 18.5035 | 69.8822
1FV-MT1 | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLO DE POSTE EN MEDIA TENSION | UD | 886.38 | 1 | 886.38 | 12781 | 2026-03-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 15 | 467.55 | 12781 | 2026-03-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 12781 | 2026-03-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 12781 | 2026-03-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 12781 | 2026-03-02 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | C/ SAN LUIS LOS GUANDULES |  | TIM208
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 12637 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G1 | LA UREÑA | GUZM-106 | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.7 | 24634.627 | 12637 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G1 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 300 | 12513 | 12649 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA | GUZM-101,109 | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 262 | 11569.92 | 12649 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4815 | 69.7296
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 0.5 | 1535.3 | 12649 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA |  | EBRI11
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 1 | 3309.29 | 12648 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA | GUZM-108 | EBRI11 | 18.4793 | 69.7298
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 12648 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.75 | 17655.95 | 12648 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 300 | 13248 | 11421 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6 | LA UREÑA | GUZM-101,109 | EBRI11 | 18.4815 | 69.7296
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 5 | 4887.45 | 11421 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4795 | 69.7299
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 11421 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 0.5 | 1535.3 | 11421 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6 | LA UREÑA |  | EBRI11
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 430.92 | 1 | 430.92 | 11420 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6 | LIBE-101,102 |  | EBRI11 | 18.4795 | 69.7297
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 807.97 | 1 | 807.97 | 11420 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6 | LIBE-101,102 |  | EBRI11 | 18.4795 | 69.7299
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 50 | 2085.5 | 11420 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6 | LIBE-101,102 |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11420 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6 | LIBE-101,102 |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12632 | 2026-03-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C7 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.481 | 69.7244
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 3 | 2160.3 | 12632 | 2026-03-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C7 | LA UREÑA |  | EBRI11
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 1 | 581.05 | 12632 | 2026-03-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C7 | LA UREÑA |  | EBRI11
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 3 | 2932.47 | 11419 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 11419 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.479 | 69.7296
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 88 | 3670.48 | 11419 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.479 | 69.73
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 30 | 935.1 | 11419 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 11419 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1304.71 | 1 | 1304.71 | 11419 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 12633 | 2026-03-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4806 | 69.7297
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 12633 | 2026-03-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA | GUZM-105,104 | EBRI11 | 18.4798 | 69.7297
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 11422 | 2026-03-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA | GUZM-109 | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11422 | 2026-03-03 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA | GUZM-109 | EBRI11
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 2 | 5755.04 | 12644 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C8 | LA UREÑA | GUZM-105,107 | EBRI11
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 12644 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C8 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4806 | 69.7297
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 12644 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C8 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4798 | 69.7297
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 12644 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C8 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.5 | 7676.5 | 12644 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C8 | LA UREÑA |  | EBRI11
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 12642 | 2026-03-12 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | MALON | LA UREÑA | GUZM-105 | EBRI11 | 18.4806 | 69.7297
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 3 | 5569.65 | 18208 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | WASKAL | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-164,158,156 |  | 18.492 | 69.7101
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18207 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4915 | 69.7153
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 50 | 1558.5 | 18206 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-164 | EBRI11 | 18.4931 | 69.71
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 15 | 4568.85 | 18206 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-130 | EBRI11 | 18.4914 | 69.7153
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 18206 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 183.99 | 8124.9984 | 18205 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-160,161,164 |  | 18.4931 | 69.71
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 18205 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-164 |  | 18.492 | 69.7101
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 18205 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CAEC-02,05
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 18205 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-164
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | UD | 3525.62 | 1 | 3525.62 | 18205 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-164
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.9 | 5834.14 | 18205 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 556.26 | 24564.4416 | 18204 | 2026-03-26 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-151,159 | EBRI11 | 18.493 | 69.7144
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 5 | 1522.95 | 18203 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-146,150,145 | EBRI11 | 18.4936 | 69.7152
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.5 | 23029.5 | 18203 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  |  | 18.4933 | 69.712
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 548.1 | 24204.096 | 18202 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-151,159 | EBRI11 | 18.493 | 69.7144
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 18202 | 2026-03-24 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-151 | EBRI11
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 18201 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-166 | EBRI11 | 18.4928 | 69.7099
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12297 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-151,159 | EBRI11 | 18.4928 | 69.7099
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 588.8 | 24558.848 | 12295 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-146,158 | EBRI11 | 18.493 | 69.7144
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 19.25 | 802.9175 | 12296 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-146 | EBRI11 | 18.4928 | 69.7104
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 538.08 | 23761.6128 | 12296 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-146 | EBRI11 | 18.4928 | 69.7099
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 69.97 | 3089.8752 | 12298 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-146,159 | EBRI11 | 18.4928 | 69.7099
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.9 | 21187.14 | 12298 | 2026-03-17 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL | CALE-159,160 | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 9165 | 2026-03-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9164 | 2026-03-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9160 | 2026-03-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9159 | 2026-03-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11408 | 2026-03-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA CON CALLE OASIS, BOCA CHICA |  | RCL111 | 18.4531 | 69.6535
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11199 | 2026-03-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11195 | 2026-03-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11194 | 2026-03-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11197 | 2026-03-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C4 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11196 | 2026-03-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11192 | 2026-03-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11198 | 2026-03-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11237 | 2026-03-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11182 | 2026-03-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11239 | 2026-03-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11250 | 2026-03-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11191 | 2026-03-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11183 | 2026-03-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11184 | 2026-03-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C4 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11178 | 2026-03-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11188 | 2026-03-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11190 | 2026-03-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11179 | 2026-03-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11181 | 2026-03-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11185 | 2026-03-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11180 | 2026-03-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11187 | 2026-03-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11186 | 2026-03-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12578 | 2026-03-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12579 | 2026-03-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11249 | 2026-03-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11238 | 2026-03-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11151 | 2026-03-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11152 | 2026-03-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11153 | 2026-03-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11155 | 2026-03-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11156 | 2026-03-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11157 | 2026-03-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 11158 | 2026-03-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11159 | 2026-03-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11160 | 2026-03-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11161 | 2026-03-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11166 | 2026-03-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11167 | 2026-03-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 18210 | 2026-03-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C7 | AV. ECOLOGICA CALLE ISRAEL |  |  | 18.492 | 69.7101
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 11881 | 1-31/3/2026 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ESTERLING | LUZ TRINIDAD | GESTION PROYECTO DE INVERSION
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 177 | 543496.2 | 11883 | 1-31/3/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | BASILIO ADAMES | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 141 | 285976.2 | 11851 | 1-31/3/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | CALE02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 192 | 589555.2 | 11861 | 1-31/3/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 180 | 552708 | 11882 | 1-31/3/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BASILIO ADAMES | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 186 | 571131.6 | 11863 | 1-31/3/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 192 | 389414.4 | 11853 | 1-31/3/2026 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-BL3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | SPER02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 192 | 389414.4 | 11855 | 1-31/3/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BASILIO ADAMES | DPE-18-BL4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 188 | 381301.6 | 11856 | 1-31/3/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | MOISES RAMIREZ | DPE-18-BL5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 192 | 389414.4 | 11859 | 1-31/3/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 190 | 385358 | 11860 | 1-31/3/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | DPE-18-BL9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 156.35 | 42533.454 | 4335 | 1-15/3/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | EVELIN SANCHEZ | ELBANIA LAGARES | AV. SABANA LARGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 12995 | 2026-04-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 12994 | 2026-04-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 12993 | 2026-04-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 12997 | 2026-04-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 12996 | 2026-04-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12981 | 2026-04-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12957 | 2026-04-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12975 | 2026-04-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12956 | 2026-04-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12969 | 2026-04-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12974 | 2026-04-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12982 | 2026-04-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12979 | 2026-04-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12954 | 2026-04-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12980 | 2026-04-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12970 | 2026-04-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12976 | 2026-04-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12971 | 2026-04-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12984 | 2026-04-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12951 | 2026-04-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12965 | 2026-04-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12977 | 2026-04-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12978 | 2026-04-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12973 | 2026-04-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12964 | 2026-04-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12963 | 2026-04-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12991 | 2026-04-02 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | SABANA LARGA SUBESTACION TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12989 | 2026-04-01 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | SABANA LARGA SUBESTACION TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12990 | 2026-04-02 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G2 | SABANA LARGA SUBESTACION TIMBEQUE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11974 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 0.4 | 1470.724 | 11973 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
3TRAN-04 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 1840.29 | 3 | 5520.87 | 11972 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS TRES BRAZOS |  |  | 18.518605/18.518895/18.582097/18.8237/18.518186 | 69.888939/69.889096/69.889159/69.888210/69.888939
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 1 | 2300.37 | 11972 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS TRES BRAZOS
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 1 | 2576.41 | 11972 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS TRES BRAZOS
1TRAN-04 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 2968.22 | 2 | 5936.44 | 11972 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS TRES BRAZOS
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 2 | 7420.54 | 11972 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS TRES BRAZOS
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 1 | 4155.5 | 11972 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS TRES BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11423 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | AUTOPISTA JUAN PABLO II Y MANOLO TAVREZ JUSTO | PUEC-304 | EBRI11 | 18.4857 | 69.7256
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12953 | 2026-04-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | STO DGO.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10879 | 2026-04-21 | COCCIA | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2 | ALMACEN SABANA LARGA S.D.E.
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 8 | 7819.92 | 11425 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA | GUZM-101,109 | EBRI11 | 18.4815 | 69.7296
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 1 | 145.85 | 11425 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 2 | 1195.78 | 11425 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 11425 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 169 | 7463.04 | 11426 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA | GUZM-101,109 | EBRI11 | 18.4815 | 69.7296
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 3 | 727.17 | 11426 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 1 | 906.81 | 11426 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 30 | 876 | 11426 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 11426 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 169 | 7463.04 | 11424 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA | GUZM-101,109 | EBRI11 | 18.4815 | 69.7296
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 664.32 | 2 | 1328.64 | 11424 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA |  | EBRI11
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 11424 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA |  | EBRI11
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 1 | 274.71 | 11424 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 11424 | 2026-04-09 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10881 | 2026-04-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | CARR. MONTE PLATA BAYAGUANA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 10881 | 2026-04-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | CARR. MONTE PLATA BAYAGUANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10878 | 2026-04-08 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | CARR. MONTE PLATA BAYAGUANA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 10878 | 2026-04-08 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | CARR. MONTE PLATA BAYAGUANA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 10877 | 2026-04-08 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | CARR. MONTE PLATA BAYAGUANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10875 | 2026-04-10 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10876 | 2026-04-09 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACEN SABANA LARGA S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10880 | 2026-04-13 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | UD | 31166.27 | 1 | 31166.27 | 12800 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI3801 | 18.6248 | 68.7332
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 5 | 4092.7 | 12800 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI3801
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 1 | 966.86 | 12800 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI3801
CV1-MT13 | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1760.49 | 1 | 1760.49 | 12800 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI3801
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 10210.74 | 1 | 10210.74 | 12798 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI3801 | 18.6248 | 68.7332
1RECO-02 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 22055.14 | 1 | 22055.14 | 12798 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI3801
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 14062.78 | 1 | 14062.78 | 12798 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI3801
2SECC-28 | TRANSFERENCIACUCHILLA BY PASS | UD | 4376.42 | 3 | 13129.26 | 12798 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI3801
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1339.21 | 1 | 1339.21 | 12798 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI3801
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1639.62 | 3 | 4918.86 | 12798 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI3801
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 140 | 5839.4 | 12793 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM2-08
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 5 | 4887.45 | 12793 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM2-08 | 18.4939 | 69.8809
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | UD | 22.32 | 200 | 4464 | 12793 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM2-08
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 12793 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM2-08
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12796 | 2026-04-06 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM2-08
1CONE-02 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 MCM A 4/0) | UD | 911.29 | 4 | 3645.16 | 12797 | 2026-04-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ. LOS GUANDULES |  | TIM2-08 | 18.5009 | 69.8813
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 2 | 1460.08 | 12797 | 2026-04-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ. LOS GUANDULES |  | TIM2-08
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 5 | 1522.95 | 12797 | 2026-04-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ. LOS GUANDULES |  | TIM2-08
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 12797 | 2026-04-13 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ. LOS GUANDULES |  | TIM2-08
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 10210.74 | 1 | 10210.74 | 12799 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI38-01 | 18.6248 | 68.7332
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 12799 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI38-01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 12799 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI38-01
1EJUM-1B | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.5 A 4/0 | UD | 720.1 | 6 | 4320.6 | 12799 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI38-01
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 12 | 6972.6 | 12799 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI38-01
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 1 | 242.39 | 12799 | 2026-04-15 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AV. LA ALTAGRACIA C/PRINCIPAL HIGUEY |  | HI38-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9976 | 2026-04-22 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01 | 18.4531 | 69.1877
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9976 | 2026-04-22 | COCCIA | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | AUTO VIA DEL ESTE |  | ZFSP01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 2 | 44523.24 | 10888 | 2026-04-15 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSSE PADILLA | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS, ALMACEN CHARLES DE G.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10888 | 2026-04-15 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSSE PADILLA | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS, ALMACEN CHARLES DE G.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 11984 | 2026-04-18 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-G2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 11411 | 1-30/4/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ERICK HERNANDEZ | REYNALDO MOTA | AV. SABANA LARGA
1EJUM-1B | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.5 A 4/0 | UD | 720.1 | 2 | 1440.2 | 9981 | 2026-04-28 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | DPE-18-C1 | C/ ISABELA |  | PLMU01 | 18.5124 | 69.9069
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 9981 | 2026-04-28 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | DPE-18-C1 | C/ ISABELA |  | PLMU01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7.5 | 23029.5 | 9981 | 2026-04-28 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | DPE-18-C1 | C/ ISABELA |  | PLMU01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9985 | 2026-04-30 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | DPE-18-C9 | C/ HUGO E. POLANCO BRITO. |  | BOCA01 | 18.4545 | 69.6095
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 5 | 20783.3 | 9830 | 2026-04-26 | COCCIA | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | DPE-18-C9 | AV. INDEPENDENCIA C. ARZOBISPOR NOEL | 0.3 | DESP-03 | 18.471 | 69.8914
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 938.87 | 2 | 1877.74 | 10892 | 2026-04-20 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | ANTHONY FLORENTINO | HOYEROS | CARR. MELLA 1ERA. VILLA FELICIA KM24 |  | CA-01-117A
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 938.87 | 7 | 6572.09 | 10892 | 2026-04-20 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 |  | HOYEROS | CARR. MELLA 1ERA. VILLA FELICIA KM24 | PE-32-101 CA-01-114,119,116,116A,120,117
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 10892 | 2026-04-20 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 |  | HOYEROS | CARR. MELLA 1ERA. VILLA FELICIA KM24 |  | CA-01-118
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 6 | 18954.6 | 12459 | 2026-04-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-G2 | CIUDAD JUAN BOSCH
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 6 | 4730.94 | 12459 | 2026-04-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-G2 | AVERIA CAMINO REAL |  |  | 18.5034 | 69.7413
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 12459 | 2026-04-10 | COCCIA | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | ANTHONY FLORENTINO | DPE-18-G2 | AVERIA CAMINO REAL
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 11703 | 2026-04-24 | COCCIA | O-CS-26-435 | Proyecto Iluminación 5 km entrada Higuey | CARLOS MATOS | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS STO.DGO.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 11702 | 2026-04-23 | COCCIA | O-CS-26-435 | Proyecto Iluminación 5 km entrada Higuey | CARLOS MATOS | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS STO. DGO.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 11701 | 2026-04-20 | COCCIA | O-CS-26-435 | Proyecto Iluminación 5 km entrada Higuey | CARLOS MATOS | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS STO. DGO.
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 27 | 126961.02 | 10802 | 2026-04-28 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | WASCAR | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455177/18.455290 | 69.619624/69.616277
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 12 | 55476.96 | 12671 | 2026-04-28 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1Y G2 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS |  | BOCA01 | 18.455177/18.455290 | 69.619624/69.616277
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 12 | 9461.88 | 12671 | 2026-04-28 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1Y G2 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS |  | BOCA01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 8 | 36984.64 | 12670 | 2026-04-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS |  | BOCA01 | 18.455362/18.455327 | 69.613179/69.614573
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 8 | 6307.92 | 12670 | 2026-04-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS |  | BOCA01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 18239 | 2026-04-30 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2, PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 18239 | 2026-04-30 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2, PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 4 | 14485.64 | 11975 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C6 | VILLA MELLA SAN FELIPE EL LICEY |  |  | 18.573591/18.573941 | 69.930851/69.931095
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 11975 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C6 | VILLA MELLA SAN FELIPE EL LICEY |  |  | 18.5738 | 69.9312
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 11975 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C6 | VILLA MELLA SAN FELIPE EL LICEY
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 11976 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | MANOLO Y MALON | VILLA MELLA SAN FELIPE EL LICEY |  |  | 18.573847/18.573749 | 69.931212/69.931330
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 2 | 1767.28 | 11976 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | MANOLO Y MALON | VILLA MELLA SAN FELIPE EL LICEY
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 3 | 6403.02 | 11977 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA SAN FELIPE EL LICEY |  |  | 18.573591/18.573941 | 69.930851/69.931095
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 60 | 6104.4 | 11977 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA SAN FELIPE EL LICEY |  |  | 18.5738 | 69.9312
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 430.92 | 2 | 861.84 | 11977 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA SAN FELIPE EL LICEY
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 807.97 | 1 | 807.97 | 11977 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA SAN FELIPE EL LICEY
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 11977 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA SAN FELIPE EL LICEY
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 282 | 13837.74 | 9175 | 2026-04-28 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | LOS FRAILES SUBESTACIÓN BRISAL |  |  | 18.4764 | 69.7885
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 55 | 1714.35 | 9175 | 2026-04-28 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | LOS FRAILES SUBESTACIÓN BRISAL
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 9175 | 2026-04-28 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | LOS FRAILES SUBESTACIÓN BRISAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 9175 | 2026-04-28 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | LOS FRAILES SUBESTACIÓN BRISAL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 4 | 8112.8 | 11985 | 2026-04-27 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | LOS FRAILES SUBESTACIÓN BRISAL |  |  | 18.477 | 69.7886
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9174 | 2026-04-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCION DE AVERIA
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 3 | 11130.81 | 11986 | 2026-04-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 2 | 8311 | 11986 | 2026-04-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS TRES BRAZOS
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 3 | 6901.11 | 11986 | 2026-04-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS TRES BRAZOS
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 2 | 5152.82 | 11986 | 2026-04-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LOS TRES BRAZOS
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1339.21 | 5 | 6696.05 | 11987 | 2026-04-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.8 | 17809.48 | 11987 | 2026-04-20 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
3TRAN-04 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA | UD | 1840.29 | 1 | 1840.29 | 11988 | 2026-04-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 2300.37 | 2 | 4600.74 | 11988 | 2026-04-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
3TRAN-06 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 2576.41 | 2 | 5152.82 | 11988 | 2026-04-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
1TRAN-05 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | UD | 3710.27 | 3 | 11130.81 | 11988 | 2026-04-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
1TRAN-06 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 4155.5 | 2 | 8311 | 11988 | 2026-04-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 1339.21 | 5 | 6696.05 | 11989 | 2026-04-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.8 | 17809.48 | 11989 | 2026-04-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11990 | 2026-04-27 | COCCIA | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LOS TRES BRAZOS |  | LM6902
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 2 | 14108.9 | 9169 | 2026-04-22 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARR. SABANA PERDIDA BARRIO NUEVO |  |  | 18.5564 | 69.8614
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 9169 | 2026-04-22 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARR. SABANA PERDIDA BARRIO NUEVO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9171 | 2026-04-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | CARR. LA VICTORIA BARRIO NUEVO |  |  | 18.5559 | 69.8613
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 5 | 6351.15 | 9643 | 2026-04-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | HOYEROS | CARR. LA VICTORIA BARRIO NUEVO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9170 | 2026-04-22 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | CARR. LA VICTORIA BARRIO NUEVO |  |  | 18.5564 | 69.8614
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 2 | 7083.24 | 9644 | 2026-04-15 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C9 | CARR, SABANA PERDIDA BARRIO NUEVO |  |  | 18.5574 | 69.8614
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 341.37 | 2 | 682.74 | 9644 | 2026-04-15 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C9 | CARR, SABANA PERDIDA BARRIO NUEVO
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1748.02 | 2 | 3496.04 | 9644 | 2026-04-15 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C9 | CARR, SABANA PERDIDA BARRIO NUEVO
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 18 | 16322.58 | 9644 | 2026-04-15 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C9 | CARR, SABANA PERDIDA BARRIO NUEVO
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 558 | 32464.44 | 9644 | 2026-04-15 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C9 | CARR, SABANA PERDIDA BARRIO NUEVO
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 93 | 4002.72 | 9644 | 2026-04-15 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C9 | CARR, SABANA PERDIDA BARRIO NUEVO
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 2 | 14108.9 | 9167 | 2026-04-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARR. SABANA PERDIDA BARRIO NUEVO
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 9167 | 2026-04-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARR. SABANA PERDIDA BARRIO NUEVO
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 9982 | 2026-04-30 | COCCIA | O-CS-26-438 | Instalación ITC Antón Sánchez MP6901 | MARTINES RODRIGUEZ | DEPE-18-G2 | C/ MONTE PLATA ANTON SANCHEZ |  | MP6901 | 18.8103 | 69.776
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 9982 | 2026-04-30 | COCCIA | O-CS-26-438 | Instalación ITC Antón Sánchez MP6901 | MARTINES RODRIGUEZ | DEPE-18-G2 | C/ MONTE PLATA ANTON SANCHEZ |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9982 | 2026-04-30 | COCCIA | O-CS-26-438 | Instalación ITC Antón Sánchez MP6901 | MARTINES RODRIGUEZ | DEPE-18-G2 | C/ MONTE PLATA ANTON SANCHEZ |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9983 | 2026-04-30 | COCCIA | O-CS-26-438 | Instalación ITC Antón Sánchez MP6901 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MONTE PLATA ANTON SANCHEZ |  | MP6901 | 18.8103 | 69.776
1RECO-01 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 1Φ, EN POSTE | UD | 16173.77 | 1 | 16173.77 | 9983 | 2026-04-30 | COCCIA | O-CS-26-438 | Instalación ITC Antón Sánchez MP6901 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MONTE PLATA ANTON SANCHEZ |  | MP6901
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | UD | 4241.64 | 1 | 4241.64 | 9983 | 2026-04-30 | COCCIA | O-CS-26-438 | Instalación ITC Antón Sánchez MP6901 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MONTE PLATA ANTON SANCHEZ |  | MP6901
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | UD | 811.65 | 1 | 811.65 | 9983 | 2026-04-30 | COCCIA | O-CS-26-438 | Instalación ITC Antón Sánchez MP6901 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MONTE PLATA ANTON SANCHEZ |  | MP6901
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 807.97 | 1 | 807.97 | 9983 | 2026-04-30 | COCCIA | O-CS-26-438 | Instalación ITC Antón Sánchez MP6901 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MONTE PLATA ANTON SANCHEZ |  | MP6901
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 656.73 | 2 | 1313.46 | 9983 | 2026-04-30 | COCCIA | O-CS-26-438 | Instalación ITC Antón Sánchez MP6901 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MONTE PLATA ANTON SANCHEZ |  | MP6901
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 2 | 1440.2 | 9984 | 2026-04-30 | COCCIA | O-CS-26-438 | Instalación ITC Antón Sánchez MP6901 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MONTE PLATA ANTON SANCHEZ |  | MP6901 | 18.8103 | 69.776
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | UD | 31166.27 | 1 | 31166.27 | 9984 | 2026-04-30 | COCCIA | O-CS-26-438 | Instalación ITC Antón Sánchez MP6901 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MONTE PLATA ANTON SANCHEZ |  | MP6901
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1639.62 | 3 | 4918.86 | 18229 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | AV. ECOLOGICA MONTE D ELOS OLIVOS | AVEC-307 |  | 18.4863 | 69.7231
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.4 | 7369.44 | 18229 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | AV. ECOLOGICA MONTE D ELOS OLIVOS |  | EBRI11
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 664.32 | 1 | 664.32 | 18227 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CAEC-113,CALE-153 | EBRI11 | 18.4933 | 69.7101
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 1 | 597.89 | 18227 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 18227 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.4 | 10440.04 | 18227 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 20 | 6091.8 | 18226 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CAEC-113,111,101 CALE-158,159,151,152,153,154,155,156 |  | 18.4923 | 69.7097
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 39 | 1626.69 | 18226 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CAE-112,CAE-113 | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.4 | 16581.24 | 18226 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 5 | 12443.35 | 18225 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CAE-101 CALE-163 | EBRI11 | 18.4866 | 69.7156
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 8 | 2436.72 | 18225 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4918 | 69.7101
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 18225 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 159.5 | 6652.745 | 18224 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CAE-103,101,126.127 | EBRI11 | 18.4921 | 69.7062
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 3 | 1793.67 | 18224 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CALE-144,145,159,158 | EBRI11 | 18.4921 | 69.7064
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 1 | 906.81 | 18224 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 9 | 6570.36 | 18224 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CALE-144,145,159,158 | EBRI11
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 1 | 242.39 | 18224 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CALE-146 | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.7 | 8290.62 | 18224 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 30.91 | 238 | 7356.58 | 18223 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CAE-113,108 |  | 18.4923 | 69.7102
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 412.5 | 17205.375 | 18223 | 2026-04-16 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  |  | 18.4921 | 69.7064
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 18222 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4928 | 69.7097
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 294 | 12262.74 | 18220 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV.ECOLOGICA C/ISRAEL | CAE-108,101 | EBRI11 | 18.4926 | 69.7072
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 92 | 4062.72 | 18220 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV.ECOLOGICA C/ISRAEL | CAEC-113,108 |  | 18.4926 | 69.7064
1MT-101 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø EN ALINEAMIENTO 0º A 5º | UD | 525.18 | 5 | 2625.9 | 18220 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV.ECOLOGICA C/ISRAEL | CAEC-110,109,106,104,102 |  | 18.4926 | 69.7069
1MT-102 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø LINEA 6º A 25º | UD | 646.37 | 4 | 2585.48 | 18220 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV.ECOLOGICA C/ISRAEL | CAEC-111,107,105,103
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 430.92 | 2 | 861.84 | 18220 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV.ECOLOGICA C/ISRAEL | CAE-101,113
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 807.97 | 2 | 1615.94 | 18220 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV.ECOLOGICA C/ISRAEL | CAE-112,108
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 1 | 471.79 | 18217 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | PUENTE AV. ECOLOGICA SOLEMNE JUAN PABLO II | PMEC-301 |  | 18.4862 | 69.7244
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.5 | 4605.9 | 18217 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | PUENTE AV. ECOLOGICA SOLEMNE JUAN PABLO II |  | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 19.5 | 861.12 | 18215 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | PUENTE AV. SOBRE JUAN PABLO II | PUEC-301,AVEC-301 |  | 18.4857 | 69.7257
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 18215 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | PUENTE AV. SOBRE JUAN PABLO II | PUEC-301,PUEC-101 |  | 18.4857 | 69.7245
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 3 | 4462.44 | 18215 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | PUENTE AV. SOBRE JUAN PABLO II | PUEC-101
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 14 | 13684.86 | 18215 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | PUENTE AV. SOBRE JUAN PABLO II | PMEC-101,PMEC-301
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 1 | 581.05 | 18215 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | PUENTE AV. SOBRE JUAN PABLO II | PMEC-301
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2026.8 | 5 | 10134 | 18216 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | PUENTE AV. ECOLOGICA SOBRE JUAN PABLO II | PMEC-101,301 |  | 18.4857 | 69.7245
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 18216 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | PUENTE AV. ECOLOGICA SOBRE JUAN PABLO II |  |  | 18.4862 | 69.7244
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 1 | 242.39 | 18216 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | PUENTE AV. ECOLOGICA SOBRE JUAN PABLO II
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 18216 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | PUENTE AV. ECOLOGICA SOBRE JUAN PABLO II
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 1 | 977.49 | 18216 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | PUENTE AV. ECOLOGICA SOBRE JUAN PABLO II
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 18216 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | PUENTE AV. ECOLOGICA SOBRE JUAN PABLO II
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 18218 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | PUENTE AV. ECOLOGICA SOBRE JUAN PABLO II | PMEC-101 |  | 18.4856 | 69.7256
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 18218 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G1 | PUENTE AV. ECOLOGICA SOBRE JUAN PABLO II
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 146 | 6447.36 | 18219 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CAEC-113,108 |  | 18.4923 | 69.7098
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 434.3 | 18114.653 | 18219 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CALE-159,163,CAEC-113,108 |  | 18.492 | 69.7054
3EC-MT | DESMONTAJE DE ESPIGA EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 157.56 | 4 | 630.24 | 18221 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CAEC-112,111,110 |  | 18.4928 | 69.7097
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 146 | 6089.66 | 18212 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | PUENTE AV. ECOLOGICA SOBRE JUAN PABLO II | PMEC-101,301,AVEC-301 |  | 18.4857 | 69.7257
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 418.4 | 18476.544 | 18212 | 2026-04-07 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C8 | PUENTE AV. ECOLOGICA SOBRE JUAN PABLO II | PUEE-101,PUEC-301,AVEC-301 |  | 18.4861 | 69.7244
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 69 | 2877.99 | 18230 | 2026-04-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CAEC-101 |  | 18.4921 | 69.7057
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 807.97 | 2 | 1615.94 | 18230 | 2026-04-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CAEC-101 CAEC-101A |  | 18.4865 | 69.7161
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 2 | 1195.78 | 18230 | 2026-04-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | EBRI11
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 3 | 2190.12 | 18230 | 2026-04-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | EBRI11
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 12 | 3655.08 | 18230 | 2026-04-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | AVEC-126,120,112,305,304,303,302,301,308,309
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.8 | 11668.28 | 18230 | 2026-04-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 305 | 8906 | 18231 | 2026-04-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4865 | 69.7162
3EC-ST | DESMONTAJE DE ESPIGA DE ACERO EN CABEZA DE POSTE A 34.5KV | UD | 215.47 | 4 | 861.88 | 18231 | 2026-04-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4923 | 69.7099
1SECC-07 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 811.65 | 1 | 811.65 | 18231 | 2026-04-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
3MT-106 | Desmontaje DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 525.18 | 1 | 525.18 | 18231 | 2026-04-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
3MT-105 | Desmontaje DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 280.09 | 2 | 560.18 | 18231 | 2026-04-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.2 | 12896.52 | 18231 | 2026-04-28 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 737 | 21520.4 | 18232 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4935 | 69.715
3F1-MT | Desmontaje DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 178.56 | 5 | 892.8 | 18232 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4924 | 69.7101
3EC-MT | DESMONTAJE DE ESPIGA EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 157.56 | 5 | 787.8 | 18232 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
3MT-106 | Desmontaje DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 525.18 | 2 | 1050.36 | 18232 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C2 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 664.32 | 5 | 3321.6 | 18233 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ACOLOGICA C/ ISRAEL | CALE-148,149,152,158 |  | 18.4934 | 69.7134
SECC-123 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 417.2 | 1 | 417.2 | 18233 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ACOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11 | 18.4922 | 69.7101
1SECC-09 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 1 | 768.41 | 18233 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ACOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 1 | 242.39 | 18233 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ACOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.4 | 19651.84 | 18233 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | AV. ACOLOGICA C/ ISRAEL |  | EBRI11
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 1 | 304.59 | 18234 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-08 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | AVEC-301 |  | 18.4862 | 69.7227
SECC-123 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | UD | 417.2 | 1 | 417.2 | 18234 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-08 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | EBRI11 |  | 18.4935 | 69.7139
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 5 | 11556.6 | 18234 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-08 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | EBRI11
SUAF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE SUSPENSIÓN AF PARA BAJA TENSION EN CRUCETA | UD | 1173.28 | 3 | 3519.84 | 18234 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-08 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | CAEC-111,107,104
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.4 | 7369.44 | 18234 | 2026-04-30 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-08 | AV. ECOLOGICA C/ ISRAEL | EBRI11
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 525 | 23184 | 11428 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA | GUZM-101 | ERI11 | 18.4815 | 69.7296
CV1-BT | INSTALACIÓNALACION CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO BAJA TENSION. | UD | 933.57 | 1 | 933.57 | 11428 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA | GUZM-302 | ERI11
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 11 | 3350.49 | 11440 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CONE-02 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 MCM A 4/0) | UD | 911.29 | 3 | 2733.87 | 11440 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4815 | 69.7296
1CONE-05 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 2/0) | UD | 664.32 | 2 | 1328.64 | 11440 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 3 | 93.51 | 11440 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 60 | 1752 | 11440 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 11440 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 2 | 5855.9 | 11432 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G1 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.478975/18.479502 | 69.729831/69.729747
3POMA-01 | Desmontaje POSTE DE MD-25' | UD | 1225.24 | 1 | 1225.24 | 11432 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G1 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4795 | 69.7297
3POME-05 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2046.05 | 1 | 2046.05 | 11432 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G1 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.5 | 20222.455 | 11432 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G1 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 1 | 597.89 | 11430 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA |  | EBRI11
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 12 | 3655.08 | 11430 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4815 | 69.7296
PR-101 | INST. PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON | UD | 738.07 | 3 | 2214.21 | 11430 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA |  | EBRI11
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 167 | 4876.4 | 11430 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA |  | EBRI11
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 2 | 62.34 | 11430 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11435 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.479 | 69.7298
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11433 | 2026-04-23 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C8 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.4815 | 69.7296
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 11431 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA | GUZM-101A | EBRI11
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 1 | 242.39 | 11431 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 2 | 1813.62 | 11431 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 1 | 977.49 | 11431 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 176 | 7340.96 | 11431 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 11427 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA |  | EBRI11 | 18.483200/18.483026 | 69.729418/69.729423
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 11427 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 11427 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 11427 | 2026-04-21 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-G2 | LA UREÑA |  | EBRI11
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 5 | 4887.45 | 11429 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA | GUZM-101 | EBRI11 | 18.4815 | 69.7296
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 11429 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 4 | 969.56 | 11429 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 2 | 62.34 | 11429 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
CV1-MT13 | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1760.49 | 1 | 1760.49 | 11429 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 11429 | 2026-04-14 | COCCIA | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C9 | LA UREÑA |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18240 | 2026-04-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18248 | 2026-04-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18248 | 2026-04-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO. DGO. | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18249 | 2026-04-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18249 | 2026-04-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO. DGO. | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18250 | 2026-04-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10898 | 2026-04-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10894 | 2026-04-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10895 | 2026-04-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10896 | 2026-04-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10897 | 2026-04-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10893 | 2026-04-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18238 | 2026-04-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10899 | 2026-04-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10886 | 2026-04-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10882 | 2026-04-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10866 | 2026-04-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10883 | 2026-04-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10872 | 2026-04-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10885 | 2026-04-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10870 | 2026-04-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10873 | 2026-04-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10865 | 2026-04-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10860 | 2026-04-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10858 | 2026-04-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10869 | 2026-04-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10887 | 2026-04-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10874 | 2026-04-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10874 | 2026-04-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10868 | 2026-04-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10861 | 2026-04-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10863 | 2026-04-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10856 | 2026-04-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10855 | 2026-04-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10867 | 2026-04-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10853 | 2026-04-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12998 | 2026-04-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C7 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12988 | 2026-04-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12987 | 2026-04-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10851 | 2026-04-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12983 | 2026-04-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12986 | 2026-04-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10852 | 2026-04-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 11413 | 2026-04-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 11413 | 2026-04-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO ESTE | 0.15
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 11415 | 2026-04-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | STO DGO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 11415 | 2026-04-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-G2 | STO DGO | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 11412 | 2026-04-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 11412 | 2026-04-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO DGO ESTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 13000 | 2026-04-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 255.88 | 69609.5952 | 12930 | 7-30/4/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | BRYAN MENDEZ | GESTION PROYECTO DE INVERSIÓN
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 199.01 | 54138.6804 | 12865 | 7-30/4/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | GESTION PROYECTO DE INVERSIÓN
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 12929 | 1-30/4/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | GESTION PROYECTO DE INVERSIÓN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 173 | 531213.8 | 12931 | 1-30/4/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 166 | 509719.6 | 12859 | 1-30/4/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAMIREZ PEREZ | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 164 | 503578.4 | 12854 | 1-30/4/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 132 | 405319.2 | 12948 | 1-30/4/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 172 | 348850.4 | 12942 | 1-30/4/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO CALE02 |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 171 | 346822.2 | 12936 | 1-30/4/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 165 | 334653 | 12947 | 1-30/4/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | MAIRES RAMIREZ | DPE-18-BL5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO CALE02 |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 174 | 352906.8 | 12851 | 1-30/4/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 175 | 354935 | 12855 | 1-30/4/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 174 | 352906.8 | 12934 | 1-30/4/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO GU6901 |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 14 | 28394.8 | 12944 | 29-30/4/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO CALE02 |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 36 | 73015.2 | 12862 | 1-8/4/2026 | COCCIA | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-BL3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 135 | 273807 | 9642 | 9-30/4/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-BL3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10803 | 2026-04-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | TRABAJOS EN AVERIAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 10807 | 2026-04-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | TRABAJOS EN AVERIAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10806 | 2026-04-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | TRABAJOS EN AVERIAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10805 | 2026-04-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | TRABAJOS EN AVERIAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9987 | 2026-05-01 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 695 | 34103.65 | 12494 | 2026-05-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PITI | DPE-18-C9 | AV. BOULEVARD DEL FARO |  | VDU8-05 | 18.4803 | 69.8593
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 12494 | 2026-05-13 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PITI | DPE-18-C9 | AV. BOULEVARD DEL FARO |  | VDU8-05
TRANS-11 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | VIAJE | 43143.1 | 1 | 43143.1 | 18235 | 2026-05-01 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 11995 | 2026-05-11 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | CLAUDIO CARRERAS | PATANA
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 2 | 6318.2 | 12498 | 2026-05-09 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PITI | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24 |  |  | 18.5338 | 69.7688
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 12498 | 2026-05-09 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PITI | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 6 | 4730.94 | 17481 | 2026-05-11 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24 |  | CA01-115F,C101-116G,CA01-117B,CA01-117C,D,B | 18.5317 | 69.7688
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 6 | 18954.6 | 17481 | 2026-05-11 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 17481 | 2026-05-11 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10824 | 2026-05-13 | COCCIA | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4545 | 69.6865
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10823 | 2026-05-11 | COCCIA | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE02
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 30.91 | 1070 | 33073.7 | 17639 | 2026-05-19 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8,C9 | C/ GASTON F. DELIGNE YAMASA | GAFDE-104/GAFDE-117 | YAMA02 | 18.7706 | 70.0204
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 17639 | 2026-05-19 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8,C9 | C/ GASTON F. DELIGNE YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17639 | 2026-05-19 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8,C9 | YAMA02 |  | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 17639 | 2026-05-19 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8,C9 | YAMA02 |  | YAMA02
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | UD | 31166.27 | 1 | 31166.27 | 9990 | 2026-05-11 | COCCIA | O-CS-26-440 | Instalacion ITC Sierra Prieta | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-BL1 | C/ VILLA MELLA YAMASA |  | SIEP-02 | 18.6225 | 69.944
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9995 | 2026-05-08 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | YAMASA |  | RECLOSER DON JUAN
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9995 | 2026-05-08 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | YAMASA |  | RECLOSER CERRAJE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9994 | 2026-05-05 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | YAMASA |  | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9994 | 2026-05-05 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | YAMASA |  | YAMA01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 12692 | 2026-05-08 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | ALMACEN EDEESTE COCCIA DOMINICANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12692 | 2026-05-08 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | ALMACEN EDEESTE COCCIA DOMINICANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12693 | 2026-05-19 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE PADILLA | DPE-18-G1 | ZONA ORIENTAL
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 17485 | 2026-05-06 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | CARR. MONTE PLATA BAYAGUANA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 17484 | 2026-05-07 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | CARR. MONTE PLATA BAYAGUANA
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 3 | 15747.09 | 8681 | 2026-05-14 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | HOYERO | SUBESTACION INVIVIENDA |  | INVI03
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 3 | 4979.49 | 8681 | 2026-05-14 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | HOYERO | SUBESTACION INVIVIENDA |  | INVI03
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 8680 | 2026-05-14 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | SUBESTACION INVIVIENDA |  | INVI03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 8680 | 2026-05-14 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | SUBESTACION INVIVIENDA |  | INVI03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 8682 | 2026-05-14 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | SUBESTACION INVIVIENDA |  | INVI03
1MT-305-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º, CON NEUTRO PRIMARIO | UD | 6765.96 | 1 | 6765.96 | 8683 | 2026-05-18 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | SUBESTACION INVIVIENDA |  | INVI03
1MT-307-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANG DE 26º A 60º , CON NEUTRO PRIMARIO (VERTICAL) | UD | 2068.67 | 1 | 2068.67 | 8683 | 2026-05-18 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | SUBESTACION INVIVIENDA |  | INVI03
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 186 | 9127.02 | 8683 | 2026-05-18 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | SUBESTACION INVIVIENDA |  | INVI03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 8683 | 2026-05-18 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C1 | SUBESTACION INVIVIENDA |  | INVI03
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | UD | 31166.27 | 1 | 31166.27 | 9991 | 2026-05-13 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-BL1 | C/ MELLA SEIBO HIGUEY |  | HI3802 | 18.6287 | 68.7553
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | UD | 10210.74 | 1 | 10210.74 | 9991 | 2026-05-13 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-BL1 | C/ MELLA SEIBO HIGUEY |  | HI3802
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9992 | 2026-05-18 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-19-C14 | C/ MELLA SEIBO HIGUEY |  | HI3802
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 9992 | 2026-05-18 | COCCIA | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-19-C14 | C/ MELLA SEIBO HIGUEY |  | HI3802
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 2 | 44523.24 | 12691 | 2026-05-19 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JOSE PADILLA | DPE-18-PATANA | TRANSPORTE POSTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 12691 | 2026-05-19 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JOSE PADILLA | DPE-18-PATANA | TRANSPORTE POSTE
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 4702.26 | 10 | 47022.6 | 10819 | 2026-05-21 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | WASCAR | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.449841/18.452628 | 69.597309/69.598754
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 27 | 44815.41 | 10814 | 2026-05-20 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | WASCAR | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 657 | 32238.99 | 10811 | 2026-05-08 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455191/18.455377 | 69.619596/69.613775
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 657 | 29013.12 | 10811 | 2026-05-08 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 10811 | 2026-05-08 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 3 | 2932.47 | 10811 | 2026-05-08 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 5 | 12443.35 | 10825 | 2026-05-06 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455176/18.455387/18.455345
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 10825 | 2026-05-06 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1315 | 64527.05 | 10813 | 2026-05-06 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6YC8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455191/18.455377 | 69.619596/69.613775
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 11 | 26415.07 | 10817 | 2026-05-01 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 Y C9 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455191/18.455377 | 69.619596/69.613775
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 6 | 17749.14 | 10817 | 2026-05-01 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 Y C9 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 5 | 7437.4 | 10817 | 2026-05-01 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 Y C9 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 17483 | 2026-05-08 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANO | F-G1, PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17483 | 2026-05-08 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANO | F-G1, PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17483 | 2026-05-08 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANO | F-G1, PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8855 | 2026-05-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8857 | 2026-05-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C1 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8858 | 2026-05-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C2 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8853 | 2026-05-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8859 | 2026-05-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 9988 | 2026-05-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8851 | 2026-05-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FERNANDO HERRERA | DPE-18-C7 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 16 | 49129.6 | 11996 | 2026-05-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-G2 Y C7 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11998 | 2026-05-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C7 | LOS FRAILES STOG DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 11999 | 2026-05-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-C7 | VILLA DUARTE STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10751 | 2026-05-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10768 | 2026-05-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10756 | 2026-05-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10755 | 2026-05-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10767 | 2026-05-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10754 | 2026-05-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10773 | 2026-05-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 | STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18244 | 2026-05-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18242 | 2026-05-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 | STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10776 | 2026-05-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18241 | 2026-05-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 | STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.5 | 16888.3 | 10766 | 2026-05-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8856 | 2026-05-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8854 | 2026-05-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12694 | 2026-05-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | DPE-18-C7 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10828 | 2026-05-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10827 | 2026-05-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | PRADO ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 10826 | 2026-05-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | JULIO COMAS
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 8 | 14852.4 | 10706 | 2026-05-19 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C7 | KM 24 SAN ISIDRO
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 1 | 3541.62 | 9192 | 2026-05-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 9 | 8161.29 | 9192 | 2026-05-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 1418.99 | 2 | 2837.98 | 9192 | 2026-05-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 755 | 37047.85 | 9192 | 2026-05-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 9192 | 2026-05-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9200 | 2026-05-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | RESOLUCION DE AVERIA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 646 | 31699.22 | 9195 | 2026-05-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03 | 18.5627 | 69.8587
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 9195 | 2026-05-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 9178 | 2026-05-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 9178 | 2026-05-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 9178 | 2026-05-13 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9199 | 2026-05-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | RESOLUCION DE AVERIA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 834 | 40924.38 | 9182 | 2026-05-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C9 | SUBESTACION EL BRISAL, LOS FRAILES |  |  | 18.4818 | 69.7884
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 12 | 11729.88 | 9182 | 2026-05-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5,C9 | SUBESTACION EL BRISAL, LOS FRAILES
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1612 | 79100.84 | 9184 | 2026-05-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C9 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03 | 18.5644 | 69.8576
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 9184 | 2026-05-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C9 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 9184 | 2026-05-11 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2,C9 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9198 | 2026-05-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | RESOLUCION DE AVERIA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 735 | 36066.45 | 9186 | 2026-05-07 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-C1,C2 | BRISA DEL ESTE |  |  | 18.4816 | 69.7885
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 12 | 11729.88 | 9186 | 2026-05-07 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-C1,C2 | BRISA DEL ESTE
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 162 | 4730.4 | 9186 | 2026-05-07 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-C1,C2 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9197 | 2026-05-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9196 | 2026-05-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | RESOLUCION DE AVERIA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 366 | 17959.62 | 9187 | 2026-05-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03 | 18.5715 | 69.8532
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 9187 | 2026-05-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 9187 | 2026-05-06 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN |  | DAJA03
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1116 | 54762.12 | 9177 | 2026-05-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C8C9 | LOS FRAILES SUB ESTACION EL BRISAL |  | EBRI02 | 18.4766 | 69.7887
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 10 | 9774.9 | 9177 | 2026-05-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C8C9 | LOS FRAILES SUB ESTACION EL BRISAL |  | EBRI02
2SECC-14 | TRANSFERENCIA SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 792.83 | 1 | 792.83 | 9177 | 2026-05-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C8C9 | LOS FRAILES SUB ESTACION EL BRISAL |  | EBRI02
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 9194 | 2026-05-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 9194 | 2026-05-18 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10793 | 2026-05-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10783 | 2026-05-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10782 | 2026-05-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 10781 | 2026-05-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10792 | 2026-05-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10791 | 2026-05-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C4
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10790 | 2026-05-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10789 | 2026-05-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C10
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10788 | 2026-05-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10787 | 2026-05-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C4
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10786 | 2026-05-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10785 | 2026-05-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10777 | 2026-05-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10758 | 2026-05-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10784 | 2026-05-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10779 | 2026-05-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | STO. DGO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10770 | 2026-05-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10778 | 2026-05-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 | STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18245 | 2026-05-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2 | STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10775 | 2026-05-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10796 | 2026-05-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10796 | 2026-05-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10795 | 2026-05-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10795 | 2026-05-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10794 | 2026-05-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10794 | 2026-05-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10798 | 2026-05-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10797 | 2026-05-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17489 | 2026-05-21 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 |  |  | YAMA01 | 18.7825 | 70.0223
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17489 | 2026-05-21 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 |  |  | YAMA01
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 30.91 | 1885 | 58265.35 | 17488 | 2026-05-21 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8,C9 |  | PP110-134 | YAMA01 | 18.7825 | 70.0223
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 17488 | 2026-05-21 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C8,C9 |  |  | YAMA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1980 | 97158.6 | 17487 | 2026-05-21 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C2,C6 | C/YAMASA-PERALVILLO YAMASA | PP110/PP123,124 PP124/134 |  | 18.7825 | 70.0223
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 24 | 23459.76 | 17487 | 2026-05-21 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C2,C6 | C/YAMASA-PERALVILLO YAMASA | PP110,123,124,134 | YAMA01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 6 | 5440.86 | 17487 | 2026-05-21 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C2,C6 | C/YAMASA-PERALVILLO YAMASA | PP123,124 | YAMA01
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 1 | 31.17 | 17487 | 2026-05-21 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C2,C6 | C/YAMASA-PERALVILLO YAMASA | PP124 | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 3 | 20804.85 | 17487 | 2026-05-21 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C2,C6 | C/YAMASA-PERALVILLO YAMASA | YAMA01 | YAMA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 660 | 32386.2 | 17490 | 2026-05-26 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C6 | C/YAMASA-PERALVILLO YAMASA | PP124/PP137 | YAMA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 17490 | 2026-05-26 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C6 | C/YAMASA-PERALVILLO YAMASA | PP134/137 | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 17490 | 2026-05-26 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C6 | C/YAMASA-PERALVILLO YAMASA | YAMA01 | YAMA01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 9190 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | CLAUDIO CARRERAS | PATANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9188 | 2026-05-27 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | VILLA MELLA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17480 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1-PATANA | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 17480 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1-PATANA | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 4 | 4418.2 | 10686 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | MALON Y MANOLO | VILLA MELLA EL LICEY | PP-36,37 VIENTO |  | 18.5731193/18.5730819 | 69.9287403/69.9287959
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 1049.32 | 2 | 2098.64 | 10686 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | MALON Y MANOLO | VILLA MELLA EL LICEY | PP36A,36B |  | 18.5730018/18.5729872 | 69.9287336/69.9289632
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 10686 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | MALON Y MANOLO | VILLA MELLA EL LICEY | PP36,37,36A
1POME-01 | INSTALACION POSTE METAL DE 25' 3KN | UD | 1912.48 | 2 | 3824.96 | 10696 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY | PP36A,36B |  | 18.5731193/18.5730819 | 69.9287403/69.9287959
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 2 | 7242.82 | 10696 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY | PP36A,36B |  | 18.5730018/18.5729872 | 69.9287336/699289632
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.8 | 10295.068 | 10696 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY | PP36A,36B
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 10696 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY | PP36A,36B
1POME-01 | INSTALACION POSTE METAL DE 25' 3KN | UD | 1912.48 | 2 | 3824.96 | 10696 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY | PP36A,36B |  | 18.5731193/18.573089 | 69.9287403/69.9287959
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 2 | 7242.82 | 10696 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY | PP36A,36B |  | 18.5730018/18.572987 | 69.9287336/69.9289632
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.8 | 10295.068 | 10696 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY | PP36A,36B
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 10696 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA EL LICEY | PP36A,36B
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 1 | 5974.62 | 10693 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C6 | VILLA MELLA EL LICEY
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.5 | 19958.9 | 10693 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C6 | VILLA MELLA EL LICEY |  |  | 18.5736 | 69.9309
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9189 | 2026-05-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8860 | 2026-05-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C7 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 8861 | 2026-05-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C7 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 1828 | 2026-05-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PITI | DPE-18-C7 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 1829 | 2026-05-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PITI | DPE-18-C1 | SABANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17492 | 2026-05-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17491 | 2026-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10834 | 2026-05-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | BOCA CHICA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 820 | 40237.4 | 17638 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C5 | C/YAMASA-PERALVILLO YAMASA | PP100/PP109 | YAMA01 | 18.7825 | 70.0223
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 30.91 | 780 | 24109.8 | 17638 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C5 | C/YAMASA-PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 17638 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C5 | C/YAMASA-PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 6 | 4320.6 | 17638 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C5 | C/YAMASA-PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17638 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C5 | YAMA01 |  | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 17638 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1,C5 | YAMA01 |  | YAMA01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10607 | 2026-05-20 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-18-G2 | MANZ-F-EDIF-4APART202 CIUDAD BONITA VILLA MELLA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10606 | 2026-05-19 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-C18-G2 | C/ISABELA CATOLICA DEBAJO DEL PUENTE MELLA, TIMBEQUE.
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 10812 | 2026-05-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE01 | BOCA01 | 18.4552 | 69.6196
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | UD | 1748.02 | 1 | 1748.02 | 10812 | 2026-05-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE01 | BOCA01
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 10812 | 2026-05-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE01 | BOCA01
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4913.43 | 1 | 4913.43 | 10812 | 2026-05-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE01 | BOCA01 | 18.4552 | 69.6196
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10812 | 2026-05-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE01 | BOCA01
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 9647 | 2026-05-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE01 | BOCA01 | 18.4552 | 69.6196
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 9647 | 2026-05-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE01 | BOCA01 | 18.4552 | 69.6196
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 9647 | 2026-05-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE01 | BOCA01 | 18.4552 | 69.6196
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 9647 | 2026-05-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE01 | BOCA01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 10808 | 2026-05-27 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE22,23 | BOCA01 | 18.455322/18.455256 | 69.612904/69.612646
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 8 | 5817.36 | 10808 | 2026-05-27 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE 02/POSTE 10 | BOCA01 | 18.455216/18.455337 | 69.61423/617258
1EA-ST | INSTALACIÓN ESPIGA DE ACERO EN CRUCETA 34.5KV | UD | 411.35 | 32 | 13163.2 | 10808 | 2026-05-27 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.452464/18.451097 | 69.598418/69.597232
1SOVA-03 | SOLTAR VANOS TRIF. EN ESPIGA EN ÁNGULOS >5º, GRADOS | UD | 709.18 | 6 | 4255.08 | 10808 | 2026-05-27 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE 01,02/POSTE 08 | BOCA01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 5 | 23115.4 | 10835 | 2026-05-25 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4525 | 69.5984
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 5 | 3942.45 | 10835 | 2026-05-25 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1 | 3676.81 | 10835 | 2026-05-25 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 5 | 23115.4 | 10809 | 2026-05-23 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.449944/18.451115 | 69.597254/69.597260
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 5 | 3942.45 | 10809 | 2026-05-23 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.449944/18.451115 | 69.597254/69.597260
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 10839 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE21 | BOCA01 | 18.4554 | 69.6132
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 10839 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE21 | BOCA01 | 18.4554 | 69.6132
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 10839 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE21 | BOCA01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 10839 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | POSTE21 | BOCA01
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 1 | 3788.81 | 10715 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C8 | KM 24 SAN ISIDRO | CAOL-114 |  | 18.5312 | 69.7687
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 3200.89 | 2 | 6401.78 | 10715 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C8 | KM 24 SAN ISIDRO | CAOL-115,116
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 10715 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C8 | KM 24 SAN ISIDRO | CA01-116A
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 10715 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C8 | KM 24 SAN ISIDRO
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 4 | 14485.64 | 10713 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | KM 24 SAN ISIDRO | CA01-114,115,116,116A |  | 18.5324 | 69.7688
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 10713 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | KM 24 SAN ISIDRO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3.34 | 12280.5454 | 10713 | 2026-05-28 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | KM 24 SAN ISIDRO
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 4 | 20996.12 | 10709 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | WASCAR COMPRESOR | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-114B,114C,112,112
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 10710 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | WASCAR COMPRESOR | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-114B,114C,112,112
2TRAN-06 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | UD | 6731.91 | 1 | 6731.91 | 17615 | 2026-05-29 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | C/ RIVIERA DEL OZAMA. LAS LILAS . LOS TRES BRAZOS. |  | LM6902 | 18.5113 | 69.8834
3POMA-03 | Desmontaje POSTES MD-35' | UD | 1756.77 | 1 | 1756.77 | 17615 | 2026-05-29 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | C/ RIVIERA DEL OZAMA. LAS LILAS . LOS TRES BRAZOS. |  | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.6 | 20590.136 | 17615 | 2026-05-29 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | C/ RIVIERA DEL OZAMA. LAS LILAS . LOS TRES BRAZOS. |  | LM6902
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 4 | 3534.56 | 11442 | 2026-05-25 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | MALON | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.450263/18.452700 | 69.597221/69.598920
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 10837 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1, C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455351/18455175 | 69.613172/69.619643
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 4 | 583.4 | 10837 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1, C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 2 | 1933.72 | 10837 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1, C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
2EA-MT | TRANSFERENCIA DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 1001.12 | 1 | 1001.12 | 10837 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1, C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.5 | 7676.5 | 10837 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1, C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 4 | 11832.76 | 10833 | 2026-05-25 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.450502/18.452468 | 69.597181/69.598450
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 3 | 4462.44 | 10833 | 2026-05-25 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1EA-ST | INSTALACIÓN ESPIGA DE ACERO EN CRUCETA 34.5KV | UD | 411.35 | 4 | 1645.4 | 10833 | 2026-05-25 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 3 | 2181.51 | 10833 | 2026-05-25 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 10833 | 2026-05-25 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
2SECC-27 | TRANSFERENCIA CUCHILLA 600 AMP | UD | 1458.81 | 1 | 1458.81 | 10836 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8C9 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4553 | 69.6191
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4913.43 | 1 | 4913.43 | 10836 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8C9 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4552 | 69.6193
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 154.94 | 3 | 464.82 | 10836 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8C9 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 12 | 11729.88 | 10836 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8C9 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 217 | 10648.19 | 10836 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8C9 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 72.5 | 3201.6 | 10836 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8C9 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 1 | 3788.81 | 17616 | 2026-05-29 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | C/ RIVIERA DEL OZAMA. LAS LILAS . LOS TRES BRAZOS. |  | LM6902 | 18.5113 | 69.8834
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.7 | 20573.02 | 17616 | 2026-05-29 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C5 | C/ RIVIERA DEL OZAMA. LAS LILAS . LOS TRES BRAZOS. |  | LM6902
1POME-09 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 6KN | UD | 5643.57 | 8 | 45148.56 | 10700 | 2026-05-21 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-G1 | LA CALETA |  |  | 18.4557 | 69.69
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 10700 | 2026-05-21 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-G1 | LA CALETA
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 2 | 9557.26 | 10687 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C6 | CALLE MANOLO TAVAREZ JUSTO, LA CALETA | JUST-102 |  | 18.4557 | 69.69
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 2 | 6427.92 | 10687 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C6 | CALLE MANOLO TAVAREZ JUSTO, LA CALETA | JUST-101
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 10687 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C6 | CALLE MANOLO TAVAREZ JUSTO, LA CALETA | CEPE-103
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 10687 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C6 | CALLE MANOLO TAVAREZ JUSTO, LA CALETA | CEPE-104
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 1841.64 | 2 | 3683.28 | 10687 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C6 | CALLE MANOLO TAVAREZ JUSTO, LA CALETA | JUST-104
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 10687 | 2026-05-22 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C6 | CALLE MANOLO TAVAREZ JUSTO, LA CALETA | CEPE-105
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 4 | 14166.48 | 10560 | 2026-05-25 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | CARRETRA LA VICTORIA | DAJA03 |  | 18.5557 | 69.8613
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 560 | 32580.8 | 10560 | 2026-05-25 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | CARRETRA LA VICTORIA | DAJA03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 160 | 6886.4 | 10560 | 2026-05-25 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | CARRETRA LA VICTORIA | DAJA03
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 10558 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | CARRTERA LA VICTORIA EL BAMBU | DAJA03 |  | 18.5698 | 69.8541
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 701 | 34398.07 | 10557 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN | DAJA03 |  | 18.5698 | 69.8541
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 140 | 6025.6 | 10557 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN | DAJA03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 10557 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN | DAJA03
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 1 | 966.86 | 10557 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN | DAJA03
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 3 | 4838.58 | 10557 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN | DAJA03
2F1-BT | Reubicación DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 240.66 | 1 | 240.66 | 10557 | 2026-05-27 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN | DAJA03
CV3-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA EN TRES NIVELES EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 3541.62 | 2 | 7083.24 | 10569 | 2026-05-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN | DAJA03 |  | 18.555 | 69.8612
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 18 | 16322.58 | 10569 | 2026-05-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN | DAJA03
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 420 | 24435.6 | 10569 | 2026-05-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN | DAJA03
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 140 | 6025.6 | 10569 | 2026-05-29 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C1 | CARRETERA LA VICTORIA LA VIRGEN | DAJA03
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 10520 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | GESTION PROYECTOS DE INVERSION |  | ANALISTA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 312.7 | 85066.908 | 10521 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | BRYAN MENDEZ | GESTION PROYECTOS DE INVERSION |  | SUPERVISOR
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 10519 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | GESTION PROYECTOS DE INVERSION |  | ANALISTA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 10614 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ERICK HERNANDEZ | REYNALDO MOTA | AV. SABANA LARGA |  | ANALISTA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 25 | 1104 | 17622 | 2026-05-29 | COCCIA | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | ISMAEL SÁNCHEZ | DPE-18-C2 | SUBESTACION LOS MINA PUESTA EN SERVICIO NUEVO TR
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 12 | 8641.2 | 17622 | 2026-05-29 | COCCIA | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | ISMAEL SÁNCHEZ | DPE-18-C2 | SUBESTACION LOS MINA PUESTA EN SERVICIO NUEVO TR
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 3 | 1743.15 | 17622 | 2026-05-29 | COCCIA | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | ISMAEL SÁNCHEZ | DPE-18-C2 | SUBESTACION LOS MINA PUESTA EN SERVICIO NUEVO TR
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 4 | 1098.84 | 17622 | 2026-05-29 | COCCIA | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | ISMAEL SÁNCHEZ | DPE-18-C2 | SUBESTACION LOS MINA PUESTA EN SERVICIO NUEVO TR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 17622 | 2026-05-29 | COCCIA | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | ISMAEL SÁNCHEZ | DPE-18-C2 | SUBESTACION LOS MINA PUESTA EN SERVICIO NUEVO TR
SECC-263 | DESMONTAJE CUCHILLA 900 AMP | UD | 726.76 | 3 | 2180.28 | 17619 | 2026-05-29 | COCCIA | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | ISMAEL SÁNCHEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACION LOS MINA PUESTA EN SERVICIO NUEVO TR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 17619 | 2026-05-29 | COCCIA | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | ISMAEL SÁNCHEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACION LOS MINA PUESTA EN SERVICIO NUEVO TR
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 297 | 14573.79 | 10563 | 2026-05-26 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BRISA DEL ESTE C/ FARLLON NORTE |  |  | 18.4821 | 69.7806
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 10563 | 2026-05-26 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BRISA DEL ESTE C/ FARLLON NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 10563 | 2026-05-26 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | BRISA DEL ESTE C/ FARLLON NORTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10565 | 2026-05-26 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BRISA DEL ESTE C/ FARLLON NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10564 | 2026-05-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10562 | 2026-05-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10656 | 2026-05-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EVELIN SANTANA | DPE-18-C7 | LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10652 | 2026-05-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EVELIN SANTANA | DPE-18-C5 | LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10653 | 2026-05-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EVELIN SANTANA | DPE-18-C6 | LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10800 | 2026-05-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10601 | 2026-05-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10602 | 2026-05-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10610 | 2026-05-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10612 | 2026-05-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10612 | 2026-05-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | DPE-18-C1 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10609 | 2026-05-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10609 | 2026-05-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | DPE-18-C9 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17623 | 2026-05-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ISMAEL SÁNCHEZ | DPE-18-C5 | AVERIA APOYO AL COE BT
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 7 | 12995.85 | 10661 | 2026-05-21 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | WASKAR GOMEZ
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 1841.64 | 5 | 9208.2 | 10655 | 2026-05-28 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA | JUST-105,106,304 | CALE02
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 1 | 4778.63 | 10655 | 2026-05-28 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.4 | 10440.04 | 10655 | 2026-05-28 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PÉREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE02
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 10654 | 2026-05-28 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA | JUST-105,106,304 | CALE02
1POME-09 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 6KN | UD | 5643.57 | 3 | 16930.71 | 10654 | 2026-05-28 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA | CEPE-105 | CALE02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 10654 | 2026-05-28 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PÉREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE02
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 4 | 20996.12 | 10659 | 2026-05-29 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | WASKAR GOMEZ | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 20 | 104980.6 | 10659 | 2026-05-29 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | WASKAR GOMEZ | LA CALETA |  | CALE02
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10615 | 2026-05-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C4
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 166 | 509719.6 | 10507 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 180 | 552708 | 10506 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 166 | 509719.6 | 10505 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 156 | 479013.6 | 10503 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 144 | 442166.4 | 10514 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | JONATHAN TRINIDAD | DPE-18-C14 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 163 | 330596.6 | 12895 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | MOISES RAMIREZ | DPE-18-BL-05 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 180 | 365076 | 12896 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL04 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 170 | 344794 | 12894 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL06 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 176 | 356963.2 | 10501 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL07 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 178 | 361019.6 | 10511 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL08 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 178 | 361019.6 | 10510 | 1-31/5/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 3 | 10864.23 | 10718 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO | CA01-114B,114C-117 |  | 18.5312 | 69.7687
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 10718 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO | CA01-112
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 10718 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO | CA01-114B,114C-117,112
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 10718 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 3 | 4979.49 | 10716 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | KM 24 SAN ISIDRO | CA01-114,112 |  | 18.5312 | 69.7687
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 2 | 44523.24 | 10620 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PADILLA | DPE-18-C7-G1 | ALMACEN SAN LUIS HASTA ALMACEN CHARLES G.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10620 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 |  | DPE-18-C7-G1 | CARGA DE POSTES HASTA PATANAS SAN LUIS
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 6 | 9958.98 | 10721 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C7 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO | CA01-114B,114C,115,116,116A,117 |  | 18.5319 | 69.7687
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS | UD | 2180.28 | 3 | 6540.84 | 9996 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | DPE-18-C1 | C/ JOSE F. CASTELLANO |  | INVI03
3TRAN-01 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste ≤ 10 kVA | UD | 1208.94 | 1 | 1208.94 | 9996 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | DPE-18-C1 | C/ JOSE F. CASTELLANO |  | INVI03 | 18.5136 | 69.8267
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 9 | 6480.9 | 9996 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | DPE-18-C1 | C/ JOSE F. CASTELLANO |  | INVI03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 1 | 906.81 | 9996 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | DPE-18-C1 | C/ JOSE F. CASTELLANO |  | INVI03
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 1 | 966.86 | 9996 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | DPE-18-C1 | C/ JOSE F. CASTELLANO |  | INVI03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.76 | 8474.856 | 9996 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | DPE-18-C1 | C/ JOSE F. CASTELLANO |  | INVI03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 9997 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | DPE-18-C9 | C/ JOSE F. CASTELLANO |  | INVI03/06 | 18.5136 | 69.827
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 10691 | 2026-06-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-G2 | SANTO DGO ESTE
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10618 | 2026-06-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10619 | 2026-06-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10616 | 2026-06-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10840 | 2026-06-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10841 | 2026-06-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17628 | 2026-06-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17624 | 2026-06-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17626 | 2026-06-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17627 | 2026-06-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | RESOLUCION AVERIA
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 938.87 | 5 | 4694.35 | 10664 | 2026-06-19 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | WASKAR GOMEZ | LA CALETA |  |  | 18.4557 | 69.69
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 10664 | 2026-06-19 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | WASKAR GOMEZ | LA CALETA
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 9 | 16708.95 | 10664 | 2026-06-19 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | WASKAR GOMEZ | LA CALETA
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 5 | 4418.2 | 10664 | 2026-06-19 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | WASKAR GOMEZ | LA CALETA
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 5 | 9282.75 | 10909 | 2026-06-03 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | WASKAR GOMEZ | VILLA LIBERACION | CENT-102,107,109,110 | HAMO02 | 18.533119/18.534990 | 69.820947/69.821738
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 3 | 21163.35 | 10680 | 2026-06-03 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-G1 | VILLA LIBERACION | CENT-102,107,109,110 | HAMO02 | 18.5331 | 69.8207
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 10680 | 2026-06-03 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-G1 | VILLA LIBERACION |  | HAMO02
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 10680 | 2026-06-03 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-G1 | VILLA LIBERACION | DUTE-102 | HAMO02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10907 | 2026-06-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C7 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10906 | 2026-06-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C7 | ALMIRANTE
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 15 | 27848.25 | 10669 | 2026-06-11 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | WASKAL | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.574144/18.573622 | 69.929945/69.928501
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10684 | 2026-06-10 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5842 | 69.9297
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 10685 | 2026-06-10 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5745 | 69.9299
1POHA-01 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO 25' | UD | 2386.93 | 1 | 2386.93 | 10685 | 2026-06-10 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 10685 | 2026-06-10 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 10685 | 2026-06-10 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL | UD | 807.97 | 3 | 2423.91 | 11438 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.576 | 69.9864
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 430.92 | 2 | 861.84 | 11438 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 3 | 17923.86 | 11438 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 3 | 6403.02 | 11438 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 3 | 2455.62 | 11438 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 11439 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.576 | 69.9865
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 11439 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 3 | 17923.86 | 11437 | 2026-06-05 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.573532/18.573622 | 69.928961/69.928501
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.1 | 6448.26 | 11437 | 2026-06-05 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5745 | 69.9303
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 1 | 883.64 | 10677 | 2026-06-10 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | HOYEROS | VILLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5741 | 69.9299
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 10677 | 2026-06-10 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | HOYEROS | VILLA SAN FELIPE LICEY
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 2 | 2209.1 | 10678 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | HOYERO Y MALON | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5741 | 69.92
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | UD | 1270.23 | 2 | 2540.46 | 10678 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | HOYERO Y MALON | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 1 | 883.64 | 10678 | 2026-06-09 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | HOYERO Y MALON | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | UD | 5974.62 | 1 | 5974.62 | 11436 | 2026-06-03 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5741 | 69.9299
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 10670 | 2026-06-15 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5741 | 69.9299
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 430.92 | 4 | 1723.68 | 10670 | 2026-06-15 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5736 | 69.9285
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 202 | 8425.42 | 10670 | 2026-06-15 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 10670 | 2026-06-15 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10957 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C1 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.7 | 8290.62 | 10956 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 2 | 1933.72 | 10955 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 154.94 | 4 | 619.76 | 10955 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 8 | 12902.88 | 10955 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 10955 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 2 | 62.34 | 10955 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 10955 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | EVELIN SANTANA | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 10951 | 2026-06-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EVELIN SANTANA | DPE-18-C8 | LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10628 | 2026-06-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10623 | 2026-06-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10617 | 2026-06-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10624 | 2026-06-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 10629 | 2026-06-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10626 | 2026-06-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 10627 | 2026-06-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17478 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2, PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 17478 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2, PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17477 | 2026-06-05 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17479 | 2026-06-23 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2,PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 17479 | 2026-06-23 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G2,PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 34.35 | 180 | 6183 | 10919 | 2026-06-19 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 30.91 | 60 | 1854.6 | 10919 | 2026-06-19 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 90 | 3451.5 | 10919 | 2026-06-19 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA
1PERF-02 | PERFORACION EN CRUCETA DE ACERO | UD | 523.87 | 4 | 2095.48 | 10919 | 2026-06-19 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.4 | 10440.04 | 10919 | 2026-06-19 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 495 | 24289.65 | 10918 | 2026-06-19 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 7 | 5040.7 | 10920 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 10920 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 10920 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LA CALETA |  | CALE02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 10922 | 2026-06-25 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 10922 | 2026-06-25 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 9845 | 2026-06-05 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 50 | 3618.5 | 9845 | 2026-06-05 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 9845 | 2026-06-05 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.7 | 14431.82 | 9845 | 2026-06-05 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 322 | 15800.54 | 10915 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.9 | 8904.74 | 10915 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LA CALETA |  | CALE02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 322 | 15800.54 | 10916 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.9 | 8904.74 | 10916 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 322 | 15800.54 | 10917 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.9 | 8904.74 | 10917 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | LA CALETA |  | CALE02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.3 | 10132.98 | 10914 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE04 | 18.4557 | 69.69
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 10 | 311.7 | 10912 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE04 | 18.4557 | 69.69
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 10912 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE04
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 1 | 3414.94 | 10912 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE04
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 15 | 1085.55 | 10912 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE04
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 10912 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE04
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 1 | 4778.63 | 10912 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE04
1POME-09 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 6KN | UD | 5643.57 | 2 | 11287.14 | 10913 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE04 | 18.4557 | 69.69
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 1 | 2080.39 | 10913 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE04
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 10913 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE04
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3.5 | 12868.835 | 10913 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE04
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 9850 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 331 | 16242.17 | 9847 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C16 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.7 | 8290.62 | 9847 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C16 | LA CALETA |  | CALE02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 331 | 16242.17 | 9848 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.7 | 8290.62 | 9848 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | LA CALETA |  | CALE02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 15 | 467.55 | 9849 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 3 | 727.17 | 9849 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.6 | 11054.16 | 9849 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE02
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 2 | 4160.78 | 9846 | 2026-06-05 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LA CALETA |  | CALE04 | 18.4557 | 69.69
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 2 | 6318.2 | 9846 | 2026-06-05 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LA CALETA |  | CALE04
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 9846 | 2026-06-05 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G2 | LA CALETA |  | CALE04
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 9842 | 2026-06-01 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 9842 | 2026-06-01 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE02
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 9842 | 2026-06-01 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 9842 | 2026-06-01 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE02
2MT-307-F | TRANSFERENCIA 3Ø, FIN DE LINEA HORIZONTAL | UD | 2283.81 | 1 | 2283.81 | 9841 | 2026-06-01 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE02 | 18.4557 | 69.69
2MT-405 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 5299.78 | 1 | 5299.78 | 9841 | 2026-06-01 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE02
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 1 | 3414.94 | 9841 | 2026-06-01 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.4 | 13510.64 | 9841 | 2026-06-01 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE02
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 3 | 2160.3 | 1000 | 2026-06-25 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | DPE-18-C6 | C/ JOSE F. CASTELLANO |  | INVI07 | 18.5136 | 69.827
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 1000 | 2026-06-25 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | DPE-18-C6 | C/ JOSE F. CASTELLANO |  | INVI07
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | UD | 14062.78 | 1 | 14062.78 | 1000 | 2026-06-25 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | DPE-18-C6 | C/ JOSE F. CASTELLANO |  | INVI07
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS | UD | 2180.28 | 3 | 6540.84 | 1000 | 2026-06-25 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | DPE-18-C6 | C/ JOSE F. CASTELLANO |  | INVI07
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 1 | 966.86 | 1000 | 2026-06-25 | COCCIA | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | DPE-18-C6 | C/ JOSE F. CASTELLANO |  | INVI07
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 4 | 14485.64 | 10728 | 2026-06-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROY. KM24 SAN ISIDRO |  |  | 18.5322 | 69.7688
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 10728 | 2026-06-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROY. KM24 SAN ISIDRO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 10728 | 2026-06-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROY. KM24 SAN ISIDRO
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 2 | 6318.2 | 10724 | 2026-06-11 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-114D,115-E |  | 18.5321 | 69.7681
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 10724 | 2026-06-11 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-113
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 10724 | 2026-06-11 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-114A
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 10724 | 2026-06-11 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-114A,113,114D,115E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 10724 | 2026-06-11 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 4 | 6639.32 | 10727 | 2026-06-12 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C7 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | TR-CA01 114 / CA01-114D,119,113
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 17385 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03 | 18.4498 | 69.6619
1POME-04 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 4KN | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 17385 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4006.67 | 1 | 4006.67 | 17385 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 17385 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17384 | 2026-06-11 | COCCIA | O-CS-26-440 | Instalacion ITC Sierra Prieta | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/ VILLA MELLA YAMASA |  | SIEP02 | 18.6225 | 69.944
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 546 | 22773.66 | 17389 | 2026-06-23 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03 | 18.449571/18.449270 | 69.661536/69.656143
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 4 | 1887.16 | 17389 | 2026-06-23 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 6 | 875.1 | 17389 | 2026-06-23 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 271.82 | 4 | 1087.28 | 17389 | 2026-06-23 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | UD | 3309.29 | 2 | 6618.58 | 17390 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03 | 18.4496 | 69661850
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 17390 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 17390 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 9 | 8797.41 | 17390 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1639.62 | 3 | 4918.86 | 17390 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 17390 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 9 | 6480.9 | 17391 | 2026-06-20 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03 | 18.4496 | 69.6619
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 17391 | 2026-06-20 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 3 | 5213.43 | 17391 | 2026-06-20 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | MARGINAL LAS AMERICAS |  | BOCA03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17391 | 2026-06-20 | COCCIA | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | MARGINAL LAS AMERICAS | 0.15 | BOCA03
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 10749 | 2026-06-25 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-113A,115A,115B,115C |  | 18.5322 | 69.7688
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 4 | 14485.64 | 10749 | 2026-06-25 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-113A,115A,115B,115C
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 10749 | 2026-06-25 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-113A,115A,115B,115C
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 10717 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C6 | PROY. KM24 SAN ISIDRO |  |  | 18.5312 | 69.7687
1MTAF-103 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ DOBLE TERMINAL ANTIFRAUDE EN ÁNGULO 61° A 90° | UD | 3536.84 | 1 | 3536.84 | 10717 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C6 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-112 |  | 18.5319 | 69.7686
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 10717 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C6 | PROY. KM24 SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 10717 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C6 | PROY. KM24 SAN ISIDRO
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 10725 | 2026-06-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-118 |  | 18.5322 | 69.7688
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 10725 | 2026-06-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-119
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 2 | 7577.62 | 10725 | 2026-06-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-114A,113
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 195 | 8133.45 | 10725 | 2026-06-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 1 | 906.81 | 10725 | 2026-06-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 10725 | 2026-06-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-118
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 233 | 23705.42 | 10747 | 2026-06-25 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO |  |  | 18.5322 | 69.7688
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 10747 | 2026-06-25 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROY. KM24 SAN ISIDRO
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 5 | 8299.15 | 10746 | 2026-06-25 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C7 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-118,117A,115A,115B,115C |  | 18.5322 | 69.7688
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10634 | 2026-06-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ISMAEL SÁNCHEZ | DPE-18-C5 | APOYO AL COE STO DGO
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17109 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MANUEL DIAZ | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO A SAN PEDRO |  | ZFSPM 04 Y 03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17109 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MANUEL DIAZ | DPE-18-C9 | AV. LUIS AMIAMIATO SAN PEDRO |  | ZFSPM 04 Y 03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17106 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MANUEL DIAZ | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO A SAN PEDRO |  | SMP 101
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17106 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MANUEL DIAZ | DPE-18-C9 | C/ MAURICIO BAEZ ZONA DEL COCHERO SAN PEDRO |  | SPM101
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17107 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MANUEL DIAZ | DPE-18-C8 | SANTO DOMINGO A SAN PEDRO |  | ZFSPM 04 Y 03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17107 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MANUEL DIAZ | DPE-18-C8 | AV. LUIS AMIAMIATO SAN PEDRO
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17105 | 2026-06-11 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MANUEL DIAZ | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO A SAN PEDRO |  | SPM-101
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17105 | 2026-06-11 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MANUEL DIAZ | DPE-18-C9 | C/ MAURICIO BAEZ ZONA DEL COCHERO SAN PEDRO |  | SPM-101
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17103 | 2026-06-11 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MANUEL DIAZ | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO A SAN PEDRO |  | SPM-101
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17103 | 2026-06-11 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MANUEL DIAZ | DPE-18-C6 | C/ MAURICIO BAEZ ZONA DEL COCHERO SAN PEDRO |  | SPM-101
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 10967 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | PRADO ORIENTAL S.DGO. ESTE |  | EBRI03 | 18.4839 | 69.779
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.8 | 8597.68 | 10967 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | PRADO ORIENTAL S.DGO. ESTE |  |  | 18.4809 | 69.7884
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 10967 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C6 | PRADO ORIENTAL S.DGO. ESTE | 0.15
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 17158 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C1 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP109/PP110 | YAMA01 | 18.7825 | 70.0223
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 12 | 11729.88 | 17158 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C1 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP110,112
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 30 | 27204.3 | 17158 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C1 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP110,111,1101
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 485 | 23798.95 | 17158 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C1 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP110/PP102
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 462 | 13490.4 | 17158 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C1 | YAMASA | PP110/PP102
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 17158 | 2026-06-02 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 Y C1 | YAMASA | YAMA01
1AP-102 | Instalación Luminaria Con Soporte de 12' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2439.23 | 2 | 4878.46 | 17154 | 2026-06-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA | YAMA01 | YAMA02 | 18.7722 | 70.0137
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 17154 | 2026-06-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | YAMASA | YAMA01 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17154 | 2026-06-16 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | YAMASA | YAMA01 | YAMA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17620 | 2026-06-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | TRABAJOS DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17621 | 2026-06-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | TRABAJO DE AVERIA BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10968 | 2026-06-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17156 | 2026-06-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17155 | 2026-06-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7 | DISTRITO NACIONAL
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 220 | 8437 | 17153 | 2026-06-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/PRADO MONTE PLATA. MONTE PLATA CARA LINDA. | CAPA-101A/CPMP-310 |  | 18.8054 | 69.7903
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 17153 | 2026-06-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | MONTE PLATA CARA LINDA. |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17153 | 2026-06-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | MONTE PLATA CARA LINDA. |  | MP6901
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 17151 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/27 DE ABRIL MONTE PLATA CARA LINDA | CAPA-206 |  | 18.8054 | 69.7903
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7.9 | 29046.799 | 17151 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | MONTE PLATA CARA LINDA. |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17151 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | MONTE PLATA CARA LINDA. |  | MP6901
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1014 | 49756.98 | 17473 | 2026-06-09 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C8,C9 | AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.454945/18.454827 | 69.609049/69.605802
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 338 | 14926.08 | 17473 | 2026-06-09 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C8,C9 | AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 17473 | 2026-06-09 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C8,C9 | AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4549 | 69.609
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 3 | 93.51 | 17473 | 2026-06-09 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C8,C9 | AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4549 | 69.609
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.5 | 4605.9 | 17473 | 2026-06-09 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C8,C9 | AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4549 | 69.609
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 1 | 2134.34 | 10958 | 2026-06-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5741 | 69.9299
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 2 | 609.18 | 10958 | 2026-06-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5736 | 69.9285
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 2 | 943.58 | 10958 | 2026-06-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 2 | 1195.78 | 10958 | 2026-06-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.8 | 8597.68 | 10958 | 2026-06-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C8 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 2 | 609.18 | 10959 | 2026-06-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5741 | 69.9299
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.3 | 10132.98 | 10959 | 2026-06-27 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5736 | 69.9285
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2542.7 | 1 | 2542.7 | 10960 | 2026-06-30 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G1 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.576 | 69.9865
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 10960 | 2026-06-30 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-G1 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 262 | 26655.88 | 10961 | 2026-06-30 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5741 | 69.9299
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION | UD | 2073.9 | 1 | 2073.9 | 10961 | 2026-06-30 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C2 | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.5736 | 69.9285
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 1 | 883.64 | 10962 | 2026-06-30 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | HOYERO | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY |  |  | 18.576 | 69.9865
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 10962 | 2026-06-30 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | HOYERO | VILLA MELLA SAN FELIPE LICEY
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 220.5 | 10819.935 | 10966 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | PRADO ORIENTAL S.DGO. ESTE |  | EBRI03 | 18.4839 | 69.779
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 10966 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | PRADO ORIENTAL S.DGO. ESTE |  | EBRI03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.5 | 7676.5 | 10966 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C9 | PRADO ORIENTAL S.DGO. ESTE | 0.15 | EBRI03
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 147 | 7213.29 | 10965 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | C/ FARALLON NORTE LOS FRAILES |  | EBRI03 | 18.4771 | 69.7886
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 10965 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | C/ FARALLON NORTE LOS FRAILES
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 4 | 1218.36 | 10965 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | C/ FARALLON NORTE LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 10965 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C1 | C/ FARALLON NORTE LOS FRAILES | 0.15
1ENPO-01 | ENDEREZAR POSTE = < A 30 | UD | 2542.7 | 2 | 5085.4 | 10969 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | C/ FARALLON NORTE LOS FRAILES |  | EBRI02 | 18.4765 | 69.7887
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.62 | 9633.2422 | 10969 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | C/ FARALLON NORTE LOS FRAILES
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 10969 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-G2 | C/ FARALLON NORTE LOS FRAILES | 0.15 |  | 18.4765 | 69.7887
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10645 | 2026-06-11 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | DPE-18-G2 | CACHON DE LA RUBIA VILLA FRANCISCA
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 17474 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4554 | 69.6139
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 17474 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 17474 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 17474 | 2026-06-08 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 17161 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | C/ EL DESVIO ESQ. 27 DE ABRIL CARA LINDA MONTE PLATA | CAPA-204 | MP6901 | 18.8054 | 69.7903
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7 | 25737.67 | 17161 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARA LINDA MONTE PLATA | MP6901 | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17161 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | CARA LINDA MONTE PLATA | MP6901 | MP6901
HNBR-08 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO RETEN | HORA | 2078.33 | 8 | 16626.64 | 17160 | 2026-06-11 | COCCIA | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | CARA LINDA MONTE PLATA |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17160 | 2026-06-11 | COCCIA | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | CARA LINDA MONTE PLATA |  | MP6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17462 | 2026-06-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | TRABAJOS EN AVERIA LOS MAMEYES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17461 | 2026-06-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | TRABAJOS EN AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17460 | 2026-06-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | TRABAJOS EN AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17471 | 2026-06-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | TRABAJOS EN AVERIAS EL BRISAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17475 | 2026-06-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | TRABAJOS EN AVERIA BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10583 | 2026-06-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PITI | DPE-18-C8 | ALMIRANTE
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 10689 | 2026-06-02 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PITI | DPE-18-G2 | CALLE CUARTA
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 10689 | 2026-06-02 | COCCIA | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE PITI | DPE-18-G2
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 10688 | 2026-06-02 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE PITI | DPE-18-G2
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 3 | 2365.47 | 10688 | 2026-06-02 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE PITI | DPE-18-G2
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 32 | 167968.96 | 17459 | 2026-06-30 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | WASCAR | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.450785/18.453895 | 69.597017/69.601336
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 11 | 9720.04 | 17458 | 2026-06-30 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | WASCAR | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4509 | 69.5973
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 20 | 18136.2 | 17472 | 2026-06-11 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4553 | 69.6188
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 17472 | 2026-06-11 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 10644 | 2026-06-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10643 | 2026-06-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10641 | 2026-06-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10642 | 2026-06-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 10640 | 2026-06-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10639 | 2026-06-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10633 | 2026-06-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10637 | 2026-06-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10635 | 2026-06-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 9 | 2741.31 | 10923 | 2026-06-26 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE PITI | DPE-18-C1 | PROYECTO LP12
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 10923 | 2026-06-26 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE PITI | DPE-18-C1 | PROYECTO LP12
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 10923 | 2026-06-26 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE PITI | DPE-18-C1 | PROYECTO LP12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10587 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | AV. HIPODROMO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10586 | 2026-06-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10584 | 2026-06-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10581 | 2026-06-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10577 | 2026-06-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10579 | 2026-06-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10929 | 2026-06-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 10929 | 2026-06-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17632 | 2026-06-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10571 | 2026-06-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10572 | 2026-06-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10933 | 2026-06-16 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA | CALE-09,05 |  | 18.4557 | 69.69
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 10930 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C5 | LA CALETA | CALE04,05 |  | 18.4557 | 69.69
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 10930 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C5 | LA CALETA | CALE04,05
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 20 | 623.4 | 10930 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C5 | LA CALETA | CALE04,05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.3 | 16274.18 | 10930 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C5 | LA CALETA | CALE-09,05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10927 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C5 | LA CALETA |  | CALE-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 368 | 18057.76 | 10928 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE-02 | 18.4557 | 69.69
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 10928 | 2026-06-17 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 80 | 3925.6 | 10932 | 2026-06-16 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C5 | LA CALETA | CALE-04,05 |  | 18.4557 | 69.69
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 10932 | 2026-06-16 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C5 | LA CALETA | CALE09,05
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | UD | 2927.95 | 1 | 2927.95 | 10931 | 2026-06-16 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE-02 | 18.4557 | 69.69
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 7.2 | 26473.032 | 10931 | 2026-06-16 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 819 | 40188.33 | 10570 | 2026-06-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C6 | AV. HIPODROMO |  |  | 18.4965 | 69.778
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 10570 | 2026-06-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C6 | AV. HIPODROMO
2VA-MT | Reubicación Retenida Aéreo (MT) | MT | 52.35 | 38 | 1989.3 | 10570 | 2026-06-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C6 | AV. HIPODROMO
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 330 | 16193.1 | 17636 | 2026-06-01 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C6 | CARR. SABANA PERDIDA LA VICTORIA |  |  | 18.5585 | 69.8614
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 34.35 | 330 | 11335.5 | 17636 | 2026-06-01 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C6 | CARR. SABANA PERDIDA LA VICTORIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 17636 | 2026-06-01 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C6 | CARR. SABANA PERDIDA LA VICTORIA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 642 | 31502.94 | 10578 | 2026-06-23 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2 | C/ FARALLON NORTE |  |  | 18.482 | 69.7842
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 10578 | 2026-06-23 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C2 | C/ FARALLON NORTE
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 472 | 23161.04 | 10576 | 2026-06-19 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | C/ FARALLON NORTE |  |  | 18.482 | 69.778
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 10576 | 2026-06-19 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | C/ FARALLON NORTE
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 416 | 20413.12 | 10585 | 2026-06-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ FARALLON NORTE |  |  | 18.482 | 69.7847
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 10585 | 2026-06-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ FARALLON NORTE
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 936 | 45929.52 | 10575 | 2026-06-18 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6,C9 | AV. HIPODROMO |  |  | 18.5004 | 69.7785
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 304 | 13424.64 | 10575 | 2026-06-18 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6,C9 | AV. HIPODROMO
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 10575 | 2026-06-18 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6,C9 | AV. HIPODROMO
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 17027 | 2026-06-03 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C7 | TRASLADO MATERIAL ALMACEN INTERNO EDEESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17009 | 2026-06-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 17026 | 2026-06-08 | COCCIA | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C7 | MOVIMIENTO DE MATERIALE ALMACEN SANLUIS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17028 | 2026-06-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17451 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10934 | 2026-06-30 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C1 | VILLA LIBERACION | MABA-102,103 | HAMO02 | 18.5361 | 69.8204
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 2 | 14108.9 | 17629 | 2026-06-15 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA VICTORIA BARRIO NUEVO |  |  | 18.5542 | 69.8612
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 17629 | 2026-06-15 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | CARRETERA LA VICTORIA BARRIO NUEVO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17637 | 2026-06-15 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | CARRETERA LA VICTORIA BARRIO NUEVO
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 575 | 25392 | 10582 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C1 | AV. HIPODROMO |  |  | 18.5006 | 69.7785
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 2183.06 | 1 | 2183.06 | 10582 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C1 | AV. HIPODROMO
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 10582 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C1 | AV. HIPODROMO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 10582 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C1 | AV. HIPODROMO
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 139 | 4058.8 | 10580 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO |  |  | 18.4842 | 69.7787
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 1 | 4778.63 | 10580 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 10580 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 10580 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 10580 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 841 | 41267.87 | 17630 | 2026-06-03 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C6 | EL BRISAL C/ FARALLON NORTE |  |  | 18.482 | 69.7812
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 17630 | 2026-06-03 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C6 | EL BRISAL C/ FARALLON NORTE
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 30 | 935.1 | 17630 | 2026-06-03 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C6 | EL BRISAL C/ FARALLON NORTE
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 10574 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO |  |  | 18.5014 | 69.7787
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 10574 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 11632 | 2026-06-01 | COCCIA | O-EX-25-419 | Construcción de redes Brisas de mar, Sabana de la mar | CARLOS MATOS | DPE-18-G2 | BRISAS DEL MAR SABANA DE LA MAR |  | SAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 11626 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MAIKOL SANCHEZ | DPE-18-G2 | SANTO DOMINGO A SAN PEDRO |  | SPM1-04
1POME-11 | INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE CHAPA 8 KN 45 PIES | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 11626 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MAIKOL SANCHEZ | DPE-18-G2 | AV. LUIS AMIAMATIO ZONA FRANCA SAN PEDRO |  | SPM1-04 | 18.4579 | 69.2863
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6.7 | 24634.627 | 11626 | 2026-06-12 | COCCIA | O-EX-26-444 | Construcción Descargo trafo SE ZFSP con SPM101 y SPM102 | MAIKOL SANCHEZ | DPE-18-G2 | AV. LUIS AMIAMATIO ZONA FRANCA SAN PEDRO |  | SPM1-04 | 18.4579 | 69.2863
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 11095 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 312.7 | 85066.908 | 11096 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | BRYAN MENDEZ | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 11067 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ NERIS TRINIDAD | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 545 | 26743.15 | 10848 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455031/18.455202 | 69.610349/69.612058
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 10848 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 34.35 | 519 | 17827.65 | 10848 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 656.73 | 6 | 3940.38 | 10848 | 2026-06-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1F5-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN FLOTANTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 993.15 | 4 | 3972.6 | 10849 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C9 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2.5 | 7676.5 | 10849 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C9 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 1841.64 | 4 | 7366.56 | 10850 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2, C9 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455031/18.455202 | 69.610349/69.612058
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 10850 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2, C9 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 30 | 27204.3 | 10850 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2, C9 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 3 | 4462.44 | 10850 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2, C9 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 5 | 1211.95 | 10850 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2, C9 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 2 | 5916.38 | 10850 | 2026-06-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2, C9 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 300 | 14721 | 10846 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455173/18.455364 | 69.612357/69.613184
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 100 | 4416 | 10846 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 16 | 14508.96 | 10846 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 8 | 7819.92 | 10846 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 1 | 242.39 | 10846 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 12 | 3655.08 | 10846 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 10847 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4549 | 69.6077
3MT-319/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, ALINEAMIENTO EN VOLADIZO HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1792.74 | 1 | 1792.74 | 10847 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4549 | 69.6077
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | UD | 2877.52 | 1 | 2877.52 | 10847 | 2026-06-10 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 38 | 1864.66 | 10845 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4552 | 69.6124
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 12 | 529.92 | 10845 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4553 | 69.6123
1SECC-09 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 1 | 768.41 | 10845 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4541 | 69.6017
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 8 | 7819.92 | 10845 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 10845 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 10845 | 2026-06-15 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 340.2 | 16693.614 | 10843 | 2026-06-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455006/18.455046 | 69.609352/69.610381
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 8 | 7819.92 | 10843 | 2026-06-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 5 | 3600.5 | 10843 | 2026-06-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 34.35 | 374.5 | 12864.075 | 10843 | 2026-06-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 5 | 3226.4 | 10843 | 2026-06-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 10843 | 2026-06-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 5337.9 | 7 | 37365.3 | 10844 | 2026-06-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.452642/18.451095 | 69.598761/69.597288
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 2 | 14108.9 | 10842 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.453906/18.454167 | 69.601261/69.601203
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 10842 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2.5 | 9192.025 | 10842 | 2026-06-27 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 17455 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.453792/18.453750 | 69.601123/69.600950
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 17455 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4548 | 69.605
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 5337.9 | 2 | 10675.8 | 17455 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.450819/18.450893 | 69.597203/69.597260
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 3 | 2365.47 | 17455 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 1 | 3676.81 | 17455 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 4 | 5949.92 | 17476 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.453906/18.454167 | 69.601261/69.601203
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 4 | 9954.68 | 17476 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 17476 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4516 | 69.5975
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') | UD | 472.66 | 1 | 472.66 | 17476 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 154.94 | 4 | 619.76 | 17476 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 17476 | 2026-06-29 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 112 | 343907.2 | 18169 | 2026-06-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MOISES RAMIREZ | DPE-18-C3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 18169 | 2026-06-30 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MOISES RAMIREZ | DPE-18-C3 | HORAS EXTRAS |  | LM6902 | 0.15
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 9 | 37409.94 | 18169 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MOISES RAMIREZ | DPE-18-C3 | HORAS FERIADAS |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 184 | 564990.4 | 18167 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-C4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 171 | 525072.6 | 18166 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 41 | 125894.6 | 18168 | 15-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-C11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 161 | 326540.2 | 18158 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 162 | 328568.4 | 18157 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-BL3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 5 | 10141 | 18157 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-BL3 | HORAS EXTRAS |  | LM6902 | 0.15
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2489.96 | 9 | 22409.64 | 18157 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-BL3 | HORAS FERIADAS |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 171 | 346822.2 | 18160 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 5 | 10141 | 18160 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL4 | HORAS EXTRAS |  | LM6902 | 0.15
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2489.96 | 6 | 14939.76 | 18160 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL4 | HORAS FERIADAS |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 68 | 137917.6 | 11060 | 2-12/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL5 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 177 | 358991.4 | 18165 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 5 | 10141 | 18165 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL6 | HORAS EXTRAS |  | GU6901 | 0.15
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2489.96 | 9 | 22409.64 | 18165 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL6 | HORAS FERIADAS |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 4 | 8112.8 | 11029 | 2026-06-13 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MOISES RAMIREZ | DPE-18-BL7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 107 | 217017.4 | 11027 | 15-30/6/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | MOISES RAMIREZ | DPE-18-BL7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 76 | 154143.2 | 11030 | 1-12/6/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MOISES RAMIREZ | DPE-18-BL7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 182 | 369132.4 | 18170 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | MOISES RAMIREZ | DPE-18-BL9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 5 | 10141 | 18170 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | MOISES RAMIREZ | DPE-18-BL9 | HORAS EXTRAS |  | HAMO02 | 0.15
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 169 | 342765.8 | 18161 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 5 | 10141 | 18161 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL10 | HORAS EXTRAS |  | CALE02 | 0.15
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2489.96 | 9 | 22409.64 | 18161 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL10 | HORAS FERIADAS |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 165 | 334653 | 18172 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 5 | 10141 | 18172 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL8 | HORAS EXTRAS |  | GU6901 | 0.15
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA | HORA | 2489.96 | 9 | 22409.64 | 18172 | 1-30/6/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL8 | HORAS FERIADAS |  | GU6901
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 2 | 3319.66 | 10975 | 2026-07-08 | COCCIA | O-CS-19-094 | Reubicación de Redes para la construcción del Proyecto Domingo Savio | EMMANUEL TOBAL | WASKAL | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS |  | LM6902 | 18.5113 | 69.8837
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 1049.32 | 2 | 2098.64 | 10976 | 2026-07-08 | COCCIA | O-CS-19-094 | Reubicación de Redes para la construcción del Proyecto Domingo Savio | EMMANUEL TOBAL | CONFESOR | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS |  | LM6902 | 18.5113 | 69.8837
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 17469 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.453537/18.452176 | 69.600367/69.598025
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 17469 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 5337.9 | 2 | 10675.8 | 17469 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.449717/18.450222 | 69.597339/69.597236
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 17469 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 10736 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE |  | BOCA01 | 18.4877 | 69.7593
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 10736 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE |  | BOCA01
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 2 | 6427.92 | 10736 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE |  | BOCA01
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 2 | 5916.38 | 10736 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE |  | BOCA01
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 2 | 4802.74 | 10736 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE |  | BOCA01
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 3 | 10864.23 | 18102 | 2026-07-03 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | VILLA DEL ESTE |  |  | 18.4877 | 69.7593
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 3 | 2365.47 | 18102 | 2026-07-03 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | VILLA DEL ESTE
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 3 | 15747.09 | 18108 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | WASCAL | VILLA DEL ESTE |  |  | 18.4877 | 69.7593
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 18110 | 2026-07-17 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | MANOLO -MALON | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO |  | CA01-114A
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 1049.32 | 7 | 7345.24 | 18110 | 2026-07-17 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | MANOLO -MALON | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO |  | CA01-116-B,115,113,115A115B,115C | 18.5322 | 69.7688
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 938.87 | 8 | 7510.96 | 18110 | 2026-07-17 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | MANOLO -MALON | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 1 | 1659.83 | 18107 | 2026-07-06 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | MANOLO -MALON | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO |  | CA01-113A
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18075 | 2026-07-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERÍA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18054 | 2026-07-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERÍA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18053 | 2026-07-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERÍA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18057 | 2026-07-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERÍA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18058 | 2026-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERÍA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18051 | 2026-07-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERÍA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18059 | 2026-07-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERÍA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18052 | 2026-07-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERÍA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10974 | 2026-07-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERÍA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18060 | 2026-07-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | DPE-18-C7 | RESOLUCIÓN DE AVERÍA
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 18114 | 2026-07-08 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | VILLA DEL ESTE
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 1 | 788.49 | 18114 | 2026-07-08 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | VILLA DEL ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5 | 18384.05 | 18114 | 2026-07-08 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | VILLA DEL ESTE
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 4 | 2880.4 | 17651 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE-04,05 | 18.4557 | 69.69
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 17651 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE-04,05
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 147 | 7213.29 | 17651 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE-04,05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.8 | 17809.48 | 17651 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE-04,05
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 412 | 20216.84 | 17652 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LA CALETA |  | CALE-04,05 | 18.4557 | 69.69
3MT-319/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, ALINEAMIENTO EN VOLADIZO HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1792.74 | 2 | 3585.48 | 17652 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LA CALETA |  | CALE-04,05
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 412 | 20216.84 | 17653 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE-04,05 | 18.4557 | 69.69
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 1 | 966.86 | 17653 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE-04,05 | 18.4557 | 69.69
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 17653 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE-04,05 | 18.4557 | 69.69
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | UD | 521.45 | 1 | 521.45 | 17653 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | LA CALETA |  | CALE-04,05 | 18.4557 | 69.69
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 412 | 20216.84 | 17654 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | LA CALETA |  | CALE-04,05 | 18.4557 | 69.69
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 9 | 8161.29 | 17654 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | LA CALETA |  | CALE-04,05
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 17654 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | LA CALETA |  | CALE-04,05
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 30.91 | 784 | 24233.44 | 17656 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | LA CALETA |  | CALE-04,05 | 18.4557 | 69.69
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 17657 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE-04,05 | 18.4557 | 69.69
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 17657 | 2026-07-04 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-G1 | LA CALETA |  | CALE-04,05
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 126 | 6182.82 | 17658 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE-02 | 18.4557 | 69.69
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 8 | 7819.92 | 17658 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE-02
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 1 | 3213.96 | 17658 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 17658 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.5 | 4605.9 | 17658 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | LA CALETA |  | CALE-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17660 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-441 | Construcción nuevos circuitos para la nueva subestación Caleta | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | LA CALETA |  | CALE-02 | 18.4557 | 69.69
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 3213.96 | 1 | 3213.96 | 18122 | 2026-07-08 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 18122 | 2026-07-08 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 768.41 | 3 | 2305.23 | 18122 | 2026-07-08 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 18122 | 2026-07-08 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18117 | 2026-07-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | SAN ISIDRO
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 203 | 8467.13 | 18121 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C6 | VILLA DEL ESTE
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 10 | 3045.9 | 18121 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C6 | VILLA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 18121 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C6 | VILLA DEL ESTE
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 12 | 10881.72 | 18115 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE |  |  | 18.4877 | 69.7593
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 18115 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 1 | 906.81 | 18115 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 18115 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 230 | 9593.3 | 18115 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 18115 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | VILLA DEL ESTE
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 609 | 26893.44 | 10745 | 2026-07-08 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C6 | VILLA DEL ESTE |  |  | 18.4877 | 69.7593
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10740 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | VILLA DEL ESTE |  |  | 18.4877 | 69.7593
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 10500 | 2026-07-01 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PADILLA | PATANA | ALMACEN SAN LUIS HACIA ALMACEN COCCIA DOMINICANA.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 10499 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2,PATANA | ALMACEN SAN LUIS A VILLA CENTRO AMERICANA Y DEL CARIBE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10499 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JOSE PADILLA | DPE-18-G2,PATANA | ALMACEN SAN LUIS A VILLA CENTRO AMERICANA Y DEL CARIBE
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 7 | 11618.81 | 17054 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | WASCAR | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.454198/18.454633 | 69601199/69.602737
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 2 | 44523.24 | 17304 | 2026-07-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2,PATANA | RETIRO POSTES HP-35;40 DESDE ALMACEN SAN HASTA ALMACEN COCCIA DOMINICANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17304 | 2026-07-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2,PATANA | RETIRO POSTES HP-35;40 DESDE ALMACEN SAN HASTA ALMACEN COCCIA DOMINICANA
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 4 | 12636.4 | 17057 | 2026-07-30 | COCCIA | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | SAN ANTONIO GUERRA CALLE: DRA LAURA DURAN | PP-15,06,07,03 |  | 18.3548 | 69.7003
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 5.6 | 20590.136 | 17057 | 2026-07-30 | COCCIA | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | SAN ANTONIO GUERRA CALLE: DRA LAURA DURAN
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17457 | 2026-07-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4528 | 69.5989
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 420 | 18547.2 | 17456 | 2026-07-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.452762/18.449715 | 69.598945/69.597339
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 8 | 7819.92 | 17456 | 2026-07-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 17456 | 2026-07-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 790 | 38765.3 | 10297 | 2026-07-17 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1Y C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455267/18.454941 | 69.612343/69.608904
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 14 | 13684.86 | 10297 | 2026-07-17 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1Y C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 190 | 8390.4 | 10297 | 2026-07-17 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1Y C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 1 | 720.1 | 10297 | 2026-07-17 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1Y C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICCAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 2 | 5916.38 | 17465 | 2026-07-18 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.454514/18.454350 | 69.602289/69.601746
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 17466 | 2026-07-18 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.454636/18.454503/18.454349 | 69.602733/69.602262/69.601748
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 3 | 2365.47 | 17466 | 2026-07-18 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 17466 | 2026-07-18 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 977 | 47941.39 | 17467 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2,C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.453889/18.452726 | 69.601344/69.598916
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 1 | 2958.19 | 17467 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2,C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4546 | 69.6027
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 17467 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2,C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4548 | 69.605
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 17467 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2,C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.453889/18.452726 | 69.601344/69.598916
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 17467 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2,C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 17467 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2,C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 6 | 20489.64 | 17051 | 2026-07-21 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01,03 | 18.455272/18.455286/18.447847 | 69.615650/69.614797/69.637266
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 8 | 7254.48 | 17051 | 2026-07-21 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA03 | 18.455 | 69.6203
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | UD | 52.94 | 80 | 4235.2 | 17051 | 2026-07-21 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01,03 | 18.4553 | 69.6157
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 750 | 33120 | 17069 | 2026-07-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.453905/18.452706/18.454942/18.455192 | 69.601364/69598887/69.68943/69.611947
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 1 | 3966.62 | 17069 | 2026-07-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4547 | 69.6038
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 16 | 14508.96 | 17069 | 2026-07-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 3 | 2160.3 | 17069 | 2026-07-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 8 | 7819.92 | 17069 | 2026-07-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 10298 | 2026-07-22 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 41 | 215210.23 | 17463 | 2026-07-16 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | WASCAR | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4538 | 69.6007
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10299 | 2026-07-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | ZONA DE BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17063 | 2026-07-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | TRABAJOS EN AVERIAS LOS MAMEYES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17065 | 2026-07-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | TRABAJOS EN AVERIAS VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17064 | 2026-07-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | TRABAJOS EN AVERIA BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17062 | 2026-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | TRABAJOS EN AVERIA LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 17067 | 2026-07-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | TRABAJOS EN AVERIA SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 17066 | 2026-07-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | TRABAJOS EN AVERIA VILLA FARO
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 276 | 13543.32 | 17665 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01,02,03,04,INVI02 | 18.5313 | 69.8198
1MT-301/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, EN ALINEAMIENTO CON ÁNGULO HASTA 5º, 34.5KV | UD | 1881.45 | 3 | 5644.35 | 17665 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01,02,03,04,INVI02
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 2 | 1454.34 | 17665 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01,02,03,04,INVI02
2MT-307-F | TRANSFERENCIA 3Ø, FIN DE LINEA HORIZONTAL | UD | 2283.81 | 1 | 2283.81 | 17665 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01,02,03,04,INVI02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 0.5 | 1535.3 | 17665 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01,02,03,04,INVI02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 552 | 27086.64 | 17664 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C5 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01,02,03,04,INVI02 | 18.5313 | 69.8198
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17666 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01,02,03,04,INVI02 | 18.5313 | 69.8198
1PERF-01 | PERFORACION EN POSTE DE MADERA | UD | 162.91 | 8 | 1303.28 | 17663 | 2026-07-14 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01,02 | 18.5313 | 69.8198
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 3 | 7204.11 | 17663 | 2026-07-14 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01,02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5.2 | 15967.12 | 17663 | 2026-07-14 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01,02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 265 | 13003.55 | 17686 | 2026-07-17 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | CALLE DUARTE EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5365 | 69.8186
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.8 | 11668.28 | 17686 | 2026-07-17 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | CALLE DUARTE EL PERLA |  | HAMO06
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 17685 | 2026-07-17 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE DUARTE EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5365 | 69.8186
1VA-BT | INSTALACIÓN DE VIENTO AÉREO (BAJA TENSIÓN) | MT | 25.5 | 60 | 1530 | 17685 | 2026-07-17 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE DUARTE EL PERLA |  | HAMO06
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 265 | 13003.55 | 17685 | 2026-07-17 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE DUARTE EL PERLA |  | HAMO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.8 | 5527.08 | 17685 | 2026-07-17 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE DUARTE EL PERLA |  | HAMO06
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 315 | 15457.05 | 17683 | 2026-07-15 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5364 | 69.8197
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 17683 | 2026-07-15 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 315 | 15457.05 | 17684 | 2026-07-15 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5364 | 69.8197
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 17684 | 2026-07-15 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 482 | 23651.74 | 17661 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5358 | 69.8211
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 15 | 14662.35 | 17662 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5358 | 69.8211
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.2 | 9825.92 | 17662 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 938.87 | 5 | 4694.35 | 18126 | 2026-07-30 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | MALON | PROY KM24 | PR-32-104,103,102,CA001113B,
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 938.87 | 5 | 4694.35 | 18126 | 2026-07-30 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | MALON | PROY KM24 | CA01-113C,113D,114D,118A,118C |  | 18.530854/18.531649 | 69.768465/69.768391
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 1 | 3159.1 | 18119 | 2026-07-29 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | KM24 SAN ISIDRO | CA01-113C
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 3 | 10864.23 | 18119 | 2026-07-29 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | KM24 SAN ISIDRO | PR32-103,104,CA01-113B
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 18119 | 2026-07-29 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | KM24 SAN ISIDRO | CA01-113C,PR32-103,104,CA01-113B |  | 18.531 | 69.7685
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 18119 | 2026-07-29 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | KM24 SAN ISIDRO
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 5 | 8299.15 | 18123 | 2026-07-30 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | ING. MONTILLA | PROY KM24 | PR32-102,103,104,CA01-113B,C,D
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 5 | 8299.15 | 18123 | 2026-07-30 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | ING. MONTILLA | PROY KM24 | CA01-113B,114D,118A,118C
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 2 | 3319.66 | 18123 | 2026-07-30 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | ING. MONTILLA | PROY KM24 | CA01-116F,114D
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 1 | 3788.81 | 18120 | 2026-07-29 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C8 | PROY KM24 SAN ISIDRO | PR32-102
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 1 | 3536.84 | 18120 | 2026-07-29 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C8 | PROY KM24 SAN ISIDRO | PR32-104
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 18120 | 2026-07-29 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C8 | PROY KM24 SAN ISIDRO | PR32-103
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 3 | 7466.01 | 18120 | 2026-07-29 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C8 | PROY KM24 SAN ISIDRO | CA01-112,113B,119 |  | 18.531 | 69.7685
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 18120 | 2026-07-29 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C8 | PROY KM24 SAN ISIDRO
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 3 | 9477.3 | 18125 | 2026-07-30 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G3 | PROY KM24 | CA01-118C,114D,113D
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 18125 | 2026-07-30 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G3 | PROY KM24 | CA01-118A
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 18125 | 2026-07-30 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G3 | PROY KM24 |  |  | 18.5308 | 69.7684
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 18125 | 2026-07-30 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G3 | PROY KM24
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17453 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1, PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 2 | 44523.24 | 17453 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-25-381 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - EBRI03 | REYNALDO CASTELLANO | DPE-18-G1, PATANA | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 3 | 11899.86 | 17688 | 2026-07-21 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01 | 18.5318 | 69.82
2CV4-MTA | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 4711.41 | 2 | 9422.82 | 17688 | 2026-07-21 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 17688 | 2026-07-21 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01
2MT-405 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 5299.78 | 1 | 5299.78 | 17687 | 2026-07-21 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | CALE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01 | 18.5318 | 69.82
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4913.43 | 1 | 4913.43 | 17687 | 2026-07-21 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | CALE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 1 | 4778.63 | 17687 | 2026-07-21 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | CALE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 17687 | 2026-07-21 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | CALE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18019 | 2026-07-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18039 | 2026-07-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18037 | 2026-07-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18050 | 2026-07-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18016 | 2026-07-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18016 | 2026-07-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18044 | 2026-07-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18043 | 2026-07-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18018 | 2026-07-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 18018 | 2026-07-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18042 | 2026-07-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18040 | 2026-02-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18015 | 2026-07-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18003 | 2026-07-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18049 | 2026-07-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18004 | 2026-07-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18004 | 2026-07-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18046 | 2026-07-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18028 | 2026-07-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18020 | 2026-07-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18029 | 2026-07-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18025 | 2026-07-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18031 | 2026-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18030 | 2026-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18047 | 2026-07-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18048 | 2026-07-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18038 | 2026-07-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18008 | 2026-07-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10648 | 2026-07-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10650 | 2026-07-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10647 | 2026-07-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18034 | 2026-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 18034 | 2026-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18033 | 2026-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 18033 | 2026-07-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18032 | 2026-07-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18023 | 2026-07-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18021 | 2026-07-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18024 | 2026-07-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18022 | 2026-07-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18002 | 2026-07-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17013 | 2026-07-16 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA02 | YAMA01 | 18.7705 | 70.0194
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17013 | 2026-07-16 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | YAMASA | YAMA02 | YAMA01
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 2134.34 | 3 | 6403.02 | 17162 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | YAMA01 | YAMA02 |  | 18.7723 | 70.0121
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 6 | 20489.64 | 17162 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | YAMA01 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17162 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5 | YAMA01 | YAMA02
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 17859 | 2026-07-07 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | AV. SABANA LARGA (ALMACEN)
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 17858 | 2026-07-03 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | FERNANDO HERRERA | DPE-18-G1 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 205 | 8550.55 | 12461 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C1 | CAMPAMENTO PROYECTO LP12 |  |  | 18.496940/18.495819 | 69.750855/69.751219
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 6 | 3486.3 | 12461 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C1 | CAMPAMENTO PROYECTO LP12 |  |  | 18.496920/18.496940 | 69.751230/69.750855
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | UD | 471.79 | 2 | 943.58 | 12461 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C1 | CAMPAMENTO PROYECTO LP12
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 12 | 11729.88 | 12461 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C1 | CAMPAMENTO PROYECTO LP12 |  |  | 18.4999 | 69.7509
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 10979 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-G1 | CALLE EL SOL
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 2157.43 | 2 | 4314.86 | 10979 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-G1 | AV. HIPODROMO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 10979 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-G1 | PROYECTO LP12 PROYECTO |  | EBRI03
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 2157.43 | 1 | 2157.43 | 17035 | 2026-07-09 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-G2 | CALLE FARALLON NORTE |  |  | 18.482 | 69.7863
2PO-M40-5 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 4133.98 | 1 | 4133.98 | 17035 | 2026-07-09 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-G2 | CALLE FARALLON SUR |  |  | 18.4794 | 69.7886
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 3082.05 | 1 | 3082.05 | 17035 | 2026-07-09 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-G2 | CALLE FARALLON SUR |  |  | 18.4772 | 69.7887
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 17035 | 2026-07-09 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-G2 | PROYECTO LP12
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 2080.39 | 1 | 2080.39 | 17039 | 2026-07-07 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-G2 | CALLE FARALLON NORTE |  |  | 18.482 | 69.7856
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 2157.43 | 3 | 6472.29 | 17039 | 2026-07-07 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-G2 | CALLE FARALLON NORTE
HNBR-05 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO (TCT) | HORA | 4981.07 | 5 | 24905.35 | 17039 | 2026-07-07 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-G2 | CALLE FARALLON NORTE
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 893.92 | 6 | 5363.52 | 17302 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C1 | CALLE EL SOL
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 2 | 1460.08 | 17302 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C1 | CALLE EL SOL
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 8 | 2436.72 | 17302 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C1 | CALLE EL SOL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17302 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C1 | CALLE EL SOL
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 3082.05 | 3 | 9246.15 | 17301 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-G1 | CALLE EL SOL |  |  | 18.491752/18.491849 | 69.762912/69.762822
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 17301 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-G1 | CALLE EL SOL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18041 | 2026-07-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18001 | 2026-07-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 12472 | 2026-07-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C8 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10926 | 2026-07-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C5 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 12462 | 2026-07-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C1 | SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17303 | 2026-07-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C8 | VILLA FARO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17164 | 2026-07-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17164 | 2026-07-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C1 | YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17163 | 2026-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASA DON JUAN
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17163 | 2026-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASA DON JUAN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18013 | 2026-07-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17853 | 2026-07-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17853 | 2026-07-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17855 | 2026-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17856 | 2026-07-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17851 | 2026-07-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17852 | 2026-07-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17852 | 2026-07-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 312.7 | 85066.908 | 17586 | 1-31/7/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLIN GARCIA | BRYAN MENDEZ
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18010 | 2026-07-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17854 | 2026-07-30 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17857 | 2026-07-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 17587 | 1-31/7/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLIN GARCIA | LUZ TRINIDAD
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 17585 | 1-31/7/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLIN GARCIA | LAURA VALERIO
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 11 | 3350.49 | 17031 | 2026-07-22 | COCCIA | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-101,102,103,104,105,106,107,108,109,109A,116 |  | 18.7702 | 70.0248
1EXCZ-14 | EJECUCION DE ZANJEO EN TERRENO NORMAL (M3) | UD | 3437.86 | 33.21 | 114171.3306 | 17689 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | ING. MONTILLA | CARRETERA MELLA |  | HAMO01 | 18.5306 | 69.8194
1EXCZ-15 | EJECUCION DE ZANJEO EN TERRENO ROCOSO (M3) | UD | 17334.28 | 22.14 | 383780.9592 | 17689 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | ING. MONTILLA | CARRETERA MELLA |  | HAMO01
1OCIV-05 | CONSTRUCCION DE TAPA PARA REGISTRO | UD | 8746.68 | 3 | 26240.04 | 17689 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | ING. MONTILLA | CARRETERA MELLA |  | HAMO01
1OCIV-06 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | UD | 20415.78 | 3 | 61247.34 | 17689 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | ING. MONTILLA | CARRETERA MELLA |  | HAMO01
1EXCZ-13 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 13005.27 | 3 | 39015.81 | 17689 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | ING. MONTILLA | CARRETERA MELLA |  | HAMO01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 150 | 7360.5 | 17669 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACIÓN CATALINA |  | APERTURA COMPLETA CATA | 18.5096 | 69.6291
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 4 | 5949.92 | 17669 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACIÓN CATALINA |  | APERTURA COMPLETA CATA
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 17669 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACIÓN CATALINA |  | APERTURA COMPLETA CATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 17669 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACIÓN CATALINA |  | APERTURA COMPLETA CATA
1POME-11 | INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE CHAPA 8 KN 45 PIES | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 17667 | 2026-07-13 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | SUBESTACIÓN CATALINA CARRETERA MELLA |  | CATA-02 | 18.5096 | 69.6291
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 17667 | 2026-07-13 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | SUBESTACIÓN CATALINA CARRETERA MELLA |  | CATA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 17671 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | SUBESTACION CATALINA |  | APERTURA COMPLETA | 18.5096 | 69.6291
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 6 | 4320.6 | 17671 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | SUBESTACION CATALINA
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 15 | 872.7 | 17671 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | SUBESTACION CATALINA
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 20 | 767 | 17671 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | SUBESTACION CATALINA
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 | UD | 656.73 | 3 | 1970.19 | 17671 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | SUBESTACION CATALINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.5 | 10747.1 | 17671 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | SUBESTACION CATALINA
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 7 | 10412.36 | 17668 | 2026-07-13 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACION CATALINA CARRETERA MELLA |  |  | 18.5096 | 69.6291
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 1 | 966.86 | 17668 | 2026-07-13 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACION CATALINA CARRETERA MELLA
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 2183.06 | 1 | 2183.06 | 17668 | 2026-07-13 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACION CATALINA CARRETERA MELLA
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 17668 | 2026-07-13 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACION CATALINA CARRETERA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 17668 | 2026-07-13 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACION CATALINA CARRETERA MELLA
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 4 | 7426.2 | 17672 | 2026-07-18 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-BL1 | SUBESTACIÓN CATALINA |  |  | 18.5096 | 69.6291
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 17673 | 2026-07-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G2 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10925 | 2026-07-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C2 | ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10973 | 2026-07-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C1 | ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 17036 | 2026-07-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS LEONARDO | DPE-18-C7 | SANTO DOMINGO ESTE
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 24 | 21763.44 | 12282 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | VILLA LIBERACIÓN | DUTE-118,119,123,125 | HAMO02 | 18.538170/18.538154 | 69.815390/69.814247
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 1 | 31.17 | 12282 | 2026-07-23 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2 | VILLA LIBERACIÓN
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 12281 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | VILLA LIBERACIÓN | MABA-105,106,107CENT-204,207 | HAMO02
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 1 | 1612.86 | 12281 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | VILLA LIBERACIÓN |  | HAMO02 | 18.536321/18.536484 | 69.820070/69.819769
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 42 | 2060.94 | 12281 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | VILLA LIBERACIÓN |  | HAMO02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 12281 | 2026-07-20 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | VILLA LIBERACIÓN |  | HAMO02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 504 | 24731.28 | 18131 | 2026-07-03 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2,C6 | VILLA LIBERACIÓN | MABA-100,106
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 39 | 1215.63 | 18131 | 2026-07-03 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2,C6 | VILLA LIBERACIÓN |  | HAMO02 | 18.535794/18.536484 | 69.821058/69.819769
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.5 | 10747.1 | 18131 | 2026-07-03 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C2,C6 | VILLA LIBERACIÓN |  | HAMO02
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 893.92 | 3 | 2681.76 | 12473 | 2026-07-09 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C9 | CALLE FARALLON NORTE |  |  | 18.4764 | 69.7887
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) | UD | 730.04 | 1 | 730.04 | 12473 | 2026-07-09 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C9 | CALLE FARALLON NORTE |  |  | 18.4764 | 69.7887
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 3 | 2160.3 | 12473 | 2026-07-09 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C9 | CALLE FARALLON NORTE |  |  | 18.482 | 69.7885
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | UD | 893.92 | 3 | 2681.76 | 12473 | 2026-07-09 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C9 | CALLE FARALLON NORTE |  |  | 18.4764 | 69.7885
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 180 | 6903 | 12473 | 2026-07-09 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C9 | CALLE FARALLON NORTE
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 22 | 6700.98 | 17041 | 2026-07-18 | COCCIA | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuto Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | DPE-18-C8 | CALLE ORQUIDEA
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 7 | 5040.7 | 17053 | 2026-07-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455365/18.455401/18.451745 | 69.613161/69.613778/69.597585
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 17053 | 2026-07-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 17053 | 2026-07-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 17053 | 2026-07-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 20 | 6091.8 | 17053 | 2026-07-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 17053 | 2026-07-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 73 | 121167.59 | 17464 | 2026-07-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | WASCAR | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4554 | 69.6138
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 4 | 18492.32 | 17071 | 2026-07-17 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 17071 | 2026-07-17 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10296 | 2026-07-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | TRABAJOS EN AVERIA BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17059 | 2026-07-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C6 | TRABAJOS EN AVERIA BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17047 | 2026-07-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17046 | 2026-07-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17049 | 2026-07-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17862 | 2026-07-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17867 | 2026-07-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17866 | 2026-07-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17871 | 2026-07-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17870 | 2026-07-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17872 | 2026-07-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | RESOLUCION DE AVERIA
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 6 | 27738.48 | 18072 | 2026-07-22 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.5014 | 69.7797
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 10 | 46230.8 | 18071 | 2026-07-24 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1,G2 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.5013 | 69.7804
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 2 | 14108.9 | 18070 | 2026-07-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.501 | 69.7812
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 18070 | 2026-07-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 18070 | 2026-07-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 10 | 24013.7 | 18067 | 2026-07-27 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.5011 | 69.7809
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 18069 | 2026-07-28 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.5007 | 69.7828
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 2 | 7353.62 | 18069 | 2026-07-28 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1121 | 55007.47 | 18066 | 2026-07-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C8 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.5002 | 69.7843
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 18066 | 2026-07-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C8 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 18066 | 2026-07-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C8 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 18066 | 2026-07-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C8 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 2 | 291.7 | 18066 | 2026-07-30 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C8 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 1127 | 55301.89 | 18065 | 2026-07-31 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C5,C6,C9 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.5007 | 69.7824
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 750 | 33120 | 18065 | 2026-07-31 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C5,C6,C9 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 18065 | 2026-07-31 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C5,C6,C9 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 8 | 7254.48 | 18065 | 2026-07-31 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C5,C6,C9 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 18065 | 2026-07-31 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C5,C6,C9 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2026.8 | 2 | 4053.6 | 18065 | 2026-07-31 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C5,C6,C9 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 18068 | 2026-07-31 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G1 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.4995 | 69.7867
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 4 | 5949.92 | 18064 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | AV. HIPODROMO BRISA |  |  | 18.4826 | 69.7779
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 16 | 15639.84 | 18064 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | AV. HIPODROMO BRISA
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 4 | 3274.16 | 18064 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | AV. HIPODROMO BRISA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 312 | 15309.84 | 18064 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | AV. HIPODROMO BRISA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 18064 | 2026-07-01 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C9 | AV. HIPODROMO BRISA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17043 | 2026-07-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18062 | 2026-07-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18063 | 2026-07-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | RESOLUCION DE AVERIA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 206 | 9096.96 | 17865 | 2026-07-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO BRISA |  |  | 18.4927 | 69.7776
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 4 | 583.4 | 17865 | 2026-07-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO BRISA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17865 | 2026-07-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO BRISA
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | UD | 5249.03 | 26 | 136474.78 | 17030 | 2026-07-31 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | HOYERO | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.5008 | 69.7821
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 17869 | 2026-07-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ FARALLON NORTE BRISA |  |  | 18.482 | 69.7855
1MT-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø FIN DE LÍNEA | UD | 430.92 | 1 | 430.92 | 17869 | 2026-07-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ FARALLON NORTE BRISA
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | UD | 38.35 | 30 | 1150.5 | 17869 | 2026-07-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ FARALLON NORTE BRISA
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 30 | 2171.1 | 17869 | 2026-07-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ FARALLON NORTE BRISA
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 8 | 18490.56 | 17869 | 2026-07-15 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | C/ FARALLON NORTE BRISA
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 12 | 8641.2 | 17868 | 2026-07-16 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO BRISA |  |  | 18.5 | 69.7785
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 30 | 9137.7 | 17868 | 2026-07-16 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO BRISA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 17868 | 2026-07-16 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | AV. HIPODROMO BRISA
2MT-108 | Reubicación DE MONTAJE 1Ø EN VOLADIZO, LÍNEA CON ÁNGULO DE 0º A 5º | UD | 1972.21 | 7 | 13805.47 | 17863 | 2026-07-07 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6,C9 | C/ FARALLON NORTE BRISA |  |  | 18.482 | 69.784
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | UD | 2311.32 | 16 | 36981.12 | 17863 | 2026-07-07 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6,C9 | C/ FARALLON NORTE BRISA
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 310 | 22434.7 | 17863 | 2026-07-07 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C6,C9 | C/ FARALLON NORTE BRISA
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 145.85 | 8 | 1166.8 | 17861 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | AV. HIPODROMO BRISA |  |  | 18.4849 | 69.7782
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 2 | 9557.26 | 17050 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C1,C8 | AV. HIPODROMO BRISA |  |  | 18.4849 | 69.7782
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 17050 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C1,C8 | AV. HIPODROMO BRISA
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 1 | 2958.19 | 17050 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C1,C8 | AV. HIPODROMO BRISA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 570 | 27969.9 | 17050 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C1,C8 | AV. HIPODROMO BRISA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 190 | 8390.4 | 17050 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C1,C8 | AV. HIPODROMO BRISA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 24 | 23459.76 | 17050 | 2026-07-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9,C1,C8 | AV. HIPODROMO BRISA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 148 | 7262.36 | 17048 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | AV. HIPODROMO BRISAL |  |  | 18.4837 | 69.7784
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 17048 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | AV. HIPODROMO BRISAL
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 17048 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | AV. HIPODROMO BRISAL
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | UD | 818.54 | 2 | 1637.08 | 17048 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | AV. HIPODROMO BRISAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 17048 | 2026-07-06 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | AV. HIPODROMO BRISAL
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 310 | 15211.7 | 17042 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | AV. HIPODROMO BRISA |  |  | 18.4843 | 69.7786
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 17042 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | AV. HIPODROMO BRISA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1.5 | 4605.9 | 17042 | 2026-07-02 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 | AV. HIPODROMO BRISA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 121 | 371542.6 | 17593 | 1-31/7/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | MOISES RAMIREZ | DPE-18-BC3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 193 | 592625.8 | 17575 | 1-31/7/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-BC4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 170 | 522002 | 17558 | 1-31/7/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BC10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 107 | 217017.4 | 17583 | 1-18/7/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 24 | 48676.8 | 17580 | 28-30/7/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL21 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 44 | 89240.8 | 17579 | 20-25/7/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 184 | 373188.8 | 17594 | 1-31/7/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-BL3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 198 | 401583.6 | 17551 | 1-31/7/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | D/O JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 199 | 403611.8 | 17554 | 1-31/7/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 192 | 389414.4 | 17560 | 1-31/7/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | MOISES RAMIREZ | DPE-18-BL7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 180 | 365076 | 17590 | 1-31/7/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 109 | 221073.8 | 17591 | 1-19/7/2026 | COCCIA | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | ELIEZER RAMIREZ | DPE-18-BL10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | CALE02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 61 | 123720.2 | 17592 | 20-31/7/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | ELIEZER RAMIREZ | DPE-18-BL10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 140 | 429884 | 17589 | 1-31/7/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BC11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
2PO-004 | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3656.99 | 1 | 3656.99 | 9886 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | JUAN PABLO PEREZ | DPE-18-G2 | VILLA LIBERACIÓN | PROV-104,PENE-103,DUTE-113,PENE-102 |  |  | 69.81182/69.811809
1POME-02D | INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE CHAPA HASTA 5 KN 35 PIES EN ZONA DIFICULTOSA | UD | 4946.5 | 1 | 4946.5 | 9886 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | JUAN PABLO PEREZ | DPE-18-G2 | VILLA LIBERACIÓN
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | UD | 2157.43 | 1 | 2157.43 | 9886 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | JUAN PABLO PEREZ | DPE-18-G2 | VILLA LIBERACIÓN
3POME-05 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 35' 5KN | UD | 2046.05 | 1 | 2046.05 | 9886 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | JUAN PABLO PEREZ | DPE-18-G2 | VILLA LIBERACIÓN |  |  | 18.635416/18.536081
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.5 | 16545.645 | 9886 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | JUAN PABLO PEREZ | DPE-18-G2 | VILLA LIBERACIÓN |  |  | 18.5365 | 69.812
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 2 | 3319.66 | 12129 | 2026-08-05 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | ING. MONTILLA | PROY KM 24 SAN ISIDRO | PR32105, CA01-111
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 18127 | 2026-08-05 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROY KM24 SAN ISIDRO | CA01-111 |  | 18.5309 | 69.7685
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 201 | 20449.74 | 18127 | 2026-08-05 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROY. KM 24
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 938.87 | 1 | 938.87 | 17037 | 2026-08-05 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | MALON | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | PR32105 |  | 18.5301 | 69.7684
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 1 | 1104.55 | 17037 | 2026-08-05 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | MALON | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | CA01-111
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 1 | 3621.41 | 18132 | 2026-08-05 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | PR32-105
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 18132 | 2026-08-05 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | CA01-111 |  | 18.5312 | 69.7685
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 18132 | 2026-08-05 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | PR32-105,CA01-111
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 18132 | 2026-08-05 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 284 | 13935.88 | 17072 | 2026-08-06 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.453876/18.454194/18.454812 | 69.6013309/69.601188/69.4977
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 63 | 2782.08 | 17072 | 2026-08-06 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 10 | 9774.9 | 17072 | 2026-08-06 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 6 | 5440.86 | 17072 | 2026-08-06 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 17072 | 2026-08-06 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4551 | 69.6122
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 14 | 10081.4 | 17072 | 2026-08-06 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 17073 | 2026-08-06 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C2 | AUTOVIA DEL ESTE Y MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4551 | 69.6113
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 17073 | 2026-08-06 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C2 | AUTOVIA DEL ESTE Y MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 6 | 1827.54 | 17070 | 2026-08-04 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.453772/18.453268 | 69.600945/69.599786
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 6 | 20489.64 | 17070 | 2026-08-04 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C2 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.453772/18.454819 | 69.600945/69.604965
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 440 | 19430.4 | 17875 | 2026-08-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y C9 | C/YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP112-PP123 | YAMA01 | 18.7825 | 70.0223
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 112 | 5495.84 | 17875 | 2026-08-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y C9 | C/YAMASA PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 17875 | 2026-08-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y C9 | C/YAMASA PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 105 | 3066 | 17875 | 2026-08-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y C9 | C/YAMASA PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 17875 | 2026-08-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y C9 | YAMASA PERALVILLO | YAMA-01 | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 17875 | 2026-08-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 Y C9 | YAMASA PERALVILLO | YAMA-01 | YAMA01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17034 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | YAMA-01 | YAMA01 | 18.7825 | 70.0234
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17034 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G1 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | YAMA-01 | YAMA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 350 | 17174.5 | 17032 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 C9 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP133A HASTA PP137 | YAMA01 | 18.7825 | 70.0223
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 30.91 | 333 | 10293.03 | 17032 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 C9 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP133A HASTA PP137 | YAMA01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 230 | 10156.8 | 17032 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 C9 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP133A HASTA PP137 | YAMA01
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 216 | 6307.2 | 17032 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 C9 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP133A HASTA PP137 | YAMA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 17032 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 C9 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP133A HASTA PP137 | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 17032 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 C9 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | YAMA-01 | YAMA01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 440 | 19430.4 | 17033 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5,C8 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP124/133A | YAMA01 | 18.7825 | 70.0223
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 425 | 12410 | 17033 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5,C8 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP124/133A | YAMA01
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 130 | 7563.4 | 17033 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5,C8 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP124/133A | YAMA01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 1 | 906.81 | 17033 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5,C8 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP124/133A | YAMA01
EC-MT2 | INSTALACIÓNALACIÓN DE ESPIGA DOBLE EN CABEZA DE POSTE PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 800.22 | 2 | 1600.44 | 17033 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5,C8 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP124/133A | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 17033 | 2026-08-04 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C5,C8 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP124/133A | YAMA01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 18448 | 2026-08-10 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-18-G2 | C/SABANA LARGA TRASLADO HASTA EL TALLER DE TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10940 | 2026-08-03 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-18-G2 | C/ ISABELA LA CATOLICA TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17016 | 2026-08-06 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-18GA2 | C/ HORIZONTAL ESQ C CAHON DE LA RUBIA A SABANA LARGA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17017 | 2026-08-07 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-18-GA2 | C/ ISABELA LA CATOLICA DEBAJO DEL PUENTE MELLA TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 10939 | 2026-08-19 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-18-GA2 | C/ ISABEL LA CATOLICA DEBAJO DEL PUENTE MELLA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17015 | 2026-08-17 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-18-GA2 | C/ 6 MANZ-D EDF. D15 LOS TRINITARIOS II RES. VILLA PROGRESO DEL ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 18450 | 2026-08-20 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-18-GA2 | C/ SABANA LARGA TEJANCA -TALLER DE TIMBEQUE -COCCIA DOMINICANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17074 | 2026-08-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | TRABAJOS EN AVERIA LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17075 | 2026-08-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C8 | TRABAJOS EN AVERIA VILLA DUARTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17888 | 2026-08-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17880 | 2026-08-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17886 | 2026-08-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17892 | 2026-08-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17895 | 2026-08-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17893 | 2026-08-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17893 | 2026-08-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17887 | 2026-08-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17891 | 2026-08-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17884 | 2026-08-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17884 | 2026-08-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17883 | 2026-08-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17878 | 2026-08-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17882 | 2026-08-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17881 | 2026-08-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17879 | 2026-08-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18424 | 2026-08-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 18424 | 2026-08-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17885 | 2026-08-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | TRABAJOS EN AVERIA SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18458 | 2026-08-17 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | BAYAGUANA. RECLOSE SIERRA DE AGUA |  |  | 18.7477 | 69.6182
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 18456 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA | 18.5096 | 69.9261
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 6 | 22060.86 | 18456 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-G1 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 480 | 20659.2 | 18455 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA | 18.5096 | 69.6291
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 3 | 4462.44 | 18455 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 6 | 3486.3 | 18455 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 160 | 9308.8 | 18451 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA | 18.5896 | 69.6291
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 150 | 6456 | 18451 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 4 | 2880.4 | 18451 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA
1EJUM-1B | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.5 A 4/0 | UD | 720.1 | 5 | 3600.5 | 18451 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | UD | 2026.8 | 6 | 12160.8 | 18451 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C1 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 3 | 2900.58 | 18453 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA | 18.5096 | 69.6291
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO | UD | 3669.13 | 1 | 3669.13 | 18453 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 240 | 10598.4 | 18453 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 9 | 5229.45 | 18453 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | C/ MELLA |  | CATALINA COMPLETA
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 430 | 18507.2 | 18454 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/MELLA |  | CATALINA COMPLETA | 18.5096 | 69.6291
1EJUM-1B | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.5 A 4/0 | UD | 720.1 | 6 | 4320.6 | 18454 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/MELLA |  | CATALINA COMPLETA
2SECC-27 | TRANSFERENCIA CUCHILLA 600 AMP | UD | 1458.81 | 3 | 4376.43 | 18454 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/MELLA |  | CATALINA COMPLETA
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 7 | 6768.02 | 18452 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/MELLA |  | CATALINA COMPLETA | 18.5096 | 69.6291
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 2 | 1813.62 | 18452 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/MELLA |  | CATALINA COMPLETA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 15 | 14662.35 | 18452 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/MELLA |  | CATALINA COMPLETA
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 30.91 | 135 | 4172.85 | 18452 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/MELLA |  | CATALINA COMPLETA
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 40 | 1168 | 18452 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C8 | C/MELLA |  | CATALINA COMPLETA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 170 | 8341.9 | 17085 | 2026-08-21 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455 | 69.6091
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 30 | 1324.8 | 17085 | 2026-08-21 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 17 | 16617.33 | 17085 | 2026-08-21 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | UD | 72.37 | 81 | 5861.97 | 17085 | 2026-08-21 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 3 | 1935.84 | 17085 | 2026-08-21 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 3 | 2900.58 | 17085 | 2026-08-21 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 8 | 13278.64 | 17083 | 2026-08-19 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS Y AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.453262/18.455101 | 69.599795/69.609303
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17454 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALADO CASTELLANO | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 18401 | 2026-08-21 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-18-G2 | CARRE MELLA KM24 S/N GUERRA EL MAMON |  | KM2405
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 18401 | 2026-08-21 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | DPE-18-G2 | CARRE MELLA KM24 S/N GUERRA EL MAMON
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18422 | 2026-08-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18446 | 2026-08-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18445 | 2026-08-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18443 | 2026-08-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 18443 | 2026-08-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18444 | 2026-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17900 | 2026-08-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17890 | 2026-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17899 | 2026-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17897 | 2026-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17896 | 2026-08-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18447 | 2026-08-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18412 | 2026-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18407 | 2026-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18408 | 2026-08-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18413 | 2026-08-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18414 | 2026-08-19 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18410 | 2026-08-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18406 | 2026-08-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18421 | 2026-08-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18423 | 2026-08-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | UD | 1104.55 | 5 | 5522.75 | 19354 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | MALON | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-110,109,108,107,106 |  | 18.5312 | 69.7682
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 938.87 | 3 | 2816.61 | 19354 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | MALON | PROY. KM24 SAN ISIDRO | PR32-106A,106,CA01-118C
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | UD | 938.87 | 3 | 2816.61 | 19354 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | MALON | PROY. KM24 SAN ISIDRO | CA01-111,116C,116D
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | UD | 3159.1 | 2 | 6318.2 | 19359 | 2026-08-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROY. KM24 SAN ISIDRO | PR32-106,CA01-116D |  | 18.5316 | 69.7688
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 2 | 7242.82 | 19359 | 2026-08-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 4 | 3153.96 | 19359 | 2026-08-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 19359 | 2026-08-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 1 | 3536.84 | 19358 | 2026-08-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | PR32-101 |  | 18.5318 | 69.7688
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 460 | 19186.6 | 19358 | 2026-08-18 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 6 | 1827.54 | 19356 | 2026-08-19 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | PR32-105,104,103.102,101
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 220 | 9176.2 | 19356 | 2026-08-19 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | PR32-105,104,103.102,101
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 19356 | 2026-08-19 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C5 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | PR32-105,104,103.102,101
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 5 | 8299.15 | 19353 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | ING. MONTILLA | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | CA01,110,109,108,107,106 |  | 18.5312 | 69.7681
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 1 | 1659.83 | 19353 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | ING. MONTILLA | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | PR32-106
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 2 | 3319.66 | 19353 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | ING. MONTILLA | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | PR32-101
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 4 | 6639.32 | 19353 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | ING. MONTILLA | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | CA01-118C,116C,116D,PR32-106A
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 29.2 | 38 | 1109.6 | 10937 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | VILLA LIBERACION |  | HAMO02 | 18.536535/18.533180 | 69.811784/69.820717
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 40 | 1668.4 | 10937 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | VILLA LIBERACION |  | PROV-104A,104B
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 2 | 549.42 | 10937 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | VILLA LIBERACION |  | HAMO02
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | UD | 597.89 | 1 | 597.89 | 10937 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | VILLA LIBERACION |  | HAMO02
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | UD | 1639.62 | 1 | 1639.62 | 10937 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | VILLA LIBERACION |  | SW-12336
2VA-MT | Reubicación Retenida Aéreo (MT) | MT | 52.35 | 30 | 1570.5 | 10937 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | VILLA LIBERACION |  | HAMO02
2FV-MT1 | Reubicación DE RETENIDA SENCILLO DE POSTE EN MEDIA TENSION | UD | 1489.11 | 1 | 1489.11 | 10935 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | VILLA LIBERACION |  | HAMO02 | 18.536335/18.536463 | 69.811787/69.812002
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 10935 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C5 | VILLA LIBERACION |  | HAMO02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17093 | 2026-08-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | TRABAJOS EN AVERIA BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17088 | 2026-08-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C9 | TRABAJOS EN AVERIA BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18411 | 2026-08-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18409 | 2026-08-21 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19357 | 2026-08-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C9 | VILLA MELLA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 10942 | 2026-08-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C1
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 8 | 33253.28 | 18442 | 2026-08-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C2
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 4156.66 | 6 | 24939.96 | 18440 | 2026-08-23 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10944 | 2026-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ERICK HERNANDEZ | DPE-18-C7 | SDE/SABANA LARGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10949 | 2026-08-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10950 | 2026-08-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALADO CASTELLANO | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10911 | 2026-08-24 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 10910 | 2026-08-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C7 | STO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19360 | 2026-08-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C8 | SAN ISIDRO
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 281 | 13788.67 | 17090 | 2026-08-19 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455081/18.454571/18.454175 | 69.609307/69.609301/69.601196
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 207 | 9141.12 | 17090 | 2026-08-19 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 13 | 12707.37 | 17090 | 2026-08-19 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 16 | 10324.48 | 17090 | 2026-08-19 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 8 | 7254.48 | 17090 | 2026-08-19 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 154.94 | 5 | 774.7 | 17090 | 2026-08-19 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C2,C6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 17094 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1Y C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4548 | 69.6044
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4913.43 | 2 | 9826.86 | 17094 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1Y C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 4 | 2581.12 | 17094 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1Y C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 4 | 3909.96 | 17094 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1Y C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
2SECC-13 | TRANSFERENCIA SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | UD | 765.66 | 1 | 765.66 | 17094 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1Y C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') | UD | 472.66 | 2 | 945.32 | 17094 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1Y C6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | UD | 3414.94 | 3 | 10244.82 | 17095 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 YC6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4548 | 69.604
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | UD | 1304.71 | 2 | 2609.42 | 17095 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 YC6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 17095 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 YC6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 17095 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 YC6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 9 | 5807.52 | 17307 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C6 | C/DUARTE AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.449636/18.454273 | 69.597394/69.601459
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 5 | 2905.25 | 17307 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C6 | C/DUARTE AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 2 | 2974.96 | 17307 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C6 | C/DUARTE AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 2 | 1813.62 | 17307 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C6 | C/DUARTE AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 3 | 913.77 | 17307 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C6 | C/DUARTE AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 79 | 3876.53 | 17081 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18 C1 YC6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA C/ DUARTE |  | BOCA01 | 18.4495 | 69.5974
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 26 | 1148.16 | 17081 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18 C1 YC6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA C/ DUARTE |  | BOCA01
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 30.91 | 306 | 9458.46 | 17081 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18 C1 YC6 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455 | 69.6108
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 3 | 2900.58 | 17081 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18 C1 YC6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA C/ DUARTE |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 8 | 7819.92 | 17081 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18 C1 YC6 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA F/ DUARTE |  | BOCA01
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 154.94 | 2 | 309.88 | 17081 | 2026-08-14 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18 C1 YC6 | AUTOVIA DEL ESTE CON C/ DUARTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 529 | 25958.03 | 17084 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C9 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.454645/18.454176 | 69.602729/69.601185
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 170 | 7507.2 | 17084 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C9 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 17084 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C9 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 1 | 31.17 | 17084 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C9 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 17084 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1 Y C9 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 17098 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G2 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  |  | 18.455483/18.454622 | 69.613122/69.602723
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 453 | 22228.71 | 18888 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | CALLE CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06 | 18.538 | 69.8119
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 18888 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C1 | CALLE CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 453 | 22228.71 | 18889 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | CALLE CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 18889 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | CALLE CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 453 | 22228.71 | 18890 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06 | 18.538 | 69.8119
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 2 | 1954.98 | 18890 | 2026-08-11 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 504 | 24731.28 | 17097 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.454805/18.454636 | 69.604979/69.602726
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 252 | 11128.32 | 17097 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 8 | 5760.8 | 17097 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 6 | 5864.94 | 17097 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 6 | 1827.54 | 17097 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 17097 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C8 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 6 | 14932.02 | 17309 | 2026-08-07 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4508 | 69.597
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | UD | 2958.19 | 1 | 2958.19 | 17309 | 2026-08-07 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 2 | 4802.74 | 17309 | 2026-08-07 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 2 | 1813.62 | 17309 | 2026-08-07 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 17309 | 2026-08-07 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | UD | 3621.41 | 6 | 21728.46 | 17313 | 2026-08-31 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.4508 | 69.597
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 6 | 4730.94 | 17313 | 2026-08-31 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-G1 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA |  | BOCA01
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 16 | 4873.44 | 17690 | 2026-08-20 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | JOSE PITI | DPE-18-C6 | YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 17690 | 2026-08-20 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | JOSE PITI | DPE-18-C6 | YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17690 | 2026-08-20 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | JOSE PITI | DPE-18-C6 | YAMASA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 110 | 5397.7 | 17341 | 2026-08-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6, C9 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | YAMA01 | PP133A/ PP137 | 18.7825 | 70.0223
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 461 | 20357.76 | 17341 | 2026-08-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6, C9 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | YAMA01 | PP109/PP122
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 3 | 2932.47 | 17341 | 2026-08-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6, C9 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | YAMA01 | PP137A
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 2 | 1813.62 | 17341 | 2026-08-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6, C9 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | YAMA01 | PP1137A
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 17341 | 2026-08-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6, C9 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | YAMA01 | PP136,135
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 2 | 13869.9 | 17341 | 2026-08-06 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6, C9 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA | YAMA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 3 | 2932.47 | 17337 | 2026-08-13 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01 | 18.7702 | 70.0248
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 5 | 4534.05 | 17337 | 2026-08-13 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01 | 18.7825 | 70.0223
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 271.82 | 4 | 1087.28 | 17337 | 2026-08-13 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 17337 | 2026-08-13 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17337 | 2026-08-13 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 30 | 9137.7 | 17337 | 2026-08-13 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 10 | 3045.9 | 17338 | 2026-08-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01 | 18.7825 | 70.0223
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | UD | 271.82 | 5 | 1359.1 | 17338 | 2026-08-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 17338 | 2026-08-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ YAMASA PERALVILLO YAMASA |  | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17338 | 2026-08-11 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASA |  | YAMA01
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | UD | 3082.05 | 3 | 9246.15 | 19332 | 2026-08-22 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | C/SANCHEZ GUERRA |  |  | 18.5463 | 69.6947
1ENPO-02 | ENDEREZAR POSTE = A 35 | UD | 2542.7 | 2 | 5085.4 | 19332 | 2026-08-22 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | C/ SANCHEZ GUERRA
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | UD | 1049.32 | 2 | 2098.64 | 17692 | 2026-08-05 | COCCIA | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CONFESOR | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS , LOS TRES BRAZOS. |  | LM6902
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 312.7 | 85066.908 | 19466 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | BRYAN MENDEZ | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 19464 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALRIO | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 19465 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ TRINIDAD | GESTION PROYECTOS DE INVERSION
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | UD | 4778.63 | 1 | 4778.63 | 17323 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6,C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455371/18.455065 | 69.612963/69.609345
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 17323 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6,C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 16 | 15639.84 | 17323 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6,C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 34 | 24483.4 | 17323 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6,C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | UD | 727.17 | 1 | 727.17 | 17323 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6,C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 410 | 20118.7 | 17323 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6,C8 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 53 | 2340.48 | 17320 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6,C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455371/18.455065 | 69.612963/69.609345
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 1 | 1737.81 | 17320 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6,C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 17320 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6,C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | UD | 274.71 | 3 | 824.13 | 17320 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6,C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 17320 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18-C1,C6,C8 | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01
CV2-MTE3 | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 2347.17 | 2 | 4694.34 | 18892 | 2026-08-21 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06 | 18.536 | 69.8194
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 18892 | 2026-08-21 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.8 | 11668.28 | 18892 | 2026-08-21 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06
CV2-MTE3 | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 2347.17 | 2 | 4694.34 | 18887 | 2026-08-21 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5353 | 69.8219
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 18887 | 2026-08-21 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.8 | 11668.28 | 18887 | 2026-08-21 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO06
CV1-MT13 | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1760.49 | 1 | 1760.49 | 18893 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | CALLE CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06 | 18.5367 | 69.8182
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 18893 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | CALLE CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06
2MT-322 | TRANSFERENCIA LINEA 3Ø, DE 6º A 25º EN VOLADIZO | UD | 3653.46 | 2 | 7306.92 | 18893 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | CALLE CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 3 | 2720.43 | 18893 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | CALLE CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.7 | 11361.22 | 18893 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | CALLE CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18894 | 2026-08-24 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C5 | CALLLE CENTRAL VILLA JUBILACIÓN |  | HAMO06 | 18.5367 | 69.8182
2MT-307/ST | TRANSFERENCIA MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 2249.39 | 1 | 2249.39 | 18895 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5355 | 69.8191
3MT-307/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | UD | 1403.04 | 1 | 1403.04 | 18895 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO06
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 1 | 1612.86 | 18895 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 18895 | 2026-08-26 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO06
CV2-MTE3 | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 2347.17 | 2 | 4694.34 | 18897 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5359 | 69.8193
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 18897 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06
2MT-301-F | TRANSFERENCIA3Ø, EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º,C/NEUTRO PRI | UD | 2410.09 | 1 | 2410.09 | 18897 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 18897 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06
CV2-MTE3 | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | UD | 2347.17 | 2 | 4694.34 | 18896 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5359 | 69.8193
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 18896 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06
2MT-301-F | TRANSFERENCIA3Ø, EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º,C/NEUTRO PRI | UD | 2410.09 | 1 | 2410.09 | 18896 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 18896 | 2026-08-28 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | CALLE MANUEL BATISTA EL PERLA |  | HAMO06
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 4 | 5949.92 | 17018 | 2026-08-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C9,C6 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.5 | 69.7852
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 12 | 11729.88 | 17018 | 2026-08-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C9,C6 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | UD | 2401.37 | 1 | 2401.37 | 17018 | 2026-08-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C9,C6 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 4913.43 | 1 | 4913.43 | 17018 | 2026-08-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C9,C6 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 1612.86 | 4 | 6451.44 | 17018 | 2026-08-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C9,C6 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 259 | 12709.13 | 17018 | 2026-08-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C9,C6 | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 173 | 7639.68 | 17025 | 2026-08-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C5 | MARGINAL AUTO PISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.5 | 69.7852
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 357 | 20770.26 | 17025 | 2026-08-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C5 | MARGINAL AUTO PISTA SAN ISIDRO
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 119 | 5121.76 | 17025 | 2026-08-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C5 | MARGINAL AUTO PISTA SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 17025 | 2026-08-05 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8,C5 | MARGINAL AUTO PISTA SAN ISIDRO
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 469 | 23013.83 | 17020 | 2026-08-07 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | MARGINAL AUTO PISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.5012 | 69.7804
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 156 | 6888.96 | 17020 | 2026-08-07 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | MARGINAL AUTO PISTA SAN ISIDRO
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 2 | 4977.34 | 17020 | 2026-08-07 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | MARGINAL AUTO PISTA SAN ISIDRO
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | UD | 1737.81 | 5 | 8689.05 | 17020 | 2026-08-07 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | MARGINAL AUTO PISTA SAN ISIDRO
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 12 | 8641.2 | 17020 | 2026-08-07 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | MARGINAL AUTO PISTA SAN ISIDRO
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 4 | 2324.2 | 17020 | 2026-08-07 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1,C9 | MARGINAL AUTO PISTA SAN ISIDRO
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 18336 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | C/ FARALLON NORTE BRISA |  |  | 18.482 | 69.7856
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | UD | 49.07 | 80 | 3925.6 | 18336 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | C/ FARALLON NORTE BRISA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 26 | 1148.16 | 18336 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | C/ FARALLON NORTE BRISA
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 4 | 1218.36 | 18336 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | C/ FARALLON NORTE BRISA
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 2 | 1933.72 | 18335 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | C/ FARALLON NORTE BRISA |  |  | 18.482 | 69.7856
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 6 | 3871.68 | 18335 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | C/ FARALLON NORTE BRISA
3F1-BT | Desmontaje DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | UD | 94.8 | 2 | 189.6 | 18335 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | C/ FARALLON NORTE BRISA
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 80 | 4654.4 | 18335 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | C/ FARALLON NORTE BRISA
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 26 | 1119.04 | 18335 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | C/ FARALLON NORTE BRISA
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 6 | 4320.6 | 18335 | 2026-08-10 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | C/ FARALLON NORTE BRISA
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN | UD | 2728.44 | 1 | 2728.44 | 17499 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | SUBESTACION EL BRISAL |  |  | 18.4763 | 69.7879
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | UD | 7054.45 | 1 | 7054.45 | 17499 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | SUBESTACION EL BRISAL
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4.6 | 16913.326 | 17499 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | SUBESTACION EL BRISAL
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | UD | 645.28 | 8 | 5162.24 | 18341 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACION EL BRISAL
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | UD | 58.18 | 120 | 6981.6 | 18341 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACION EL BRISAL
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | UD | 43.04 | 40 | 1721.6 | 18341 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACION EL BRISAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3 | 9211.8 | 18341 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | SUBESTACION EL BRISAL
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) | UD | 4344.2 | 3 | 13032.6 | 17496 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | SUBESTACION EL BRISAL |  |  | 18.4763 | 69.7879
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 6 | 5440.86 | 17496 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | SUBESTACION EL BRISAL
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | UD | 2183.06 | 1 | 2183.06 | 17496 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | SUBESTACION EL BRISAL
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 1487.48 | 1 | 1487.48 | 17496 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | SUBESTACION EL BRISAL
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | UD | 977.49 | 3 | 2932.47 | 17496 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | SUBESTACION EL BRISAL
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | UD | 966.86 | 2 | 1933.72 | 17496 | 2026-08-13 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2,C8 | SUBESTACION EL BRISAL
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | UD | 1856.55 | 26 | 48270.3 | 19331 | 2026-08-12 | COCCIA | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | MONTILLA | MARGINAL AUTOPISTA SAN ISIDRO |  |  | 18.5012 | 69.7805
1EA-ST | INSTALACIÓN ESPIGA DE ACERO EN CRUCETA 34.5KV | UD | 411.35 | 3 | 1234.05 | 19366 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 | CA01-116C,116D,118 |  | 18.5304 | 69.7679
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 3200.89 | 2 | 6401.78 | 19366 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 | CA01-107,106
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 19366 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24
1VA-BT | INSTALACIÓN DE VIENTO AÉREO (BAJA TENSIÓN) | MT | 25.5 | 194 | 4947 | 19361 | 2026-08-25 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO |  |  | 18.5312 | 69.7681
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 19361 | 2026-08-25 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | CA01-109
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | UD | 3788.81 | 1 | 3788.81 | 19361 | 2026-08-25 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | CA01-108
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 19361 | 2026-08-25 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | PR32-101
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 2 | 6141.2 | 19361 | 2026-08-25 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 17305 | 2026-08-28 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS HACIA ALMACEN COCCIA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17305 | 2026-08-28 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PADILLA | DPE-18-G2 | ALMACEN SAN LUIS HACIA ALMACEN COCCIA
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 18133 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO | CA01-107
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 1 | 4623.08 | 18133 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO | CA01-106
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2542.7 | 1 | 2542.7 | 18133 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO | PR32-106
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 18133 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 2 | 9246.16 | 19364 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO | CA01-107,106 |  | 18.5304 | 69.7926
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | UD | 2542.7 | 1 | 2542.7 | 19364 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | UD | 788.49 | 2 | 1576.98 | 19364 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 19364 | 2026-08-27 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-G2 | PROYECTO KM24 SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17691 | 2026-08-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PITI | DPE-18-C9 | YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17691 | 2026-08-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PITI | DPE-18-C9 | YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17344 | 2026-08-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17344 | 2026-08-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17343 | 2026-08-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | YAMASA (PERALVILLO)
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17343 | 2026-08-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18342 | 2026-08-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C1 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 17024 | 2026-08-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18338 | 2026-08-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C5 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17021 | 2026-08-12 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C6 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17022 | 2026-08-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17023 | 2026-08-20 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19302 | 2026-08-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19303 | 2026-08-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19304 | 2026-08-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17306 | 2026-08-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19305 | 2026-08-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19306 | 2026-08-31 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 19301 | 2026-08-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 19301 | 2026-08-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18437 | 2026-08-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18435 | 2026-08-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18434 | 2026-08-25 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18433 | 2026-08-27 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18427 | 2026-08-26 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18430 | 2026-08-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18429 | 2026-08-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABERU | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18431 | 2026-08-29 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABERU | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17100 | 2026-08-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17310 | 2026-08-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17336 | 2026-08-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17314 | 2026-08-05 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17316 | 2026-08-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17317 | 2026-08-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17318 | 2026-08-06 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17312 | 2026-08-28 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 19333 | 2026-08-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 19333 | 2026-08-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C9 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 19334 | 2026-08-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 19334 | 2026-08-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17335 | 2026-08-13 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 82 | 251789.2 | 17568 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | ELIEZER RAMIREZ | DPE-18-BC3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 167 | 512790.2 | 17600 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-BC4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 166 | 509719.6 | 19456 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BC10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 127 | 389966.2 | 19457 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BC10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 17597 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUZ TRINIDAD | DPE-18-BL2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 24 | 48676.8 | 17598 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | LUZ TRINIDAD | DPE-18-BL2 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 160 | 324512 | 17599 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-BL3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 160 | 324512 | 19460 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUZ TRINIDAD | DPE-18-BL4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 166 | 336681.2 | 19454 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 149 | 302201.8 | 14564 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | ELIEZER RAMIREZ | DPE-18-BL7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 160 | 324512 | 19455 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 151 | 306258.2 | 17569 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | ELIEZER RAMIREZ | DPE-18-BL9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 118 | 239327.6 | 18200 | 1-31/8/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | ELIEZER RAMIREZ | DPE-18-BL10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | UD | 31166.27 | 1 | 31166.27 | 18466 | 2026-09-08 | COCCIA | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | C/ GUERRA BAYAGUANA |  | PARR-02 | 18.6208 | 69.6707
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 19258 | 2026-09-10 | COCCIA | O-CS-26-429 | Construcción de redes para el descargo del circuito HI38-04. | CARLOS MATOS | DPE-18-C6 | STO DGO / HIGUEY |  | HI3804
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19258 | 2026-09-10 | COCCIA | O-CS-26-429 | Construcción de redes para el descargo del circuito HI38-04. | CARLOS MATOS | DPE-18-C6 | SUB-ESTACION 138KV HIGUEY |  | HI3804
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 19263 | 2026-09-15 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRIQUE LORENZO | DPE-18-G2 | C/ISABELA CATOLICA DEBAJO DEL PUENTE MELLA TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 19264 | 2026-09-11 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRIQUE LORENZO | DPE-18-G2 | C/HORIZONTAL ESQ C/ CACHON DE LA RUBIA CAMPAMENTO DE COCCIA DOMINICANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 19265 | 2026-09-09 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRIQUE LORENZO | DPE-18-G2 | C/ ISABELA CATÓLICA DEBAJO DEL PUENTE MELLA TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 19259 | 2026-09-08 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRIQUE LORENZO | DPE-18-G2 | C/ HORIZONTAL ESQ C/ CACHON DE LA RUBIA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 19262 | 2026-09-07 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRIQUE LORENZO | DPE-18-G2 | C/ ISABELA CATOLICA DEBAJO DEL PUENTE MELLA TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 19261 | 2026-09-02 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRIQUE LORENZO | DPE-18-G2 | C/ HORIZONTAL ESQ C/CACHON DE LA RUBIA CAMPAMENTO DE COCCIA DOMINICANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 19260 | 2026-09-03 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRIQUE LORENZO | DPE-18-G2 | C/ HORIZONTAL ESQ C/ CACHON DE LA RUBIA CAMPAMENTO DE COCCIA DOMINICANA
1POMA-03 | INSTALACION POSTES MD-35' | UD | 2311.54 | 1 | 2311.54 | 19257 | 2026-09-12 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 3 | 11030.43 | 19257 | 2026-09-12 | COCCIA | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | BASE AEREA
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 243.21 | 66162.8484 | 19495 | 1-30/9/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LAURA VALERIO | GERENCIA COMERCIAL DE PROYECTOS
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 312.7 | 85066.908 | 19494 | 1-30/9/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | BRYAN MENDEZ | GERENCIA COMERCIAL DE PROYECTOS
HPER-01 | COSTO HORA NORMAL DE SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES | HORA | 272.04 | 224.53 | 61081.1412 | 19493 | 1-25/9/2026 | COCCIA | O-FE-17-011-6 | FAC. PERSONAL CONTR. | ESTERLING GARCIA | LUZ NEYRIS | GERENCIA COMERCIAL DE PROYECTOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18461 | 2026-09-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C9 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18460 | 2026-09-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18463 | 2026-09-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19342 | 2026-09-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19343 | 2026-09-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19349 | 2026-09-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19349 | 2026-09-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19338 | 2026-09-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19322 | 2026-09-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19321 | 2026-09-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19340 | 2026-09-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19335 | 2026-09-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19327 | 2026-09-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19348 | 2026-09-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19308 | 2026-09-09 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19323 | 2026-09-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19324 | 2026-09-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19347 | 2026-09-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19346 | 2026-09-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19344 | 2026-09-01 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19310 | 2026-09-10 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19312 | 2026-09-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19314 | 2026-09-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19313 | 2026-09-14 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19316 | 2026-09-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19320 | 2026-09-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19315 | 2026-09-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19317 | 2026-09-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19251 | 2026-09-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19311 | 2026-09-11 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19339 | 2026-09-02 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C9
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19341 | 2026-09-04 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C1
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19307 | 2026-09-08 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19318 | 2026-09-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C2 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19252 | 2026-09-17 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C6 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19326 | 2026-09-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19309 | 2026-09-07 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | DPE-18-C5 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19255 | 2026-09-16 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19256 | 2026-09-15 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C2 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19268 | 2026-09-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C5 | TRABAJOS EN AVERIA BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17326 | 2026-09-22 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | DPE-18-C7 | TRABAJOS EN AVERIA SABANA LARGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 19337 | 2026-09-03 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C5
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6 | 18423.6 | 19319 | 2026-09-18 | COCCIA | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | DPE-18-C6 | VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE
1SECC-04 | INSTALACIÓN CUCHILLA 900 AMP | UD | 1770.81 | 3 | 5312.43 | 17347 | 2026-09-03 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MARIA ESTELA ESQ HERMANA M. YAMASA |  | YAMA03 | 18.7745 | 70.0265
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 12 | 8641.2 | 17347 | 2026-09-03 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | C/ MARIA ESTEVEZ ESQ. HERMANA M. YAMASA |  | YAMA03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 5 | 15353 | 17347 | 2026-09-03 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASA |  | YAMA03
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17347 | 2026-09-03 | COCCIA | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C6 | YAMASA |  | YAMA03
2CV4-MTA | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 4711.41 | 1 | 4711.41 | 18873 | 2026-09-07 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6,C8 | VILLA LIBERACIÓN | CENBT-110 | HAMO02 | 18.5355 | 69.822
2VA-MT | Reubicación Retenida Aéreo (MT) | MT | 52.35 | 40 | 2094 | 18873 | 2026-09-07 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6,C8 | VILLA LIBERACIÓN | CENBT-110 |  | 18.535 | 69.8217
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 12 | 36847.2 | 18873 | 2026-09-07 | COCCIA | O-EX-26-432 | Construcción nuevo circuito descargo HAMO02 | ELCIDO GUZMAN | DPE-18-C6,C8 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO02
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | UD | 883.64 | 3 | 2650.92 | 17327 | 2026-09-02 | COCCIA | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | DPE-18- | MARGINAL AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | BOCA01 | 18.455400/18.455362/18.455184 | 69.613753/69.613151/69.612380
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 8 | 29414.48 | 17349 | 2026-09-04 | COCCIA | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | MONTE PLATA CARA LINDA |  | MP6901 | 18.8063 | 69.7899
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17349 | 2026-09-04 | COCCIA | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-G2 | MONTE PLATA CARA LINDA |  | MP6901
2MT-401 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS CON ANGULO DE 0° A 5° | UD | 6477.41 | 2 | 12954.82 | 18883 | 2026-09-01 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5324 | 69.8203
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | UD | 44.16 | 276 | 12188.16 | 18883 | 2026-09-01 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | CALLE PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18880 | 2026-09-11 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | C. PRINCIPAL VILLA LIBERACION |  | HAMO06 | 18.5354 | 69.8217
3MT-207 | DESMONTAJE 2Ø, FIN LINEA (HORIZ) | UD | 863.25 | 1 | 863.25 | 18885 | 2026-09-09 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | C.CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06 | 18.5374 | 69.8173
2MT-405 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 5299.78 | 2 | 10599.56 | 18885 | 2026-09-09 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | C.CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 63 | 2627.73 | 18885 | 2026-09-09 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | C.CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 3.4 | 10440.04 | 18885 | 2026-09-09 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C6 | C.CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18886 | 2026-09-09 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C8 | C. CENTRAL VILLA JUBILACION |  | HAMO06 | 18.5374 | 69.8173
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18881 | 2026-09-16 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C5 | C. CENTRAL EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5361 | 69.8204
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18879 | 2026-09-11 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C2 | C. PRINCIPAL VILLA LIBERACION |  | HAMO06 | 18.5354 | 69.8217
2MT-405 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | UD | 5299.78 | 1 | 5299.78 | 18884 | 2026-09-01 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | C/ PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO06 | 18.5324 | 69.8203
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 6.3 | 19344.78 | 18884 | 2026-09-01 | COCCIA | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06 | DIEGO PEREZ | DPE-18-C9 | C/ PRINCIPAL EL PERLA |  | HAMO06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 18464 | 2026-09-14 | COCCIA | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | DPE-18-C2 | C/MELLA |  |  | 18.5096 | 69.6291
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 17697 | 2026-09-10 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C5 | SAN FELIPE VILLA MELLA EL LICEY |  |  | 18.5736 | 69.9309
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | MT | 31.17 | 13 | 405.21 | 17697 | 2026-09-10 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C5 | SAN FELIPE VILLA MELLA EL LICEY
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | UD | 41.71 | 174 | 7257.54 | 17697 | 2026-09-10 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C5 | SAN FELIPE VILLA MELLA EL LICEY
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 43 | 4374.82 | 17697 | 2026-09-10 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C5 | SAN FELIPE VILLA MELLA EL LICEY
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 1 | 3070.6 | 17697 | 2026-09-10 | COCCIA | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | DPE-18-C5 | SAN FELIPE VILLA MELLA EL LICEY
1SECC-04 | INSTALACIÓN CUCHILLA 900 AMP | UD | 1770.81 | 3 | 5312.43 | 17348 | 2026-09-03 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ MARIA ESTEVEZ ESQ. HERMANA M YAMASA |  | YAMA01 | 18.7745 | 70.0265
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | UD | 720.1 | 12 | 8641.2 | 17348 | 2026-09-03 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ MARIA ESTEVEZ ESQ. HERMANA M YAMASA |  | YAMA01
SECC-143 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | UD | 394.98 | 3 | 1184.94 | 17348 | 2026-09-03 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | C/ MARIA ESTEVEZ ESQ. HERMANA M YAMASA |  | YAMA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4.5 | 13817.7 | 17348 | 2026-09-03 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | YAMASA |  | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | UD | 6934.95 | 1 | 6934.95 | 17348 | 2026-09-03 | COCCIA | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | DPE-18-C9 | YAMASA |  | YAMA01
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | UD | 581.05 | 2 | 1162.1 | 17693 | 2026-09-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | DANIEL ABREU | DPE-18-C8 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM208
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | UD | 304.59 | 6 | 1827.54 | 17693 | 2026-09-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | DANIEL ABREU | DPE-18-C8 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM208 | 18.4932 | 69.8796
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 7 | 21494.2 | 17693 | 2026-09-16 | COCCIA | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | DANIEL ABREU | DPE-18-C8 | C/9 LA CIENEGA |  | TIM208
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | VIAJE | 22261.62 | 1 | 22261.62 | 19253 | 2026-09-15 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | PATANA | ALMACENES CHARLES DE GAULLE
1POME-09 | INSTALACION POSTE METAL DE 45' 6KN | UD | 5643.57 | 4 | 22574.28 | 17350 | 2026-09-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-G2 | CARRETERA SABANA PERDIDA LA VICTORIA |  |  | 18.5526 | 69.861
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 8 | 24564.8 | 17339 | 2026-09-10 | COCCIA | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | DPE-18-C8 | CARRETERA LA VICTORIA
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | UD | 1659.83 | 4 | 6639.32 | 19362 | 2026-09-01 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | ING. MONTILLA | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO |  | CA01-110,115D,116E,116F | 18.5312 | 69.7681
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | UD | 4623.08 | 3 | 13869.24 | 18875 | 2026-09-17 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PITI | DPE-18-G1 | CALLE 1ERA | PR-CA01-103,CA01-104,105
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | HORA | 3676.81 | 4 | 14707.24 | 18875 | 2026-09-17 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PITI | DPE-18-G1 | VILLA FELICIA CALLE 1ERA
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | UD | 3536.84 | 1 | 3536.84 | 18134 | 2026-09-01 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO |  |  | 18.5299 | 69.768
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | UD | 2488.67 | 1 | 2488.67 | 18134 | 2026-09-01 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | MT | 101.74 | 45 | 4578.3 | 18134 | 2026-09-01 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 4 | 12282.4 | 18134 | 2026-09-01 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | DPE-18-C1 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2660.02 | 3 | 7980.06 | 18876 | 2026-09-14 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PITI | HOYEROS | VILLA FELICIA CALLE 1ERA | TR-CA01-103,CA01-104,105
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | UD | 2660.02 | 1 | 2660.02 | 18876 | 2026-09-14 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PITI | HOYEROS | VILLA FELICIA CALLE 1ERA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 44 | 89240.8 | 19482 | 1-15/9/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-BL3 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 88 | 178481.6 | 19469 | 1-15/9/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFFRY JIMENEZ | DPE-18-BL4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 88 | 178481.6 | 19474 | 1-15/9/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL6 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 72 | 146030.4 | 19490 | 1-15/9/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | ELIEZER RAMIREZ | DPE-18-BL7 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 20 | 40564 | 19483 | 1-15/9/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BL8 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 8 | 16225.6 | 19476 | 1-15/9/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | ELIEZER RAMIREZ | DPE-18-BL9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 72 | 146030.4 | 19475 | 1-15/9/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | ELIEZER RAMIREZ | DPE-18-BL9 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 24 | 48676.8 | 19478 | 1-15/9/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | HORA | 2028.2 | 30 | 60846 | 19477 | 1-15/9/2026 | COCCIA | O-RR-18-057 | HAMO-02 | LUIS TRINIDAD | DPE-18-BL10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | HAMO02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 58 | 178094.8 | 19480 | 1-15/9/2026 | COCCIA | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | OSCAR RAMIREZ | DPE-18-BC4 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 72 | 221083.2 | 19473 | 1-15/9/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BC10 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | HORA | 3070.6 | 24 | 73694.4 | 19486 | 1-15/9/2026 | COCCIA | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | DPE-18-BC11 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU6901
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | UD | 3966.62 | 2 | 7933.24 | 19270 | 2026-09-17 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PITI | DPE-18-C8 | CALLE 1ERA VILLA FELICIA | CA01-303,104
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | UD | 242.39 | 2 | 484.78 | 19270 | 2026-09-17 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PITI | DPE-18-C8 | CALLE 1ERA VILLA FELICIA | CA01-303,104
1MTAF-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ ANTIFRAUDE TRIFÁSICO DE 0° A 5° VOLADIZO | UD | 3788.81 | 3 | 11366.43 | 19270 | 2026-09-17 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PITI | DPE-18-C8 | CALLE 1ERA VILLA FELICIA | CA01-304,103,305
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | UD | 3200.89 | 1 | 3200.89 | 19270 | 2026-09-17 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PITI | DPE-18-C8 | CALLE 1ERA VILLA FELICIA | CA01-304,103,305
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | UD | 906.81 | 4 | 3627.24 | 19270 | 2026-09-17 | COCCIA | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PITI | DPE-18-C8 | CALLE 1ERA VILLA FELICIA | CA01-105
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 20 | 34609.7752 | 6000 | 29-31/5/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | Luis C. | CS-0600 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 20 | 34609.7752 | 5901 | 29-31/5/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | Luis C. | CS-5901 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 20 | 34609.7752 | 5903 | 29-31/5/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | Luis C. | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 17 | 27535.9005 | 5998 | 29-31/5/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | Luis C. | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 20 | 32395.177 | 5999 | 29-31/5/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | Luis C. | CS-176 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 161 | 260781.175 | 6489 | 14-30/06/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFRY JIMENEZ | CS-065 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 177 | 306296.5105 | 6488 | 1-30/06/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFRY JIMENEZ | CS-66 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 178 | 308026.9993 | 6491 | 1-30/06/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFRY JIMENEZ | CS-067 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 101 | 174779.3648 | 6486 | 13-20/06/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFRY JIMENEZ | CS-068 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 177 | 306296.5105 | 6485 | 1-30/06/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFRY JIMENEZ | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 176 | 285077.5577 | 6483 | 1-30/06/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFRY JIMENEZ | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 177 | 286697.3166 | 6494 | 1-30/06/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JEFRY JIMENEZ | CS-176 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 52 | 84227.4602 | 13 | 24-31/07/2025 | CEBALLOS | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | CS-176 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 52 | 84227.4602 | 15 | 24-31/07/2025 | CEBALLOS | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | CS-189 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 52 | 89985.4155 | 7 | 24-31/07/2025 | CEBALLOS | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | CS-068 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 189 | 327062.3756 | 8 | 1-31/07/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 148 | 256112.3365 | 6 | 1-23/07/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | CS-068 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 200 | 346097.752 | 5 | 1-37/07/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-067 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 199 | 344367.2632 | 1 | 1-31/07/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-065 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 60 | 103829.3256 | 16 | 14-23/7/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | CS-216 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 40 | 69219.5504 | 17 | 25-31/7/2025 | CEBALLOS | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL SERRANO | CS-216 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 88 | 142538.7789 | 19 | 9-23/07/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | CS-189 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 196 | 317472.7347 | 11 | 1-3/07/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 144 | 233245.2745 | 18 | 8-31/07/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-155 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 123 | 199230.3386 | 12 | 1-23/07/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | CS-176 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 179 | 309757.488 | 28 | 1-30/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-066 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 179 | 309757.488 | 29 | 1-30/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-067 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 180 | 311487.9768 | 40 | 1-30/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-068 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 1 | 1730.4888 | 40 | 1-30/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-068 | HORAS EXTRAS 8/8/2025 | 0.15
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 180 | 311487.9768 | 27 | 1-30/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-065 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 179 | 309757.488 | 31 | 1-30/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 168 | 272119.4869 | 21 | 1-28/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | CS-155 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 182 | 294796.1108 | 22 | 1-30/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 168 | 272119.4869 | 24 | 1-29/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-176 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 8 | 12958.0708 | 42 | 1-29/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | MIGUEL JIMENEZ | CS-176 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 181 | 293176.352 | 25 | 1-30/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-189 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 161 | 260781.175 | 39 | 1-30/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-216 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 1 | 1619.7589 | 39 | 1-30/8/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-216 | HORAS EXTRAS 8/8/2025 | 0.15
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 8 | 34676.796 | 163 | 2025-08-28 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | PP1.2,3,5,4,6,7,8 | YAMA-02 | 18.6482 | 69.9704
2PO-M35-5 | TRANSFERENCIAPOSTE METAL DE 35' 5KN |  | 2427.8395 | 1 | 2427.8395 | 163 | 2025-08-28 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | PP307 ( E ) | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 163 | 2025-08-28 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA-02
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN |  | 2414.7574 | 8 | 19318.0593 | 201 | 2025-08-20 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | BRIGADA DE RETEN
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN |  | 2414.7574 | 8 | 19318.0593 | 202 | 2025-08-22 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | BRIGADA DE RETEN
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN |  | 2414.7574 | 8 | 19318.0593 | 203 | 2025-08-25 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | BRIGADA DE RETEN
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 210 | 2025-08-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | F-208, 164 PATANA | ALMACENES DE GAULLE, S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 210 | 2025-08-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | F-208, 164 PATANA | ALMACENES DE GAULLE, S.D.E.
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 212 | 2025-08-20 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | F-162 | ALMACENES SABANA LARGA, LOS MINA.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 213 | 2025-08-21 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | F-208 | ALMACENES SABANA LARGA, LOS MINA.
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 214 | 2025-08-21 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | F-162 | ALMACENES SABANA LARGA, LOS MINA.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 229 | 2025-08-26 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA-02 | 18.6482 | 69.9704
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 229 | 2025-08-26 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 230 | 2025-08-26 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA-02 | 18.6482 | 69.9704
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) |  | 3646.4113 | 1 | 3646.4113 | 162 | 2025-08-28 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | PP1 | YAMA-02 | 18.6482 | 69.9704
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 7 | 20684.3597 | 162 | 2025-08-28 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | PP2,3,4,5,6,7,8,9 | YAMA-02
2MT-307-F | TRANSFERENCIA 3Ø, FIN DE LINEA HORIZONTAL |  | 1835.3997 | 1 | 1835.3997 | 162 | 2025-08-28 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | PP307 ( E ) | YAMA-02
2SECC-03 | Reubicación CUCHILLA 600 AMP |  | 2174.1984 | 1 | 2174.1984 | 162 | 2025-08-28 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | PP0E | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 162 | 2025-08-28 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA-02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 9 | 63000 | 234 | 2025-08-28 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ROMAN ZAYAS | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | PP1,2,3,4,5,6,7,8,9 | YAMA-02 | 18.6482 | 69.9704
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 231 | 2025-08-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | VILLA MELLA
1RECO-02 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE |  | 16919.1023 | 1 | 16919.1023 | 252 | 2025-08-22 | CEBALLOS | O-FE-21-167 | Facilidades Para la Fuerza Aérea De San Isidro | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | CALLE A BASE AEREA |  |  | 18.5265 | 69.7716
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 204 | 2025-08-25 | CEBALLOS | O-FE-25-413 | Facilidades para la normalizacion de Mediciones en MT | EURY CAMBERO | CS-218 | CARR. MELLA PROX. SUB ESTACIÓN CATALINA |  |  | 18.5089 | 69.6292
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 205 | 2025-08-30 | CEBALLOS | O-FE-25-413 | Facilidades para la normalizacion de Mediciones en MT | EURY CAMBERO | CS-218 | EL TORITO VILLA MELLA |  |  | 18.5269 | 69.9153
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 205 | 2025-08-30 | CEBALLOS | O-FE-25-413 | Facilidades para la normalizacion de Mediciones en MT | EURY CAMBERO | CS-218 | EL TORITO VILLA MELLA | 0.15 |  | 18.5269 | 69.9153
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 206 | 2025-08-29 | CEBALLOS | O-FE-25-413 | Facilidades para la normalizacion de Mediciones en MT | EURY CAMBERO | CS-218 | CANCINO ADENTRO PROX AL MATADERO |  |  | 18.5115 | 69.8632
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 207 | 2025-08-27 | CEBALLOS | O-FE-25-413 | Facilidades para la normalizacion de Mediciones en MT | EURY CAMBERO | CS-218 | EL HIGUERO PROX. GRANJA YOSELIN |  |  | 18.6197 | 69.9854
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 215 | 2025-08-19 | CEBALLOS | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | JULIO COMAS | CS-218 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 216 | 2025-08-21 | CEBALLOS | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | JULIO COMAS | CS-218 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 302 | 2025-08-20 | CEBALLOS | O-CS-25-411 | Contingencia Tormenta Erin | MANUEL MOTA | CS-218 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 236 | 2025-08-30 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | WILSON PAYANO | CS-208 | C/GABRIEL A. MORILLO LOS MINA SUR |  | LM3805
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 236 | 2025-08-30 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | WILSON PAYANO | CS-208 | AV. ALBERT THOMAS SIMON BOLIVAR | 0.15 | CAPO09
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 209 | 2025-08-23 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL FERRERO | CS-208 | C/SANTIAGO RODRIGUEZ EDF. 15, VILLA CONSUELO |  | CAPO02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 209 | 2025-08-29 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL FERRERO | CS-208 | C/SANTIAGO RODRIGUEZ EDF. 15, VILLA CONSUELO | 0.15
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 239 | 2025-08-27 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ISMAEL | CS-208 | C/2DA ESQ. CHINOLA LAS DIEZ TAREAS, LOS GUARICANOS |  | VIME06
HFBR-04 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 4024.5957 | 11 | 44270.5526 | 237 | 2025-08-24 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL FERRERO | CS-208,218 | C/ SANTIAGO RODRIGUEZ EDIF. 15 VILLA CONSUELO |  | CAPO02
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 3507.5585 | 12 | 42090.7024 | 237 | 2025-08-24 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL FERRERO | CS-208,218 | C/ SANTIAGO RODRIGUEZ EDIF. 15 VILLA CONSUELO |  | CAPO02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 238 | 2025-08-29 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | CS-208 | C/ ISABELA CATOLICA Y C/ CACHON DE LA RUBIA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 238 | 2025-08-29 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | CS-208 | C/ ISABELA CATOLICA Y C/ CACHON DE LA RUBIA
1RECO-02 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE |  | 16919.1023 | 1 | 16919.1023 | 451 | 2025-09-01 | CEBALLOS | O-CS-25-399 | Instalación ITC Subestación Benedicto | FERNANDO HERRERA | CS-218 | SUBESTACION DE BENEDICTO, HIGUEY |  | BENE-01 | 18.4441 | 69.8304
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km |  | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 451 | 2025-09-01 | CEBALLOS | O-CS-25-399 | Instalación ITC Subestación Benedicto | FERNANDO HERRERA | CS-218 | SUBESTACION DE BENEDICTO, HIGUEY |  | BENE-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 451 | 2025-09-01 | CEBALLOS | O-CS-25-399 | Instalación ITC Subestación Benedicto | FERNANDO HERRERA | CS-218 | SUBESTACION DE BENEDICTO, HIGUEY |  | BENE-01
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' |  | 2910.3723 | 4 | 11641.4892 | 219 | 2025-09-02 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | CS-208 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11 | 18.468343/18.468367/18.468362/18.468362/18.467837 | 69.722692/69.722035/69.722440/69.722515
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 219 | 2025-09-02 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | CS-208 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI-11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 255 | 2025-09-03 | CEBALLOS | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-208 | CALLE PRINCIPAL |  | 1BNV-04
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies |  | 2353.0716 | 3 | 7059.2148 | 255 | 2025-09-03 | CEBALLOS | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-208 | CALLE PRINCIPAL |  | 1BNV-04
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' |  | 1671.9219 | 1 | 1671.9219 | 255 | 2025-09-03 | CEBALLOS | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-208 | CALLE PRINCIPAL |  | 1BNV-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 253 | 2025-09-03 | CEBALLOS | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | CALLE PRINCIPAL |  | 1BNV-04 | 18.5489 | 69.9406
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 253 | 2025-09-03 | CEBALLOS | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | CALLE PRINCIPAL | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 254 | 2025-09-03 | CEBALLOS | O-EX-24-349 | Construcción Nuevo Circuito Para el descargo BNV1, BNV2 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-174 | CALLE PRINCIPAL |  | 1BNV-04
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 10 | 70000 | 164 | 2025-09-03 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ROMAN ZAYAS | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | PP0(2)(1T)PP(30)=(2)PP1(1)VIENTO PP10 PP11PP12 PP13 | YAMA-02 | 18.6482 | 69.9704
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 240 | 2025-09-04 | CEBALLOS | O-RP-25-390 | Mini Proyecto los Altos de Sabana | ERICK HERNANDEZ | CS-218 | INSTALACION DE MODULO MCA. |  | SPER-02
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 241 | 2025-09-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | F-164,208 | ALMACEN SAN LUIS, S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 241 | 2025-09-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | F-164,208 | ALMACEN SAN LUIS, S.D.E.
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 241 | 2025-09-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | F-164,208 | ALMACEN SAN LUIS, S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 305 | 2025-09-05 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | CS-218 | C/SALOME UREÑA CON C/ HOSTOS |  |  | 18.474 | 69.8854
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 305 | 2025-09-05 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | CS-218 | C/SALOME UREÑA CON C/ HOSTOS | 0.15
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 8 | 56000 | 165 | 2025-09-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ROMAN ZAYAS | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | PP14,15,16,17,18,19,20,21 | YAMA-02 | 18.6482 | 69.9704
3REGU-05 | DESMONTAJE DE REGULADORES/BOOSTER MONOFASICO EN POSTE HASTA 75KV INCLUYE PROTECCIÓN. |  | 2072.0839 | 3 | 6216.2517 | 401 | 2025-09-06 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-208 | AV. PEDRO H UREÑA | CNP8-07 |  | 18.4747 | 69.8996
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 401 | 2025-09-06 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-208 | AV. PEDRO H UREÑA | CNP8-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 306 | 2025-09-08 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | CS-218 | C/ SALOME UREÑA CON C/ HOSTOS |  |  | 18.474 | 69.8854
2MT-316 | Reubicación DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL |  | 3874.3848 | 1 | 3874.3848 | 257 | 2025-09-11 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | CS-174 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | RODON DUQUEZA | 18.5801 | 69.9649
2MT-307-F | TRANSFERENCIA 3Ø, FIN DE LINEA HORIZONTAL |  | 1835.3997 | 2 | 3670.7994 | 257 | 2025-09-11 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | CS-174 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | RODON DUQUEZA
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL |  | 46.114 | 400 | 18445.605 | 257 | 2025-09-11 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | CS-174 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | RODON DUQUEZA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 453 | 2025-09-19 | CEBALLOS | O-EX-25-388 | Construcción Nuevo Circuito Subestación la Parra | FERNANDO HERRERA | CS-203 | CARR. GUERRA BAYAGUANA, LAS PARRAS |  | BAYA02 | 18.6358 | 69.6425
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 452 | 2025-09-20 | CEBALLOS | O-CS-25-415 | Instalacion Reguladores el Cedro | FERNANDO HERRERA | CS-208 | AV. ALTAGRACIA HIGUEY |  |  | 18.625 | 68.7334
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 468 | 2025-09-17 | CEBALLOS | O-CS-19-094 | Reubicación de Redes para la construcción del Proyecto Domingo Savio | FERNANDO HERRERA | CS-208 | DOMINGO SAVIO LA CIENEGA , AV. PUERTO RICO |  |  | 18.4911 | 69.8827
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 614 | 2025-09-25 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | REYNALDO CASTELLANO | CS-048 | ALMACEN SABANA LARGA, LOS MINA.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 463 | 2025-09-25 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/ JUAN PABLO DUARTE ESCUELA YAMASÁ |  | YAMA-01,02 | 18.7708 | 70.0167
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 463 | 2025-09-25 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ |  | YAMA-01,02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 615 | 2025-09-12 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | FERNANDO HERRERA | CS-208 | ALMACEN SUBESTACION DE TIMBEQUE
AP-105A3 | DESMONTAJEDE LUMINARIA 150W EN SOPORTE EXISTENTE |  | 839.6969 | 4 | 3358.7876 | 356 | 2025-09-09 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JULIO COMAS | CS-218 | AV. EL SEMBRADOR |  | EBRI01
AP-105A | INSTALACION DE LUMINARIA 150W EN SOPORTE EXISTENTE |  | 1225.1941 | 4 | 4900.7765 | 356 | 2025-09-09 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JULIO COMAS | CS-218 | AV. EL SEMBRADOR |  | EBRI01 | 18.507436/18.505700/18.503125/18.502678 | 69.74063/69.739552/69.740018/69.740453
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 356 | 2025-09-09 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JULIO COMAS | CS-218 | AV. EL SEMBRADOR |  | EBRI01
HNBR-08 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO RETEN |  | 2240.9402 | 4 | 8963.7607 | 465 | 2025-09-26 | CEBALLOS | O-FE-17-011-1 | FACILIDADES COE | ERICK HERNANDEZ | CS-221 | RETEN POR CONTINGENCIA FUERTES LLUVIAS |  | DAJA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 465 | 2025-09-26 | CEBALLOS | O-FE-17-011-1 | FACILIDADES COE | ERICK HERNANDEZ | CS-221 | HACIENDA ESTRELLA |  | DAJA02
HNBR-08 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO RETEN |  | 2240.9402 | 4 | 8963.7607 | 357 | 2025-09-26 | CEBALLOS | O-FE-17-011-1 | FACILIDADES COE | JULIO COMAS | CS-219 | RETEN POR CONTINGENCIA FUERTES LLUVIAS |  | SPER03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 357 | 2025-09-26 | CEBALLOS | O-FE-17-011-1 | FACILIDADES COE | JULIO COMAS | CS-219 | RETEN POR CONTINGENCIA FUERTES LLUVIAS |  | SPER03
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI |  | 1951.3194 | 2 | 3902.6387 | 402 | 2025-09-19 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | CS-219,221 | BASE AEREA |  |  | 18.5165 | 69.7701
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA |  | 2582.9261 | 1 | 2582.9261 | 402 | 2025-09-19 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | CS-219,221 | BASE AEREA
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 402 | 2025-09-19 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | CS-219,221 | BASE AEREA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 3 | 2461.437 | 402 | 2025-09-19 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | CS-219,221 | BASE AEREA
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO |  | 1646.9503 | 1 | 1646.9503 | 402 | 2025-09-19 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | CS-219,221 | BASE AEREA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 588 | 21796.5132 | 402 | 2025-09-19 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | CS-219,221 | BASE AEREA
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 501 | 2025-09-19 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | CS-208 | BASE AEREA |  |  | 18.5165 | 69.7701
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 501 | 2025-09-19 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE NUÑEZ | CS-208 | BASE AEREA
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 5 | 45000 | 653 | 2025-09-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | RODRIGO COMPRESOR | SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-109,110,112,113,120 |  | 18.4791 | 69.7886
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 6 | 54000 | 652 | 2025-09-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | RODRIGO COMPRESOR | SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-100A,100,101,102,103,104 |  | 18.4763 | 69.788
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 6 | 54000 | 651 | 2025-09-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | RODRIGO COMPRESOR | SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-104A,105,105A,106,107,108 |  | 18.4765 | 69.7887
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 4 | 36000 | 250 | 2025-09-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRY COMPRESOR | C/ SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-115,116,121,121A |  | 18.4819 | 69.7885
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' |  | 2910.3723 | 2 | 5820.7446 | 354 | 2025-09-04 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | CS-208 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.465030/18.466715 | 69.722594/69.722414
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 354 | 2025-09-04 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | CS-208 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.465030/18.466715 | 69.722594/69.722414
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO |  | 691.449 | 1 | 691.449 | 355 | 2025-09-02 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | CS-218 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4678 | 69.7225
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 2 | 1640.958 | 355 | 2025-09-02 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | CS-218 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4678 | 69.7225
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1036.035 | 1 | 1036.035 | 355 | 2025-09-02 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | CS-218 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4678 | 69.7225
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 355 | 2025-09-02 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | CS-218 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11 | 18.4678 | 69.7225
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6.5 | 18339.2109 | 355 | 2025-09-02 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | CS-218 | RIVIERA DEL CARIBE |  | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 166 | 2025-09-25 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-208,164 | ALMACEN SAN LUIS, S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 166 | 2025-09-25 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-208,164 | ALMACEN SAN LUIS, S.D.E.
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 616 | 2025-09-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-048 | ALMACEN SABANA LARGA, LOS MINA.
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' |  | 2538.8352 | 1 | 2538.8352 | 462 | 2025-09-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | PP1(30) | YAMA02 | 18.6482 | 69.9704
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 462 | 2025-09-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 462 | 2025-09-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 |  | 2476.9107 | 1 | 2476.9107 | 612 | 2025-09-18 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ JUAN PABLO DUARTE ESCUELA YAMASÁ | JUPA-115A | YAMA01 | 18.7708 | 70.0167
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 612 | 2025-09-18 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ JUAN PABLO DUARTE ESCUELA YAMASÁ | YAMA01 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 612 | 2025-09-18 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ JUAN PABLO DUARTE ESCUELA YAMASÁ | YAMA01 | YAMA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 613 | 2025-09-18 | CEBALLOS | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | ALEXANDER MEDINA | CS-203 | SUBESTACION YAMASÁ |  | YAMA01,02 | 18.7722 | 70.0109
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 613 | 2025-09-18 | CEBALLOS | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | ALEXANDER MEDINA | CS-203 | SUBESTACION YAMASÁ |  | YAMA01,02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 167 | 2025-09-03 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-051 | ALMACEN SABANA LARGA, LOS MINA.
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 656 | 2025-09-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 656 | 2025-09-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP13;14 PP15;16 | YAMA02 | 18.6505 | 69.9757
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2.78 | 9392.0366 | 656 | 2025-09-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA | PP17;18 PP19;20 | YAMA02 | 18.6505 | 69.9757
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 788 | 29210.2932 | 655 | 2025-09-30 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-203;221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP9 AL PP17 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 1 | 2954.9085 | 655 | 2025-09-30 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-203;221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP18 | YAMA02 | 18.6523 | 69.9781
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º |  | 2777.7376 | 1 | 2777.7376 | 655 | 2025-09-30 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-203;221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP20 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 655 | 2025-09-30 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-203;221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA |  | YAMA02
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL |  | 23.463 | 400 | 9385.2 | 655 | 2025-09-30 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-203;221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA |  | YAMA02
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL |  | 23.463 | 390 | 9150.57 | 655 | 2025-09-30 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-203;221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA |  | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 657 | 2025-09-30 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 6 | 26007.597 | 657 | 2025-09-30 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | C/PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP21;22 PP23;24 PP25;26 | YAMA02 | 18.6518 | 69.9775
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 662 | 2025-09-27 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-219 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 18 | 11406.2256 | 662 | 2025-09-27 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP1 AL PP18 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 662 | 2025-09-27 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA |  | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 5 | 35000 | 249 | 2025-09-26 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | ROMAN ZAYAS | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | PP30 AL PP34 | YAMA02
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 4 | 11819.6341 | 654 | 2025-09-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-221,219 | C/PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO |  | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 393 | 14568.0777 | 654 | 2025-09-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-221,219 | C/PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP9 AL PP17 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO |  | 3767.8083 | 1 | 3767.8083 | 654 | 2025-09-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-221,219 | C/PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP17 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 654 | 2025-09-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-221,219 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA02
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL |  | 1629.3701 | 1 | 1629.3701 | 654 | 2025-09-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-221,219 | C/PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASÁ |  | YAMA02
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º |  | 365.7879 | 7 | 2560.5153 | 654 | 2025-09-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-221,219 | C/PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASÁ |  | YAMA02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 8 | 56000 | 248 | 2025-09-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | ROMAN ZAYAS | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | PP22 AL PP29 | YAMA02
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION |  | 1944.4887 | 1 | 1944.4887 | 244 | 2025-09-18 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP00 | YAMA02 | 18.6481 | 69.97
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) |  | 33.396 | 2 | 66.792 | 244 | 2025-09-18 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP00 | YAMA02 | 18.6481 | 69.97
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 1260 | 46706.814 | 244 | 2025-09-18 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP1 ALPP9 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) |  | 33.396 | 1 | 33.396 | 244 | 2025-09-18 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP9 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL |  | 1629.3701 | 1 | 1629.3701 | 244 | 2025-09-18 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO |  | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 661 | 2025-09-18 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-219;221 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA02
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO |  | 3767.8083 | 1 | 3767.8083 | 242 | 2025-09-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218 | C/PRINCIPAL SIERRA CAMPO DE TIRO | PP9 | YAMA02 | 18.6493 | 69.9734
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 5 | 14774.5427 | 242 | 2025-09-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218 | C/PRINCIPAL SIERRA CAMPO DE TIRO | PP10;11 PP12;14 PP15 | YAMA02 | 18.649 | 69.9725
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º |  | 2777.7376 | 1 | 2777.7376 | 242 | 2025-09-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218 | C/PRINCIPAL SIERRA CAMPO DE TIRO | PP13 | YAMA02 | 18.6499 | 69.975
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 242 | 2025-09-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218 | C/PRINCIPAL SIERRA CAMPO DE TIRO | PP1 | YAMA02 | 18.6482 | 69.9702
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 242 | 2025-09-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218 | C/PRINCIPAL SIERRA CAMPO DE TIRO | PP1 | YAMA02 | 18.6482 | 69.9702
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 6 | 4922.874 | 242 | 2025-09-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218 | C/PRINCIPAL SIERRA CAMPO DE TIRO | PP1 | YAMA02 | 18.6482 | 69.9702
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 660 | 2025-09-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218 | C/ SIERRA PRIETA YAMASÁ |  | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 243 | 2025-09-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | YAMA02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 243 | 2025-09-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP9,10 PP11,12 | YAMA02 | 18.6493 | 69.9734
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2.78 | 9392.0366 | 243 | 2025-09-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO |  | YAMA02 | 18.6493 | 69.9734
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 247 | 2025-09-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO |  | YAMA02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 247 | 2025-09-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP13,14,15,16 | YAMA02 | 18.6493 | 69.9734
3POME-04 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 35' 4KN |  | 1644.3264 | 2 | 3288.6529 | 247 | 2025-09-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | VIME01 | YAMA02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 247 | 2025-09-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ | VIME01 | YAMA02
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL |  | 23.463 | 240 | 5631.12 | 246 | 2025-09-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | VIME01 | 18.6246 | 69.9478
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL |  | 23.463 | 220 | 5161.86 | 246 | 2025-09-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | VIME01 | 18.6225 | 69.9441
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º |  | 365.7879 | 6 | 2194.7274 | 246 | 2025-09-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | VIME01 | 18.6225 | 69.9441
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). |  | 1857.5073 | 6 | 11145.0438 | 246 | 2025-09-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA, YAMASÁ |  | VIME01 | 18.6225 | 69.9441
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 263 | 2025-09-25 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | RABO DE CHIVOS MICHES |  | D
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 263 | 2025-09-25 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | RABO DE CHIVOS MICHES | 0.15 | D | 18.9624 | 68.8803
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km |  | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 263 | 2025-09-25 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | RABO DE CHIVOS MICHES |  | D
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 |  | 527.7888 | 12 | 6333.4656 | 263 | 2025-09-25 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | RABO DE CHIVOS MICHES |  | D
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 262 | 2025-09-12 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | ENLACE 1 CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO |  | D | 18.5905 | 69.93
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 |  | 77.5507 | 75 | 5816.3011 | 264 | 2025-09-22 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | RABO DE CHIVO MICHES |  | NISI-01
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL |  | 1629.3701 | 1 | 1629.3701 | 264 | 2025-09-22 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | RABO DE CHIVO MICHES |  | NISI-01 | 18.9624 | 68.8803
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS |  | 3976.9618 | 3 | 11930.8854 | 264 | 2025-09-22 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | RABO DE CHIVO MICHES |  | NISI-01
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 3 | 1901.0376 | 264 | 2025-09-22 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | RABO DE CHIVO MICHES |  | NISI-01
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km |  | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 264 | 2025-09-22 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | RABO DE CHIVO MICHES |  | NISI-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 264 | 2025-09-22 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | RABO DE CHIVO MICHES | 0.15 | NISI-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 53 | 2025-09-17 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-203 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 52 | 2025-09-10 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAMON PIMENTEL | CS-218 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-08 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO RETEN |  | 2240.9402 | 8 | 17927.5214 | 604 | 2025-09-29 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | CS-219 | BRIGADA RETEN
HNBR-08 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO RETEN |  | 2240.9402 | 8 | 17927.5214 | 603 | 2025-09-29 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | CS-221 | BRIGADA RETEN
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 624 | 2025-09-27 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-208 | AV. INDEPENDENCIA, GAZCUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 624 | 2025-09-27 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-208 | AV.SABANA LARGA, LOS MINA | 0.15
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 608 | 2025-09-26 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-208 | AV.SABANA LARGA, LOS MINA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 608 | 2025-09-26 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-208 | LOS MINA CACHON DE LA RUBIA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 610 | 2025-09-22 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL TERRERO | CS-208,221 | AV. SANCHEZ ESQ. AV. JACOBO MAJLUTA, VILLA MELLA |  | VIME01,07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 610 | 2025-09-22 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL TERRERO | CS-208,221 | AV. SANCHEZ ESQ. AV. JACOBO MAJLUTA, VILLA MELLA |  | VIME01,07
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 623 | 2025-09-29 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-208 | AV. SABANA LARGA, LOS MINA
HNBR-08 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO RETEN |  | 2240.9402 | 8 | 17927.5214 | 464 | 2025-09-17 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | REYNALDO CASTELLANO | CS-221 | BRIGADA RETEN
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 606 | 2025-09-13 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ALEXIS VALLEJO MARTE | CS-208 | CACHON DE LA RUBIA HACIA TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 606 | 2025-09-13 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | ALEXIS VALLEJO MARTE | CS-208 | DISPONIBLE EN EL CAMPAMENTO | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 601 | 2025-09-17 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL TERRERO | CS-219 | C/A ESQ. AV. HERMANAS MIRABAL EL EDEN VILLA MELLA |  | VIME04
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 466 | 2025-09-01 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | CS-288 | C/ ISABELA CATOLICA TIMBEQUE A ALMACEES DE SAN LUIS.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 9 | 30405.874 | 605 | 2025-09-08 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | CS-268 | C/PEDRO H. UREÑA ESQ. MAXIMO GOMEZ GAZCUE |  | CNP8-05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 1 | 3378.4304 | 605 | 2025-09-08 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | CS-268 | C/PEDRO H. UREÑA ESQ. MAXIMO GOMEZ GAZCUE | 0.15
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 602 | 2025-09-09 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | CS-208 | CACHON DE LA RUBIA HACIA TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 607 | 2025-09-10 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | CS-208 | LOS MINA CACHON DE LA RUBIA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 607 | 2025-09-10 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | CS-208 | TIMBEQUE CACHON DE LA RUBIA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 308 | 2025-09-15 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | MANUEL MOTA | CS-208 | AV. ECOLOGICA | AVEC-126 HASTA AVEC-120 |  | 18.4863 | 69.7177
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 627 | 2025-09-15 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-218 | AUT. DE SAN ISIDRO SDE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 626 | 2025-09-20 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-219 | AV. HIPICA BRISAS DEL ESTE SDE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 626 | 2025-09-20 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-219 | VILLA CARMEN SDE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 625 | 2025-09-22 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-219 | LA VICTORIA STO. DGO. NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 628 | 2025-09-13 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-218 | GUARICANO, STO DGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 628 | 2025-09-13 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-218 | GUARICANO, STO DGO NORTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 630 | 2025-09-23 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-203 | CAPOTILLO SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 633 | 2025-09-25 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-219 | AUT. DE SAN ISIDRO SDE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 629 | 2025-09-26 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-203 | AV. MEXICO ESQ AV. DUARTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 634 | 2025-09-27 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-203 | AUT. SAN ISIDRO STO.DGO, ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 634 | 2025-09-27 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-203 | AUT. SAN ISIDRO STO.DGO, ESTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 658 | 2025-09-29 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-203 | VILLA AGRICOLA CASI ESQ. MAXIMO GOMEZ C/ SAN JUAN ZONA FRANCA SAN ISIDRO.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 659 | 2025-09-30 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-219 | LOTES Y SERV SABANA PERDIDA VILLA JUANA C/ MOCA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 181 | 313218.4656 | 47 | 1-30/9/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-065 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 177 | 306296.5105 | 48 | 1-30/9/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-066 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 182 | 314948.9543 | 49 | 1-30/9/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-067 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 176 | 304566.0218 | 51 | 1-30/9/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 183 | 296415.8697 | 44 | 1-30/9/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 184 | 298035.6285 | 46 | 1-30/9/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-216 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 146 | 236484.7922 | 43 | 1-30/9/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-155 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 175 | 283457.7989 | 45 | 1-30/9/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-189 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 180 | 311487.9768 | 50 | 1-30/9/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-068 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 617 | 2025-10-11 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-218 | AV. ECOLOGICA, HIPODROMO S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 617 | 2025-10-11 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-218 | LOS MINA S.D.E. | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 648 | 2025-10-10 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-218 | ALMA ROSA I INVIVIENDA S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 647 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-219 | AV. SAN VICENTE DE PAUL, LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 650 | 2025-10-20 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-221 | LA TORONJA MENDOZA S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 639 | 2025-10-01 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-219 | AV. DUARTE ESQ. MEXICO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 649 | 2025-10-13 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-218 | VILLA CONSUELO, D.N.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 636 | 2025-10-15 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDIO CASTELLANO | CS-164,136 | ALMACEN SAN LUIS, S.D.E.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 636 | 2025-10-15 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-164,136 | ALMACEN SAN LUIS, S.D.E.
TRANS-03 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA ESTE ROM |  | 30648.4794 | 1 | 30648.4794 | 635 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-026 | ALMACEN LA ROMANA
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. |  | 845.962 | 2 | 1691.924 | 270 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | AV. LUIS AMIAMA TIÓ |  | ZFSP-01
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN |  | 1057.4456 | 6 | 6344.6737 | 270 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | AV. LUIS AMIAMA TIÓ |  | ZFSP-01 | 18.4569 | 69.2578
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA |  | 686.158 | 6 | 4116.948 | 270 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | AV. LUIS AMIAMA TIÓ |  | ZFSP-01 | 18.4601 | 69.2824
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal |  | 584.397 | 2 | 1168.794 | 270 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | AV. LUIS AMIAMA TIÓ |  | ZFSP-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3.5 | 9874.9597 | 270 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | AV. LUIS AMIAMA TIÓ |  | ZFSP-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 270 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | AV. LUIS AMIAMA TIÓ |  | ZFSP-01
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. |  | 845.962 | 1 | 845.962 | 267 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | CARR. BAYAGUANA MONTE PLATA |  | MP6903
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN |  | 1057.4456 | 3 | 3172.3369 | 267 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | CARR. BAYAGUANA MONTE PLATA |  | MP6903 | 18.7589 | 69.6622
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA |  | 686.158 | 3 | 2058.474 | 267 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | CARR. BAYAGUANA MONTE PLATA |  | MP6903
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal |  | 584.397 | 1 | 584.397 | 267 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | CARR. BAYAGUANA MONTE PLATA |  | MP6903
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 267 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | CARR. BAYAGUANA MONTE PLATA |  | MP6903
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 267 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | CARR. BAYAGUANA MONTE PLATA |  | MP6903
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 266 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C. JUAN PABLO DUARTE ( LA ROMANA) |  | RO3803
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 266 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C. JUAN PABLO DUARTE ( LA ROMANA) |  | RO3803
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 266 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C. JUAN PABLO DUARTE ( LA ROMANA) |  | RO3803
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. |  | 845.962 | 2 | 1691.924 | 265 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C/ 1RA LA ROMANA |  | RO3803
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN |  | 1057.4456 | 6 | 6344.6737 | 265 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C/ 1RA LA ROMANA |  | RO3803
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal |  | 584.397 | 2 | 1168.794 | 265 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C/ 1RA LA ROMANA |  | RO3803
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA |  | 686.158 | 6 | 4116.948 | 265 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C/ JUAN PABLO DUARTE LA ROMANA |  | RO3803
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 |  | 527.7888 | 3 | 1583.3664 | 265 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C/ JUAN PABLO DUARTE LA ROMANA |  | RO3803
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 |  | 419.067 | 3 | 1257.201 | 265 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C/ JUAN PABLO DUARTE LA ROMANA |  | RO3803
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. |  | 845.962 | 1 | 845.962 | 268 | 2025-10-01 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C/ VILLA MELLA YAMASÁ |  | VIME03
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN |  | 1057.4456 | 3 | 3172.3369 | 268 | 2025-10-01 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C/ VILLA MELLA YAMASÁ |  | VIME03 | 18.5723 | 69.9156
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA |  | 686.158 | 3 | 2058.474 | 268 | 2025-10-01 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C/ VILLA MELLA YAMASÁ |  | VIME03
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 |  | 527.7888 | 2 | 1055.5776 | 268 | 2025-10-01 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C/ VILLA MELLA YAMASÁ |  | VIME03
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 |  | 379.1597 | 1 | 379.1597 | 268 | 2025-10-01 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C/ VILLA MELLA YAMASÁ |  | VIME03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 268 | 2025-10-01 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | C/ VILLA MELLA YAMASÁ |  | VIME03
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 506 | 2025-10-26 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE NUÑEZ | CS-219 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 504 | 2025-10-24 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE NUÑEZ | CS-221 | RESOLUCION DE AVERIA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 274 | 2025-10-26 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 671 | 2025-10-25 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE PADILLA | CS-219 | LOS FRAILES I MIRA FLORES CHARLES DE GAULLE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 671 | 2025-10-25 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE PADILLA | CS-219 | LOS FRAILES I MIRA FLORES CHARLES DE GAULLE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 275 | 2025-10-24 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 670 | 2025-10-24 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE PADILLA | CS-219 | ZONA ORIENTAL TORMENTA MELISSA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 273 | 2025-10-23 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 669 | 2025-10-23 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE PADILLA | CS-219 | ZONA ORIENTAL TORMENTA MELISSA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 668 | 2025-10-22 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE PADILLA | CS-219 | ZONA ORIENTAL INVIVIENDA TORMENTA MELISSA |  | INVI03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 668 | 2025-10-22 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE PADILLA | CS-219 | ZONA ORIENTAL INVIVIENDA TORMENTA MELISSA | 0.15 | INVI03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 272 | 2025-10-22 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 420 | 2025-10-25 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JULIO COMAS | CS-221 | ZONA ORIENTAL TORMENTA MELISSA |  | INVI05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 420 | 2025-10-25 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JULIO COMAS | CS-221 | ZONA ORIENTAL TORMENTA MELISSA | 0.15 | INVI05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 508 | 2025-10-22 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE NUÑEZ | CS-221 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 508 | 2025-10-22 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE NUÑEZ | CS-221 | RESOLUCION DE AVERIA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 507 | 2025-10-23 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE NUÑEZ | CS-221 | RESOLUCION DE AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 507 | 2025-10-23 | CEBALLOS | O-CS-25-417 | Contingencia Melisa Santo Domingo y Monte plata | JOSE NUÑEZ | CS-221 | RESOLUCION DE AVERIA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 269 | 2025-10-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 417 | 2025-10-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-219 | LOS FRAILES S,D.E. |  | EBRI11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 419 | 2025-10-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-221 | EL BRISAL S.D.E. |  | EBRI02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 309 | 2025-10-01 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | CS-221 | ZONA COLONIAL |  |  |  | 18.2538
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 309 | 2025-10-01 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | CS-221 | ZONA COLONIAL | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 416 | 2025-10-04 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JULIO COMAS | CS-219 | C/ PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL |  | EBRI02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 416 | 2025-10-04 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JULIO COMAS | CS-219 | C/ PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | 0.15 | EBRI02
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 2 | 11842.6708 | 414 | 2025-10-04 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JULIO COMAS | CS-208 | C/ PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL |  | EBRI02 |  | 18.4763
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 414 | 2025-10-04 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JULIO COMAS | CS-208 | C/ PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL |  | EBRI02 |  | 18.4821
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 637 | 2025-10-03 | CEBALLOS | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | CS-164,136 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E. |  | DAJA03
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 637 | 2025-10-03 | CEBALLOS | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | CS-164,136 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E. |  | DAJA03
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS |  | 3976.9618 | 2 | 7953.9236 | 277 | 2025-10-31 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1REGU-06 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER MONOFASICO EN POSTE MAYOR 75KV INCLUYE PROTECCIÓN. |  | 4144.1678 | 2 | 8288.3356 | 277 | 2025-10-31 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901 |  | 18.7005
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 277 | 2025-10-31 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 |  | 379.1597 | 8 | 3033.2776 | 277 | 2025-10-31 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 277 | 2025-10-31 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 277 | 2025-10-31 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 6 | 26007.597 | 702 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP32, PP36,PP33,PP00,PP34,PP35 | YAMA02 |  | 18.6481
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 6 | 3802.0752 | 702 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP32, PP36,PP33,PP00,PP34,PP35 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 702 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | SANTO DOMINGO SIERRA PRIETA | YAMA02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 5 | 21672.9975 | 701 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP27,,28,29,30,31 | YAMA02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 12 | 7604.1504 | 701 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 701 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | DESPLAZAMIENTO SANTO DOMINGO SIERRA PRIETA | YAMA02
2CV4-MTA | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3786.3605 | 1 | 3786.3605 | 672 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | CARR. SIERRA PRIETA. CAMPO DE TIRO | PP1 | YAMA02 |  | 18.6482
2CDA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 3948.7147 | 1 | 3948.7147 | 672 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | CARR. SIERRA PRIETA. CAMPO DE TIRO | PP1 | YAMA02 |  | 18.6482
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 60 | 2224.134 | 672 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | CARR. SIERRA PRIETA. CAMPO DE TIRO | PP0/ PP1 | YAMA02 |  | 18.648153/18.648164
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION |  | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 672 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | CARR. SIERRA PRIETA. CAMPO DE TIRO | PP0 PP1 | YAMA02 |  | 18.648153/18.648164
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL |  | 23.463 | 40 | 938.52 | 672 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | CARR. SIERRA PRIETA. CAMPO DE TIRO | YAMA02 | YAMA02 |  | 18.6482
2SECC-27 | TRANSFERENCIA CUCHILLA 600 AMP |  | 1172.3807 | 1 | 1172.3807 | 672 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | CARR. SIERRA PRIETA. CAMPO DE TIRO | PP0 | YAMA02 |  | 18.6482
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 681 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ |  | YAMA02
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 2 | 5909.8171 | 681 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | PP16, 19 | YAMA02 |  | 18.6537
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º |  | 2777.7376 | 1 | 2777.7376 | 681 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | CARR. SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP23 | YAMA02 |  | 18.6537
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 681 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | CARR. SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO |  | YAMA02 |  | 18.6537
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 3 | 8864.7256 | 168 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP29,30,31 |  |  | 18.6481
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º |  | 2777.7376 | 3 | 8333.2128 | 168 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP26,28,27 | YAMA02
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 180 | 7396.6287 | 168 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP 26( E) HASTA PP 31 (E) | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 168 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA02 | YAMA02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 10 | 70000 | 674 | 2-9/10/2025 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | ROMAN SAYA | CARR. SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP44 AL PP53 | YAMA02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 9 | 63000 | 675 | 2-9/10/2025 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | ROMAN SAYA | CARR. SIERRA PRIETA YAMASA | PP35 AL PP43 | YAMA02
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO |  | 3767.8083 | 1 | 3767.8083 | 682 | 2025-10-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP25 | YAMA02 |  | 18.6578
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 4 | 11819.6341 | 169 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP 32,33,34,36 | YAMA02 |  | 18.6481
1MT-316-FV | INST 3Ø DOBLE TERMINAL HORIZONTAL EN VOLADIZO |  | 3767.8083 | 1 | 3767.8083 | 169 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP 35 | YAMA02
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 170 | 6985.7048 | 169 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP31 (E) hasta PP36 (E) | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 169 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA02 | YAMA02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 410 | 15198.249 | 667 | 2025-10-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP 17 AL PP 25 | YAMA02 |  | 18.6578
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 820 | 30396.498 | 667 | 2025-10-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO | PP 17 AL PP 25 | YAMA02 |  | 18.6578
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL |  | 23.463 | 400 | 9385.2 | 667 | 2025-10-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO |  | YAMA02 |  | 18.6578
3MT-106 | Desmontaje DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL |  | 562.7556 | 1 | 562.7556 | 667 | 2025-10-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO |  | YAMA02 |  | 18.6578
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º |  | 365.7879 | 6 | 2194.7274 | 667 | 2025-10-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA CAMPO DE TIRO |  | YAMA02 |  | 18.6578
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 667 | 2025-10-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JOSE PADILLA | CS-218,219 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASA |  | YAMA02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 752 | 2025-10-23 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | CS-208 | ALMACEN DE TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 461 | 2025-10-22 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS LORENZO | CS-208 | C/ JUAN ESPINOS ZONA FRANCA DEL ALMIRANTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 683 | 2025-10-20 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE PADILLA | CS-208 | ZONA ORIENTAL
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 424 | 2025-10-13 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE PADILLA | CS-208 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 433 | 2025-10-30 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE PADILLA | CS-221 | AV. LA GAVIOTA CIUDAD JUAN BOSCH
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 753 | 2025-10-29 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | CS-208 | ALMACEN DE EDEESTE AV. CHARLES DE GAULLE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 755 | 2025-10-24 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | CS-208 | TALLER DE TRABAJO BOROJOL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 798 | 2025-10-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | TROPICAL DEL ESTE BRISA DEL ESTE LOS COLARES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 797 | 2025-10-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | AUT.SAN ISIDRO BRISA ORIENTAL S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 799 | 2025-10-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | VILLA MELLA LA VICTORIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 800 | 2025-10-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | BRISA DEL ESTE CORALES DEL SUR LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 789 | 2025-10-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | BRISA DEL ESTE MENDOZA S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 783 | 2025-10-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-172 | LOS FRAILES BRISA DEL ESTE S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 784 | 2025-10-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-216 | LOS MINA LA ENFERMARA S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 785 | 2025-10-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-189 | LOS MAMEYES VILLA DUARTE S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 787 | 2025-10-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | LOS FRAILES BRISA DEL ESTE S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 787 | 2025-10-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | NUEVO RENACER S.D.E. | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 786 | 2025-10-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | BUENA VISTA 1ERA S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 786 | 2025-10-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | SAN ISIDRO S.D.E. | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 782 | 2025-10-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | VILLA MELLA SABANA P. S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 790 | 2025-10-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | SAN LUI S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 788 | 2025-10-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | LA TORONJA S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 673 | 2025-10-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | LOS TRINITARIOS BRISA DEL ESTE BELLO CAMPO S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 678 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | VILLA MELLA S. PERDIDA S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 679 | 2025-10-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | LOS MINA ENS. OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 679 | 2025-10-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | VILLA DUARTE S.D.E. |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 680 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | SAN CARLOS VILLA FRANCISCA D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 404 | 2025-10-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | VILLA MELLA SABANA P. S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 405 | 2025-10-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | VILLA MELLA GUARICANO S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 407 | 2025-10-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | LA ISABELITA LOS MAMEYE SD.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 408 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | VILLA CONSUELO VILLA FRANCISCA D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 406 | 2025-10-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | VILLA AGRICOLA VILLA JUANA D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 170 | 2025-10-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-203 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 434 | 2025-10-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | CS-219 | ZONA ORIENTAL ALMA ROSA I ENS. OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 751 | 2025-10-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | BRISA ORIENTAL JARDIN DEL PASEO AUT. SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 792 | 2025-10-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | LOS FRIALES MARGINAL LAS AMERICAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 793 | 2025-10-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | SABANA P. LA VICTORIA ELIO FRANCO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 794 | 2025-10-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | LA ISABELITA LOS MAMEYES, LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 796 | 2025-10-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO A. DE OLEO | CS-203 | LA TOROJAN SAN ISIDRO SAN LUIS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 791 | 2025-10-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO A. DE OLEO | CS-221 | LOS FRAILES LOS CORALES TROPICAL DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 795 | 2025-10-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO A. DE OLEO | CS-219 | LOS FRAILES SAN BATOLO S.D.E.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 775 | 2025-10-30 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | CS-208 | ALMACEN SABANA LARGA, LOS MINA.
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 774 | 2025-10-27 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | CS-208 | ALMACEN SAN LUIS, SDE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 757 | 2025-10-21 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | CS-208 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 764 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ JUAN PABLO DUARTE, YAMASÁ. | JUPA-330 (A) | YAMA01,02 | 18.7725 | 70.0205
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 6 | 4922.874 | 764 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPA-330 (A) | YAMA01,02
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 100 | 4109.2381 | 764 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPA-330 (A) | YAMA01,02
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º |  | 1404.81 | 1 | 1404.81 | 764 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPA-330 (A) | YAMA01,02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 764 | 2025-10-16 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASÁ | JUPA-330 (A) | YAMA01,02
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 4 | 23685.3417 | 515 | 2025-10-15 | CEBALLOS | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | CS-208 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 1 | 3378.4304 | 515 | 2025-10-15 | CEBALLOS | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | CS-208 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 3 | 17764.0063 | 516 | 2025-10-08 | CEBALLOS | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE NUÑEZ | CS-208 | CARR. LA VICTORIA LA VIRGEN
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 761 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | SUBESTACION YAMASÁ C/ JUAN P. DUARTE | YAMA01 | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 761 | 2025-10-02 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | SUBESTACION YAMASÁ C/ JUAN P. DUARTE | YAMA01 | YAMA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 172 | 2025-10-08 | CEBALLOS | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | CS-221 | 3 BRAZOS LOS MINA | D1RA-101,107 | LM6902
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 759 | 2025-10-28 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | REYNALDO CASTELLANO | CS-208 | ALMACEN SABANA LARGA, LOS MINA.
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 4 | 23685.3417 | 663 | 2025-10-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/PROV1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-113,115,116,120 | EBRI02 | 18.479127/18.481911 | 69.788619/69.788488
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 663 | 2025-10-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/PROV1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-113,115,116,120 | EBRI02 | 18.479127/18.481911 | 69788619/69.788488
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 6 | 35528.0125 | 664 | 2025-10-03 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-113,115,116,120,121,122 | EBRI02 | 18.478943/18.481991 | 69.788582/69.788507
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 6 | 3802.0752 | 664 | 2025-10-03 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/PROV1 SUBESTACION EL BRISAL | EBRI-02 117112118119121000 | EBRI02 | 18.478943/18.481991 | 69.788582/69.788507
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 4 | 23685.3417 | 665 | 2025-10-06 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-110,109,108,107 | EBRI02 | 18.4775 | 69.7887
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 665 | 2025-10-06 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-110,109,108,107 | EBRI02 | 18.4775 | 69.7887
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 4 | 23685.3417 | 666 | 2025-10-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-104,105,111,103 | EBRI02 | 18.4763 | 69.7887
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 666 | 2025-10-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-104,105,111,103 | EBRI02 | 18.4763 | 69.7887
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 4 | 23685.3417 | 421 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-207,206,205,204 | EBRI02 | 18.482 | 69.7883
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 421 | 2025-10-09 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/FARALLON NORTE SUB. EST. BRISAL | CSUB-207,206,205,204 | EBRI02 | 18.482 | 69.7883
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 4 | 23685.3417 | 422 | 2025-10-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-203,202,201,117 | EBRI02 | 18.482 | 69.7878
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 422 | 2025-10-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-203,202,201,117 | EBRI02 | 18.482021/18.482069 | 69.787795/69.778408
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 |  | 1480.05 | 8 | 11840.4 | 428 | 2025-10-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA | ECOL-351/ ECOL-343 | EBRI01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 428 | 2025-10-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA | ECOL-344 | EBRI01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 36 | 26235.5485 | 428 | 2025-10-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA | ECOL-351/ ECOL-343 | EBRI01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 280 | 11505.8668 | 428 | 2025-10-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA | ECOL-351/ ECOL-343 | EBRI01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 70 | 2876.4667 | 428 | 2025-10-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA | EBRI-01 | EBRI01
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 |  | 1480.05 | 8 | 11840.4 | 429 | 2025-10-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | AV. ECOLOGICA | ECOL-342/ECOL-333 | EBRI01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 429 | 2025-10-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | AV. ECOLOGICA | ECOL-339 | EBRI01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 32 | 23320.4875 | 429 | 2025-10-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | AV. ECOLOGICA | ECOL-342/ECOL-333 | EBRI01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 278 | 11423.682 | 429 | 2025-10-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | AV. ECOLOGICA | ECOL-342/ECOL-333 | EBRI01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 73 | 2999.7438 | 429 | 2025-10-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | AV. ECOLOGICA | EBRI01 | EBRI01
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 |  | 1480.05 | 8 | 11840.4 | 430 | 2025-10-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,221 | AV. ECOLOGICA | ECOL-332/ ECOL-323 | EBRI01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 4 | 12751.2 | 430 | 2025-10-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,221 | AV. ECOLOGICA | ECOL-229/129 ECOL-326 | EBRI01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 44 | 32065.6703 | 430 | 2025-10-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,221 | AV. ECOLOGICA | ECOL-332/ECOL-323 | EBRI01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 280 | 11505.8668 | 430 | 2025-10-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,221 | AV. ECOLOGICA | ECOL-332/ECOL-326 | EBRI01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 72 | 2958.6515 | 430 | 2025-10-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,221 | AV. ECOLOGICA | EBRI01 | EBRI01
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 |  | 1480.05 | 8 | 11840.4 | 431 | 2025-10-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA | ECOL-322/ECOL-314 | EBRI01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 431 | 2025-10-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA | ECOL-319 | EBRI01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 36 | 26235.5485 | 431 | 2025-10-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA | ECOL-322/ECOL-314 | EBRI01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 279 | 11464.7744 | 431 | 2025-10-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA | ECOL-322/ECOL-314 | EBRI01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 72 | 2958.6515 | 431 | 2025-10-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA | EBRI01 | EBRI01
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 |  | 1480.05 | 7 | 10360.35 | 432 | 2025-10-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218-,219 | AV. ECOLOGICA | ECOL-313/ECOL-303 | EBRI01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 8 | 25502.4 | 432 | 2025-10-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218-,219 | AV. ECOLOGICA | ECOL-313,311,307,306 | EBRI01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 48 | 34980.7313 | 432 | 2025-10-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218-,219 | AV. ECOLOGICA | ECOL-313/ECOL-303 | EBRI01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 356 | 14628.8878 | 432 | 2025-10-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218-,219 | AV. ECOLOGICA | ECOL-313/ECOL-303 | EBRI01
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 4 | 23685.3417 | 425 | 2025-10-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-115,114,113,112 | EBRI05 | 18.4821 | 69.7794
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 425 | 2025-10-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-115,114,113,112 | EBRI05 | 18.4821 | 69.7794
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 2 | 11842.6708 | 426 | 2025-10-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-101,102 | EBRI02 | 18.4763 | 69.788
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 426 | 2025-10-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-101,102 | EBRI02 | 18.4763 | 69.788
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 5 | 45000 | 677 | 2-9/10/2025 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRIS | SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-111,117,118,119,122
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 11 | 99000 | 676 | 2-9-/10/2025 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | RODRIGO | SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-206,205,204,203,202,201,100,101,102,103
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 4 | 23685.3417 | 427 | 2025-10-31 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-111,,110,108,109 | EBRI05 | 18.4821 | 69.781
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 427 | 2025-10-31 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-111,,110,108,109 | EBRI05 | 18.4821 | 69.781
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 191 | 330523.3532 | 68 | 1-31/10/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-066 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 193 | 333984.3307 | 57 | 1-31/10/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-065 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 194 | 335714.8194 | 59 | 1-31/10/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-067 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 193 | 333984.3307 | 60 | 1-31/10/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-068 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 194 | 335714.8194 | 61 | 1-31/10/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 149 | 241344.0688 | 62 | 7-31/10/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-150 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 182 | 294796.1108 | 70 | 1-31/10/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-155 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 1 | 1619.7589 | 70 | 1-31/10/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-155 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | 0.15
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 186 | 301275.1462 | 64 | 1-31/10/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 166 | 268879.9692 | 66 | 4-31/10/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-189 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 159 | 257541.6573 | 67 | 1-31/10/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO PIMINIAN | CS-216 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 54 | 2025-10-03 | CEBALLOS | O-RP-23-288 | Rehabilitación de Redes VIME-06 (Normalización de Acometidas). | JAIRO JIMENEZ | CS-219 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO VIME06 |  | VIME06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 55 | 2025-10-03 | CEBALLOS | O-RP-22-260 | Rehabilitacion de Redes SPER-C02 (Normalizacion de Acometidas) | JAIRO JIMENEZ | CS-221 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO SPER02 |  | SPER02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 56 | 2025-10-27 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JAIRO JIMENEZ | CS-221 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 8 | 2025-11-20 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SANTO DOMINGO ESTE
3BCON-01 | DESMONTAJE SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. |  | 719.202 | 2 | 1438.404 | 279 | 2025-11-13 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ VILLA MELLA YAMASÁ |  | VIME01 | 18.5538 | 69.9034
3BCON-02 | DESMONTAJE DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN |  | 880.7055 | 6 | 5284.2329 | 279 | 2025-11-13 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ VILLA MELLA YAMASÁ |  | VIME01
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') |  | 506.479 | 1 | 506.479 | 279 | 2025-11-13 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ VILLA MELLA YAMASÁ |  | VIME01
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 8 | 56000 | 175 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP26,27,28,29,30,31,32,33 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 20 | 140000 | 176 | 2025-11-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 PP(30)1+V,2+V,3+V,4+V | YAMA02 | 18.6421 | 69.9701
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 285 | 2025-11-27 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MONTE PLATA BAYAGUANA |  | MT6903
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 285 | 2025-11-27 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MONTE PLATA BAYAGUANA |  | MT6903
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal |  | 584.397 | 1 | 584.397 | 284 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ SAN PEDRO RAMON SANTANA |  | ZFSP04
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. |  | 845.962 | 1 | 845.962 | 284 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ SAN PEDRO RAMON SANTANA |  | ZFSP04 | 18.5052 | 69.2485
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN |  | 1057.4456 | 3 | 3172.3369 | 284 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ SAN PEDRO RAMON SANTANA |  | ZFSP04
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA |  | 686.158 | 3 | 2058.474 | 284 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ SAN PEDRO RAMON SANTANA |  | ZFSP04
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 284 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ SAN PEDRO RAMON SANTANA |  | ZFSP04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 284 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ SAN PEDRO RAMON SANTANA |  | ZFSP04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 833 | 2025-11-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | SABANA P. VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 781 | 2025-11-19 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | HAINAMOSA SAN ISIDRO ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 778 | 2025-11-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | SABANA PERDIDA LA VICTORIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 780 | 2025-11-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 779 | 2025-11-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS MINA CENTRO KATANGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 828 | 2025-11-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | LA VICTORIA SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 827 | 2025-11-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | ALMA ROSA BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 754 | 2025-11-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS MINA CENTRO PRADO DEL CACHON
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 834 | 2025-11-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | CS-218 | LOS MINA CENTRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 834 | 2025-11-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | CS-218 | LOS TRES BRAZOS | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 281 | 2025-11-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 811 | 2025-11-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO A. DE OLEO | CS-219 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 177 | 2025-11-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 219 | 2025-11-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | VILLA MELLA GUARICANO S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 218 | 2025-11-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 831 | 2025-11-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA GUARICANO S.D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 832 | 2025-11-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | LOS MINA LAS ENFERMERAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 825 | 2025-11-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | VILLA MELLA CENTRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 826 | 2025-11-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | VILLA BUENA VISTA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 824 | 2025-11-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | VILLA FARO NUEVO RENACER
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 823 | 2025-11-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 822 | 2025-11-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | VILLA MELLA , GUARICANOS SABANA PERDIDA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 819 | 2025-11-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | CS-203 | BRISA DEL ESTE
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 820 | 2025-11-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | CS-219 | SABANA PERDIDA MATA MAMON
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 816 | 2025-11-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-218 | ALMA ROSA, LOS MINA MARIA TINIDAD
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 816 | 2025-11-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-218 | ALMA ROSA, LOS MINA MARIA TINIDAD | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 815 | 2025-11-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-221 | VALLE DEL ESTE ALMA ROSA LA VICTORIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 815 | 2025-11-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-221 | VALLE DEL ESTE ALMA ROSA LA VICTORIA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 817 | 2025-11-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-203 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 817 | 2025-11-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-203 | BRISA DEL ESTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 810 | 2025-11-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO A. DE OLEO | CS-221 | ALMA ROSA, ENSANCHE ISABELITA ,VALLE DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 812 | 2025-11-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO A. DE OLEO | CS-218 | ALMA ROSA Y BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 809 | 2025-11-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | SABANA PERDIDA Y VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 807 | 2025-11-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | BRISA DEL ESTE Y SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 361 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-219 | ALMA ROSA II |  | LM3801
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 801 | 2025-11-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | CS-221 | BARRIO LOS MINA Y BARRIO PUERTO RICO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 801 | 2025-11-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | CS-221 | BARRIO LOS MINA Y BARRIO PUERTO RICO | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 803 | 2025-11-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | CS-203 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 803 | 2025-11-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | CS-203 | BRISA DEL ESTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 310 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | MANUEL MOTA | CS-203 | ZONA COLO C. ARZOBISPO MERIÑO |  |  | 18.4775 | 69.885
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 218 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | JULIO COMAS | CS-218 | AV. OZAMA SUBESTACIÓN LOS MINA 138 |  | LM3805 | 18.5002 | 69.8676
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 363 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | JULIO COMAS | CS-208 | AV. OZAMA SUBESTACIÓN LOS MINA 138 |  | LM3805 | 18.5002 | 69.8676
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 363 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | JULIO COMAS | CS-208 | AV. OZAMA SUBESTACIÓN LOS MINA 138 |  | LM3805 | 18.5002 | 69.8676
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 363 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | JULIO COMAS | CS-208 | AV. OZAMA SUBESTACIÓN LOS MINA 138 |  | LM3805
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 320 | 13178.9504 | 517 | 2025-11-03 | CEBALLOS | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | CS-219 | AV. HIPODROMO SANTO DOMINGO ESTE |  |  | 18.4925 | 69.7776
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 517 | 1458672.62 | 517 | 2025-11-03 | CEBALLOS | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | CS-219 | AV. HIPODROMO SANTO DOMINGO ESTE
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 4 | 23685.3417 | 685 | 2025-11-03 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ FARALON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-106,104,103,102 | EBRI05 | 18.482 | 69.7849
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 685 | 2025-11-03 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ FARALON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-106,104,103,102 | EBRI05 | 18.482 | 69.7849
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 |  | 1480.05 | 3 | 4440.15 | 684 | 2025-11-03 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-102,103,104 |  | 18.482 | 69.7841
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 684 | 2025-11-03 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-107 |  | 18.4821 | 69.7814
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 24 | 17490.3656 | 684 | 2025-11-03 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-102,103,104,107 |  | 18.482070/18.482018 | 69.781392/69.784104
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 12 | 9845.748 | 684 | 2025-11-03 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-107 |  | 18.4821 | 69.7814
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 693 | 2025-11-08 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP12 SUBESTACION BRISAL
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 772 | 31794.2178 | 436 | 2025-11-11 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-229/129 HASTA ECOL-336 |  | 18.4837 | 69.7647
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 420 | 17297.3724 | 436 | 2025-11-11 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-229/129 HATA ECOL-319 |  | 18.4837 | 69.7647
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 7 | 30342.1965 | 691 | 2025-11-12 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTOS LP-12 SUB ESTACIÓN EL BRISAL | JUAN-101,102,103,104,105,106,107 |  | 18.495600/18.495641 | 69.750863/69.754702
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 7 | 4435.7544 | 691 | 2025-11-12 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTOS LP-12 SUB ESTACIÓN EL BRISAL | JUAN-101,102,103,104,105,106,107 |  | 18.495600/18.495641 | 69.750863/69.754702
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 5 | 21672.9975 | 692 | 2025-11-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP-12 SUB ESTACION EL BRISAL | JUAN-108,109,110,100A,111 |  | 18.4957 | 69.755
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 5 | 3168.396 | 692 | 2025-11-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP-12 SUB ESTACION EL BRISAL | JUAN-108,109,110,100A,111 |  | 18.4957 | 69.755
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 696 | 2025-11-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP-12 SUB ESTACION EL BRISAL | MARI-116,115,114,113 |  | 18.4959 | 69.7562
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 696 | 2025-11-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP-12 SUB ESTACION EL BRISAL | MARI-116,115,114,113 |  | 18.4959 | 69.7562
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 5 | 29606.6771 | 697 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-136 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-100,105,109,101,116 |  | 18.482098/18.482067 | 69.778740/69.785883
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 5 | 3168.396 | 697 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-136 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-100,105,109,101,116 |  | 18.482098/18.482067 | 69.778740/69.785883
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 |  | 1480.05 | 8 | 11840.4 | 698 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-202,101,105,106,108,110,11,112 |  | 18.4821 | 69.7798
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 48 | 34980.7313 | 698 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL |  |  | 18.4821 | 69.7798
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 840 | 34594.7448 | 437 | 2025-11-19 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-229/129 HASTA ECOL-319 |  | 18.4837 | 69.7647
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 18 | 14768.622 | 437 | 2025-11-19 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-229/129 HASTA ECOL-319 |  | 18.4837 | 69.7647
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI |  | 3840.3783 | 2 | 7680.7566 | 441 | 2025-11-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/ FARALLON NORRTE C/ PROV. 1 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-201 SUBT-122 |  | 18.481991/18.481960 | 69.788492/69.785903
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) |  | 3646.4113 | 2 | 7292.8227 | 441 | 2025-11-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/ FARALLON NORRTE C/ PROV. 1 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-201 SUBT-122
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 |  | 1480.05 | 7 | 10360.35 | 441 | 2025-11-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/ FARALLON NORRTE C/ PROV. 1 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-203,204,205,206,SUBT-120,119,118 |  | 18.482003/18.480640 | 69.787218/69.788566
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 42 | 30608.1399 | 441 | 2025-11-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/ FARALLON NORRTE C/ PROV. 1 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-203,204,205,206,SUBT-120,119,118
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 693 | 28540.6645 | 438 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-319 HASTA ECOL-313 |  | 18.4833 | 69.7734
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 6 | 4922.874 | 438 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-319,313 |  | 18.4833 | 69.7734
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 6 | 4922.874 | 438 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | SCUB-113 |  | 18.4821 | 69.78
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 438 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | SCUB-113
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 6 | 4922.874 | 438 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | SCUB-113
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 |  | 1480.05 | 7 | 10360.35 | 439 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON M. C/ PROV1 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-109,114,115,116,117 SUBT-116,117
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 439 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON M. C/ PROV1 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-207
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI |  | 3840.3783 | 1 | 3840.3783 | 439 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON M. C/ PROV1 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-100
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) |  | 3646.4113 | 1 | 3646.4113 | 439 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON M. C/ PROV1 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-100
1MT-316-C | INST 3Ø,DOBLE TERMINAL (HORIZONTAL),C/NEUTRO PRI |  | 4038.4296 | 1 | 4038.4296 | 439 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON M. C/ PROV1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-121
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA |  | 2582.9261 | 1 | 2582.9261 | 439 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON M. C/ PROV1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-121
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 6 | 4922.874 | 440 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON NORTE SUB-EST. BRISAL | CSUB-207 |  | 18.482 | 69788171
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 48 | 34980.7313 | 440 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON NORTE SUB-EST. BRISAL | CSUB-109,114,115,116,117,207,SUBT-116,117 |  | 18.482 | 69.7882
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 445 | 2025-11-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP-12 SUB ESTACION EL BRISAL | MARI-112,111,109,108 |  | 18.4962 | 69.7577
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 294 | 12108.1607 | 442 | 2025-11-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-336 HASTA ECOL-344 |  | 18.4837 | 69.7631
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 2 | 1640.958 | 442 | 2025-11-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-336,344 |  | 18.4837 | 69.7631
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 |  | 1480.05 | 7 | 10360.35 | 442 | 2025-11-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | C/ PROV.1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-103,107,108,110,111,112,113 |  | 18.476390/18.478871 | 69.788829/69.788631
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 4 | 12751.2 | 442 | 2025-11-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | C/PROV1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-115,109
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 4 | 4781.7 | 442 | 2025-11-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | C/ PROV.1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-104-105
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 36 | 29537.244 | 442 | 2025-11-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | C/ PROV.1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-104,105,109,115
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 54 | 39353.3227 | 444 | 2025-11-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | C/ PROV.1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-103,107,108,109,110,111,112,113,115 |  | 18.4837 | 69.7631
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 10 | 90000 | 695 | 10-14/11/2025 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | RODRIGO | PROYECTO LP-12 | JUAN-110A,111 MARI-116,116A,117,117A,118,119,120,121 |  | 18.495760/18.495884/18.495967 | 69.755373/69.756167/69.756911
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 11 | 99000 | 694 | 10-14/11/2025 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRI | PROYECTO LP-12 | JUAN-101A,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 |  | 18.495600/18.495641 | 69.750863/69.754702
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 6 | 54000 | 688 | 3-7/11/2025 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | RODRIGO | C/FARALLON NORTE SUB. EST. BRISAL | CSUB-100A,104,105,106,107,108
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 9 | 81000 | 689 | 3-7/11/2025 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRI | C/ FARALLON NORTE SUB EST. BRISAL | CSUB-109,110,111,112,113,114,115,116,117
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 21 | 20246.5148 | 852 | 2025-11-26 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | HOYERO | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO11
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 4 | 4142.523 | 852 | 2025-11-26 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | HOYERO | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO11 | 18.5074 | 69.9064
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 765 | 2025-11-07 | CEBALLOS | O-RR-25-402 | Adecuación de Redes Sector Capotillo | REYNALDO CASTELLANO | CS-208 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E.
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 2 | 5909.8171 | 446 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP39,40 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
2CO-000 | Reubicación Tendido de Línea < a 1/0 |  | 48.774 | 1 | 48.774 | 446 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP39 | YAMA02
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). |  | 1857.5073 | 2 | 3715.0146 | 446 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP39,40 | YAMA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 446 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA |  | YAMA02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 447 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP37,38,39,40 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 447 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP39,37,38,39,40 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2.5 | 8446.0761 | 447 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA02 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 447 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA02 | YAMA02
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 2 | 5909.8171 | 443 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP37,38 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
2CO-000 | Reubicación Tendido de Línea < a 1/0 |  | 48.774 | 90 | 4389.66 | 443 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP 37 A PP38 | YAMA02
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). |  | 1857.5073 | 2 | 3715.0146 | 443 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP 37 A PP38 | YAMA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 443 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA02 | YAMA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 519 | 2025-11-21 | CEBALLOS | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | CS-203 | LOS MINA 3 BRAZOS | TR-DYTA-103 | LM6902 | 18.5157 | 69.8913
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 520 | 2025-11-17 | CEBALLOS | O-RP-25-380 | Rehabilitación de Redes MT Cto. LM69-02 | LUIS LEONARDO | CS-203 | LOS MINA 3 BRAZOS |  | LM6902
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' |  | 1671.9219 | 4 | 6687.6876 | 518 | 2025-11-21 | CEBALLOS | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE NUÑEZ | CS-208 | AV. HIPODROMO |  |  | 18.4872 | 69.7784
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 705 | 2025-11-27 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-304 | YAMA01 | 18.7705 | 70.0239
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 705 | 2025-11-27 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-100 | YAMA01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 707 | 2025-11-27 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA | YAMA01 | YAMA02 | 18.7708 | 70.0174
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 562 | 20832.7218 | 707 | 2025-11-27 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA | GREL-304 A GREL-100 | YAMA01
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 707 | 2025-11-27 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA | YAMA01 | YAMA02 | 18.7708 | 70.0174
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 707 | 2025-11-27 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/ JUAN PABLO DUARTE YAMASA | YAMA01 | YAMA02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 449 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP123 | YAMA01 | 18.7757 | 70.027
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 449 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP123 | YAMA01
2CO-001(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 4/0 |  | 96.8394 | 140 | 13557.5196 | 449 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP122 A PP125 | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 449 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 450 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP123 | YAMA01 | 18.7757 | 70.027
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 450 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 450 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA01 | YAMA01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 365 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | CS-208 | RIVIERA DEL CARIBE | RCL070 | EBRI11
2TRAN-04 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 37.5 kVA |  | 3688.74 | 2 | 7377.48 | 366 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | CS-218 | RIVIERA DEL CARIBE | RCL070 | EBRI11 | 18.463319/18.465220 | 69.722636/69.722246
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 366 | 2025-11-25 | CEBALLOS | O-RR-24-346 | Rehabilitacion de Redes EBRI-11 | JULIO COMAS | CS-218 | RIVIERA DEL CARIBE | RCL070 | EBRI11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 531 | 2025-11-20 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | F-208 | TIMBEQUE Y ALMACEN DE SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 530 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | F-208 | TIMBEQUE Y ALMACEN DE SAN LUIS
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 3507.5585 | 9 | 31568.0268 | 526 | 2025-11-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | CS-218 | LOS MINA 3 BRAZOS KATANGA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 3507.5585 | 10 | 35075.5853 | 527 | 2025-11-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | CS-221 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 525 | 2025-11-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 525 | 2025-11-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | LOS FRAILES | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 524 | 2025-11-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | SABANA PERDIDA GUARICANO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 524 | 2025-11-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | CAUSINO | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 776 | 2025-11-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | LOS MINA LOS TRES BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 776 | 2025-11-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | SABANA PERDIDA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 769 | 2025-11-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | LA VICTORIA HACIENDA ESTRELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 770 | 2025-11-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 771 | 2025-11-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS MINA ALMA ROSA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 529 | 2025-11-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | CS-219 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 772 | 2025-11-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS MINA VIEJO VIRMAN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 773 | 2025-11-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | BRISA DEL ESTE
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS |  | 3976.9618 | -2 | -7953.9236 | 472 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1REGU-06 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER MONOFASICO EN POSTE MAYOR 75KV INCLUYE PROTECCIÓN. |  | 4144.1678 | -2 | -8288.3356 | 472 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | -2 | -1267.3584 | 472 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 |  | 379.1597 | -8 | -3033.2776 | 472 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | -2 | -5642.8341 | 472 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | -1 | -5635.2496 | 472 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS |  | 3976.9618 | 2 | 7953.9236 | 473 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901 | 18.7005 | 69.7922
1REGU-06 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER MONOFASICO EN POSTE MAYOR 75KV INCLUYE PROTECCIÓN. |  | 4144.1678 | 2 | 8288.3356 | 473 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 473 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 |  | 379.1597 | 8 | 3033.2776 | 473 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 473 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 473 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARR. CHIRINO MONTE PLATA |  | MP6901
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 6.1 | 20608.4257 | 539 | 2025-11-21 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JOSE NUÑEZ | CS-208
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL |  | 23.463 | 535 | 12552.705 | 708 | 2025-11-27 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-304-GREL-301 | YAMA01 | 18.7705 | 70.0239
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3.5 | 9874.9597 | 708 | 2025-11-27 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA01 | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 708 | 2025-11-27 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA01 | YAMA01
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). |  | 1857.5073 | 5 | 9287.5365 | 709 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-203 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | GREL-304/GREL-301 | YAMA01 | 18.7705 | 70.0239
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 709 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-203 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA01 | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 709 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-203 | C/ EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA01 | YAMA01
HNBR-08 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO RETEN |  | 2240.9402 | 8 | 17927.5214 | 1006 | 2025-11-19 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | JOSE PADILLA | CS-208 | BRIGADA DISPONIBLE (RETEN)
HNBR-08 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO RETEN |  | 2240.9402 | 8 | 17927.5214 | 1005 | 2025-11-14 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | JOSE PADILLA | CS-208 | BRIGADA DISPONIBLE (RETEN)
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1001 | 2025-11-03 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-221 | GUERRA SAN ISIDRO LA UREÑA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1002 | 2025-11-04 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-203 | ALMA ROSA I SAN VICENTE ESQ. MENDOZA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1003 | 2025-11-06 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-203 | BAYAGUANA PROFUNDO
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1003 | 2025-11-06 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-203 | BAYAGUANA PROFUNDO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 768 | 2025-11-07 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-203 | SECTOR SAN CARLOS D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1007 | 2025-11-19 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-203 | AV. INDEPENDENCIA, GAZCUE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1008 | 2025-11-27 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-221 | BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1009 | 2025-11-28 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-218 | BOCA CHICA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 766 | 2025-11-01 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE PADILLA | CS-208 | ALMACEN SABANA LARGA, LOS MINA.
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1004 | 2025-11-11 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE PADILLA | CS-208 | ALMACEN SABANA LARGA, LOS MINA.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 538 | 2025-11-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | CS-209 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 536 | 2025-11-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | CS-209 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 535 | 2025-11-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | CS-209 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 534 | 2025-11-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | CS-209 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 533 | 2025-11-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE NUÑEZ | CS-209 | RESOLUCION AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 862 | 2025-11-28 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5073 | 69.9059
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 857 | 2025-11-26 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | CS-161 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO II | 18.5073 | 69.9059
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 854 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO II | 18.5073 | 69.9059
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ |  | 2572.418 | 3 | 7717.2539 | 861 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO II | 18.5073 | 69.9059
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO |  | 3078.7345 | 1 | 3078.7345 | 861 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO II
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 81 | 3328.4829 | 861 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO II
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 861 | 2025-11-24 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO II
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 858 | 2025-11-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO II | 18.5073 | 69.9059
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 859 | 2025-11-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | CS-136 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO II | 18.5073 | 69.9059
1POME-03D | INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE CHAPA HASTA 7 KN 40 PIES EN ZONA DIFICULTOSA |  | 5360.0108 | 3 | 16080.0325 | 859 | 2025-11-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | CS-136 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO II
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 856 | 2025-11-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | CS-136 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO II | 18.5073 | 69.9059
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 855 | 2025-11-19 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ARMANDO REYNOSO | CS-209 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO II | 18.5073 | 69.9059
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 123 | 212850.1175 | 77 | 1-21/11/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-065 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 6 | 10382.9326 | 77 | 1-21/11/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-065 | HORA EXTRA 8/11/2025 | 0.15
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA |  | 2684.7753 | 10 | 26847.7526 | 77 | 1-21/11/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-065 | HORA FERIADO 9/11/2025
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 147 | 254381.8477 | 78 | 1-30/11/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-066 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 168 | 290722.1117 | 74 | 1-30/11/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-068 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 156 | 269956.2466 | 83 | 1-30/11/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-067 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 166 | 287261.1342 | 75 | 1-30/11/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 4 | 6921.955 | 76 | 8-9/11/2025 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE FRIAS | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE A AVERIA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 6 | 10382.9326 | 76 | 8-9/11/2025 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE FRIAS | CS-069 | HORA EXTRA | 0.15
HFBR-01 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA LIGERA CAMA LISA |  | 2684.7753 | 10 | 26847.7526 | 76 | 8-9/11/2025 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE FRIAS | CS-069 | HORA FERIADA
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 149 | 241344.0688 | 79 | 1-30/11/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-153 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 148 | 239724.3099 | 81 | 1-30/11/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 165 | 267260.2104 | 82 | 1-30/11/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-189 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 162 | 262400.9338 | 80 | 1-30/11/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-155 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 162 | 262400.9338 | 84 | 1-30/11/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-216 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902 |  | LM6902
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 286 | 2025-12-01 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SANTO DOMINGO ESTE |  | RECLOSE CANCINO
1BCON-01 | INSTALACIÓN SOPORTE DE BANCO DE CONDENSADORES. |  | 845.962 | 1 | 845.962 | 287 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ JUAN PABL0 DUARTE |  | RO3803
1BCON-02 | INSTALACIÓN DE CONDENSADORES O CAPACITOR, NO INCLUYE PROTECCIÓN |  | 1057.4456 | 3 | 3172.3369 | 287 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ JUAN PABL0 DUARTE |  | RO3803 | 18.441 | 69.0154
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal |  | 584.397 | 1 | 584.397 | 287 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ JUAN PABL0 DUARTE |  | RO3803
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA |  | 686.158 | 3 | 2058.474 | 287 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ JUAN PABL0 DUARTE |  | RO3803
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5.5 | 15517.7938 | 287 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ JUAN PABL0 DUARTE |  | RO3803
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 287 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ JUAN PABL0 DUARTE |  | RO3803
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 13 | 117000 | 1012 | 1-12/12/2025 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | JEFREY COMPRESOR | PROYECTO LP-12 SUB. EL BRISAL | CSOL-102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,108A,113 |  | 18.496624/18.495670/18.495630/18.494927 | 69.760617/69.760923/69.760935/69.761371
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 13 | 117000 | 1011 | 1-12/12/2025 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | RODRIGO COMPRESOR | PROYECTO LP-12 SUB ESTACION EL BRISAL | MARI-123,124,125,126,127,128,129,129A,130,131,101,101A,101B |  | 18.496938/18.496583 | 69.760527/69.759220
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1149 | 2025-12-06 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-221 | AV. LOS RESTAURADORES SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1149 | 2025-12-06 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-221 | AV. LOS RESTAURADORES SABANA PERDIDA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1019 | 2025-12-12 | CEBALLOS | O-FE-17-011 | Facilidades de Operaciones para trabajos Proyectos externos y otros | JOSE PADILLA | CS-219 | AV. CHARLES DE GAULLE CASI AV. SAN ISIDRO |  |  | 18.4899 | 69.8255
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 578 | 21425.8242 | 1026 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-221 | POLIDERPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.5065 | 69.7514
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1029 | 2025-12-19 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-218 | POLIDERPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  | EBRI01 | 18.5064 | 69.7506
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 226 | 8377.5714 | 1021 | 2025-12-15 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-203 | POLIDERPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.5074 | 69.7533
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4.7 | 13260.6602 | 1021 | 2025-12-15 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-203 | POLIDERPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH |  |  | 18.5074 | 69.7533
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 8 | 34676.796 | 1024 | 2025-12-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | MARI-103,101, CSOL-102,103,104,105,106,107 |  | 18.4964 | 69.7607
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 582 | 23969.216 | 1023 | 2025-12-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/ FARALLON NORTE , BRISAL SUB ESTACION | SUBT-122/CSUB-201 |  | 18.482 | 69.7864
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 7.5 | 21160.628 | 1023 | 2025-12-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/ FARALLON NORTE , BRISAL SUB ESTACION | SUBT-122/CSUB-201 |  | 18.482 | 69.7864
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 291 | 11984.608 | 1022 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON NORTE , BRISAL SUB ESTACION | SUBT-122/CSUB-201 |  | 18.482 | 69.7264
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. |  | 1048.5387 | 1 | 1048.5387 | 1022 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON NORTE , BRISAL SUB ESTACION | SUBT-122/CSUB-201 |  | 18.482 | 69.7864
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1022 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/ FARALLON NORTE , BRISAL SUB ESTACION | SUBT-122/CSUB-201 |  | 18.482 | 69.7864
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 1028 | 2025-12-12 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP12 SUBESTACION BRISAL | MARI-107,106,105,104 |  | 18.4967 | 69.7596
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 1028 | 2025-12-12 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP12 SUBESTACION BRISAL | MARI-107,106,105,104 |  | 18.4967 | 69.7596
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1028 | 2025-12-12 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP12 SUBESTACION BRISAL |  |  | 18.4967 | 69.7596
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 405 | 16679.6091 | 1018 | 2025-12-08 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA PROYECTO LP-12 SUB ESTACION EL BRISAL | ECOL-302/ECOL-313 |  | 18.4832 | 69.7747
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1018 | 2025-12-08 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA PROYECTO LP-12 SUB ESTACION EL BRISAL | ECOL-302/ECOL-313 |  | 18.4832 | 69.7747
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 1065 | 39478.3785 | 1017 | 2025-12-05 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA PROYECTO LP-12 SUB ESTACION EL BRISAL | ECOL-302/ ECOL-229/129 |  | 18.4838 | 69.7687
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1017 | 2025-12-05 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV. ECOLOGICA PROYECTO LP-12 SUB ESTACION EL BRISAL | ECOL-302/ ECOL-229/129 |  | 18.4838 | 69.7687
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 588 | 24216.3214 | 1027 | 2025-12-03 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV.ECOLOGICA PROYECTO LP-12 SUB ESTACION EL BRISAL | ECOL-336/ ECOL-344 |  | 18.4837 | 69.7634
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6.4 | 18057.0692 | 1027 | 2025-12-03 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-203,219 | AV.ECOLOGICA PROYECTO LP-12 SUB ESTACION EL BRISAL | ECOL-336/ ECOL-344 |  | 18.4837 | 69.7634
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 |  | 1480.05 | 2 | 2960.1 | 1025 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218 | C/ PROV.1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-106,114 |  | 18.4765 | 69.7887
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 12 | 8745.1828 | 1025 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218 | C/ PROV.1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-106,114 |  | 18.4765 | 69.7887
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 20 | 821.8476 | 1025 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218 | C/ PROV.1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-114 |  | 18.4794 | 69.7886
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3.5 | 9874.9597 | 1025 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218 | C/ PROV.1 SUBESTACION EL BRISAL
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 588 | 24216.3214 | 1013 | 2025-12-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-302 HASTA ECOL-211/111 |  | 18.4828 | 69.7773
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 1013 | 2025-12-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-302 |  | 18.4828 | 69.7773
2SECC-07 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. |  | 1076.2686 | 1 | 1076.2686 | 1013 | 2025-12-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-302 |  | 18.4828 | 69.7773
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 4 | 2915.0609 | 1013 | 2025-12-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-302
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) |  | 33.396 | 18 | 601.128 | 1013 | 2025-12-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-302
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 220 | 9060.5284 | 1013 | 2025-12-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | AV. ECOLOGICA SUBESTACIÓN EL BRISAL | ECOL-211/111 HASTA ECOL-313
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 1014 | 2025-12-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO SUBESTACION EL BRISAL | MARI-107,106,105,104 |  | 18.4967 | 69.7599
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 1014 | 2025-12-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO SUBESTACION EL BRISAL | MARI-107,106,105,104 |  | 18.4967 | 69.7599
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1014 | 2025-12-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO SUBESTACION EL BRISAL |  |  | 18.4967 | 69.7599
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 1 | 5921.3354 | 1016 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PROV.1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-106 |  | 18.4765 | 69.7887
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 1 | 633.6792 | 1016 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PROV.1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-106 |  | 18.4765 | 69.7887
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 1016 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/ PROV.1 SUBESTACION EL BRISAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 289 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SANTO DOMINGO ESTE BOCA CHICA | BOCA03 |  | 18.4481 | 69.6383
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 294 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SANTO DOMINGO NORTE
1RECO-02 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE |  | 16919.1023 | 1 | 16919.1023 | 290 | 2025-12-18 | CEBALLOS | O-CS-25-425 | Instalación de ITC Cedro | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ MICHES-HIGUEY |  | MICHE01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 290 | 2025-12-18 | CEBALLOS | O-CS-25-425 | Instalación de ITC Cedro | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ MICHES-HIGUEY
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS |  | 3976.9618 | 3 | 11930.8854 | 290 | 2025-12-18 | CEBALLOS | O-CS-25-425 | Instalación de ITC Cedro | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ MICHES-HIGUEY
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km |  | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 290 | 2025-12-18 | CEBALLOS | O-CS-25-425 | Instalación de ITC Cedro | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ MICHES-HIGUEY
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 290 | 2025-12-18 | CEBALLOS | O-CS-25-425 | Instalación de ITC Cedro | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ MICHES-HIGUEY
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS |  | 1752.1995 | 1 | 1752.1995 | 292 | 2025-12-23 | CEBALLOS | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ CHIRINO |  | RCL-CHIRINO
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS |  | 3976.9618 | 1 | 3976.9618 | 292 | 2025-12-23 | CEBALLOS | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ CHIRINO |  | RCL-CHIRINO | 18.7673 | 69.7614
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 292 | 2025-12-23 | CEBALLOS | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ CHIRINO |  | RCL-CHIRINO
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 292 | 2025-12-23 | CEBALLOS | O-CS-25-423 | Proyecto instalacion reguladores MP6901 Distrito Municipal Chirino | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/ CHIRINO |  | RCL-CHIRINO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 288 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 480 | 2025-12-19 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-208 | C/ 1ERA ESQ EL CACHON DE LA RUBIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 184 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-209 | SANTO DOMINGO NORTE
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 710 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-210 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP123, PP(E) | YAMA01 | 18.7795 | 70.025
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 710 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-210 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP124 | YAMA01 | 18.7745 | 70.0265
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE |  | 257.565 | 1 | 257.565 | 710 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-210 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP(E) | YAMA01 | 18.7795 | 70.025
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 2 | 1457.5305 | 710 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-210 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP(E) 12 | YAMA01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 6 | 4922.874 | 710 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-210 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP(E) | YAMA01
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 1 | 2954.9085 | 710 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-210 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA | PP(E) 2 | YAMA01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 716 | 2025-12-02 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ MARIA ESTEVEZ YAMASA |  | YAMA01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 367 | 2025-12-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | D/O JULIO COMAS | CS-218 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA |  | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 367 | 2025-12-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | D/O JULIO COMAS | CS-218 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA |  | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1POME-05 | INSTALACION POSTE METAL DE 35' 5KN |  | 2745.2502 | 1 | 2745.2502 | 191 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-125(E) | YAMA02 | 18.6245 | 69.9479
3POME-05 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 35' 5KN |  | 1644.3264 | 3 | 4932.9793 | 191 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ |  | YAMA02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 191 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ |  | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 191 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ |  | YAMA02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 368 | 2025-12-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | D/O JULIO COMAS | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA |  | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 368 | 2025-12-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | D/O JULIO COMAS | CS-208 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA |  | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 369 | 2025-12-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | D/O JULIO COMAS | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA |  | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 369 | 2025-12-04 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | D/O JULIO COMAS | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA |  | YAMA02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 3 | 21000 | 183 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP2(30)=0 CRRY-125,115€, CRRY-120-Y | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 9 | 63000 | 183 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP2(30)=2, PP3(30)=2,PP4(30)=2 PP36=1,PP37=1,PP=1,PP39=1 | YAMA02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 1 | 7000 | 183 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) |  | 33.396 | 3 | 100.188 | 182 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | PP2(30)PP27,PP3(30)PP28,PP4(30)P29 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION |  | 2222.264 | 3 | 6666.792 | 182 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | PP2(30)PP27,PP3(30)PP28,PP4(30)P29
2CO-000 | Reubicación Tendido de Línea < a 1/0 |  | 48.774 | 55 | 2682.57 | 182 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | PP37,PP36 | YAMA02
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º |  | 2777.7376 | 1 | 2777.7376 | 182 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | PP44 | YAMA02
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 1 | 2954.9085 | 182 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | PP37,PP36 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 182 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | YAMA02 | YAMA02
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN |  | 2192.7312 | 1 | 2192.7312 | 181 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-120(E( | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN |  | 3255.7669 | 1 | 3255.7669 | 181 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-120(E( | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 181 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-120(E( | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' |  | 2538.8352 | 2 | 5077.6704 | 181 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-120(E( | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2.5 | 8446.0761 | 181 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-120(E( | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 181 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-120(E( | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). |  | 1857.5073 | 8 | 14860.0584 | 190 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP26 A PP34 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 190 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA02 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 190 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA02 | YAMA02
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE |  | 257.565 | 1 | 257.565 | 179 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | C/ SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-120 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 179 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | C/ SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-120 | YAMA02
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 166.0237 | 4 | 664.0946 | 180 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-130 (E( | YAMA02
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 180 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-130 (E( | YAMA02
PD-102C | LIMPIEZA O RETIRO DE NIDO EN POSTE, VIENTO Y CRUCETA |  | 726.594 | 1 | 726.594 | 180 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-130 (E( | YAMA02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 422 | 15643.0758 | 180 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-120A CRRY-130 | YAMA02
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE |  | 257.565 | 1 | 257.565 | 180 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-130 | YAMA02
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL |  | 1629.3701 | 1 | 1629.3701 | 180 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-127 | YAMA02
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 1 | 2954.9085 | 178 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP42,CRRY-126 | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 178 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP42,CRRY-126 | YAMA02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 178 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP42,CRRY-126 | YAMA02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 178 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP42,CRRY-126 | YAMA02
2CO-0022(cr) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 465MCM |  | 143.3876 | 85 | 12187.9467 | 178 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP42,CRRY-126 | YAMA02
2MT-302-F | TRANSFERENCIA 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 6º A 25º |  | 2386.0196 | 1 | 2386.0196 | 178 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-219,218 | C/ PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP42,CRRY-126 | YAMA02
1MT-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø DOBLE TERMINAL |  | 721.479 | 1 | 721.479 | 189 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-125(E) | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 35 | 1297.4115 | 189 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | CRRY-125(E) | YAMA02
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). |  | 1857.5073 | 2 | 3715.0146 | 189 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | YAMA02 | YAMA02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 189 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | YAMA02 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 189 | 2025-12-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CARR. SIERRA PRIETA YAMASÁ | YAMA02 | YAMA02
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' |  | 2538.8352 | 2 | 5077.6704 | 188 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP4(30), PP(30) | YAMA02 | 18.6481 | 69.9701
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 188 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | PP44,45,37 | YAMA02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 188 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA02 | YAMA02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 |  | 2476.9107 | 1 | 2476.9107 | 188 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/PRINCIPAL SIERRA PRIETA YAMASA | CRRY-124 | YAMA02
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 7 | 6748.8383 | 1065 | 2025-12-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | HOYERO UNION | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO | CJ85-101,102,103,104,CA45-101G,101H |  | 18.5044704/18.5046113/18.5047385 | 69.9042470/69.9043211/69.9044069
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. |  | 1487.5124 | 2 | 2975.0248 | 1066 | 2025-12-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-206 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO | CA45-101 TR-CA45-102 |  | 18.504834/18.5082267 | 69.9044928/69.60685
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL |  | 35.0112 | 100 | 3501.124 | 1051 | 2025-12-01 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO | CA45-300 CAPO-09 CA45-101 |  | 18.5072 | 69.9091
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 1051 | 2025-12-01 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO09 | 18.5073 | 69.9065
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1053 | 2025-12-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO | CA45-300 CAPO-09 CA45-101 |  | 18.50725/18.50728 | 69.69.90642/69.90653
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 74 | 8067.6842 | 1053 | 2025-12-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO | CA45-300,CA45-101,CAPO-09
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 1 | 3378.4304 | 1052 | 2025-12-03 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO | CA42-105,CAPO-09 |  | 18.5075 | 69.9064
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL |  | 35.0112 | 100 | 3501.124 | 1054 | 2025-12-08 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO | CA45-300,CAPO-09,CA45-101 |  | 18.50725/18.50725 | 69.90642/69.90642
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA |  | 686.158 | 1 | 686.158 | 1054 | 2025-12-08 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5061 | 69.9074
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 1 | 820.479 | 1054 | 2025-12-08 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5073 | 69.9067
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 1054 | 2025-12-08 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5.5 | 15517.7938 | 1054 | 2025-12-08 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1056 | 2025-12-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO | CA45-1016,CAPO-09,CA45-1014 |  | 18.5082267/18.5082564 | 69.90606555/69.9060183
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1057 | 2025-12-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO | CA45-101G, CAPO-09,CA45-101H |  | 18.5082267/18.5082564 | 69.5060655/69.9060183
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1058 | 2025-12-15 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO | CJ85-101,102,CAPO-09,CJ85-103,104 |  | 18.5044704/18.5046113/18.5047385/18.5048345 | 69.9042470/69.9043211/69.9044069/69.9044928
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1059 | 2025-12-15 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO | CJ85101,102 CAPO09,CJ85,103,104 |  | 18.5044704/18.5046113/18.5047385/18.5048345 | 69.9042470/69.9043211/69.9044069/69.9044928
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL |  | 35.0112 | 172 | 6021.9333 | 1060 | 2025-12-17 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO09 | 18.5078088/18.5084679/18.5080313/18.5083178 | 69.9062456/69.9060853/69.90662288/69.9063837
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 10 | 12732.984 | 1061 | 2025-12-15 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO | CJ85-101,102, CAPO-09,CJ85-103,104 |  | 18.5068628/18.5084688/18.5044227 | 69.9067941/69.9060924/69.9041836
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 11 | 14006.2824 | 1062 | 2025-12-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO09 | 18.5068626/18.50846888/18.5044227 | 69.9067941/69.9060924/69.9041836
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 85 | 9266.9346 | 1063 | 2025-12-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO09 | 18.5078946/18.5084284 | 69.9062352/69.9061088
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3.8 | 10721.3848 | 1063 | 2025-12-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-221 | C/ 42 ENSANCHE CAPOTILLO |  | CAPO09
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1206 | 2025-12-04 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANKLIN ALCANTARA | CS-203 | MARGINAL LAS AMERICAS VALIENTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1202 | 2025-12-23 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE NUÑEZ | CS-208 | SABANA LARGA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1201 | 2025-12-05 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE NUÑEZ | CS-208,164 | SABANA LARGA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1201 | 2025-12-05 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE NUÑEZ | CS-208,164 | SABANA LARGA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1204 | 2025-12-17 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE NUÑEZ | CS-208 | SABANA LARGA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1203 | 2025-12-15 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE NUÑEZ | CS-208 | SABANA LARGA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 1203 | 2025-12-15 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE NUÑEZ | CS-208 | SABANA LARGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1232 | 2025-12-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | CS-203 | EL ALMIRANTE BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 476 | 2025-12-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-203 | LOS FRAILES SAN BARTOLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 475 | 2025-12-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-218 | LOS TRES BRAZOS VITNAN KATANGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 474 | 2025-12-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-219 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 483 | 2025-12-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-221 | LOS TRES BRAZOS VITNAN KATANGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 488 | 2025-12-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-203 | VILLA FARO BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1234 | 2025-12-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-218 | LOS MINA KATANGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1234 | 2025-12-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-218 | LOS TRES BRAZOS | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1233 | 2025-12-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-221 | LOS FRAILES II SAN BARTOLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1233 | 2025-12-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-221 | TROPICAL DEL ESTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1250 | 2025-12-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | BRISA DEL ESTE LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1243 | 2025-12-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | LOS TRES BRAZOS LOS MINA JARDIN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1247 | 2025-12-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS MINA KATANGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1244 | 2025-12-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS TRES BRAZOS EL CACHON DE LA RUBIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 532 | 2025-12-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS MINA CENTRO LOS MINA VIEJO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1241 | 2025-12-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | EL BONITO EL ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1242 | 2025-12-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | EL BRISAL ALMA ROSA VILLA FARO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1240 | 2025-12-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | ALMA ROSA I
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1236 | 2025-12-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1237 | 2025-12-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | ALMA ROSA ENSANCHE OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1235 | 2025-12-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | BRISA DEL ESTE LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 479 | 2025-12-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS MINA VIEJO VITNAN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 477 | 2025-12-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | LOS FRAILES SAN BARTOLO LAS AMERICAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 482 | 2025-12-19 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | SABANA PERDIDA CANSINO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 481 | 2025-12-19 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | LOS FRAILES II LAS AMERICAS BRISA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 489 | 2025-12-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | SAN ISIDRO BRISA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 487 | 2025-12-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | LOS TRES BRAZOS LOS MINA CENTRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1248 | 2025-12-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 478 | 2025-12-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | BRISA DEL ESTE LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1249 | 2025-12-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-218 | LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1249 | 2025-12-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-218 | EL CACHON DE LA RUBIA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1246 | 2025-12-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-203 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1246 | 2025-12-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-203 | SAN BARTOLO | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1245 | 2025-12-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-221 | LOS FRAILES EL HIPODROMO
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 176 | 285077.5577 | 99 | 1-31/12/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-189 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 74 | 128056.1682 | 86 | 1-31/12/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-066 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 89 | 154013.4996 | 85 | 1-31/12/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-065 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 165 | 285530.6454 | 87 | 1-31/12/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-067 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 163 | 264020.6927 | 96 | 1-31/12/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-216 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 131 | 212188.4094 | 94 | 1-31/12/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 176 | 285077.5577 | 91 | 1-31/12/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-153 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 178 | 308026.9993 | 89 | 1-31/12/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 175 | 283457.7989 | 98 | 1-31/12/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL JIMENEZ | CS-155 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 175 | 302835.533 | 88 | 1-31/12/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-068 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO LM6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 4 | 6921.955 | 88 | 1-31/12/2025 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-068 | HORA EXTRA 13/12/2025 | 0.15
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 3 | 2892.3593 | 1067 | 2026-01-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 1 | 7000 | 1067 | 2026-01-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 1 | 964.1198 | 1067 | 2026-01-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 5 | 4820.5988 | 1068 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | CJRD-101,102,101,102,103 |  | 18.506 | 69.9042
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 1 | 789.052 | 1068 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | CA45-1016 |  | 18.5053 | 69.9039
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 1 | 7000 | 1068 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | CJRD-103A
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 4 | 3856.479 | 1068 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | CJRD-103B,RBTA-102A,RBTA-101B,RBTA-10IC
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 1 | 7000 | 1068 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | DRBT-20IA
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 2 | 1928.2395 | 1069 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | DRTT-102,RE58-101A1R |  | 18.50725/18.50728 | 69.90642/69.90653
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 3 | 2892.3593 | 1069 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | RE58-101A3,C/42-118, C/42-108 |  | 18.5047 | 69.9044
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 1 | 1035.6308 | 1070 | 2026-01-17 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | DRBT-30IA1 |  | 18.5069 | 69.9068
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 1 | 1035.6308 | 1070 | 2026-01-17 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | TR-RBTA-10 |  | 18.5044 | 69.8042
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 3 | 3106.8923 | 1071 | 2026-01-10 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | DRB7-30101,TR-RBTA-103,RBTA-102 |  | 18.5050472/18.5051680 | 69.9036888/699035949
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 1 | 964.1198 | 1071 | 2026-01-10 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | CJRD-103 |  | 18.5056 | 69.9041
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 1 | 1035.6308 | 1071 | 2026-01-10 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | RBTA-102
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 3 | 2892.3593 | 1071 | 2026-01-10 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | CJRD-104,CJRD-105,CJRD-106
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 3 | 3106.8923 | 1086 | 2026-01-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | CAL8-101,RBTA-108,CAL8F-104 |  | 18.505 | 69.9037
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 1 | 789.052 | 1086 | 2026-01-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | CJRD-105 |  | 18.5056 | 69.909
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 370 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | ENMANUEL TOBAL | CS-203 | SAN PEDRO DE MACORIS |  |  | 18.4216 | 69.4517
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 370 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | ENMANUEL TOBAL | CS-203 | JUAN DOLIO BOULEVAR | JDOL-02
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 4 | 5093.1936 | 1072 | 2026-01-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Construcción nuevo Circuito HI38-06 | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO | C/42-104, C/42-118,C/42-108,C/42-104 |  | 18.5068626/18.5044227 | 69.9067941/69.9041836
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1077 | 2026-01-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5065 | 69.9044
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1077 | 2026-01-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5061 | 69.9042
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 40 | 4360.9104 | 1076 | 2026-01-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5068626/18.5084688 | 69.9067941/69.9060924
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 43 | 4687.9787 | 1076 | 2026-01-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5044 | 69.9042
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 35 | 3815.7966 | 1076 | 2026-01-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 22 | 2398.5007 | 1079 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-240 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5052 | 69.9036
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 27 | 2943.6145 | 1079 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-240 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5056 | 69.9041
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1080 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5058 | 69.9036
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1080 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5056 | 69.9041
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1080 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 5 | 6366.492 | 1073 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO | RE58-101A1,101A3,C/42-107 |  | 18.5068626/18.5084688/18.5044227
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 32 | 3488.7283 | 1081 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 30 | 3270.6828 | 1081 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 17 | 1853.3869 | 1081 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1082 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,209 | RESP JOSEFA BREA ESQ C/8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 1082 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,209 | RESP JOSEFA BREA ESQ C/8
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 1082 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,209 | RESP JOSEFA BREA ESQ C/8
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 6 | 7639.7904 | 1074 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | CJRD-101,102,RBTA-102A,CJTA-101,102,103 |  | 18.5050472/18.5051680/18.5056290 | 69.9036888/69.9035949/69.9040861
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1084 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,209 | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO |  |  | 18.505 | 69.9037
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1084 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,209 | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO |  |  | 18.5056 | 69.909
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 6 | 7639.7904 | 1075 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO | CJTA-104,105,RBTA-101B, DRBT-20,DRTT-102 |  | 18.5064709/18.5063285/18.5060725 | 69.9043607/69.9048800/69.9042343
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1087 | 2026-01-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,209 | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO |  |  | 18.505 | 69.9037
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 1087 | 2026-01-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,209 | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO |  |  | 18.5056 | 69.909
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1087 | 2026-01-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,209 | RESP DR.BETANCES ENS CAPOTILLO
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 2 | 14000 | 1088 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ Y JUNIOR | C/8 ESQ RESP DR BETANCES CAPOTILLO | TR-CAL8F-107/105 |  | 18.505 | 69.9037
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 2 | 2071.2615 | 1088 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ Y JUNIOR | C/8 ESQ RESP DR BETANCES CAPOTILLO | CAL8F-103,106 |  | 18.5052 | 69.909
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 5 | 4820.5988 | 1088 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ Y JUNIOR | C/8 ESQ RESP DR BETANCES CAPOTILLO | CAL8F-302G,302F,302B,302C,302E
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL |  | 983.8406 | 1 | 983.8406 | 1088 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ Y JUNIOR | C/8 ESQ RESP DR BETANCES CAPOTILLO | CAL8F-302A
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1089 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,209 | C/8 ESQ RESP DR BETANCES CAPOTILLO |  |  | 18.505 | 69.9037
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 1089 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,209 | C/8 ESQ RESP DR BETANCES CAPOTILLO |  |  | 18.5052 | 69.909
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 3 | 3819.8952 | 1090 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/8 ESQ RESP DR BETANCES CAPOTILLO | CJRD-103,104,105 |  | 18.505048/18.50516290 | 69.9036863/69.90904872
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 3 | 3106.8923 | 1091 | 2026-01-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ Y JUNIOR | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 | RSP-101,TRRJSF-103,RJSF-102 |  | 18.5063297/18.5062474 | 69.9031486/69.4032428
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL |  | 983.8406 | 2 | 1967.6811 | 1091 | 2026-01-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ Y JUNIOR | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 | RSP6-111,110
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 1 | 964.1198 | 1091 | 2026-01-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ Y JUNIOR | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 | RSP6-1011
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 6 | 7639.7904 | 1093 | 2026-01-24 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 CAPOTILLO | RSP6-101A,CAL8F-302B,302C,302E,302C,302F |  | 18.5066346/18.5067113/18.5066540 | 69.9028499/699026947/699028030
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 4 | 5093.1936 | 1094 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ RESP 6 CAPOTILLO | RSP6-103,104,104A,104B |  | 18.5054624/18.5056284 | 69.9027292/69.9026320
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 1 | 1035.6308 | 1092 | 2026-01-27 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | C/RESP JOSEFA BREA ESQ RESP 6 CAPOTILLO | RSP6-102 |  | 18.5054621/18.5056284 | 69.9027292/69.9026320
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 4 | 3856.479 | 1092 | 2026-01-27 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | C/RESP JOSEFA BREA ESQ RESP 6 CAPOTILLO | RSP6-103,104,104A,104B
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1095 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,209 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ RESP 6 CAPOTILLO |  |  | 18.5055 | 69.9027
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 1095 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,209 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ RESP 6 CAPOTILLO |  |  | 18.5055 | 69.9026
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 26 | 2834.5918 | 1078 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.505 | 69.9037
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 27 | 2943.6145 | 1078 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5056 | 69.909
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 1078 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 58 | 6323.3201 | 1083 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.505 | 69.9037
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 17 | 1853.3869 | 1083 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO |  |  | 18.5056 | 69.909
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT |  | 109.0228 | 42 | 4578.9559 | 1083 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 1083 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1231 | 2026-01-02 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL 7921 | CS-218 | LOS MINA CENTRO BARIIO PUERTO RICO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1230 | 2026-01-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | LOS TRES BRAZOS JARDINEZ DEL OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1229 | 2026-01-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | PRADO ORIENTAL VILLA FARO SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1228 | 2026-01-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS FRAILES II BRISA DEL EDEN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1227 | 2026-01-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | BOCA CHICA LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 837 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | LOS FRAILES LOS CORALES BRISA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 484 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS MINA VIEJO INVIDORES LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 486 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | BOCA CHICA VALIENTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 379 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | BOCA CHICA ANDRES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 377 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ISABELITA LOS MAMEYES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 378 | 2026-01-16 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS TRES OJOS VALLE DEL ESTE ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 397 | 2026-01-16 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | BOCA CHICA LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 395 | 2026-01-19 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ALMIRANTE LA TORONJA SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 400 | 2026-01-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS FRAILES LAS AMERICAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 399 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS FRAILES LOS MOLINOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 398 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 393 | 2026-01-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS FRAILES III SAN BARTOLO LOS FRAILES II
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 392 | 2026-01-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-218 | LOS TRES BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 392 | 2026-01-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-218 | LOS MINA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 391 | 2026-01-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-241 | SAN ISIDRO EL ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 391 | 2026-01-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-241 | HAINAMOSA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 396 | 2026-01-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL 7921 | CS-218 | BRISA ORIENTAL LOS FRAILES II
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 396 | 2026-01-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL 7921 | CS-218 | LOS CORALES | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 389 | 2026-01-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | EL ALMIRANTE LA TORONJA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 384 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VILLA DUARTE ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 385 | 2026-01-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS FRAILES I LOS MAMEYES ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 387 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | VILLA MELLA LOS GUARICANOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 388 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | SAN ISIDRO SAN LUIS EL DONITO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 386 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LA ISABELITA LOS MAMEYES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 835 | 2026-01-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-218 | KATANGA LOS MINA CENTRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 835 | 2026-01-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-218 | LOS TRES BRAZOS | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 836 | 2026-01-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-203 | EL ALMIRANTE LOS TRINITRIOS II
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 836 | 2026-01-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-203 | HAINAMOSA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 839 | 2026-01-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-241 | LA ISABELITA VALLE DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 839 | 2026-01-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-241 | LAS AMERICAS LOS COQUITOS | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 295 | 2026-01-19 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-221 | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | 18.5137 | 69.827
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 296 | 2026-01-20 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-221 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 297 | 2026-01-27 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SANTO DOMINGO ESTE |  | INVI-03 | 18.5137 | 69.827
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 299 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | ROMANA AVDA.14 DE JUNIO | RO38-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 299 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | ROMANA AVDA.14 DE JUNIO | R038-06 |  | 18.4392 | 69.9969
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 383 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-208 | CACHON DE LA RUBIA TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 380 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-208 | CACHON DE LA RUBIA ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 382 | 2026-01-19 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-208 | C/1ERA DEL CACHON DE LA RUBIA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 838 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | REYNALDO CASTELLANO | CS-164,224 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 838 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | REYNALDO CASTELLANOS | CS-164,224 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 846 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 4 | 3856.479 | 1096 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ Y JUNIOR | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP 6 |  |  | 18.505743/18.5059428 | 69.9025143/69.9023785
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 2 | 2071.2615 | 1096 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ Y JUNIOR | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP 6 |  |  | 18.5060509/18.5059829 | 69.9035188/69.9034048
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 4 | 5093.1936 | 1097 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | RESP JOSEFA |  |  | 18.5057743/18.5059428 | 69.9025143/69.9023785
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN |  | 2414.7574 | 8 | 19318.0593 | 1044 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-CS-25-400 | Plan Instalación Capacitores | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208 | BRIGADA DE RETEN
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 843 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208,164
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 843 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208,164
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1337 | 2026-01-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-218
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1336 | 2026-01-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-219
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN |  | 2414.7574 | 8 | 19318.0593 | 1335 | 2026-01-29 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 2 | 5909.8171 | 1349 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-305(E)/MAES-306€ | YAMA-02 | 18.7659 | 70.0219
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º |  | 2777.7376 | 2 | 5555.4752 | 1349 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUN B.CRUZ YAMAS | CRUZ-111(E)/CRUZ-114€ | YAMA-02
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 4 | 11819.6341 | 1349 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/GASTON F. DELIGNE YAMASA | GAFDE-108(E),GAFDE-113€/GAFDE-114(E) /GAFDE-115 (E)
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1349 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 1349 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
TRANS-10 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA MONTE PLATA |  | 27504.6255 | 1 | 27504.6255 | 1347 | 2026-01-20 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | SUBESTACION YAMASA | YAMA-02 |  | 18.7724 | 70.0101
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 9650 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-218,219 | C/GASTON F. DELIGNE YAMASA | GAFDE-109(E) GAFDE-110 (E) |  | 18.7659 | 70.0219
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 9650 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-218,219 | C/GASTON F. DELIGNE YAMASA | GAFDE-109(E) GAFDE-110 (E)
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 6 | 4922.874 | 9650 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-218,219 | C/GASTON F. DELIGNE YAMASA | GAFDE-109(E) GAFDE-110 (E)
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 9650 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-218,219 | C/GASTON F. DELIGNE YAMASA | GAFDE-109(E) GAFDE-110 (E)
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 9650 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-218,219 | C/JUN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-118 (E)
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º |  | 2777.7376 | 1 | 2777.7376 | 9650 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-218,219 | C/JUN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-118 (E)
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL |  | 46.114 | 410 | 18906.7451 | 1340 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/GASTON F. DELIGNE YAMASA | GAFDE-109 (E) HASTAA GAFDE-110 (E) | YAMA-02 | 18.7659 | 70.0219
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 1340 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 2 | 5909.8171 | 1348 | 2026-01-20 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-113 (E) /CRUZ-116 (E) | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1348 | 2026-01-20 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1348 | 2026-01-20 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 1 | 5921.3354 | 1345 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-109A | YAMA-01 | 18.771 | 70.0194
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 1345 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1345 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 5 | 14774.5427 | 1343 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-103 (E) /CRUZ-104 (E) CRUZ-107 (E) CRUZ-113 € | YAMA-02 | 18.771 | 70.0194
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) |  | 62.3424 | 200 | 12468.4877 | 1343 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-103 (E) HASTA CRUZ-113 (E) | YAMA-02
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. |  | 1457.1503 | 3 | 4371.451 | 1343 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | GAFDE-112 (E) GAFDE-113 (E) GAFDE-114 (E) | YAMA-02
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º |  | 1404.81 | 2 | 2809.62 | 1343 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | GAFDE-111 (E) GAFDE-119 (E) | YAMA-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 1343 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-101 (E) | YAMA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 3 | 2461.437 | 1343 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-100 (E) | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 1344 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01 | 18.771 | 70.0194
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1360 | 2026-01-08 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-136 | PROYECTO SUBESTACION EL BRISAL
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1361 | 2026-01-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-136 | PROYECTO SUBESTACION EL BRISAL
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1358 | 2026-01-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-136 | PROYECTO SUBESTACION EL BRISAL
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 315 | 12973.0293 | 1352 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219 | C/FARALLON NORTE SUB. EST. BRISAL | CSUB-107 HASTA CSUB-113 |  | 18.482 | 69.7839
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 47 | 1935.6583 | 1352 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219 | C/FARALLON NORTE SUB. EST. BRISAL | CSUB-201 HASTA CSUB-100 |  | 18.4821 | 69.7859
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT |  | 194.8023 | 7 | 1363.6161 | 1352 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219 | C/FARALLON NORTE SUB. EST. BRISAL | CSUB-107,108,109,110,111,112,113 |  | 18.482 | 69.7839
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1352 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219 | C/FARALLON NORTE SUB. EST. BRISAL | CSUB-201,100
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1353 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | CS-218 | ZONA ORIENTAL,ZONA OCCIDENTAL
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 775 | 31917.7705 | 1033 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-115 HASTA SBUT-122 |  | 18.481998/18.479834 | 69.788508/69.788605
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) |  | 33.396 | 20 | 667.92 | 1033 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-115 |  | 18.4798 | 69.7886
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION |  | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 1033 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-121 |  | 18.4819 | 69.7885
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3.6 | 10157.1014 | 1033 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-115 HASTA SUBT-122
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 1 | 5921.3354 | 1040 | 2026-01-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-114 |  | 18.4795 | 69.7886
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' |  | 2538.8352 | 1 | 2538.8352 | 1040 | 2026-01-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-104B |  | 18.4764 | 69.789
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1040 | 2026-01-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 546 | 22486.5841 | 1036 | 2026-01-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-115 HASTA SUBT-109 |  | 18.479819/18.477490 | 69.788605/69.788659
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL |  | 1629.3701 | 2 | 3258.7401 | 1036 | 2026-01-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-111 |  | 18.4784 | 69.7887
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1036 | 2026-01-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,221 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-115 HASTA SUBT-109 |  | 18.4798 | 69.7886
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 630 | 25946.0586 | 1037 | 2026-01-19 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,218 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT CSUB-107 HASTA CSUB-113 |  | 18.482 | 69.7839
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL |  | 1629.3701 | 3 | 4888.1102 | 1037 | 2026-01-19 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,218 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-107,113 |  | 18.482 | 69.7839
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) |  | 33.396 | 36 | 1202.256 | 1037 | 2026-01-19 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,218 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-107,113 |  | 18.482 | 69.7839
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT |  | 194.8023 | 6 | 1168.8138 | 1037 | 2026-01-19 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,218 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-207,206,205,204,203,202
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1037 | 2026-01-19 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219,218 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-107,113,207,202
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 260 | 10707.8972 | 372 | 2026-01-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-115 HASTA SUBT-109 |  | 18.479819/18.477490 | 69.788605/69.788659
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT |  | 194.8023 | 15 | 2922.0345 | 372 | 2026-01-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-109 HASTA SUBT-120 |  | 18.4798 | 69.7886
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL |  | 1629.3701 | 2 | 3258.7401 | 372 | 2026-01-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-112 |  | 18.4798 | 69.7886
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 372 | 2026-01-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-219 | C/PROV 1 | SUBT-115
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1098 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP 6 |  |  | 18.5058 | 69.9025
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1098 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP 6 |  |  | 18.5059 | 69.9024
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 235 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | CS-208 | C/HORIZONTAL, CACHON DE LA RUBIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1050 | 2026-01-07 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | REYNALDO CASTELLANO | CS-203 | JUAN DOLIO, BOCA CHICA LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1049 | 2026-01-08 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | REYNALDO CASTELLANO | CS-203 | CATALINA, CARRT MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1048 | 2026-01-09 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | LOS FRAILES S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1047 | 2026-01-10 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | AVDA 27 DE FEBRERO, CAMARA DE CUENTAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1047 | 2026-01-10 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | AVDA 27 DE FEBRERO, CAMARA DE CUENTAS |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1046 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | SIERRA PRIETA YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1046 | 2026-01-12 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | SIERRA PRIETA YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1045 | 2026-01-13 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | LOS GUARICANOS VILLA S.D.N
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1043 | 2026-01-14 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | AVDA INDEPENDENCIA AVDA JACOBO M. STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1042 | 2026-01-16 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | LOS 3 BRAZOS VILLA AGRICOLAS STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1041 | 2026-01-17 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | GASCUE D.N
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1041 | 2026-01-17 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | GASCUE D.N |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 376 | 2026-01-19 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | CARRT MELLA EL ALMIRANTE S.D.E.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 375 | 2026-01-20 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | AUT SAN ISIDRO S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 374 | 2026-01-22 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | GASCUE D.N
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 850 | 2026-01-23 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | MARIA AUXILIADORA EL ALMIRANTE STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 849 | 2026-01-24 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | CIUDAD NUEVA SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 849 | 2026-01-24 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | CIUDAD NUEVA SANTO DOMINGO |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 848 | 2026-01-27 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-221 | AUT SAN ISIDRO S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 847 | 2026-01-28 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-221 | LOS GUARICANOS STO DGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 845 | 2026-01-29 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-221 | SABANA PERDIDA SAN ISIDRO STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 844 | 2026-01-30 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-221 | BOCA CHICA EL VALIENTE STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 842 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | MONTO PLATA BAYAGUANA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 842 | 2026-01-15 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCI ALCANTARA | CS-203 | MONTO PLATA BAYAGUANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1355 | 2026-01-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | LOS MINA VIETNAN KATANGA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1342 | 2026-01-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1342 | 2026-01-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1341 | 2026-01-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1341 | 2026-01-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 373 | 2026-01-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | CS-218 | ZONA ORIENTAL
1SECC-04 | INSTALACIÓN CUCHILLA 900 AMP |  | 1818.4375 | 3 | 5455.3125 | 1354 | 2026-01-29 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-203 | C/CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01,RCL-116 |  | 18.5027 | 69.7432
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1354 | 2026-01-29 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-203 | C/CAMINO REAL CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01,RCL-116 |  | 18.5027 | 69.7432
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 840 | 2026-01-23 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-221 | SANTO DOMINGO ESTE
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 13 | 117000 | 1359 | 01-09/02/2026 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRY COMPRESOR | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL |  | SOL1-106,106A, 107,107A,108,108A.107B/MARA-101,102,103,104,105,106 | 18.491742/18.491624 | 69.762930/69.762900
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 5 | 4820.5988 | 1100 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | CALLE RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | RSP6-104E,104F,104G,107C,104J | 18.505 | 69.9037
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 3 | 2892.3593 | 1100 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | CALLE RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | RSP6-107B,107D,107E
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 3 | 21000 | 1100 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | CALLE RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | RSP6-107N,107F,107M
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 5 | 4820.5988 | 1402 | 2026-02-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | CALLE RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | RSP6-104G,104M,108,109,105 | 18.5062 | 69.9039
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 1 | 1035.6308 | 1402 | 2026-02-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | CALLE RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | RSP6-107A | 18.505 | 69.9038
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 1 | 964.1198 | 1403 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | CALLE RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | DRBE-102 | 18.5062 | 69.9039
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 1 | 7000 | 1403 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | CALLE RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | RSP6-107 | 18.505 | 69.9038
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 7 | 49000 | 1406 | 2026-02-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | CALLE RESP JOSEFA BREA ESQ C/6 |  | RESF-302/CJON-104,104A,RESF-101-CJON-105,CJON-105
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 1 | 964.1198 | 1406 | 2026-02-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | CALLE RESP JOSEFA BREA ESQ C/6 |  | CJON-106A,
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 2 | 1928.2395 | 1408 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | CJON-106B/CJON-102
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 7 | 49000 | 1408 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | CJON-102,103,CJB3,101,CJBR-101,102
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 4 | 3156.208 | 1410 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | CAL8F-103,104,TR-CA2FF-105,CJFB-108
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 1 | 964.1198 | 1410 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | DRBE-102
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 1 | 7000 | 1410 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | TR-CJFB-105
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 2 | 14000 | 1251 | 2026-02-04 | CEBALLOS | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | HOYERO | C/11 LOS GUANDULES |  |  | 18.5034 | 69.8824
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 2 | 5909.8171 | 1253 | 2026-02-04 | CEBALLOS | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-241 | C/SANTA FE | TIM2-08 |  | 18.500576/18.500760 | 69.880157/69.880465
3MT-101 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, EN ALINEAMIENTO 0º A 5º |  | 365.7879 | 1 | 365.7879 | 1253 | 2026-02-04 | CEBALLOS | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-241 | C/SANTA FE | TIM2-08
3MT-102 | DESMONTAJE LINEA 1Ø, ANGULO 6º A 25º |  | 450.2005 | 1 | 450.2005 | 1253 | 2026-02-04 | CEBALLOS | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-241 | C/SANTA FE | TIM2-08
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5.5 | 15517.7938 | 1253 | 2026-02-04 | CEBALLOS | O-RR-26-426 | Conversión ramal Monofásico TIM2-08 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-241 | C/SANTA FE | TIM2-08
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 5 | 45000 | 1373 | 02-20/02/2026 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRY COMPRESOR | C/MARANATHA PROYECTO LP-12 SUB EST BRISAL |  | MARA-109,110,111,112,113 | 18.4903 | 69.7624
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 2 | 18000 | 1373 | 02-20/02/2026 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRY COMPRESOR | C/FARALLON NORTE LP-12 SUB. EST. BRISAL |  | EBRI-01 Y 07 | 18.481861/18.481941 | 69.785572/69.785483
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 4 | 36000 | 1373 | 02-20/02/2026 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRY COMPRESOR | PROYECTO SUBESTACION EL BRISAL |  | JUAN-101-102-103,106 | 18.4956 | 69.7513
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1099 | 2026-02-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP JOSEFA BREA ESQ C/6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 1401 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,132 | RESP.JOSEFA BREA ESQ. C/8
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1401 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,132 | RESP.JOSEFA BREA ESQ. C/8
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 13 | 16552.8792 | 1405 | 2026-02-07 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | RESP.JOSEFA BREA ESQ. C/8 |  | RSP6-104,104G,104J,107D,107F,107N,104F,107C,104H,107B,107,E,107M | 18.506365/18.506433 | 69.903549/69.903541
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1407 | 2026-02-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,132 | RESP.JOSEFA BREA ESQ. C/8 |  | RESF-101,CJON-104A,106,105A,105,106A
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 1407 | 2026-02-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,132 | RESP.JOSEFA BREA ESQ. C/8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1409 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,132 | RESP.JOSEFA BREA ESQ. C/8 |  | CJON-101,102,103,CJBR-101,CJB2-101
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1409 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,132 | RESP.JOSEFA BREA ESQ. C/8 |  | CJON-106B,CJBR-102,DRBE-101
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 8 | 10186.3872 | 1411 | 2026-02-14 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.8 |  | RESF-101,CJON-104A,105,105A,106,CJON-106A,CJONB-106B,CJON-101 | 18.506364/18.506246/18.506307/18.506319 | 69.903557/69.903537/69.903504/69.903426
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' |  | 2910.3723 | 2 | 5820.7446 | 1412 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.8 |  | CAL8F-104,103 | 18.505751/18.505585 | 69.903265/69.903077
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1412 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.8 |  | TR-CAL8F-105,CJFB-108 |  | 18.506
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 1412 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.8 |  | CAL8F-104,103,TR-CAL8F-105,CJFB-108
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2.9 | 9797.4483 | 1412 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 1427 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,132 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.C/8 Y C/6 |  | DRBE-102, RSP6-108,109,105,107B,104G,104M
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 1427 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,132 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.C/8 Y C/6 |  | DRBE-102, RSP6-108,109,105,107B,104G,104M
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ |  | 2572.418 | 2 | 5144.836 | 1413 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.8 |  | TR-CAL8F-105,CJFB-108 | 18.506044/18.506067 | 69.903490/69.903409
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO |  | 3078.7345 | 2 | 6157.4691 | 1413 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.8 |  | CAL8F-104,108 | 18.506107/18.505972 | 69.903401/69.903425
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3.9 | 11003.5265 | 1413 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.8 |  | CAL8F-104,108
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA |  | 2842.4088 | 1 | 2842.4088 | 1415 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | RSP6-101 | 18.505751/18.505585 | 69.903265/69903077
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO |  | 3078.7345 | 1 | 3078.7345 | 1415 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | RJSF-102 | 18.506 | 69.9035
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ |  | 2572.418 | 1 | 2572.418 | 1415 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | TR-RJSF-103
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3.5 | 9874.9597 | 1415 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA |  | 2842.4088 | 1 | 2842.4088 | 1420 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | RJSF-1011 | 18.505031/18.505316 | 69.902834/69.902831
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO |  | 3078.7345 | 1 | 3078.7345 | 1420 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | RSP6-102 | 18.5054 | 69.9029
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ |  | 2572.418 | 1 | 2572.418 | 1420 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 |  | RJDF-301
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3.5 | 9874.9597 | 1420 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 4 | 3156.208 | 1416 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.8 |  | RSP6-101,RJSF,101,TR-RJSF-103,RBTA-106 | 18.505751/18.505585/18.506022 | 69.90903265/69.903077/69.903536
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 7 | 8913.0888 | 1423 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.6 |  | DRBE-102,101,CJON,102,103,101-CJBR-102-CJON-106B | 18.506379/18.506309/18.506007 | 69.803565/69.903490/69.903676
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 1 | 964.1198 | 1419 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VARDEZ | RESP. JOSEFA BREA ESQ C/6 | CJB2-101 |  | 18.505751/18.505585 | 69.90903265/69.903077
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL |  | 1361.1048 | 1 | 1361.1048 | 1419 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VARDEZ | RESP. JOSEFA BREA ESQ C/6 | TR-CJFB-108 |  | 18.506 | 69.9035
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 2 | 2071.2615 | 1419 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VARDEZ | RESP. JOSEFA BREA ESQ C/6 | RSJF-101,101A
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 1 | 789.052 | 1419 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VARDEZ | RESP. JOSEFA BREA ESQ C/6 | RSP6-102
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' |  | 2910.3723 | 1 | 2910.3723 | 1421 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RJSF-101 | RJSF-101 |  | 18.505031/18.505316 | 69.902834/69.902831
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 1421 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RSP6-102 | RSP6-102 |  | 18.5054 | 69.9029
3POMA-04 | Desmontaje POSTE DE MD-40' |  | 1882.4553 | 1 | 1882.4553 | 1421 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 1421 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RJSF-101,RSP6-102 | RJSF-RSP6-102
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3.3 | 11148.8205 | 1421 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 3 | 3819.8952 | 1417 | 2026-02-21 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ.8 | RSP6-104E,CJB2-101,CJON-104 |  | 18.506033/18.506698/18.506326 | 69.903539/69.902599/69.903540
3BREGU-02 | DESMONTAJE DE BASE PARA BANCO DE REGULADORES/BOOSTER HASTA 3 X 225KV |  | 11215.9214 | 1 | 11215.9214 | 1263 | 2026-02-14 | CEBALLOS | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | CS-219 | AUTORIA DEL ESTE | ZFSP-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1263 | 2026-02-14 | CEBALLOS | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | CS-219 | AUTORIA DEL ESTE | ZFSP-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1263 | 2026-02-14 | CEBALLOS | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | CS-219 | AUTORIA DEL ESTE | ZFSP-01 | 0.15
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 7350 | 2 | 14700 | 1266 | 2026-02-14 | CEBALLOS | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | AUTORIA DEL ESTE | ZFSP-01 |  | 18.4532 | 69.1875
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS |  | 3976.9618 | 1 | 3976.9618 | 1260 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AUTORIA DEL ESTE | ZFSP-01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 3 | 3586.275 | 1260 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AUTORIA DEL ESTE | ZFSP-01 |  | 18.4532 | 69.1875
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM |  | 23908.5 | 1 | 23908.5 | 1260 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AUTORIA DEL ESTE | ZFSP-01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 2 | 1640.958 | 1260 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AUTORIA DEL ESTE | ZFSP-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 1260 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AUTORIA DEL ESTE | ZFSP-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1260 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-410 | Instalación Reguladores Playa Nueva Romana | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AUTORIA DEL ESTE | ZFSP-01
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 7350 | 4 | 29400 | 1267 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | COMPRESOR | AGUAYO HIGUEY | BENE-01 |  | 18.3891 | 68.7739
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 1259 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-168 | C.ROMANA HIGUEY | BENE-01 |  | 18.3891 | 68.7739
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' |  | 2538.8352 | 1 | 2538.8352 | 1259 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-168 | C.ROMANA HIGUEY | BENE-01 |  | 18.3891 | 68.7739
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. |  | 1487.5124 | 2 | 2975.0248 | 1259 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-168 | C.ROMANA HIGUEY | BENE-01 |  | 18.3891 | 68.7739
1REGU-04 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER EN BASE DESDE 501 KVA HASTA 500 KVA |  | 39310.5874 | 3 | 117931.7622 | 1259 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-168 | C.ROMANA HIGUEY | BENE-01 |  | 18.3891 | 68.7739
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1259 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-168 | C.ROMANA HIGUEY | BENE-01 |  | 18.3891 | 68.7739
1BREGU-02 | INSTALACIÓN DE BASE PARA BANCO DE REGULADORES/BOOSTER HASTA 3 X 225KV |  | 20392.5843 | 1 | 20392.5843 | 1258 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C.ROMANA HIGUEY | BENE-01 |  | 18.3891 | 68.7739
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. |  | 2339.238 | 1 | 2339.238 | 1258 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C.ROMANA HIGUEY | BENE-01 |  | 18.3891 | 68.7739
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO |  | 665.1345 | 6 | 3990.8068 | 1258 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C.ROMANA HIGUEY | BENE-01 |  | 18.3891 | 68.7739
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km |  | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 1258 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C.ROMANA HIGUEY | BENE-01 |  | 18.3891 | 68.7739
3REGU-02 | DESMONTAJE DE REGULADORES/BOOSTER EN BASE DESDE 116 KVA HASTA 225KV |  | 9827.6469 | 3 | 29482.9406 | 1255 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-168 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies |  | 2353.0716 | 1 | 2353.0716 | 1255 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-168 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04 |  | 18.4775 | 68.7168
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' |  | 1671.9219 | 1 | 1671.9219 | 1255 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-168 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1255 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-168 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04
3BREGU-02 | DESMONTAJE DE BASE PARA BANCO DE REGULADORES/BOOSTER HASTA 3 X 225KV |  | 11215.9214 | 1 | 11215.9214 | 1254 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04 |  | 18.4775 | 68.7168
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS |  | 1752.1995 | 3 | 5256.5984 | 1254 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) |  | 586.7037 | 3 | 1760.1111 | 1254 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. |  | 1457.1503 | 1 | 1457.1503 | 1254 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1254 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km |  | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 1254 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1256 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km |  | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 1256 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04 |  | 18.4775 | 69.7168
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1257 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-168 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1257 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-168 | C.ROMANA HIGUEY | HI69-04 |  | 18.4775 | 68.7168
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS |  | 3976.9618 | 3 | 11930.8854 | 1262 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AGUAYO HIGUEY | BENE-01
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 |  | 578.7144 | 6 | 3472.2864 | 1262 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AGUAYO HIGUEY | BENE-01 |  | 18.3891 | 68.7739
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 |  | 466.9632 | 9 | 4202.6688 | 1262 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AGUAYO HIGUEY | BENE-01
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM |  | 23908.5 | 1 | 23908.5 | 1262 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AGUAYO HIGUEY | BENE-01
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km |  | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 1262 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AGUAYO HIGUEY | BENE-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1262 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AGUAYO HIGUEY | BENE-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1425 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-RR-25-401 | Iluminación Junta de Vecinos JFPG VIME-03 | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | VILLA MELLA C/SAN FELIPE EL LICEY | VIME-01
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 10 | 70000 | 1339 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | HOYERO ZAYAS | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-106,108,109A,109A1,109A2 | CRUZ-109A3, 114A,115A,115A1,115A2 | 18.771 | 70.0194
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 3 | 21000 | 1339 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | HOYERO ZAYAS | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-301,304,307 | YAMA-02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 8 | 56000 | 1339 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | HOYERO ZAYAS | C/GAZTO DELINE YAMASA | GADE-101,101A1,102,103,101A | GADE-111,112,103A
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1334 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-240 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1264 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | PERALDILLO YAMASA | RECLOSE YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1264 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-218 | PERALDILLO YAMASA | RECLOSE YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1472 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | DIEGO PEREZ | CS-221 | MONTE DE LOS OLIVEROS | EBRI-11
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL |  | 1361.1048 | 2 | 2722.2096 | 1452 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | VALDEZ | C/SIERRA PRIETA YAMASA | PE-23,30,YAMA-02 RCL-025
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 1 | 789.052 | 1452 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | VALDEZ | C/SIERRA PRIETA YAMASA | PE-13A,13B-YAMA-02 RCL-025
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 6 | 4734.312 | 1454 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | YUNIOR | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P-37,43,44,22,21,20-YAMA-02,RCL-025 |  | 18.6481 | 69.9701
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 2 | 1578.104 | 1456 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | YUNIOR | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P,45,45A,44A,PD2,YAMA-02,RCL-025
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 3 | 2892.3593 | 1456 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | YUNIOR | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P43B,P44B,P45B,YAMA-02,RCL-025
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 10 | 7890.52 | 1459 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CONFESOR | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P,11,17, YAMA-02, RECL-025
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 8 | 6312.416 | 1462 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | VALDEZ | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P00,P04,P01-YAMA-02,RCL-025
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. |  | 1487.5124 | 5 | 7437.562 | 1467 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-026 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02,RCL-025
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. |  | 1487.5124 | 7 | 10412.5868 | 1469 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-026 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P-20,21,22,30,37,43,44-YAMA-02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 |  | 2476.9107 | 4 | 9907.6428 | 1463 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P42,41,40,38-YAMA-02
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4289.8412 | 1 | 4289.8412 | 1463 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P30,YAMA-02, RCL025
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3.8 | 12838.0357 | 1463 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02,RCL-025
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1463 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02,RCL-025
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. |  | 1487.5124 | 8 | 11900.0992 | 1474 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-026 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P45,46,452,45,10,1,12,13-YAMA-02
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. |  | 1487.5124 | 9 | 13387.6116 | 1470 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-026 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P14,15,16,VP,17,16,34,P38-YAMA-02
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 5 | 3945.26 | 1461 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | YUNIOR | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P5-P9,YAMA-02,RCL-026
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 1 | 1035.6308 | 1461 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | YUNIOR | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P46,YAMA-02,RCL,025
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 1 | 964.1198 | 1461 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | YUNIOR | C/SIERRA PRIETA YAMASA | A46,YAMA-02,RCL-025
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' |  | 2910.3723 | 2 | 5820.7446 | 1429 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/6 | RSP6-101,RBTA-106 |  | 18.505750/18.505590 | 69.903268/69.903080
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1429 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/6 | TR-RJSF-103,RJSF-102 |  | 18.506 | 69.9035
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 1429 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/6 | TR-RJSF-103,106,101,106
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2.9 | 9797.4483 | 1429 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/6
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. |  | 1487.5124 | 3 | 4462.5372 | 1424 | 2026-02-22 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 | RSP6-102,RJSF-101,TR-CAL8F-102 |  | 18.506156/18.505028/18.505343 | 69.903354/69.902835/69.902832
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1418 | 2026-02-21 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8 | RSP6-104E,CJON-104,CJB2-101
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 1418 | 2026-02-21 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | C/RESP JOSEFA BREA ESQ C/8
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS |  | 3976.9618 | 3 | 11930.8854 | 1262 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AGUAYO HIGUEY | BENE-01
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 |  | 578.7144 | 6 | 3472.2864 | 1262 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AGUAYO HIGUEY | BENE-01 |  | 18.3891 | 68.7739
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 |  | 466.9632 | 9 | 4202.6688 | 1262 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AGUAYO HIGUEY | BENE-01
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM |  | 23908.5 | 1 | 23908.5 | 1262 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AGUAYO HIGUEY | BENE-01
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km |  | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 1262 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AGUAYO HIGUEY | BENE-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1262 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AGUAYO HIGUEY | BENE-01
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies |  | 1733.8365 | 1 | 1733.8365 | 1367 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-208 | ANFITEATRO CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01 |  | 18.4922 | 69.7477
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 1367 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-208 | ANFITEATRO POLIDEPORTIVO C.J.D | EBRI-01 |  | 18.5068 | 69.7517
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 1333 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | D/GASTON F. DELINNE YAMASA | GAFDE-101 | YAMA-02
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º |  | 2777.7376 | 1 | 2777.7376 | 1333 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | D/GASTON F. DELINNE YAMASA | GAFDE-102 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1333 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | D/GASTON F. DELINNE YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1333 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | D/GASTON F. DELINNE YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 1332 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/MARIA ESTEVEZ C/GASTON F.DELINNE YAMASA | GAFDE-101 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1332 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/GAZTON F. DELINE YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.771 | 70.0194
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1332 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/GAZTON F. DELINE YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 5 | 6366.492 | 1331 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-026 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-106,108,109A,109A1,109A2 | YAMA-02 | 18.771 | 70.0194
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 5 | 8652.4438 | 1331 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-026 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1331 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-026 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 1328 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/GAZTON F. DELINE YAMASA | GAFDE-11 | YAMA-02 | 18.771 | 70.0194
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 |  | 2476.9107 | 5 | 12384.5535 | 1328 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/GAZTON F. DELINE YAMASA | GAFDE-113,114,115,109,110 | YAMA-02
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies |  | 2353.0716 | 1 | 2353.0716 | 1328 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/GAZTON F. DELINE YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1328 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/GAZTON F. DELINE YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 1327 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B. CRUZ C/GASTON F. DELINNE YAMASA | CRUZ-106,108, GAFDE-101 | YAMA-02 | 18.771 | 70.0194
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 3 | 1901.0376 | 1327 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B. CRUZ C/GASTON F. DELINNE YAMASA | CRUZ-106,108, GAFDE-101 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1327 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1327 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1329 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-114A,115A | YAMA-02 | 18.771 | 70.0194
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1329 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAEZ-301,307 | YAMA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1329 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/GASTON F. DELIGNE YAMASA | GAFDE,102,112 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1329 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 1326 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-307,301 | YAMA-02 | 18.771 | 70.0194
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 1 | 2954.9085 | 1326 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-304 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 1326 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-304 | YAMA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 6 | 4922.874 | 1326 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-307,301 | YAMA-02
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º |  | 2777.7376 | 2 | 5555.4752 | 1326 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | GAFDE-103,111 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1326 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
TRANS-10 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA MONTE PLATA |  | 27504.6255 | 1 | 27504.6255 | 729 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | SUBESTACION YAMASA |  | YAMA-02 | 18.7724 | 70.0109
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 720 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-132 | YAMASA |  |  | 18.771 | 70.0194
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 720 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-132 | YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 728 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | YAMASA PERALVILLO
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 728 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | YAMASA PERALVILLO |  |  | 18.771 | 70.0194
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1372 | 2026-02-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | CS-219 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1371 | 2026-02-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | CS-218 | ZONA ORIENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1330 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1330 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-219 | YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1525 | 2026-02-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-241 | BRISA DEL ESTE TROPICAL DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1533 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-218 | VIETNAN KATANGA LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1529 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-241 | LOS TRES OJOS ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1530 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-221 | SABANA PERDIDA VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1527 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-241 | VILLA JUANA ENSANCHE OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1528 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-218 | LOS MINA VIEJO BARRIO PUERTO RICO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1524 | 2026-02-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-221 | SAN CARLOS MARIA AUXILIADORA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1526 | 2026-02-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-219 | EL ALMIRANTE SAN LUIS VILLA CARMEN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1532 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-219 | EL ALMIRANTE LA TORONJA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1531 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-203 | LOS MAMEYES ISABELITA VALLE DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1522 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-218 | LOS TRES BRAZOS KATANGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1534 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-241 | LOS MAMEYES ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1523 | 2026-02-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-241 | LOS MINA LOS TRES BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1518 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-218 | KATANGA LOS TRES BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1521 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-219 | SAN ISIDRO EL ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1520 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-241 | LOS FRAILES TROPICAL DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1519 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-241 | BRISA DEL ESTE LA UREÑA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1536 | 2026-02-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-219 | SAN LUIS EL ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1537 | 2026-02-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-218 | INVI LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1538 | 2026-02-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-241 | ALMA ROSA VILLA DUARTE ENSANCHE OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1539 | 2026-02-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | CS-241 | VALLE DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1539 | 2026-02-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | CS-241 | LA ISABELITA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1543 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-218 | BOCA CHICA LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1540 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-241 | LA ISABELITA VILLA DUARTE LOS TRES OJOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1541 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-221 | LOS MINA CENTRO VIETNAN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1542 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-219 | SAN LUIS LOS TRINITARIOS II
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1544 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-241 | ISABELITA MAQUITERIA ALMA ROSA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1545 | 2026-02-04 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-221 | LA CALETA BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1546 | 2026-02-04 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-218 | GUERRA BOCA CHICA EL MAMON
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1547 | 2026-02-04 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-219 | PRADO DE SAN LUIS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1548 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-221 | VILLA MELLA COLONIA DE LOS DOCTORES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1549 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-241 | ALMA ROSA ENSANCHE OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1550 | 2026-02-02 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | LOS TRES BRAZOS KATANGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1357 | 2026-02-02 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | SAN LUIS EL ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1356 | 2026-02-02 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | SAN BARTOLO LOS FRAILES II
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1433 | 2026-02-26 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,132 | CALLE 5TA LUCIA CONSTANZA |  |  | 18.531776/18.531685 | 69.910321/69.910256
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 1433 | 2026-02-26 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,132 | CALLE 5TA LUCIA CONSTANZA |  |  | 18.531535/18.531609 | 69.910622/69.910661
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 5 | 4820.5988 | 1431 | 2026-02-26 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | CALLE 5TA LUCIA CONSTANZA |  |  | 18.531776/18.531685/18.531535/18.531609 | 69.910321/69.910256/69.910622/69.910661
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1432 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,132 | CALLE 5TA LUCIA CONSTANZA |  |  | 18.532226/18.532206 | 69.910621/69.910712
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 1432 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS,136,132 | CALLE 5TA LUCIA CONSTANZA |  |  | 18.532185/18.532236 | 69.910792/69.910465
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 5 | 4820.5988 | 1430 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | CALLE 5TA LUCIA CONSTANZA |  |  | 18.532226/18.532206 | 69.910621/69.910712
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 6 | 5784.7185 | 1430 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | CALLE 5TA LUCIA CONSTANZA |  |  | 18.532185/18.532236 | 69.910792/69.910465
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1325 | 2026-02-04 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-208 | LOS MINA CACHON DE LA RUBIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1324 | 2026-02-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET MONTAS | CS-241 | GUACHUPITA LA CIENAGA
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. |  | 1457.1503 | 1 | 1457.1503 | 1376 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-219 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR |  |  | 18.7622 | 69.5227
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. |  | 2339.238 | 1 | 2339.238 | 1376 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-219 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR |  |  | 18.7622 | 69.5227
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1376 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-219 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). |  | 1857.5073 | 6 | 11145.0438 | 1376 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-219 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 50 | 2054.6191 | 1376 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-219 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1376 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-219 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 1395 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-208 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
2PO-001B | TRANSFERENCIA POSTES MD-30' |  | 2694.739 | 1 | 2694.739 | 1395 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-208 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR |  |  | 18.7575 | 69.5651
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1395 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-208 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 1395 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-208 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
3MT-301 | Desmontaje DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. |  | 1457.1503 | 3 | 4371.451 | 1397 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-219 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. |  | 2339.238 | 3 | 7017.714 | 1397 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-219 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) |  | 41.0924 | 1000 | 41092.3814 | 1397 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-219 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1397 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-219 | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 4 | 3156.208 | 1374 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | VARDEZ Y SALLA | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR |  |  | 18.7575 | 69.5651
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 4 | 28000 | 1374 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | VARDEZ Y SALLA | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 1 | 964.1198 | 1374 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | VARDEZ Y SALLA | CARRETERA BAYAGUANA HATO MAYOR
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN |  | 2134.2794 | 2 | 4268.5588 | 1482 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-168 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | P44A,45A-YAMA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 1482 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-168 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | P45-YAMA-02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 |  | 2476.9107 | 3 | 7430.7321 | 1482 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-168 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | P2,7,10-YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3.25 | 10979.8989 | 1482 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-168 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 1366 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | CSOL-133,114,115 CSOL1-102 |  | 18.492 | 69.7618
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 1366 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | CSOL-133,114,115 CSOL1-102 |  | 18.492 | 69.7618
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1366 | 2026-02-06 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 1362 | 2026-02-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | CSOL-133,114,115 CSOL1-102 |  | 18.4918 | 69.7617
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 1362 | 2026-02-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | SOL1-103,105-MARA-102,104 |  | 18.4916 | 69.7628
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1362 | 2026-02-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-208 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 1385 | 2026-02-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-136 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | SOL1-106,107-MARA-103,105 |  | 18.4918 | 69.7627
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 1385 | 2026-02-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-136 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | SOL1-106,107-MARA-103,105 |  | 18.4918 | 69.7627
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1385 | 2026-02-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-136 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 1514 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-026 | ALMACEN SABANA LARGA STO DGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1513 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-168,164 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1513 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-168,164 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1507 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E | EBRI-01
3TRAN-03 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 25 kVA |  | 1164.6855 | 1 | 1164.6855 | 1368 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-203 | ANFITEATRO CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01 |  | 18.4922 | 69.7477
1TRAN-03 | Instalación Trafo Monof. Tipo Poste 25 kVA |  | 1878.525 | 1 | 1878.525 | 1368 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-203 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01 |  | 18.5067 | 69.7517
SECC-113 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. |  | 335.2877 | 1 | 335.2877 | 1368 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-203 | ANFITEATRO CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01 |  | 18.4922 | 69.7477
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. |  | 869.7216 | 1 | 869.7216 | 1368 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-203 | POLIDEPORTIVO CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01 |  | 18.5067 | 69.7517
3F1-MT | Desmontaje DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE |  | 191.334 | 1 | 191.334 | 1368 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-203 | ANFITEATRO CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO |  | 691.449 | 1 | 691.449 | 1368 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-203 | ANFITEATRO CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL |  | 23.463 | 30 | 703.89 | 1301 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-203 | ANFITEATRO CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01 |  | 18.5067 | 69.7517
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1301 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-PE-17-027 | Construcción de Redes Ciudad Juan Bosch (2da Parte) | JOSE PADILLA | CS-203 | ANFITEATRO CIUDAD JUAN BOSCH | EBRI-01 |  | 18.8067 | 69.7517
1CIRS-16 | INSTALACIÓN TERMINAL EXTERIOR (CONO DE ALIVIO) TRIF. CONDUCTOR 2/0 BASE EN CRUCETA |  | 3690.4032 | 1 | 3690.4032 | 1208 | 2026-02-08 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA | EBRI-07 |  | 18.5193 | 69.7703
1COND-04 | INSTALACIÓN DE CONDULEC 3" |  | 1608.0174 | 1 | 1608.0174 | 1208 | 2026-02-08 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA | EBRI-07
1CIRS-10 | INSTALACIÓN TERMINAL INTERIOR (CONO DE ALIVIO) MONOF. CONDUCTOR 2/0 |  | 1578.7827 | 3 | 4736.3481 | 1208 | 2026-02-08 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA | EBRI-07
1CO-URDB2 | INSTALACIÓN METRO DE CONDUCTOR URD BAJO TIERRA 2/0 |  | 268.4088 | 66 | 17714.9808 | 1208 | 2026-02-08 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA | EBRI-07
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal |  | 584.397 | 1 | 584.397 | 1208 | 2026-02-08 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA | EBRI-07
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA |  | 686.158 | 3 | 2058.474 | 1208 | 2026-02-08 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA | EBRI-07
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 3507.5585 | 2 | 7015.1171 | 541 | 2026-02-08 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 550 | 2026-02-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | RESOLUCION DE AVERIA
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W |  | 1715.274 | 9 | 15437.466 | 549 | 2026-02-13 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA |  |  | 18.5046 | 69.7701
1AP-101 | Instalación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W |  | 1715.274 | 3 | 5145.822 | 547 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | HOSP DR.RAMON DE LARA |  |  | 18.5125 | 69.7694
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5.2 | 14671.3687 | 547 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | HOSP DR.RAMON DE LARA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 544 | 2026-02-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | RESOLUCION DE AVERIA
1CO-URDB2 | INSTALACIÓN METRO DE CONDUCTOR URD BAJO TIERRA 2/0 |  | 268.4088 | 100 | 26840.88 | 546 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | HOSP DR.RAMON DE LARA |  |  | 18.513 | 69.7705
1CO-URDB2 | INSTALACIÓN METRO DE CONDUCTOR URD BAJO TIERRA 2/0 |  | 268.4088 | 36 | 9662.7168 | 543 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | HOSP DR.RAMON DE LARA |  |  | 18.5193 | 69.7703
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 543 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | HOSP DR.RAMON DE LARA
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION |  | 2222.264 | 3 | 6666.792 | 1496 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | P43,44,45-YAMA-02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) |  | 33.396 | 2 | 66.792 | 1496 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | P44,45-YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5.6 | 15799.9355 | 1496 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION |  | 2222.264 | 4 | 8889.056 | 1495 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | P,16,17,27,34-YAMA-02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) |  | 33.396 | 1 | 33.396 | 1495 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | P27-YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1495 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º |  | 2777.7376 | 1 | 2777.7376 | 1498 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | P45-YAMA-02
1MT-307/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV |  | 1752.0651 | 1 | 1752.0651 | 1498 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | P46-YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6.4 | 18057.0692 | 1498 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | CALLE SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1381 | 2026-02-13 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-221 | BRISAS DEL ESTE STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1508 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-221 | AVDA MARGINAL LAS AMERICAS S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1509 | 2026-02-11 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-221 | C/GUAYIBIN VISTA HERMOSA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1510 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-221 | ENS.LUPERON AVDA PEDRO LIVIO CEDEÑO D.N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1511 | 2026-02-09 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-221 | CLUB DE ADUANAS BASE AEREA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1512 | 2026-02-07 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-203 | SUBESTACION BNV GUARICANO S.D.N
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1512 | 2026-02-07 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-203 | SUBESTACION BNV GUARICANO S.D.N | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1501 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-221 | GUERRA HIPODROMO S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1502 | 2026-02-04 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-203 | ACADEMIA TAMPA BAY GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1535 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-203 | BASE AEREA S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1504 | 2026-02-02 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-203 | AVDA PEDRO LIVIO CEDEÑO VILLA JUANA D.N
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION |  | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 1492 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P25,26-YAMA-02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) |  | 33.396 | 1 | 33.396 | 1492 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P26-YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6.41 | 18085.2834 | 1492 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
1SECC-02 | INSTALACIÓN CUCHILLA 400 AMP |  | 1600.225 | 1 | 1600.225 | 1466 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P-00/YAMA-02
SECC-273 | DESMONTAJE CUCHILLA 600 AMP |  | 778.7553 | 1 | 778.7553 | 1466 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P-00/YAMA-02
2MT-322 | TRANSFERENCIA LINEA 3Ø, DE 6º A 25º EN VOLADIZO |  | 2936.1277 | 1 | 2936.1277 | 1466 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P-00/YAMA-02
2MT-319 | Reubicación DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 3815.6877 | 1 | 3815.6877 | 1466 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P-00/YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4.76 | 13429.9452 | 1466 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P-00/YAMA-02
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 5 | 6366.492 | 750 | 2026-02-15 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-026 | C/CRUZ B. JUAN MARIA ESTEVEZ YAMASA | CRUZ-114A,115A,MAES-301,304,307 | YAMA-02 | 18.771 | 70.0194
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 724 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-102,106 |  | 18.7705 | 70.0144
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 2 | 1640.958 | 724 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-102,106
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 2 | 1457.5305 | 724 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-102,106
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º |  | 2777.7376 | 1 | 2777.7376 | 724 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-105
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 724 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA--01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 724 | 2026-02-24 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 5 | 6366.492 | 723 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/GASTON F DELINNE YAMASA | GAFDE-101,101A1,102,103,111 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 726 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-109A=2 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0144
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 726 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-109A=2 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 726 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 726 | 2026-02-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º |  | 2777.7376 | 2 | 5555.4752 | 719 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-132 | C/GASTON F DELINNE YAMASA | GAFDE-112/GAFDE-111 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 3 | 8864.7256 | 719 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-132 | C/GASTON F DELINNE YAMASA | GAFDE-107,106,105 | YAMA-02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 719 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-132 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-303,302 | YAMA-02
2CO-001A(CR) | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA TRIF. VANO LARGO, 2/0 |  | 90.4032 | 170 | 15368.5507 | 719 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-132 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | GAFDE-105,112 | YAMA-02
1MT-305 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61º A 90º (HORIZONTAL) |  | 3646.4113 | 2 | 7292.8227 | 719 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-132 | C/GASTON F DELINNE | CRUZ-115A | YAMA-02
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI |  | 3840.3783 | 1 | 3840.3783 | 1370 | 2026-02-21 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | MARI-101 |  | 18.4969 | 69.7606
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 7 | 22314.6 | 1370 | 2026-02-21 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | CSOL-115,113,110,107,106,104,101 |  | 18.4919 | 69.7618
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO |  | 1747.5975 | 6 | 10485.585 | 1370 | 2026-02-21 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | CSOL-114,112,109,108,103,102 |  | 18.4945 | 69.7614
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 1370 | 2026-02-21 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | CSOL-104,102,109,108,103,102
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 24 | 19691.496 | 1370 | 2026-02-21 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | CSOL-115,107,101
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1389 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | EBRI-02 |  | 18.4764 | 69.788
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 294 | 12108.1607 | 1388 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-101,104 |  | 18.476369/18.476401 | 69.787977/69.788841
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) |  | 33.396 | 3 | 100.188 | 1388 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-101,100,100A,104,B,C |  | 18.476369/18.476401 | 69.787977/69.788841
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION |  | 1944.4887 | 2 | 3888.9774 | 1388 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-100,104B |  | 18.4764 | 69.788
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI |  | 3840.3783 | 1 | 3840.3783 | 1388 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-101
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) |  | 62.3424 | 105 | 6545.956 | 1388 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL |  | 46.114 | 35 | 1613.9904 | 1388 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 472 | 19438.9518 | 1363 | 2026-02-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-105,109 |  | 18.4763 | 69.7887
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1363 | 2026-02-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-218,219 | C/PROV 1 SUBESTACION EL BRISAL | SUBT-105,109 |  | 18.4163 | 69.7887
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1387 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | JOSE PADILLA | CS-218,219 | SUBESTACION EL BRISAL |  |  | 18.4763 | 69.7878
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL |  | 41.1842 | 45 | 1853.2899 | 1364 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | JOSE PADILLA | CS-218,219 | EBRI-01,07,11,12 |  |  | 18.4763 | 69.7878
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL |  | 37.0689 | 15 | 556.0335 | 1364 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | JOSE PADILLA | CS-218,219 | EBRI-01,07,11,12 |  |  | 18.4763 | 69.7878
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 820.479 | 8 | 6563.832 | 1364 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | JOSE PADILLA | CS-218,219 | EBRI-01,07,11,12 |  |  | 18.4763 | 69.7878
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 1364 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | JOSE PADILLA | CS-218,219 | EBRI-01,07,11,12 |  |  | 18.4763 | 69.7878
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) |  | 718.4034 | 6 | 4310.4204 | 1364 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | JOSE PADILLA | CS-218,219 | EBRI-01,07,11,12 |  |  | 18.4763 | 69.7878
1CONE-04 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (4/0 A 4/0) |  | 586.7037 | 2 | 1173.4074 | 1364 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | JOSE PADILLA | CS-218,219 | EBRI-01,07,11,12
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 |  | 1480.05 | 1 | 1480.05 | 1386 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-FE-23-276 | Facilidades Personal Subestación | JOSE PADILLA | CS-218,219 | SUBT-102 |  |  | 18.4764
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 12 | 15279.5808 | 1435 | 2026-02-28 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/STA LUCIA CONSTANZA |  |  | 18.532226/18.532206/18.532185/18.532236/18.531776/18.531685 | 69.910621/69.910712/69.910792/69.910465/69.910321/69.910321/69.910256
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1434 | 2026-02-28 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,132 | C/STA LUCIA CONSTANZA |  |  | 18.531880/18.531895 | 69.910326/69.910262
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1434 | 2026-02-28 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,132 | C/STA LUCIA CONSTANZA |  |  | 18.6035 | 69.9106
2SECC-13 | TRANSFERENCIA SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA |  | 820.4359 | 3 | 2461.3077 | 542 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA HOSP DR.RAMON DE LARA |  |  | 18.5193 | 69.7703
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA |  | 686.158 | 6 | 4116.948 | 542 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA HOSP DR.RAMON DE LARA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 542 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA HOSP DR.RAMON DE LARA
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') |  | 506.479 | 1 | 506.479 | 542 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA HOSP DR.RAMON DE LARA
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 2 | 1578.104 | 548 | 2026-02-13 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | JUNIOR | HOSP DR.RAMON DE LARA |  |  | 18.5193 | 69.7704
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 5115 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | ROMANA /HIGUEY | REGULADAS DE AGUAYO
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km |  | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 1515 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-CS-22-271 | Instalación Reguladores Aguayo. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | ROMANA /HIGUEY | REGULADORES PLAYA NUEVA LA ROMANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1310 | 2026-02-26 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208,168 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1310 | 2026-02-26 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208,168 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD |  | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1311 | 2026-02-23 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208,168 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1311 | 2026-02-23 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208,168 | ALMACEN CHARLES DE GAULLE S.D.E
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1315 | 2026-02-09 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208 | ALMACEN EL ALMIRANTE S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1312 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-026 | ALMACEN SABANA LARGA STO DGO ESTE
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 1313 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-026 | ALMACEN SABANA LARGA STO DGO ESTE
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 1314 | 2026-02-13 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-026 | ALMACEN LA ROMANA
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km |  | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 1314 | 2026-02-13 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-026 | ALMACEN LA ROMANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1383 | 2026-02-20 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-221 | HAINAMOSA AUT SAN ISIDRO STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1380 | 2026-02-18 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-221 | VILLA MELLA LA CALETA STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1319 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-221 | BOCA CHICA LA CALETA STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1320 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-221 | HARAS NACIONALES VILLA MELLA STO DGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1322 | 2026-02-13 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-221 | BRISAS DEL ESTE STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1321 | 2026-02-14 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-218 | LOS MINA STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1321 | 2026-02-14 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-218 | LOS MINA STO DGO ESTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1316 | 2026-02-26 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | REYNALDO CASTELLANOS | CS-203 | AUT SAN ISIDRO STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1317 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | REYNALDO CASTELLANOS | CS-221 | MARGINAL LAS AMERICAS STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1318 | 2026-02-23 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | REYNALDO CASTELLANOS | CS-221 | KATANGA VIETNAN LOS MINA STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1506 | 2026-02-21 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-203 | SAN FELIPE LOS MINA STO DGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1506 | 2026-02-21 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCISCO ALCANTARA | CS-203 | SAN FELIPE LOS MINA STO DGO | 0.15
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' |  | 2538.8352 | 1 | 2538.8352 | 1365 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-168 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | CSUB-SUBT |  | 18.4764 | 69.7879
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' |  | 5921.3354 | 2 | 11842.6708 | 1365 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-168 | C/FARALLON NORTE SUBEST EL BRISAL | EBRI-01,07,011,12 |  | 18.481933/18481869 | 69.785510/69.785567
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) |  | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 1365 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-168 | C/FARALLON NORTE SUBEST EL BRISAL |  |  | 18.4819 | 69.7855
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3.4 | 11486.6635 | 1365 | 2026-02-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-168 | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies |  | 1733.8365 | 1 | 1733.8365 | 1268 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-208 | CARR BAYAGUANA HATO MAYOR |  |  | 18.7622 | 69.5227
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies |  | 2353.0716 | 1 | 2353.0716 | 1268 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-208 | CARR BAYAGUANA HATO MAYOR
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1268 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-208 | CARR BAYAGUANA HATO MAYOR
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 1268 | 2026-02-25 | CEBALLOS | O-PE-26-431 | Retanqueo Carretera Bayaguana Hato Mayor | JOSE M. PITI | CS-208 | CARR BAYAGUANA HATO MAYOR
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN |  | 2414.7574 | 8 | 19318.0593 | 1503 | 2026-02-02 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208 | BRIGADA DE RETEN
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 1750 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-132 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-10 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194
2SECC-13 | TRANSFERENCIA SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA |  | 820.4359 | 2 | 1640.8718 | 1750 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-132 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º |  | 1404.81 | 1 | 1404.81 | 1750 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-132 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1750 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-132 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1750 | 2026-02-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-132 | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 1483 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P46-YAMA-02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 |  | 2476.9107 | 5 | 12384.5535 | 1483 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P13,12,5,4,3 YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3.05 | 10304.2128 | 1483 | 2026-02-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1480 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-168 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P23,13A-YAMA-02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 |  | 2476.9107 | 5 | 12384.5535 | 1480 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-168 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 1.77 | 5979.8219 | 1480 | 2026-02-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-168 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN |  | 2134.2794 | 2 | 4268.5588 | 1482 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-168 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P44A,45A,YAMA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' |  | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 1482 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-168 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P45-YAMA-02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 |  | 2476.9107 | 3 | 7430.7321 | 1482 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-168 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P2,7,10-YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 3.25 | 10979.8989 | 1482 | 2026-02-17 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-168 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies |  | 2353.0716 | 1 | 2353.0716 | 1481 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P23,YAMA-02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 |  | 2476.9107 | 3 | 7430.7321 | 1481 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5.1 | 17229.9952 | 1481 | 2026-02-10 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 168 | 290722.1117 | 970 | 02-28/02/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CAMAÑO | CS-067 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 72 | 124595.1907 | 969 | 17-28/02/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE F | CS-066 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 160 | 276878.2016 | 972 | 02-28/02/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CAMAÑO | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 168 | 290722.1117 | 968 | 02-28/02/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE F | CS-065 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 168 | 272119.4869 | 965 | 02-28/02/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CAMAÑO | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 149 | 241344.0688 | 966 | 02-28/02/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE F | CS-189 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 168 | 272119.4869 | 967 | 02-28/02/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CAMAÑO | CS-216 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA |  | 1730.4888 | 168 | 290722.1117 | 971 | 02-28/02/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE F | CS-068 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 141 | 228385.9979 | 974 | 02-28/02/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE F | CS-155 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT |  | 1619.7589 | 164 | 265640.4515 | 973 | 02-28/02/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE F | CS-153 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 1 | 789.052 | 1724 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8,6 | CAL8F-302A |  | 18.5061 | 69.9035
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 1 | 7000 | 1724 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8,6 | CJOF-102C |  | 18.5062 | 69.9036
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 1 | 1035.6308 | 1724 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8,6 | TR-CAL8F-107
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 1 | 789.052 | 1724 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8,6 | CAL8F-108
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 1 | 964.1198 | 1724 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8,6 | CJOF-102A
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 1 | 7000 | 1724 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8,6 | CJRE-103B
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 2 | 1578.104 | 1727 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8,6 | TR-RBJA-104,102 |  | 18.5061449/18.5062243 | 69.9034863/69.9035881
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 2 | 14000 | 1729 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8,6 | CJB3-103,105 |  | 18.5061 | 69.9035
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 2 | 1928.2395 | 1729 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8,6 | CJB2-105A,104 |  | 18.5062 | 69.9036
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 2 | 1928.2395 | 1714 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | C/ENSANCHEZ CAPOTILLO C.42 | CA45-300A,300B |  | 18.5061 | 69.9035
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 2 | 1928.2395 | 1714 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | C/ENSANCHEZ CAPOTILLO C.42 | CA45-101D,CA45-101E |  | 18.5062 | 69.9036
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 1 | 7000 | 1712 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8, | CJCB-101 |  | 18.5061 | 69.9035
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 2 | 1928.2395 | 1712 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8, | CJCB-102,103 |  | 18.5062 | 69.9036
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 1 | 1035.6308 | 1706 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8, |  |  | 18.5061 | 69.9035
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 1 | 789.052 | 1706 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8, |  |  | 18.5062 | 69.9035
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 1 | 7000 | 1705 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8, |  |  | 18.505 | 69.9038
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 1 | 1035.6308 | 1705 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C8, |  |  | 18.5068 | 69.9024
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 1 | 789.052 | 1438 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VARDEZ | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C6, | RJSF-101A |  | 18.5058 | 69.9025
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 1 | 789.052 | 1438 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR Y VARDEZ | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C6, | CAL8F-106 |  | 18.5059 | 69.9033
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 2 | 1928.2395 | 1448 | 2026-03-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C6, | CJRE-103A/CJFB-106A |  | 18.5058 | 69.9026
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 2 | 1928.2395 | 1448 | 2026-03-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C6, | CJON-106C/CJON-106D |  | 18.5059 | 69.9041
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 2 | 14000 | 1719 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C | CJCA-101,102 |  | 18.5061 | 69.9035
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 2 | 1928.2395 | 1719 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C | CJCA-101B |  | 18.5062 | 69.9036
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 1 | 1035.6308 | 1719 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C | TR-CJFB-101
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 2 | 14000 | 1719 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C | CJCA-101C,101A
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 2 | 1928.2395 | 1719 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C | DRTT-101-CJRE-103B
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL |  | 1035.6308 | 1 | 1035.6308 | 1719 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ Y JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C | TR-CJFB-102
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE |  | 789.052 | 3 | 2367.156 | 1439 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C6, | RESP6-107N,107A,107N1 |  | 18.5058 | 69.9041
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 1 | 7000 | 1439 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | RESP. JOSEFA BREA ESQ RESP C6, | TR-RJSF-302 |  | 18.5059 | 69.9041
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 5 | 35000 | 730 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-109A=2(poste30),109A(Viento tapado),11(Viento tapado),111A,111A(Viento) |  | 18.771 | 70.0194
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 4 | 28000 | 730 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/JUAN B. CRUZ /MARIA ESTEVEZ YAMASA | CRUZ-115A,2(Poste 30),115A,2(Viento tapado),MAEE-301(Viento tapado),301A (Viento)
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 3 | 21000 | 730 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/GASTON F DELIGNE C/PIO DIAZ YAMASA | GADE-103(Tapada),GADE-112(Tapada),PIDI-101A(Viento)
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL |  | 964.1198 | 5 | 4820.5988 | 1444 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | VILLA MELLA CASA VIEJA |  |  | 18.53135N | 69.9104
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 3 | 21000 | 1444 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | VILLA MELLA CASA VIEJA |  |  | 18.53111N/18.53125N | 69.910289/69.910450
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 4 | 28000 | 731 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | CARRT MELLA PERALVILLO YAMASA | PP-129(Tapada),132,132(Tapada),134 |  | 18.7723 | 70.012
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 3 | 21000 | 731 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | CARRT MELLA PERALVILLO YAMASA | PPI-30,30(V),123,Fueron tapada ayuntamiento
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 3 | 27000 | 1305 | 02-06/03/2026 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | RODRIGO | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | JUAN-107,108-MARI-122 |  | 18.495555/18.496328 | 69.753456/69.758294
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) |  | 9000 | 7 | 63000 | 1304 | 02-06/03/2026 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRI | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | JUAN-101A,101,102,103,104,105,106 |  | 18.4956 | 69.7517
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO |  | 7000 | 7 | 49000 | 1560 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | YUNIOR | VILLA LIBERACION | HAMO-02-CENT-103,104,105 |  | 18.533628/18.533850 | 69.82101/69.821117
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 |  | 578.7144 | 6 | 3472.2864 | 1276 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | EL CACIQUE MONTE PLATA | MP69-02 |  | 18.8249 | 69.8658
1EJUM-1C | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 2/0 |  | 527.7888 | 6 | 3166.7328 | 1276 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | EL CACIQUE MONTE PLATA | MP69-02
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA |  | 686.158 | 1 | 686.158 | 1276 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | EL CACIQUE MONTE PLATA | MP69-02
2TRAN-01 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste ≤ 10 kVA |  | 2423.2527 | 1 | 2423.2527 | 1276 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | EL CACIQUE MONTE PLATA | MP69-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1276 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | EL CACIQUE MONTE PLATA | MP69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1276 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | EL CACIQUE MONTE PLATA | MP69-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 1269 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MONTE PLATA BAYA | MP69-02
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS |  | 3976.9618 | 3 | 11930.8854 | 1269 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MONTE PLATA BAYA | MP69-02
SECC-273 | DESMONTAJE CUCHILLA 600 AMP |  | 778.7553 | 6 | 4672.5319 | 1269 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MONTE PLATA BAYA | MP69-02 |  | 18.824 | 69.7938
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1036.035 | 1 | 1036.035 | 1269 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MONTE PLATA BAYA | MP69-02 |  | 18.8226 | 69.7944
2RECO-02 | TRANSFERENCIA DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE |  | 17456.7186 | 1 | 17456.7186 | 1269 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MONTE PLATA BAYA | MP69-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1269 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MONTE PLATA BAYA | MP69-02
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM |  | 23908.5 | 1 | 23908.5 | 1275 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MONTE PLATA BAYA | MP69-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 1271 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CACIQUE MONTE PLATA | MP69-02
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS |  | 3976.9618 | 2 | 7953.9236 | 1271 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CACIQUE MONTE PLATA | MP69-02
2SECC-28 | TRANSFERENCIACUCHILLA BY PASS |  | 3517.1422 | 1 | 3517.1422 | 1271 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CACIQUE MONTE PLATA | MP69-02 |  | 18.825 | 69.866
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE |  | 10787.9419 | 1 | 10787.9419 | 1271 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CACIQUE MONTE PLATA | MP69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1271 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CACIQUE MONTE PLATA | MP69-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1271 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CACIQUE MONTE PLATA | MP69-02
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 5 | 6366.492 | 747 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-026 | C/MARA B.CRUZ YAMASA | CRUZ-115A, y Viento ,115A2 y Viento,111A |  | 18.7705 | 70.0194
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO |  | 691.449 | 6 | 4148.694 | 741 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 166.0237 | 3 | 498.071 | 741 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') |  | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 741 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) |  | 62.3424 | 315 | 19637.8681 | 741 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-105A,108 | YAMA-02
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble |  | 1296.1872 | 3 | 3888.5616 | 741 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-115A | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 741 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' |  | 2538.8352 | 2 | 5077.6704 | 746 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-115A,115A2 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 746 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 746 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 745 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-114A | YAMA-02 | 18.7757 | 70.027
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 6.5 | 18339.2109 | 745 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 745 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 2 | 5909.8171 | 742 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP133,131 | YAMA-01 | 18.7757 | 70.027
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') |  | 506.479 | 2 | 1012.958 | 742 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP133,131 | YAMA-01 | 18.7757 | 70.027
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN |  | 166.0237 | 2 | 332.0473 | 742 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP133,131 | YAMA-01 | 18.7757 | 70.027
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). |  | 2954.9085 | 2 | 5909.8171 | 1844 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP32.33 | YAMA-01,02 | 18.7757 | 70.027
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL |  | 46.114 | 210 | 9683.9426 | 1844 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP30A,34 | YAMA-01,02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1844 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km |  | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1844 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) |  | 4801.5441 | 5 | 24007.7203 | 1803 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-178 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO | CA45-302,CA42-102,CAPO-11 |  | 18.5076 | 69.9064
CV4-MTA3 | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 1886.3209 | 1 | 1886.3209 | 1803 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-178 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO | CA45-201,CAPO-11 |  | 18.5084 | 69.9061
SUAF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE SUSPENSIÓN AF PARA BAJA TENSION EN CRUCETA |  | 942.9171 | 4 | 3771.6683 | 1803 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-178 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO | CA42,102,107,113
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) |  | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 1804 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-240 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO | CAPO-11,CA45-302 |  | 18.5074 | 69.9064
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1804 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-240 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO | CAPO-11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1733 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | CJB3-103,105,105A,104
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1733 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | CJB3-103,105,105A,104
3SMCA-18-P1T | DESMONTAJE DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) |  | 2880.9264 | 5 | 14404.6322 | 1808 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-240 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO | C/42-113,107 |  | 18.5088 | 69.9057
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) |  | 4801.5441 | 5 | 24007.7203 | 1808 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-240 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO | C/42-113,107 |  | 18.5083 | 69.9061
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO |  | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1738 | 2026-03-07 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | VILLA MELLA CASA VIEJA |  |  | 18.5313 | 69.9104
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS |  | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1738 | 2026-03-07 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | VILLA MELLA CASA VIEJA
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. |  | 1273.2984 | 7 | 8913.0888 | 1736 | 2026-03-07 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | VILLA MELLA CASA VIEJA |  |  | 18.53135/18.53111 | 69.910440/69.9002890
3SMCA-18-P1T | DESMONTAJE DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | Unid. | 2880.9264 | 5 | 14404.6322 | 1807 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-240 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CA45-302,CA42-102 |  | 18.5076 | 69.9064 | Nota:Se reemplanzaron las madulas que no hay conectores ni medidores
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | Unid. | 4801.5441 | 5 | 24007.7203 | 1807 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-240 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CA45-302,CA42-102 |  | 18.5084 | 69.9061
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | Unid. | 4801.5441 | 3 | 14404.6322 | 1399 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO | C/42-113-CAPO-11 |  | 18.5088 | 69.9057 | Nota:pago de horas por normalizacion de redes
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2.5 | 7053.5427 | 1399 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-241 | C/42 ENSANCHE CAPOTILLO | CAPO-11
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 2 | 1578.104 | 1731 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | VARDEZ | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | TR.CJFB-105-CAL8F-10 |  | 18.5056052/18.5065415 | 69.9039084/69.9038292
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 1 | 9000 | 1554 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | YEFRI | VILLA LIBERACION | HAMO-02-DUTE-106 |  | 18.5362 | 69.8119
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 5 | 35000 | 1556 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | ROBERTO Y PAPO | VILLA LIBERACION | HAMO-02,DUTE-102,112,113A | HAMO-02 | 18.536611/18.537333 | 69.818510/69.817424
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | Unid. | 4801.5441 | 2 | 9603.0881 | 1814 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-240 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CA42-107-CAPO-11 |  | 18.5083 | 69.9061
CV4-MTA3 | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 1886.3209 | 1 | 1886.3209 | 1814 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-240 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CA42-302-CAPO-11 |  | 18.5079 | 69.9063
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 166.0237 | 2 | 332.0473 | 1814 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-240 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CA42-302-CAPO-11
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 1555 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | SOYA | VILLA LIBERACION | HAMO-02-DUTE-102,103 |  | 18.535552/18.535718 | 69.820256/69.819941
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1733 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | CJB3-103,105,105A,104 |  |  |  | Nota:Esta hora se pagaron por la perforacion de los tubos para la instalacion de los tornillo y el IZAJE de los poste
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1733 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 |  |  |  |  | Nota:Estos materiales de los postes y varilla y conecto se puso en esta idp fue puesta porque la instalacion de esta fue por la brigada de Coccia
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 1843 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | JUNIOR Y VARDEZ | CARRT LA VICTORIA LA VIRGEN |  |  | 18.5583 | 69.8615
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 1361.1048 | 2 | 2722.2096 | 1843 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | JUNIOR Y VARDEZ | CARRT LA VICTORIA LA VIRGEN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1551 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | ELCIDO GUZMAN | CS-218 | ZONA COLONIAL | DESP-06 |  | 18.4747 | 69.8864
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 1586 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-136 | VILLA LIBERACION | HAMO-02-CENT-104,105,106
PR-101 | INST. PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON | Unid. | 593.1585 | 2 | 1186.317 | 1586 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-136 | VILLA LIBERACION | HAMO-02-CENT-105,106 |  | 18.533850/18.534047 | 69.821117/69.821237
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1586 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-136 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.5343 | 69.8214
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 1587 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-166 | VILLA LIBERACION | HAMO-02-CENT-103-DUTE-103,106,109 |  | 18.535718/18.536173 | 69.819941/69.819117
PR-101 | INST. PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON | Unid. | 593.1585 | 3 | 1779.4755 | 1587 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-166 | VILLA LIBERACION | HAMO-02-DUTE-103,106,109 |  | 18.536818/18.533628 | 69.818188/69.821010
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1587 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-166 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 3 | 1901.0376 | 1810 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-203 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CA42-107-CA45-302-C/42-113 |  | 18.5088 | 69.9057
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 4 | 1251.1356 | 1810 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-203 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CA42-107,302-C/42-113,102
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | Unid. | 4801.5441 | 4 | 19206.1762 | 1810 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-203 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CA45-201A-302
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | Unid. | 2572.418 | 1 | 2572.418 | 1447 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 | TR-RJSF-302 |  | 18.505 | 69.9037 | Nota:Dando apoyo a la grua
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5.5 | 15517.7938 | 1447 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | Unid. | 1487.5124 | 2 | 2975.0248 | 1445 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 | TR-RJSF-302-RSP6-107A |  | 18.5057740/18.5059433 | 69.9025147/69.9032790
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | Unid. | 2572.418 | 1 | 2572.418 | 1707 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/8 | CJFB-107 |  | 18.5061 | 69.9035
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 1707 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/8 | TR-RJSF-301 |  | 18.5062 | 69.9036
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | Unid. | 3659.2512 | 1 | 3659.2512 | 1707 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5.8 | 16364.2189 | 1707 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/8
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | Unid. | 1487.5124 | 7 | 10412.5868 | 1708 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | RSP6-101-TR-EJSF-103,110-RSP6-111-RJSF-101A-RSP6-107N-RJSF-102 |  | 18.5061425/18.5062201 | 69.9034853/69.9036123
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 28 | 3052.6373 | 1710 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 | RESP6-101,102 |  | 18.5057 | 69.9026
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 40 | 4360.9104 | 1710 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 | RSP6-102-TR-RJSF-301 |  | 18.5054 | 69.9028
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 39 | 4251.8876 | 1710 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 | TR-RJSF-301,302F
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 23 | 2507.5235 | 1710 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 | TR-RJSF-302A,RSP6-107A
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2.5 | 7053.5427 | 1710 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1711 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/8 | CJCB-101,102,103 |  | 18.5061 | 69.9035
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 1711 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/8
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1713 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | C/ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CA45-300A,300,101D,101E |  | 18.5078 | 69.9063 | Nota:Esta hora se pagaron por la perforacion de los tubos para la instalacion de los tornillos e IZAJE de tubos
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1713 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | C/ENSANCHE CAPOTILLO C/42 |  |  | 18.5077 | 69.9063
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 8 | 10186.3872 | 1715 | 2026-03-14 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | CJON-106B,106D-RESF-302-CJFB-106A-CJRE-103A |  | 18.5061 | 69.9035
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | Unid. | 1487.5124 | 2 | 2975.0248 | 1715 | 2026-03-14 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | CJCB-103,102,101-CAL8F-106-TR-CJFB-106 |  | 18.5062 | 69.9036
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 10 | 12732.984 | 1716 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/ENSANCHE CAPOTILLO C/42/RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | CA45-300A,300B,101D,101E-CJCA-101/CJCA-102,101B,1012,101A-DRTT-101 |  | 18.506143/18.506223 | 69.9034857/69.9036126
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1717 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | RESP.JOSEFA BREA, CJON JOSEFA 18,19,16 | CJCA-101,102,101B,101C,101A-DRTT-101 |  | 18.5061 | 69.9035 | Nota:Esta hora se pagaron por la perforacion de los tubos para la instalacion de los tornillo e IZAJE de tubo
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 1717 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | RESP.JOSEFA BREA, CJON JOSEFA 18,19,16 |  |  | 18.5062 | 69.9036
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1723 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-209,136 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 |  |  | 18.5078 | 69.9063 | Nota:Esta hora se pagaron por la perforacion de los tubos para la instalacion de los tornillo e IZAJE de tubo
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1723 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-209,136 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1725 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | TR-RBTA-104/RBTA-102 |  | 18.5061 | 69.9035
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 1725 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | TR-RBTA-104-RBTA-102 |  | 18.5062 | 69.9035
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 6.9 | 23311.17 | 1725 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | Unid. | 2842.4088 | 1 | 2842.4088 | 1726 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | RBTA-106 |  | 18.5048 | 69.9036 | Nota:Dia lluvioso en el terreno
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 1726 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1722 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | TR-CAL8F-107-CAL8F-302A |  | 18.5061 | 69.9035
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | Unid. | 2134.2794 | 1 | 2134.2794 | 1722 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | CAL8F-108 |  | 18.5062 | 69.9036
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 6.8 | 22973.327 | 1722 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | Unid. | 3078.7345 | 2 | 6157.4691 | 1721 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 |  |  | 18.5061 | 69.9035 | Nota:Dando apoyo a la grua
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6.2 | 17492.7858 | 1721 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 1720 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/CHARLES DE GAULLE |  |  |  |  | Nota:Este camion estaba buscando una reserva de modulo en come y bebe
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 1734 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | TR-CJFB-105 |  | 18.5065 | 69.9038
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | Unid. | 2134.2794 | 1 | 2134.2794 | 1734 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | CAL8F-101 |  | 18.5055 | 69.9039
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 1 | 633.6792 | 1734 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | TR-CJFB-105
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5.1 | 17229.9952 | 1734 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | Unid. | 1793.2557 | 1 | 1793.2557 | 1735 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | TR-CJFB-101 |  | 18.5067 | 69.9053 | Nota:Esta brigada se daño en terreno
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | Unid. | 2572.418 | 1 | 2572.418 | 1735 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8 | TR-CJFB-102 |  | 18.5067 | 69.9051
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1735 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 Y 8
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | Unid. | 2572.418 | 1 | 2572.418 | 1437 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 | TR-RJSF-301 |  | 18.5062 | 69.902 | Nota:Apoyo a la brigada grua
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | Unid. | 1793.2557 | 1 | 1793.2557 | 1437 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6 | RSP6-107F |  | 18.5061 | 69.9021
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6.1 | 17210.6441 | 1437 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP.JOSEFA BREA ESQ RESP C/6
1CIRS-04 | INSTALACIÓN TERMINAL EXTERIOR (CONO DE ALIVIO) MONOF. CONDUCTOR 2/0 BASE EN POSTE | Unid. | 1447.2157 | 9 | 13024.9409 | 1848 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA |  |  | 18.5193 | 69.7704
1COND-04 | INSTALACIÓN DE CONDULEC 3" | Unid. | 1608.0174 | 6 | 9648.1044 | 1848 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA
1CIRS-10 | INSTALACIÓN TERMINAL INTERIOR (CONO DE ALIVIO) MONOF. CONDUCTOR 2/0 | Unid. | 1578.7827 | 9 | 14209.0443 | 1848 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RR-25-408 | Const. nuevo circuito Hosp. Dr. Ramón De Lara | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-203 | BASE AEREA
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 4 | 5093.1936 | 1442 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | VILLA MELLA CASA VIEJA |  |  | 18.53198/18.53181 | 69.910390/69.910360
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1443 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | VILLA MELLA CASA VIEJA |  |  | 18.532 | 69.9104
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 1443 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | VILLA MELLA CASA VIEJA |  |  |  |  | Nota:Esta hora se pagaron por la perforacion de los tubos para la instalacion de los tornillos e IZAJE de tubos
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 740 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | Unid. | 2777.7376 | 1 | 2777.7376 | 740 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | Unid. | 62.3424 | 260 | 16209.034 | 740 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 A CRUZ-108 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 740 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 740 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 740 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 1 | 633.6792 | 737 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-115A | YAMA-01,02 | 18.7705 | 70.0194 | Nota:El coe suspendio los trabajos, entro en averia el circuito, trabajamos sin circuito
1HA-100A | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN BAJA TENSION | Unid. | 1944.4887 | 2 | 3888.9774 | 737 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-115A,115A2 | POSTE VIENTO YAMA-01
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 2 | 66.792 | 737 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-115A,115A2 | YAMA-01,02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 737 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 737 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 738 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-115A,115A2 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194 | Nota:El coe suspendio los trabajos, entro en averia el circuito, trabajamos sin circuito
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 738 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 733 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP132,133 | YAMA-01,02 | 18.7757 | 70.027
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 733 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP132,133 | YAMA-01,02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4.5 | 15202.937 | 733 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 733 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 320 | 14756.484 | 735 | 2026-03-19 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP125,126 (E),129 | YAMA-01 | 18.7757 | 70.027
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | Unid. | 1404.81 | 1 | 1404.81 | 735 | 2026-03-19 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP126(5) | YAMA-01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 735 | 2026-03-19 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP126€ | YAMA-01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | Unid. | 41.0924 | 95 | 3903.7762 | 735 | 2026-03-19 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP125,129 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 735 | 2026-03-19 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 736 | 2026-03-19 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | SUBESTACION YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02 |  |  | Nota:Estaba en sierra prieta y luego vino a yamasa y llovio
3VA-AC-BT | DESMONTAJE DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 59.9625 | 60 | 3597.7511 | 1812 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | C/42-106,102 |  | 18.5081 | 69.9062 | Nota:Pago de hora por apoyo a la CS-241
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6.7 | 18903.4943 | 1812 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CAPO-11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 748 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | YAMASA PERALVILLO |  |  | 18.7705 | 70.0194
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 748 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | YAMASA PERALVILLO
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 5 | 3945.26 | 1882 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | VALDEZ | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA | RCL-042 |  | 18.7681 | 69.7514
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1875 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA | RCL-042 |  | 18.7681 | 69.7514 | Nota:Remocion postes en ampliacion carrt monte plata Bayaguana
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | Unid. | 1733.8365 | 2 | 3467.673 | 1875 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA | RCL-042
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | Unid. | 2353.0716 | 4 | 9412.2864 | 1875 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA | RCL-042
3POMA-03 | Desmontaje POSTES MD-35' | Unid. | 1411.839 | 4 | 5647.356 | 1875 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA | RCL-042
3POME-04 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 35' 4KN | Unid. | 1644.3264 | 1 | 1644.3264 | 1875 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA | RCL-042
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1875 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA | RCL-042
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1881 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA | RCL-042 |  | 18.7681 | 69.7514 | Nota.Limpieza de postes para remocion en ampliacion de de carrt monte plata Byaguana
2TR-100C | TRANSFERENCIATRANSFORMADOR 1Ø TIPO POSTE DE 37.5 KVA | Unid. | 2869.9572 | 1 | 2869.9572 | 1881 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA | RCL-042
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | Unid. | 77.5507 | 10 | 775.5068 | 1881 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA | RCL-042
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | Unid. | 3659.2512 | 3 | 10977.7536 | 1881 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA | RCL-042
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2.5 | 7053.5427 | 1881 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA | RCL-042
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1876 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-203 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA |  |  | 18.7681 | 69.7514 | Nota:canasto en limpieza de poste para remocion
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | Unid. | 3659.2512 | 3 | 10977.7536 | 1876 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-203 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA
2F1-MT | Reubicación DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | Unid. | 485.694 | 3 | 1457.082 | 1876 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-203 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | Unid. | 77.5507 | 40 | 3102.0273 | 1876 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-203 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2.5 | 7053.5427 | 1876 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JULIO COMAS | CS-203 | CARRT MONTE PLATA BAYAGUANA
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | Unid. | 2134.2794 | 2 | 4268.5588 | 1440 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA Y ESQ RESP C/6 | RESP-107N, RESP6-107A |  | 18.5058 | 69.9026
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1440 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA Y ESQ RESP C/6 | TR-RJSF-302,RSP6-107A |  | 18.5059 | 69.9041
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 1440 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA Y ESQ RESP C/6 | TR-RJSF-302,RSP6-107A
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 1671.9219 | 1 | 1671.9219 | 1440 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA Y ESQ RESP C/6
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3.9 | 13175.8787 | 1440 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA Y ESQ RESP C/6
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1704 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP C/8,6 | CJFB-107,TR-CJFB-106 |  | 18.5061425/18.5062201 | 69.9034853/69.9036123
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 2538.8352 | 2 | 5077.6704 | 1704 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP C/8,6 | RESF-302,RSP6-110 |  | 18.5062 | 69.9035
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 1704 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP C/8,6 | CJFB-107,TR-CJFB-106
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3.9 | 13175.8787 | 1704 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP C/8,6
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | Unid. | 2134.2794 | 2 | 4268.5588 | 1446 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA Y ESQ RESP C/6 | RJF-101A,RSP6-111 |  | 18.505 | 69.9037
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 1446 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA Y ESQ RESP C/6 | CAL8F-106 |  | 18.5052 | 69.9091
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 1 | 633.6792 | 1446 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA Y ESQ RESP C/6 | RJSF-CAL8F-106
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4.4 | 14865.0939 | 1446 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | RESP JOSEFA BREA Y ESQ RESP C/6
1MTAF-102 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO 6˚ - 25˚ | Unid. | 2572.418 | 1 | 2572.418 | 1449 | 2026-03-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP JOSEFA BREA Y ESQ RESP C/6 | CSL8F-102 |  | 18.5054 | 69.9028 | Dando apoyo a la brigada Grua
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 1449 | 2026-03-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP JOSEFA BREA Y ESQ RESP C/6 | RSP6-102 |  | 18.5055 | 69.9027
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5.1 | 14389.227 | 1449 | 2026-03-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP JOSEFA BREA Y ESQ RESP C/6
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 2 | 5820.7446 | 2009 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | POSTES 2 Y 3 2DA DERIVACION |  |  |  | Nota: Asistencia a canasto y medio dia en yamasa pueblo
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 2009 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 1035.6308 | 2 | 2071.2615 | 2006 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | VALDEZ | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P23(V). YAMA-02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 734 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP133(2) |  | 18.7757 | 70.027 | Nota: Personal de la bomba tapo la excavacion
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 2538.8352 | 1 | 2538.8352 | 739 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-11A | YAMA-02 | 18.7724 | 70.011 | Nota:esta grua traslado poste a la subestacion e izamos un poste de 30
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 739 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 739 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 744 | 2026-03-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-115 | YAMA-02 | 18.7705 | 70.0194
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 744 | 2026-03-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-115 | YAMA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 9 | 7384.311 | 744 | 2026-03-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-115 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 744 | 2026-03-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-115 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 744 | 2026-03-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 744 | 2026-03-10 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | Unid. | 62.3424 | 56 | 3491.1766 | 2038 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-218,219 | C/FARALLON NORTE LP12 | EBRI-07 |  |  |  | Nota:Moviendo ruta de circuito Ebri-07 para liberar espacio para el nuevo circuito del proyecto LP-12
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 2038 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-218,219 | C/FARALLON NORTE LP12 | EBRI-07
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | Unid. | 691.449 | 6 | 4148.694 | 2038 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-218,219 | C/FARALLON NORTE LP12 | EBRI-07
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2038 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-218,219 | C/FARALLON NORTE LP12 | EBRI-07
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1880 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-166 | PROYECTO LP12 |  |  |  |  | Nota:Traslado de material proyecto LP12
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 1777 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208 | C/MARANTA PROYECTO LP12 | EBRI-12,MARRA-101 |  |  |  | 18.491
1POMA-06 | INSTALACION POSTE DE MADERA DE 50' | Unid. | 6892.5473 | 2 | 13785.0946 | 1777 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208 | C/EL SOL PROYECTO LP12 | EBRI-12,CSOL-111,MARI 123 |  |  |  | 18.491716/18497736
1POMA-06 | INSTALACION POSTE DE MADERA DE 50' | Unid. | 6892.5473 | 3 | 20677.6419 | 1777 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208 | PROYECTO LP12 SUBESTACION BRIZAL | JUAN 101,104,105 |  |  |  | 18.4956
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4289.8412 | 1 | 4289.8412 | 1777 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208 | PROYECTO LP12 SUBESTACION BRIZAL | JUAN-102
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1782 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208 | C/ORQUIDEAS LP12 | SOL1-104,108 |  | 18.493392/18.494887 | 69.761434/69.761332 | Nota:Reubicado por solicitud del cliente en terreno
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4289.8412 | 2 | 8579.6824 | 1782 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208 | C/ORQUIDEAS LP12 | CSOL-112,107 |  | 18.4932 | 69.7615
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 1782 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208 | C/ORQUIDEAS LP12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1782 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208 | C/ORQUIDEAS LP12
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4289.8412 | 1 | 4289.8412 | 1779 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-166 | C/ORQUIDEAS LP12 | CSOL-105 |  | 18.4955 | 69.7611 | Nota:Reubicado por solicitud del cliente en terreno
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4289.8412 | 1 | 4289.8412 | 1779 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-166 | C/ORQUIDEAS LP12 | JUAN-107 |  | 18.4955 | 69.7534 | Nota:Grua disponible en espera de adecuacion en terreno calle proyecto LP12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1779 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-166 | C/ORQUIDEAS LP12
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 210 | 8648.6862 | 1879 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,203,216 | C/ORQUIDEAS LP12 | CSOL-115,110 |  | 18.4921 | 69.7617
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 1827 | 75243.5699 | 1879 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,203,216 | C/ORQUIDEAS LP12 | JUAN-101, MARI-116 |  | 18.4956 | 69.7534
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 1879 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,203,216 | C/ORQUIDEAS LP12 | JUAN-101A,MARI-116A |  | 18.495588/18.495921 | 69.750863/69.756204
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1773 | 2026-03-06 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | LA ROMANA AVDA 14 DE JUNIO | RO38-06 |  | 18.4392 | 68.9968
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1773 | 2026-03-06 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | LA ROMANA AVDA 14 DE JUNIO | RO38-06
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 7 | 49000 | 1581 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | PAPO | VILLA LIBERACION | DUTE-113B,112,111,110 | DUTE-107,105,104 | 18.535929/18.537854/18.537474/18.537284/18.537026 | 69.819651/69.816576/69.817409/69.817707/69.817971
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 230 | 8525.847 | 2026 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-203 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P25,34-YAMA-02 |  |  |  | Nota:Asistencia a canasto 203 con instalacion de conductor
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2026 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-203 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 230 | 8525.847 | 2027 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P25,34-YAMA-02 |  |  |  | Nota:Asistencia a canasto 203 con instalacion de conductor
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2027 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 461 | 17088.7629 | 2025 | 2026-03-10 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P25,34-YAMA-02 |  |  |  | Remocion de conductor existente
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 23.463 | 231 | 5419.953 | 2025 | 2026-03-10 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P25,29-YAMA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 461 | 17088.7629 | 2028 | 2026-03-10 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-221 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P25,34-YAMA-02 |  |  |  | Remocion de conductor existente
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 23.463 | 231 | 5419.953 | 2028 | 2026-03-10 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-221 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P29,34-YAMA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 680 | 25206.852 | 2029 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P34,42-YAMA-02 |  |  |  | Remocion de conductor existente
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 23.463 | 227 | 5326.101 | 2029 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P34,38-YAMA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 680 | 25206.852 | 2030 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-221 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P34,42-YAMA-02 |  |  |  | Remocion de conductor
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 23.463 | 227 | 5326.101 | 2030 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-221 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P38,42-YAMA-02
3MT-307/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | Unid. | 1127.5666 | 1 | 1127.5666 | 2020 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P46-YAMA-02 |  |  |  | Remocion de estructura
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 2020 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P46-YAMA-02 |  |  |  | Instalacion
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 2 | 66.792 | 2020 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P46-YAMA-02 |  |  |  | Instalacion Retenida P.P.
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 2020 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | P46,13A-YAMA-02 |  |  |  | Retenida Simple
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2020 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 1035.6308 | 2 | 2071.2615 | 2016 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CONFESOR | C/SIERRA PRIETA YAMASA | VP.#35 P.Derivacion |  |  |  | Hoyos para poste no,2 primavera derivacion y anda para retenida P35
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 1035.6308 | 2 | 2071.2615 | 2010 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | VALDEZ | C/SIERRA PRIETA YAMASA | POSTES 2 Y D ERIVACION-YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1450 | 2026-03-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP C/8 | CJRE-103A,CJFB-106A,CJON-106,CJON-106D |  | 18.5055 | 69.9027 | Nota:Esta hora se pagaron por la perforacion de los tubos para la instalacion de los tornillos e IZAJE de tubos
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1450 | 2026-03-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-136,209 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP C/8
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | Unid. | 3078.7345 | 1 | 3078.7345 | 1739 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP C/8,6 | TR-RBTA-104 |  | 18.5056 | 69.9039
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3.1 | 8746.3929 | 1739 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP C/8,6 |  |  | 18.5065 | 69.9038
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | Unid. | 1857.5073 | 4 | 7430.0292 | 1739 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP C/8,6
1SMCA-18-P1T | INSTALACIÓN DE MODULO SMCA (DEBAJO DE TRANSFORMADOR) (18 SALIDAS) | Unid. | 4801.5441 | 2 | 9603.0881 | 1814 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-240 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CA42-107,CAPO-11 |  | 18.5083 | 69.9061
CV4-MTA3 | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 1886.3209 | 1 | 1886.3209 | 1814 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-240 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CA42-302,CAPO-11 |  | 18.5079 | 69.9063
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 166.0237 | 2 | 332.0473 | 1814 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | EMMANUEL TOBAL | CS-240 | ENSANCHE CAPOTILLO C/42 | CA42-302,CAPO-11
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2037 | 2026-03-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-203 | C/FORALLON NORTE LP12
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 336 | 13837.8979 | 2036 | 2026-03-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-218 | C/FORALLON NORTE LP12 | EBRI-05,CSUB-100,106 |  | 18.482 | 69.7857
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2036 | 2026-03-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-218 | C/FORALLON NORTE LP12 | EBRI-05
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1873 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-166 | PROYECTO LP12 |  |  |  |  | Transporte de material proyecto lp12
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 336 | 13837.8979 | 2034 | 2026-03-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/FARALLON NORTE LP12 | EBRI-05, CSUB-100,106 |  | 18.482 | 69.7857
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2034 | 2026-03-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | C/FARALLON NORTE LP12 | EBRI-05
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 320 | 11862.048 | 2033 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-203 | C/FARALLON NORTE LP12 | EBRI-05,CSUB-100,201,100,113 |  | 18.482 | 69.7857
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 2033 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-203 | C/FARALLON NORTE LP12 | EBRI-05
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 320 | 11862.048 | 2032 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-218 | C/FARALLON NORTE LP12 | EBRI-05,CSUB-100,201,100,113 |  | 18.482 | 69.7857
3MT-307/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, FIN DE LÍNEA HORIZONTAL, 34.5KV | Unid. | 1127.5666 | 1 | 1127.5666 | 2032 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-218 | C/FARALLON NORTE LP12 | EBRI-05 |  | 18.482 | 69.7857
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 2032 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-218 | C/FARALLON NORTE LP12 | EBRI-05
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 246 | 9118.9494 | 1874 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,218 | PROYECTO LP12 C/FARALLON SUR | SUBT-101,104,105,109 |  | 18.476326/18.476504 | 69.788295/69.788681
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 5 | 9756.5969 | 1874 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,218 | PROYECTO LP12 | JUAN-102,103,104,105,106,107 |  | 18.4956 | 69.7526
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | Unid. | 2582.9261 | 1 | 2582.9261 | 1874 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,218 | PROYECTO LP12 | JUAN-107
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 14 | 20720.7 | 1874 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,218 | PROYECTO LP12 | JUAN,109,110,111,MARI-118,125,120,126,127,CSOL-102,103,108,109,112,114
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | Unid. | 1747.5975 | 1 | 1747.5975 | 1872 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | C/LA ORQUIDEA LP12 | SOL1-104 |  | 18.4918 | 69.7624
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 1872 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | C/LA ORQUIDEA LP12 | CSOL-112,107
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 420 | 17297.3724 | 1872 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | C/LA ORQUIDEA LP12 | CSOL-115,110
2CV4-MTA | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3786.3605 | 1 | 3786.3605 | 1872 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | C/LA ORQUIDEA LP12 | CSOL-107
2CV1-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 2839.9494 | 1 | 2839.9494 | 1872 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | C/LA ORQUIDEA LP12 | CSOL-112
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1872 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | C/LA ORQUIDEA LP12 | CSOL-110,MARI-101 |  | 18.4955 | 69.7661
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 1260 | 51892.1172 | 1400 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,203 | C/LA ORQUIDEA LP12 | CSOL-105
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | Unid. | 1747.5975 | 1 | 1747.5975 | 1400 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,203 | C/LA ORQUIDEA LP12 | MARA-101
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 1400 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,203 | C/LA ORQUIDEA LP12
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 819 | 30359.4291 | 1885 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | C/FARALLON S NORTE LP12 | SUBT-109,122-SUBT-122,CSUB-201 |  | 18.482047/18.42095 | 69.788411/69.788672
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | Unid. | 1646.9503 | 8 | 13175.6024 | 1885 | 2026-03-04 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | C/FARALLON S NORTE LP12 | SUBT-121,109,122-CSUB-201 |  | 18.477 | 69.7887
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1784 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-132 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1783 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-132 | EL ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1781 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-132 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1786 | 2026-03-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-218 | BRIZAL DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1851 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-219 | BRIZAL DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1785 | 2026-03-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-219 | ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1982 | 2026-03-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-219 | GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1982 | 2026-03-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-219 | LOS COQUITOS | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1970 | 2026-03-19 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | VILLA MELLA, VILLA SATELITE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1953 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | BRISA DEL ESTE LOS FRAILES II
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1954 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS FRAILES III LOS CORALES DEL SUR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1955 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1956 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | EL ALMIRANTE LOS PRADOS DE SAN LUIS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1957 | 2026-03-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | VILLA JUANA VILLA AGRICOLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1958 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | EL ALMIRANTE SAN LUIS ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1959 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS MINA LOS TRES BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1960 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ALMA ROSA I LA ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1961 | 2026-03-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | SABANA PERDIDA LA VICTORIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1963 | 2026-03-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO V.PEÑA | CS-221 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1963 | 2026-03-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO V.PEÑA | CS-221 | LOS TRES BRAZOS | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1971 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | EL ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1972 | 2026-03-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | SAN LUIS GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1973 | 2026-03-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS MINA CENTRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1973 | 2026-03-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | KATANGA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1974 | 2026-03-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | AUT SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1974 | 2026-03-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | LA ESPERANZA SAN BARTOLO | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1975 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LA ISABELITA VALLE DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1976 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS MAMEYES ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1977 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VILLA MELLA, SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1978 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | EL ALMIRANTE BUENA VENTURA II
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1979 | 2026-03-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1980 | 2026-03-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | BOCA CHICA LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1981 | 2026-03-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-218 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1981 | 2026-03-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-218 | GUARICANO | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1995 | 2026-03-19 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LA ISABELITA VALLE DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1994 | 2026-03-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1993 | 2026-03-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS FRAILES II SAB BARTOLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1992 | 2026-03-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA EL ENRRIQUILLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1990 | 2026-03-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA COLINA DEL OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1991 | 2026-03-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA PRADO DEL CACHON
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1989 | 2026-03-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VILLA MARIA VILLA AGRICOLA ESPAILLAT
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1849 | 2026-03-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | LOS MINA VIEJO LOS MINA CENTRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1964 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | GUERRA KATANGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1965 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | SABANA PERDIDA SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1968 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-240 | VILLA MELLA VILLA JERUSALEN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1967 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | BOCA CHICA LA CALETA CAMPO LINDO
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | Unid. | 3078.7345 | 2 | 6157.4691 | 1741 | 2026-03-27 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP C/8,6 |  |  | 18.5056 | 69.9041 | Nota:Normalizacion de armado y linea en el terreno
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6.5 | 18339.2109 | 1741 | 2026-03-27 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | RESP JOSEFA BREA ESQ RESP C/8,6 |  |  | 18.5067 | 69.9048
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 126 | 5189.2117 | 1889 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | C/ORQUIDEA ESQ C/EL SOL | SOL-100,CSOL-115 |  | 18.491874/18.49223 | 69.76178/69.76172
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 3 | 3586.275 | 1889 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | C/ORQUIDEA ESQ C/EL SOL | SOL1-105,106,108 |  | 18.49184/18.49179/18.49170 | 69.76277/69.76281/69.76272
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 3 | 9563.4 | 1889 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | C/ORQUIDEA ESQ C/EL SOL | MARA-101,102,SOL1-107 |  | 18.49173/1849166/18.49166 | 69.76299/69.76281/69.76282
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | Unid. | 1747.5975 | 5 | 8737.9875 | 1889 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA | MARA-103,104,105,106,108
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 5 | 3643.8262 | 1889 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA | MARA-103,104,105,106,108
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 1889 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | C/ORQUIDEA ESQ C/EL SOL | SOL1-105,106
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 1 | 2910.3723 | 1892 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | PD13,2-YAMA-02 |  |  |  | Medio dia en sierra prieta en Izaje de poste y asistencia a los canastos, En la tarde se dio asistencia en Yamasa
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 1892 | 2026-03-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | C/SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 1894 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218 | C/PROYECTO LP-12 | EBRI-12,SOL1-101 |  | 18.4918 | 69.7618 | Nota:Circuito entregado antes de la hora a solicitud del Coe
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | Unid. | 1747.5975 | 1 | 1747.5975 | 1894 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218 | C/PROYECTO LP-12 | SOL1-103 |  | 18.4818 | 69.7615
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | Unid. | 194.8023 | 1 | 194.8023 | 1894 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218 | C/PROYECTO LP-12 | SOL1-103 |  | 18.4918 | 69.7615
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 1894 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218 | C/PROYECTO LP-12 | SOL1-102 |  | 18.4918 | 69.7615
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | Unid. | 869.7216 | 1 | 869.7216 | 1894 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218 | C/PROYECTO LP-12 |  |  | 18.4935 | 69.7611
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1894 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218 | C/PROYECTO LP-12
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 1588 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-02,DUTE-101
PR-101 | INST. PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON | Unid. | 593.1585 | 1 | 593.1585 | 1588 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-02,DUTE-101 |  | 18.5354 | 69.8205
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 1588 | 2026-03-05 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 5 | 21672.9975 | 1576 | 2026-03-31 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-02,DUTE-104,105,107,108,112 |  | 18.5359/18.536071 | 69.819651/69.819292
PR-101 | INST. PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON | Unid. | 593.1585 | 5 | 2965.7925 | 1576 | 2026-03-31 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-02,DUTE-104,105,107,108,112 |  | 18.5364 | 69.8189
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 1.5 | 5067.6457 | 1576 | 2026-03-31 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.536611/18.537474 | 69.818510/69.817409
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 1895 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208,219 | C/FARALLON S NORTE LP12 | EBRI-1,7 |  | 18.4919 | 69.7855 | Movimiento de ruta circuito Ebri 1 y 7 para facilitar espacio para nuevo proyecto lp12
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 1895 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208,219 | C/FARALLON S NORTE LP12 | EBRI-1,7
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 6 | 19126.8 | 1895 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208,219 | C/FARALLON S NORTE LP12 | EBRI-1,7
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 16 | 13127.664 | 1895 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208,219 | C/FARALLON S NORTE LP12 | EBRI-1,7
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 9 | 6558.8871 | 1895 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208,219 | C/FARALLON S NORTE LP12 | EBRI-1,7
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | Unid. | 194.8023 | 2 | 389.6046 | 1895 | 2026-03-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208,219 | C/FARALLON S NORTE LP12 | EBRI-1,7
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1962 | 2026-03-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO V.PEÑA | CS-218 | SAN LUIS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1962 | 2026-03-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO V.PEÑA | CS-218 | SAN ISIDRO | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1966 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1969 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | LOS FRAILES TROPICAL DEL ESTE
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 10 | 90000 | 1984 | 23-27/03/2026 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRI-RODRIGO | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL | JUAN-107,MARY-101B,CSOL-111,105,112-MARA-114,115,116,117 |  | 18.495553/18.494976/18.490324 | 69.753446/69.761286/69.762426 | Nota:La excavacion Juan-107 se realizo nuevamente por movimiento de poste a solicitud del cliente lp-12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1996 | 2026-03-27 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | CS-208 | TRASLADO DE TRANSFOR TIMBEQUE |  |  |  | Traslado de transfor a taller de polibio
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 1850 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | JOSE PADILLA | CS-080 | TRANSPORTE MATERIALES SABANA LARGA CEBALLOS SANCHEZ
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | Unid. | 2476.9107 | 4 | 9907.6428 | 743 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | PP127,126,130,117 | YAMA-01 | 18.7757 | 70.027
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 743 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/MARIA ESTEVEZ CARRT PERALVILLO YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 743 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1988 | 2026-03-31 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | SAN CARLOS DISTRITO NACIONAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1309 | 2026-03-24 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | INVIVIENDA STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1951 | 2026-03-25 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | SUBESTACION KM-24 EL TORO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1952 | 2026-03-26 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | BOCA CHICA LA CALETA EL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1837 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | SIERRA PRIETA YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1837 | 2026-03-17 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | SIERRA PRIETA YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1836 | 2026-03-18 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | EL TORO GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1835 | 2026-03-21 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | SIERRA PRIETA YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1835 | 2026-03-21 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | SIERRA PRIETA YAMASA | 0.15
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1835 | 2026-03-21 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | SIERRA PRIETA YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1834 | 2026-03-23 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | GUERRA STO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1847 | 2026-03-06 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | REYNALDO CASTELLANO | CS-219 | CIUDAD JUAN BOSCH SANTO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1846 | 2026-03-07 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | GUARICANO STO DGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1846 | 2026-03-07 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | GUARICANO STO DGO NORTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 1846 | 2026-03-07 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | GUARICANO STO DGO NORTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1842 | 2026-03-09 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | CANCINO LUCERNA STO DGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1841 | 2026-03-11 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | AVDA CHARLES DE GAULLE PLAZA NATIVA SDE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 1839 | 2026-03-14 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-219 | AVDA CHARLES DE GAULLE PLAZA NATIVA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1839 | 2026-03-14 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-219 | AVDA CHARLES DE GAULLE PLAZA NATIVA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1838 | 2026-03-16 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | GUARICANO STO DGO NORTE
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 140 | 15263.1864 | 1709 | 2026-03-10 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | VILLA MELLA CASA VIEJA |  |  | 18.532 | 69.9104
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2.3 | 6489.2592 | 1709 | 2026-03-10 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | VILLA MELLA CASA VIEJA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 176 | 304566.0218 | 995 | 01-31/03/2026 | CEBALLOS | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | MIGUEL SERRANO | CS-066 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 178 | 308026.9993 | 988 | 01-31/03/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CALCAÑO | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 187 | 302894.9051 | 980 | 01-31/03/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 80 | 138439.1008 | 987 | 18-31/03/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-065 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 92 | 159204.9659 | 985 | 03-17/03/2026 | CEBALLOS | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-065 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | CALE-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 168 | 290722.1117 | 993 | 01-31/03/2026 | CEBALLOS | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS TRINIDAD | CS-067 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | CALE-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 192 | 332253.8419 | 986 | 01-31/03/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JON FRIAS | CS-068 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 182 | 294796.1108 | 976 | 01-31/03/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JON FRIAS | CS-153 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 192 | 332253.8419 | 977 | 01-31/03/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CALCAÑO | CS-155 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 191 | 309373.9405 | 983 | 01-31/03/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JON FRIAS | CS-189 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 190 | 307754.1816 | 984 | 01-31/03/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-216 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO |  | LM69-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 1450 | 59717.119 | 1787 | 2026-03-30 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219,203 | PROYECTO LP-12 |  | MARI-101,116
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | Unid. | 194.8023 | 20 | 3896.046 | 1787 | 2026-03-30 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219,203 | PROYECTO LP-12
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 1787 | 2026-03-30 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219,203 | PROYECTO LP-12 |  | MARI-124
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2133 | 2026-04-01 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANO | CS-221
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 11 | 99000 | 1824 | 13-17/04/2026 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRI COMPRESOR | C/MARANATHA PROYECTO LP-12 | MARA-118,119,120,121,122,123,124-MARA-120,121,109,114 |  | 18.4856 | 69.7609 | Nota:Las excavaciones se realizaron mas de una vez por estar en terreno del cliente MARA-114-12D-121-109
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1391 | 2026-04-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-219 | MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1391 | 2026-04-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-219 | MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1390 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-241 | SANTO DOMINGO NORTE VILLA MELLA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 2601 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ERICK HERNANDEZ | CS-026 | ALMACEN LA ROMANA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2601 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ERICK HERNANDEZ | CS-026 | ALMACEN LA ROMANA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 1898 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ERICK HERNANDEZ | CS-026 | ALMACEN SABANA LARGA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 1897 | 2026-04-08 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ERICK HERNANDEZ | CS-026 | ALMACEN SABANA LARGA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1896 | 2026-04-08 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | ERICK HERNANDEZ | CS-208 | ALMACEN SABANA LARGA
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 8 | 56000 | 2101 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/CARRT YAMASA PERALVILLO | PPI04-2PP108,PP109,PP110,PP11,PP112(Tapada) |  | 18.7723 | 70.012
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 2137 | 2026-04-17 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | REYNALDO CASTELLANO | CS-026 | ALMACEN SABANA LARGA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2136 | 2026-04-10 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANO | CS-208,166 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 2136 | 2026-04-10 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | REYNALDO CASTELLANO | CS-208,166 | ALMACEN SAN LUIS S.D.E
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 425 | 19598.4553 | 2149 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/CARRT YAMASA PERALVILLO | YAMA-01 | YAMA-02 | 18.721 | 70.0194
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | Unid. | 2777.7376 | 1 | 2777.7376 | 2149 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/CARRT YAMASA PERALVILLO | PP129-YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2149 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/CARRT YAMASA PERALVILLO | YAMA-01 | YAMA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 2150 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/CARRT YAMASA PERALVILLO | PP129 | YAMA-01 | 18.771 | 70.0194
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | Unid. | 2414.7574 | 8 | 19318.0593 | 2140 | 2026-04-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-166 | BRIGADA DE RETEN
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | Unid. | 2476.9107 | 4 | 9907.6428 | 2148 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/CARRT YAMASA PERALVILLO | PP111,110,118,119 | YAMA-01 | 18.771 | 70.0019
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN | Unid. | 2192.7312 | 3 | 6578.1936 | 2148 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/CARRT YAMASA PERALVILLO | YAMA-02 | YAMA-01 | 18.771 | 70.0194
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 2148 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/CARRT YAMASA PERALVILLO | YAMA-02 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2148 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/CARRT YAMASA PERALVILLO | YAMA-02 | YAMA-01
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 470 | 21673.5858 | 2147 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/CARRT YAMASA PERALVILLO | PP126 HASTA PP130 | YAMA-01 | 18.771 | 70.0194
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2147 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | Unid. | 2414.7574 | 8 | 19318.0593 | 2135 | 2026-04-08 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-208 | BRIGADA DE RETEN
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2139 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-166 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 2138 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-026 | ALMACEN LA ROMANA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2138 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANO | CS-026 | ALMACEN LA ROMANA
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 1 | 2910.3723 | 2251 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT SIERRA PRIETA |  |  | 18.6593 | 69.9859 | Nota:Retraso por lluvia, en la zona no se ejecuto lo planificado
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 2251 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT SIERRA PRIETA
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 1 | 7000 | 2252 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | VALDEZ | CARRT SIERRA PRIETA |  |  | 18.6593 | 69.9859
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | Unid. | 257.565 | 6 | 1545.39 | 1394 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,221 | CARRT SIERRA PRIETA |  |  | 18.659255/18.658509 | 69.986127/69.985087
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 13 | 9473.9481 | 1394 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,221 | CARRT SIERRA PRIETA |  |  | 18.658943/18.659118 | 69.985505/69.985820
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 444.15 | 16464.1519 | 1394 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,221 | CARRT SIERRA PRIETA
3CO-001 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 1/0 AL | Unid. | 17.9388 | 141 | 2529.3708 | 1394 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,221 | CARRT SIERRA PRIETA
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 9 | 2815.0551 | 1394 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,221 | CARRT SIERRA PRIETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1394 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,221 | CARRT SIERRA PRIETA
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 1883 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | YUNIOR Y VALDEZ | CARRT SIERRA PRIETA |  |  | 18.6593 | 69.9859
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4289.8412 | 1 | 4289.8412 | 1302 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-166 | CARRT SIERRA PRIETA |  |  | 18.6572 | 69.9838 | Nota:no se pudo realizar trabajo planificado por problemas de humedad del terreno
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 1302 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-166 | CARRT SIERRA PRIETA
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | Unid. | 2414.7574 | 8 | 19318.0593 | 2134 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANO | CS-166 | BRIGADA DE RETEN
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 84 | 9157.9118 | 1745 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-241,216 | C.S.TA LUCIA CONSTANZA |  |  | 18.531696/18.532150 | 69.910335/69.900464
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 84 | 9157.9118 | 1745 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-241,216 | C.S.TA LUCIA CONSTANZA |  |  | 18.5316 | 69.9004
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 84 | 9157.9118 | 1745 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-241,216 | C.S.TA LUCIA CONSTANZA
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 85 | 9266.9346 | 1745 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-241,216 | C.S.TA LUCIA CONSTANZA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1.5 | 4232.1256 | 1745 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-RP-25-420 | Mini Proyecto Reducción Perdidas Barrio Casa Vieja VIME01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-241,216 | C.S.TA LUCIA CONSTANZA
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 4 | 5093.1936 | 1744 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | RESP.JOSEFA BREA ESQ C6 Y C/8 |  |  | 18.506080/18.506169 | 69.903380/69.903313
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | Unid. | 1487.5124 | 8 | 11900.0992 | 1744 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-RP-25-421 | Puntos Criticos Capotillo ( CAPO-09) | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | RESP.JOSEFA BREA ESQ C6 Y C/8 |  |  | 18.5063 | 69.9037
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2131 | 2026-04-01 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION STO DGO ESTE | HAMO-02,DUTE,110,113A,115,116
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 2131 | 2026-04-01 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 2131 | 2026-04-01 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 1 | 7000 | 1281 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | C/HIGUEY HOBO DULCE | HI38-05 |  | 18.5914 | 68.7207
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 1 | 7000 | 1281 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | HOYEROS | C/MELLA HIGUEY Y HATO MAYOR | HI38-02 |  | 18.6328 | 68.8197
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 1278 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AVDA PRINCIPAL ANAMOYA | HI38-05 |  | 18.6308 | 68.7005
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | Unid. | 10787.9419 | 1 | 10787.9419 | 1278 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AVDA PRINCIPAL ANAMOYA | HI38-05
1RECO-02 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | Unid. | 16919.1023 | 1 | 16919.1023 | 1278 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AVDA PRINCIPAL ANAMOYA | HI38-05
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 6 | 3472.2864 | 1278 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | AVDA PRINCIPAL ANAMOYA | HI38-05
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 1279 | 2026-04-15 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/CAYACOA HIGUEY | HI38-04 |  | 18.6083 | 69.7133
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | Unid. | 10787.9419 | 1 | 10787.9419 | 1279 | 2026-04-15 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/CAYACOA HIGUEY | HI38-04
1RECO-02 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | Unid. | 16919.1023 | 1 | 16919.1023 | 1279 | 2026-04-15 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/CAYACOA HIGUEY | HI38-04
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 6 | 2801.7792 | 1279 | 2026-04-15 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/CAYACOA HIGUEY | HI38-04
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 1280 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | HIGUEY | HI38-01 |  | 18.6308 | 68.7005 | Puesta en servicio junto al personal scoda y comuni de los recloser
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1280 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | HIGUEY | HI38-04 |  | 18.6248 | 68.7332
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | Unid. | 23908.5 | 1 | 23908.5 | 1280 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | HIGUEY | HI38-05 |  | 18.6083 | 68.7133
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 5 | 21672.9975 | 2304 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-02,DUTE,118,121,122,125-PROV-102 |  | 18.538140/18.538119 | 69.814962/69.813960
PR-101 | INST. PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON | Unid. | 593.1585 | 5 | 2965.7925 | 2304 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | DUTE-118,121,122,125,102 |  | 18.53853/18.538026 | 69.813628/69.812971
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 1.5 | 5067.6457 | 2304 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.5375 | 69.812
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 10 | 70000 | 2303 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | ROBERTO Y PAPO | VILLA LIBERACION | HAMO(02)-PROV-103A,103B,103C/PROV-104,PEME-102,DUTE,118,121,122,125,PROV-102 |  | 18.537111/18.537118/18.5368.99/18.536753/18.536358/18.53144/18.538084/18.538066/18.538010/18.537402 | 69.812170/69.812210/69.812193/69.812039/69.811876/69.814945/69.814063/69.813706/69.812646/69.812072
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | Unid. | 7875 | 6 | 47250 | 2303 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN P.PEREZ | ROBERTO Y PAPO | VILLA LIBERACION | PEME-103,104-DUTE-127,127B,128,123
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 7 | 30342.1965 | 2505 | 2026-04-17 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-166 | VALLE DEL ESTE | VDU08-01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2506 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-166 | VALLE DEL ESTE | VDU08-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 2506 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-166 | VALLE DEL ESTE | VDU08-01
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 4 | 7805.2775 | 2507 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-221 | VALLE DEL ESTE | VDU08-01
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 2403.7899 | 2 | 4807.5798 | 2507 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-221 | VALLE DEL ESTE | VDU08-01
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | Unid. | 2582.9261 | 1 | 2582.9261 | 2507 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-221 | VALLE DEL ESTE | VDU08-01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 3 | 9563.4 | 2507 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-221 | VALLE DEL ESTE | VDU08-01
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 35 | 315000 | 2508 | 2026-04-24 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | BIENVENIDO COMPRESOR | VALLE DEL ESTE | VDU08-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2510 | 2026-04-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SANTO DOMINGO | HI38-05
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 2509 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/HIGUEY JOBO DULCE | HI38-05 |  | 18.5914 | 68.7207
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | Unid. | 3976.9618 | 1 | 3976.9618 | 2509 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/HIGUEY JOBO DULCE | HI38-05
1RECO-01 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 1Φ, EN POSTE | Unid. | 12407.3417 | 1 | 12407.3417 | 2509 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/HIGUEY JOBO DULCE | HI38-05
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | Unid. | 686.158 | 1 | 686.158 | 2509 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/HIGUEY JOBO DULCE | HI38-05
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 4 | 1867.8528 | 2509 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/HIGUEY JOBO DULCE | HI38-05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 2509 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/HIGUEY JOBO DULCE | HI38-05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2117 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | CS-208 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2118 | 2026-04-15 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | CS-208 | C/HORIZONTAL CACHON DE LA RUBIA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2120 | 2026-04-14 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | CS-208 | ALMACEN DE LAS CHARLES DE GAULLE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2119 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | CS-208 | C/HORIZONTAL CACHON DE LA RUBIA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2122 | 2026-04-15 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL ROSADO | CS-166 | ENS.ISABELITA | VDU08-01 |  |  |  | Nota:El trabajo no concluyo este dia
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2379 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS MINA ENSANCHE OZAMA |  |  |  |  | Nota:Estuvieron trabajando con el supervisor Francisco nieve haciendo casos puntuales
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2121 | 2026-04-14 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | RAFAEL ROSADO | CS-166 | C/CARACOL NO,32 | VDU08-01 |  |  |  | Norml de poste en combinacion con brigada gcp
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2382 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | SAN LUIS EL ALMIRANTE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2381 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA VILLA BLANCA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2380 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | BOCA CHICA LA CALETA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2397 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VILLA FRANCISCA SAN CARLOS |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2383 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | BRISA DEL ESTE AUT SAN ISIDRO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2398 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | SAN ISIDRO LA TORONJA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2395 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS MAMEYES LA TABLITA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2399 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | SAN ANTONIO DE GUERRA KATANGA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2400 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA LA JAVILLA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2396 | 2026-04-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | ISABELITA REPARTO LOS TRES OJO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2387 | 2026-04-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | CIUDAD COLONIAL GASCUE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2388 | 2026-04-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | VILLA FARO AUT SAN ISIDRO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2389 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LA VICTORIA VILLA MELLA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2390 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VILLA JUANA LA CIENAGA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2384 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | SAN ANTONIO DE GUERRA EL TORO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2385 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA LA JAVILLA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2386 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ENSANCHE CAPOTILLO GASCUE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2393 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA LA VICTORIA HACIENDA ESTRELLA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2394 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VILLA MARIA GASCUE ESPAILLAT |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2392 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-241 | LOS TRES BRAZOS PRADO DEL CACHON |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2391 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-216 | VILLA MELLA LA VICTORIA SABANA PERDIDA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1987 | 2026-04-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | PRADO DE SAN LUIS SAN ISIDRO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2104 | 2026-04-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | TROPICAL DEL ESTE BRISA DEL ESTE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1986 | 2026-04-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | VILLA MELLA PEDRO BRAND |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2103 | 2026-04-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA ELIO FRANCO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1983 | 2026-04-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | SAN ANTONIO DE GUERRA MARCO DEL RIO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1985 | 2026-04-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS MAMEYES LOS TRES OJOS |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2107 | 2026-04-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS TRES BRAZOS LOS MINA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2108 | 2026-04-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | SAN ISIDRO LAS PALMA DE ALMA ROSA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2111 | 2026-04-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | SAN ANTONIO DE GUERRA PEÑA GOMEZ |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2106 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | CORALES DEL SUR TROPICAL DEL ESTE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2105 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | LA JOYA DE GUERRA EL TORO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2115 | 2026-04-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | EL ALMIRANTE SAN ISIDRO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2110 | 2026-04-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | BRISA DEL ESTE LOS FRAILES III |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2109 | 2026-04-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA LA VICTORIA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2114 | 2026-04-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | LOS GUARICANOS VILLA MELLA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2541 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-241 | RESOLUCION DE AVERIA |  |  |  |  | Nota:La brigada estuvo trabajando con el Coe-bt
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2532 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-119 | RESOLUCION DE AVERIA |  |  |  |  | Nota:La brigada estuvo trabajando con el Coe-bt
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2533 | 2026-04-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-119 | RESOLUCION DE AVERIA |  |  |  |  | Nota:La brigada estuvo trabajando con el Coe-bt
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2525 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-121 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2526 | 2026-04-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-121 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2527 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-121 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2531 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-119 | RESOLUCION DE AVERIA |  |  |  |  | Nota:La brigada estuvo trabajando con el Coe-bt
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2537 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-119 | RESOLUCION DE AVERIA |  |  |  |  | Nota:La brigada estuvo trabajando con el Coe-bt
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2536 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-119 | RESOLUCION DE AVERIA |  |  |  |  | Nota:La brigada estuvo trabajando con el Coe-bt
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2534 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-121 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2351 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2047 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-219 | TRABAJOS EN AVERIA |  |  |  |  | Bigadas asignadas a trabajos en Coe-bt
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2049 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-216 | TRABAJOS EN AVERIA |  |  |  |  | Bigadas asignadas a trabajos en Coe-bt
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2143 | 2026-04-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | EL ALMIRANTE EL MAMON DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2142 | 2026-04-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS MAMEYES VILLA DUARTE ISABELITA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 1998 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ENSANCHE OZAMA ALMA ROSA II |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1997 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2000 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA FARO AUT SAN ISIDRO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1999 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | GUERRA LOLITO MONTE DE OCA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2132 | 2026-04-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | HAINA MOSA EL ALMIRANTE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2141 | 2026-04-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | VILLA MELLA COLONIA DE LOS DOCTORES |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 2116 | 2026-04-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | BRISA DEL ESTE LOS FRAILES I |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2127 | 2026-04-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | VILLA FARO ALMA ROSA I BELLO CAMPO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2126 | 2026-04-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ISABELITA LOS MAMEYES |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2129 | 2026-04-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | LOS MINA VISTA HERMOSA ALTO DE CANCINO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 2128 | 2026-04-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-216 | SABANA PERDIDA VILLA MELLA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2130 | 2026-04-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-241 | VILLA AGRICOLAS VILLA JUANA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2125 | 2026-04-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | SAN LUIS LOS PRADOS LOS TRES BRAZOS |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2124 | 2026-04-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2113 | 2026-04-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2123 | 2026-04-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | SABANA PERDIDA LA VICTORIA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2112 | 2026-04-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS MAMEYES SAN SUCI |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2046 | 2026-04-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | DIEGO PEREZ | CS-241 | MENDOZA S.D.E |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 568 | 2026-04-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE MARANATA |  |  |  |  | Brigada enviada a buscar reserva del proyecto lp-12
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4289.8412 | 1 | 4289.8412 | 568 | 2026-04-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE MARANATA |  |  |  |  | Brigada enviada a buscar reserva del proyecto lp-12
TRANS-10 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA MONTE PLATA | Unid. | 27504.6255 | 1 | 27504.6255 | 568 | 2026-04-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE MARANATA |  |  |  |  | Brigada enviada a buscar reserva del proyecto lp-12
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 567 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE MARANATA | MARA-102,106-EBRI-12 |  |  |  | Transferencia de poste a solicitud del cliente, alegaba que estaba en su terreno
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4289.8412 | 1 | 4289.8412 | 567 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE MARANATA | MARA-104-EBRI-12
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 2538.8352 | 1 | 2538.8352 | 567 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE MARANATA | MARA-105,106-EBRI-12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 567 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE MARANATA | EBR-12
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 612 | 25204.7426 | 562 | 2026-04-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA, PROYECTO LP12 | EBRI-12, MARA-101,105 |  | 18.4902 | 69.7623
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 15 | 12307.185 | 562 | 2026-04-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA, PROYECTO LP12 | EBRI-12, MARA-101,102,105
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1854 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | CALLE FARALLON |  |  | 18.4763 | 69.7886
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 1854 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | CALLE FARALLON |  |  | 18.4763 | 69.7863
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 1854 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | CALLE FARALLON
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | Unid. | 686.158 | 1 | 686.158 | 573 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | CALLE ORQUIDEA | CSOL-110 |  | 18.4938 | 69.7614 | Nota:esta brigada trabajo para poner en funcionamiento la linea que alimentara el transformador de construccion del proyecto lp12
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 2 | 933.9264 | 573 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | CALLE ORQUIDEA | JUAN14 |  | 18.4938 | 69.7614
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 1 | 578.7144 | 573 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | CALLE ORQUIDEA | JUAN107 |  | 18.4956 | 69.7534
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 573 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | CALLE ORQUIDEA
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 1858 | 2026-04-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE MARANATA PROYECTO LP12 |  |  | 18.4866 | 69.7612
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4289.8412 | 1 | 4289.8412 | 1858 | 2026-04-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE MARANATA PROYECTO LP12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 1858 | 2026-04-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE MARANATA PROYECTO LP12
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | Unid. | 2476.9107 | 1 | 2476.9107 | 1852 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | PROYECTO LP-12 |  |  |  |  | Brigada fue enviada a retirar poste para ser izado en la subestacion de los mina 138
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1852 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | PROYECTO LP-12
1EA-ST | INSTALACIÓN ESPIGA DE ACERO EN CRUCETA 34.5KV | Unid. | 330.5834 | 2 | 661.1668 | 2352 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA | EBRI-102-MARA-106,116
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 120 | 4942.1064 | 564 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | PROYECTO LP-12 | MARI-114,113 |  |  |  | Entrega de circuito a solicitud del Coe
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 6 | 3472.2864 | 564 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | PROYECTO LP-12 | MARI-114,113
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 564 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | PROYECTO LP-12
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 564 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | PROYECTO LP-12
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1854 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | CALLE FARALLON SUR |  |  | 18.4763 | 69.7886
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 1854 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | CALLE FARALLON SUR |  |  | 18.4763 | 69.7886
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 1854 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | PROYECTO LP-12
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 570 | 2026-04-08 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | CALLE MARANATA PROYECTO LP12 | MARA-108,109,110,111
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 5 | 21672.9975 | 1861 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE MARANATA PROYECTO LP12 | MARA-112,113,141,115,116 |  | 18.4897 | 69.7622
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 1 | 3378.4304 | 1861 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE MARANATA PROYECTO LP12
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 1150 | 42629.235 | 1859 | 2026-04-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | PROYECTO LP-12 | JUAN-101-MARI-101 |  | 18.496922/18.495595 | 69.760528/69.750892
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 3 | 6666.792 | 565 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,218 | CALLE MARANATA Y EL SOL | SOLI-105,106,108-EBRI-12
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 565 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,218 | CALLE EL SOL | EBRI-12 |  | 18.491760/18.491677 | 69.762850/69.762762
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | Unid. | 41.0924 | 78 | 3205.2058 | 565 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,218 | CALLE MARANATA | EBRI-12
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 12 | 9845.748 | 565 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,218 | CALLE MARANATA Y EL SOL | SOLI-105,106,108-EBRI-12
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 78 | 2730.8767 | 565 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,218 | CALLE MARANATA | EBRI-12
1CONE-06 | INSTALACIÓNALACION EMPALME AEREO MT (2/0 A 2/0) | Unid. | 480.5006 | 3 | 1441.5017 | 565 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,218 | CALLE EL SOL | EBRI-12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2378 | 2026-04-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | PROYECTO LP-12 |  |  | Brigada levantando rollo en mal estado
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1864 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | CALLE EL SOL |  |  | Brigada levantando rollo en mal estado
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 248 | 9193.0872 | 1871 | 2026-04-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | CALLE ORQUIDEA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 4 | 3281.916 | 1871 | 2026-04-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | CALLE ORQUIDEA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 1871 | 2026-04-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | PROYECTO LP-12
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 730.8 | 25586.2142 | 2255 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,203 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025 |  | 18.6562 | 69.9828 | Trabajo de brigada en conjunto
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | Unid. | 291.2712 | 11 | 3203.9832 | 2255 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,203 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 23.463 | 104 | 2440.152 | 2255 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,203 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | Unid. | 257.565 | 4 | 1030.26 | 2255 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,203 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | Unid. | 379.1597 | 5 | 1895.7985 | 2255 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,203 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 2255 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,203 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | Unid. | 2954.9085 | 1 | 2954.9085 | 2253 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025 |  | 18.6501 | 69.9751 | Nota:No se ejecuto el trabajo planificado ya que llueve mucho en la zona
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 17 | 5317.3263 | 2253 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 34.65 | 1213.1395 | 2253 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | Unid. | 1048.5387 | 1 | 1048.5387 | 2253 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | Unid. | 257.565 | 3 | 772.695 | 2253 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 2253 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
3POME-05 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 35' 5KN | Unid. | 1644.3264 | 1 | 1644.3264 | 2256 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025 |  | 18.6562 | 69.9828
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | Unid. | 1733.8365 | 2 | 3467.673 | 2256 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
3POMA-03 | Desmontaje POSTES MD-35' | Unid. | 1411.839 | 1 | 1411.839 | 2256 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 1671.9219 | 1 | 1671.9219 | 2256 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5.5 | 18581.3674 | 2256 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 878 | 30739.8687 | 2257 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,218 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025 |  | 18.6554 | 69.9818
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 156.288 | 2 | 312.576 | 2257 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,218 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | Unid. | 291.2712 | 16 | 4660.3392 | 2257 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,218 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025 |  | 18.6499 | 69.9752
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | Unid. | 869.7216 | 1 | 869.7216 | 2257 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,218 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | Unid. | 379.1597 | 2 | 758.3194 | 2257 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,218 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2257 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,218 | CARRT SIERRA PRIETA YAMASA | YAMA-02 RCL-025
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 2520 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-108 | YAMA-02 | 18.7706 | 70.0204 | Se reutilizaron los fletes 39, trabajo realizado por dos brigadas cs,218,219
CV4-MTA3 | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 1886.3209 | 1 | 1886.3209 | 2520 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-108 | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 410 | 16885.5302 | 2520 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 HASTA 109 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 2520 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 2519 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02 | 18.7706 | 70.0204 | Se reutilizaron los fletes 39, trabajo realizado por dos brigadas cs,218,219
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 12 | 9845.748 | 2519 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 2519 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02
CV4-MTA3 | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 1886.3209 | 2 | 3772.6418 | 2519 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | Unid. | 691.449 | 6 | 4148.694 | 2519 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 27.6086 | 390 | 10767.3638 | 2519 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 HASTA 109 | SUST DE CIRCUITO YAMA-02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 2521 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP-123,124 | YAMA-01 | 18.771 | 70.0194
CV4-MTA3 | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 1886.3209 | 2 | 3772.6418 | 2521 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP-123,124 | YAMA-01
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 2521 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP-123,124 | YAMA-01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 2521 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP-123,124 | YAMA-01
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 70 | 3227.9809 | 2521 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP-122,123 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2521 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 2 | 5820.7446 | 2522 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/MATIA DE LEON ESQ MARIA ESTEVEZ YAMASA-PERALVILLO | YAMA-01-PP129A,129B | YAMA-01 | 18.7819 | 70.0232
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 2522 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/MATIA DE LEON ESQ MARIA ESTEVEZ YAMASA-PERALVILLO | PP129A,129B | YAMA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 2522 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | YAMASA PERALVILLO | YAMA-01 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2522 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | YAMASA PERALVILLO | YAMA-02 | YAMA-01
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | Unid. | 1487.5124 | 6 | 8925.0744 | 2530 | 2026-04-25 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-026 | C/MATIA DE LEON YAMASA-PERALVILLO | PP129A,129B,129-GAFDE-101 | YAMA-01 | 18.7819 | 70.0232
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2530 | 2026-04-25 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-026 | PERALVILLO YAMASA | PP-118,133
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 569 | 2026-04-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-218 | MONTE PLATA BAYAGUANA | CS-218
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 569 | 2026-04-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-218 | MONTE PLATA BAYAGUANA | CS-218 | 0.3
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 314 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-208,166 | ALMACEN EDEESTE SAN LUIS A ALMACEN CEBALLOS SANCHEZ | CS-208,166 |  |  |  | ALMACEN EDEESTE SAN LUIS A ALMACEN CEBALLOS SANCHEZ
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 314 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-208,166 | ALMACEN EDEESTE SAN LUIS A ALMACEN CEBALLOS SANCHEZ | CS-208,166
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 312 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-208,166 | ALMACEN EDEESTE SAN LUIS A ALMACEN CEBALLOS SANCHEZ |  |  |  |  | Movimiento de poste almacen de edeeste San Luis a almacen Ceballos
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 312 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-208,166 | ALMACEN EDEESTE SAN LUIS A ALMACEN CEBALLOS SANCHEZ
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 2513 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO E. HERRERA JIMENEZ | CS-166 | Transporte de materiales desde almacen de edeesteha hasta los almacenes de ceballos
2RECO-02 | TRANSFERENCIA DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | Unid. | 17456.7186 | 1 | 17456.7186 | 2517 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AUTOVIA DEL ESTE | BOCA-01 |  | 18.4495 | 69.5953 | Pago de horas por disponibilidad y contingencia climatica
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 12 | 5603.5584 | 2517 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AUTOVIA DEL ESTE | BOCA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 2517 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AUTOVIA DEL ESTE | BOCA-01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 2518 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | REYNALDO CASTELLANOS | CS-166 | SANTO DOM ESTE |  |  |  |  | Nota:Traslado de equipos desde el almacen de ceballos hasta los almcenes de timbeque
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2373 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | CIUDAD JUAN BOSCH S.D. ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2360 | 2026-04-01 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | VILLA CONSUELO VILLA MARIA D.NACIONAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2359 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | VILLA CONSUELO VILLA MARIA D.NACIONAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2363 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | MONTE PLATA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2363 | 2026-04-09 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2362 | 2026-04-10 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | EL 27 DE FEBRERP D.NACIONAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2361 | 2026-04-11 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | GASCUE D.NACIONAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2361 | 2026-04-11 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | GASCUE D.NACIONAL | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2367 | 2026-04-13 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | MONTE PLATA GUANUMA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2367 | 2026-04-13 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | MONTE PLATA GUANUMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2366 | 2026-04-14 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | JUAN DOLIO S.PEDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2365 | 2026-04-16 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | VILLA MELLA LA VICTORIA S.D NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2372 | 2026-04-18 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | ENSANCHE ESPAILLAT D.NACIONAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2372 | 2026-04-18 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | ENSANCHE ESPAILLAT D.NACIONAL | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2371 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-211 | JACOBO MAJLUTA S.D NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2370 | 2026-04-21 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-211 | LOS GUARICANOS S.D NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2369 | 2026-04-23 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | AVDA ESPAÑA S.D ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2368 | 2026-04-24 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | AVDA ESPAÑA S.D ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2374 | 2026-04-29 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | C/PRINCIPAL LOS MAMEYES S.D ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 316 | 2026-04-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS SELMO | CS-219 | AVDA HIPICA SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 315 | 2026-04-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS SELMO | CS-208 | SUBESTACION CNP8 CESAR NICOLAS PENSON
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 315 | 2026-04-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUIS SELMO | CS-208 | SUBESTACION CNP8 CESAR NICOLAS PENSON | 0.15
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 400 | 14827.56 | 572 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | CALLE ORQUIDEA | MARI101-CS01-110 |  | 18.4937/18.496925 | 69.761390/69.760542
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 572 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | CALLE ORQUIDEA | MARI-101
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1.5 | 4232.1256 | 572 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | CALLE ORQUIDEA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2375 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | C/4TA LOS MAMEYES S.D ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2376 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | SAN CARLOS D.NACIONAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2377 | 2026-04-25 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | AVDA INDEPENDENCIA GASCUE D.NACIONAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2377 | 2026-04-25 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | GASCUE D.NACIONAL | 0.15
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2043 | 2026-04-27 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | REYNALDO CASTELLANOS | CS-166 | ALMACEN SABANA LARGA S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2042 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ANTHONY FLORENTINO | CS-219 | BRISA SANTO DOMINGO ESTE
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 336 | 12455.1504 | 2039 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-218 | CALLE FARALLON NORTE LP12 | EBRI-05 |  |  |  | Disponibilidad de brigada para distribucion de tendido previo o instalacion
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2039 | 2026-04-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | ANTHONY FLORENTINO | CS-218 | CALLE FARALLON NORTE LP12 | EBRI-05
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 3 | 3586.275 | 2146 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | ANTHONY FLORENTINO | CS-221 | SUBESTACION LOS MINA | PORTICO LM38-05 |  |  |  | INSTALACION DE CRUCETA DOBLE ACERO MT, TRABAJO EN CONJUNTO CON LA GRUA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 2146 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | ANTHONY FLORENTINO | CS-221 | SUBESTACION LOS MINA | PORTICO LM38-05
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 4 | 23685.3417 | 2045 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | SUBESTACION LOS MINA | PORTICO LM38-05 |  | 18.5003 | 69.8675 | IZAJE DE POSTE DE 45
1ENPO-04 | ENDEREZAR POSTE = > A 45 | Unid. | 2834.5878 | 2 | 5669.1756 | 2045 | 2026-04-28 | CEBALLOS | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | ANTHONY FLORENTINO | CS-208 | SUBESTACION LOS MINA | PORTICO LM38-05
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 2403.7899 | 1 | 2403.7899 | 2540 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE E. NUÑEZ | CS-218 | LOS FRAILES SUBESTACION EL BRISAL
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | Unid. | 2582.9261 | 1 | 2582.9261 | 2540 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE E. NUÑEZ | CS-218 | LOS FRAILES SUBESTACION EL BRISAL
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 2540 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE E. NUÑEZ | CS-218 | LOS FRAILES SUBESTACION EL BRISAL
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 2 | 933.9264 | 2540 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE E. NUÑEZ | CS-218 | LOS FRAILES SUBESTACION EL BRISAL
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | Unid. | 62.3424 | 105 | 6545.956 | 2540 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE E. NUÑEZ | CS-218 | LOS FRAILES SUBESTACION EL BRISAL
3CO-004 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 27.6086 | 180 | 4969.5525 | 2540 | 2026-04-30 | CEBALLOS | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE E. NUÑEZ | CS-218 | LOS FRAILES SUBESTACION EL BRISAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 571 | 2026-04-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-219 | BRIZA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 137 | 5078.4393 | 1791 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA, EL SOL PROYECTO LP12 | SOL 101,107
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 413 | 17009.0829 | 1791 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA, EL SOL PROYECTO LP12 | SOL 101,107
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 1791 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA, EL SOL PROYECTO LP12
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 3 | 100.188 | 1791 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA, EL SOL PROYECTO LP12 | SOL 101,102
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | Unid. | 1747.5975 | 2 | 3495.195 | 1791 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA, EL SOL PROYECTO LP12 | MARA 106,116
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | Unid. | 869.7216 | 2 | 1739.4432 | 1789 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA |  |  | 18.490279/18.490114 | 69.762330/69.762276
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | Unid. | 379.1597 | 1 | 379.1597 | 1789 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA
1EC-ST | INSTALACIÓN DE ESPIGA DE ACERO EN CABEZA DE POSTE A 34.5KV | Unid. | 336.8802 | 3 | 1010.6407 | 1789 | 2026-04-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 2355 | 2026-04-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 176 | 304566.0218 | 1607 | 1-30/04/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-68 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CLIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 175 | 302835.533 | 1602 | 1-30/04/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BRAULIO ADAMES | CS-69 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CLIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 174 | 301105.0442 | 1606 | 1-30/04/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-65 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CLIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 80 | 138439.1008 | 1601 | 1-30/04/2026 | CEBALLOS | O-RP-21-186 | Proyecto Rehab. de Redes CALE-C02 (Apoyo Acometidas) | LUIS TRINIDAD | CS-67 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CLIRCUITO | CALE-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 172 | 278598.5223 | 998 | 1-30/04/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-153 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CLIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 176 | 285077.5577 | 999 | 1-30/04/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BRAULIO ADAMES | CS-155 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CLIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 138 | 223526.7214 | 1000 | 1-30/04/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CLIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 176 | 285077.5577 | 997 | 1-30/04/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-189 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CLIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 174 | 281838.04 | 996 | 1-30/04/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-216 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CLIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 111 | 192084.2524 | 1604 | 1-21/04/2026 | CEBALLOS | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-66 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CLIRCUITO | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 59 | 102098.8368 | 1605 | 22-30/04/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-66 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CLIRCUITO | LM69-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 313 | 2026-04-24 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | MANUEL MOTA | CS,208,166 | ALMACEN EDEESTE SAN LUIS A ALMACEN CEBALLOS SANCHEZ |  |  |  |  | Movimiento de poste almacen de edeeste San Luis a almacen Ceballos
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 313 | 2026-04-24 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | MANUEL MOTA | CS,208,166 | ALMACEN EDEESTE SAN LUIS A ALMACEN CEBALLOS SANCHEZ
1MT-321 | INST LINEA 3Ø, ALINEAMIENTO 0º A 5º EN VOLADIZO | Unid. | 1747.5975 | 11 | 19223.5725 | 2102 | 2026-04-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | CALLE MARANATA | MARA-106,113,114,115,117,106,108,109,111,112,118 |  | 18.4885 | 69.7618
1EA-ST | INSTALACIÓN ESPIGA DE ACERO EN CRUCETA 34.5KV | Unid. | 330.5834 | 11 | 3636.4174 | 2102 | 2026-04-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | CALLE MARANATA
1MT-322-C | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | Unid. | 2777.7376 | 1 | 2777.7376 | 2102 | 2026-04-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | CALLE MARANATA
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | Unid. | 194.8023 | 1 | 194.8023 | 2102 | 2026-04-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | CALLE MARANATA
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 2102 | 2026-04-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | CALLE MARANATA
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | Unid. | 194.8023 | 1 | 194.8023 | 2102 | 2026-04-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | CALLE MARANATA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2528 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02 | 18.7706 | 70.0204 | Traslado de conductor y sostener conductor en mal estado
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2528 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-03
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 410 | 16885.5302 | 2523 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 A CRUZ-109 | YAMA-01 | 18.7706 | 70.0204 | Por la modificacion de la reconducion del circuito yama-02 en doble terreno, se sustituyo conductor
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2523 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 A CRUZ-109 | YAMA-01
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | Unid. | 62.3424 | 160 | 9974.7901 | 2523 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-102 A CRUZ-106 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2523 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-EX-24-350 | Construcción de Nuevo Circuito Para el descargo del Actual YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 2 | 1578.104 | 2535 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | VALDEZ | C/PERALVILLO YAMASA | PP132,129 | YAMA-01
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 7 | 49000 | 2529 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/JHATIA DE LEON YAMASA | PP-129A,129B ,129B(LENTO),130(T)108(T) |  | 18.7819 | 70.0232
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1752 | 19//05/2026 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02 | 18.7706 | 70.0204
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1752 | 19//05/2026 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 1180 | 48597.3796 | 1751 | 19//05/2026 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | GAFDE-104 HASTA GAFDE-117 | YAMA-02 | 18.7706 | 70.0204 | Trabajo realizado por dos brigadas ficha CS-218,221 Desplazamiento por dos brigadas
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 1751 | 19//05/2026 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | GAFDE-112,117 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 2 | 1457.5305 | 1751 | 19//05/2026 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | GAFDE-117 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 1751 | 19//05/2026 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 485 | 19974.3467 | 2542 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-102 A CRUZ-106 | YAMA-02 | 18.7706 | 70.0204
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2542 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-102,106 | YAMA-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 2542 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-102 (provicional) | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2542 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2543 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01 | 18.7706 | 70.0204 | Traslado de poste y materiales
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2543 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2545 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01 | 18.7706 | 70.0204 | Traslado de poste y materiales
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2545 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 406 | 16720.7933 | 2544 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-110 HASTA CRUZ-113 | YAMAS-02 | 18.7706 | 70.0204
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2544 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-110,113 | YAMAS-02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 2 | 66.792 | 2544 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-110,112 | YAMAS-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2544 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMAS-01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 513 | 21127.5049 | 2546 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-113 HASTA CRUZ-118 | YAMA-02 | 18.7706 | 70.0204
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 2546 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-113 | YAMA-02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 1 | 33.396 | 2546 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-118 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 2546 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-113,118 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2546 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2547 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01 | 18.7706 | 70.0204 | Traslado de materiales y apoyos tendido
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2547 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2259 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | JULIO COMAS | CS-219 | CALETA STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2260 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | JULIO COMAS | CS-219 | LA CALETA
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 11 | 3440.6229 | 2258 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025 |  | 18.6497 | 69.9744
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 2258 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | Unid. | 379.1597 | 2 | 758.3194 | 2258 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 4 | 8889.056 | 2258 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 4 | 1867.8528 | 2258 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 2258 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | Unid. | 291.2712 | 14 | 4077.7968 | 2266 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,241 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025 |  | 18.6513 | 69.977
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | Unid. | 379.1597 | 2 | 758.3194 | 2266 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,241 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 2266 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,241 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 800 | 28008.992 | 2265 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,241 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025 |  | 18.6513 | 69.977
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | Unid. | 1537.3091 | 3 | 4611.9274 | 2265 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,241 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025 |  | 18.6482 | 69.97
1SECC-06 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | Unid. | 869.7216 | 1 | 869.7216 | 2265 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,241 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025 |  | 18.6583 | 69.9864
1SECC-07 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 200 AMP. | Unid. | 761.0064 | 1 | 761.0064 | 2265 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,241 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025 |  | 18.6593 | 69.9863
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 4 | 1251.1356 | 2265 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,241 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 156.288 | 4 | 625.152 | 2265 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219,241 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02 RCL-025
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 2 | 1578.104 | 2331 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | VALDEZ | VILLA LIBERACION | PROV-103A 103B | HAMO-02 |  |  | Limpieza de dos excavaciones
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2307 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 PROV-103A,103B | PROV-103C, PENE-105 |  |  | Izaje de poste de concreto de 40
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1290 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JEFFERSON MACEO | CS-241 | ZONA OCCIDENTAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2524 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-216 | YAMASA PERALVILLO |  |  |  |  | Esta brigada en yamasa, el coe no solicita apoyo para resolucion avenida (Rcl-peralvillo)
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2524 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-216 | YAMASA PERALVILLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2653 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JEFFERSON MACEO | CS-121 | BRISA DEL ESTE |  |  |  |  | Facilidades operaciones para ACT
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2654 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JEFFERSON MACEO | CS-121
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2651 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JEFFERSON MACEO | CS-121
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2652 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JEFFERSON MACEO | CS-121
1EXCZ-07 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 1035.6308 | 4 | 4142.523 | 2557 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | VALDEZ | AVDA PDTE JACOBO MAJLUTA AZAR | JACO-307 |  | 18.5469 | 69.9185
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 2 | 1578.104 | 2557 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | VALDEZ | AVDA PDTE JACOBO MAJLUTA AZAR | JACO-102 |  | 18.5465 | 69.9161
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | Unid. | 2582.9261 | 1 | 2582.9261 | 2553 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | JACO-326 |  | 18.5469 | 69.9096 | Nota; Pago de hora para normalizacion de tendido conductor mt
1MT-102 | INSTALACIÓN. LINEA 1Ø LINEA 6º A 25º | Unid. | 692.6161 | 4 | 2770.4646 | 2553 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | JACO-325,322,320,321 |  | 18.5463 | 69.9117
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3.6 | 10157.1014 | 2553 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | VIME-07
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2602 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ERICK HERNANDEZ | CS-136 | ALMACEN SABANA LARGA | VIME-04
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 2604 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ERICK HERNANDEZ | CS-026 | ALMACEN LA ROMANA | VIME-04
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2604 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ERICK HERNANDEZ | CS-026 | ALMACEN LA ROMANA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2603 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ERICK HERNANDEZ | CS-166 | ALMACEN SABANA LARGA | VIME-04
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2605 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ERICK HERNANDEZ | CS-208 | ALMACEN SAN LUIS | VIME-04
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 3 | 5853.9581 | 2552 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | ADA.KANRAD A DENAVEN | JACO-313,309,308 |  | 18.5467 | 69.9729 | Nota; Pago de hora para normalizacion de tendido conductor mt
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 2403.7899 | 3 | 7211.3696 | 2552 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | ADA.KANRAD A DENAVEN | JACO-315,316,317 |  | 18.5462 | 69.9135
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | Unid. | 2582.9261 | 1 | 2582.9261 | 2552 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | ADA.KANRAD A DENAVEN | JACO-314 |  | 18.5463 | 69.9145
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2.4 | 6771.4009 | 2552 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | ADA.KANRAD A DENAVEN | VIME-07
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 4 | 3156.208 | 575 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | JEFFERSON MACEO | VALDEZ | SUBESTACION LOS MINA 138 KVA
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 9 | 81000 | 1795 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | BIENVENIDO | VALLE DEL ESTE | VDU8-01
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 2 | 18000 | 1796 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | EBRI-02 | C/FARALLON SUR PROX, A LA SUBESTACION EL BRISAL | EBRI-02 |  | 18.476309/18.476278 | 69.788573/69.788604
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 1 | 9000 | 1796 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | SOL1-101 | C/EL SOL NUEVA JERUSALEN PROYECTO LP-12 | SOL1-101 |  | 18.4917 | 69.7618
1RECO-02 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | Unid. | 16919.1023 | 1 | 16919.1023 | 1285 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MELLA SEIBO (HIGUEY) | HI38-02 |  | 18.6287 | 68.7553
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | Unid. | 3976.9618 | 3 | 11930.8854 | 1285 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MELLA SEIBO (HIGUEY) | HI38-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 1285 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MELLA SEIBO (HIGUEY) | HI38-02
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 12 | 6944.5728 | 1285 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MELLA SEIBO (HIGUEY) | HI38-02
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | Unid. | 686.158 | 1 | 686.158 | 1285 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MELLA SEIBO (HIGUEY) | HI38-02
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 1285 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-CS-26-433 | Plan Segmentación Higuey | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/MELLA SEIBO (HIGUEY) | HI38-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1296 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02 | 18.7707 | 70.0204 | Traslado de conductor 4.65 y apoyo tendiso
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1296 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 565 | 23269.0843 | 1294 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | GAFDE-104 HASTA GAFDE-118 | YAMA-02 | 18.7707 | 70.0204 | Trabajo realizado por dos brigadas ficha 218 y 219 dezplazamiento por dos brigadas
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 24.8421 | 535 | 13290.5075 | 1294 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | GAFDE-104 HASTA GAFDE-118 | YAMA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 1294 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | GAFDE-118,117,104 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 1294 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | GAFDE-117,104 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 1294 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
2CSA-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') | Unid. | 2575.9996 | 1 | 2575.9996 | 2555 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | JACO-311 |  | 18.5464 | 69.9157
2SECC-20 | TRANSFERENCIA SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. CON PARARRAYO 9KV EN CRUCETA | Unid. | 1106.8719 | 3 | 3320.6156 | 2555 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | JACO-311 |  | 18.5465 | 69.916
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | Unid. | 1857.5073 | 1 | 1857.5073 | 2555 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | JACO-102
2MT-401 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS CON ANGULO DE 0° A 5° | Unid. | 5205.6187 | 1 | 5205.6187 | 2555 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | JACO-102,311
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 2 | 3902.6387 | 2555 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | JACO-311,102
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 2403.7899 | 2 | 4807.5798 | 2555 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | JACO-319,318
3POME-06 | Desmontaje POSTE METAL DE 40' 5KN | Unid. | 2192.7312 | 1 | 2192.7312 | 2556 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-166 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | JACO-102 |  | 18.5465 | 69.9161 | Nota: Pago de horas por operativo de rehabilitacion de conductor apoyo a la CS-221
1POME-06 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 5KN | Unid. | 3255.7669 | 1 | 3255.7669 | 2556 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-166 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | JACO-102
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 6.4 | 21621.9548 | 2556 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-166 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | VIME-07
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | Unid. | 62.3424 | 300 | 18702.7315 | 2559 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | JACO-310,102,311 |  | 18.5465 | 69.916
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 100 | 4611.4012 | 2559 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | ENMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD A DENAVEN | JACO-310,102,311
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1295 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | YAMASA | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1295 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | YAMASA | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1293 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-203 | YAMASA | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1293 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-203 | YAMASA | YAMA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2703 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-166 | C/JUAN LOPEZ | VDU8-01 | JULO-120,119,118,117
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 2703 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-166 | C/JUAN LOPEZ | VDU8-01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 5 | 21672.9975 | 2702 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-208 | MARGINAL LAS AMERICAS | VDU8-01 | RELA-112,111,109,108,107
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 1.5 | 5067.6457 | 2702 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-208 | MARGINAL LAS AMERICAS | VDU8-01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2701 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-166 | RESP LOS 3 OJOS | VDU8-01 | CSTA-102,102B,101,RELA-115
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 1 | 633.6792 | 2701 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-166 | RESP LOS 3 OJOS | VDU8-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 2701 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-166 | RESP LOS 3 OJOS | VDU8-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2452 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | CS-203 | SUBESTACION INVIVIENDA | INVI-03,06
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 12 | 9845.748 | 1298 | 2026-05-18 | CEBALLOS | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | CS-203 | SUBESTACION INVIVIENDA | INVI-03,06
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 1298 | 2026-05-18 | CEBALLOS | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | CS-203 | SUBESTACION INVIVIENDA | INVI-03,06
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | Unid. | 2339.238 | 1 | 2339.238 | 1298 | 2026-05-18 | CEBALLOS | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | CS-203 | SUBESTACION INVIVIENDA | INVI-03,06
1SECC-04 | INSTALACIÓN CUCHILLA 900 AMP | Unid. | 1818.4375 | 3 | 5455.3125 | 1298 | 2026-05-18 | CEBALLOS | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | CS-203 | SUBESTACION INVIVIENDA | INVI-03,06
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 3 | 3586.275 | 1298 | 2026-05-18 | CEBALLOS | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | FERNANDO HERRERA | CS-203 | SUBESTACION INVIVIENDA | INVI-03,06
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 1563 | 2026-05-08 | CEBALLOS | O-RP-24-368 | Descargo DAJA-C03 | REYNALDO CASTELLANOS | CS-026 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 6 | 3472.2864 | 1297 | 2026-05-22 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/HUGO EDUARDO BRITO (BOCA CHICA) | BOCA-01 |  |  |  | Nota:pago de hora por disponibilidad, puesta en servicio de reclon boca chica centro junto al personal scoda
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 1297 | 2026-05-22 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/HUGO EDUARDO BRITO (BOCA CHICA) | BOCA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1282 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARRT LA CUABA | PALA-02 |  | 18.577 | 70.0369
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 12 | 6944.5728 | 1282 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARRT LA CUABA | PALA-02 |  | 18.5729 | 70.0393
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | Unid. | 1537.3091 | 3 | 4611.9274 | 1282 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARRT LA CUABA | PALA-02
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 6 | 2801.7792 | 1282 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | CARRT LA CUABA | PALA-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2704 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-208 | VILLA LIBERACION | PENE-114,115,CENT-103A, DUTE-114 |  | 18.5339 | 69.8118
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 2 | 5820.7446 | 2704 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-208 | VILLA LIBERACION | PENE-102-PROV-104 |  | 18.533490/18.533360 | 69.811742/69.820870
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 6 | 3802.0752 | 2704 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.533948/18.536675 | 69.816306/69.811990
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 1.5 | 5067.6457 | 2704 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 4 | 28000 | 2311 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | ROBERTO Y PAGO | VILLA LIBERACION | HAMO-02,PENE-105,114,115,103A |  | 18.533878/18.533490 | 69.8117
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 2311 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | ROBERTO Y PAGO | VILLA LIBERACION | DUTE-114,116 |  | 18.533360/18.535537 | 69.820870/69.811808
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1283 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MONTE PLATA | MP69-01 |  | 18.8103 | 69.776
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1283 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MONTE PLATA | MP69-01
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | Unid. | 665.1345 | 2 | 1330.2689 | 1579 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AVDA.JUAN P DUARTE | YAMA-01 |  | 18.7719 | 70.0014 | Pago de horas por disponibilidad reemplazo parte de potencia y caja de control roclocer Don Juan
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 2 | 1157.4288 | 1579 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AVDA.JUAN P DUARTE | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1579 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AVDA.JUAN P DUARTE | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7.5 | 21160.628 | 1579 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AVDA.JUAN P DUARTE | YAMA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1763 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | C//JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02 | 18.7707 | 70.0204 | Traslado de materiales y apoyo tendido condctor
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1763 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | C//JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 388 | 15979.4774 | 1761 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C//JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-115A HASTA CRUZ-118 | YAMA-02 | 18.7707 | 70.0204 | Este trabajo fue realizaso por dos brigadas , el dia fue muy lluvioso y los trabajos fueron minimos
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 1761 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C//JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-115A, CRUZ-118 | YAMA-02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 1 | 33.396 | 1761 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C//JUAN B. CRUZ YAMASA | CRUZ-118 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 1761 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C//JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 1761 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,219 | C//JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1768 | 2026-05-20 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | CS-121 | LAS AMERICAS | EBRI-04,05 |  | 18.4662 | 69.7828
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1769 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | CS-119 | LAS AMERICAS | EBRI-04,05 |  | 18.4662 | 69.7828
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 1765 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | YAMA-02 |  | 18.7706 | 70.0204 | Traslado de conductor y apoyo a tendido
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1765 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | YAMA-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 535 | 19831.8615 | 1753 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | GAFDE-104 HASTA GAFDE 118 |  | 18.7706 | 70.0204 | ESTE trabajo fue realizaso por dos brigadas , trabajo concluido tarde la noche
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 23.463 | 535 | 12552.705 | 1753 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | GAFDE-104 HASTA GAFDE 118
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 96 | 3953.6851 | 1753 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | CRUZ-115 A CRUZ-115A
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 14 | 11486.706 | 1753 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | CRUZ-115,115A-GAFDE-104,118
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1753 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 1753 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELIGNE YAMASA | YAMA-02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 3 | 9563.4 | 2549 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/EUSEBIO MANZUETA YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02 | 18.7707 | 70.0254
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 2561 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ Y JUNIOR | C/ENMA BALAGUER | CAPO-05 |  | 18.5027 | 69.9137
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 2561 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ Y JUNIOR | C/ENMA BALAGUER | CAPO-05 |  | 18.5026 | 69.9135
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2560 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | RAYNIEL ROSARIO | CS-166 | C/ENMA BALAGUER | CAPO-05 |  | 18.5034 | 69.914 | Nota;Esta hora se pagaron por inconveniente de la comunidad no estaba de acuerdo por los Izaje de poste
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2468 | 2026-05-08 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-166 | ALMACEN DE LA CHARLES DE GAULE LOS MINA |  |  |  |  | Movimiento de transformadores a Edeeste sabana larga
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2469 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-208 | LOS MINA ALMACEN COCCIA DEL CACHON DE LA RUBIA |  |  |  |  | Moviendo transformadores al almacen de Coccia Dominicana
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2471 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-166 | CACHON DE LA RUBIA -TIMBEQUE VILLA FRANCIZCA |  |  |  |  | Moviendo transformadores a timbeque Villa Francisca
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2470 | 2026-05-18 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-166 | ALMACEN PUELLO LAS AMERICA-TIMBEQUE VILLA FRANCISCA |  |  |  |  | Moviendo transfor al taller de transformadores
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2472 | 2026-05-22 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-208 | ALMACEN DE COCCIA DOMINICANA A TIMBEQUE |  |  |  |  | Movieron transformadores de coccia a timbeque
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2467 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-136 | ALMACEN DE COCCIA A TIMBEQUE VILLA FRANCISCA |  |  |  |  | Movieron transfor de almaen de Coccia a Timbeque Villa Francisca
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1766 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | YAMASA DON JUAN
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1766 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | YAMASA DON JUAN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1764 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-203 | YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 1764 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-203 | YAMASA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1865 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE MIGUEL PITI | CS-208
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1565 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | ELCIDO GUZMAN
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 7350 | 11 | 80850 | 2705 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | YEFRIS | VALLE DEL ESTE | VDU8-01 |  |  |  | Operativo de excavaciones
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2455 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-25-383 | Descargo Trafos Existentes Subestación Los Mina 138 kV | REYNALDO CASTELLANOS | CS-218 | SUBESTACION LOS MINA 138
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 63 | 2205.7081 | 2272 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025 |  | 18.6482 | 69.97
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 50 | 2305.7006 | 2272 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025 |  | 18.6482 | 69.9699
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 23.463 | 503 | 11801.889 | 2272 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025 |  | 18.648121/18.649768 | 69.970095/69.974517
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 156.288 | 3 | 468.864 | 2272 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025 |  | 18.6482 | 69.9699
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | Unid. | 1048.5387 | 1 | 1048.5387 | 2272 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025 |  | 18.6524 | 69.9781
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 2272 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 54 | 2223.9479 | 1561 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | CS-203 | C/JOSE F.CASTELLANO ESQ C/ING PEDRO BONILLA | INVI-03,06 |  | 18.5136 | 69.8267 | Pago de horas por disponibilidad ejecucion de trabajos de readecuacion de la subestacion electrica de invivienda
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 1561 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | CS-203 | C/JOSE F.CASTELLANO ESQ C/ING PEDRO BONILLA | INVI-03,06
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 1561 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | CS-203 | C/JOSE F.CASTELLANO ESQ C/ING PEDRO BONILLA | INVI-03,06
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 1561 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | CS-203 | C/JOSE F.CASTELLANO ESQ C/ING PEDRO BONILLA | INVI-03,06
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 2 | 1457.5305 | 1561 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | CS-203 | C/JOSE F.CASTELLANO ESQ C/ING PEDRO BONILLA | INVI-03,06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1561 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-442 | Division circuito INVI03 | DANIEL ABREU | CS-203 | C/JOSE F.CASTELLANO ESQ C/ING PEDRO BONILLA | INVI-03,06
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2454 | 2026-05-22 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | REYNALDO CASTELLANOS | CS-166 | ALMACEN CHARLES DE GAULLE
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 1517 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-CS-26-440 | Instalacion ITC Sierra Prieta | MARTINES RODRIGUEZ | CS-026 | C/VILLA MELLA YAMASA | SIEP-02 |  | 18.6225 | 69.944 | Nota:Pago de horas por disponibilidad carga de materiales y equipos
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | Unid. | 686.158 | 1 | 686.158 | 1830 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,218,203 | PROYECTO LP12 | EBRI-05 |  | 18.4816 | 69.7791
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 1830 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,218,203 | PROYECTO LP12
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 215 | 8854.6073 | 1827 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,218,203 | AVDA ECOLOGICA CON MARANATA | EBRI-01,07-ECOL 352
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 588 | 24216.3214 | 1827 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,218,203 | AVDA ECOLOGICA | EBRI-01,07-ECOL 352
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 70 | 2594.823 | 1827 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,218,203 | AVDA ECOLOGICA | EBRI-01,07-ECOL 352
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 3 | 3586.275 | 1827 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,218,203 | AVDA ECOLOGICA | EBRI-01,07-ECOL 352
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 12 | 9845.748 | 1827 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,218,203 | AVDA ECOLOGICA | EBRI-01,07-ECOL 352
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 1827 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-219,218,203 | AVDA ECOLOGICA | EBRI-01,07-ECOL 352
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 250 | 10296.055 | 599 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | CALLE MARANATA | MARA-105,110 |  |  |  | Entrega de circuito a solicitud del Coe
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 599 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | CALLE SOL | SOL-101
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 599 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | PROYECTO LP12
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 4 | 3156.208 | 2358 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | VALDEZ | PROYECTO LP12
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1797 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-119 | SABANA SD ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2050 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-119 | EL ALMIRANTE SD ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1798 | 2026-05-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-119 | BRIZA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1792 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | BRIZA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 598 | 2026-05-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-218 | VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1286 | 2026-05-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-218 | LOS MINA SD.ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1287 | 2026-05-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | LOS FRAILES S.D ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 1793 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-121 | SABANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 1794 | 2026-05-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-119 | EL ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 600 | 2026-05-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2354 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-119 | LOS MINA SD.ESTE
HEQF-02 | EQUIPO DE FUERZA (PETTIBONE) => A 20TN | Unid. | 6254.2365 | 10 | 62542.3654 | 561 | 2026-05-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | PETTI BONE | AVDA ECOLOGICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 597 | 2026-05-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-119 | PROYECTO LP12
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1288 | 2026-05-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-164 | PROYECTO LP12 |  |  |  |  | Traslado de poste ss hacia puntos de IZAJE desde almacen LP-12
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1289 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | CS-164 | PROYECTO LP12 |  |  |  |  | Traslado de poste ss hacia puntos de IZAJE desde almacen LP-12
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1759 | 2026-05-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208 | PROYECTO LP12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 1759 | 2026-05-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-208 | PROYECTO LP12
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1760 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-166 | PROYECTO LP12 |  |  |  |  | Traslado de material proyecto lp12
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 1671.9219 | 2 | 3343.8438 | 1760 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-166 | PROYECTO LP12 |  |  | 18.4956 | 69.7508
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 1150 | 47361.853 | 1863 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA | EBRI-12, MARA-105,110,116
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 747 | 30764.6123 | 2353 | 18/05/226 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-218,219 | CALLE MARANATA | MARA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 294 | 10898.2566 | 1826 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | AVDA ECOLOGICA | EBRI-07, ECOL-344,352
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 2 | 1157.4288 | 1826 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | AVDA ECOLOGICA | EBRI-07, ECOL-344,352
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 1 | 466.9632 | 1826 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | AVDA ECOLOGICA | EBRI-07, ECOL-344,352
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 2 | 1640.958 | 1826 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | AVDA ECOLOGICA | EBRI-07, ECOL-344,352
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 231 | 8562.9159 | 1826 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | AVDA ECOLOGICA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 2 | 1640.958 | 1826 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | AVDA ECOLOGICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1292 | 2026-05-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | LOS MINA
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 8 | 11840.4 | 2565 | 2026-05-22 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | CENT-103A,103,104,105 | DUTE-106,108,109,CENT-106 |  |  | Instalacion de estructura mt lb610,lb608
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 2565 | 2026-05-22 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 10 | 7287.6524 | 2565 | 2026-05-22 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 6 | 8880.3 | 2564 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | DUTE-110,112,113A,114
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 2564 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.538 | 69.8163 | Armado de estructura lb-608,lb-610
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 10 | 7287.6524 | 2564 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.537 | 69.8179
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 2562 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02,DUTE-104,105,107 | CENT-107 | 18.535888/18.536054 | 69.819640/69.819295
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 6 | 8880.3 | 2562 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 22 | 16032.8352 | 2562 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 2 | 2960.1 | 2562 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 584 | 2026-05-18 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-208 | LOS TRES OJOS | VDU8-01 |  |  |  | Operativo de IZAJE de poste
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 584 | 2026-05-18 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-208 | LOS TRES OJOS | VDU8-01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 318 | 2026-05-08 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | MANUEL MOTA | CS-208,164 | ALMACEN EDEESTE A ALMACEN CEBALLOS |  |  |  |  | Traslado de materiales del almacen edeeste a almacen Ceballos Sanchez
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 318 | 2026-05-08 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | MANUEL MOTA | CS-208,164 | ALMACEN CEBALLOS A ALMACEN CEBALLOS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 583 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-166 | PROYECTO LP12
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 16 | 5004.5424 | 2274 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025 |  | 18.649263/18.652519 | 69.973168/69.978659
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 2274 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | Unid. | 291.2712 | 5 | 1456.356 | 2274 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
3EA-ST | DESMONTAJE ESPIGA DE ACERO EN CRUCETA 34.5KV | Unid. | 242.4278 | 2 | 484.8557 | 2274 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') | Unid. | 506.479 | 1 | 506.479 | 2274 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 4 | 1867.8528 | 2274 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 156.288 | 2 | 312.576 | 2275 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025 |  | 18.650963/18.653913 | 69.976484/69.979813 | Nota:trabajo no se ejecuto como se planifico por constantes lluvias en la zona muy frecuente
1SOVA-08 | SOLTAR VANOS MONOF. EN ESPIGA EN ÁNGULOS >5º, GRADOS | Unid. | 192.7514 | 6 | 1156.5087 | 2275 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2275 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 12 | 420.1349 | 2267 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025 |  | 18.6482 | 69.9701 | Trabajo en correcciones de estructura mt del proyecto
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 1 | 633.6792 | 2267 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 1 | 312.7839 | 2267 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 156.288 | 2 | 312.576 | 2267 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 2267 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-219 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | Unid. | 2353.0716 | 1 | 2353.0716 | 2271 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025 |  | 18.6482 | 69.9703 | Nota:Grua disponible para los trabajos de redes mt yama-02
3POHA-02 | Desmontaje POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 1671.9219 | 1 | 1671.9219 | 2271 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025 |  | 18.6484 | 69.9709
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 2271 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | CS-208 | CARRT SIERRA PRIETA | YAMA-02, RCL025
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2270 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-219 | TRABAJOS EN AVERIA VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 1831 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE MIGUEL PITI | CS-252 | HIPODROMO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2273 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-241 | LOS MAMEYES S.D.E |  |  |  |  | Brigada asignado personal Coe-Bt
1RECO-02 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | Unid. | 16919.1023 | 1 | 16919.1023 | 1569 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-CS-26-440 | Instalacion ITC Sierra Prieta | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/VILLA MELLA YAMASA | SIEP-02 |  | 18.6225 | 69.944
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | Unid. | 3976.9618 | 3 | 11930.8854 | 1569 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-CS-26-440 | Instalacion ITC Sierra Prieta | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/VILLA MELLA YAMASA | SIEP-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 1569 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-CS-26-440 | Instalacion ITC Sierra Prieta | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/VILLA MELLA YAMASA | SIEP-02
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | Unid. | 665.1345 | 2 | 1330.2689 | 1569 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-CS-26-440 | Instalacion ITC Sierra Prieta | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/VILLA MELLA YAMASA | SIEP-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 582 | 2026-05-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-166 | PROYECTO LP12 |  |  |  |  | Brigada dando apoyo al IZAJE de poste de 55
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 2277 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-01 |  | 18.4551 | 69.6125 | Nota:No se completo lo planificado por problemas con excavaciones y autoridades
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 2277 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 2277 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2473 | 2026-05-20 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | WILSON PAYANO | CS-208 | C/12 VILLA MARIA | DAJA-06
1MT-108 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø EN VOLADIZO, LÍNEA CON ÁNGULO DE 0º A 5º | Unid. | 1067.33 | 2 | 2134.66 | 2709 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-221 | REPARTO LOS TRES OJOS | VDU8-01 | ROLA-107, JULO-120,119,118,117,116,115,114,113,113A,112
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | Unid. | 2954.9085 | 6 | 17729.4512 | 2709 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-221 | REPARTO LOS TRES OJOS | VDU8-01
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | Unid. | 3000.3687 | 3 | 9001.106 | 2709 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-221 | REPARTO LOS TRES OJOS | VDU8-01
1MT-319 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | Unid. | 2954.9085 | 6 | 17729.4512 | 2706 | 2026-05-18 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-221 | REPARTO LOS TRES OJOS | VDU8-01 | C4TA-114,113,112,111,110,109,109B,108,104,103
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | Unid. | 2777.7376 | 4 | 11110.9504 | 2706 | 2026-05-18 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-221 | REPARTO LOS TRES OJOS | VDU8-01
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 4 | 7805.2775 | 2707 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-203 | REPARTO LOS TRES OJOS | VDU8-01 | ROLA-112,111,109,108, CSTA-101,102,103
1MT-322-F | INST 3Ø, VOLADIZO, LINEA C/ANGULO DE 6º A 25º | Unid. | 2777.7376 | 3 | 8333.2128 | 2707 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-203 | REPARTO LOS TRES OJOS | VDU8-01
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 2 | 1168.794 | 2707 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-203 | REPARTO LOS TRES OJOS | VDU8-01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 2707 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-203 | REPARTO LOS TRES OJOS | VDU8-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1.5 | 4232.1256 | 2707 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-203 | REPARTO LOS TRES OJOS | VDU8-01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2710 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-166 | REPARTO LOS TRES OJOS | VDU8-01 | JULO-113,114,115,116
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 2710 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | DIEGO PEREZ | CS-166 | REPARTO LOS TRES OJOS | VDU8-01
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 2431 | 2026-05-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-218 | VISTA HERMOSA BOCA CHICA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 9 | 31568.0268 | 2432 | 2026-05-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-221 | VILLA MELLA GUARICANO
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 9 | 31568.0268 | 2444 | 2026-05-04 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-218 | VILLA FARO CANCINO II
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 9 | 31568.0268 | 2445 | 2026-05-04 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-221 | VILLA MELLA GUARICANO
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 2418 | 2026-05-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | CS-221 | LOS FRAILES LAS AMERICAS LA UREÑA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 9 | 31568.0268 | 2417 | 2026-05-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RICARDO PEÑA | CS-203 | BRISA DEL ESTE VILLA TROPICALIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2430 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VALLE DEL ESTE ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2427 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA VILLA BLANCA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2429 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | SAN ANTONIO DE GUERRA SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2428 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | MAMA TINGO DE LA CUABA |  |  |  |  | Nota:estuvieron trabajando en la cuaba resolviendo unos bajantes de un transfor y luego levantaron un primario con buret
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2446 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | LA CALETA BOCA CHICA GUAYACANE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2448 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LA VICTORIA SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2447 | 2026-05-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VILLA AGRICOLA VILLA JUANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2441 | 2026-05-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | BOCA CHICA LA CALETA EL BRISAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2442 | 2026-05-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | SAN ISIDRO EL ALMIRANTE INVIVIENDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2450 | 2026-05-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ALMA ROSA ENSANCHE OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2449 | 2026-05-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2443 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | BOCA CHICA LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2433 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LA TORONJA BRISA DEL ESTE EL ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2434 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VILLA JUANA VILLA AGRICOLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2435 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ISABELITA REPARTO LOS TRES OJOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2436 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LA ESPERANZA DE GUERRA SAN ANTONIO DE GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2437 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS FRAILES SAN BARTOLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2438 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VILLA CONSUELO VILLA FRANCISCA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2439 | 2026-05-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LA VICTORIA VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2422 | 2026-05-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | EL MAMON DE GUERRA DOÑA JULIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2423 | 2026-05-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LA VICTORIA VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2426 | 2026-05-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ALMA ROSA ENSANCHE OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2425 | 2026-05-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | VILLA MELLA MIRADOE NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2424 | 2026-05-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | GUACHUPITA DE GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2413 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | INVIVIENDA AUTOPISTA SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2416 | 2026-05-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2415 | 2026-05-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | BRISA DEL ESTE LOS FRAILES II
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2414 | 2026-05-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | EL CAJUILITO DE GUERRA LA MERCEDES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2419 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA LA ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 2401 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | EL MAMON DE GUERRA, GUERRA MONTE DE OCA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2420 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LA CALETA BOCA CHICA VALIENTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2421 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ALMA ROSA ENSACHE AMERICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2402 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | EL TORO DE GUERRA LOLITO DE GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2404 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA VILLA BLANCA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2403 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | GUACHUPITA DE GUERRA LA CAÑA DEL TORO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2409 | 2026-05-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUGO | CS-219 | EL ALMIRANTE HAINAMOSA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2409 | 2026-05-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUGO | CS-219 | SAN ISIDRO | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2408 | 2026-05-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUGO | CS-241 | LOS TRES BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2408 | 2026-05-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUGO | CS-241 | LOS MINA CENTRO | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2407 | 2026-05-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUGO | CS-218 | ENSANCHE OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2407 | 2026-05-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUGO | CS-218 | LAS AMERICAS | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2406 | 2026-05-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUGO | CS-216 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2406 | 2026-05-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUGO | CS-216 | ALTO DE CANCINO | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2405 | 2026-05-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUGO | CS-221 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2405 | 2026-05-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | LUGO | CS-221 | VILLA MELLA | 0.15
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 9 | 31568.0268 | 2412 | 2026-05-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ALTO DE CANCINO LOS MINA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 2410 | 2026-05-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | ANDRES BOCA CHICA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2456 | 2026-05-01 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-221 | ALMA ROSA S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2457 | 2026-05-02 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-221 | VILLA CONSUELO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 2457 | 2026-05-02 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-221 | DISTRITO NACIONAL | 0.15
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 2458 | 2026-05-02 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-166 | VILLA CONSUELO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 2458 | 2026-05-02 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-166 | DISTRITO NACIONAL | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2459 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-216 | CIUDAD JUAN BOSCH
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2460 | 2026-05-08 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-221 | VILLA JUANA DISTRITO N.
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2461 | 2026-05-09 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-203 | DON BOSCO DRISTRITO N
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2461 | 2026-05-09 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-203 | SAN CARLOS N | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2462 | 2026-05-11 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-221 | LA VICTORIA SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2463 | 2026-05-12 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-216 | GASCUE VILLA JUANA D.N
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2464 | 2026-05-13 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-221 | VILLA FARO S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2465 | 2026-05-14 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-216 | SUBESTACION CATALINA BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2466 | 2026-05-15 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-221 | HIPODROMO ECOLOGICA S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2476 | 2026-05-16 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-218 | GASCUE DISTRINO N
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2476 | 2026-05-16 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-218 | DISTRITO NACIONAL | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2475 | 2026-05-18 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-216 | C/ DE LAS BEISBOLISTA BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2474 | 2026-05-19 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-216 | VILLA DUARTE KATANGA LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2479 | 2026-05-20 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-221 | CATALINA DE GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2478 | 2026-05-21 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-216 | MARGINAL LAS AMERICAS S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2477 | 2026-05-22 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-221 | SABANA PERDIDA GUANUMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2440 | 2026-05-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VILLA DUARTE REPARTO LOS TRES OJOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2482 | 2026-05-23 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-203 | PADRE VILLINI ZONA COLONIAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2482 | 2026-05-23 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-203 | DRISTRITO NACIONAL | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2481 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-216 | VILLA FARO SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2480 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-216 | VILLA DUARTE LAS AMERICAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2486 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-216 | VILLA DUARTE LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2485 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-216 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2484 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-221 | MONTE PLATA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2484 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-221 | POLIDEPORTIVO MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2483 | 2026-05-30 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-203 | AVDA BOLIVAR ZONA UNIVERSITARIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2483 | 2026-05-30 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | CARLOS ALEJO | CS-203 | DISTRITO NACIONAL | 0.15
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 6 | 3472.2864 | 588 | 2026-05-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE PROYECTO LP12 | CSUB-201
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 1 | 466.9632 | 588 | 2026-05-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE PROYECTO LP12 | CSUB-201
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | Unid. | 77.5507 | 240 | 18612.1636 | 588 | 2026-05-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE PROYECTO LP12 | CSUB-201
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 40 | 1844.5605 | 588 | 2026-05-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE PROYECTO LP12 | CSUB-201
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 593 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE | SUBT-122
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 593 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE | SUBT-122
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 2 | 66.792 | 593 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE | SUBT-122
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | Unid. | 77.5507 | 126 | 9771.3859 | 593 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE | SUBT-122
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 40 | 1844.5605 | 593 | 2026-05-07 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE MIGUEL PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE | SUBT-122
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 2 | 3460.9775 | 11752 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  | 18.3548 | 684537
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 11752 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 10 | 90000 | 11752 | 2026-05-25 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05, HIMC-135,126
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 11766 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  | 183548 | 684537
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 2 | 3460.9775 | 11766 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 18 | 162000 | 11766 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05-CAMC-143,128
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 11759 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  | 183548 | 684537
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 2 | 3460.9775 | 11759 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 10 | 90000 | 11759 | 2026-05-26 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05, HIMC-125,116
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 11755 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  | 183548 | 684537
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 2 | 3460.9775 | 11755 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 10 | 90000 | 11755 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05, HIMC-115,106
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 11761 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  | 183548 | 684537
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 2 | 3460.9775 | 11761 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 10 | 90000 | 11761 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05, HIMC-105,144
TRANS-04 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA ESTE HIGUEY | Unid. | 37720.6335 | 1 | 37720.6335 | 11769 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-164 | HIGUEY LA ALTAGRACIA CARRT.MELLA | HI38-05
TRANS-04 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA ESTE HIGUEY | Unid. | 37720.6335 | 1 | 37720.6335 | 11758 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-164 | HIGUEY LA ALTAGRACIA CARRT.MELLA | HI38-05 |  |  |  | Fueron a San Luis a retirar 24 ostes 40 de concreto
TRANS-04 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) HACIA ESTE HIGUEY | Unid. | 37720.6335 | 1 | 37720.6335 | 11762 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-164 | HIGUEY LA ALTAGRACIA CARRT.MELLA | HI38-05 |  |  |  | Transporte de 16 poste concreto 40 ft Santo Domingo Higuey
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 11773 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | HIGUEY LA ALTAGRACIA | HI38-05 |  |  |  | Santo Domingo Higuey traslado de poste 40 ft
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 9 | 30405.874 | 11773 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | HIGUEY LA ALTAGRACIA | HI38-05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 11773 | 2026-05-29 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | HIGUEY LA ALTAGRACIA | HI38-05 | 0.15
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 11772 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | HIGUEY LA ALTAGRACIA | HI38-05 |  |  |  | Santo Domingo Higuey traslado de poste 40 ft
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 9 | 30405.874 | 11772 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | HIGUEY LA ALTAGRACIA | HI38-05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 11772 | 2026-05-28 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | HIGUEY LA ALTAGRACIA | HI38-05 | 0.15
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 11771 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | HIGUEY LA ALTAGRACIA | HI38-05 |  |  |  | Santo Domingo Higuey traslado de poste 40 ft
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 9 | 30405.874 | 11771 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | HIGUEY LA ALTAGRACIA | HI38-05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 11771 | 2026-05-27 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | HIGUEY LA ALTAGRACIA | HI38-05 | 0.15
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 180 | 311487.9768 | 1623 | 1-30/05/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | CS-066 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 177.5 | 287507.196 | 1624 | 1-31/05/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-216 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 180 | 291556.5931 | 1608 | 1-31/05/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | CS-153 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 180 | 291556.5931 | 1616 | 1-31/05/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BRAULIO ADAMES | CS-155 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 180 | 291556.5931 | 1617 | 1-31/05/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-189 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 179 | 309757.488 | 1620 | 1-30/05/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-065 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 180 | 311487.9768 | 1622 | 1-31/05/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | CS-068 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 180 | 311487.9768 | 1621 | 1-31/05/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BRAULIO ADAMES | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 173.5 | 281028.1606 | 1618 | 1-31/05/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM69-02
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 9 | 81000 | 2297 | 15-18/06/2026 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRI COMPRESOR | PROYECTO LP12 AVDA HIPODROMO
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 8 | 34676.796 | 581 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4543 | 69.6223
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 8 | 5069.4336 | 581 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 1 | 7000 | 2853 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/YAMASA PERALVILLO YAMASA | PP108(VIENTO) | YAMA-01 | 18.7825 | 70.0223
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 1 | 7000 | 2852 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/GAFTON DELINE YAMASA | GAFDE-118 YAMA-02 |  | 18.771 | 70.0194
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 13 | 91000 | 2283 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-CS-25-396 | Estación de Bombeo Guanuma (Descargo YAMA02) | JULIO COMAS | ZAYAS | CARRT SIERRA PRIETA |  |  | 18.662396/18.667980 | 69.992468/69.997012
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 1 | 9000 | 1570 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | YEFRIS | VILLA LIBERACION | HAMO-02 CENT-210
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | Unid. | 3976.9618 | 1 | 3976.9618 | 1567 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AVDA ECOLOGICA ESQ AVDA ENCARNACION MENDOZA | EBRI-01 |  | 18.4841 | 69.7539 | Pago por disponibilidad reemplazo de jumpers y manto correctivo recloser RCL-117
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | Unid. | 686.158 | 1 | 686.158 | 1567 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AVDA ECOLOGICA ESQ AVDA ENCARNACION MENDOZA | EBRI-01
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 1 | 578.7144 | 1567 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AVDA ECOLOGICA ESQ AVDA ENCARNACION MENDOZA | EBRI-01
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 2 | 933.9264 | 1567 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AVDA ECOLOGICA ESQ AVDA ENCARNACION MENDOZA | EBRI-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 1 | 728.7652 | 1567 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AVDA ECOLOGICA ESQ AVDA ENCARNACION MENDOZA | EBRI-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5.6 | 15799.9355 | 1567 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | AVDA ECOLOGICA ESQ AVDA ENCARNACION MENDOZA | EBRI-01
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 7 | 49000 | 1562 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | ROBERTO Y PAPO | VILLA LIBERACION | HAMO-02 CENT-102,107,210 | CENT-109,110,MABA-100 | 18.533228/18.535034 | 69.820812/69.821763
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2490 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-166 | ALMACEN CHARLES DE GAULLE S.D.E
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 2488 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | REYNALDO CASTELLANOS | CS-164 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2487 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | REYNALDO CASTELLANOS | CS-166 | ALMACEN SABANA LARGA
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 2 | 34155 | 2489 | 2026-06-01 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2489 | 2026-06-01 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208 | ALMACEN SAN LUIS
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 41 | 369000 | 2279 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | EDWARD | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.455130/18.449928 | 69.619880/69.631066
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 15 | 135000 | 587 | 01-08/06/2026 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRI COMPRESOR | PROYECTO LP-12 SUBESTACION EL BRISAL |  |  | 18.491860/18.481946/18476257/18.499606/18.497899/18.496225/18.496862 | 69.761598/69.785886/69.788744/69.750928/69.750850/69.751212/69.751228
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 11780 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-219 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  |  | Desplazamiento santo domingo higuey
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 11780 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-219 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 11781 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY |  |  |  |  | DEsplazamiento SPM higuey
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 2 | 3460.9775 | 11781 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 3 | 21000 | 2909 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | C/ENMA BALAGUER |  |  | 18.502484/18.502363 | 69.914433/69.914221
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 2908 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ | C/ENMA BALAGUER |  |  | 18.5028 | 69.9145
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 983.8406 | 1 | 983.8406 | 2908 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ | C/ENMA BALAGUER |  |  | 18.5026 | 69.9145
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 8 | 10186.3872 | 2907 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | C/ENMA BALAGUER |  |  | 18.503077/18.502884 | 69.914527/69.914579
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 99 | 10793.2532 | 2906 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/ENMA BALAGUER |  |  | 18.5031 | 69.9145
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4.5 | 12696.3768 | 2906 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | RAYNIEL ROSARIO | CS-241 | C/ENMA BALAGUER | 0.15 |  | 18.5029 | 69.9146
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | Unid. | 2134.2794 | 6 | 12805.6764 | 2905 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/ENMA BALAGUER |  |  | 18.5031 | 69.9145
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3.8 | 12838.0357 | 2905 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | C/ENMA BALAGUER | 0.15 |  | 18.5029 | 69.9146 | Nota:Esta hora se pagaron por el motivo de la instalacion de tubo
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 4 | 28000 | 2904 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | JUNIOR | C/ENMA BALAGUER | PP-18,13,23,06A |  | 18.5034 | 69.914
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 6 | 7639.7904 | 2902 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | CS-026 | C/ENMA BALAGUER | PP-16,20,21,18,13,23 |  | 18.5030481/18.503354 | 69.913638/69.914049
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 4 | 11641.4892 | 2901 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | CS-208 | C/ENMA BALAGUER | PP-16,20,21,18,13,23 |  | 18.503 | 69.9136
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | Unid. | 2134.2794 | 2 | 4268.5588 | 2901 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | CS-208 | C/ENMA BALAGUER |  |  | 18.5034 | 69.914
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3.7 | 12500.1926 | 2901 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | CS-208 | C/ENMA BALAGUER |  | 0.15
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 3 | 21000 | 2910 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | VALDEZ | C/ENMA BALAGUER | 18.503 | 69.9136
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 1 | 789.052 | 2910 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | VALDEZ | C/ENMA BALAGUER
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2294 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.448052/18.447910/18.448623 | 69.635256/69.638479/69.634013
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 2294 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | Unid. | 2353.0716 | 2 | 4706.1432 | 2294 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.451191/18.453203 | 69.628409/69.624554
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 1 | 3378.4304 | 2294 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 4 | 8889.056 | 2295 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-241 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.454592/18.453615 | 69.621767/69.623772
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 12 | 8745.1828 | 2295 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-241 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 2 | 1168.794 | 2295 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-241 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 2 | 3902.6387 | 2295 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-241 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 2295 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-241 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 2295 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-241 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 1 | 789.052 | 2293 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | VALDEZ | MARGINAL AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4512 | 69.6284
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 2738 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD ADENAUE C/P DE LOS ANGELES | VIME-04 |  | 18.5462 | 69.9154
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2738 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD ADENAUE C/P DE LOS ANGELES | VIME-04 |  | 18.5464 | 69.9153
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 156.288 | 2 | 312.576 | 2738 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD ADENAUE C/P DE LOS ANGELES | VIME-04
2SECC-13 | TRANSFERENCIA SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | Unid. | 820.4359 | 3 | 2461.3077 | 2738 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD ADENAUE C/P DE LOS ANGELES | VIME-04
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | Unid. | 379.1597 | 8 | 3033.2776 | 2738 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD ADENAUE C/P DE LOS ANGELES | VIME-04
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 23.463 | 184 | 4317.192 | 2738 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD ADENAUE C/P DE LOS ANGELES | VIME-04
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | Unid. | 691.449 | 3 | 2074.347 | 2739 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD ADENAUE C/P DE LOS ANGELES | VIME-04
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 35 | 1225.3934 | 2739 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD ADENAUE C/P DE LOS ANGELES | VIME-04
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 1 | 1951.3194 | 2739 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD ADENAUE C/P DE LOS ANGELES | VIME-04
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 2739 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-439 | Nuevo eje trifásico para descargo del circuito VIME-04 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | AVDA.KANVAD ADENAUE C/P DE LOS ANGELES | VIME-04
3MT-319/ST | DESMONTAJE MONTAJE 3Φ, ALINEAMIENTO EN VOLADIZO HORIZONTAL, 34.5KV | Unid. | 1840.9534 | 3 | 5522.8603 | 1564 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 3 | 4440.15 | 1564 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 9 | 6558.8871 | 1564 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 1 | 1951.3194 | 1564 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
2MT-401 | TRANSFERENCIA DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS CON ANGULO DE 0° A 5° | Unid. | 5205.6187 | 1 | 5205.6187 | 1564 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | Unid. | 665.1345 | 9 | 5986.2102 | 1564 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2757 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  |  | Dezplazamiento san pedro Higuey
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 2 | 3460.9775 | 2757 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 4 | 36000 | 2757 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2762 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  |  | CAMC-144,145,146
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 2762 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 2762 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2752 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  |  | CAMC-135,136,137,138,139,140,141,142
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 8 | 34676.796 | 2752 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-255 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2786 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-223 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  |  | HIMC-128,129,130,131
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2786 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-223 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 2786 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-223 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 6 | 26007.597 | 3002 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4553 | 69.617
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 6 | 3802.0752 | 3002 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 7 | 30342.1965 | 3003 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4534 | 69.6241
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 7 | 4435.7544 | 3003 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 3004 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.451194/18.447861 | 69.628416/69.637522
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 3 | 1901.0376 | 3004 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2954 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-119 | TRABAJOS EN AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2952 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-119 | TRABAJOS EN AVERIA VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2880 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CANA LINDA MONTE PLATA |  |  |  |  | Despues de llegar a monte plata el Coe no solicito el circuitos por una planta del hospital pasamos la brigada de averia
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2880 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | CANA LINDA MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2881 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | CANA LINDA MONTE PLATA |  |  |  |  | Despues de llegar a monte plata el Coe no solicito el circuitos por una planta del hospital
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2881 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | CANA LINDA MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2876 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | YAMASA PERLVILLO
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2876 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | YAMASA PERLVILLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2878 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2879 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2872 | 2026-06-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-119 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2871 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-119 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2870 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-119 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2953 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-119 | TRABAJOS EN AVERIA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2783 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  |  | HIMC-112,125,126,127
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2783 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 1 | 9000 | 2783 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 2783 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2782 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  |  | HICM-121,122,123
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 2782 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 2782 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2781 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-223 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  |  | HICM-117,118,119,120
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2781 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-223 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 2781 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-223 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2780 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  |  | HIMC-115,116
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 2780 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 2780 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2925 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-174 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2925 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-174 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2778 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05 |  |  |  | HICM-132,133,134,135
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2778 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 2778 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-262 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 2 | 3460.9775 | 2787 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2788 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-174 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2788 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-174 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2789 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-174 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2789 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-174 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 2791 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-219 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2791 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-219 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 2 | 3460.9775 | 2792 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 1 | 9000 | 2792 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 2 | 3460.9775 | 2793 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 2 | 18000 | 2793 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-002 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2794 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-174 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2794 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-174 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 2756 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-208 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 8 | 34676.796 | 2756 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-208 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 2753 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-136 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 8 | 34676.796 | 2753 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-EX-26-443 | Construcción de redes trifásico Matachalupe | CARLOS MATOS | CS-136 | CARRT MATACHALUPE HIGUEY | HI38-05
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 3 | 21000 | 2912 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | JUNIOR | C/EMMA BALAGUER |  |  | 18.502951/18.502863 | 69.914571/69.914153
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 3 | 21000 | 2911 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | VALDEZ | C/EMMA BALAGUER |  |  | 18.502951/18.502863 | 69.914571/69.914153
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 2810 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-166 | EL CEDRO MICHES |  |  | 18.9626 | 68.8797 | Pago de horas por disponibilidad en traslado de poste, instalacion o cambio de regulador en la comunidad del cedro en miches
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2810 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-166 | EL CEDRO MICHES
DFAC-03 | Desplazamiento por brigada de => 110Km | Unid. | 10941.2424 | 1 | 10941.2424 | 2809 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | EL CEDRO MICHES |  |  | 18.9626 | 68.8797
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2809 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | EL CEDRO MICHES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 2809 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | EL CEDRO MICHES
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2805 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/BAYAGUANA MONTE PLATA |  |  | 18.7715 | 69.7651
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2805 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/BAYAGUANA MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 2805 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/BAYAGUANA MONTE PLATA
1RECO-02 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | Unid. | 16919.1023 | 1 | 16919.1023 | 2807 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MARGINAL LAS AMERICAS |  |  | 18.4496 | 69.6619
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 2807 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MARGINAL LAS AMERICAS
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 1 | 584.397 | 2807 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MARGINAL LAS AMERICAS
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | Unid. | 3976.9618 | 3 | 11930.8854 | 2807 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MARGINAL LAS AMERICAS
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2808 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-219 | MARGINAL LAS AMERICAS |  |  | 18.4496 | 69.6619 | Pago por disponibilidad despues del medio dia
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 12 | 6944.5728 | 2808 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-219 | MARGINAL LAS AMERICAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2808 | 2026-06-20 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-219 | MARGINAL LAS AMERICAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2806 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MARGINAL LAS AMERICAS |  |  | 18.4496 | 69.6619 | Pago por disponiblidad para trabajos en la subestacion del 1tla para salida de nuevo circuito
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | Unid. | 2339.238 | 1 | 2339.238 | 2804 | 12/062026 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MARGINAL LAS AMERICAS |  |  | 18.4498 | 69.6619
1MT-307-F | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA C/ANG DE 26º A 60º , CON NEUTRO PRIMARIO (VERTICAL) | Unid. | 1736.3886 | 1 | 1736.3886 | 2804 | 12/062026 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MARGINAL LAS AMERICAS
1MT-316 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3 ɸ HORIZONTAL DOBLE TERMINAL | Unid. | 3000.3687 | 1 | 3000.3687 | 2804 | 12/062026 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MARGINAL LAS AMERICAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 2804 | 12/062026 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MARGINAL LAS AMERICAS
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 1 | 584.397 | 2802 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-CS-26-440 | Instalacion ITC Sierra Prieta | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/YAMASA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 60 | 2471.0532 | 2802 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-CS-26-440 | Instalacion ITC Sierra Prieta | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/YAMASA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 20 | 741.378 | 2802 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-CS-26-440 | Instalacion ITC Sierra Prieta | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/YAMASA
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | Unid. | 686.158 | 1 | 686.158 | 2802 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-CS-26-440 | Instalacion ITC Sierra Prieta | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 2802 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-CS-26-440 | Instalacion ITC Sierra Prieta | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | C/YAMASA |  |  |  |  | Pago de horas por disponibilidad
1RECO-01 | INSTALACIÓN DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 1Φ, EN POSTE | Unid. | 12407.3417 | 1 | 12407.3417 | 2801 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-CS-26-447 | Instalación ITC Mata de Palma ( Las parras) | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | LA REFORMA
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | Unid. | 3976.9618 | 1 | 3976.9618 | 2801 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-CS-26-447 | Instalación ITC Mata de Palma ( Las parras) | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | LA REFORMA
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | Unid. | 686.158 | 1 | 686.158 | 2801 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-CS-26-447 | Instalación ITC Mata de Palma ( Las parras) | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | LA REFORMA
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | Unid. | 419.067 | 4 | 1676.268 | 2801 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-CS-26-447 | Instalación ITC Mata de Palma ( Las parras) | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | LA REFORMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 2801 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-CS-26-447 | Instalación ITC Mata de Palma ( Las parras) | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | LA REFORMA |  |  |  |  | Pago de horas por disponibilidad
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 13 | 91000 | 2851 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | CARRT/PRADO A MONTE PLATA/C/27 DE ABRIL/C/PUERTO PLATA PROV MONTE PLATA |  |  | 18.8063 | 69.7899
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 1 | 7000 | 2851 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/27 DE ABRIL MONTE PLATA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3.5 | 11824.5065 | 2873 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | MONTE PLATA | MP69-01 | MP69-01 | 18.8054 | 69.7903
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2873 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | MONTE PLATA | MP69-01 | MP69-01 |  |  | Coe suspende los trabajos en planta en funcion se daño
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 3 | 4440.15 | 2868 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-307,308,309 | MP69-01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 2868 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP,303 | MP69-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 24 | 17490.3656 | 2868 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-307,308,304,303 | MP69-01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | Unid. | 41.0924 | 280 | 11505.8668 | 2868 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-306 HASTA 310 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2868 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01 | MP69-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 283 | 10490.4987 | 2862 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-303 HASTA 305 | MP69-01 | 18.8054 | 69.7903 | Entrega del circuito hospital, planta dañada
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 2862 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-303 | MP69-01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 12 | 9845.748 | 2862 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-303,305 | MP69-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 2 | 1457.5305 | 2862 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-305 | MP69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3.5 | 9874.9597 | 2862 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2862 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01 | MP69-01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 2857 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-101A | MP69-01 | 18.8054 | 69.7903
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 2857 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-101A | MP69-01
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 3 | 100.188 | 2857 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-101A | MP69-01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 2857 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-101A | MP69-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 2857 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-307 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2857 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01 | MP69-01
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 31 | 1085.3484 | 2864 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-305 | MP69-01 | 18.8054 | 69.7903 | Entrega del circuito hospital, planta dañada
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | Unid. | 691.449 | 12 | 8297.388 | 2864 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-305,CAPA-101A | MP69-01
CV4-MTA3 | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 1886.3209 | 1 | 1886.3209 | 2864 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-305 | MP69-01
3MT-302 | Desmontaje Montaje 3φ, Línea Con Ángulo de 6º a 25º | Unid. | 1404.81 | 1 | 1404.81 | 2864 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-303 | MP69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5.5 | 15517.7938 | 2864 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2864 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01 | MP69-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 210 | 7784.469 | 2858 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GAFTON F DELINNE YAMASA | GAFDE-117 HASTA GAFDE 118 (E) |  | 18.771 | 70.0194
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 23.463 | 240 | 5631.12 | 2858 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GAFTON F DELINNE YAMASA | GAFDE-117 HASTA GAFDE 118 (E)
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 4 | 3281.916 | 2858 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GAFTON F DELINNE YAMASA | GAFDE-118 (F)
2SECC-27 | TRANSFERENCIA CUCHILLA 600 AMP | Unid. | 1172.3807 | 3 | 3517.1422 | 2858 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GAFTON F DELINNE YAMASA | GAFDE-118 (E)
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 2858 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GAFTON F DELINNE YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 2858 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GAFTON F DELINNE YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 441 | 18162.241 | 2860 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-303 HASTA MAES-307 | YAMA-02 | 18.7706 | 70.0204
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2860 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-303,307 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 2860 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-306 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2860 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 2860 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 495 | 20386.1889 | 2855 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELINE C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | GAFDE-104, MAES-307 | YAMA-02 | 18.7706 | 70.0204
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2855 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELINE C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | GAFDE-104, MAES-307 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 4 | 2915.0609 | 2855 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELINE C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | GAFDE-102,103 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2855 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELINE C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 2855 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/GASTON F.DELINE C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2859 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | C/GASTON F.YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02 | 18.771 | 70.0194 | Electrico y traslado de conductor
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2859 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | C/GASTON F.YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 2865 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-302 | YAMA-02 | 18.771 | 70.0194 | Los paros por los circuitos presentaron averia
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 2865 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2865 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 2869 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/GASTON F DELINNE C/YAMASA PERALVILLO | GAFDE-118 | YAMA-02 | 18.771 | 70.0194
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 2869 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO | PP-110 | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 2869 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | YAMASA | GAFDE-117 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 2869 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2869 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 353 | 14538.0297 | 2856 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO | PP-112,116 | YAMA-01 | 18.7722 | 70.0137
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2856 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO | PP-112,116 | YAMA-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 2856 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO | PP-115 | YAMA-01
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 24.8421 | 336 | 8346.9355 | 2856 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO | PP-112,116 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2856 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO | YAMA-01 | YAMA-01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 2292 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.453185/18.453020/18.452881 | 69.624630/69.624905/69.625204
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 2292 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2288 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.448890/18452754/18.453038/18.448639 | 69.633347/69.625480/69.624896/69.633808
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 2288 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | Unid. | 2476.9107 | 1 | 2476.9107 | 2288 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4492 | 69.6328
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4289.8412 | 1 | 4289.8412 | 2288 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4494 | 69.6323
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 1 | 3378.4304 | 2288 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 6 | 7172.55 | 2290 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.454663/18.452754/18.448639 | 69.621363/69.622580/69.633808
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 26 | 18947.8961 | 2290 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.4547 | 69.6214
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 4 | 7805.2775 | 2290 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.4486 | 69.6338
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') | Unid. | 506.479 | 1 | 506.479 | 2290 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.4492 | 69.6326
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 33 | 297000 | 2951 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | EDWARD | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.451183/18.447896 | 69.628391/69.638605
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 2 | 2960.1 | 2884 | 2026-06-22 | CEBALLOS | O-EX-26-445 | Construccion de redes Ramal Anton Sanchez MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/27 DE FEBRERO EL MATADERO MONTE PLATA | 27FEB-302,303 | MP69-01 | 18.8127 | 69.7885
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 2884 | 2026-06-22 | CEBALLOS | O-EX-26-445 | Construccion de redes Ramal Anton Sanchez MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/27 DE FEBRERO EL MATADERO MONTE PLATA | 27FB-304 | MP69-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 18 | 13117.7742 | 2884 | 2026-06-22 | CEBALLOS | O-EX-26-445 | Construccion de redes Ramal Anton Sanchez MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/27 DE FEBRERO EL MATADERO MONTE PLATA | 27FB-302,303,304 | MP69-01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | Unid. | 41.0924 | 240 | 9862.1715 | 2884 | 2026-06-22 | CEBALLOS | O-EX-26-445 | Construccion de redes Ramal Anton Sanchez MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/27 DE FEBRERO EL MATADERO MONTE PLATA | 27FEB-302,304 | MP69-01
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | Unid. | 665.1345 | 8 | 5321.0758 | 2884 | 2026-06-22 | CEBALLOS | O-EX-26-445 | Construccion de redes Ramal Anton Sanchez MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/27 DE FEBRERO EL MATADERO MONTE PLATA | 27FEB-302,303,304 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2884 | 2026-06-22 | CEBALLOS | O-EX-26-445 | Construccion de redes Ramal Anton Sanchez MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/27 DE FEBRERO EL MATADERO MONTE PLATA | MP69-01 | MP69-01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 2882 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-,101A1 | MP69-01 |  |  | Este poste lo facilito mantenimiento de monte plata Coe solicito el circuito
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 2538.8352 | 1 | 2538.8352 | 2882 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01 | MP69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2882 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | MONTE PLATA | MP69-01 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2882 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | MONTE PLATA | MP69-01 | MP69-01
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 5 | 5977.125 | 2874 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-303,305 MP69-01 | MP69-01 | 18.8054 | 69.7903 | Coe solicito entrega de circuito
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3.4 | 9592.818 | 2874 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2874 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01 | MP69-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 9 | 6558.8871 | 2874 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA CANA LINDA | CPMP-303,305 | MP69-01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 2875 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | C/GASTON F. DELINNE YAMASA | GAFDE-118 | YAMA-02 | 18.771 | 70.0194 | Apoyo grua a tendido conductor
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 2 | 2546.5968 | 2875 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | C/GASTON F. DELINNE YAMASA | GAFDE-118,PP-108 | YAMA-01,02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 2875 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | C/GASTON F. DELINNE YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2875 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-166 | C/GASTON F. DELINNE YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2200 | 2026-06-22 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208 | ALMACEN SAN LUIS SDE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2199 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | CS-166 | SUBESTACION TIMBEQUE |  |  |  |  | Pago por disponibilidad en subestacion timbeque
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 4 | 6921.955 | 2497 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | FERNANDO HERRERA | CS-026 | SUBESTACION TIMBEQUE |  |  |  |  | Pago por disponibilidad en subestacion timbeque
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 1572 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | JUAN PABLO PEREZ | ROBERTO Y PAPO | VILLA LIBERACION | CENT-106A,106B |  | 18.535 | 69.8917
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 3 | 17764.0063 | 2314 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | PENE-104,106,MABA-101
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 2314 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | CENT-111
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 2314 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION |  |  | 18.535770/18.535101/18.55395/18.535640 | 69.811811/69.811795/69.821985/69.821381
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 19 | 133000 | 1575 | 2026-06-22 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | ROBERTO Y PAPO | VILLA LIBERACION | MABA-102,103,104,105,106,107,108,100,111,108, PENE-106,107,108,MABA-101 | DUTE-111,104,104(VIENTO)MABA-105 | 18.536321/18.535794/18.536170/18.535101/18.534591 | 69.820070/69.821058/69.819438/69.811750
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 2 | 1578.104 | 1575 | 2026-06-22 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | ROBERTO Y PAPO | VILLA LIBERACION | MABA-111,DUTE-111
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 3 | 27000 | 2280 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | MARTINES RODRIGUEZ | YEFRI | SUBESTACION PARQUE CIBERNETICO (ITLA) |  |  | 18.4499 | 69.6618
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2499 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | FERNANDO HERRERA | CS-203 | SUBESTACION ROMANA PUEBLO (ROPU)
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2499 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-452 | Salida nuevo circuito DEL ITLAS para descargar el BOCA03 | FERNANDO HERRERA | CS-203 | SUBESTACION ROMANA PUEBLO (ROPU) |  |  | 18.4284 | 68.9876 | Pago por disponibilidad para retirar un itc de la subestacion
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2740 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | CS-203 | C/FARALLON NORTE LOS FRAILES | EBRI-03 |  | 18.4764 | 69.7886
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2740 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EMMANUEL TOBAL | CS-203 | C/FARALLON NORTE LOS FRAILES | EBRI-03 | 0.15
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | Unid. | 2134.2794 | 6 | 12805.6764 | 2914 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MNDEZ | CS-166 | C/EMMA BALAGUER |  |  | 18.503 | 69.9146
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3.8 | 12838.0357 | 2914 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MNDEZ | CS-166 | C/EMMA BALAGUER |  | 0.15 | 18.5029 | 69.9142 | Pago de hora por norml de poste trabajo despues de las 12:pm
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 2171 | 2026-06-26 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,221 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 40 | 1335.84 | 2171 | 2026-06-26 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,221 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 295 | 12149.3449 | 2171 | 2026-06-26 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,221 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2171 | 2026-06-26 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,221 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2171 | 2026-06-26 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,221 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2167 | 2026-06-29 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-241 | VILLA LIBERACION | CSNT-203,110 |  | 18.5355 | 69.822
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 294 | 12108.1607 | 1866 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-221 | AVDA ECOLOGICA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 2 | 1640.958 | 1866 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-221 | AVDA ECOLOGICA
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 13 | 7523.2872 | 1866 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-221 | AVDA ECOLOGICA
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 2 | 933.9264 | 1866 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-221 | AVDA ECOLOGICA
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 1767 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | PROYECTO LP12 |  |  |  |  | Traslado de material
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 1767 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | PROYECTO LP12
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 643 | 23835.3027 | 594 | 2026-06-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,203 | C/MARANATA
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 7 | 4051.0008 | 594 | 2026-06-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,203 | C/MARANATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 580 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-218 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2165 | 2026-06-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-218 | LOS FRAILES
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 615 | 22797.3735 | 2959 | 26/06/206 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,-203 | PROYECTO LP12
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | Unid. | 3840.3783 | 1 | 3840.3783 | 2959 | 26/06/206 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,-203 | PROYECTO LP12
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 1 | 1951.3194 | 2959 | 26/06/206 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,-203 | PROYECTO LP12
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 3 | 6666.792 | 2959 | 26/06/206 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218,-203 | PROYECTO LP12
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 2716 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-206 | PROYECTO LP12 |  |  | 18.501 | 69.7509
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 2716 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-206 | PROYECTO LP12 |  |  | 18.4819 | 69.7778
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2718 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-203 | LOS FRAILES
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 11 | 6970.4712 | 2721 | 2026-06-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | PROYECTO LP12 |  |  | 18.4958 | 69.7512
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 2721 | 2026-06-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | PROYECTO LP12
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 740 | 30476.3228 | 591 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-221,219 | CALLE FARALLON NORTE PROYECTO LP12 |  |  | 18.482081/18.482057 | 69.780168/69.777968
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 591 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-221,219 | CALLE FARALLON NORTE PROYECTO LP12
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 591 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-221,219 | CALLE FARALLON NORTE PROYECTO LP12
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 2164 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | CLAUDIO CARRERAS | CS-208,166 | ALMACEN SAN LUIS A CEBALLOS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2164 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | CLAUDIO CARRERAS | CS-208,166 | ALMACEN SAN LUIS A CEBALLOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2172 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-203 | VILLA LIBERACION | HAMO-04 |  |  |  | Cancelacion del pes porque el operador que abre cuchilla de linea no llegó
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2169 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 4 | 4781.7 | 589 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | C/FARALLON NORTE Y CALLE HIPODROMO |  |  |  |  | Entrega del circuito a solicitud del Coe
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 589 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | PROYECTO LP12
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 6 | 11707.9162 | 2722 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | PROYECTO LP12
1MT-405 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, 4 HILOS DOBLE FIN DE LINEA | Unid. | 2582.9261 | 2 | 5165.8521 | 2722 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | PROYECTO LP12
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | Unid. | 3840.3783 | 1 | 3840.3783 | 2722 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-218 | PROYECTO LP12
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 166.0237 | 16 | 2656.3786 | 3061 | 29/06/206 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,221 | AVDA HIPODROMO |  |  | 18.2857 | 69.464
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 345 | 14208.5559 | 3060 | 2026-06-29 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,221 | AVDA HIPODROMO |  |  | 18.481901/18.482678 | 69.777800/69.777816
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 3060 | 2026-06-29 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,221 | AVDA HIPODROMO |  |  | 18.4827 | 69.7774
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 3060 | 2026-06-29 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,221 | AVDA HIPODROMO
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 3060 | 2026-06-29 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,221 | AVDA HIPODROMO
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 1 | 33.396 | 3060 | 2026-06-29 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,221 | AVDA HIPODROMO
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 3 | 3108.105 | 3060 | 2026-06-29 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,221 | AVDA HIPODROMO |  |  | 18.4824 | 69.7777
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 30 | 9383.517 | 3059 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219 | CALLE FARALLON NORTE PROYECTO LP12 |  |  |  |  | Normalización de herraje proyecto lp12
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 3059 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219 | PROYECTO LP12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 3052 | 2026-06-29 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | PROYECTO LP12 |  |  |  |  | Levantamiento de rayo en mal estado
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 1039 | 38514.5871 | 3058 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,221 | CAMPAMENTO PROYECTO LP12 |  |  | 18.496924/18.499608 | 69.750869/69.750933
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 346 | 12113.889 | 3058 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,221 | CAMPAMENTO PROYECTO LP12
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 8 | 6563.832 | 3058 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,221 | CAMPAMENTO PROYECTO LP12
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 3058 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,221 | CAMPAMENTO PROYECTO LP12
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 3 | 17764.0063 | 2338 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | MABA-100, CENT-110,PENE-103 |  | 18.5346 | 69.8118
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 2338 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | PENE-108,109 |  | 18.536090/18.535497 | 69.811832/69.821994
1POME-02 | INSTALACION POSTE METAL DE 30' 3KN | Unid. | 2134.2794 | 1 | 2134.2794 | 2338 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 2338 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 3 | 3819.8952 | 2170 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-026 | VILLA LIBERACION | DUTE-127,128,112-CENT-210,106,111 |  | 18.537976/18.534939/18.537342 | 69.811829/69.821698/69.817402
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 323 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-208,164 | ALMACEN DE SAN LUIS EDEESTE AL ALMACEN CEBALLOS Y SANCHEZ |  |  |  |  | Transporte de poste para ser usados en el circuito Hamo-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 323 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-208,164 | ALMACEN DE SAN LUIS EDEESTE AL ALMACEN CEBALLOS Y SANCHEZ
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 322 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-208,164 | ALMACEN DE SAN LUIS EDEESTE AL ALMACEN CEBALLOS Y SANCHEZ |  |  |  |  | Transporte de poste de 451 para ser usados en el circuito Hamo-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 322 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-208,164 | ALMACEN DE SAN LUIS EDEESTE AL ALMACEN CEBALLOS Y SANCHEZ
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 326 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-166 | ALMACEN DE SAN LUIS EDEESTE AL ALMACEN CEBALLOS Y SANCHEZ |  |  |  |  | Transporte de materiales para sev usados en el circuito Hamo-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 319 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-026 | ALMACEN DE SAN LUIS EDEESTE AL ALMACEN CEBALLOS Y SANCHEZ |  |  |  |  | Transporte de reserva para ser utilizados en HAMO-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 155 | 6383.5541 | 2741 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-221 | VILLA LIBERACION | CENT-106A,106B |  | 18.535 | 69.8217 | Transferencia de conductor 465 y 4/0
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 30 | 1383.4204 | 2741 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-221 | VILLA LIBERACION | CENT-207,106F
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | Unid. | 62.3424 | 90 | 5610.8195 | 2741 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-221 | VILLA LIBERACION | CENT-207,106F
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 2741 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-221 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 2 | 11842.6708 | 2742 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-208 | VILLA LIBERACION | CENT-106A,106B
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 2742 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-04 |  | 18.535 | 69.8217
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 2 | 11842.6708 | 2743 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-208 | VILLA LIBERACION | MABA-103,107 |  |  |  | Izaje de poste de concreto de 45
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 2 | 1267.3584 | 2743 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-208 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.536 | 69.8207
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 295 | 12149.3449 | 2923 | 29/06/2026 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | CENT-203,110 |  | 18.5355 | 69.822
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2923 | 29/06/2026 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | CENT-203,110
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 5 | 3643.8262 | 2923 | 29/06/2026 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | CENT-203,110
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 1 | 33.396 | 2923 | 29/06/2026 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | CENT-203,110
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2921 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | ELCIDO GUZMAN | CS-203 | ZONA COLONIAL | DESP-03 |  |  |  | Apoyo al personal de mitur para instalacion de CT
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2496 | 2026-06-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | LA CAÑA DEL ALMIRANTE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2496 | 2026-06-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | EL ALMIRANTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2183 | 2026-06-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LA TORONJA LOS SOLARES |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2183 | 2026-06-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | EL ALMIRANTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2495 | 2026-06-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS FRAILES EL HIPODROMO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2495 | 2026-06-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | BRISA DE LAS CHARLES | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2184 | 2026-06-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | INVI DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2184 | 2026-06-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LOLITO MONTE DE OCA GUERRA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2500 | 2026-06-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | PRADO DE LA CAÑA Y EL MAMON DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 586 | 2026-06-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | SAN ISIDRO EL ALMIRANTE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 585 | 2026-06-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LA VICTORIA LOS GUARICANOS |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2491 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | EL COQUITO DE GUERRA PRADO DE LA CAÑA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2492 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | BATEY AUELRE BOCA CHICA BRIDA DE CAVEDO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2493 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS FRAILES II SAN BARTOLO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2494 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOLITO DE GUERRA EL INVI DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 9 | 31568.0268 | 2186 | 2026-06-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ALMA ROSA I ENSANCHE OZAMA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 9 | 31568.0268 | 2187 | 2026-06-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | SAN ANTONIO DE GUERRA DOÑA JULIA DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2188 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | EL INVI DE GUERRA DOÑA JULIA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2189 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2190 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | VILLA ALMENDRO VILLA MELLA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2191 | 2026-06-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LA CALETA A DENTRO BOCA CHICA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2192 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LA CALETA BOCA CHICA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2193 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2193 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LOS MAMEYES | 0.15 |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2194 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOLITO DE GUERRA LA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2182 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | EL INVI DE GUERRA DOÑA JULIA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2181 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | ANDRES BOCA CHICA LA CALETA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2180 | 2026-06-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2179 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | MATA DE PALMA DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2178 | 2026-06-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | SAN ANTONIO DE GUERRA DOÑA JULIA DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2177 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LA NUEVA ESPERANZA DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2195 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2196 | 2026-06-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2197 | 2026-06-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-241 | LOS FRAILES II SAN BARTOLO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2163 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | URBANIZACION MAXIMO GOMEZ VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2162 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | C/SAN JOSE LA ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2162 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | RESP REAL LA ISABELITA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2161 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | SAN CARLOS VILLA CONSUELO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2160 | 2026-06-23 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | VILLA MELLA LA ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2159 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | JACOBO MAJLUTA EL AGÜERO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2158 | 2026-06-17 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | VILLA DUARTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2151 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | SAN LUIS LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2152 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | AVDA ESPAÑA S.D ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2153 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-218 | CIUDAD NUEVA D.NACIONAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2153 | 2026-06-13 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-218 | DISTRITO NACIONAL | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2154 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | SAN PEDRO DE MACORIS
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2154 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | SAN PEDRO DE MACORIS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2155 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | LA VICTORIA SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2156 | 2026-06-09 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | MARGINAL LAS AMERICAS | CS-216 | MARGINAL LAS AMERICAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2157 | 2026-06-08 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | AUTOPISTA SAN ISIDRO S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 2173 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | RESD.DON OSCAR
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2174 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-203 | AVDA LAS AMERICAS LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2175 | 2026-06-03 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | MARGINAL LAS AMERICAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2176 | 2026-06-02 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | ALMA ROSA I LOS MINA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2185 | 2026-06-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-221 | VILLA MELLA LA VICTORIA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2185 | 2026-06-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | GUSTAVO DE OLEO | CS-221 | SABANA PERDIDA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 590 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-252 | BRISA DEL ESTE
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 325 | 2026-06-25 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | MANUEL MOTA | CS-026 | ALMACEN DE EDEESTE AL ALMACEN CEBALLOS |  |  |  |  | Transporte de materiales para ser usados en el circuito HAMO-04
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 2955 | 2026-06-26 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.449905/18.449082/18.449197/18.448190 | 69.631103/69.632826/69.632586/69.634829
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 2955 | 2026-06-26 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 2955 | 2026-06-26 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2198 | 2026-06-01 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-221 | EL HIGUERO MATA SAN JUAN
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 2606 | 2026-06-26 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | ERICK HERNANDEZ | CS-026 | ALMACEN SABANA LARGA | CAPO-11/CAPO-05 |  |  |  | Proyecto la Zurza
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | Unid. | 3840.3783 | 2 | 7680.7566 | 2712 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02,CENT-102 |  | 18.534990/18.533119 | 69.821738/69.820747
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 5 | 7400.25 | 2712 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | DUTE-115,116,118
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 2712 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | CENT-107
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2712 | 2026-06-05 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 663 | 27305.1379 | 2711 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02,CENT-102,210 |  |  |  | Tendido conductor 465
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 12 | 9845.748 | 2715 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-203 | VILLA LIBERACION | HAMO-02,CENT-102,210 |  |  |  | Armado de estructuras y tendidos de lineas MT
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 18 | 13117.7742 | 2715 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-203 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1FV-MT1 | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLO DE POSTE EN MEDIA TENSION | Unid. | 712.3446 | 2 | 1424.6892 | 2715 | 2026-06-10 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-203 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 12 | 9845.748 | 1573 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | ELCIDO GUZMAN | CS-218 | VILLA LIBERACION | CENT-102,210 |  |  |  | Instalacion de estructuras y tendido de conductor 465
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 15 | 10931.4785 | 1573 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | ELCIDO GUZMAN | CS-218 | VILLA LIBERACION | HAMO-06
1FV-MT1 | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLO DE POSTE EN MEDIA TENSION | Unid. | 712.3446 | 1 | 712.3446 | 1573 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | ELCIDO GUZMAN | CS-218 | VILLA LIBERACION | HAMO-06
3EA-ST | DESMONTAJE ESPIGA DE ACERO EN CRUCETA 34.5KV | Unid. | 242.4278 | 9 | 2181.8505 | 1573 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | ELCIDO GUZMAN | CS-218 | VILLA LIBERACION | HAMO-06
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 664 | 27346.3221 | 2734 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | CENT-102,210 |  |  |  | Tendido conductor 465
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2713 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | PERLA | CENT-107 |  |  |  | Armado de estructuras y transferencia de conductor 465 y 4/0
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 2713 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | PERLA | CENT-107
CV1-MT13 | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1414.8299 | 1 | 1414.8299 | 2713 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | PERLA | CSNT-212
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 180 | 8300.5222 | 2713 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | PERLA | CENT-203,209
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | Unid. | 62.3424 | 540 | 33664.9167 | 2713 | 2026-06-15 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | PERLA | CENT-203,209
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 4 | 5920.2 | 2920 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04 |  |  |  | Armado de estructuras y tendido 465
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 9 | 7384.311 | 2920 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 156.288 | 3 | 468.864 | 2920 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 2920 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 1 | 33.396 | 2920 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 1 | 1036.035 | 2920 | 2026-06-19 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-04
2HA-100B | Reubicación DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 4293.4227 | 7 | 30053.9586 | 2867 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-026 | C/PRADO MONTE PLATA Y C/27 DE ABRIL CANA LINDA MONTE PLATA | MP69-01 | CPMP-302(20),303,301,305,310,307(2) | 18.8054 | 69.7903
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 7 | 8913.0888 | 2867 | 2026-06-12 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-026 | C/PRADO MONTE PLATA 27 DE ABRIL CANA LINDA | MP69-01 | MP69-01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 6 | 26007.597 | 2958 | 2026-06-29 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.447909/18.447953 | 69.637833/69.635828
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 6 | 3802.0752 | 2958 | 2026-06-29 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.452592/18.453615 | 69.625847/69.621767
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 983 | 40484.0883 | 2747 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219,203 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.4536 | 69.6238
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 241.5 | 8952.1393 | 2747 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219,203 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 8 | 6563.832 | 2747 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219,203 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 2747 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219,203 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 2747 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219,203 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | Unid. | 665.1345 | 2 | 1330.2689 | 2747 | 2026-06-18 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219,203 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 140 | 15263.1864 | 2924 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | CS-221 | C/EMMA BALAGUER |  |  | 18.5034 | 69.914
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2924 | 2026-06-27 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | CS-221 | C/EMMA BALAGUER | 0.15 |  | 18.5033 | 69.9139 | Pago de horas por normalizacion de poste, trabajos despues de las 12:pm
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 2298 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE M PITI | CS-219 | AVDA IBERO AMERICANA |  |  | 18.477 | 69.8598 | Entrega del circuito a solicitud del Coe
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 6 | 3472.2864 | 2298 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE M PITI | CS-219 | AVDA IBERO AMERICANA
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | Unid. | 665.1345 | 2 | 1330.2689 | 2298 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE M PITI | CS-219 | AVDA IBERO AMERICANA
1SECC-03 | INSTALACIÓN CUCHILLA 600 AMP | Unid. | 1537.3091 | 3 | 4611.9274 | 2298 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE M PITI | CS-219 | AVDA IBERO AMERICANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2298 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | JOSE M PITI | CS-219 | AVDA IBERO AMERICANA
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 10 | 14800.5 | 2745 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | MABA-100,101,102,103 | MABA-104,105,106,107
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 2745 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.5358 | 69.8211
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 2745 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.5363 | 69.8201
2CV2-MTE | TRANSFERENCIA DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 3786.3605 | 1 | 3786.3605 | 2745 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | DUTE-105
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 120 | 4942.1064 | 2866 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA CRUZ YAMASA | CRUZ-109,109A |  | 18.7705 | 70.0194
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 12 | 9845.748 | 2866 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA CRUZ YAMASA | CRUZ-109,109A |  |  |  | Trabajo en zona dificultosa
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2866 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA CRUZ YAMASA | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2866 | 2026-06-30 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA CRUZ YAMASA | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 157 | 6465.9225 | 3101 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219 | C/FARALLON NORTE ESQ AVDA HIPODROMO
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 2403.7899 | 3 | 7211.3696 | 3101 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219 | C/FARALLON NORTE
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 3101 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219 | C/FARALLON NORTE
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 3101 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219 | C/FARALLON NORTE
1EA-ST | INSTALACIÓN ESPIGA DE ACERO EN CRUCETA 34.5KV | Unid. | 330.5834 | 4 | 1322.3336 | 3101 | 2026-06-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219 | C/FARALLON NORTE
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 184 | 298035.6285 | 1649 | 1-30/06/2026 | CEBALLOS | O-NC-26-002 | Rehabilitación de Redes VDU801 (Normalización de Acometidas) | MIGUEL RAMIREZ | CS-153 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | VDU-801
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 176 | 304566.0218 | 1647 | 1-30/06/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BASILIO ADAMES | CS-069 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM-6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 184 | 318409.9318 | 1648 | 1-30/06/2026 | CEBALLOS | O-NC-26-002 | Rehabilitación de Redes VDU801 (Normalización de Acometidas) | MIGUEL RAMIREZ | CS-068 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | VDU-801
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 184 | 318409.9318 | 3102 | 1-30/06/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 |  | CS-065 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM-6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 184 | 318409.9318 | 1650 | 1-30/06/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | CS-66 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM-6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 160 | 259161.4161 | 3103 | 1-30/06/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 |  | CS-155 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM-6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 128 | 207329.1329 | 1651 | 1-22/06/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CAMON | CS-172 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM-6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 184 | 298035.6285 | 1636 | 1-30/06/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-189 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM-6902
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 182.5 | 295605.9903 | 1644 | 1-30/06/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | CS-216 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO | LM-6902
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 329 | 2026-07-07 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-026 | ALMACEN EDEESTE AL ALMACEN CEBALLOS & SANCHEZ |  |  |  |  | Transporte de materiales para ser usados en el proyecto HAMO-02
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 7 | 63000 | 2324 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | COMPRESOR YEFRIS | VILLA LIBERACION | CENT-111, DUTE-105,126,125,124,120, MAB-100 |  | 18.535497/18.536301 | 69.821994/69.820075 | Excavaciones para poste
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 2 | 11842.6708 | 2323 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | PROV-104A,104B,102 |  |  |  | Izaje de poste hormigon
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 2323 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 3 | 1901.0376 | 2323 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 1.5 | 5067.6457 | 2323 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 3 | 17764.0063 | 2320 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | DUTE,113A,125,PROV-101,MABA-108 |  |  |  | Izaje de poste e instalacion de vientos
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | Unid. | 2864.872 | 2 | 5729.744 | 2320 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | DUTE-104
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 2320 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION |  |  | 18.537790/18.537697/18.535891 | 69.816654/69.811986/69.819618
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 3 | 1901.0376 | 2320 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 2 | 11842.6708 | 2322 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | DUTE-119,123,126 |  | 18.538097/18.53797991 | 69.814277/69.812113 | Izaje de postes de 45(2) y 40(1)
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 2322 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 2322 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 4 | 5093.1936 | 2319 | 2026-07-06 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-026 | VILLA LIBERACION | PENE-110,111,PROV-103C,DUTE-104 |  | 18.533902/18.536825/18.535891 | 69.811761/69.812129/69.819618
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 16 | 112000 | 2733 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | ROBERTO Y PAPO | VILLA LIBERACION | CENT,110,MANA-100,105,106A,MABA-106B,108,DUTE-113A,128 |  | 18.535497/18.536301/18.538178 | 69.821994/69.820075/69.811844 | Nota:Algunas excavaciones se repiten porque fueron tapadas por moradores
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 4 | 28000 | 2316 | 2026-07-06 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | ROBERTO Y PAPO | VILLA LIBERACION | DUTE-104 |  | 18.5359 | 69.8196 | Nota:Algunas excavaciones se repiten porque fueron tapadas por moradores
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 10 | 70000 | 2315 | 2026-07-09 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | ROBERTO Y PAPO | VILLA LIBERACION | PROV-101,103C,104A,104B,PENE-102,103,109,111 |  | 18.537690/18.536416/18.533515/18.536577 | 69.811987/69.81182/69.811762/69.811682
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 334 | 2026-07-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MANUEL MOTA | CS-121 | STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 332 | 2026-07-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | CS-121 | STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 333 | 2026-07-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MANUEL MOTA | CS-119 | STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 331 | 2026-07-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | MARTINES RODRIGUEZ | CS-119 | STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2927 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYNIEL ROSARIO | CS-121 | STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3107 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ERICK HERNANDEZ | CS-132 | SOLUCION DE AVERIAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3106 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FERNANDO HERRERA | CS-132 | SOLUCION DE AVERIAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2928 | 2026-07-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | RAYNIEL ROSARIO | CS-121 | STO DGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3304 | 2026-07-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JEFFERSON MACEO | CS-221 | SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3309 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JEFFERSON MACEO | CS-221 | VILLA MELLA
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 150 | 16353.414 | 2932 | 2026-07-04 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | CS-216 | C/EMMA BALAGUER |  |  | 18.5034 | 69.914
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2.2 | 6207.1175 | 2932 | 2026-07-04 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | CS-216 | C/EMMA BALAGUER | 0.15 |  | 18.5033 | 69.9139 | Estas horas fueron por normalizacion en el terreno despues de las 12:pm
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 1046 | 43078.6941 | 2930 | 2026-07-11 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | RAYNIEL ROSARIO | CS-203,218 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS |  |  | 18.4529 | 69.6251
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 2930 | 2026-07-11 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | RAYNIEL ROSARIO | CS-203,218 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS |  |  | 18.4503 | 69.6305 | Complejidad del terreno
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 1460 | 60128.9612 | 2929 | 2026-07-04 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | RAYNIEL ROSARIO | CS-203,218 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS |  |  | 18.4485983/69.638002 | 69.638002/69.6310198
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 328 | 2026-07-07 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | MANUEL MOTA | CS-208,164 | TRASLADO DE ALMACEN EDEESTE A ALMACEN CEBALLOS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 328 | 2026-07-07 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | MANUEL MOTA | CS-208,164 | TRASLADO DE ALMACEN EDEESTE A ALMACEN CEBALLOS |  |  |  |  | Transporte de materiales de almacenes para ser usados VDU801
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3104 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANOS | F-166 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 3 | 8731.1169 | 3310 | 2026-07-04 | CEBALLOS | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | CS-208 | VALLE DEL ESTE |  |  |  |  | Alimentación villa del Este juego centroamericano
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 3 | 1901.0376 | 3310 | 2026-07-04 | CEBALLOS | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | CS-208 | VALLE DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 3310 | 2026-07-04 | CEBALLOS | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | CS-208 | VALLE DEL ESTE | 0.15
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 209 | 22785.7568 | 2934 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | CS-216 | C/EMMA BALAGUER |  |  | 18.5034 | 69.914
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | Unid. | 665.1345 | 1 | 665.1345 | 2934 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MENDEZ | CS-216 | C/EMMA BALAGUER |  |  | 18.5033 | 69.9139
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 1 | 2910.3723 | 3306 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | CS-166 | PROY KM24 SAN ISIDRO | PR32-102 |  |  |  | Transporte de materiales de coccia para ceballos & sánchez
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 3306 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | CS-166 | PROY KM24 SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 3115 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | EVELIN SANTANA | CS-216 | C/LAS MERCEDES
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 6 | 54000 | 2999 | 01-10/07/2026 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRI COMPRESOR | C/EL SOL AVDA HIPODROMO |  |  | 18.482055/18.487629/18.491862/18.481237 | 69.786246/69.761563/69.761596/69.777755
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 4 | 3156.208 | 2999 | 01-10/07/2026 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRI COMPRESOR | C/FARALLON NORTE PROYECTO LP12 |  |  | 18.482044/18.482028 | 69.782957/69.785220
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 9 | 81000 | 3000 | 01-10/07/2026 | CEBALLOS | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JOSE PADILLA | YEFRI COMPRESOR | VILLA DEL ESTE JUEGOS CENTRO AMERICANO Y DEL CARIBE SD 2026 |  |  | 18.487100/18.487935/18.487524/18.487388 | 69.761419/69.759031/69.759543/69.759930
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2570 | 2026-07-11 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | RAYNIEL ROSARIO | CS-203,218 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS |  |  | 18.4503 | 69.6305
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 10 | 8204.79 | 2569 | 2026-07-04 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | RAYNIEL ROSARIO | CS-203,218 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS |  |  | 18.4529 | 69.6251
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 2571 | 2026-07-04 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | RAYNIEL ROSARIO | CS-208 | MARGINAL AUT LAS AMERICAS | 0.15 |  |  |  | Nota:Esta hora se pagaron por motivo que la brigada grua no pudo parar o IZAR los postes por motivo de la empresa ETED estaba trabajando donde estan los postes
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 10 | 12732.984 | 2329 | 2026-07-09 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-026 | VILLA LIBERACION | MAB-108,PENE-102,103,PROV-101,DUTE-104,MABA-106B,106A |  | 18.535913/18.536533/18.537690/18.536081 | 69.819332/69.819813/69.811987/69.811809 | Cimentaciones de poste y vientos HAMO-02
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 983.8406 | 9 | 8854.565 | 1746 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | SAN ANTONIO GUERRA C/DRA LAURA DURAN | PP-06,07,03,15,07A,08,09,10,04 |  | 18.5487 | 69.7002
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 1361.1048 | 3 | 4083.3144 | 1746 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | RAYNIEL ROSARIO | JUNIOR | SAN ANTONIO GUERRA C/DRA LAURA DURAN | VIENTO PP-15,05,10 |  | 18.549 | 69.7005
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 4 | 4781.7 | 3029 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-122,132 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4518 | 69.6272
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 10 | 5843.97 | 3029 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-122,132 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 90 | 65588.8712 | 3029 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-122,132 | MARGINAL NORTE AUTOPISTA LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 3865 | 2026-07-28 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/PUERTO PLATA MONTE PLATA CARA LINDA | MP69-01 |  | 18.8063 | 69.7899
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 4 | 1251.1356 | 3865 | 2026-07-28 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/PUERTO PLATA MONTE PLATA CARA LINDA | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 3865 | 2026-07-28 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | MONTE PLATA | MP69-01
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 3867 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/PUERTO PLATA MONTE PLATA CARA LINDA | CAPE-201 | MP69-01 | 18.8063 | 69.7899 | Nota:Por la gran cantidad de agua no se pudieron izar los postes
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 3867 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/PUERTO PLATA MONTE PLATA CARA LINDA | MP69-01 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 3867 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/PUERTO PLATA MONTE PLATA CARA LINDA | MP69-01 | MP69-01
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 3 | 17764.0063 | 2336 | 2026-07-08 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION | MAABA-106A,106B,PENE-107 |  | 18.536488/18.536415 | 69.819839/69.819991 | Izados poste de hormigon de 45
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 3 | 1901.0376 | 2336 | 2026-07-08 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2.5 | 8446.0761 | 2336 | 2026-07-08 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACION
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 3274 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | DUTE-111,121,124 | DUTE-127-PROV-102,PENE-103 | 18.536098/18.537074 | 69.811832/69.817830 | Armado de estructuras MT
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 10 | 14800.5 | 3274 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | PENE-104,105
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 30 | 21862.9571 | 3274 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 307 | 12643.5555 | 3255 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,-276 | VILLA LIBERACION | PENE-103,111
1FV-MT1 | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLO DE POSTE EN MEDIA TENSION | Unid. | 712.3446 | 2 | 1424.6892 | 3255 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,-276 | VILLA LIBERACION | MABA-108,100,110 |  | 18.5355 | 69.8217
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 4 | 133.584 | 3255 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,-276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.536098/18.535485 | 69.811832/69.811823
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 3255 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,-276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 3255 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,-276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3.5 | 9874.9597 | 3255 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,-276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 18 | 13117.7742 | 3259 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | DUTE-105,107 | MABA-107,108 | 18.536054/18.536170 | 69.819295/69.819438
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 3 | 100.188 | 3259 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
2CV4-MTA | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3786.3605 | 1 | 3786.3605 | 3259 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 2 | 1168.794 | 3259 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 3259 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 30 | 21862.9571 | 3261 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | DUTE-109,110,113,114 | DUTE,115,104,125
1FV-MT1 | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLO DE POSTE EN MEDIA TENSION | Unid. | 712.3446 | 1 | 712.3446 | 3261 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.537 | 69.8179
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 1 | 33.396 | 3261 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.538 | 69.8163
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 1 | 1480.05 | 3261 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 60 | 43725.9141 | 3275 | 2026-07-08 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | PROV-102,103A,103C | PENE-108,109,110 | 18.536098/18.535485/18.537462 | 69.811832/69.811823/69.812061
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 4 | 4781.7 | 3275 | 2026-07-08 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | PENE-104,105,106
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 3 | 4440.15 | 3268 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-276 | VILLA LIBERACION | DUTE-115,119,123 | 18.538023/18.538059 | 69.812137/69.813119 |  | Complicacion en el terrerno
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 12 | 8745.1828 | 3268 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 3268 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 3268 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 | 0.15
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 516 | 21251.0575 | 3273 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | DUTE-104,111 |  | 18.5371 | 69.8177 | Nota:Complicación en el terrerno
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 4 | 3281.916 | 3273 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3273 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 3273 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 516 | 21251.0575 | 3266 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | DUTE-104,111
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 4 | 3281.916 | 3266 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.5371 | 69.8177
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3266 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 3266 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 4 | 23685.3417 | 2348 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-225 | VILLA LIBERACION | DUTE-111,124,128-CENT-106A |  | 18.537284/18.534989 | 69.817707/69.891698
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 2348 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-225 | VILLA LIBERACION
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3416 | 2026-07-31 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-166 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2812 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | HATO MAYOR | HAMY-03 |  | 18.7651 | 69.2767
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS | Unid. | 1752.1995 | 3 | 5256.5984 | 2812 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | HATO MAYOR | HAMY-03
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | Unid. | 3976.9618 | 3 | 11930.8854 | 2812 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | HATO MAYOR | HAMY-03
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 6 | 3472.2864 | 2812 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | HATO MAYOR | HAMY-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 2812 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | HATO MAYOR | HAMY-03 |  |  |  | Pago por disponibilidad
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 1 | 5921.3354 | 2657 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | CS-208 | CARRT MELLA | HAMO-01 |  | 18.5303 | 69.8196 | Operativa Izaje de poste
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 3 | 938.3517 | 2895 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/GAFTON F DELIGNE YAMASA | GAFDE-101,102,103 | YAMA-02 | 18.7702 | 70.0248 | Coe suspendio los paros por orden administrativo
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | Unid. | 3659.2512 | 5 | 18296.256 | 2895 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | C/GAFTON F DELIGNE YAMASA | GAFDE-101,117 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2895 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4.6 | 12978.5185 | 2895 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3414 | 2026-07-28 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | JESUS ABREU | CS-166 | C/ISABEL CATOLICA TIMBEQUE VILLA FRANCISCA |  |  |  |  | Moviendo transfor en el taller de transformadores
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | Unid. | 62.3424 | 420 | 26183.8241 | 2889 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,276 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-105,109A | YAMA-02 | 18.7702 | 70.0248
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 150 | 6917.1019 | 2889 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,276 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106,108,109A | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 148 | 6095.2646 | 2889 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,276 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-101,102 | YAMA-02
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 4 | 2314.8576 | 2889 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,276 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-102 | YAMA-02
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 166.0237 | 9 | 1494.2129 | 2889 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,276 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106,108 | YAMA-02
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | Unid. | 691.449 | 6 | 4148.694 | 2889 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,276 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106 | YAMA-02
CV4-MTA3 | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 1886.3209 | 2 | 3772.6418 | 2890 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,276 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106,108 | YAMA-02 | 18.7702 | 70.0248
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 10 | 7287.6524 | 2890 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,276 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-102,106,108 | YAMA-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 12 | 9845.748 | 2890 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,276 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-102,106 | YAMA-02
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | Unid. | 718.4034 | 3 | 2155.2102 | 2890 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,276 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-101,102 | YAMA-02
2MT-319 | Reubicación DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º EN VOLADIZO (HORIZONTAL). | Unid. | 3815.6877 | 1 | 3815.6877 | 2890 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,276 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-102 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 2890 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,276 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 2894 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-111, POSTE 30 |  | 18.7702 | 70.0248
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 8 | 2502.2712 | 2894 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-110,111,112,113,114,114A,115,115A
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | Unid. | 3659.2512 | 3 | 10977.7536 | 2894 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-109,118 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 2894 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2894 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 3855 | 2026-07-11 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-208 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01 |  | 18.4528 | 69.5989
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 3853 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-121 | HIPODROMO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3415 | 2026-07-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-218 | RESOLUCIÓN DE AVERIA
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 12 | 3753.4068 | 3113 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-132 | AVDA ECOLOGICA |  |  | 18.482786/69.777336
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3113 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-132 | AVDA ECOLOGICA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 3852 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-225 | PROYECTO LP12 FARALLON NORTE |  |  |  |  | Levantamiento rollo en mal estado
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 3851 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-225 | CAMPAMENTO LP12
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 3 | 1901.0376 | 3851 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-225 | CAMPAMENTO LP12
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 3112 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-225 | PROYECTO LP12 |  |  |  |  | Traslado de material
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 3114 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-225 | CALLE FARALLON NORTE |  |  |  |  | Sujetando cable en mal estado
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 3854 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-122 | AVDA HIPODROMO
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 2 | 1168.794 | 3854 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-122 | AVDA HIPODROMO
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 8 | 56000 | 2886 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO ZAYAS | C/PROYECTO 6 MONTE PLATA CARA LINDA | CAPE6-201,201A(VIENTO)202,203, CAPE,204,205 |  | 18.8063 | 69.7899
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 3 | 21000 | 2886 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO ZAYAS | C/EL DESVIO FRENTE A LA ESCUELA MONTE PLATA CARA LINDA | CAPA-203 VIENTO | CAPE6-206,206A(VIENTO)
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 8 | 56000 | 2885 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO ZAYAS | C/PUERTO PLATA MONTE PLATA CARA LINDA | CAPU-202,203,203A | MP69-01 | 18.8063 | 69.7899 | En esta calle luego de hacer la excavaciones la casd no solicitó el cambio de acera por una tuberia cercana en la cual fue rota una de ellas
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 2885 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO ZAYAS | C/PUERTO PLATA MONTE PLATA CARA LINDA | CAPU-201(POSTE Y VIENTO) | MP69-01
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 4 | 28000 | 2887 | 2026-07-31 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | HOYERO ZAYAS | C/MARIA ESTEVEZ ESQ JUAN B CRUZ YAMASA | MAES-302,303,CRUZ-117,118 | YAMA-02 | 18.7702 | 70.0248
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 3901 | 2026-07-10 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | MANUEL MOTA | CS-208,164 | ALMACEN DE EDEESTE AL ALMACEN CEBALLOS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3901 | 2026-07-10 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | MANUEL MOTA | CS-208,164 | ALMACEN DE EDEESTE AL ALMACEN CEBALLOS
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 3904 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | MANUEL MOTA | CS-026 | ALMACEN EDEESTE AL ALMACEN CEBALLOS & SANCHEZ
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2938 | 2026-07-06 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-229 | LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3405 | 2026-07-06 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | AVDA ESPAÑA LA ISABELITA S.D.E
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2230 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-216 | SUBESTACIÓN DEL BRISAL
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | Unid. | 2353.0716 | 2 | 4706.1432 | 2888 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | CRUZ-106,108 | YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 2888 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2888 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 3 | 9563.4 | 2892 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PUERTO PLATA MONTE PLATA CARA LINDA | CAPU-202,203,CAPE6-201 | MP69-01 | 18.8063 | 69.7899
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2892 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PUERTO PLATA MONTE PLATA CARA LINDA | CAPU-202 | MP69-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 2892 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PUERTO PLATA MONTE PLATA CARA LINDA | CAPU-202 | MP69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3.5 | 9874.9597 | 2892 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PUERTO PLATA MONTE PLATA CARA LINDA | MP69-01 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2892 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PUERTO PLATA MONTE PLATA CARA LINDA | MP69-01 | MP69-01
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 297 | 11009.4633 | 2893 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-301,307 | YAMA-02 | 18.7702 | 70.0248 | Dia lluvioso
3CO-002 | Desmontaje Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 23.463 | 96 | 2252.448 | 2893 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/MARIA ESTEVEZ YAMASA | MAES-301,307 | YAMA-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3.5 | 9874.9597 | 2893 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2893 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | YAMASA | YAMA-01 | YAMA-02
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | Unid. | 23908.5 | 1 | 23908.5 | 3110 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | CALLE MARANATA |  |  | 18.4894 | 69.7622
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3110 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | PROYECTO LP12
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3860 | 2026-07-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE PADILLA | CS-221 | ZONA ORIENTAL BRISAS LA UREÑA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 3408 | 2026-07-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | CS-221 | VILLA MELLA STO DGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3408 | 2026-07-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | CS-221 | VILLA MELLA STO DGO NORTE |  | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3108 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-203 | BRIZAL DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2250 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-203 | SAN ISIDRO
PD-100G | PODA DE UN ÁRBOL DE MANERA PUNTUAL | Unid. | 1629.3701 | 4 | 6517.4802 | 3111 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | CALLE ORQUIDEA |  |  |  |  | Normalización de proyecto LP12
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 4 | 3281.916 | 3111 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | CALLE ORQUIDEA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 3111 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | CALLE ORQUIDEA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3866 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | SANTO DOMINGO
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 3 | 1400.8896 | 2935 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | PROYECTO LP12 CAMPAMENTO |  |  | 18.4999 | 69.751
1EJUM-1B | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.5 A 4/0 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 2935 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | PROYECTO LP12 CAMPAMENTO |  |  | 18.4956 | 69.7513
1EJUM-1F | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 2/0 A 2/0 | Unid. | 379.1597 | 1 | 379.1597 | 2935 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | PROYECTO LP12 CAMPAMENTO
1EJUM-1E | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 2/0 | Unid. | 419.067 | 1 | 419.067 | 2935 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | PROYECTO LP12 CAMPAMENTO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3859 | 2026-07-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-203 | LOS FRAILES
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3412 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | REAYNALDO CASTELLANOS | CS-166 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3407 | 2026-07-06 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | REAYNALDO CASTELLANOS | CS-208 | SUBESTACIÓN BOCA CHICA S.D.E
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 240 | 9884.2128 | 3254 | 2026-07-06 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-218,276 | PERLA
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 1 | 33.396 | 3254 | 2026-07-06 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-218,276 | PERLA |  |  | 18.535794/18.536484 | 69.821058/69.819769 | Personal del Coe solicitó circuito antes de la hora programada
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 3254 | 2026-07-06 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-218,276 | PERLA
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 7 | 8367.975 | 2750 | 2026-07-07 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 6 | 8880.3 | 2750 | 2026-07-07 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN |  |  | 18.5335 | 69.8118
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2750 | 2026-07-07 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN |  |  | 18.5335 | 69.8117
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 3410 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | REYNALDO CASTELLANOS | CS-026 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 300 | 12355.266 | 2748 | 2026-07-01 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,218 | PERLA | HAMO-04,CENT-203,110
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 22 | 18050.538 | 2748 | 2026-07-01 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,218 | PERLA | HAMO-04 |  | 18.5355 | 69.822
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 2748 | 2026-07-01 | CEBALLOS | O-EX-26-451 | Construcción Nuevo circuito descargo HAMO04 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,218 | PERLA | HAMO-04
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3409 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-166 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3413 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | REYNALDO CASTELLANOS | CS-166 | ALMACEN SABANA LARGA LOS MINA
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 4 | 3156.208 | 3861 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | VALDEZ | PROYECTO LP12
HEQF-03 | EQUIPO DE FUERZA (PETTIBONE) = >40TN | Unid. | 9148.6692 | 10 | 91486.692 | 3118 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JEFFERSON MACEO | CS-PETTI BONE | AVDA ECOLOGICA
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 2 | 11842.6708 | 2966 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE FARALLON NORTE |  |  | 18.48209/18.48209 | 69.78565/69.78587
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | Unid. | 1733.8365 | 1 | 1733.8365 | 2966 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE FARALLON NORTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 2966 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE FARALLON NORTE
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 2948 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,218 | SUBESTACIÓN EL BRIZAL |  |  | 18.4764 | 69.788
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 2948 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,218 | SUBESTACIÓN EL BRIZAL |  |  | 18.4764 | 69.788
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 60 | 2471.0532 | 2948 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,218 | SUBESTACIÓN EL BRIZAL
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 6 | 222.4134 | 2948 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,218 | SUBESTACIÓN EL BRIZAL
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2948 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,218 | SUBESTACIÓN EL BRIZAL
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | Unid. | 77.5507 | 30 | 2326.5205 | 2948 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,218 | SUBESTACIÓN EL BRIZAL
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 6 | 3472.2864 | 2968 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,218 | SUBESTACIÓN EL BRIZAL
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 2 | 933.9264 | 2968 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,218 | SUBESTACIÓN EL BRIZAL
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 2968 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203,218 | SUBESTACIÓN EL BRIZAL
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | Unid. | 1733.8365 | 2 | 3467.673 | 2962 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE FARALLON NORTE |  |  | 18.482 | 69.7838
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | Unid. | 2353.0716 | 1 | 2353.0716 | 2962 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE FARALLON NORTE |  |  | 18.4821 | 69.786
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 2962 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | CALLE FARALLON NORTE
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | Unid. | 2572.418 | 1 | 2572.418 | 2965 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-221 | CALLE FARALLON NORTE
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | Unid. | 41.0924 | 90 | 3698.3143 | 2965 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-221 | CALLE FARALLON NORTE
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | Unid. | 56.7228 | 90 | 5105.0506 | 2965 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-221 | CALLE FARALLON NORTE
2MT-108 | Reubicación DE MONTAJE 1Ø EN VOLADIZO, LÍNEA CON ÁNGULO DE 0º A 5º | Unid. | 1584.9801 | 1 | 1584.9801 | 2965 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-221 | CALLE FARALLON NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2961 | 2026-07-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-221 | BRIZAL DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3858 | 2026-07-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-203 | ALMIRANTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 3857 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-221 | SABANA PERDIDA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 243 | 9007.7427 | 3117 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | CALLE FARALLON NORTE |  |  |  |  | Entrega de circuito a solicitud del Coe
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 156.288 | 2 | 312.576 | 3117 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | CALLE FARALLON NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 3117 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | CALLE FARALLON NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3055 | 2026-07-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-221 | LOS FRAILES
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 168 | 6918.949 | 3054 | 2026-07-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | AVDA HIPODROMO CON ECOLOGICA
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 18 | 14768.622 | 3054 | 2026-07-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | AVDA HIPODROMO CON ECOLOGICA |  |  | 18.48269/18.482761/18.482790/18.481920 | 69.777818/69.777444/69.777336/69.777811
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 90 | 3336.201 | 3054 | 2026-07-01 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | AVDA HIPODROMO CON ECOLOGICA
1PERF-01 | PERFORACION EN POSTE DE MADERA | Unid. | 132.3823 | 7 | 926.6758 | 3018 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-252 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 4 | 4781.7 | 3018 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-252 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4512 | 69.6284
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 1 | 584.397 | 3018 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-252 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 4 | 2915.0609 | 3018 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-252 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 3018 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-252 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 6 | 1876.7034 | 3020 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4479 | 69.6383
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 30 | 21862.9571 | 3020 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 3 | 6666.792 | 3020 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 3020 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | Unid. | 19.2027 | 50 | 960.135 | 3020 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 3014 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.455126/18.450244/18.448059/18.447899 | 69.619866/69.630376/69.635252/69.638113
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 3014 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 3014 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-166 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 2538.8352 | 2 | 5077.6704 | 2578 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | CS-166 | CALLE EMMA BALAGUER | PP-10,19 |  | 18.5034 | 69.914
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2.8 | 9459.6052 | 2578 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | CS-166 | CALLE EMMA BALAGUER |  | 0.15 | 18.5033 | 69.9139
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 2579 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-225,122 | SAN ANTONIO GUERRA CALLE DRA LAURA DURAN | PP-07A,08,04,09,05,10 |  | 18.5483 | 69.7003
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 2579 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-225,122 | SAN ANTONIO GUERRA CALLE DRA LAURA DURAN |  |  | 18.5484 | 69.7007
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 7350 | 5 | 36750 | 2550 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | COMPRESOR YEFRIS | MARGINAL AUT SAN ISIDRO |  |  | 18.4994 | 69.7871
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 1 | 9000 | 2550 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | COMPRESOR YEFRIS | MARGINAL AUT SAN ISIDRO
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 983.8406 | 7 | 6886.8839 | 1747 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | RAYNIEL ROSARIO | VALDEZ | SAN ANTONIO GUERRA CALLE PROV 14 | PP-05,01,02,14,11,12,13 |  | 18.548332/18.5483996 | 69.700333/69.7006932
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 12 | 8745.1828 | 3262 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACIÓN | DUTE-106,108 |  |  |  | Apoyo en Izaje de poste bajo linea
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 3262 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO-02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 18 | 601.128 | 2332 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-122,132 | VILLA LIBERACIÓN | CENT-106B
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 225 | 9266.4495 | 2332 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-122,132 | VILLA LIBERACIÓN | CENT-102
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 2332 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-122,132 | VILLA LIBERACIÓN | CENT-106 |  | 18.537497/18.533381 | 69.821994/69.820816
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 166.0237 | 7 | 1162.1656 | 2332 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-122,132 | VILLA LIBERACIÓN | CENT-106 |  | 18.5349 | 69.8217
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 4 | 5920.2 | 2332 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-122,132 | VILLA LIBERACIÓN | CENT-109,110
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2332 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-122,132 | VILLA LIBERACIÓN
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 6 | 26007.597 | 3028 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-225 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4508 | 69.6291
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 6 | 3802.0752 | 3028 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-225 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 9 | 5259.573 | 3024 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-132 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4539 | 69.6232
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 4 | 4781.7 | 3024 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-132 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 18 | 13117.7742 | 3024 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-132 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 3 | 3586.275 | 3016 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4478 | 69.6373
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 2 | 1168.794 | 3016 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 10 | 7287.6524 | 3016 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 3016 | 2026-07-02 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | Unid. | 3659.2512 | 6 | 21955.5072 | 3015 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219,276 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4478 | 69.6373
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | Unid. | 56.7228 | 640 | 36302.582 | 3015 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219,276 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4496 | 69.6318
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 1087 | 44767.2471 | 3007 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.451207/18.449824 | 69.628392/69.631258
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 3007 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.451207/18.449824 | 69.628392/69.631258
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 3007 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.451207/18.447923 | 69.628392/69.638474
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | Unid. | 3659.2512 | 6 | 21955.5072 | 3006 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-221 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4479 | 69.6369
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 740 | 30476.3228 | 3005 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218,203 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.448489/18.448045/18.44785 | 69.634020/69.635287/69.637268
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 8 | 6563.832 | 3005 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218,203 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | Unid. | 56.7228 | 70 | 3970.5949 | 3005 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218,203 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 3005 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218,203 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 | 0.15
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 1 | 1951.3194 | 3008 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-221 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01 |  | 18.4535 | 69.6004
1MT-402 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. C/ANG 6º HASTA 25º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 2403.7899 | 3 | 7211.3696 | 3008 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-221 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01 |  | 18.453405/18.453029 | 69.600054/69.599365
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 3008 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-221 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01 |  | 18.453 | 69.5994
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | Unid. | 3659.2512 | 2 | 7318.5024 | 3008 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-221 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01 |  |  |  | Nota:Brigada en apoyo del proyecto de descargo Boca-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 3008 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-221 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | Unid. | 1733.8365 | 6 | 10403.019 | 3009 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.448294/18.447898 | 69.634542/69.638110
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 3009 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  |  |  | Nota:No se pudo ejecutar lo planificado por problemas en el transito de la zona
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | Unid. | 1733.8365 | 10 | 17338.365 | 3012 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.448493/18.448593/18.448821 | 69.634023/69.63817/69.633339 | Nota:No se pudo ejecutar lo planificado por problemas en el transito de la zona
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 3012 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | Unid. | 1733.8365 | 6 | 10403.019 | 3011 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4482 | 69.6348
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2.5 | 8446.0761 | 3011 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 1 | 1951.3194 | 3010 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-221 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4479 | 69.6381
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | Unid. | 3659.2512 | 2 | 7318.5024 | 3010 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-221 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4479 | 69.6381
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | Unid. | 56.7228 | 135 | 7657.5759 | 3010 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-221 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.447855/18.448288 | 69.636691/69.634541
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 3010 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-221 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  |  |  | Nota:Trabajo de correcciones de estructuras y vientos
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 2 | 1578.104 | 3025 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | YEFRIS | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4551 | 69.6199
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 835 | 34388.8237 | 3013 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203,221 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.455126/18.454486/18.451277/18.451191 | 69.619866/69.621940/69.628241/69.628412
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 1 | 1951.3194 | 3013 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203,221 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 3013 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203,221 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 12 | 9845.748 | 3013 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203,221 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.455126/18.454486 | 69.619866/69.621940
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 1 | 33.396 | 3013 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203,221 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 3013 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203,221 | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 7350 | 1 | 7350 | 3021 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | YEFRIS | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4481 | 69.6353
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 5 | 3945.26 | 3021 | 2026-07-22 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | YEFRIS | MARGINAL NORTE LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.447987/18.448292/18.448187 | 69.635559/69.634539/69.634828
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 923 | 38013.0351 | 3252 | 2026-07-10 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | PENE-103,111,105 |  |  |  | Instalación de tendido de lineas 465
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 3252 | 2026-07-10 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO-02 |  | 18.536098/18.535485 | 69.811832/69.811823
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 3252 | 2026-07-10 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO-02
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | Unid. | 2476.9107 | 4 | 9907.6428 | 2945 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | PROYECTO LP12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 2945 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | PROYECTO LP12
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 3879 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PROYECTO NO,6 MONTE PLATA CARA LINDA | CAPE6-201 | MP69-01 | 18.8063 | 69.7899 | Dia lluvioso
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 1 | 1480.05 | 3879 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PROYECTO NO,6 MONTE PLATA CARA LINDA | CAPE6-204 | MP69-01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 12 | 9845.748 | 3879 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PROYECTO NO,6 MONTE PLATA CARA LINDA | CAPE6-201,206,CAPU-203 | MP69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 3879 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PROYECTO NO,6 MONTE PLATA CARA LINDA | MP69-01 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 3879 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PROYECTO NO,6 MONTE PLATA CARA LINDA | MP69-01 | MP69-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 3879 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PROYECTO NO,6 MONTE PLATA CARA LINDA | CAPE6-206 | MP69-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 3877 | 2026-07-18 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | BOCA CHICA A MONTE PLATA | MP69-01 |  |  |  | Traslado de poste remoción 35 para ser Izado monte plata
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3411 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208,164 | ALMACEN SAN LUIS
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 3411 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208,164 | ALMACEN SAN LUIS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3403 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-CS-26-428 | Descargo subestación zona franca San Pedro | JAIRO NUÑEZ | CS-132 | ZONA FRANCA SAN PEDRO M
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 3403 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-CS-26-428 | Descargo subestación zona franca San Pedro | JAIRO NUÑEZ | CS-132 | ZONA FRANCA SAN PEDRO M
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 1 | 7000 | 3401 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | RAMON CASADO | VALDEZ | PARQUE DEL ESTE
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 964.1198 | 1 | 964.1198 | 3312 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | VALDEZ | PROY KM 24 SAN ISIDRO
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 1 | 789.052 | 3312 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | VALDEZ | PROY KM 24 SAN ISIDRO |  |  | 18.5301 | 69.7684
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3271 | 2026-07-13 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-221 | C/PRINCIPAL EL PERLA | HAMO-06 |  | 18.5333 | 69.8208
1MT-301/ST | INSTALACIÓN MONTAJE 3Φ, EN ALINEAMIENTO CON ÁNGULO HASTA 5º, 34.5KV | Unid. | 1932.0556 | 3 | 5796.1667 | 3272 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-219 | C/PRINCIPAL EL PERLA | HAMO-01 |  | 18.5333 | 69.8208 | Apertura Armando estructura
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 3272 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-219 | C/PRINCIPAL EL PERLA | HAMO-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 3272 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-219 | C/PRINCIPAL EL PERLA | HAMO-01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 1260 | 51892.1172 | 3019 | 2026-07-11 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-219,276 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01 |  | 18.452719/18.449701 | 69.598887/69.597382
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 18 | 14768.622 | 3019 | 2026-07-11 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-219,276 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 4 | 8889.056 | 3019 | 2026-07-11 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-219,276 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 3053 | 2026-07-01 | CEBALLOS | O-FE-21-177 | Facilidades Almacenes Internos EDEESTE | JOSE M PITI | CS-166 | SABANA LARGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 2963 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-276 | ALMIRANTE
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | Unid. | 1487.5124 | 2 | 2975.0248 | 2576 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | CS-026 | CALLE EMMA BALAGUER | PP-10,19 |  | 18.503048/18.503324 | 69.913638/69.913878
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 983.8406 | 2 | 1967.6811 | 2573 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | VALDEZ | CALLE EMMA BALAGUER | PP-10,19 |  | 18.503 | 69.9136
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 140 | 15263.1864 | 2575 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | CS-216 | CALLE EMMA BALAGUER |  |  | 18.503 | 69.9136
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2.5 | 7053.5427 | 2575 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | CS-216 | CALLE EMMA BALAGUER |  | 0.15 | 18.5033 | 69.9139
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3026 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | ERICK HERNANDEZ | CS-166 | ALMACEN LA ROMANA | GU69-01 |  |  |  | Apoyo transporte de materiales
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 3026 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | ERICK HERNANDEZ | CS-166 | ALMACEN LA ROMANA | GU69-01
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 3027 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | ERICK HERNANDEZ | CS-026 | ALMACEN LA ROMANA | GU69-01 |  |  |  | Apoyo transporte de materiales
2TRAN-06 | Reubicación Trafo Monof. Tipo Poste 75 kVA | Unid. | 5164.236 | 1 | 5164.236 | 3875 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | PROXIMO CRUZ-111 | YAMA-02 | 18.7702 | 70.0248 | Reubicación de transfor por la norml del cruce
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 7 | 23649.0131 | 3875 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 3875 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 114 | 4695.0011 | 3874 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02 |  | 18.7702 | 70.0248
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | Unid. | 62.3424 | 360 | 22443.2778 | 3874 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 16 | 9259.4304 | 3874 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 13 | 9473.9481 | 3874 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 3874 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/JUAN B.CRUZ YAMASA | YAMA-02
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 6 | 7172.55 | 3871 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/PRADO MONTE PLATA/C/ EL DESVIO CARA LINDA | CAPA-203/CPMP-310 | MP69-01 | 18.8054 | 69.7903
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 504 | 18682.7256 | 3871 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/PRADO MONTE PLATA/C/ EL DESVIO CARA LINDA | CAPA-011A HASTA CPMP-310 | MP69-01
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 9 | 7384.311 | 3871 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/PRADO MONTE PLATA/C/ EL DESVIO CARA LINDA | CPMP-310 | MP69-01
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 3871 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/PRADO MONTE PLATA/C/ EL DESVIO CARA LINDA | CPMP-310 | MP69-01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | Unid. | 41.0924 | 30 | 1232.7714 | 3871 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/PRADO MONTE PLATA/C/ EL DESVIO CARA LINDA | CPMP A CAPA-01A | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 3871 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/PRADO MONTE PLATA/C/ EL DESVIO CARA LINDA | MP69-01 | MP69-01
1EXCZ-12 | CONFECCION DE HOYO DE 6` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 9000 | 2 | 18000 | 3116 | 2026-07-15 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE PADILLA | YEFRI COMPREOR | C/FARALLON NORTE, SUB ESTACION EL BRISARL | EBRI-05 |  | 18.482044/18.482033 | 69.785858/69.785600
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 3 | 8731.1169 | 3311 | 2026-07-03 | CEBALLOS | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | CS-208 | VILLA DEL ESTE |  |  |  |  | Alimentación villa del Este juego centroamericano
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 3 | 1901.0376 | 3311 | 2026-07-03 | CEBALLOS | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | CS-208 | VILLA DEL ESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 3311 | 2026-07-03 | CEBALLOS | O-EX-26-455 | Alimentación Villa del este, (Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026) | JEFFERSON MACEO | CS-208 | VILLA DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3263 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | ELCIDO GUZMAN | CS-216 | ZONA COLONIAL
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 26 | 18947.8961 | 3253 | 2026-07-09 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACIÓN
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 3 | 4440.15 | 3253 | 2026-07-09 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACIÓN |  |  | 18.538148/18.537384/18.536968 | 69.815392/69.817375/69.817943
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 3872 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-221 | SANTO DOMINGO ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2168 | 2026-07-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | EL INVI DE GUERRA SAN ANTONIO DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2166 | 2026-07-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SAN ANTONIO DE GUERRA LA PALMA DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2243 | 2026-07-04 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-276 | BRISA DEL ESTE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2243 | 2026-07-04 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-276 | LOS FRAILES |  | 0.15 |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2242 | 2026-07-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | EL TORO DE GUERRA EL FARO DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2241 | 2026-07-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LOS MAMEYES LA ISABELITA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2240 | 2026-07-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | DOÑA JULIA GUERRA LA NUEVA ESP DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2245 | 2026-07-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | EL LIMON DE LA GUABA MATUA DE LA GUABA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2244 | 2026-07-09 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SAN ANTONIO DE GUERRA V GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2247 | 2026-07-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | DOÑA JULIA GUERRA SAN ANTONIO DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2246 | 2026-07-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | DOÑA JULIA GUERRA LA NUEVA ESP DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2231 | 2026-07-16 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LOS FRAILES II VIETNAN LOS MINA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2232 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | INVI DE LOS MINA BARRIO PUERTO R LOS MINA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2233 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LA NUEVA ESPERANZA DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2234 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SAN ANTONIO DE GUERRA LA NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 2235 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LA PARRA DE GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2236 | 2026-07-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA SABANA PERDIDA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2237 | 2026-07-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | BOCA CHICA LA CALETA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2238 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS TRES BRAZOS JARDIN DEL OZAMA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2239 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | ALMA ROSA II SAN ISIDRO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2248 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | SABANA PERDIDA EL MILLONCITO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2249 | 2026-07-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | LA CALETA BOCA CHICA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2210 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | ENSANCHE OZAMA ALMA ROSA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2211 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | INVI DE LOS MINA BARRIO PUERTO R LOS MINA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2212 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | SAN ISIDRO EL ALMIRANTE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2213 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | SAN ISIDRO LOS PRADO DE SAN LUIS |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2214 | 2026-07-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA VILLA MELLA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2215 | 2026-07-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SABANA PERDIDA LOS PALMARES |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2216 | 2026-07-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA PRIMAVERAL |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2218 | 2026-07-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS TES BRAZOS AMAPOLA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2217 | 2026-07-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | BRISA DEL LA UREÑA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2219 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | VILLA DUARTE LOS MAMEYES |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2220 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | VILLA ELOISA BRISA DEL ESTE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2221 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA VISTA HERMOSA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2222 | 2026-07-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | EL ALMIRANTE SAN LUIS |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2223 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | CANCINO II HAINAMOSA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2223 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | BAYAGUANA MONTE PLATA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2224 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | HAINAMOS II EL ALMIRANTE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2225 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | EL ALMIRANTE SAN ISIDRO |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2226 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | LOS LAUREL DE BAYAGUANA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2226 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | LOS ALCALA DE BAYAGUANA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2227 | 2026-07-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | PARQUE DEL ESTE |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2228 | 2026-07-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | LOS MINA CENTRO INVI LOS MINA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 2229 | 2026-07-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | LA VICTORIA SABANA P |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 2208 | 2026-07-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-216 | SABANA PERDIDA LA VICTORIA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 2209 | 2026-07-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-276 | RESP ALMA ROSA ENS OZAMA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 9 | 31568.0268 | 2206 | 2026-07-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | LOS MAESTROS DE SAN ISIDRO GUERRA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2205 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-276 | LOS COQUITOS DE LAS AMERICAS |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 2205 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-276 | RESP LOS TRES OJOS |  | 0.15 |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2203 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-218 | LOS FRAILES |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2203 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-218 | BRISA DEL ESTE |  | 0.15 |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2202 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-221 | LOS TRES OJOS |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2204 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-203 | BRISA DEL ESTE VILLA ELOISA |  |  |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 2204 | 2026-07-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-203 | LOS FRAILES |  | 0.15 |  |  | Apoyo al personal ATC
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 192 | 310993.6993 | 2059 | 1-31/07/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BRAULIO ADAMES | CS-155 | PAGO CORRESP AL CIRCUITO LM69-02 | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 152 | 246203.3453 | 2052 | 1-31/07/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-172 | PAGO CORRESP AL CIRCUITO LM69-02 | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 200 | 346097.752 | 2057 | 1-31/07/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | BRAULIO ADAMES | CS-069 | PAGO CORRESP AL CIRCUITO LM69-02 | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 185.5 | 321005.665 | 2051 | 1-30/07/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE FRIAS | CS-066 | PAGO CORRESP AL CIRCUITO LM69-02 | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 200 | 346097.752 | 2054 | 1-31/07/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-065 | PAGO CORRESP AL CIRCUITO LM69-02 | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 192 | 310993.6993 | 2055 | 1-31/07/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-189 | PAGO CORRESP AL CIRCUITO LM69-02 | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 192 | 310993.6993 | 2060 | 1-31/07/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | D/O JAIRO JIMENEZ | CS-216 | PAGO CORRESP AL CIRCUITO LM69-02 | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 172 | 297644.0667 | 2078 | 1-31/07/2026 | CEBALLOS | O-NC-26-002 | Rehabilitación de Redes VDU801 (Normalización de Acometidas) | MANUEL RAMIREZ | CS-068 | PAGO CORRESP AL CIRCUITO VDU801 | VDU801
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 1 | 1730.4888 | 2078 | 1-31/07/2026 | CEBALLOS | O-NC-26-002 | Rehabilitación de Redes VDU801 (Normalización de Acometidas) | MANUEL RAMIREZ | CS-068 | HORAS EXTRAS | VDU801 | 0.15
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 202 | 327191.2878 | 2076 | 1-31/07/2026 | CEBALLOS | O-NC-26-002 | Rehabilitación de Redes VDU801 (Normalización de Acometidas) | MANUEL RAMIREZ | CS-153 | PAGO CORRESP AL CIRCUITO VDU801 | VDU801
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 1 | 1619.7589 | 2076 | 1-31/07/2026 | CEBALLOS | O-NC-26-002 | Rehabilitación de Redes VDU801 (Normalización de Acometidas) | MANUEL RAMIREZ | CS-153 | HORAS EXTRAS | VDU801 | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 3284 | 2026-07-04 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | DIEGO PEREZ | CS-221 | LA CALETA | CALE-04,05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 3284 | 2026-07-04 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | DIEGO PEREZ | CS-221 | LA CALETA | CALE-04,05 | 0.15
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 2 | 2546.5968 | 3402 | 2026-07-30 | CEBALLOS | O-EX-26-436 | Construcción nuevo circuito para descargo del VDU801 | RAMON CASADO | CS-026 | PARQUE DEL ESTE
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 825 | 33976.9815 | 3283 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | DUTE,111,116
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 3283 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO-02
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 3 | 4440.15 | 3283 | 2026-07-17 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | PROV-101 |  | 18.5371 | 69.8177
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 3404 | 2026-07-20 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | FERNANDO HERRERA | CS-208 | SABANA LARGA ALMACEN INTERNO |  |  |  |  | Pago para transportar 3 reguladores de 114.4 kva a 7.2 kva desde almacen de edesur
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 473 | 19480.1361 | 2696 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | DUTE-128,PROV-1036,DUTE-122,127
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 11 | 8016.4176 | 2696 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | DUTE-300,301 |  | 18.538049/18.536872 | 69.811882/69.812185
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2696 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 3 | 4440.15 | 2696 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | DUTE-301,122
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 2696 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 2696 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 12 | 9845.748 | 2672 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-276 | VILLA LIBERACION | PENE-111,112,PENE,300 | PENE-301
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 2672 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02,PENE-103
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 2672 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1F1AF-BT | INSTALACIÓNALACIÓN DE FIN DE LINEA AF BAJA TENSIÓN EN CRUCETA DE ACERO | Unid. | 1646.9503 | 4 | 6587.8012 | 2672 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-276 | VILLA LIBERACION | HAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 130 | 5353.9486 | 3291 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | PENE-102,103
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 3291 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02,PROV-104 |  | 18.536405/18.536070 | 69.811830/69.811826
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 8 | 6563.832 | 3291 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
VA-MT3 | DESMONTAJE DE VIENTO AÉREO (MEDIA TENSIÓN) | Unid. | 1506.3798 | 1 | 1506.3798 | 3291 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1.5 | 4232.1256 | 3291 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 430 | 17709.2146 | 4110 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | DUTE-127,116
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 2 | 1640.958 | 4110 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02 |  | 18.537995/18.538182 | 69.811862/69.815263
2CV2-MTE | TRANSFERENCIA DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 3786.3605 | 2 | 7572.7209 | 4110 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | DUTE-126, PROV-101,DUTE-118
2EA-MT | TRANSFERENCIA DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 1072.7424 | 11 | 11800.1667 | 4110 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 4110 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 336 | 13837.8979 | 2673 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | PENE-111,112,PENE,300,301
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 2673 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 1 | 1480.05 | 2673 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | HAMO-02,DUTE-113A
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 2673 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219 | VILLA LIBERACION | PENE-112-301
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 3908 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-208,164 | ALMACEN DE EDESTE A ALMACEN DE CEBALLOS Y SANCHEZ |  |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PARA SER USADOS EN CONSTRUCCIÓNDEL DESCARGO DE HAMO-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3908 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-208,164 | ALMACEN DE EDESTE A ALMACEN DE CEBALLOS Y SANCHEZ
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 3906 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-136 | ALMACEN DE EDESTE A ALMACEN DE CEBALLOS Y SANCHEZ |  |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PARA SER USADOS EN CONSTRUCCIÓNDEL DESCARGO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 4161 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | CS-208 | AVDA 27 DE FEBRERO | TIMZ-04 |  | 18.487 | 69.8858
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 4167 | 2026-08-31 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRRIQUE LORENZO | CS-208 | C/30 DE MAYO SAN LUSI ALMACEN DE EDEESTE A TIMBEQUE |  |  |  |  | TRASLADANDO POSTE DESDE CRUZ PUELLO AL CAMPAMENTO DE CEBALLOS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 4167 | 2026-08-31 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRRIQUE LORENZO | CS-208 | C/HIPICA AL LADO DE LA IGLESIA ADVENTISTA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 4168 | 2026-08-31 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRRIQUE LORENZO | CS-136 | C/30 DE MAYO SAN LUIS ALMACEN DE EDEESTE A TIMBEQUE |  |  |  |  | TRASLADO TANQUE DE METAL DE 55 GLS DESDE SAN LUIS AL TALLER TIMBEQUE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 4162 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | CS-208 | C/25 LAS COLINAS SABANA PERDIDA | DADAI-03 |  | 18.5533 | 69.8692 | SE RETIRO POSTE ROTOS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 4162 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | GEAN CARLOS PEREZ | CS-208 | C/HAITI PER DAR OSCAR CAMAÑO | HAMO-01 |  | 18.5533 | 69.8692
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 4163 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRRIQUE LORENZO | CS-208 | C/ISABELA CATOLICA DEBAJO DEL PUENTE MELLA TIMBEQUE |  |  |  |  | TRASLADO DE TANQUE DE METAL DE 55 GLS AL TALLER DESDE SAN LUIS ALMACEN DE EDEESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 4163 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRRIQUE LORENZO | CS-208 | C/30 DE MAYO SAN LUIS ALMACEN DE EDEESTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 4165 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRRIQUE LORENZO | CS-136 | C/ISABELA CATOLICA DEBAJO DEL PUENTE MELLA TIMBEQUE |  |  |  |  | SE BUSCA POSTE A CRUZ PUELLO DOS POSTE Y SE INSTALAN EN LA ZURZA VILLA AGRICOLAS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 4165 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRRIQUE LORENZO | CS-136 | AVDA LOS MARTINEZ NO,110 LA ZURZA VILLA AGRICOLAS
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 4166 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-FE-17-011-2 | APOYO A MANTENIMIENTO | LUIS ENRRIQUE LORENZO | CS-208 | C/HORIZONTAL ESQ C/CACHON DE LA RUBIA |  |  |  |  | TRASLADANDO TANQUE DE ACEITE Y SE LLEVAN A SAN LUIS Y SE QUEDAN ESPERANDO POR EL CONDUCE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 4092 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | CS-218 | LOS TRES BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 4092 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FRANCISCO ABREU | CS-218 | LOS TRES BRAZOS | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4098 | 2026-08-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-276 | LOS JARDINES BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 4097 | 2026-08-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | ALMA ROSA I BAYAGUANA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4097 | 2026-08-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | ALMA ROSA I BAYAGUANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4099 | 2026-08-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | LOS GUARICANOS |  |  |  |  | NOTA: NO LE ENVIARON MAS COSAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4096 | 2026-08-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-216 | SABANA PERDIDA VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4100 | 2026-08-31 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | LOS FRAILES LA UREÑA |  |  |  |  | NOTA:ESTUBIERON TRABAJANDO MT CON EL SUPERVISOR RICARDO PEÑA Y EN LA TARDE LE PASARON TRES COSAS
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 9 | 31568.0268 | 4093 | 2026-08-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | AUT SAN ISIDRO BRISA ORIENTAL
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 4094 | 2026-08-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-216 | AUT SAN ISIDRO EL ALMIRANTE
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 4095 | 2026-08-30 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | SABANA PERDIDA VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4091 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-276 | BELLOS CAMPO AUT SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4088 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | EL TAMARINDO ALMA ROSA II
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4086 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | LOS TRES BRAZOS LOS CERROS DEL OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4089 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | VILLA MELLA COLINA DEL RIO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4090 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-216 | VILLA MARIA VILLA CONSUELO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4081 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | LOS TRINITARIOS II MARADOR DEL ESTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 4079 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-276 | BATEY ANDRES BOCA CHICA LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4083 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-216 | SABANA PERDIDA BRISA DE LOS PALMARES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4080 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | LOS MAMEYES VILLA DUARTE
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 609 | 25081.19 | 4111 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | DUTE-116,127
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 4111 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | DUTE-122 |  | 18.5382 | 69.8153
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 156.288 | 2 | 312.576 | 4111 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | DUTE-122,127 |  | 18.538 | 69.8119
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 4111 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACION | HAMO-02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 50 | 1669.8 | 4107 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | JOSE M PITI | CS-218 | MONTE PLATA |  |  | 18.8085 | 69.7889
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 3 | 6666.792 | 4107 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | JOSE M PITI | CS-218 | MONTE PLATA |  |  | 18.8099 | 69.7886
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4107 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | JOSE M PITI | CS-218 | MONTE PLATA
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 6 | 7639.7904 | 4004 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-026 | C/24 ABRIL C/PUERTO PLATA C/EL DESVIO CANA LINDA | CAPA-203, CAPE-203 Y VIENTO,CAPU-201 Y VIENTO,202 |  | 18.8063 | 69.7899 | RECOGIDA DE LOS ESCONBROS
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 2 | 3460.9775 | 4004 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-026 | MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4004 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-026 | MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 4176 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PADILLA | CS-208,164 | RETIRO DE POSTE DE 35 CONCRETO ALMACEN |  |  |  |  | TRASLADO DE POSTES ALMACEN SAN LUSI HACIA CONTRATA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 4176 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JOSE PADILLA | CS-208,164 | SAN LUSI
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 2587 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | CS-203 | C/EMMA BALAGUER | PP-22 |  | 18.5033 | 69.9139
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 2587 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | CS-203 | C/EMMA BALAGUER | PP-22
CV1-MT13 | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1414.8299 | 1 | 1414.8299 | 2587 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | CS-203 | C/EMMA BALAGUER | PP-22
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 166.0237 | 3 | 498.071 | 2587 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | CS-203 | C/EMMA BALAGUER | PP-22
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 2589 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | CS-166 | C/EMMA BALAGUER | PP-18,22,23 |  | 18.503 | 69.9136 | NOTA:ESTAS HORAS SE PAGARON POR PARO DEL COE DE DOS HORAS POR AVERIAS EN LA ZONA DE TRABAJO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4.2 | 14189.4078 | 2589 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | CS-166 | C/EMMA BALAGUER |  |  | 18.5033 | 69.9139
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 6 | 7639.7904 | 2681 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-026 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 |  | 18.5113 | 69.8833
1POME-07 | INSTALACION POSTE METAL DE 40' 6KN | Unid. | 3318.3751 | 1 | 3318.3751 | 2682 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-136 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 |  | 18.5118 | 69.8844
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 2682 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-136 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 2682 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-136 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 | 0.15 |  |  | NOTA:PAGO DE HORAS POR TRANSPORTE DE MATERIALES
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 1 | 7000 | 2677 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | YEFRIS | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 |  | 18.5118 | 69.8847
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 983.8406 | 3 | 2951.5217 | 2677 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | YEFRIS | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 3 | 8731.1169 | 4008 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/PROYECTO NO,06 C/PADRE JULIO SILLAS CANA LINDA MONTE PLATA |  |  | 18.8063 | 69.7899
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 4008 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | C/PROYECTO NO,06 C/PADRE JULIO SILLAS CANA LINDA MONTE PLATA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 4008 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | MONTE PLATA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4008 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-208 | MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2692 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-166,204 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS |  |  | 18.5118 | 69.8844 | NOTA:PAGO DE HORAS POR IZAJE Y PERFORACIÓN DE TUBO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2692 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-166,204 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | Unid. | 1793.2557 | 1 | 1793.2557 | 2683 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS |  |  | 18.5118 | 69.8844 | NOTA:PAGO DE HORAS POR NORMALIZACIÓN DE CONDUCTOR
1MTAF-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL | Unid. | 2338.0533 | 1 | 2338.0533 | 2683 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS |  |  | 18.5113 | 69.8833
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 212 | 7422.3829 | 2683 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 22 | 734.712 | 2683 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 2683 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS
2SECC-06 | Reubicación SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | Unid. | 1076.2686 | 1 | 1076.2686 | 2679 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS |  |  | 18.5113 | 69.8833
1SECC-09 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 200 AMP. EN CRUCETA | Unid. | 644.9885 | 1 | 644.9885 | 2679 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS |  |  | 18.5118 | 69.8844
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 204 | 7142.293 | 2679 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2.5 | 7053.5427 | 2679 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS |  |  |  |  | PAGO DE HORAS POR CONDICIONES CLIMATICAS
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2342 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-221 | MONTE PLATA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 642 | 23798.2338 | 2342 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-221 | MONTE PLATA |  | 18.8063 | 69.7899
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2342 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | MARTINES RODRIGUEZ | CS-221 | MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4122 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-203 | TRABAJOS EN AVERIA COE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4123 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-221 | TRABAJOS EN AVERIA LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2689 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-218 | RESOLUCIÓN DE AVERIA |  |  |  |  | EL PERSONAL ESTUVO CON EL COE-BT
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4127 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-216 | TRABAJOS EN AVERIA LOS MINA |  |  |  |  | BRIGADA ASIGNA A COE MT-BT
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4138 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-276 | TRABAJOS DE AVERIA BT INVIVIENDA
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | Unid. | 665.1345 | 1 | 665.1345 | 4136 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  | 18.4494 | 69.6323
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 4136 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 5 | 2893.572 | 4136 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') | Unid. | 506.479 | 2 | 1012.958 | 4136 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  |  |  | TRABAJO DE CORRECCIÓN DE PROYECTOS
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | Unid. | 19.2027 | 70 | 1344.189 | 4136 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 4136 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 5 | 1563.9195 | 4137 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 1 | 633.6792 | 4137 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-219 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 18 | 10416.8592 | 4125 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.447849/18.448493 | 69.636984/69.634016
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 2 | 1457.5305 | 4125 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | Unid. | 691.449 | 8 | 5531.592 | 4125 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | Unid. | 56.7228 | 35 | 1985.2975 | 4125 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 16 | 5004.5424 | 4125 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
3EA-MT1 | DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 166.0237 | 4 | 664.0946 | 4125 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 1 | 5921.3354 | 4126 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-208 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01 |  | 18.4548 | 69.6044
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | Unid. | 2353.0716 | 1 | 2353.0716 | 4126 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-208 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 1 | 633.6792 | 4126 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-208 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | Unid. | 2476.9107 | 1 | 2476.9107 | 4126 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-208 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 4126 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-208 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01 |  |  |  | PROBLEMA EN EL TERRENO PRODUJO DEMORA PARA EL CAMBIO DE POSTE
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 6 | 7172.55 | 4121 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-01 |  | 18.455097/18.455102 | 69.609325/69.609069
1PERF-01 | PERFORACION EN POSTE DE MADERA | Unid. | 132.3823 | 14 | 1853.3515 | 4121 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4.5 | 12696.3768 | 4121 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-01 |  |  |  | TRABAJO PUNTUAL EN POSTE DE 60
1POMA-08 | INSTALACION POSTE DE MADERA DE 60' | Unid. | 8339.9822 | 2 | 16679.9645 | 4120 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-01 |  | 18.455097/18.455102 | 69.609325/69.609069
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | Unid. | 2476.9107 | 1 | 2476.9107 | 4120 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2.5 | 8446.0761 | 4120 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-01
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 165 | 6795.3963 | 4124 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276,203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.451255/18.451197/18.447933 | 69.628232/69.628396/69.638483
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 625 | 23168.0625 | 4124 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276,203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 2 | 1640.958 | 4124 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276,203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1MT-401 | INSTALACIÓN 3Ø, 4H EN ALINEAM. O C/ANG HASTA 5º, C/NEUTRO PRI | Unid. | 1951.3194 | 1 | 1951.3194 | 4124 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276,203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 156.288 | 6 | 937.728 | 4124 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276,203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 1 | 728.7652 | 4124 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276,203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 4134 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PROYECTO MONTE PLATA CANA LINDA |  |  | 18.8063 | 69.7899 | DIA LLUVIOSO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 4134 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PROYECTO MONTE PLATA CANA LINDA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4134 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PROYECTO MONTE PLATA CANA LINDA
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 1 | 4334.5995 | 4014 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | C/27 DE ABRIL MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-204 |  | 18.8063 | 69.7899 | ESTE POSTE DE 40 ES DE REMOCIÓN
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4014 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | MONTE PLATA
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 4015 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | C/PRADO MONTE PLATA (HOSPITAL) MONTE PLATA | MP69-01 |  | 18.8061 | 69.7901
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5 | 16892.1522 | 4015 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | MONTE PLATA | MP69-01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 3315 | 2026-08-05 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | FERNANDO HERRERA | CS-136 | AVDA SABANA LARGA SUBESTACIÓN TIMBEQUE
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 4 | 3281.916 | 2668 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-218 | C/CENTRAL VILLA LIBERACIÓN | HAMO-06 |  | 18.5378 | 69.8166
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 2668 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-218 | C/CENTRAL VILLA LIBERACIÓN | HAMO-06 |  |  |  | OPERATIVA INSTALACIÓN DE HOYEROS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 2668 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-218 | C/CENTRAL VILLA LIBERACIÓN | HAMO-06
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 4202 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-136 | C/CENTRAL VILLA LIBERACIÓN | HAMO-06 |  | 18.5378 | 69.8169
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 2 | 6375.6 | 4010 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO C/MATIAS DE LEÓN YAMASA | PP129A,129B | YAMA-01 | 18.7825 | 70.0223 | COE SOLICITA ENTREGA DE CIRCUITO
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 12 | 6944.5728 | 4010 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO C/MATIAS DE LEÓN YAMASA | PP129A,129B,129 | YAMA-01
3CO-003 | DESMONTAJECONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 24.8421 | 90 | 2235.7863 | 4010 | 2026-08-06 |  | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO C/MATIAS DE LEÓN YAMASA | PP129,131 | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3.5 | 9874.9597 | 4010 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO C/MATIAS DE LEÓN YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4010 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/YAMASA PERALVILLO C/MATIAS DE LEÓN YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 4179 | 2026-08-05 | CEBALLOS | O-EX-25-404 | Construcción Nuevo Circuito Descargo EBRI03 | REYNALDO CASTELLANOS | CS-208 | ALMACEN SABANA LARGA
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | Unid. | 10787.9419 | 1 | 10787.9419 | 4139 | 2026-08-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE M PITI | CS-203 | SUBESTACIÓN CAPOTILLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 4139 | 2026-08-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE M PITI | CS-203 | MONTE PLATA |  |  |  |  | TRABAJO SUSPENDIDO POR PARTE DE LA SUBESTACIÓN
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4139 | 2026-08-05 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE M PITI | CS-203 | MONTE PLATA
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 1 | 5921.3354 | 4203 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-457 | Construcción de redes Nuevo Circuito para Descargo del HAMO01 | DIEGO PEREZ | CS-166 | C/PRINCIPAL EL PERLA |  |  | 18.5307 | 69.8194 | OPERATIVA DE IZAJE
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2690 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-218 | YAMASA
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 9 | 5208.4296 | 2691 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-221 | C/GASTON F DILIGNE YAMASA |  |  | 18.77 | 70.0248
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 3 | 1400.8896 | 2691 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-221 | C/GASTON F DILIGNE YAMASA
1EC-MT | Instalación Espiga en Cabeza de Poste Para MT | Unid. | 194.8023 | 6 | 1168.8138 | 2691 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-221 | C/GASTON F DILIGNE YAMASA
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 18 | 13117.7742 | 2691 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-221 | C/GASTON F DILIGNE YAMASA
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 3 | 938.3517 | 2691 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-221 | C/GASTON F DILIGNE YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2691 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-221 | C/GASTON F DILIGNE YAMASA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 4180 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-CS-19-114 | Instalación medición MT-BT | FRANCIS ALCANTARA | CS-136 | SABANA LARGA HIGUERO
1MT-301 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 3Ø, ALINEAMIENTO 0° A 5º A CENTRO. | Unid. | 2339.238 | 4 | 9356.952 | 4016 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PRADO MONTE PLATA (HOSPITAL) MONTE PLATA | MP69-01 |  | 18.8061 | 69.7901
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 4013 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-105 |  | 18.8063 | 69.7899
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4013 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 4 | 12751.2 | 4019 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/PUERTO PLATA C/PADRE JULIO SILLA N MONTE PLATA | CAPE-203 | MP69-01 | 18.8063 | 69.7899
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 1 | 1480.05 | 4019 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/24 DE ABRIL MONTE PLATA CANA LINDA | CAPE-307 | MP69-01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | Unid. | 41.0924 | 80 | 3287.3905 | 4019 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/24 DE ABRIL MONTE PLATA CANA LINDA | CAPE-307,305 | MP69-01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 3 | 6666.792 | 4019 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/PUERTO PLATA C/PADRE JULIO SILLA N MONTE PLATA | CAPU-201A,CAPE6-201A,CAPE6-206A | MP69-01
CV1-MT13 | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1414.8299 | 1 | 1414.8299 | 4019 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/24 DE ABRIL MONTE PLATA | CAPE-307 | MP69-01
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 120 | 4007.52 | 4019 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/PUERTO PLATA C/PADRE JULIO SILLA N MONTE PLATA | CAPU-201A,CAPE6-201A,CAPE6-206A | MP69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4.5 | 12696.3768 | 4020 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/24 DE ABRIL C/PADRE JULIO MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01 |  | 18.8063 | 69.7899
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 4020 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 2538.8352 | 1 | 2538.8352 | 4024 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | C/PROYECTO MONTE PLATA CANA LINDA | CAPE6-206A | MP69-01 | 18.8063 | 69.7899
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 4 | 11641.4892 | 4024 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-103,102,101,105 | MP69-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4.5 | 15202.937 | 4024 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | MONTE PLATA | MP69-01 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4024 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | MONTE PLATA | MP69-01 | MP69-01
CV2-MTE | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 1480.05 | 1 | 1480.05 | 4023 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/24 DE ABRIL MONTE PLATA CANA LINDA | CAPE-306 | MP69-01 | 18.8063 | 69.7894
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 4023 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PROYECTO 6 MONTE PLATA CANA LINDA | CAPE-206 | MP69-01
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | Unid. | 41.0924 | 120 | 4931.0858 | 4023 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/24 DE ABRIL MONTE PLATA CANA LINDA | CAPE-307,305 | MP69-01
CV1-MT13 | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1414.8299 | 1 | 1414.8299 | 4023 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/24 DE ABRIL MONTE PLATA CANA LINDA | CAPE-306 | MP69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4.5 | 12696.3768 | 4023 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | MONTE PLATA | MP69-01 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4023 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | MONTE PLATA | MP69-01 | MP69-01
CV1-BT | INSTALACIÓNALACION CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO BAJA TENSION. | Unid. | 750.2715 | 3 | 2250.8145 | 4026 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-101,102,103 | MP69-01 | 18.8063 | 69.7899
CV4-MTA | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3187.8 | 1 | 3187.8 | 4026 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-105 | MP69-01
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 4026 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-105A,106A | MP69-01
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 40 | 1335.84 | 4026 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-106A | MP69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4.5 | 12696.3768 | 4026 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | MONTE PLATA | MP69-01 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4026 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | MONTE PLATA | MP69-01 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4028 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-276 | MONTE PLATA | MP69-01 |  | 18.8063 | 69.7899
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4027 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ALEXANDER MEDINA | CS-276 | SANTO DOMINGO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4184 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | CS-204 | LOS GUARICANOS SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4216 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | CS-218 | MONTE PLATA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4216 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | CS-218 | MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 4183 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | CS-203 | VILLA MELLA STO GO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 4183 | 2026-08-29 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | CS-203 | VILLA MELLA STO GO NORTE | 0.15
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 508 | 20921.5838 | 4113 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | PROV-103C,PENE-102,103 |  | 18.536872/18.536405 | 69.812185/69.811830
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 3 | 3586.275 | 4113 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | PROV-104,PENE,102 |  |  |  | SE UTILIZARON CUATRO CRUCETAS DE 10 DE MADERA DE REMOCIÓN
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 2 | 1457.5305 | 4113 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO-02
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 28 | 22973.412 | 4113 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO-02,PROV-103C,104,PENE-102
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 4 | 23685.3417 | 2615 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-166 | VILLA LIBERACIÓN | MABA-102,104,105,106 |  | 18.536004/18.535545 | 69.819403/69.821632
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | Unid. | 2864.872 | 2 | 5729.744 | 2615 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-166 | VILLA LIBERACIÓN | MABA-108 DUTE-104
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 2615 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-166 | VILLA LIBERACIÓN
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 2615 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-166 | VILLA LIBERACIÓN
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 588 | 24216.3214 | 3287 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | DUTE-128 PROV-103C
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 8 | 6563.832 | 3287 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO-02
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 6 | 4372.5914 | 3287 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | PROV-103A |  | 18.538021/18.536890 | 69.811899/69.812197
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 2 | 2390.85 | 3287 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | DUTE-128
2CV2-MTE | TRANSFERENCIA DE CRUCETA SIMPLE EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (DOS NIVELES), FLEJE DE 54 | Unid. | 3786.3605 | 1 | 3786.3605 | 3287 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO-02
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 3287 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,276 | VILLA LIBERACIÓN | DUTE-128 PROV-103C
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | Unid. | 10787.9419 | 2 | 21575.8837 | 2942 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE M PITI | CS-203 | C/ISABELA
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 2942 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE M PITI | CS-203 | C/ISABELA
SECC-273 | DESMONTAJE CUCHILLA 600 AMP | Unid. | 778.7553 | 6 | 4672.5319 | 2942 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE M PITI | CS-203 | C/ISABELA
SECC-113 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE EN POSTE 100 AMP. | Unid. | 335.2877 | 1 | 335.2877 | 2942 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | JOSE M PITI | CS-203 | C/ISABELA
3POHA-09 | Desmontaje Poste Concreto Pretansado O Vibrado 7 Kn 45 Pies | Unid. | 4140.1948 | 1 | 4140.1948 | 2943 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | C/FARALLON NORTE
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 6 | 20270.5826 | 2943 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-208 | PROYECTO LP12
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 2947 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,203 | C/FARALLON NORTE |  |  | 18.481944/18.482050 | 69.785913/69.785864
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 1 | 466.9632 | 2947 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,203 | C/FARALLON NORTE
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 57 | 2347.5005 | 2947 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,203 | C/FARALLON NORTE
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 18 | 667.2402 | 2947 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,203 | C/FARALLON NORTE
1MT-403 | INSTALACIÓN 3Ø, LINEA CON ANGULO DE 61ºA90º (HORIZ)NEUTR PRI | Unid. | 3840.3783 | 1 | 3840.3783 | 2947 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,203 | C/FARALLON NORTE
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 27 | 8445.1653 | 2947 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,203 | C/FARALLON NORTE
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 2944 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,203 | C/FARALLON NORTE |  |  | 18.482 | 69.7886
3F3-MT | DESMONTAJE DE FIN MEDIA TENSIÓN SOBRE CRUCETA DOBLE DE ACERO | Unid. | 691.449 | 6 | 4148.694 | 2944 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,203 | C/FARALLON NORTE
3F1-BT | Desmontaje DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 101.5872 | 2 | 203.1744 | 2944 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,203 | C/FARALLON NORTE
2CO-0022 | TRANSFERENCIA CONDUCTOR MT (465.4) | Unid. | 62.3424 | 80 | 4987.3951 | 2944 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,203 | C/FARALLON NORTE
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 2944 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,203 | C/FARALLON NORTE
1EJUM-1D | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 4/0 A 4/0 | Unid. | 466.9632 | 1 | 466.9632 | 2944 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-219,203 | C/FARALLON NORTE
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | Unid. | 41.0924 | 40 | 1643.6953 | 2949 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE |  |  | 18.482 | 69.7858
21COBT-06 | TRANSFERENCIA TENDIDO DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. 2/0 EN CRUCETA | Unid. | 101.3406 | 40 | 4053.6242 | 2949 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE
1MT-108 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1Ø EN VOLADIZO, LÍNEA CON ÁNGULO DE 0º A 5º | Unid. | 1067.33 | 1 | 1067.33 | 2949 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE |  |  | 18.482040/18.481906 | 69.785828/69.777811
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 10 | 3127.839 | 2949 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE |  |  | 18.4956 | 69.7513
1SECC-08 | INSTALACIÓN SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | Unid. | 686.158 | 3 | 2058.474 | 2949 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-203 | C/FARALLON NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3292 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-221 | YAMASA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 3292 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-221 | YAMASA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4132 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE M PITI | CS-204 | SABANA
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 2 | 1578.104 | 2612 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | JEFRIS | VILLA LIBERACIÓN | PROV-101 CENT-101 |  |  |  | EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 24 | 7506.8136 | 4128 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-204 | C/MARANATA
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 22 | 6881.2458 | 4128 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-204 | C/MARANATA
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 530 | 21827.6366 | 4108 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-203 | C/CENTRAL VILLA LIBERACIÓN | HAMO-06 |  | 18.5381 | 69.8159 | OPERATIVA INSTALACIÓN DE TENDIDOS 465
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 4 | 3281.916 | 4108 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-203 | C/CENTRAL VILLA LIBERACIÓN | HAMO-06
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 558 | 22980.7948 | 2667 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-203 | C/PRINCIPAL VILLA LIBERACIÓN | HAMO-06 |  | 18.5378 | 69.8166 | OPERATIVA INSTALACIÓN DE TENDIDOS 465
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 4 | 11641.4892 | 3296 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-136 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 |  | 18.5118 | 69.8847
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 3296 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-136 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 | 0.15 |  |  | PAGO DE HORAS POR NORMALIZACIÓN DE TENDIDO
1MTAF-105 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LÍNEA EN VOLADIZO | Unid. | 1793.2557 | 2 | 3586.5115 | 3300 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-276 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 |  | 18.5118 | 69.8847 | PAGO DE HORAS POR NORMALIZACIÓN DE TENDIDO
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | Unid. | 2842.4088 | 1 | 2842.4088 | 3300 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-276 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02
1HA-105B | INSTALACIÓN DE RETENIDA AÉREA SIMPLE EN MEDIA TENSION | Unid. | 2864.872 | 2 | 5729.744 | 3300 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-276 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3300 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-276 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 | 0.15
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 4 | 5093.1936 | 3297 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-026 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 |  | 18.5118 | 69.8847
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 2 | 2546.5968 | 3297 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-026 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 4 | 11641.4892 | 2675 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-136 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 |  | 18.5118 | 69.8847
1POMA-01 | INSTALACION POSTE DE MD-25' | Unid. | 1655.5178 | 1 | 1655.5178 | 2675 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-136 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02
3POMA-01 | Desmontaje POSTE DE MD-25' | Unid. | 984.6738 | 1 | 984.6738 | 2675 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-136 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 2675 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-136 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 | 0.15 |  |  | PAGO DE HORA TRANSPORTE DE MATERIALES
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 6 | 7639.7904 | 2674 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-026 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS |  |  | 18.5118 | 69.8847
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 3 | 21000 | 3298 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | YEFRIS | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 |  | 18.5118 | 69.8847
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 983.8406 | 11 | 10822.2461 | 3298 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | YEFRIS | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 3 | 21000 | 3299 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | YEFRIS | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 |  | 18.5121 | 69.8845
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 983.8406 | 11 | 10822.2461 | 3299 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | YEFRIS | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 50 | 1853.445 | 4021 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B CRUZ YAMASA | YAMA-02 | CRUZ-105,10G | 18.7702 | 70.0248
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 156.288 | 4 | 625.152 | 4021 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B CRUZ YAMASA | YAMA-02 | CRUZ-108,105,106,107
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 4021 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B CRUZ YAMASA | YAMA-02 | CRUZ-109
2CO-001A | TRANSFERENCIA CONDUCTOR (2/0) | Unid. | 41.0924 | 50 | 2054.6191 | 4021 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B CRUZ YAMASA | YAMA-02 | CRUZ-105,109
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 4021 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4021 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/JUAN B CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-02
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 4022 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | C/JUAN B CRUZ YAMASA | YAMA-02 |  | 18.7702 | 70.0248 | APOYO A TENDIDO, DIA MUY LLUVIOSO
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4022 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | C/JUAN B CRUZ YAMASA | YAMA-02
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 530 | 21827.6366 | 2695 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,218 | VILLA LIBERACIÓN | DUTE-111,122 |  | 18.537080/18.538041 | 69.817776/69.813361
1F1-BT | INSTALACIÓN DE FIN BAJA TENSIÓN (CABLE NEUTRO) | Unid. | 156.288 | 2 | 312.576 | 2695 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,218 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO-02
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | Unid. | 291.2712 | 10 | 2912.712 | 2695 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,218 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO-02
1VA-MT | Instalación Retenida Aéreo (MT) | Unid. | 33.396 | 18 | 601.128 | 2695 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,218 | VILLA LIBERACIÓN | PENE-103
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 2695 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,218 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO-02
1SUST-01 | INSTALACIÓN AISLADOR DE SUSPENSIÓN A 34.5 KV | Unid. | 391.4981 | 1 | 391.4981 | 2695 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | ELCIDO GUZMAN | CS-219,218 | VILLA LIBERACIÓN | HAMO-02
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 160 | 5931.024 | 4025 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/EL DESVIO MONTE PLATA CANA LINADA | CPMP-310,CAPA-203 | MP69-01 | 18.8063 | 69.7899
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 4025 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/EL DESVIO MONTE PLATA CANA LINADA | CAPA-203 | MP69-01
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 240 | 11067.363 | 4025 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/EL DESVIO MONTE PLATA CANA LINADA | CPMP-310,CAPA-203 | MP69-01
3CSA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 6') | Unid. | 506.479 | 1 | 506.479 | 4025 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | C/EL DESVIO MONTE PLATA CANA LINADA | CAPE-307 | MP69-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4025 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218 | MONTE PLATA | MP69-01 | MP69-01
2CV1-MT1 | TRANSFERENCIA DE CRUCETA SIMPLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 2839.9494 | 1 | 2839.9494 | 4106 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | JOSE M PITI | CS-218 | MONTE PLATA
2CV4-MTA | TRANSFERENCIA DE CRUCETA DOBLE DE ACERO EN VOLADIZO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8 CON 4 TORNILLOS) | Unid. | 3786.3605 | 1 | 3786.3605 | 4106 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | JOSE M PITI | CS-218 | MONTE PLATA
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 2 | 4444.528 | 4106 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | JOSE M PITI | CS-218 | MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 4106 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | JOSE M PITI | CS-218 | MONTE PLATA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4106 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | JOSE M PITI | CS-218 | MONTE PLATA
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | Unid. | 1733.8365 | 2 | 3467.673 | 4104 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | JOSE M PITI | CS-208 | MONTE PLATA
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 4104 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | JOSE M PITI | CS-208 | MONTE PLATA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4.5 | 15202.937 | 4104 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | JOSE M PITI | CS-208 | MONTE PLATA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4104 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | JOSE M PITI | CS-208 | MONTE PLATA
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | Unid. | 2476.9107 | 4 | 9907.6428 | 4130 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | CAMPAMENTO LP PROYECTO LP12
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 4130 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-166 | PROYECTO LP12
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 1 | 584.397 | 4131 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-204 | PROYECTO LP12
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 6 | 1876.7034 | 4131 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-204 | PROYECTO LP12
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 4131 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-204 | PROYECTO LP12
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 1 | 5921.3354 | 4101 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-136 | AVDA HIPODROMO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 4101 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-136 | AVDA HIPODROMO
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 15 | 4691.7585 | 4133 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-204 | AVDA ECOLOGICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 4133 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-204 | AVDA ECOLOGICA |  |  |  |  | NORMALIZACIÓN DE PROYECTO LP12
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 428 | 15865.4892 | 4017 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/YAMASA PERALVILLI YAMASA | PP-1100,112 | YAMA-01 | 18.7825 | 70.0223
1F1-MT | INSTALACIÓN DE FIN MEDIA TENSIÓN EN POSTE | Unid. | 257.565 | 4 | 1030.26 | 4017 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/YAMASA PERALVILLI YAMASA | PP-103,100,101,102 | YAMA-01 |  |  | FUE REALIZADO POR DOS BRIGADAS Y DESPLAZAMIENTO
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 2 | 1640.958 | 4017 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/YAMASA PERALVILLI YAMASA | PP100,112 | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6.5 | 18339.2109 | 4017 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/YAMASA PERALVILLI YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 2 | 11270.4992 | 4017 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | ALEXANDER MEDINA | CS-218,221 | C/YAMASA PERALVILLI YAMASA | YAMA-01 | YAMA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3045 | 2026-08-28 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-132 | TRABAJOS EN AVERIA SABANA PERDIDA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3044 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JULIO COMAS | CS-132 | TRABAJOS EN AVERIA LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3043 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | ERICK HERNANDEZ | CS-132 | SDE SABANA LARGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 3041 | 11/08/2026 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-276,203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4479 | 69.6385
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 6 | 1876.7034 | 3047 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.448 | 69.6356
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 3047 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.4512 | 69.6284
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 1 | 820.479 | 3047 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | Unid. | 3659.2512 | 1 | 3659.2512 | 3047 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
3COBT-01 | Desmontaje de Tendido DE LÍNEA CONDUCTOR BT TRIPLEX. NO 2/ NO 4 | Unid. | 19.2027 | 152 | 2918.8104 | 3047 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3047 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
3POHA-06 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 5 Kn 40 Pies | Unid. | 2353.0716 | 1 | 2353.0716 | 3048 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4481 | 69.6353
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | Unid. | 1733.8365 | 1 | 1733.8365 | 3048 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4479 | 69.6381
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 3048 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | Unid. | 2476.9107 | 1 | 2476.9107 | 3048 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 1 | 1036.035 | 3036 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218,276 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4479 | 69.6381
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 1 | 1195.425 | 3036 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218,276 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1 | 2821.4171 | 3036 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-218,276 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
2AP-101 | Reubicación Luminaria Con Soporte de 6' en Poste de MT & BT Hasta 400 W | Unid. | 3659.2512 | 2 | 7318.5024 | 3033 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | CS-218,276 | CS-218,276 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4479 | 69.6385
2CO-0032 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 NEUTRO 2/0 | Unid. | 56.7228 | 40 | 2268.9114 | 3033 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | CS-218,276 | CS-218,276 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4479 | 69.6385
1CO-004 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 465.4 MCM AL | Unid. | 41.1842 | 330 | 13590.7926 | 3033 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | CS-218,276 | CS-218,276 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.447925/18.447847 | 69.638478/69.636975
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 165 | 6116.3685 | 3033 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | CS-218,276 | CS-218,276 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 3033 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | CS-218,276 | CS-218,276 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 6 | 1876.7034 | 3033 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | CS-218,276 | CS-218,276 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 3 | 3586.275 | 3049 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-132 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 41 | 29879.3746 | 3049 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-132 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4491 | 69.6329
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | Unid. | 2414.7574 | 8 | 19318.0593 | 4173 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | REYNALDO CASTELLANOS | CS-132 | BRIGADA RETEN
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 8 | 13843.9101 | 4174 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | REYNALDO CASTELLANOS | CS-026 | ALMACEN SABANA LARGA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2666 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | DIEGO PEREZ | CS-216 | C/19 DE MARZO ZONA COLONIAL |  |  | 18.473 | 69.8868
HNBR-10 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS RETEN | Unid. | 2414.7574 | 8 | 19318.0593 | 4172 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | REYNALDO CASTELLANOS | CS-136 | BRIGADA RETEN
1EXCZ-08 | CONFECCION DE HOYO DE 7` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 1361.1048 | 6 | 8166.6288 | 4115 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | PAPO HOYERO | C/BARTOLOME FRECHI |  |  |  |  | OPERATIVA DE EXCAVACIONES
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 964.1198 | 2 | 1928.2395 | 4115 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | PAPO HOYERO | C/BARTOLOME FRECHI
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 7 | 49000 | 4115 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | PAPO HOYERO | C/BARTOLOME FRECHI
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 1 | 7000 | 4115 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | PAPO HOYERO | C/BARTOLOME FRECHI
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 11 | 77000 | 2607 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | ROBERTO Y PAPO | VILLA LIBERACIÓN |  |  | 18.535497/18.536533 | 69.821994/69.819831 | ALGUNAS EXCAVACIONES FUERON TAPADAS POR MORADORES , HUBO QUE EJECUTARLAS DE NUEVO
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 3 | 2367.156 | 2607 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | ROBERTO Y PAPO | VILLA LIBERACIÓN
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3420 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | CS-121 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3421 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CLAUDIO CARRERAS | CS-132 | SANTO DOMINGO NORTE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3417 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-121 | RESOLUCIÓN DE AVERIA |  |  |  |  | ESTABAN CON EL COE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3419 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-121 | RESOLUCIÓN DE AVERIA |  |  |  |  | ESTABAN CON EL COE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3418 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JOSE ELIMERCE NUÑEZ | CS-121 | RESOLUCIÓN DE AVERIA |  |  |  |  | LA BRIGADA TRABAJO CON EL COE
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 3423 | 2026-08-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-218 | MONTE A DENTRO LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3423 | 2026-08-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-218 | BOCHA CHICA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 3424 | 2026-08-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-276 | SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3424 | 2026-08-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-276 | EL ALMIRANTE | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 3422 | 2026-08-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | SABANA GRANDE DE BOYA |  |  |  |  | ESTUVIERON TRABAJANDO EN MEDIA TENSION CON LOS SUPERVISORES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 3422 | 2026-08-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | BAYAGUANA | 0.15
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 3422 | 2026-08-01 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | MONTE PLATA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 3427 | 2026-08-02 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | EL LIMON LA CUABA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 9 | 31568.0268 | 3425 | 2026-08-02 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | BRISA DEL ESTE LA UREÑA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 3431 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | AUT SAN ISIDRO LOS TRINITARIOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 3430 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-276 | VILLA FARO AUT SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3429 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | PARQUE DEL ESTE |  |  |  |  | ESTUVIERON TRABAJANDO EN EL PARQUE DEL ESTE DURANTE LOS JUEGOS CON RICARDO DE PEÑA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 3428 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | SAN FELIPE DE VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3432 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | PARQUE DEL ESTE |  |  |  |  | ESTUVIERON TRABAJANDO EN EL PARQUE DEL ESTE DURANTE LOS JUEGOS CON RICARDO DE PEÑA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2820 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-208 | MONTE PLATA |  |  | 18.8058 | 69.7902
1REGU-06 | INSTALACIÓN DE REGULADORES/BOOSTER MONOFASICO EN POSTE MAYOR 75KV INCLUYE PROTECCIÓN. | Unid. | 4144.1678 | 3 | 12432.5035 | 2820 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-208 | MONTE PLATA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 2820 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-208 | MONTE PLATA |  |  |  |  | PAGO DE HORAS POR DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2819 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MONTE PLATA |  | MP69-01 |  |  | INST DE REGULADORES HOSPITAL ANGEL CONTRERAS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2819 | 2026-08-26 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | MONTE PLATA |  | MP69-01 | 18.8058 | 69.7902 | PAGO DE HORAS POR DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2818 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SAN PEDRO |  | SPM1-02
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | Unid. | 3976.9618 | 1 | 3976.9618 | 2818 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SAN PEDRO |  | SPM1-02 | 18.4632 | 69.305
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS | Unid. | 1752.1995 | 1 | 1752.1995 | 2818 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SAN PEDRO |  | SPM1-02
1EJUM-1B | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.5 A 4/0 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 2818 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SAN PEDRO |  | SPM1-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5.5 | 15517.7938 | 2818 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | MARTINES RODRIGUEZ | CS-203 | SAN PEDRO |  | SPM1-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3433 | 2026-08-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | PARQUE DEL ESTE |  |  |  |  | ESTUVIERON TRABAJANDO EN EL PARQUE DEL ESTE DURANTE LOS JUEGOS CON RICARDO DE PEÑA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 3434 | 2026-08-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | BOCA CHICA LA CALETA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4171 | 2026-08-25 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | REYNALDO CASTELLANOS | CS-121 | VILLA MELLA STO DGO NORTE
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 2582 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | JUNIOR |  |  |  | 18.5033 | 69.9139
1EXCZ-06 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 983.8406 | 1 | 983.8406 | 2580 | 2026-08-27 | CEBALLOS | O-RP-25-405 | Mini Proyecto Residenciales la Zurza CAPO05 | HAYRO MÉNDEZ | VALDEZ |  |  |  | 18.503 | 69.9136
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 16 | 13127.664 | 3046 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.4551 | 69.6093
1HA-100B | INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE POSTE A TIERRA EN MEDIA TENSION | Unid. | 2222.264 | 1 | 2222.264 | 3046 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
1PERF-01 | PERFORACION EN POSTE DE MADERA | Unid. | 132.3823 | 1 | 132.3823 | 3046 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3046 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-203 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  |  |  | BRIGADA SOLICITADA POR CONTAR CON LA ALTURA DE 60 EN CRUCE DE PUENTE O ELEVADOS
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 2 | 11842.6708 | 2609 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACIÓN | DUTE-113A,118A,112 |  |  |  | IZAJES POSTES 45,35 Y REMOCIÓN
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 1 | 2910.3723 | 2609 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACIÓN
3POME-05 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 35' 5KN | Unid. | 1644.3264 | 1 | 1644.3264 | 2609 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACIÓN
3POME-07 | DESMONTAJE POSTE METAL DE 40' 6KN | Unid. | 2192.7317 | 1 | 2192.7317 | 2609 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACIÓN
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 2609 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACIÓN
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 3285 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | CARRT BAYAGUANA MONTE PLATA HACIA CHIRINO |  |  | 18.7706 | 69.7622
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3285 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | CARRT BAYAGUANA MONTE PLATA HACIA CHIRINO |  |  |  |  | PAGO DE HORAS POR DISPONIBILIDAD REEMPLAZO PARTE DE PT RECLOSER CHIRINO MONTE PLATA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3435 | 2026-08-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA LOS GUARICANO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 9 | 25392.7535 | 3436 | 2026-08-05 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-218 | ANDRE Y LOS COQUITOS DE BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 3437 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA GUARICANO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3438 | 2026-08-06 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | GUERRA BAYAGUANA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3439 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | LOS GUARICANOS VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3440 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | AUT SAN ISIDRO HAINA MOSA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 3441 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | LOS CERRO DE VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3441 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-219 | LOS GUARICANOS | 0.15 |  |  |  | NO MANDARON MÁS CASOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 3443 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | LOS MOJARRA DE GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3443 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-221 | ANDRE BOCA CHICA | 0.15 |  |  |  | ESTUVIERON HIENDO DE BOCA CHICA A GUERRA Y VECEVERSA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 3442 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-276 | INVICEA DE BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 3442 | 2026-08-08 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-276 | LA CALETA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3444 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA LOS GUARICANO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3445 | 2026-08-10 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | LOS PRADOS DE LA CAÑA DE GUERRA |  |  |  |  | ESTUVIERON TRABAJANDO CON BAJANTE DE TRANSFORMADORES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3446 | 2026-08-11 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | GUERRA LOS FRAILES LA ISABELITA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 7 | 19749.9194 | 3447 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | ANDRES BOCA CHICA LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3448 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | EL TORO DE GUERA DOÑA JULIA DE GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3449 | 2026-08-13 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | SAN ANTONIO DE GUERRA EL TORO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3450 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | ALMA ROSA II VILLA FARO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4051 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | MIRADOE DEL ESTE LOS MOLINO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4052 | 2026-08-14 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | CANCINO II VILLA FARO MENDOZA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 4053 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-203 | AUT SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 4053 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-203 | LOS FRAILES II | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 4054 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-218 | ENSANCHE OZAMA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 4054 | 2026-08-15 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | CARLOS MATOS | CS-218 | ALMA ROSA I | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4071 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | VILLA MELLA UBR MAXIMO GOMEZ
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4077 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | GUERRA SAN LUIS EL ALMIRANTE |  |  |  |  | PRIMERO EN GUERRA LUEGO FUERON A LA PIEDRA DE GUERRA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4058 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | VILLA FARO CANCINO II
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4062 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | AUT SAN ISIDRO LOS FRAILES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4061 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-219 | LOS GUARICANOS VILLA MELLA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4059 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | LA UREÑA SAN BARTOLO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4060 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-216 | EL ALMIRANTE AUT SAN ISIDRO
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4063 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | HORNILLO DE VILLA MELLA URB.MAXIMO GOMEZ
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4065 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | SABANA PERDIDA LOS PALMARES
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4066 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | RESP LOS TRES OJOS LOS FRAILES |  |  |  |  | PRIMERO FUERON AL HOSPITAL DE LA FUERZA AERIA HA REALIZAR UN TRABAJO LUEGO PASARON A AVERIA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4067 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-221 | BELLA VISTA DE BOCA CHICA LA CALETA |  |  |  |  | SOLAMENTE LE MANDARON DOS CASOS
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 4069 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-218 | ANDRES BOCA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 4069 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-218 | LOS TANQUECITOS DE BOCA CHICA | 0.15
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 5 | 14107.0853 | 4078 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-276 | ANDRES BOCA CHICA
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3 | 8464.2512 | 4078 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | EZEQUIEL LUGO | CS-276 | LA CALETA | 0.15
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 4073 | 2026-08-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | SABANA GRANDE DE BOYA MONTE PLATA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4073 | 2026-08-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-276 | SABANA GRANDE DE BOYA MONTE PLATA | 0.3
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 8 | 28060.4683 | 4074 | 2026-08-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | LOS SURZOS DE BAYAGUANA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4074 | 2026-08-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | JORGE BURET | CS-203 | LOS SURZOS DE BAYAGUANA | 0.3
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4076 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-203 | ANDRES BOCA CHICA LA CALETA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2665 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-RP-26-462 | Proyecto Rehabilitación de Redes MTBT y Normalización de Clientes , CAPO-09, y CAPO-11( Lote 05) | ERICK HERNANDEZ | CS-136 | ALMACEN DE LA ROMANA | CAPO-09,11 |  |  |  | APOYO TRANSPORTE DE MATERIALES
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2665 | 2026-08-24 | CEBALLOS | O-RP-26-462 | Proyecto Rehabilitación de Redes MTBT y Normalización de Clientes , CAPO-09, y CAPO-11( Lote 05) | ERICK HERNANDEZ | CS-136 | ALMACEN DE LA ROMANA | CAPO-09,11
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2663 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | CS-136 | ALMACEN SABANA LARGA | LM69-02 |  |  |  | APOYO TRANSPORTE DE MATERIALES
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 2664 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | CS-208,164 | ALMACEN SAN LUIS | LM69-02 |  |  |  | APOYO TRANSPORTE DE MATERIALES
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 2664 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | ERICK HERNANDEZ | CS-208,164 | ALMACEN SAN LUIS | LM69-02 |  |  |  | APOYO TRANSPORTE DE MATERIALES
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 2 | 1578.104 | 3037 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | YEFRIS | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.447898/18.448056 | 69.638111/69.635260
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 2 | 1578.104 | 3030 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | YEFRIS | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.448498/18.453450 | 69.634008/69.624063
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 3 | 17764.0063 | 2669 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | CS-225 | C/BARTOLOME FRECHI | BART-103,104.106 |  |  |  | IZAJE DE POSTE
PR-101 | INST. PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON | Unid. | 593.1585 | 3 | 1779.4755 | 2669 | 2026-08-03 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | CS-225 | C/BARTOLOME FRECHI | BART-103,104.106
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 1 | 5921.3354 | 2349 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACIÓN | DUTE-122 |  | 18.538 | 69.8131 | IZAJE DE POSTE
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 2 | 2546.5968 | 2350 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-026 | VILLA LIBERACIÓN | DUTE,122,PROV-103C |  | 18.537690/18.534989 | 69.811987/69.891698
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 3 | 17764.0063 | 2661 | 2026-08-04 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | CS-208 | C/BARTOLOME FRECHI | BART-107,108,109
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 1 | 5921.3354 | 2660 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | CS-208 | C/BARTOLOME FRECHI | BART-105
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 2660 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | CS-208 | C/BARTOLOME FRECHI | BART-110,111
PR-101 | INST. PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON | Unid. | 593.1585 | 3 | 1779.4755 | 2660 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | CS-208 | C/BARTOLOME FRECHI | BART-105,110,111
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 2610 | 2026-08-21 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | YEFRIS | VILLA LIBERACIÓN | DUTE,113A,118A
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 2662 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | EVELIN SANTANA | CS-219 | C/19 DE MARZO | DESP-06
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 2816 | 2026-08-18 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | MARTINES RODRIGUEZ | CS-136 | SANTO DOM ESTE |  |  |  |  | INST DE REGULADORES , TRANSPORTE DE REGULADORES DESDE EL ALMACEN DE EDEESTE HACIA LOS ALMACENES DE LA CONTRATA
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 1 | 5921.3354 | 2815 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | CS-208 | C/MELLA | CATALINA COMPLETA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 4 | 13513.7218 | 2815 | 2026-08-12 | CEBALLOS | O-EX-26-454 | Retranqueo Subestación Catalina | MARTINES RODRIGUEZ | CS-208 | C/MELLA | CATALINA COMPLETA |  | 18.5096 | 69.6291 | PAGO DE HORAS POR DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 7350 | 1 | 7350 | 3294 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-EX-26-465 | Construcción del Nuevo Descargo EBRI04 | JOSE M PITI | YEFRIS | C/LAS DAMAS |  |  | 18.4755 | 69.783
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 3 | 2367.156 | 3294 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-EX-26-465 | Construcción del Nuevo Descargo EBRI04 | JOSE M PITI | YEFRIS | C/LAS DAMAS/Y FARALLON NORTE
1POAC-1022 | INSTALACIÓN ATERRIZAJE, POZO CON SALES DE GEM | Unid. | 23908.5 | 1 | 23908.5 | 4102 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-EX-26-465 | Construcción del Nuevo Descargo EBRI04 | JOSE M PITI | CS-203 | C/LA DAMA |  |  | 18.4755 | 69.7828
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 4102 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-EX-26-465 | Construcción del Nuevo Descargo EBRI04 | JOSE M PITI | CS-203 | C/LA DAMA
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 4 | 6921.955 | 2086 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-RR-18-057 | HAMO-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-65 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | HAMO-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 182 | 314948.9543 | 2081 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-65 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 190 | 328792.8644 | 2085 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE LUIS | CS-66 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 176 | 304566.0218 | 2084 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL RAMIREZ | CS-68 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 4 | 6921.955 | 2083 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-NC-26-002 | Rehabilitación de Redes VDU801 (Normalización de Acometidas) | MIGUEL RAMIREZ | CS-68 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | VDU-801
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 4 | 6921.955 | 2082 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-RR-18-057 | HAMO-02 | MIGUEL RAMIREZ | CS-68 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | HAMO-02
HNBR-01 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA LIGERA CON CAMION CAMALISA O CAMIONETA | Unid. | 1730.4888 | 190 | 328792.8644 | 2064 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | CS-69 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 4 | 6479.0354 | 2079 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-NC-26-002 | Rehabilitación de Redes VDU801 (Normalización de Acometidas) | MIGUEL RAMIREZ | CS-153 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | VDU-801
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 167 | 270499.7281 | 2080 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL RAMIREZ | CS-153 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 8 | 12958.0708 | 2067 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-RR-18-057 | HAMO-02 | MIGUEL RAMIREZ | CS-153 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | HAMO-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 188 | 304514.6639 | 2062 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | LUIS CARCAÑO | CS-155 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 186 | 301275.1462 | 2066 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | JOSE LUIS | CS-172 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 187 | 302894.9051 | 2065 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | RAYMUNDO JIMINIAN | CS-189 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | LM69-02
HNBR-11 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CANASTO LIGERO MT BT | Unid. | 1619.7589 | 163 | 264020.6927 | 2061 | 1-31/08/2026 | CEBALLOS | O-RP-23-279 | Normalizacion de acometidas LM69-02 | MIGUEL SERRANO | CS-240 | PAGO CORESP AL CIRCUITO | LM69-02
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 9 | 63000 | 4005 | 2026-08-17 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO ZAYAS | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-105A,105,104,103,102 | (POSTE Y VIENTO)30 CAPA-101,101A(POSTE)30 CAPA-101(VIENTO) | 18.8063 | 69.7899
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 4006 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO ZAYAS | C/EL DESVIA FRENTE A LA ESCUELA MONTE PLATA | CAPA-203 LOS DOS VIENTO | MP69-01 | 18.8063 | 69.7899 | ESTAS EXCAVACIONES FUERON TAPADAS POR EL AYUNTAMIENTO Y EL PERSONAL DE LA ESCUELA
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 4006 | 2026-08-19 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | HOYERO ZAYAS | C/PUERTO PLATA (FRENTE A LA JUNTA CANA LINDA) MONTE PLATA | CAPU-201A POSTE Y VIENTO (POSTE 30)
ACTV-04 | CIMENTACION DE EXCAVACION MAYOR QUE 5`. | Unid. | 1487.5124 | 12 | 17850.1488 | 2676 | 2026-08-01 | CEBALLOS | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | SAN ANTONIO GUERRA C/PROV-14 |  |  | 18.5483 | 69.7003
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 6 | 7639.7904 | 2676 | 2026-08-01 | CEBALLOS | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | RAYNIEL ROSARIO | CS-026 | SAN ANTONIO GUERRA C/PROV-14 |  |  | 18.5484 | 69.7007
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 497 | 54184.3117 | 2694 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-RP-26-459 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Urbanización Los Martes GU69-01 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | SAN ANTONIO GUERRA C/PROV-14 | GU69-01 |  | 18.5483320/18.5483996 | 69.7003330/69.7006932
1MTAF-101 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE VOLADIZO EN ALINEAMIENTO 0° A 5º | Unid. | 2572.418 | 1 | 2572.418 | 2693 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 |  | 18.5125 | 69.8846
1MTAF-107 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL EN VOLADIZO | Unid. | 3078.7345 | 1 | 3078.7345 | 2693 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 |  | 18.5172 | 69.8847
1MTAF-106 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE DOBLE TERMINAL | Unid. | 2338.0533 | 1 | 2338.0533 | 2693 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02
ACTV-17 | READECUACION DE CABLES DE COMUNICACIONES EN LA SUSTITUCION DE POSTES DE DISTRIBUCION (APLICA EL RETIRO Y COLOCACION DE CADA UNO DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL POSTE A SUSTITUIR). | Unid. | 1857.5073 | 1 | 1857.5073 | 2693 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4 | 11285.6682 | 2693 | 2026-08-22 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-221 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS | LM69-02 | 0.15 |  |  | PAGO DE HORAS POR NORMALIZACIÓN DE TENDIDO
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2613 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | JOSE M PITI | CS-218 | YAMASA
1CO-003 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 4/0 AL | Unid. | 37.0689 | 94 | 3484.4766 | 2613 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | JOSE M PITI | CS-218 | YAMASA
2CO-004 | TRANSFERENCIA DE TENDIDO DE CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 NEUTRO 4/0 | Unid. | 77.5507 | 200 | 15510.1364 | 2613 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | JOSE M PITI | CS-218 | YAMASA
2F3-MT | Reubicación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 1296.1872 | 4 | 5184.7488 | 2613 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | JOSE M PITI | CS-218 | YAMASA
2CO-0012 | TRANSFERENCIACONDUCTOR DE 4/0 AL | Unid. | 46.114 | 90 | 4150.2611 | 2613 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | JOSE M PITI | CS-218 | YAMASA
1PR-108 | Instalación Puesta a Tierra en Todos Los Herrajes MT | Unid. | 312.7839 | 10 | 3127.839 | 2613 | 2026-08-20 | CEBALLOS | O-RR-25-418 | Reconducción de Redes Ramal Peralvillo YAMA01 | JOSE M PITI | CS-218 | YAMASA
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 2538.8352 | 3 | 7616.5056 | 4011 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA |  |  | 18.8063 | 69.7899
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 1 | 2910.3723 | 4011 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3.5 | 11824.5065 | 4011 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4011 | 2026-08-07 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | CS-136 | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA
HFBR-02 | COSTO HORA FESTIVA BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 3507.5585 | 9 | 31568.0268 | 4209 | 2026-08-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | LA CEJA DE MONTE PLATA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4209 | 2026-08-23 | CEBALLOS | O-FE-20-012 | Facilidades Operaciones para la ATC | FELIPE DANIEL | CS-218 | LOS SUIZO DE MONTE PLATA | 0.3
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 4222 | 2026-09-11 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-276 | C. CENTRAL EL PERLA | HAMO-06 |  | 18.5348 | 69.8215
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 21 | 12153.0024 | 4251 | 2026-09-11 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-219 | C. CENTRAL EL PERLA | HAMO-06 |  | 18.5348 | 69.8215 | OPERATIVA INSTALACION DE JUMPER
1AL-BT | INSTALACIÓNALACIÓN LÍNEA DE BT EN ALINEAMIENTO | Unid. | 291.2712 | 13 | 3786.5256 | 4251 | 2026-09-11 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-219 | C. CENTRAL EL PERLA | HAMO-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2.3 | 6489.2592 | 4251 | 2026-09-11 | CEBALLOS | O-EX-26-450 | Construcción Nuevo Circuito para Descargo del HAMO06. | DIEGO PEREZ | CS-219 | C. CENTRAL EL PERLA | HAMO-06
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 4117 | 2026-09-16 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | CS-208 | C.BARTOLOME FRECHI | BART-115,116 |  |  |  | IZAJE DE POSTE
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 2 | 11842.6708 | 4117 | 2026-09-16 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | CS-208 | C.BARTOLOME FRECHI | BART-117 PORT-101
PR-101 | INST. PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON | Unid. | 593.1585 | 3 | 1779.4755 | 4117 | 2026-09-16 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | CS-208 | C.BARTOLOME FRECHI | BART-115,116,117
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 4116 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | YEFRIS HOYERO | C.BARTOLOME FRECHI
1EXCZ-03 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE MAYOR 40' | Unid. | 7875 | 2 | 15750 | 4116 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | YEFRIS HOYERO | C.BARTOLOME FRECHI
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 1 | 7000 | 4116 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | EVELIN SANTANA | YEFRIS HOYERO | C.BARTOLOME FRECHI
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 1 | 5921.3354 | 2611 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACIÓN | CENT-101 | CENT-101 |  |  | EN LA IDP 2336 FALTÓ PAGAR EN MATERIAL 2(1002112) Y ESTAMOS REPONIENDO ESE PAGO DE MATERIAL EN ESTA IDP
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 1 | 3378.4304 | 2611 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-208 | VILLA LIBERACIÓN
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 4 | 28000 | 2617 | 2026-09-10 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | YEFRY | VILLA LIBERACIÓN | PROV-104, PENE-300, PROV-103C,PROV-103B |  | 18.635416/18.534989 | 69.811882/69.891698
TRANS-12 | PAGO TRANSPORTE EN RASTRA (PATANA) ENTRE ALMACENES INTERNOS DE EDEESTE EN SD | Unid. | 17077.5 | 1 | 17077.5 | 3912 | 2026-09-11 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-208/164 | DEL ALMACEN DE EDEESTE AL ALMACEN CEBALLO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3912 | 2026-09-11 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-208/164 | DEL ALMACEN DE EDEESTE AL ALMACEN CEBALLO
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 8 | 27027.4435 | 3913 | 2026-09-11 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | MANUEL MOTA | CS-136 | DEL ALMACEN DE EDEESTE AL ALMACEN CEBALLO
1POHA-09 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 45' | Unid. | 5921.3354 | 1 | 5921.3354 | 2620 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | CS-136 | VILLA LIBERACIÓN | DUTE-104 |  | 18.5359 | 69.8193
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 4 | 28000 | 2619 | 2026-09-17 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | JEFRY | VILLA LIBERACIÓN | DUTE-104,110,127
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 1 | 789.052 | 2619 | 2026-09-17 | CEBALLOS | O-EX-26-432 | Construccion de nuevo circuito descargo Hamo-02 | JUAN PABLO PEREZ | JEFRY | VILLA LIBERACIÓN
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 2 | 14000 | 4227 | 2026-09-22 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | VALDEZ | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA | CAPA-100,102 | SUST POSTE A 40-800 MP69-01 | 18.8098 | 69.7887
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 2 | 1578.104 | 4228 | 2026-09-22 | CEBALLOS | O-EX-26-446 | Construccion de redes Ramal Cara Linda MP69-01 | ALEXANDER MEDINA | JEFRY | C/PADRE JULIO SILLAS N MONTE PLATA CANA LINDA | MP69-01 |  | 18.8098 | 69.7887
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4.5 | 12696.3768 | 4219 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-203 | AUT LAS AMERICAS
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 4219 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-203 | AUT LAS AMERICAS |  |  | 18.4597 | 69.7242
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS | Unid. | 1752.1995 | 3 | 5256.5984 | 4219 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-203 | AUT LAS AMERICAS
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | Unid. | 718.4034 | 3 | 2155.2102 | 4219 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-203 | AUT LAS AMERICAS
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 4145 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.448890/18.452754/18.453038/18.448639 | 69.633347/69.625480/69.624896/69.6338808
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 4145 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4289.8412 | 1 | 4289.8412 | 4145 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.449160/18.449401 | 69.632834/69.632341
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | Unid. | 2476.9107 | 1 | 2476.9107 | 4145 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1POMA-08 | INSTALACION POSTE DE MADERA DE 60' | Unid. | 8339.9822 | 1 | 8339.9822 | 4145 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 4 | 17338.398 | 4144 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.448890/18.452754/18.453038/18.448639 | 69.633347/69.625480/69.624896/69.633808
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 4 | 2534.7168 | 4144 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
1ENPO-03 | ENDEREZAR POSTE = A 40 | Unid. | 2476.9107 | 1 | 2476.9107 | 4144 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.4492 | 69.6328
2PO-004A | TRANSFERENCIA POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4289.8412 | 1 | 4289.8412 | 4144 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA |  |  | 18.4494 | 69.6323
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 1 | 3378.4304 | 4144 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-208 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA
1MTAF-104 | INSTALACIÓN DE MONTAJE 1 ɸ ANTIFRAUDE FIN DE LINEA | Unid. | 2842.4088 | 1 | 2842.4088 | 2686 | 2026-09-02 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS |  |  | 18.5118 | 69.8844
1CO-002 | INSTALACIÓN Tendido DE LÍNEA 2/0 AL | Unid. | 35.0112 | 70 | 2450.7868 | 2686 | 2026-09-02 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS
VA-AC-BT | INSTALACIÓN DE CABLE VIENTO DE POSTE A POSTE PARA ACOMETIDAS MULT. BT | Unid. | 109.0228 | 167 | 18206.8009 | 2686 | 2026-09-02 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-216 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 2538.8352 | 2 | 5077.6704 | 2687 | 2026-09-02 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-136 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS |  |  | 18.5118 | 69.8844
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 2 | 6756.8609 | 2687 | 2026-09-02 | CEBALLOS | O-RP-26-460 | Mini Proyecto Rehabilitación de Redes Sector Fondo de Bikini LM69-02 | EMMANUEL TOBAL | CS-136 | C/ORLANDO MARTINEZ LAS LILAS LOS TRES BRAZOS |  |  |  |  | PAGO DE HORAS APOYO A LA CS-216
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | Unid. | 3976.9618 | 1 | 3976.9618 | 2343 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | DANIEL ABREU | CS-203 | CARRT MONTE PLATA
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 2341 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | DANIEL ABREU | CS-203 | CARRT MONTE PLATA HACIA ASOPROPIMOPLA | MP69-03 |  | 18.8071 | 69.7895
1EJUM-1B | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.5 A 4/0 | Unid. | 578.7144 | 6 | 3472.2864 | 2341 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | DANIEL ABREU | CS-203 | CARRT MONTE PLATA HACIA ASOPROPIMOPLA | MP69-03
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 5 | 2893.572 | 2341 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | DANIEL ABREU | CS-203 | CARRT MONTE PLATA HACIA ASOPROPIMOPLA | MP69-03
2EA-MT | TRANSFERENCIA DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 1072.7424 | 2 | 2145.4849 | 2341 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | DANIEL ABREU | CS-203 | CARRT MONTE PLATA HACIA ASOPROPIMOPLA | MP69-03
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 1 | 584.397 | 2341 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | DANIEL ABREU | CS-203 | CARRT MONTE PLATA HACIA ASOPROPIMOPLA | MP69-03
1F3-MT | Instalación Fin MT Sobre Cruceta Doble | Unid. | 820.479 | 6 | 4922.874 | 2341 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | DANIEL ABREU | CS-203 | CARRT MONTE PLATA HACIA ASOPROPIMOPLA | MP69-03
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 3 | 21000 | 4229 | 2026-09-22 | CEBALLOS | O-CS-26-461 | Instalación Reguladores Hospital Angel Contreras. | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/PRADO MONTE PLATA (HOSPITAL) MONTE PLATA | MP69-01 |  | 18.8061 | 69.7901
1EXCZ-11 | CONFECCION DE HOYO DE 5.5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 7350 | 1 | 7350 | 4141 | 2026-09-16 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | VALDEZ | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01 |  | 18.4548 | 69.6044
3POHA-04 | Desmontaje Poste Concreto pretensado O Vibrado 4 Kn 35 Pies | Unid. | 1733.8365 | 4 | 6935.346 | 4142 | 2026-09-16 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-136 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01 |  | 18.453693/18.453535/18.453407/18.453046 | 69.600721/69.600346/69.600034/69.600034/69.599366
3TRAN-05 | Desmontaje Trafo Monof. Tipo Poste 50 kVA | Unid. | 1764.675 | 1 | 1764.675 | 4142 | 2026-09-16 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-136 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01 |  | 18.453 | 69.5993
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 5.5 | 18581.3674 | 4142 | 2026-09-16 | CEBALLOS | O-EX-26-437 | Construcción nuevo Circuito Para el descargo BOCA01 | JULIO COMAS | CS-136 | AUTOVIA DEL ESTE BOCA CHICA | BOCA-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3911 | 2026-09-07 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | EVELIN SANTANA | CS-203 | C.ARZOBISPO MERIÑO | TIM-205
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 8 | 22571.3365 | 3910 | 2026-09-11 | CEBALLOS | O-FE-24-347 | Facilidades y Readecuacion de Redes Zona Colonial | EVELIN SANTANA | CS-216 | C.19 DE MARZO | DESP-06
1EXCZ-05 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO NORMAL | Unid. | 964.1198 | 10 | 9641.1975 | 4213 | 2026-09-02 | CEBALLOS | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JOHN MARTINEZ | VALDEZ | PAGO DE EXCAVACIÓN CORRESP AL CIRCUITO | GU69-01
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 10 | 33784.3044 | 4215 | 2026-09-03 | CEBALLOS | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JOHN MARTINEZ | CS-225 | PAGO CORRESP AL CIRCUITO | GU69-01
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 10 | 12732.984 | 4215 | 2026-09-03 | CEBALLOS | O-RP-21-185 | Apoyo Proyecto Rehab. De Redes GU69-01 (Apoyo DTO Acometidas) | JOHN MARTINEZ | CS-225 | PAGO CORRESP AL CIRCUITO | GU69-01
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 2 | 1157.4288 | 4306 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | CARRT LAS PAJAS QUISQUEYA SPM | QUIS-02 |  | 18.5581 | 69.4057
DFAC-02 | Desplazamiento por brigada de 61 - 110 Km | Unid. | 5635.2496 | 1 | 5635.2496 | 4306 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | CARRT LAS PAJAS QUISQUEYA SPM | QUIS-02
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 6 | 16928.5024 | 4306 | 2026-09-21 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | CARRT LAS PAJAS QUISQUEYA SPM | QUIS-02 |  |  |  | PAGO DE HORAS POR DISPONIBILIDAD MANTTO CORRECTIVO RECLOSER VILLA VERDE QUISQUEYA SPM
1EJUM-1B | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.5 A 4/0 | Unid. | 578.7144 | 8 | 4629.7152 | 2345 | 2026-09-17 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | C/5TA MARIA PARQUE LA BARQUITA | LM69-01 |  | 18.5146 | 69.8694
1SECC-05 | INSTALACION CUCHILLA BY PASS | Unid. | 3976.9618 | 2 | 7953.9236 | 2345 | 2026-09-17 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | C/5TA MARIA PARQUE LA BARQUITA | LM69-01
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 1 | 633.6792 | 2345 | 2026-09-17 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | C/5TA MARIA PARQUE LA BARQUITA | LM69-01
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS | Unid. | 1752.1995 | 2 | 3504.3989 | 2345 | 2026-09-17 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | C/5TA MARIA PARQUE LA BARQUITA | LM69-01
PD-100A | PODAS DE VANO HASTA 70 MTS QUE CONTENGA UNA CANTIDAD MENOR O IGUAL A TRES (3) ARBOLES. | Unid. | 1048.5387 | 1 | 1048.5387 | 2345 | 2026-09-17 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | C/5TA MARIA PARQUE LA BARQUITA | LM69-01
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 2 | 5642.8341 | 2345 | 2026-09-17 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | CS-203 | C/5TA MARIA PARQUE LA BARQUITA | LM69-01 |  |  |  | PAGO DE HORAS POR DISPONIBILIDAD MANTTO CORRECTIVO RECLOSER LA BARQUITA
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 1.5 | 5067.6457 | 4220 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-136 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06
3REGU-01 | DESMONTAJE REGULADORES/BOOSTER EN BASE HASTA 114KV | Unid. | 7559.7283 | 3 | 22679.185 | 4220 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-136 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06
1EXCZ-01 | EXCAVACIÓN TERRENO CAJUELA EN POSTE | Unid. | 789.052 | 1 | 789.052 | 4301 | 2026-09-17 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | DANIEL ABREU | VALDEZ | C/5TA MARIA PARQUE LA BARQUITA | LM69-01 |  | 18.5146 | 69.8694
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 1.5 | 5067.6457 | 3502 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-136 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06
3REGU-01 | DESMONTAJE REGULADORES/BOOSTER EN BASE HASTA 114KV | Unid. | 7559.7283 | 3 | 22679.185 | 3502 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-136 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06 |  | 18.4597 | 69.7242
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 4.5 | 12696.3768 | 3501 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-203 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06 |  | 18.4597 | 69.7242
3CDA-MT | DESMONTAJE DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1036.035 | 2 | 2072.07 | 3501 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-203 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS | Unid. | 1752.1995 | 3 | 5256.5984 | 3501 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-203 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06
1CONE-01 | INSTALACIÓN EMPALME AEREO MT (465.4 A 465.4) | Unid. | 718.4034 | 3 | 2155.2102 | 3501 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-203 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 1.5 | 4232.1256 | 4218 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-221 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06 |  | 18.4597 | 69.7242
SECC-133 | DESMONTAJE SECCIONADOR-FUSIBLE 100 AMP. EN CRUCETA | Unid. | 306.5487 | 1 | 306.5487 | 4218 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-221 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06
SECC-283 | DESMONTAJECUCHILLA BY PASS | Unid. | 1752.1995 | 3 | 5256.5984 | 4218 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-221 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06
3RECO-02 | DESMONTAJE DE RECONECTADOR AUTOMÁTICO 3Φ, EN POSTE | Unid. | 10787.9419 | 1 | 10787.9419 | 4218 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-221 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06
1EJUM-1A | INSTALACIÓN EMPALME JUMPER MT EN POSTE DE 465.4 A 465.4 | Unid. | 578.7144 | 3 | 1736.1432 | 4218 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-221 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06
EA-MT1 | INSTALACIÓNALACIÓN DE AISLADOR TIPO POSTE SOBRE CRUCETA DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN | Unid. | 728.7652 | 3 | 2186.2957 | 4218 | 2026-09-14 | CEBALLOS | O-CS-17-013 | Instalacion y Cambio de equipos para mejora de servicio | LUIS SELMO | CS-221 | AUT LAS AMERICAS | CANU-06
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 26 | 33105.7584 | 4148 | 2026-09-27 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-026 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 | 0.3 | 18.4507 | 69.6295
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 36 | 45838.7424 | 4147 | 2026-09-03 | CEBALLOS | O-CS-26-430 | Descargo del Circuito BOCA 03 | JULIO COMAS | CS-026 | MARGINAL NORTE AUT LAS AMERICAS BOCA CHICA | BOCA-03 |  | 18.4524 | 69.626
1EXCZ-02 | ADICIONAL POR TERRENO ROCOSO PARA POSTE HASTA 40'Y VIENTO | Unid. | 7000 | 3 | 21000 | 4230 | 2026-09-22 | CEBALLOS | O-RR-26-427 | Reconducción de Redes Recloser Yamasa (YAMA02) | ALEXANDER MEDINA | ZAYAS | C/JUAN P DUARTE C/JUAN B. CRUZ YAMASA | YAMA-02 | YAMA-01
1POHA-03 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35' | Unid. | 2910.3723 | 1 | 2910.3723 | 3318 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | CS-136 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | CAO1-110
1POHA-02 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 30' | Unid. | 2538.8352 | 3 | 7616.5056 | 3318 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | CS-136 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | CAO1-116F,116E,115D
1PR-103 | Instalación Puesta a Tierra Adicional (Zanja, Cable y Varilla) | Unid. | 633.6792 | 1 | 633.6792 | 3318 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | CS-136 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO | CAO1-110
HNBR-04 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN GRÚA DE 7 A 12 TONELADAS | Unid. | 3378.4304 | 3 | 10135.2913 | 3318 | 2026-09-01 | CEBALLOS | O-RP-26-434 | Conversión de Tensión, Rehabilitación de Redes MT-BT y Normalización de Suministros, KM2404 | JEFFERSON MACEO | CS-136 | PROYECTO KM 24 SAN ISIDRO |  |  |  |  | TRABAJO BAJO LLUVIA
1EXCZ-10 | CONFECCION DE HOYO DE 5` EN TERRENO ROCOSO (CON COMPRESOR) | Unid. | 7350 | 1 | 7350 | 4304 | 2026-09-22 | CEBALLOS | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | DANIEL ABREU | YEFRY | AVDA IBEROAMERICANA MIRADOR DEL ESTE | VDU8-05 |  | 18.4772 | 69.8576
ACTV-03 | CIMENTACION DE EXCAVACION HASTA 5`. | Unid. | 1273.2984 | 109 | 138789.5256 | 4255 | 2026-09-28 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-026 | PROYECTO LP12 | CS-026
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 2 | 8669.199 | 4207 | 2026-09-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-136 | CALLE EL SOL MARI | CS01-111,123
1POHA-06 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' | Unid. | 4334.5995 | 3 | 13003.7985 | 4207 | 2026-09-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-136 | CALLE JUAN PABLO | JUAN 101,105
1POMA-06 | INSTALACION POSTE DE MADERA DE 50' | Unid. | 6892.5473 | 2 | 13785.0946 | 4206 | 2026-09-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-136 | CALLE EL SOL MARI | CSOL-111 MARI-123 |  |  |  | DESCUBICACIÓN DE POSTE PAGADO CON ACTIDAD ERRONEA IDP.1777
1POMA-06 | INSTALACION POSTE DE MADERA DE 50' | Unid. | 6892.5473 | 3 | 20677.6419 | 4206 | 2026-09-23 | CEBALLOS | O-EX-25-416 | Construcción Nuevo circuito Proyecto LP12 | JOSE M PITI | CS-136 | CALLE JUAN PABLO | JUAN-101,104,105
1CSA-MT | Instalación Cruceta Simple de Metal | Unid. | 584.397 | 1 | 584.397 | 4303 | 2026-09-22 | CEBALLOS | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | DANIEL ABREU | CS-203,219 | AVDA IBEROAMERICANA MIRADOR DEL ESTE | VDU8-05 |  | 18.4771440/18.4771720/18.4772090/18.4771290/18.4769190 | 69.858021/69.8578470/69.8575800/69.8572830/69.8571000
1CDA-MT | INSTALACIÓNALACIÓN DE CRUCETA DOBLE DE ACERO PARA MEDIA TENSIÓN (CRUCETA DE 8') | Unid. | 1195.425 | 9 | 10758.825 | 4303 | 2026-09-22 | CEBALLOS | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | DANIEL ABREU | CS-203,219 | AVDA IBEROAMERICANA MIRADOR DEL ESTE | VDU8-05 |  | 18.4766190/18.4762930/18.4760580/18.4759210/18.4757600 | 69.8570090/69.8566470/69.8560850/69.8559490/69.8557860
1PERF-03 | PERFORACION EN POSTE DE CONCRETO | Unid. | 665.1345 | 20 | 13302.6894 | 4303 | 2026-09-22 | CEBALLOS | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | DANIEL ABREU | CS-203,219 | AVDA IBEROAMERICANA MIRADOR DEL ESTE | VDU8-05
HNBR-02 | COSTO HORA NORMAL BRIGADA CAMIÓN CANASTO | Unid. | 2821.4171 | 3.63 | 10241.7439 | 4303 | 2026-09-22 | CEBALLOS | O-EX-25-379 | Construcción del Nuevo Circuito Para el Descargo - DESP02 | DANIEL ABREU | CS-203,219 | AVDA IBEROAMERICANA MIRADOR DEL ESTE | VDU8-05 |  | PAGO DE HORAS POR DISPONIBILIDAD CONSTRUCCIÓN NUEVO CIRCUITO PARA EL DESCARGO DESP-02